**Сводный годовой доклад**

**о ходе реализации и об оценке эффективности реализации**

**муниципальных программ за 2016 год**

**I.Реализация муниципальных программ Ханты-Мансийского района за 2016 год.**

В соответствии с Порядком разработки муниципальных программ Ханты-Мансийского района, их формирования, утверждения и реализации, утвержденного постановлением администрации Ханты-Мансийского района от 09.08.2013 №199 ответственные исполнители муниципальных программ ежегодно (ежеквартально) направляют в адрес комитета экономической политики администрации Ханты-Мансийского района отчеты о ходе реализации программ и использовании финансовых средств, на основании которых сформирован Доклад о ходе реализации муниципальных программ за 2016 год.

В течение 2016 года на территории Ханты-Мансийского района осуществлялась реализация 22 муниципальных (приложение 1).

Объем финансирования, направленный на реализацию программ в 2016 году, составил 3 708,1 млн. рублей или 94,3% всех расходов бюджета района 2016 финансового года, в том числе из федерального бюджета – 4,6 млн. рублей (0,1% от общего объема финансирования), из бюджета автономного округа – 1 972,9 млн. рублей (53,2% от общего объема финансирования), из бюджета района – 1 730,7 млн. рублей (46,8% от общего объема финансирования).

По состоянию на 1 января 2017 года освоение денежных средств по программам за счет всех источников финансирования составило 96,2%, в том числе из федерального бюджета – 99,4%, из бюджета автономного округа – 96,10%, из бюджета района – 96,4%.

Реализация программ направлена на улучшение социальной защиты населения, создание новых рабочих мест, развитие человеческого капитала за счет повышения эффективности и качества системы образования и здравоохранения, улучшение жилищных условий, развитие рыночной инфраструктуры, а также на повышение инвестиционной привлекательности экономики Ханты-Мансийского района.

1. МП «Развитие гражданского общества Ханты-Мансийского района на 2014 – 2019 годы». Объем средств, освоенных в ходе реализации программы за отчетный период, составил 1 350,0 тыс. рублей (бюджет района) или 100% от плана на год.

В рамках программы денежные средства направлены на реализацию мероприятий:

Проведение конкурса проектов социально ориентированных некоммерческих организаций, направленных на повышение качества жизни людей пожилого возраста (перечислена субсидия Ханты-Мансийской районной общественной организации ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных сил и правоохранительных органов на выполнение проектов «Старость меня дома не застанет», «Месячник пожилых людей «Мои года – мое богатство», «Осеннее путешествие по реке памяти», организовано участие команды лиц пенсионного возраста в Чемпионате округа по бильярдному спорту и баскетболу).

Проведение конкурса проектов социально ориентированных некоммерческих организаций, направленных на социальную адаптацию инвалидов и их семей (перечислена субсидия Ханты-Мансийской районной организации общероссийской общественной организации «Всероссийское общество инвалидов» на выполнение проекта «Я радость нахожу в друзьях», «По волнам Великих рек Оби и Иртыша»).

Проведение конкурса проектов социально ориентированных некоммерческих организаций в области образования, культуры, просвещения, науки, искусства, здравоохранения, профилактики и охраны здоровья граждан, пропаганды здорового образа жизни, улучшения морально-психологического состояния граждан, физической культуры и спорта, а также содействие духовному развитию личности (перечислена субсидия Ханты-Мансийской районной организации общероссийской общественной организации «Всероссийское общество инвалидов» на выполнение проекта «Преодоление». Приобретены 43 пары трекинговых палок для скандинавской ходьбы и выданы в 5 первичных организациях Ханты-Мансийской районной организации общероссийской общественной организации «Всероссийское общество инвалидов» (с. Батово, п. Горноправдинск, п. Кирпичный, п. Луговской, п. Сибирский)).

Муниципальной программой предусмотрено 3 целевых показателя, которые за отчетный период достигли следующих значений:

количество социально значимых проектов социально ориентированных некоммерческих организаций, реализованных за счет субсидий из бюджета Ханты-Мансийского района –26 единиц или 108,0% к плановому годовому значению (24 единицы);

доля граждан, охваченных проектами социально ориентированных некоммерческих организаций, поддержанных в рамках программы – 34% (плановое годовое значение 34%);

количество информационных сообщений в средствах массовой информации Ханты-Мансийского района о деятельности социально ориентированных некоммерческих организаций – 46 единицы или 102% к плановому годовому значению (45 единиц).

2. МП «Развитие малого и среднего предпринимательства на территории Ханты-Мансийского района на 2014 – 2019 годы». Объем средств, освоенных в ходе реализации программы за отчетный период, составил 7 815,8 тыс. рублей или 100% от годового плана, в том числе из бюджета автономного округа – 5 715,8 тыс. рублей, из бюджета района – 2 100,0 тыс. рублей.

В рамках программы денежные средства направлены на реализацию мероприятий:

Оказание финансовой поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства. За отчетный период поддержку получили 39 субъектов на общую сумму 7 215,0 тыс. рублей.

Организация мониторинга деятельности малого и среднего предпринимательства в целях определения приоритетных направлений развития и формирование благоприятного общественного мнения о малом и среднем предпринимательстве.

Проведение конкурса «Предпринимательство сегодня» среди учащихся образовательных учреждений района.

Проведение бизнес-тренинга для молодежи и студентов Ханты-Мансийского района «Становление российского предпринимательства. Развитие малого и среднего предпринимательства на селе. Инновации в предпринимательской среде».

Проведение 4 образовательных мероприятий для субъектов.

Проведение расширенного заседания Совета по развитию малого и среднего предпринимательства при администрации Ханты-Мансийского района, в рамках которого проведена муниципальная конференция «Малый бизнес Ханты-Мансийского района: новые возможности развития».

Муниципальной программой предусмотрено 4 целевых показателя, которые за отчетный период достигли следующих значений:

прирост среднесписочной численности работников, занятых в сфере малого предпринимательства – 0,6% (плановое годовое значение не менее 0,5%);

количество субъектов предпринимательства на 10 тыс. населения – 429 единиц (плановое годовое значение 408,8 единиц);

прирост количества субъектов предпринимательства – 4,0% (плановое годовое значение не менее 0,7%);

прирост оборота малых и средних предприятий – 1,8% (плановое годовое значение не менее 0,9%).

3. МП «Электроснабжение, энергосбережение и повышение энергетической эффективности муниципального образования Ханты-Мансийский район на 2014 – 2019 годы». Объем средств, освоенных в ходе реализации программы за отчетный период, составил 289 678,1 тыс. рублей или 100% от плана на год, в том числе из бюджета автономного округа – 260 380,5 тыс. рублей, из бюджета района – 29 297,6 тыс. рублей.

Денежные средства направлены на перечисление субсидии на основании реализации фактических объемов электроснабжающей организации ОАО «ЮТЭК» в рамках мероприятий «Субсидии на возмещение недополученных доходов организациям, осуществляющим реализацию электрической энергии предприятиям жилищно-коммунального и агропромышленного комплексов, субъектам малого и среднего предпринимательства, организациям бюджетной сферы в зоне децентрализованного электроснабжения на территории Ханты-Мансийского района по цене электрической энергии зоны централизованного электроснабжения» и «Субсидии на возмещение недополученных доходов организациям, осуществляющим реализацию электрической энергии населению и приравненным к ним категориям потребителей в зоне децентрализованного электроснабжения автономного округа по социально-ориентированным тарифам».

Муниципальной программой предусмотрено 2 целевых показателя, а также 34 показателя в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности по отраслям экономики, включенных в муниципальную программу в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 31.12.2009 № 1225 «О требованиях к региональным и муниципальным программам в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности».

За отчетный период целевые показатели программы достигли следующих значений:

протяженность отремонтированных инженерных сетей – 3,3 км или 100,0% к плановому годовому значению;

объем предоставленных услуг по электроэнергии – 11 494,6 тыс. кВтч или 100% к плановому годовому значению (11 494,6 тыс. кВтч).

4. МП «Обеспечение экологической безопасности Ханты-Мансийского района на 2014 – 2019 годы». Объем средств, освоенных в ходе реализации программы за отчетный период, составил 7 699,0 тыс. рублей (бюджет района) или 100% от годового плана.

В рамках программы денежные средства направлены на:

проведение проектно-изыскательских работ по строительству полигона ТБО в п. Красноленинский (работ выполнены в полном объеме, получено положительное заключение экологической экспертизы);

организацию утилизации и переработки бытовых и промышленных отходов в сельском поселении Согом;

приобретение установки по утилизации твердых коммунальных отходов в с. Селиярово;

обустройство площадки временного хранения и сортировки твердых коммунальных отходов в с. Селиярово;

- очистку водных объектов и переменно затопляемой береговой полосы от промышленных отходов на реке Конда.

Муниципальной программой предусмотрен 1 целевой показатель –объем утилизированных бытовых и промышленных отходов на территории района, который за отчетный период составил 23 135,0 куб. метров или 100,0% к плановому годовому значению (23 135 куб. метров).

5.МП «Формирование доступной среды для инвалидов и других маломобильных групп населения в Ханты-Мансийском районе на 2014 – 2019 годы». Объем средств, освоенных в ходе реализации программы за отчетный период, составил 453,2 тыс. рублей (бюджет района) или 100% от годового плана.

В рамках программы денежные средства направлены на реализацию мероприятий:

Участие в окружных спартакиадах, соревнованиях, первенствах для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями». Произведена оплата по заключенному контракту по сопровождению делегации инвалидов Ханты-Мансийского района на окружные соревнования.

Организация и проведение учебно-тренировочных сборов для команды инвалидов.

Приобретение спортивной формы для сборной команды инвалидов Ханты-Мансийского района.

Проведение паспортизации объектов на предмет доступности для инвалидов и маломобильных групп населения.

Муниципальной программой предусмотрено 5 целевых показателей, которые за отчетный период достигли следующих значений:

количество объектов социальной инфраструктуры, соответствующих требованиям доступности для инвалидов – 1 единица или 100,0% к плановому годовому значению;

доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, систематически занимающихся физической культурой и спортом – 3,6% (плановое годовое значение 3,5%);

число инвалидов, посетивших спортивные, культурные сооружения – 970 человек или 100% к плановому годовому значению;

количество спортивных окружных, муниципальных, поселенческих мероприятий – 16 единиц или 106,7% к плановому годовому значению (15 единиц);

удовлетворенность качеством предоставляемых услуг для инвалидов и иных маломобильных групп населения – 70% от числа опрошенных (плановое годовое значение 70,0%).

6. МП «Формирование и развитие муниципального имущества в Ханты-Мансийском районе на 2014 – 2019 годы». Объем средств, освоенных в ходе реализации программы за отчетный период, составил 53 064,5 тыс. рублей (бюджет района) или 99,7% от плана на год.

Денежные средства направлены на реализацию мероприятий:

Паспортизация объектов муниципальной собственности (количество изготовленных технических планов и технических паспортов: объекты жилого фонда 5 единиц, в том числе технические планы – 4, технические паспорта – 1, объекты нежилого фонда 29 единиц, в том числе технические планы – 16, технические паспорта 13, линейные объекты 29,8 км, в том числе технические планы – 22,8 км, технические паспорта 7 км).

Оценка объектов муниципальной собственности (количество объектов оценки 88 единиц, в том числе недвижимое имущество – 25 объектов, движимое имущество – 60 объекта, земельные участки – 3 объекта).

Содержание имущества муниципальной казны (заключены муниципальные контракты на оплату коммунальных услуг муниципального жилищного фонда, нежилого фонда, обслуживание и содержание муниципального имущества, оплата по контрактам производится за фактически оказанные услуги; заключен договор с НО «Югорский фонд капитального ремонта» на оплату взносов на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах, являющихся муниципальной собственностью Ханты-Мансийского района, оплата взносов производится ежемесячно исходя из состава жилых помещений, являющихся собственность МО Ханты-Мансийский район; заключен договор на оказание услуг по охране здания детского сада «Березка» п. Горноправдинск на период проведения аукциона и заключения муниципального контракта на снос указанного объекта).

Снос объектов муниципальной собственности (снесено 9 объектов – здание вечерней школы п. Луговской, административное здание участковой больницы п. Луговской, здание школьной мастерской с. Нялинское, демонтаж 4 подстанций в д. Сухорукова, здание детского сада «Березка» п. Горноправдинск; корпус № 3 административно-хозяйственного здания п. Горноправдинск).

Приобретение объектов муниципальной собственности (приобретено 2 объекта – полуприцеп цистерны ассенизационный, вакуумная машина).

Финансовое и организационно-техническое обеспечение функций департамента имущественных и земельных отношений.

Муниципальной программой предусмотрено 9 целевых показателей, которые за отчетный период достигли следующих значений:

количество изготовленных технических паспортов и технических планов на линейные объекты – 90,9 километров или 169% к плановому годовому значению (53,8 километров);

количество объектов оценки – 509 единиц или 132,9% к плановому годовому значению (383 единицы);

количество изготовленных технических паспортов и технических планов на объекты жилого фонда – 196 единиц или 130,7% к плановому годовому значению (150 единиц);

исполнение плана по поступлению неналоговых доходов в бюджет района – 100,0% (плановое годовое значение 100%);

количество изготовленных технических паспортов и технических планов на объекты нежилого фонда – 104 единицы или 116,9% к плановому годовому значению (плановое годовое значение 89 единиц);

количество приобретенных объектов – 9 единиц или 100,0% к плановому годовому значению (9 единиц);

возмещение ущерба при наступлении страхового случая – 100% (плановое годовое значение 100%);

количество снесенных объектов недвижимого имущества – 42 единицы или 110,5% к плановому годовому значению (38 единиц);

удельный вес расходов на содержание имущества в общем объеме неналоговых доходов, полученных от использования муниципального имущества – 31,7% (плановое годовое значение 16,7%).

7.МП «Улучшение жилищных условий жителей Ханты-Мансийского района на 2014 – 2019 годы». Объем средств, освоенных в ходе реализации программы за отчетный период, составил 271 339,8 тыс. рублей или 99,6% от плана на год, в том числе из федерального бюджета – 759,7 тыс. рублей, бюджета автономного округа – 240 678,3 тыс. рублей, из бюджета района – 29 901,8 тыс. рублей.

Денежные средства направлены на следующие мероприятия:

приобретение жилых помещений по договорам купли-продажи и (или) приобретение жилых помещений по договорам участия в долевом строительстве. В отчетном периоде приобретено 84 жилых помещения: 8 жилых помещений в с. Нялинское (многоквартирный жилой дом по ул. Труда, д. 9), 11 жилых помещений п. Красноленинский (многоквартирный жилой дом по ул. Лесная, 9А), 11 жилых помещений в д. Шапша (многоквартирный жилой дом по ул. Боровая, 4А), 23 жилых помещения в п. Луговской (многоквартрный жилой дом по ул. Гагарина, 28), 12 жилых помещений в п. Кирпичный (многоквартирный жилой дом по пер. Строителей, д. 9 и д. 14Б), 3 жилых помещения в д. Белогорье (многоквартирный жилой дом по ул. Обская, 1А), 8 жилых помещений в п. Бобровский (многоквартирный жилой дом по ул. Лесная д.49), 8 жилых помещений в с.Кышик (многоквартирный жилой дом по ул.Вертолетная,3);

предоставление субсидий молодым семьям на строительство жилых помещений в Ханты-Мансийском районе. Перечислен заключительный 3-й этап субсидии молодой семье на улучшение жилищных условий (строительство жилого дома в п. Красноленинский);

предоставление субсидий отдельным категориям граждан, установленным федеральными законами от 12.01.1995 № 5-ФЗ «О ветеранах» и от 24.11.1995 № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации», в рамках подпрограммы «Обеспечение мерами государственной поддержки по улучшению жилищных условий отдельных категорий граждан». Перечислена субсидия на улучшение жилищных условий инвалиду с детства (приобретение жилого помещения в с. Елизарово).

Муниципальной программой предусмотрено 6 целевых показателей, которые за отчетный период достигли следующих значений:

количество предоставленных субсидий либо выплата выкупной стоимости гражданам на переселение из с. Базьяны и д. Сухорукова – 113 единиц или 100,0% к плановому годовому значению;

количество жилых помещений, предоставленных гражданам, или выплата выкупной стоимости гражданам, которые расселены в период до 01.01.2011 в соответствии с Законом Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 11.11.2005 № 103-оз «О программе Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Улучшение жилищных условий населения Ханты-Мансийского автономного округа – Югры» на 2005 – 2015 годы» – 3 единицы или 100,0% к плановому годовому значению;

количество постановленных на учет граждан, имеющих право на получение жилищных субсидий, выезжающих из районов Крайнего Севера и приравненных к ним местностей – 31 человек или 155,0% к плановому годовому значению (19 человек);

количество приобретенных жилых помещений для предоставления нуждающимся гражданам – 543 единицы или 100% к плановому годовому значению (543 единицы);

количество молодых семей, улучшивших жилищные условия – 19 единиц или 100% к плановому годовому значению (19 единиц);

количество предоставленных субсидий отдельным категориям граждан, установленным федеральными законами от 12.01.1995 № 5-ФЗ «О ветеранах» и от 24.11.1995 № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации», в рамках подпрограммы «Обеспечение мерами государственной поддержки по улучшению жилищных условий отдельных категорий граждан» – 14 единиц или 100% к плановому годовому значению (14 единиц).

8.МП «Содействие занятости населения Ханты-Мансийского района на 2014 – 2019 годы». Объем средств, освоенных в ходе реализации программы за отчетный период, составил 24 649,0 тыс. рублей или 99,5% от плана на год, в том числе из бюджета автономного округа – 4 859,4 тыс. рублей, из бюджета района – 19 789,6 тыс. рублей.

В рамках программы денежные средства направлены на реализацию мероприятий:

Осуществление полномочий по государственному управлению охраной труда в рамках подпрограммы «Улучшение условий и охраны труда в автономном округе» государственной программы «Содействие занятости населения в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре на 2016–2020 годы».

В течение отчетного периода приняли участие в общественных работах 340 человек, из них 37 человек – в сельском поселении Луговской, 15 человек – в сельском поселении Цингалы, по 12 человек – в сельских поселениях Горноправдинск, Селиярово, Кышик, по 8 человек – в сельских поселениях Выкатной, Кедровый, 7 человек – в сельском поселении Нялинское, 4 человека – в сельском поселении Сибирский, по 3 человека – в сельских поселениях Красноленинский, Шапша, 1 человек – в сельском поселении Согом, 218 человек – МАУ «Организационно-методический центр».

Организация временного трудоустройства несовершеннолетних в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время, безработных граждан, испытывающих трудности в поиске работы.

Организационно-техническое обеспечение деятельности МАУ «Организационно-методический центр».

Муниципальной программой предусмотрено 2 целевых показателя, которые за отчетный период достигли следующих значений:

количество временных рабочих мест для граждан, зарегистрированных в органах службы занятости населения – 340 единиц или 100,0% к плановому годовому значению (340 единиц);

количество временных рабочих мест для граждан, зарегистрированных в органах службы занятости населения, испытывающих трудности в поиске работы – 43 единицы или 100,0% к плановому годовому значению (43 единицы).

9.МП «Повышение эффективности муниципального управления Ханты-Мансийского района на 2016-2019 годы». Объем средств, освоенных в ходе реализации программы за отчетный период, составил 210 867,1 тыс. рублей (бюджет района) или 98,9% от годового плана.

Денежные средства направлены на реализацию мероприятий:

Совершенствование и обеспечение работы системы дополнительного профессионального образования муниципальных служащих и лиц, включенных в кадровый резерв Ханты-Мансийского района (18 муниципальных служащих направлены на курсы повышение квалификации).

 Обеспечение и выполнение полномочий и функций администрации Ханты-Мансийского района.

Обеспечение надлежащих организационно-технических условий, необходимых для исполнения профессиональной деятельности органов местного самоуправления Ханты-Мансийского района (содержание зданий, помещений прилегающей территории, организацию охраны зданий и сооружений по адресам: улица Гагарина 214 и Гагарина 142, переулок Советский 2; проведение более 600 инструктажей по охране труда; техническое обслуживание охранно-пожарной сигнализации и электрооборудования на 62 объектах Ханты-Мансийского района, обслуживание систем вентиляции, системы видеонаблюдения).

Муниципальной программой предусмотрено 4 целевых показателя, которые за отчетный период достигли следующих значений.

обеспеченность программно-техническими средствами специалистов администрации района в объеме, достаточном для исполнения должностных обязанностей – 100% (плановое годовое значение 100%);

соответствие объема финансового обеспечения, отраженного в плане муниципальных закупок, утвержденному объему бюджетных ассигнований для осуществления закупок на очередной финансовый год и плановый период – 96% (плановое годовое значение 100%);

доля работников администрации района, получивших дополнительное профессиональное образование – 100% от общего числа служащих, подлежащих направлению на обучение по программе дополнительного профессионального образования (плановое годовое значение 100%);

отсутствие замечаний со стороны органов местного самоуправления на качество организационно-технического обеспечения – 0 (плановое годовое значение – 0).

10. МП «Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности в Ханты-Мансийском районе на 2014 – 2019 годы». Объем средств, освоенных в ходе реализации программы за отчетный период, составил 91 673,2 тыс. рублей или 98,8% от годового плана, в том числе из бюджета автономного округа – 55 716,9 тыс. рублей, из бюджета района – 35 956,3 тыс. рублей.

Денежные средства направлены на мероприятия:

приобретение материалов для ремонта дамб обвалований в населенных пунктах Кирпичный, Троица, Луговской.

приобретение полипропиленовых мешков для предупреждения и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций, связанных с паводком.

текущий ремонт дамб обвалований в населенных пунктах с. Елизарово, с. Троица, п. Кирпичный, п. Сибирский, д. Белогорье

инженерно-технические мероприятия (обвалование) по защите от затопления территории населенных пунктов Зенково и Лугофилинская.

устройство защитных противопожарных полос в населенных пунктах района Кедровый, Шапша, Ярки, Ягурьях, Красноленинский, Нялинское, Кышик, Цингалы;

ремонт гаража (пождепо) в п. Урманный Ханты-Мансийского района (проведены работы по ремонту ворот, кровли, стен и перекрытий здания гаража пождепо).

обеспечение и выполнение полномочий и функций муниципального казенного учреждения Ханты-Мансийского района «Управление гражданской защиты».

Муниципальной программой предусмотрено 10 целевых показателей, которые за отчетный период достигли следующих значений:

обеспеченность вещевым и продовольственным имуществом – 100% (плановое годовое значение – 100%);

охват населения при информировании и оповещении в случае угрозы возникновения или возникновении чрезвычайных ситуаций – 100% (плановое годовое значение – 100%);

оснащенность общественных спасательных постов в местах массового отдыха людей на водных объектах оборудованием и снаряжением – 100% (плановое годовое значение – 100%);

охват населения, защищенного в результате проведения мероприятий по повышению защищенности от негативного воздействия вод – 100% (плановое годовое значение – 100%);

уровень реализации плана основных мероприятий Ханты-Мансийского района в области гражданской обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах – 100% (плановое годовое значение – 100%);

обеспеченность сельских населенных пунктов защитными противопожарными минерализованными полосами – 100% (плановое годовое значение – 100%);

количество пожаров в населенных пунктах – 171 единица на 100 тыс. населения (плановое годовое значение - 238 единиц);

экономический ущерб от пожаров в населенных пунктах – 195,9 тыс. рублей (плановое годовое значение - 350 тыс. рублей);

количество населения, погибшего на пожарах в населенных пунктах - 1 человек (плановое годовое значение 2 человека);

количество населения, получившего травмы на пожарах в населенных пунктах – 0 единиц (плановое годовое значение – 2 человека).

11. МП «Создание условий для ответственного управления муниципальными финансами, повышения устойчивости местных бюджетов Ханты-Мансийского района на 2014 – 2019 годы». Объем средств, освоенных в ходе реализации программы за отчетный период, составил 378 277,1 тыс. рублей (бюджет района) или 98,3% от плана на год.

В отчетном периоде в рамках программы произведены расходы на выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных образований сельских поселений района, обеспечение резервного фонда администрации района, обеспечение деятельности комитета по финансам администрации Ханты-Мансийского района.

Муниципальной программой предусмотрено 8 целевых показателей, которые за отчетный период достигли следующих значений:

уровень бюджетной обеспеченности сельских поселений – 9,3% (плановое годовое значение не менее 6,0%);

доля сельских поселений района, имеющих сбалансированный бюджет – 100% (плановое годовое значение 100%);

сохранение уровня исполнения расходных обязательств Ханты-Мансийского района по обслуживанию муниципального долга Ханты-Мансийского района, возникающих на основании договоров и соглашений - 100% (плановое годовое значение 100%);

достижение уровня исполнения расходных обязательств Ханты-Мансийского района за отчетный финансовый год, утвержденных решением о бюджете Ханты-Мансийского района – 94,7% (плановое годовое значение 95%);

достижение доли числа главных распорядителей бюджетных средств Ханты-Мансийского района, улучившие суммарную оценку качества финансового менеджмента в общем числе главных распорядителей бюджетных средств района – 28,6% (плановое годовое значение 100%);

доля расходов на формирование резервного фонда администрации района в общем объеме расходов бюджета района – 0% (плановое годовое значение ≤ 0,6%);

отклонение фактического объема налоговых и неналоговых доходов бюджета Ханты-Мансийского района (без учета доходов по дополнительным нормативам отчислений от налога на доходы физических лиц) за отчетный год к первоначально утвержденному плану – 30,7% (плановое годовое значение 20%);

количество лиц, охваченных мероприятиями, направленными на повышение финансовой грамотности – 515 человек (плановое годовое значение 385 человек).

12. МП «Развитие информационного общества Ханты-Мансийского района на 2014 – 2019 годы». Объем средств, освоенных в ходе реализации программы за отчетный период, составил 13 205,5 тыс. рублей (бюджет района) или 98% от годового плана.

Денежные средства направлены на реализацию мероприятий:

Обеспечение доступности населению современных информационно-коммуникационных услуг. Проведено обучение компьютерной грамотности 120 жителей из 7 населенных пунктов Ханты-Мансийского района (Реполово, Луговской, Ярки, Согом, Кирпичный, Красноленинский, Кышик).

Развитие и сопровождение инфраструктуры электронного муниципалитета и информационных систем. Приобретено программное обеспечение Kaspersky Security 8.0 for Linux Mail Server (спам-фильтр) для электронной почты hmrn.ru. Проведены закупки телекоммуникационного и сетевого оборудования.

Развитие технической и технологической основы становления информационного общества, обеспечение предоставления гражданам и организациям услуг с использованием современных информационно-коммуникационных технологий (в связи с истечением действия обновлены сертификаты электронной цифровой подписи, приобретен программный продукт «КриптоАРМ Стандарт» и ЭЦП), проведено обновление лицензий на техническую поддержку официального сайта администрации Ханты-Мансийского района, внутреннего портала.

Организация выпуска периодического печатного издания – газеты «Наш район».

Обеспечение бесплатной подписки на газету «Наш район» для жителей Ханты-Мансийского района, относящихся к льготным категориям населения.

Муниципальной программой предусмотрено 9 целевых показателей, которые за отчетный период достигли следующих значений:

количество жителей Ханты-Мансийского района, получивших навыки использования информационно-коммуникационных технологий – 720 человек или 100,0% к плановому годовому значению;

количество рабочих мест, подключенных к развернутой региональной системе межведомственного электронного взаимодействия – 20 единиц или 100% к плановому годовому значению;

количество рабочих мест, обеспеченных программным продуктом для участия в электронном документообороте – 200 единиц или 100,0% к плановому годовому значению;

обеспечение бесплатной подписки на газету «Наш район» для жителей Ханты-Мансийского района, относящихся к льготным категориям населения – 100% (плановое годовое значение 100%);

доля жителей Ханты-Мансийского района, имеющих доступ к получению государственных и муниципальных услуг по принципу «одного окна» по месту пребывания, в том числе в многофункциональных центрах предоставления государственных услуг – 100% (плановое годовое значение 93%);

количество выполненных работ по автоматизации, информационному и техническому обеспечению деятельности органов администрации района – 930 единиц или 100% к плановому годовому значению (930 единиц);

тираж выпуска информационных полос газеты «Наш район» в рамках утвержденного муниципального задания – 2 640 полос или 100% к плановому годовому значению (2 640 полос);

удовлетворенность населения информационной открытостью деятельности органов администрации Ханты-Мансийского района – 70% (плановое годовое значение 70%);

количество аттестованных информационных систем персональных данных – 30 единиц или 100,0% к плановому годовому значению (30 единиц).

13. МП «Развитие спорта и туризма на территории Ханты-Мансийского района на 2014 – 2019 годы». Объем средств, освоенных в ходе реализации программы за отчетный период, составил 73 604,2 тыс. рублей или 97,2% от плана на год, в том числе из бюджета автономного округа – 2 594,0 тыс. рублей, из бюджета района – 71 010,1 тыс. рублей.

Денежные средства направлены на реализацию мероприятий:

Развитие массовой физической культуры и спорта высших достижений (участие делегации Ханты-Мансийского района в Чемпионате Ханты-Мансийского автономного округа – Югры по настольному теннису, по лыжным гонкам, баскетболу, шахматам и волейболу в зачет Спартакиады городов и районов; участие делегации Ханты-Мансийского района в летнем и зимнем Первенстве Ханты-Мансийского автономного округа – Югры по национальным видам спорта, проведение фестиваля Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне», проведен турнир Ханты-Мансийского района по баскетболу, спартакиада ветеранов спорта).

Повышение профессионального уровня специалистов сферы физической культуры и спорта (60 человек приняли участие в курсах повышения квалификации «Подготовка спортивных судей, по специфике выполнения испытаний Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне»).

Развитие и укрепление материально-технической базы спортивной и туристической инфраструктуры.

Создание условий для удовлетворения потребности населения Ханты-Мансийского района в оказании услуг дополнительного образования (перечислена субсидия на иные цели МБОУ ДОД «Детско-юношеская спортивная школа Ханты-Мансийского района»).

Создание условий для удовлетворения потребности населения Ханты-Мансийского района в оказании услуг (перечислены субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания МБОУ ДОД «Детско-юношеская спортивная школа Ханты-Мансийского района», МБУ «Досуговый центр «Имитуй», содержание трансформируемой арены).

Муниципальной программой предусмотрено 7 целевых показателей, которые за отчетный период достигли следующих значений:

удовлетворенность населения качеством предоставляемых услуг в сфере туризма, физической культуры и спорта – 70,0% (плановое годовое значение 70%);

уровень обеспеченности населения спортивными сооружениями исходя из единовременной пропускной способности – 41,8% (плановое годовое значение 41%);

доля населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом – 34,0% от общей численности, проживающих в районе (плановое годовое значение 33,7%);

количество организованных районных мероприятий – 21 единица или 100% к плановому годовому значению;

количество всероссийских и окружных мероприятий, в которых приняли участие представители Ханты-Мансийского район – 23 единицы или 100% к плановому годовому значению;

удельный вес спортсменов, имеющих спортивные разряды – 3,4% (плановое годовое значение 3,4%);

доля населения (учащихся), выполнившего нормативы Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО), от общей численности населения (учащихся), принявшего участие в сдаче нормативов ГТО, – 31,0% (плановое годовое значение 30,0%).

14. МП «Развитие и модернизация жилищно-коммунального комплекса Ханты-Мансийского района на 2014 – 2019 годы». Объем средств, освоенных в ходе реализации программы за отчетный период, составил 322 228,9 тыс. рублей или 96,8% от плана на год, в том числе из бюджета автономного округа – 148 032,7 тыс. рублей, из бюджета района – 174 196,2 тыс. рублей.

В рамках программы в отчетном периоде осуществлялась реализация следующих мероприятий:

Приобретение ассенизаторской машины на базе а/м «Урал» (для нужд сельского поселения Селиярово)».

Предоставление субсидии на возмещение затрат, предприятиям, осуществляющим проведение капитального ремонта систем теплоснабжения, газоснабжения, водоснабжения, водоотведения и подготовку к осенне-зимнему периоду жилищно-коммунального комплекса муниципального образования Ханты-Мансийского района. Выполнен капитальный ремонт сетей теплоснабжения 3,98 км., сетей водоснабжения 6,9 км., выполнен капитальный ремонт в 5-ти котельных п. Горноправдинск, в котельной с. Троица, в 2-х котельных п. Луговской, очистных сооружений в п. Горноправдинск, водозаборных сооружений в п. Кирпичный, п. Луговской, д. Белогорье и капитальный ремонт (замена) водозаборных колонок в с. Цингалы.

Приобретение резерва материально-технических ресурсов для устранения неисправностей и аварий на объектах жилищно-коммунального хозяйства Ханты-Мансийского района. Ханты-Мансийский район обеспечен аварийно-техническим запасом в полном объеме.

Проведение кадастровых работ и межевание земельных участков для строительства следующих объектов: «Строительство блочно-модульной котельной с. Нялинское Ханты-Мансийского района», «Наружные инженерные сети к модульному зданию фельдшерско-акушерского пункта по ул. Лесная, 22А в с. Селиярово, Ханты-Мансийского района», «Под строительство инженерных сетей к объекту здания модульного типа ФАП д. Ярки»; «Строительство газораспределительной станции в д. Ярки Ханты-Мансийского района».

Ремонт кровли жилых домов по ул. Ханты-Мансийская в п. Красноленинский. Выполнены работы по ремонту кровли 3-х жилых домов.

Благоустройство территорий населенных пунктов Ханты-Мансийского района. Выполнены работы по благоустройству территорий сельских поселений Горноправдинск, Выкатной, Кедровый, Красноленинский, Кышик, Луговской.

Субсидии на возмещение затрат или недополученных доходов организациям, предоставляющим населению услуги по тарифам, не обеспечивающим издержки бань на территории Ханты-Мансийского района.

Возмещение газораспределительным организациям разницы в тарифах, возникающей в связи с реализацией населению сжиженного газа по социально-ориентированным тарифам.

Предоставление субсидии на возмещение затрат или недополученных доходов МП «ЖЭК-3», предоставляющим населению услуги по доставке (подвозу) питьевой воды по тарифам, установленным с учетом уровня платежей граждан на территории Ханты-Мансийского района.

Предоставление субсидии предприятиям, оказывающим услуги по утилизации и переработке бытовых и промышленных отходов, временному хранению и сортировке промышленных (строительных) отходов на территории Ханты-Мансийского района.

Обеспечение деятельности департамента строительства, архитектуры и ЖКХ и подведомственного учреждения МКУ Ханты-Мансийского района «Управление капитального строительства и ремонта».

Муниципальной программой предусмотрено 12 целевых показателей, которые за отчетный период достигли следующих значений:

количество населенных пунктов, где качество питьевой воды соответствует установленным нормам – 24 единицы или 100,0% к плановому годовому значению;

протяженность ветхих инженерных сетей, подлежащих замене (сети теплоснабжения) – 19 км или 100% к плановому годовому значению;

протяженность ветхих инженерных сетей, подлежащих замене (сети водоснабжения) – 17,2 км или 82,3% (плановое годовое значение 20,9 км);

обеспечение района аварийно-техническим запасом – 100,0% (плановое годовое значение 100,0%);

количество населенных пунктов, обеспеченных банными услугами – 17 единиц или 100,0% к плановому годовому значению;

протяженность инженерных сетей газоснабжения, предназначенных для жилищного строительства – 0,52 км или 100% к плановому годовому значению (0,52 км.);

количество объектов коммунального хозяйства, в отношении которых выполнено строительство, реконструкция, капитальный ремонт – 4 единицы или 100,0% к плановому годовому значению;

количество отремонтированных многоквартирных домов – 5 единиц или 100,0% к плановому годовому значению (показатель в программе утвержден нарастающим итогом);

количество приобретенной техники, оказывающей жилищно-коммунальные услуги на территории района – 12 единиц или 100% к плановому годовому значению (показатель в программе утвержден нарастающим итогом);

протяженность инженерных сетей водоснабжения, предназначенных для жилищного строительства – 11,5 км или 100,6% к плановому годовому значению (11,4 км);

доля расходов на коммунальные услуги в совокупном доходе семьи – 3,2% (плановое годовое значение <20%);

доля населенных пунктов Ханты-Мансийского района, охваченных работами по благоустройству территорий – 30% (плановое годовое значение 30%).

15.МП «Комплексные мероприятия по обеспечению межнационального согласия, гражданского единства, отдельных прав и законных интересов граждан, а также профилактике правонарушений, терроризма и экстремизма, незаконного оборота и потребления наркотических средств и психотропных веществ в Ханты-Мансийском районе на 2014 – 2019 годы». Объем средств, освоенных в ходе реализации программы за отчетный период, составил 5 208,1 тыс. рублей или 96% от плана на год, в том числе из федерального бюджета – 2 452,1 тыс. рублей, из бюджета автономного округа – 1 280,6 тыс. рублей, из бюджета района – 1 475,4 тыс. рублей.

В рамках программы денежные средства направлены на:

Создание условий для деятельности народных дружин в сельских поселениях района.

Устройство наружных сетей связи к объекту «Участковый пункт полиции в с. Селиярово». Заключено 2 муниципальных контракта. Работы будут выполнены в 2017 году.

Популяризацию деятельности школьных отрядов юных инспекторов дорожного движения: приобретение формы, атрибутики, велосипедов.

Комплексные мероприятия противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту.

Комплексные мероприятия по профилактике терроризма и экстремизма, а также минимизации и (или) ликвидации последствий проявлений терроризма и экстремизма в Ханты-Мансийском районе.

Осуществление полномочий по созданию и обеспечению деятельности административных комиссий в рамках государственной программы «Реализация государственной политики в сфере обеспечения общественного порядка, отдельных прав и законных интересов граждан, межнационального согласия и антинаркотической деятельности в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре в 2014 – 2020 годах».

Осуществление полномочий по составлению (изменению) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации в рамках государственной программы «Реализация государственной политики в сфере обеспечения общественного порядка, отдельных прав и законных интересов граждан, межнационального согласия и антинаркотической деятельности в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре в 2014 – 2020 годах».

Муниципальной программой предусмотрено 15 целевых показателей, которые за отчетный период достигли следующих значений:

доля граждан, положительно оценивающих состояние межнациональных отношений – 69% (плановое значение 72,5%);

доля граждан, положительно оценивающих состояние межконфессиональных отношений – 69% (плановое значение 74,5%);

уровень толерантного отношения к представителям другой национальности – 82,9**%** (плановое значение 74,6%);

количество участников общественных формирований по охране общественного порядка – 47 человек или 94,0% к плановому годовому значению (50 человек);

количество проведенных культурно-массовых, спортивных, общественных мероприятий, направленных на профилактику правонарушений, экстремизма, терроризма, наркомании, этнокультурное развитие народов России и поддержку языкового многообразия, профилактику безопасности дорожного движения – 50 единиц или 111,1% к плановому годовому значению (45 единиц);

количество участников культурно-массовых, спортивных, общественных мероприятий, направленных на профилактику правонарушений, экстремизма, терроризма, наркомании, этнокультурное развитие народов России и поддержку языкового многообразия, профилактику безопасности дорожного движения – 2500 человек или 113,6% к плановому годовому значению (2 200 человек);

численность специалистов, охваченных курсами повышения квалификации по вопросам формирования установок толерантного отношения – 4 человека или 66,6% к плановому годовому значению (6 человек);

количество преступлений, совершенных несовершеннолетними – 10 единиц или 333,3% к плановому годовому значению (3 единицы);

количество уличных преступлений – 47 единиц или 142,4% к плановому годовому значению (33 единицы);

количество дорожно-транспортных происшествий с участием несовершеннолетних – 2 единицы или 66,6% к плановому годовому значению (3 единицы);

количество рецидивных преступлений – 27 единиц или 62,8% к плановому годовому значению (43 единицы);

количество зарегистрированных преступлений – 256 единиц или 82,6% к плановому годовому значению (310 единиц);

уровень общеуголовной преступности – 124,1 единица на 10 тыс. населения или 65,6% к плановому годовому значению (189,3 единиц на 10 тыс. населения);

доля уличных преступлений в числе зарегистрированных общеуголовных преступлений – 18,3% (плановое годовое значение 10,6%);

доля административных правонарушений, посягающих на общественный порядок и общественную безопасность, выявленных с участием народных дружинников (глава 20 КоАП РФ), в общем количестве таких правонарушений – 22,3% (плановое годовое значение 22,1%).

16. МП «Развитие транспортной системы на территории Ханты-Мансийского района на 2014 – 2019 годы». Объем средств, освоенных в ходе реализации программы за отчетный период, составил 76 136,0 тыс. рублей или 95,8% от плана на год, в том числе из бюджета автономного округа – 6 597,7 тыс. рублей, из бюджета района – 69 538,3 тыс. рублей.

В рамках программы финансовые средства направлены на:

ремонт внутрипоселковых дорог в сельских поселениях Горноправдинск, Кышик, Шапша, Кедровый, Луговской, Нялинское;

ремонт автомобильных дорог в сельском поселении Шапша;

оплату исполнительного листа по иску ООО «Инжиниринговая компания «Система» (ПСД на строительство внутрипоселковых дорог в с.Батово);

оплату субсидий предприятиям, осуществляющим перевозки пассажиров и грузов воздушным и водным транспортом на территории района по регулируемым тарифам;

содержание и эксплуатацию вертолетных площадок в сельских поселениях Выкатной, Кедровый, Красноленинский, Кышик, Луговской, Нялинское, Селиярово, Сибирский, Согом, Шапша;

содержание автомобильной дороги «Подъезд к д. Ярки» и «Подъезд к п.Выкатной»;

строительство и содержание зимних автомобильных дорог и ледовых переправ внутрирайонного значения в сельском поселении Цингалы;

проектные работы по консервации объекта «Строительство участка подъезда дороги до с. Реполово».

Муниципальной программой предусмотрено 4 целевых показателя, которые за отчетный период достигли следующих значений:

протяженность автомобильных дорог и искусственных неровностей на них, приведенная в нормативное состояние – 72,2 км или 110% к плановому значению (65,6%) из них:

-капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог – 40 км или 119% к плановому годовому значению (33,4 км);

-строительство и реконструкция – 32,2 км или 100% к плановому годовому значению (33,4 км);

строительство автомобильных дорог с твердым покрытием до сельских населенных пунктов – 6,4 км или 100% к плановому годовому значению (6,4 км);

протяженность автомобильных дорог, содержащихся за счет средств бюджета Ханты-Мансийского района – 14 км или 100% к плановому годовому значению (14 км);

количество рейсов водного, автомобильного, воздушного транспорта – 458 рейсов или 101,7% к плановому годовому значению (450 рейсов).

17. МП «Молодое поколение Ханты-Мансийского района на 2014 – 2019 годы». Объем средств, освоенных в ходе реализации программы за отчетный период, составил 82 862,8 тыс. рублей или 95,6% от плана на год, в том числе из бюджета автономного округа – 70 057,3 тыс. рублей, из бюджета района – 12 805,6 тыс. рублей.

Денежные средства направлены на реализацию мероприятий:

Проведение и участие в слетах, фестивалях, конференциях, форумах, конкурсах, соревнованиях (участие в III этапе Всероссийских спортивных соревнованиях школьников «Президентские состязания», результат – 2 место в командном зачете; спартакиада школьников и летний фестиваль ГТО).

Организация отдыха и оздоровления детей (организация горячего питания в лагерях с дневным пребыванием детей, палаточных лагерях; организация деятельности лагерей с дневным пребыванием детей; проведение профильных военно-спортивно-туристических смен палаточного лагеря «Патриот+» с. Елизарово»; организация отдыха в климатически благоприятных зонах России, в загородных стационарных детских оздоровительных лагерях, специализированных (профильных) лагерях; организация деятельности «дворовых» площадок, клубов по месту жительства, проведение мероприятий по аккарицидной обработке территории).

Дополнительные гарантии и дополнительные меры социальной поддержки детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из их числа, а также граждан, принявших на воспитание детей, оставшихся без родительского попечения.

Организация деятельности по опеке и попечительству.

Осуществление полномочий по образованию и организации деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав.

Приобретение (строительство) жилых помещений специализированного жилищного фонда для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей (приобретено 9 жилых помещений (квартир) для передачи гражданам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей: 2 – в д. Ярки, 6 – в д. Шапша, 1 – в п. Горноправдинск).

Организация деятельности экологических трудовых отрядов.

Создание условий для развития гражданско-, военно-патриотических качеств молодежи (организована деятельность кадетского класса на базе средней общеобразовательной школы с. Елизарово).

Организация отдыха в детском палаточном лагере, расположенном на территории Ханты-Мансийского района (палаточный лагерь «Мосум нявремат» с. Кышик).

Организация и проведение районного слета молодежи «Объединяйся» 11-13 июня 2016 года в с. Батово на базе средней общеобразовательной школы.

Организация и проведение торжественной церемонии открытия и закрытия V Спартакиады допризывной молодежи Ханты-Мансийского района 27-28 мая 2016 года в с. Елизарово на базе средней общеобразовательная школы.

Участие во всероссийском слете активистов движения «Пост № 1» в г.Севастополь 19-23 сентября 2016 года.

Муниципальной программой предусмотрено 10 целевых показателей, которые за отчетный период достигли следующих значений:

доля приобретенных жилых помещений специализированного жилищного фонда по договорам найма специализированных жилых помещений для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, нуждавшихся в предоставлении жилых помещений – 100% (плановое годовое значение 100%);

доля детей, оставшихся без попечения родителей – 4,9% (плановое годовое значение 4,9%), из них охваченных формами семейного устройства – 100,0% (плановое годовое значение 100,0%);

количество молодых людей, занимающихся волонтерской и добровольческой деятельностью – 420 человек или 93,3% к плановому годовому значению (450 человек);

уровень удовлетворенности молодежи деятельностью органов местного самоуправления в сфере молодежной политики – 70% от количества опрошенных (плановое годовое значение 74%);

доля детей и подростков школьного возраста, охваченных различными формами отдыха и оздоровления – 100% (плановое годовое значение 99%);

доля молодых людей, считающих себя «патриотами» – 72% от количества опрошенных (плановое годовое значение 75%);

уровень удовлетворенности семей и детей качеством и доступностью предоставляемых услуг, в том числе в сфере отдыха и оздоровления – 81% от числа опрошенных (плановое годовое значение 81%);

доля детей социально незащищенных категорий, охваченных различными формами отдыха и оздоровления – 92% (плановое годовое значение 92%);

доля молодых людей, вовлеченных в социально-активную деятельность от общего количества молодежи – 40% (плановое годовое значение 43%).

количество мероприятий, способствующих сохранению и развитию культуры коренных малочисленных народов Севера – 20 единиц или 100% к плановому годовому значению.

18. МП «Подготовка перспективных территорий для развития жилищного строительства Ханты-Мансийского района на 2014 – 2019 годы». Объем средств, освоенных в ходе реализации программы за отчетный период, составил 2 705,2 тыс. рублей или 95,6% от годового плана, в том числе из бюджета автономного округа – 1 584,2 тыс. рублей, из бюджета района – 1 121,0 тыс. рублей.

В рамках программы денежные средства направлены на:

Внесение изменений в генеральные планы и правила землепользования и застройки населенных пунктов Ханты-Мансийского района. Выполнены работы по внесению изменений в правила землепользования и застройки Ханты-Мансийского района по сельским поселениям Шапша, Выкатной, Красноленинский, Цингалы, Селиярово, Сибирский, Согом.

Подготовка проекта планировки и межевания д. Ягурьях. Работы выполнены в полном объеме;

Внесение изменений в генеральный план правил землепользования и застройки территории сельского поселения Нялинское, п. Пырьях. Работы выполнены в полном объеме.

Подготовка земельных участков под строительство жилых домов. Работы выполнены в полном объеме.

Снос ветхих строений для подготовки земельных участков под строительство жилых домов ул. Ленина 75 п. Луговской. Работы выполнены в полном объеме.

Снос ветхих строений для подготовки земельных участков под строительство жилых домов. Работы выполнены в полном объеме.

Муниципальной программой предусмотрен 1 целевой показатель –обеспечение сельских поселений проектами планировки и межевания территорий в населенных пунктах района, который на конец отчетного периода составил 7 единиц или 100% к плановому годовому значению.

19. МП «Развитие образования в Ханты-Мансийском районе на 2014 – 2019 годы». Объем средств, освоенных в ходе реализации программы за отчетный период, составил 1 270 408,3 тыс. рублей или 95,6% от плана на год, в том числе из бюджета автономного округа – 801 639,7 тыс. рублей, из бюджета района – 468 768,6 тыс. рублей.

В рамках подпрограммы «Инновационное развитие образования» средства направлены на организацию и проведение мероприятий:

муниципальные предметные олимпиады;

участие в окружных предметных олимпиадах;

районная научная конференция «Шаг в будущее»;

районная Акция «Я – гражданин России»;

районные конкурсы «Солнышко в ладошках», «Права ребёнка в новом веке», «Цифровые каникулы», «Педагог года Ханты-Мансийского района»/ «Ученик года»;

районные семинары по математике, русскому языку, физике, обществознанию;

районные пятидневные сборы;

награждение грантами главы района;

Совет руководителей;

проведение районных методических объединений, территориальных методических объединений в средних общеобразовательных учреждениях и дошкольных образовательных учреждениях;

подготовка и участие в окружных конкурсах профессионального мастерства педагогов (4 категории: учитель, воспитатель, педагог доп. образования, психолог);

участие в окружном конкурсе «Ученик года ХМАО-Югры»;

зимнее совещание руководителей образовательных учреждений;

районные семинары «Использование информационно-коммуникационных технологий в образовательном процессе», «Современный урок с поддержкой ИКТ»;

публикация подарочных наборов «Дневник и расписание первоклассников»

проведение государственной итоговой аттестации выпускников 9, 11 (12) классов, в том числе и в форме ЕГЭ;

обслуживание защищенных каналов связи, приобретение систем подавления сотовой связи для проведения государственной итоговой аттестации;

проведение психолого-медико-педагогической комиссии (ПМПК).

В рамках подпрограммы «Обеспечение комплексной безопасности и комфортных условий образовательного процесса» проводилась работа по:

капитальному ремонту образовательных учреждений (кровля средней школы с. Батово, здания школ п. Пырьях, с. Елизарово, детского сада «Лучик» п. Урманный, ремонт полов в помещениях детского сада при школе с. Цингалы);

текущему ремонту общеобразовательных, дошкольных, внешкольных учреждений;

укреплению пожарной и санитарно-эпидемиологической безопасности образовательных учреждений;

устранению предписаний надзорных органов;

повышению энергоэффективности общеобразовательных, образовательных учреждений и учреждения дополнительного образования.

В рамках подпрограммы «Развитие материально-технической базы сферы образования» средства направлены на строительство:

комплекса «Школа (55 учащихся с группой для детей дошкольного возраста (25 воспитан.) – сельский дом культуры (на 100 мест) – библиотека (9100 экз.) в п. Бобровский Ханты-Мансийского района»;

школы с пристроем для размещения групп детского сада д. Ягурьях (реконструкция);

комплекса (сельский дом культуры – библиотека – школа – детский сад) п. Кедровый Ханты-Мансийского района мощностью объекта 150 мест, 9100 экземпляров, 110 учащихся (наполняемость класса 16 человек), 60 воспитанников»;

школы с пристроем для размещения групп детского сада п. Луговской (реконструкция).

Кроме того, проведен ремонт подъездной дороги к объекту «Начальная общеобразовательная школа п. Горноправдинск», приобретено два школьных автобуса для перевозки школьников из д. Ярки в д. Шапша.

В рамках подпрограммы «Оказание образовательных услуг в организациях дошкольного, общего среднего и дополнительного образования на территории Ханты-Мансийского района» финансовые средства направлены на оплату субвенций: на реализацию основных общеобразовательных программ, на реализацию дошкольными образовательными организациями основных общеобразовательных программ дошкольного образования, на социальную поддержку отдельных категорий обучающихся, на информационное обеспечение общеобразовательных организаций в части доступа к образовательным ресурсам сети Интернет; на выплату компенсации части родительской платы, на администрирование передаваемого полномочия; содержание учреждений дошкольного образования, общего среднего образования, дополнительного образования, комитета по образованию администрации района, МКУ Ханты-Мансийского района «Централизованная бухгалтерия по обслуживанию МОУ ХМР».

Муниципальной программой предусмотрено 17 целевых показателей, которые за отчетный период достигли следующих значений:

доля административно-управленческого персонала общеобразовательных организаций (руководителей), прошедшего целевую подготовку или повышение квалификации по программам менеджмента в образовании – 100% (плановое годовое значение 100%);

доля образовательных организаций, соответствующих требованиям пожарной безопасности – 100% (плановое годовое значение 100%);

доля образовательных организаций, своевременно исполняющих предписания надзорных органов – 100% (плановое годовое значение 100%);

доля муниципальных образовательных организаций, реализующих основные общеобразовательные программы – 100,0% (плановое годовое значение 100%);

количество вновь введенных мест в организациях дошкольного образования – 331 единица или 100,0% к плановому годовому значению (показатель в программе утвержден нарастающим итогом);

доля образовательных организаций, здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта, в общей численности образовательных организаций – 0,0% (плановое годовое значение 0,0%);

доля детей в возрасте от 1 до 7 лет, получающих дошкольную образовательную услугу и (или) услугу по их содержанию – 95% (плановое годовое значение 95%);

доля образовательных организаций, соответствующих современным условиям по осуществлению образовательного процесса – 87,8% (плановое годовое значение 95%);

доля общеобразовательных организаций, в которых обеспечена возможность пользоваться столовыми, соответствующими современным требованиям – 85,0% (плановое годовое значение 85%);

количество сданных объектов общеобразовательных организаций, в том числе в составе комплексов – 3 единицы или 75% к плановому годовому значению (показатель в программе утвержден нарастающим итогом);

доля обучающихся общеобразовательных организаций, которым обеспечена возможность пользоваться учебным оборудованием для практических работ и интерактивными учебными пособиями в соответствии с новыми ФГОС (в общей численности обучающихся по новым ФГОС), – 80% (плановое годовое значение 76%);

доля обучающихся 5 – 11 классов, принявших участие в школьном этапе всероссийской олимпиады школьников (в общей численности обучающихся) – 59,01% (плановое годовое значение 58%);

отношение среднего балла единого государственного экзамена (в расчете на 2 предмета: русский язык и математика) в 10 процентах школ с лучшими результатами единого государственного экзамена к среднему баллу единого государственного экзамена (в расчете на 2 предмета: русский язык и математика) в 10 процентах школ с худшими результатами единого государственного экзамена – 1,9 баллов при плановом годовом значении 1,5 балла;

доля детей, охваченных образовательными программами дополнительного образования, в общей численности детей и молодежи в возрасте 5 – 18 лет – 88% (плановое годовое значение – 88,0%);

удовлетворенность населения качеством дошкольного образования- 98,4% (плановое годовое значение – 96,5%);

удовлетворенность населения качеством общего образования – 95% (плановое годовое значение – 95,0%);

удовлетворенность населения качеством дополнительного образования -98,3% (плановое годовое значение – 98,3%).

20. МП «Культура Ханты-Мансийского района на 2014 – 2019 годы». Объем средств, освоенных в ходе реализации программы за отчетный период, составил 89 647,6 тыс. рублей или 92,3% от годового плана, в том числе из федерального бюджета – 42,1 тыс. рублей, из бюджета автономного округа – 15 024,0 тыс. рублей, из бюджета района – 74 581,5 тыс. рублей.

Денежные средства направлены на реализацию мероприятий:

Проведение мероприятий районного уровня направленных на сохранение и развитие традиционной культуры коренных народов Севера.

Участие лучших творческих коллективов, солистов Ханты-Мансийского района в Международных, Всероссийских, Окружных и иного уровня мероприятиях.

Реализация проектов «Клуб настольных и деловых игр» и «Мосум Хантэт» (пожертвование от ООО «Газпромнефть-Хантос»).

Содержание комитета по культуре, спорту и социальной политике администрации района, МБОУ ДО Ханты-Мансийского района «Детская музыкальная школа», МКУ Ханты-Мансийского района «Централизованная библиотечная система»).

 Развитие системы дистанционного и внестационарного библиотечного обслуживания (подключение к сети Интернет МКУ Ханты-Мансийского района «Централизованная библиотечная система»).

Формирование информационных ресурсов общедоступных библиотек Ханты-Мансийского района (произведена оплата услуг сканирования текста с полнотекстовым распознанием электронных образцов, оплата за подписку на информационные продукты периодического издания «Система корпоративной каталогизации СКБР (СКК СКБР)», оплата за информационные услуги по актуализации экземпляров системы СПС Консультант).

Укрепление материально-технической базы учреждений культуры и музыкальной школы.

 Осуществление отдельных государственных полномочий, переданных муниципальным образованиям автономного округа в области архивного дела.

Муниципальной программой предусмотрено 8 целевых показателей, которые за отчетный период достигли следующих значений:

количество кинозрителей – 11,4 тыс. человек или 116,3% к плановому годовому значению (9,8 тыс. человек);

библиотечный фонд – 12 032 экземпляров на 1 000 жителей или 109% к плановому годовому значению (11 020 экземпляров);

количество мероприятий, способствующих сохранению и развитию культуры КМНС – 282 единицы или 190,5 % к плановому годовому значению (148 единиц);

количество участников культурно-досуговых мероприятий – 163 тыс. человек или 110,7% к плановому годовому значению (147,2 тыс. человек);

уровень удовлетворенности жителей качеством услуг, предоставляемых учреждениями культуры Ханты-Мансийского района – 89% от количества опрошенных (плановое годовое значение 80,0%);

доля библиотечных фондов общедоступных библиотек, отраженных в электронных каталогах – 84,7% (плановое годовое значение 80,0%).

качество успеваемости обучающихся в МБОУ ДО Ханты-Мансийского района «Детская музыкальная школа» – 75,0% (плановое годовое значение 74,5%);

удельный вес населения, участвующего в культурно-досуговых мероприятиях, проводимых муниципальными организациями культуры – 8,9% (плановое годовое значение 8,9%).

21. МП «Комплексное развитие агропромышленного комплекса и традиционной хозяйственной деятельности коренных малочисленных народов Севера Ханты-Мансийского района на 2014 – 2019 годы». Объем средств, освоенных в ходе реализации программы за отчетный период, составил 294 703,1 тыс. рублей или 87,9% от плана на год, в том числе из федерального бюджета – 1 277,5 тыс. рублей, из бюджета автономного округа – 282 388,7 тыс. рублей, из бюджета района – 11 036,9 тыс. рублей.

В рамках программы денежные средства направлены на мероприятия:

В рамках исполнения переданного государственного полномочия по поддержке сельскохозяйственного производства и мероприятий по заготовке и переработке дикоросов 106 товаропроизводителям района предоставлены средства бюджета автономного округа в форме субсидий в объеме 217 957,8 тыс. рублей на производство и реализацию продукции животноводства, производство и реализацию продукции растениеводства, поддержку мясного скотоводства, переработку и реализацию продукции мясного скотоводства, вылов и реализацию пищевой рыбы и рыбной продукции, переработку дикоросов, усовершенствование материально-технической базы, обустройство территорий традиционного природопользования и приобретение материально-технических средств, заготовку продукции традиционной хозяйственной деятельности, обустройство быта молодому специалисту.

Строительство участка подъезда дороги до п. Выкатной (выполнены работы на сумму 70361,5 тыс. рублей).

Предоставление субсидий на возмещение затрат по отлову и содержанию безнадзорных животных на территории Ханты-Мансийского района (в сумме 793,0 тыс. рублей).

Предоставление субсидий на строительство (приобретение) жилья молодым семьям и молодым специалистам, проживающим в сельской местности (в сумме 1 595,3 тыс. рублей).

Обеспечение продовольственной безопасности (в сумме 995,5 тыс. рублей).

Муниципальной программой предусмотрено 17 целевых показателей, которые за отчетный период достигли следующих значений:

объем заготовкикедрового ореха – 91,9 тонн или 229,7% к плановому годовому значению (40 тонн);

добыча (вылов рыбы) – 5 963 тонн или 139,9% к плановому годовому значению (4 260 тонн);

объем валовой продукции сельского хозяйства – 729 тыс. рублей на 10 тыс. человек или 137,5% к плановому годовому значению (530,0 тыс. рублей);

производство овощей – 3 468 тонны или 115,6% к плановому годовому значению (3 000 тонн);

производство мяса – 1 215 тонн или 101,3% к плановому годовому значению (1 200 тонн);

количество пользователей территориями традиционного природопользования – 303 человека или 101,0% к плановому годовому значению (300 человек);

производства молока – 6 090 тонн или 100,5% к плановому годовому значению (6 060 тонн);

количество отловленных безнадзорных и бродячих животных – 169 единиц или 100,0% к плановому годовому значению (169 единиц);

количество национальных общин и организаций, осуществляющих традиционное хозяйствование и занимающихся традиционными промыслами коренных малочисленных народов – 41 единица или 102,5% к плановому годовому значению (40 единиц);

количество работающих в отрасли сельского хозяйства – 341 человек или 100,3% к плановому годовому значению (340 человек);

поголовье свиней – 2 562 голов или 94,9% к плановому годовому значению (2 700 голов);

поголовье крупного рогатого скота – 2 681 голов или 92,4% к плановому годовому значению (2 900 голов);

производство картофеля – 5 054 тонн или 71,2% к плановому годовому значению (7 100 тонн);

строительство (приобретение) жилья для граждан, проживающих в сельской местности, в том числе для молодых семей и молодых специалистов – 1 единица или 50,0% к плановому годовому значению (2 единицы);

количество построенных (реконструированных) сельскохозяйственных объектов – 8 единиц или 47,1% к плановому годовому значению (17 единиц);

объем заготовки грибов – 30 тонн или 24,0% к плановому годовому значению (125 тонн);

объем заготовки ягод – 56,5 тонн или 12,0% к плановому годовому значению (470 тонн).

22. МП «Ведение землеустройства и рационального использования земельных ресурсов Ханты-Мансийского района на 2014 – 2019 годы». Объем средств, освоенных в ходе реализации программы за отчетный период, составил 1 298,9 тыс. рублей (бюджет района) или 78,8% от годового плана.

В рамках программы денежные средства направлены на мероприятия:

проведение кадастровых работ (межевание) земельных участков (под объектами муниципальной собственности, для муниципальных нужд и т.д.), земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена (проведены кадастровые работы в отношении 123 земельных участков);

проведение кадастровых работ (межевание) земельных участков для содействия в оформлении в упрощенном порядке прав граждан на земельные участки (выполнены кадастровые работы в отношении 5 земельных участков, подготовлены межевые планы, участки поставлены на государственный кадастровый учет);

оценка земельных участков, находящихся в муниципальной собственности, земельных участков государственная собственность на которые не разграничена, для проведения аукционов (проведена оценка 7 земельных участков);

приобретение программного обеспечения ГИС Mapinfo. Кадастровый офис, приборов и оборудования для обеспечения определения координат (приобретен прибор для определения координат - GPS приемник).

Муниципальной программой предусмотрено 5 целевых показателей, которые за отчетный период достигли следующих значений:

количество земельных участков (под объектами муниципальной собственности, для муниципальных нужд), на которые зарегистрировано право муниципальной собственности – 701 единица или 100,7% к плановому годовому значению (696 единиц);

площадь территории, на которой проведена топографическая съемка (корректировка) – 1 066 га или 100,0% к плановому годовому значению (1066 га);

количество приобретенных программных продуктов и приборов – 9 единиц или 100% к плановому годовому значению (9 единиц);

количество граждан, зарегистрировавших право собственности на земельные участки в рамках реализации Федерального закона от 30.06.2006 № 93-ФЗ «Дачная амнистия» – 99 человек или 100% к плановому годовому значению (99 человек);

оценка земельных участков, находящихся в муниципальной собственности, для проведения аукционов – 101 единица или 100% к плановому годовому значению (101 единица).

**II. Оценка эффективности реализации муниципальных программ Ханты-Мансийского района за 2016 год.**

В соответствии с порядком проведения и критериями оценки эффективности реализации муниципальных программ Ханты-Мансийского района, утвержденного постановлением администрации Ханты-Мансийского района от 09.08.2013 №199 проведена оценка эффективности муниципальных программ района за 2016 год, результаты которой отражены в приложении 2.

Приложение 1

**Итоги реализации программ Ханты-Мансийского района по состоянию на 01.01.2017**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование программ | План на 2016 год (бюджет), тыс. рублей | Исполнение на 01.01.2017, тыс. рублей  | Исполнение на 01.01.2017, %  |
| Всего: бюджет | в том числе: | Всего: бюджет | в том числе: | Всего: бюджет | в том числе: |
| РФ | Югра | Район | РФ | Югра | Район | РФ | Югра | Район |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1 | Развитие гражданского общества Ханты-Мансийского района на 2014 – 2019 годы | 1 350,0 | 0,0 | 0,0 | 1 350,0 | 1 350,0 | 0,0 | 0,0 | 1 350,0 | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 100,0 |
| 2 | Развитие малого и среднего предпринимательства на территории Ханты-Мансийского района на 2014 – 2019 годы | 7 815,8 | 0,0 | 5 715,8 | 2 100,0 | 7 815,8 | 0,0 | 5 715,8 | 2 100,0 | 100,0 | 0,0 | 100,0 | 100,0 |
| 3 | Электроснабжение, энергосбережение и повышение энергетической эффективности муниципального образования Ханты-Мансийский район на 2014 – 2019 годы | 289 678,1 | 0,0 | 260 380,5 | 29 297,6 | 289 678,1 | 0,0 | 260 380,5 | 29 297,6 | 100,0 | 0,0 | 100,0 | 100,0 |
| 4 | Обеспечение экологической безопасности Ханты-Мансийского района на 2014 – 2019 годы | 7 699,0 | 0,0 | 0,0 | 7 699,0 | 7 699,0 | 0,0 | 0,0 | 7 699,0 | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 100,0 |
| 5 | Формирование доступной среды для инвалидов и других маломобильных групп населения в Ханты-Мансийском районе на 2014-2019 годы | 453,2 | 0,0 | 0,0 | 453,2 | 453,2 | 0,0 | 0,0 | 453,2 | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 100,0 |
| 6 | Формирование и развитие муниципального имущества в Ханты-Мансийском районе на 2014 – 2019 годы | 53 212,5 | 0,0 | 0,0 | 53 212,5 | 53 064,5 | 0,0 | 0,0 | 53 064,5 | 99,7 | 0,0 | 0,0 | 99,7 |
| 7 | Улучшение жилищных условий жителей Ханты-Мансийского района на 2014 – 2019 годы | 272 397,6 | 759,7 | 241 240,1 | 30 397,8 | 271 339,8 | 759,7 | 240 678,3 | 29 901,8 | 99,6 | 0,0 | 99,8 | 98,4 |
| 8 | Содействие занятости населения Ханты-Мансийского района на 2014-2019 годы | 24 777,6 | 0,0 | 4 988,0 | 19 789,6 | 24 649,0 | 0,0 | 4 859,5 | 19 789,6 | 99,5 | 0,0 | 97,4 | 100,0 |
| 9 | Повышение эффективности муниципального управления Ханты-Мансийского района на 2016-2019 годы | 213 134,9 | 0,0 | 0,0 | 213 134,9 | 210 867,1 | 0,0 | 0,0 | 210 867,1 | 98,9 | 0,0 | 0,0 | 98,9 |
| 10 | Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности в Ханты-Мансийском районе на 2014 – 2019 годы | 92 744,8 | 0,0 | 55 775,8 | 36 969,0 | 91 673,2 | 0,0 | 55 716,9 | 35 956,3 | 98,8 | 0,0 | 99,9 | 97,3 |
| 11 | Создание условий для ответственного управления муниципальными финансами, повышения устойчивости местных бюджетов Ханты-Мансийского района на 2014 – 2019 годы | 384 652,8 | 0,0 | 0,0 | 384 652,8 | 378 277,1 | 0,0 | 0,0 | 378 277,1 | 98,3 | 0,0 | 0,0 | 98,3 |
| 12 | Развитие информационного общества Ханты-Мансийского района на 2014 – 2019 годы | 13 469,4 | 0,0 | 0,0 | 13 469,4 | 13 205,5 | 0,0 | 0,0 | 13 205,5 | 98,0 | 0,0 | 0,0 | 98,0 |
| 13 | Развитие спорта и туризма на территории Ханты-Мансийского района на 2014 – 2019 годы | 75 725,2 | 0,0 | 3 842,7 | 71 882,6 | 73 604,2 | 0,0 | 2 594,0 | 71 010,1 | 97,2 | 0,0 | 67,5 | 98,8 |
| 14 | Развитие и модернизация жилищно-коммунального комплекса Ханты-Мансийского района на 2014 – 2019 годы | 332 993,0 | 0,0 | 148 441,5 | 184 551,5 | 322 228,9 | 0,0 | 148 032,7 | 174 196,2 | 96,8 | 0,0 | 99,7 | 94,4 |
| 15 | Комплексные мероприятия по обеспечению межнационального согласия, гражданского единства, отдельных прав и законных интересов граждан, а также профилактике правонарушений, терроризма и экстремизма, незаконного оборота и потребления наркотических средств и психотропных веществ в Ханты-Мансийском районе на 2014 – 2019 годы | 5 425,5 | 2 452,8 | 1 291,2 | 1 681,5 | 5 208,1 | 2 452,1 | 1 280,6 | 1 475,4 | 96,0 | 100,0 | 99,2 | 87,7 |
| 16 | Развитие транспортной системы на территории Ханты-Мансийского района на 2014 – 2019 годы | 79 492,6 | 0,0 | 6 597,7 | 72 894,9 | 76 136,0 | 0,0 | 6 597,7 | 69 538,3 | 95,8 | 0,0 | 100,0 | 95,4 |
| 17 | Молодое поколение Ханты-Мансийского района на 2014-2019 годы | 86 677,0 | 0,0 | 73 223,8 | 13 453,2 | 82 862,8 | 0,0 | 70 057,3 | 12 805,6 | 95,6 | 0,0 | 95,7 | 95,2 |
| 18 | Подготовка перспективных территорий для развития жилищного строительства Ханты-Мансийского района на 2014 – 2019 годы | 2 829,8 | 0,0 | 1 708,8 | 1 121,0 | 2 705,2 | 0,0 | 1 584,2 | 1 121,0 | 95,6 | 0,0 | 0,0 | 100,0 |
| 19 | Развитие образования в Ханты-Мансийском районе на 2014 – 2019 годы | 1 329 455,2 | 0,0 | 833 639,1 | 495 816,1 | 1 270 408,3 | 0,0 | 801 639,7 | 468 768,6 | 95,6 | 0,0 | 96,2 | 94,5 |
| 20 | Культура Ханты-Мансийского района на 2014 – 2019 годы | 97 076,3 | 42,1 | 15 024,0 | 82 010,2 | 89 647,6 | 42,1 | 15 024,0 | 74 581,5 | 92,3 | 100,0 | 100,0 | 90,9 |
| 21 | Комплексное развитие агропромышленного комплекса и традиционной хозяйственной деятельности коренных малочисленных народов Севера Ханты-Мансийского района на 2014 – 2019 годы | 335 435,9 | 1 302,4 | 321 057,7 | 13 075,8 | 294 703,1 | 1 277,5 | 282 388,7 | 11 036,9 | 87,9 | 0,0 | 88,0 | 84,4 |
| 22 | Ведение землеустройства и рационального использования земельных ресурсов Ханты-Мансийского района на 2014 -2019 годы  | 1 649,0 | 0,0 | 0,0 | 1 649,0 | 1 298,9 | 0,0 | 0,0 | 1 298,9 | 78,8 | 0,0 | 0,0 | 78,8 |
| Итого: | 3708 145,3 | 4 557,0 | 1972 926,6 | 1730 661,7 | 3568 875,2 | 4 531,4 | 1896 549,7 | 1667 794,1 | 96,2 | 99,4 | 96,1 | 96,4 |

Приложение 2

**Оценка эффективности муниципальных программ Ханты-Мансийского района за 2016 год**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование Программы, сроки реализации | Освоение средств за счет всех источников финансирования (федеральный, региональный, муниципальный) **весовой К-0,5** | Степень достижения целевых значений показателей муниципальной программы\* **весовой К -0,3** | Объем дополнительно привлеченных средств для финансирования муниципальной программы **весовой К-0,1** | Степень выполнения мероприятий муниципальной программы в отчетном году **весовой К-0,1** | Численное значение рейтинга эффективности в баллах | Уровень эффективности реализации муниципальной программы | Предложения по корректировке предоставляемых бюджетных средств |
| значение | **балл** | значение | балл | значение | **балл** | значение | **балл** |
| 1 | Формирование доступной среды для инвалидов и других маломобильных групп населения в Ханты-Мансийском районе на 2014-2019 годы | 100,0% | **5** | 100% (5 из 5) | **5** | средства не привлечены при отсутствии возможности | **5** | 100% (2 из 2) | **5** | 5 | отлично | сохранение или увеличение финансирования муниципальной программы |
| 2 | Развитие гражданского общества Ханты-Мансийского района на 2014 – 2019 годы | 100,0% | **5** | 100% (3 из 3) | **5** | средства не привлечены при отсутствии возможности | **5** | 100% (1 из 1) | **5** | 5 | отлично | сохранение или увеличение финансирования муниципальной программы |
| 3 | Развитие информационного общества Ханты-Мансийского района на 2014 – 2019 годы | 98,0% | **5** | 100% (9 из 9) | **5** | средства не привлечены при отсутствии возможности | **5** | 100% (6 из 6) | **5** | 5 | отлично | сохранение или увеличение финансирования муниципальной программы |
| 4 | Повышение эффективности муниципального управления Ханты-Мансийского района на 2016-2019 годы | 98,9% | **5** | 100% (3 из 4) | **5** | средства не привлечены при отсутствии возможности | **5** | 100% (4 из 4) | **5** | 5 | отлично | сохранение или увеличение финансирования муниципальной программы |
| 5 | Электроснабжение, энергосбережение и повышение энергетической эффективности муниципального образования Ханты-Мансийский район на 2014 – 2019 годы | 100,0% | **5** | 100% (2 из 2) | **5** | средства привлечены | **5** | 100% (1 из 1) | **5** | 5 | отлично | сохранение или увеличение финансирования муниципальной программы |
| 6 | Улучшение жилищных условий жителей Ханты-Мансийского района на 2014 – 2019 годы | 99,6% | **5** | 100% (6 из 6) | **5** | средства привлечены | **5** | 100% (4 из 4) | **5** | 5 | отлично | сохранение или увеличение финансирования муниципальной программы |
| 7 | Содействие занятости населения Ханты-Мансийского района на 2014-2019 годы | 99,5% | **5** | 100% (2 из 2) | **5** | средства привлечены | **5** | 100% (1 из 1) | **5** | 5 | отлично | сохранение или увеличение финансирования муниципальной программы |
| 8 | Развитие спорта и туризма на территории Ханты-Мансийского района на 2014 – 2019 годы | 97,2% | **5** | 100% (7 из 7) | **5** | средства привлечены | **5** | 100% (3 из 3) | **5** | 5 | отлично | сохранение или увеличение финансирования муниципальной программы |
| 9 | Формирование и развитие муниципального имущества в Ханты-Мансийском районе на 2014 – 2019 годы | 99,7% | **5** | 100% (7 из 7) | **5** | средства не привлечены при отсутствии возможности | **5** | 100% (7 из 7) | **5** | 5 | отлично | сохранение или увеличение финансирования муниципальной программы |
| 10 | Развитие малого и среднего предпринимательства на территории Ханты-Мансийского района на 2014 – 2019 годы | 100,0% | **5** | 100% (4 из 4) | **5** | средства привлечены | **5** | 100% (1 из 1) | **5** | 5 | отлично | сохранение или увеличение финансирования муниципальной программы |
| 11 | Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности в Ханты-Мансийском районе на 2014 – 2019 годы | 98,8% | **5** | 100% (10 из 10) | **5** | средства привлечены | **5** | 100% (6 из 6) | **5** | 5 | отлично | сохранение или увеличение финансирования муниципальной программы |
| 12 | Подготовка перспективных территорий для развития жилищного строительства Ханты-Мансийского района на 2014 – 2019 годы | 95,6% | **5** | 100% (1 из 1) | **5** | средства привлечены | **5** | 100% (1 из 1) | **5** | 5 | отлично | сохранение или увеличение финансирования муниципальной программы |
| 13 | Развитие и модернизация жилищно-коммунального комплекса Ханты-Мансийского района на 2014 – 2019 годы | 96,8% | **5** | 100% (10 из 10) | **5** | средства привлечены | **5** | 100% (9 из 9) | **5** | 5 | отлично | сохранение или увеличение финансирования муниципальной программы |
| 14 | Обеспечение экологической безопасности Ханты-Мансийского района на 2014 – 2019 годы | 100,0% | **5** | 100% (1 из 1) | **5** | средства не привлечены при отсутствии возможности | **5** | 100% (1 из 1) | **5** | 5 | отлично | сохранение или увеличение финансирования муниципальной программы |
| 15 | Развитие транспортной системы на территории Ханты-Мансийского района на 2014 – 2019 годы | 95,8% | **5** | 100% (4 из 4) | **5** | средства привлечены | **5** | 75% (3 из 4) | **2** | 4,7 | хорошо | сохранение финансирования муниципальной программы |
| 16 | Развитие образования в Ханты-Мансийском районе на 2014 – 2019 годы | 95,4% | **5** | 94,1% (16 из 17) | **3** | средства привлечены | **5** | 100% (20 из 20) | **5** | 4,4 | хорошо | сохранение финансирования муниципальной программы |
| 17 | Создание условий для ответственного управления муниципальными финансами, повышения устойчивости местных бюджетов Ханты-Мансийского района на 2014 – 2019 годы | 98,3% | **5** | 75% (6 из 8) | **2** | средства не привлечены при отсутствии возможности | **5** | 100% (5 из 5) | **5** | 4,1 | хорошо | сохранение финансирования муниципальной программы |
| 18 | Молодое поколение Ханты-Мансийского района на 2014-2019 годы | 95,6% | **5** | 60% (6 из 10) | **2** | средства привлечены | **5** | 100% (6 из 6) | **5** | 4,1 | хорошо | сохранение финансирования муниципальной программы |
| 19 | Культура Ханты-Мансийского района на 2014 – 2019 годы | 92,3% | **3** | 100% (8 из 8) | **5** | средства привлечены | **5** | 100% (4 из 4) | **5** | 4 | хорошо | сохранение финансирования муниципальной программы |
| 20 | Комплексные мероприятия по профилактике правонарушений, терроризма и экстремизма, а также минимизации и (или) ликвидации последствий проявлений терроризма и экстремизма в Ханты-Мансийском районе на 2014 – 2019 годы | 96,0% | **5** | 53,3% (8 из 15) | **2** | средства привлечены | **5** | 92,3% (12 из 13) | **3** | 3,9 | хорошо | сохранение финансирования муниципальной программы |
| 21 | Комплексное развитие агропромышленного комплекса и традиционной хозяйственной деятельности коренных малочисленных народов Севера Ханты-Мансийского района на 2014 – 2019 годы | 87,9% | **3** | 58,8% (10 из 17) | **2** | средства привлечены | **5** | 100% (9 из 9) | **5** | 3,1 | хорошо | сохранение финансирования муниципальной программы |
| 22 | Ведение землеустройства и рационального использования земельных ресурсов Ханты-Мансийского района на 2014 -2019 годы  | 78,8% | **0** | 100% (5 из 5) | **5** | средства не привлечены при отсутствии возможности | **5** | 100% (5 из 5) | **5** | 2,5 | удовлетворительно | сокращение финансирования муниципальной программы |
|  | \* - достижения целевых значений показателей отражены в Итогах СЭР района в разделе "Реализация программ" (постановление администрации Ханты-Мансийского района от 31.03.2017 №75) |