## ЛСР по форме №4
Приложение № 2 к муниципальному контракту № 01873000025200000050001
СОГЛАСОВАНО: | [7 empty] | УТВЕРЖДАЮ:
Генеральный директор ООО «РосКапСтрой» | [7 empty] | И.о.главы сельского поселения
Горноправдинск
______________М.В.Кулиева | [7 empty] | ____________ В.А.Высочанский
" _____ " ________________ 2020 г. | [7 empty] | "______ " _______________2020г.
На выполнение работ по благоустройству пешеходной зоны по ул. Победы в п. Горноправдинск
(наименование стройки)
ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 02-01-06
(локальная смета)
на | выполнение работ по благоустройству пешеходной зоны по ул. Победы в п. Горноправдинск
(наименование работ и затрат, наименование объекта)
Основание:
| Сметная стоимость строительных работ _______________________________________________________________________________________________ |  | ___________________________3 343088,35 |  | руб.
| Средства на оплату труда _______________________________________________________________________________________________ |  | ___________________________9,285 |  | тыс. руб.
| Сметная трудоемкость _______________________________________________________________________________________________ |  | _______________________________________________________________________________________________881,61 |  | чел.час
Составлен в ценах по состоянию на 1 квартал 2019
№ пп | Шифр и номер позиции норматива | Наименование работ и затрат, единица измерения | Количество | Стоимость единицы, руб. |  | Общая стоимость, руб. |  |  | Затраты труда рабочих, чел.-ч, не занятых обслуживанием машин
|  |  |  | всего | эксплуата- ции машин | Всего | оплаты труда | эксплуата- ция машин
|  |  |  | оплаты труда | в т.ч. оплаты труда |  |  | в т.ч. оплаты труда | на единицу | всего
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
Раздел 1. Устройство тротуаров
Тип II
1 | ФЕР27-06-001-02 Приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016 | Устройство дорожных покрытий из сборных прямоугольных железобетонных плит площадью: до 3 м2 (100 м3) | 1,024 (640*0,16) / 100 | 11444,68 1162,21 | 9079,03 966,05 | 11719 | 1190 | 9297 989 | 136.25 | 139.52
2 | ФССЦ-05.1.08.06-0063 Приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016 | Плиты дорожные: ПДН, ПДО /бетон В25 (М350), объем 1,68 м3, расход арматуры 112,52 кг/ (серия 3.503.1-91 выпуск 1) (шт) | 53 | 3087.73 |  | 163650
3 | ФЕР27-04-001-01 Приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016 | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка (100 м3) | 0,64 (640*0,1) / 100 | 2281,99 126,07 | 2143,72 177,59 | 1460 | 81 | 1372 114 | 15.72 | 10.06
4 | ФССЦ-04.3.02.13-0003 Приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016 | Смесь пескоцементная (цемент М 400) (м3) | 64 640*0,1 | 280.6 |  | 17958
5 | ФЕР27-04-001-04 Приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016 | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из щебня (100 м3) | 0,832 (640*0,13) / 100 | 3551,63 195,7 | 3338,85 278,65 | 2955 | 163 | 2778 232 | 24.19 | 20.13
6 | ФССЦ-02.2.05.04-0088 Приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016 | Щебень из природного камня для строительных работ марка: 600, фракция 20-40 мм (м3) | 83,2 640*0,13 | 108.6 |  | 9036
Тип I
7 | ФЕР27-07-005-02 Приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016 | Устройство покрытий из тротуарной плитки, количество плитки при укладке на 1 м2: 55 шт. (10 м2) | 9,24 92,4 / 10 | 131,61 115,17 | 13,19 1 | 1216 | 1064 | 122 9 | 11.8 | 109.03
8 | ФССЦ-05.2.02.21-0026 Приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016 | Плитка тротуарная декоративная (брусчатка): "КИРПИЧИК", толщина 60 мм, серая (м2) | 94.25 | 88.91 |  | 8380
9 | ФЕР27-04-001-04 Приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016 | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из щебня (100 м3) | 0,58212 (92,4*0,63) / 100 | 3551,63 195,7 | 3338,85 278,65 | 2067 | 114 | 1944 162 | 24.19 | 14.08
10 | ФССЦ-02.2.05.04-0088 Приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016 | Щебень из природного камня для строительных работ марка: 600, фракция 20-40 мм (м3) | 12,012 92,4*0,13 | 108.6 |  | 1305
11 | ФССЦ-02.2.05.04-0135 Приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016 | Щебень известняковый для строительных работ марки 600 фракции: 70-120 мм (м3) | 18,48 92,4*0,2 | 73.9 |  | 1366
12 | ФССЦ-02.2.03.01-0001 Приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016 | Камень бутовый марка: 100 (м3) | 27,72 92,4*0,3 | 155.94 |  | 4323
13 | ФЕР27-04-001-01 Приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016 | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка (100 м3) | 0,0924 (92,4*0,1) / 100 | 2281,99 126,07 | 2143,72 177,59 | 211 | 12 | 198 16 | 15.72 | 1.45
14 | ФССЦ-04.3.02.13-0003 Приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016 | Смесь пескоцементная (цемент М 400) (м3) | 9,24 92,4*0,1 | 280.6 |  | 2593
Бортовые камни
15 | ФЕР27-02-010-02 Приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016 | Установка бортовых камней бетонных: при других видах покрытий (100 м) | 7,72 (640+132) / 100 | 4412,47 643,64 | 78,78 9,64 | 34064 | 4969 | 608 74 | 76.08 | 587.34
16 | ФССЦ-05.1.08.02-0014 Приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016 | Камни железобетонные бортовые: БР150.30.15 /бетон В30 (М400), объем 0,063 м3, расход арматуры 2,2 кг/ (ГОСТ 6665-91) (шт) | 772 640+132 | 89.52 |  | 69109
Раздел 2. Земляные работы
25 | ФЕР01-01-031-01 Приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016 | Разработка грунта с перемещением до 10 м бульдозерами мощностью: 96 кВт (130 л.с.), группа грунтов 1 (1000 м3) | 0,7324 732,4 / 1000 | 910.4 | 910,4 130,68 | 667 |  | 667 96
Итого прямые затраты по смете в базисных ценах | [5 empty] | 332079 | 7593 | 16986 1692 |  | 881.61
Накладные расходы | [5 empty] | 13139
Сметная прибыль | [5 empty] | 8778
Итоги по смете:
Автомобильные дороги | [5 empty] | 75470 |  |  |  | 881.61
Материалы | [5 empty] | 277720
Земляные работы, выполняемые механизированным способом | [5 empty] | 806
Итого | [5 empty] | 353996 |  |  |  | 881.61
Письмо № 1408-ЛС/09 от 22.01.2019 353 996 * 8,87 | [5 empty] | 3139945
Справочно, в базисных ценах:
Материалы | [5 empty] | 307500
Машины и механизмы | [5 empty] | 16986
ФОТ | [5 empty] | 9285
Накладные расходы | [5 empty] | 13139
Сметная прибыль | [5 empty] | 8778
Непредвиденные расходы 5% от 3139945 | [5 empty] | 156997
Итого с непредвиденными | [5 empty] | 3296942
НДС 0% | [5 empty] | 0
ВСЕГО по результатам аукциона | [5 empty] | 3343088.35 |  |  |  | 881.61
Составил: Полодов Е.С
Корректировка по результатат аукциона: Закосович Т.Ю.