## Лист1
Оценка эффективности реализации долгосрочных целевых программ Ханты-Мансийского района за 2013 год
№ п/п | Наименование Программы, сроки реализации | Соответствие целей целевой программы приоритетным, стратегическим направлениям, целям социально-экономического развития Ханты-Мансийского автономного округа-Югры и Ханты-Мансийского района | Достаточность комплекса мероприятий целевой программы для достижения ее целей | Освоение средств бюджета района (кроме экономии от проведения торгов и запросов котировок) |  | Степень достижения целевых значений показателей целевой программы |  | Степень выполнения мероприятий ДЦП в отчетном году |  | Объем дополнительно привлеченных средств для финансирования целевой программы |  | Интегральная оценка программы |  | Примечание | Интегральная оценка программы
|  |  |  | значение | балл | значение | балл | значение | балл | значение | балл | количественная | качественная | 11 | количественная | качественная
1. | Развитие малого и среднего предпринимательства на территории Ханты-Мансийского района на 2011-2013 годы | 10 | 6 | 98.6% | 10 | 100% (3 из 3) | 10 | 100% (24 из 24) | 10 | средства привлечены | 10 | 7.9 | хорошо |  | 9.6 | отлично
2. | Содействие занятости населения Ханты-Мансийского района на 2012-2014 годы | 10 | 6 | 100% | 10 | 100% (4 из 4) | 10 | 100% (1 из 1) | 10 | средства привлечены | 10 | 10 | отлично |  | 9.6 | отлично
3 | Развитие информационного общества Ханты-Мансийского района на 2011-2013 годы | 10 | 6 | 99.5% | 10 | 100% (10 из 10) | 10 | 100% (10 из 10) | 10 | не привлечены | 0 | 9.6 | отлично |  | 8.6 | отлично
4. | Формирование доступной среды для инвалидов и других маломобильных групп населения в Ханты-Мансийском районе на 2012-2015 годы | 10 | 6 | 99.9% | 10 | 100% (5 из 5) | 10 | 100% (12 из 12) | 10 | не привлечены | 0 | 7.5 | хорошо |  | 8.6 | отлично
5 | Поддержка социально ориентированных негосударственных некоммерческих организаций в Ханты-Мансийском районе на 2013-2015 годы | 10 | 6 | 100% | 10 | 100% (9 из 9) | 10 | 100% (3 из 3) | 10 | не привлечены | 0 | 3.7 | удовлетворительно | Программу необходимо дополнить мероприятиями по повышению безопасности дорожного движения, обратить внимание на достижение плановых показателей результативности программы | 8.6 | отлично
6 | Дети Ханты-Мансийского района на 2011-2013 годы | 10 | 6 | 94.8% | 6 | 100% (8 из 8) | 10 | 100% (21 из 21) | 10 | средства привлечены | 10 | 9.6 | отлично |  | 8.4 | отлично
7 | Молодежь Ханты-Мансийского района на 2011-2013 годы | 10 | 6 | 99.9% | 10 | 84,6% (11 из 13) | 6 | 100% (5 из 5) | 10 | средства привлечены | 10 | 8.4 | отлично |  | 8.4 | отлично
8 | Профилактика терроризма и экстремизма, а также минимизации и (или) ликвидации последствий проявлений терроризма и экстремизма на территории Ханты-Мансийского района на 2012-2014 годы | 10 | 6 | 96% | 10 | 66,6% (4 из 6) | 3 | 100% (7 из 7) | 10 | отсутствует возможность софинансирования | 10 | 9.6 | отлично |  | 7.5 | хорошо
9 | Комплексное развитие агропромышленного комплекса Ханты-Мансийского района на 2011-2013 годы | 10 | 6 | 100% | 10 | 75,0% (9 из 12) | 3 | 100,0% (8 из 8) | 10 | средства привлечены | 10 | 7.1 | хорошо |  | 7.5 | хорошо
10 | Повышение эффективности бюджетных расходов Ханты-Мансийского района на период до 2013 года | 10 | 6 | 100% | 10 | 62,5% (5 из 8) | 3 | 100% (2 из 2) | 10 | отсутствует возможность софинансирования | 10 | 6.7 | хорошо |  | 7.5 | хорошо
11 | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности и энергобезопасности муниципального образования Ханты-Мансийский район на 2011-2015 годы и на перспективу до 2020 года | 10 | 6 | 88.8% | 3 | 100% (11 из 11) | 10 | 100% (8 из 8) | 10 | средства привлечены | 10 | 4.9 | удовлетворительно |  | 7.5 | хорошо
12 | Укрепление пожарной безопасности в Ханты-Мансийском районе на 2011-2013 годы | 10 | 6 | 95% | 6 | 100% (4 из 4) | 10 | 89,5% (17 из 19) | 6 | не привлечены | 0 | 7.5 | хорошо |  | 7 | хорошо
13 | Переселение жителей из населенных пунктов с низкой плотностью населения и труднодоступных местностей Ханты-Мансийского района (с.Базьяны, д.Сухорукова) на 2012-2013 годы) | 10 | 6 | 91.1% | 6 | 50% (1 из 2) | 3 | 100% (1 из 1) | 10 | средства привлечены | 10 | 5.8 | хорошо |  | 6.3 | хорошо
14 | Комплексное развитие жилищного строительства на территории Ханты-Мансийского района на 2011-2013 годы | 10 | 6 | 87.4% | 3 | 85,7% (6 из 7) | 6 | 100% (19 из 19) | 10 | средства привлечены | 10 | 3.7 | удовлетворительно |  | 6.3 | хорошо
15 | Новая школа Ханты-Мансийского района на 2011-2013 годы | 10 | 6 | 82.7% | 3 | 80% (16 из 20) | 3 | 98,2% (53 из 54) | 10 | средства привлечены | 10 | 8.8 | отлично |  | 5.4 | хорошо
16 | Комплексное развитие культуры и искусства в Ханты-Мансийском районе на 2011-2013 годы | 10 | 6 | 78.6% | 0 | 92,9% (13 из 14) | 6 | 100% (17 из 17) | 10 | средства привлечены | 10 | 8.4 | отлично |  | 5.4 | хорошо
17 | Развитие муниципальной службы и резерва управленческих кадров в Ханты-Мансийском районе на 2011-2013 годы | 10 | 6 | 93.2% | 6 | 11,1% (1 из 9) | 0 | 100% (2 из 2) | 10 | отсутствует возможность софинансирования | 10 | 6.6 | хорошо |  | 5.4 | хорошо
18 | Комплексное развитие спорта и туризма на территории Ханты-Мансийского района на 2011-2013 годы | 10 | 6 | 92.7% | 6 | 40% (4 из 10) | 0 | 88,2% (15 из 17) | 6 | средства привлечены | 10 | 5.8 | хорошо |  | 5 | хорошо
19 | Развитие и модернизация жилищно-коммунального комплекса Ханты-Мансийского района на 2011-2013 годы | 10 | 6 | 77.6% | 0 | 81,8% (9 из 11) | 6 | 83,1% (103 из 124) | 6 | средства привлечены | 10 | 4.1 | удовлетворительно |  | 5 | хорошо
20 | Обеспечение экологической безопасности Ханты-Мансийского района в 2011-2013 годах | 10 | 6 | 74.2% | 0 | 100% (6 из 6) | 10 | 75% (6 из 8) | 2 | не привлечены | 0 | 5.1 | хорошо |  | 4.8 | удовлетворительно
21 | Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера в Ханты-Мансийском районе на 2012-2014 годы | 10 | 6 | 42.9% | 0 | 50% (1 из 2) | 3 | 100% (1 из 1) | 10 | средства привлечены | 10 | 7.9 | хорошо |  | 4.5 | удовлетворительно
22 | Современное здравоохранение Ханты-Мансийского района на 2011-2013 годы | 10 | 6 | 93.3% | 6 | 6,3% (1 из 16) | 0 | 95,8% (23 из 24) | 10 | не привлечены | 0 | 8.8 | отлично |  | 4.4 | удовлетворительно
23 | Комплексные мероприятия по профилактике правонарушений в Ханты-Мансийском районе на 2011-2013 годы | 10 | 6 | 62.3% | 0 | 62,5% (5 из 8) | 3 | 92,9% (13 из 14) | 6 | средства привлечены | 10 | 7.9 | хорошо |  | 4.1 | удовлетворительно
24 | Развитие сети автомобильных дорог и повышение безопасности дорожного движения на территории Ханты-Мансийского района на 2011-2013 годы | 10 | 6 | 87.9% | 3 | 37,5% (3 из 8) | 0 | 73,9% (17 из 23) | 3 | средства привлечены | 10 | 3.7 | удовлетворительно | Программу необходимо дополнить мероприятиями по повышению безопасности дорожного движения, обратить внимание на достижение плановых показателей результативности программы | 3.8 | удовлетворительно