Приложение

к распоряжению администрации

Ханты-Мансийского района

21.04.2014 № 564-р

**ПЛАН**

**основных мероприятий по подготовке и проведению празднования 70-ой годовщины Победы**

**в Великой Отечественной войне 1941 – 1945 годов в Ханты-Мансийском районе**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия | Ответственные исполнители | Сроки проведения |
| 1. | Проведение обследования жилищно-бытовых условий участников ВОВ, вдов УВОВ, тружеников тыла | администрации сельских поселений (по согласованию);  председатель Ханты-Мансийской районной общественной организации ветеранов (пенсионеров) войны, труда, вооруженных сил и правоохранительных органов | до 01.08.2014 |
| 2. | Формирование списка жителей района, относящихся к категории «Дети войны» | председатель Ханты-Мансийской районной общественной организации ветеранов (пенсионеров) войны, труда, вооруженных сил и правоохранительных органов (по согласованию);  комитет по культуре, спорту и социальной политике | до 30.12.2014 |
| 3. | Увековечение памяти Героев Советского Союза, проживающих на территории района,  в официальных наименованиях улиц, парков, учреждений в населенных пунктах Ханты-Мансийского района:  Бабичев П.А. – п. Выкатной;  Чухарев В.Ф. – с. Селиярово;  Чарушников А.Г. – с. Кышик | администрации сельских поселений (по согласованию);  комитет по образованию;  руководители образовательных учреждений | до 01.09.2015 |
| 4. | Организация и проведение мероприятий, посвященных 70-ой годовщине Победы  в Великой Отечественной войне  1941 – 1945 годов:  митингов с возложением венков к обелискам;  праздничных шествий, концертных программ;  культурно-шефских акций, поздравлений ветеранов на дому | администрации сельских поселений (по согласованию) | май 2015 года |
| 5. | Организация встреч учащихся школ с ветеранами Великой Отечественной войны, тружениками тыла, детьми участников войны | комитет по образованию | в течение года |
| 6. | Проведение ремонтов обелисков в сельских поселениях | администрации сельских поселений  (по согласованию) | до 01.05.2015 |
| 7. | Изготовление планшетов с фотографиями и фамилиями УВОВ для участия в митингах 9 мая | комитет по культуре, спорту и социальной политике | до 01.05.2015 |
| 8. | Издание альбомов УВОВ, тружеников тыла, детей войны | комитет по образованию;  комитет по культуре, спорту и социальной политике;  администрации сельских поселений (по согласованию);  муниципальное казенное учреждение Ханты-Мансийского района «Централизованная библиотечная система» | 2014 – 2015 годы |
| 9. | Проведение работ по обустройству захоронений могил УВОВ | председатель Ханты-Мансийской районной общественной организации ветеранов (пенсионеров) войны, труда, вооруженных сил и правоохранительных органов (по согласованию) | 2014 – 2015 годы |
| 10. | Приобретение памятных подарков и цветов  для вручения ветеранам ВОВ 1941 – 1945 годов | председатель Ханты-Мансийской районной общественной организации ветеранов (пенсионеров) войны, труда, вооруженных сил и правоохранительных органов (по согласованию) | май 2015 года |
| 11. | Предоставление денежных выплат УВОВ, вдовам УВОВ, жителям блокадного Ленинграда в связи с 70-летием Победы | казенное учреждение Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Центр социальных выплат»;  председатель Ханты-Мансийской районной общественной организации ветеранов (пенсионеров) войны, труда, вооруженных сил и правоохранительных органов (по согласованию) | май 2015 года |
| 12. | Организация публикаций в газете «Наш район»  о подвигах земляков в годы ВОВ  1941 – 1945 годов и тружеников тыла | редакция газеты «Наш район»;  муниципальное казенное учреждение Ханты-Мансийского района «Центральная библиотечная система»;  архивный отдел | февраль – апрель 2015 года |
| 13. | Проведение для читателей муниципального казенного учреждения Ханты-Мансийского района «Центральная библиотечная система» комплексного мероприятия, посвященного дню разгрома советскими войсками немецко-фашистских войск в Сталинградской битве, «Победа в сердце каждого живет!» (книжные выставки, обзоры, встречи) | муниципальное казенное учреждение Ханты-Мансийского района «Центральная библиотечная система» | март 2015 года |
| 14. | Выпуск закладок для книг для читателей муниципального казенного учреждения Ханты-Мансийского района «Центральная Библиотечная система» в серии:  «И в памяти былое оживает…»;  «В огне Курской битвы»;  «Блокада, блокада в глазах Ленинграда…» | муниципальное казенное учреждение Ханты-Мансийского района «Центральная библиотечная система» | 2014 – 2015 годы |
| 15. | Проведение районного заочного смотра-конкурса историко-патриотических музеев, комнат боевой и трудовой славы | комитет по образованию;  муниципальное казенное учреждение Ханты-Мансийского района «Центральная библиотечная система» | февраль 2015 года |
| 16. | Участие учащихся школ района во Всероссийском проекте «Наша общая Победа» | комитет по образованию | 2014 – 2015 годы |
| 17. | Проведение районной спартакиады ветеранов | комитет по культуре, спорту и социальной политике | март 2015 года |
| 18. | Проведение смотра-конкурса «Не стареют душой ветераны» | комитет по культуре, спорту и социальной политике | март 2015 года |
| 19. | Публикация специальных выпусков в печатных СМИ района:  «Как живешь, ветеран?»;  «Люди и война»;  «Наша общая Победа» | редакция газеты «Наш район» | 2014 – 2015 годы |
| 20. | Чествование ветеранов ВОВ в населенных пунктах района с вручением памятных подарков  и организацией праздничных собраний, митингов у обелисков (праздничные ужины) | администрации сельских поселений (по согласованию);  председатель Ханты-Мансийской районной общественной организации ветеранов (пенсионеров) войны, труда, вооруженных сил и правоохранительных органов (по согласованию) | май 2015 года |
| 21. | Организация и проведение спортивных соревнований на приз Героя Советского Союза Унжакова А.Ф. | комитет по культуре, спорту и социальной политике | март 2015 года |
| 22. | Оказание содействия ветеранам ВОВ в текущем ремонте, благоустройстве | администрации сельских поселений (по согласованию) | постоянно |
| 23. | Проведение конкурса среди учреждений и организаций, субъектов бизнеса на лучшее праздничное тематическое оформление фасадов зданий, внутреннее оформление помещений  и прилегающих территорий | комитет экономической политики | февраль  2015 года |
| 24. | Проведение районного смотра литературного творчества «В честь Великой Победы» | комитет по культуре, спорту и социальной политике | апрель  2015 года |
| 25. | Проведение финалов районных военно-спортивных игр «Зарница», «Щит», «Орленок» | комитет по образованию | 2014 – 2015 годы |
| 26. | Проведение спортивных соревнований среди школьников и молодежи, посвященных празднованию 70-летия Победы | комитет по культуре, спорту и социальной политике | 2015 год |
| 27. | Организация киноакции, посвященной 70-летию Победы | комитет по культуре, спорту и социальной политике | май 2015 года |
| 28. | Проведение съезда среди активистов ветеранского движения, посвященных празднованию 70-летия Победы | комитет по культуре, спорту и социальной политике | сентябрь  2015 года |
| 29. | Проведение фестиваля молодежного творчества «Память» | комитет по культуре, спорту и социальной политике | февраль  2015 года |
| 30. | Проведение смотра-конкурса военной песни  и строя | комитет по образованию | февраль  2015 года |