

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ РАЙОН

Ханты-Мансийский автономный округ – Югра

**АДМИНИСТРАЦИЯ ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО РАЙОНА**

**Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е**

от 14.09.2016 № 909-р

*г. Ханты-Мансийск*

Об утверждении Плана мероприятий

(«дорожной карты») по поддержке

доступа немуниципальных организаций

(коммерческих, некоммерческих)

к предоставлению услуг в социальной

сфере в Ханты-Мансийском районе

на 2016 – 2020 годы»

 В целях реализации распоряжения Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 22 июля 2016 года № 394-рп «О плане мероприятий («дорожной карте») по поддержке доступа негосударственных организаций (коммерческих, некоммерческих) к предоставлению услуг в социальной сфере в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре на 2016 – 2020 годы»:

1. Утвердить План мероприятий («дорожную карту») по поддержке доступа немуниципальных организаций (коммерческих, некоммерческих) к предоставлению услуг в социальной сфере в Ханты-Мансийском районе на 2016 – 2020 годы (далее – «дорожная карта») согласно приложению.
2. Определить комитет экономической политики администрации Ханты-Мансийского района ответственным за координацию деятельности по реализации мероприятий «дорожной карты».
3. Руководителям органов администрации Ханты-Мансийского района – ответственным исполнителям «дорожной карты», ежеквартально в срок до 10-го числа месяца, следующего за отчетным, представлять в комитет экономической политики администрации Ханты-Мансийского района и профильные исполнительные департаменты государственных органов исполнительной власти Ханты-Мансийского автономного округа –

Югры информацию о ходе реализации мероприятий «дорожной карты», начиная с III квартала 2016 года.

1. Опубликовать настоящее распоряжение в газете «Наш район» и разместить на официальном сайте администрации Ханты-Мансийского района.
2. Контроль за выполнением распоряжения возложить на заместителя главы администрации Ханты-Мансийского района, курирующего деятельность комитета экономической политики.

И.о. главы администрации

Ханты-Мансийского района Р.Н.Ерышев

Приложение

к распоряжению администрации

Ханты-Мансийского района

от 14.09.2016 № 909-р

План мероприятий («дорожная карта») по поддержке немуниципальных организаций (коммерческих, некоммерческих) к предоставлению услуг в социальной сфере в Ханты-Мансийском районе на 2016 – 2020 годы

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № пункта «дорож-ной карты» | Наименование мероприятия | Ответственные исполнители | Срок исполнения | Вид документа  | Результат |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. Совершенствование нормативной правовой базы по обеспечению доступа негосударственных организаций, в том числе социально ориентированных некоммерческих организаций к предоставлению услуг в социальной сфере |
| 1.1. | Имущественная поддержка в приоритетном порядке в виде предоставления недвижимого имущества в аренду на льготных условиях или в безвозмездное пользование социально ориентированным немуниципальным организациям, в том числе некоммерческим организациям, оказывающим услуги населению в социальной сфере | департамент имущественных и земельных отношений администрации района | в течение 1 месяца после принятия соответству-ющих изменений в законода-тельстве Российской Федерации о некоммер-ческих организациях | проект нормативно-го правового акта админист-рации Ханты-Мансийского района | стимулирование участия социально ориентированных некоммерческих организаций в предоставлении услуг в социальной сфере |
| 1.2. | Дополнение муниципальных программ Ханты-Мансийского района на период до 2020 года мероприятиями по поддержке деятельности немуниципальных организаций, в том числе социально ориентированных некоммерческих организаций, оказывающих услуги в социальной сфере, и развитию муниципально-частного партнерства, включая создание условий для упрощения доступа к предоставлению населению услуг в социальной сфере, финансируемых из бюджетных источников | комитет по образованию администрации района; МКУ ХМР«Комитет по культуре, спортуи социальной политике»;комитет экономической политики администрации района | до 25 декабря 2016 года  | постанов-ление администра-ции Ханты-Мансийского района | повышение качества предоставляемых социальных услуг; увеличение доли средств бюджета Ханты-Мансийского района, выделяемых немуниципальным организациям, в том числе социально ориентированным некоммерческим организациям на предоставление услуг, в общем объеме средств бюджета Ханты-Мансийского района, выделяемых на предоставление услуг в социальной сфере, до 15% |
| 1.3. | Внесение изменений в распоряжение администрации Ханты-Мансийского района от 02.09.2015 № 1160-р «Об утверждении Плана мероприятий («дорожной карты») по содействию развитию конкуренции в Ханты-Мансийском районе | комитет экономической политики администрации района | в течение 3 месяцев после внесения соответствую-щих изменений в распоряжение Правительства ХМАО – Югры от 10.07.2015 № 387-рп «О перечне приоритетных и социально значимых рынков товаров и услуг, плане мероприятий («дорожной карте») по содействию развитию конкуренции в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре» | распоря-жение администра-ции Ханты-Мансийского района | повышение эффективности мониторинга деятельности социально ориентированных некоммерческих организаций  |
| 1.4. | Формирование перечня (комплекса) услуг, которые могут быть переданы на исполнение немуниципальным организациям, в том числе социально ориентированным некоммерческим организациям, и размещение его на официальном сайте администрации Ханты-Мансийского района | комитет по образованию администрации района; МКУ ХМР«Комитет по культуре, спортуи социальной политике»  | до 30 октября 2016 года | распоря-жениеадминистра-ции Ханты-Мансийского района  | определение услуг, которые могут исполнять немуниципальные организации, в том числе социально ориентированные некоммерческие организации |
| 1.5. | Стандартизация предоставления услуг (работ), которые могут быть переданы на исполнение немуниципальным организациям, в том числе социально ориентированным некоммерческим организациям  | комитет по образованию администрации района; МКУ ХМР«Комитет по культуре, спортуи социальной политике»  | до 30 ноября 2016 года | постанов-ление администра-ции Ханты-Мансийского района | совершенствование оказания социальных услуг |
| 1.6. | Утверждение стоимости одной услуги, которая может быть передана на исполнение немуниципальным организациям, в том числе социально ориентированным некоммерческим организациям |  комитет по образованию администрации района; МКУ ХМР«Комитет по культуре, спортуи социальной политике»; комитет экономической политики администрации района | до 10 декабря 2016 года | постанов-лениеадминистра-ции Ханты-Мансийского района | определение объема расходов на одного человека при оказании услуг в целях внедрения системы персонифициро-ванного финансирования услуг |
| 1.7. | Разработка отраслевых планов мероприятий по обеспечению доступа немуниципальных организаций, в том числе социально ориентированных некоммерческих организаций, к предоставлению услуг в социальной сфере, в том числе предусматривающих анализ и оценку эффективности существующих мер поддержки | комитет по образованию администрации района; МКУ ХМР«Комитет по культуре, спортуи социальной политике»; комитет экономической политики администрации района | в течение 10 дней после принятия постановлений администрации Ханты-Мансийского района «О внесении изменений в соответству-ющие муниципальные программы», в соответствии с методическими рекомендаци-ями, утвержден-ными автономным округом  | план мероп-риятий, утвержден-ный курирующим заместителем главы администра-ции Ханты-Мансийского района | развитие механизма поддержки негосударственных организаций, в том числе социально ориентированных некоммерческих организаций, оказывающих услуги в социальной сфере |
| 2. Реализация механизмов поддержки немуниципальных организаций, в том числе социально ориентированных некоммерческих организаций |
| 2.1. | Проведение семинаров, совещаний для руководителей, работников немуниципальных организаций, в том числе социально ориентированных некоммерческих организаций, индивидуальных предпринимателей, осуществляющих деятельность в социальной сфере, с учетом развития практики саморегулирования социально ориентированных некоммерческих организаций | комитет по образованию администрации района; МКУ ХМР«Комитет по культуре, спортуи социальной политике»;комитет экономической политики администрации района | до 30 декабря 2016 года;до 30 декабря 2017 года;до 30 декабря 2018 года; до 30 декабря 2019 года; до 30 декабря 2020 года |  | повышение эффективности деятельности немуниципальных организаций, в том числе социально ориентированных некоммерческих организаций  |
| 2.2. | Оказание методической, консультационной и информационной поддержки социально ориентированным немуниципальным организациям, оказывающим услуги населению в социальной сфере | комитет по образованию администрации района; МКУ ХМР«Комитет по культуре, спортуи социальной политике» | до 25 декабря 2016 года;до 25 декабря 2017 года;до 25 декабря 2018 года;до 25 декабря 2019 года;до 25 декабря 2020 года |  | повышение информированности социально ориентированных некоммерческих организаций, оказывающих населению услуги в социальной сфере |
| 3. Отраслевые меры, направленные на расширение участия немуниципальных организаций в оказании социальных услуг в приоритетных секторах социальной сферы |
| 3.1. | Проведение конкурса на предоставление субсидии социально ориентированным некоммерческим организациям, оказывающим услуги населению в социальной сфере | МКУ ХМР«Комитет по культуре, спортуи социальной политике» | до 30 декабря 2017 года; до 30 декабря 2018 года;до 30 декабря 2019 года;до 30 декабря 2020 года | распоря-жение администра-ции Ханты-Мансийского района | развитие конкуренции на рынке социальных услуг |
| 3.2. | Формирование и развитие системы персонифицированного финансирования услуг путем предоставления сертификатов немуниципальным организациям, в том числе социально ориентированным некоммерческим организациям, на оплату услуг | комитет по образованию администрации района; МКУ ХМР«Комитет по культуре, спортуи социальной политике» | до 30 декабря 2017 года;до 30 декабря 2018 года;до 30 декабря 2019 года;до 30 декабря 2020 года | распоря-жение администра-ции Ханты-Мансийского района | создание условий для привлечения негосударственных организаций, в том числе социально ориентированных некоммерческих организаций,в сферу оказания социальных услуг |
| 3.3. | Внедрение эффективных практик деятельности немуниципальных организаций, в том числе социально ориентированных некоммерческих организаций, в области содействия занятости инвалидов и других категорий граждан; в сфере физической культуры и спорта;в сфере дошкольного образования, в том числе для образовательных организаций, реализующих образовательную программу дошкольного образования, в том числе созданных учреждениями профессионального и дополнительного образования, учреждениями культуры и спорта, а также в сфере дополнительного образования детей; в сфере услуг по организации отдыха и оздоровления детей | МКУ ХМР«Комитет по культуре, спортуи социальной политике»;комитет экономической политики администрации района | до 30 декабря 2017 года до 1 февраля 2018 года до 1 мая 2018 года | распоря-жение администра-ции Ханты-Мансийского района | создание условий для привлечения немуниципальных организаций в сферу содействия занятости инвалидов и других категорий граждан, в сферу отдыха и оздоровления детей, в сферу дополнительного образования, дошкольного образования, в сферу физической культуры и спорта |
| 3.4. | Рассмотрение вопросов участия немуниципальных организаций в оказании услуг дополнительного образования на заседаниях общественного совета в сфере образования | комитет по образованию администрации района | до 25 декабря 2016 года;до 25 декабря 2017 года;до 25 декабря 2018 года;до 25 декабря 2019 года;до 25 декабря 2020 года | не менее 1 заседания в год | повышение роли институтов гражданского общества |
| 4. Информационно-методическое обеспечение |
| 4.1. | Создание и поддержание в актуальном содержании раздела о развитии немуниципальных организаций, предоставляющих социальные услуги в соответствующих сферах, на официальном сайте администрации Ханты-Мансийского района | управление по информационным технологиям администрации района;комитет по образованию администрации района;МКУ ХМР«Комитет по культуре, спортуи социальной политике» | до 30 декабря 2016 года;до 30 декабря 2017 года; до 30 декабря 2018 года; до 30 декабря 2019 года; до 30 декабря 2020 года | информа-ционные материалы | повышение информированности граждан |
| 4.2. | Публикация в средствах массовой информации разъяснений о предоставлении социальных услуг немуниципальными организациями, популяризация их деятельности | МАУ ХМР «Редакция газеты «Наш район» | ежегодно | информаци-онные материалы, публикации | повышение информирован-ности граждан |
| 4.3. | Отчет о реализации мер по обеспечению доступа социально ориентированных некоммерческих организаций к предоставлению услуг в сфере образования, сфере культуры и спорта и механизмов их поддержки | комитет по образованию администрации района;МКУ ХМР«Комитет по культуре, спортуи социальной политике»  | ежеквартально в срок до 10-го числа месяца, следующего за отчетным периодом | информация в комитет экономичес-кой политики администра-ции Ханты-Мансийского района и профильные департа-менты государст-венных органов исполнитель-ной власти Ханты-Мансийского автономного округа – Югры | повышение эффективности принятия управленческих решений |

Целевые показатели Плана мероприятий («дорожной карты») по поддержке доступа немуниципальных организаций (коммерческих, некоммерческих) к предоставлению услуг в социальной сфере в Ханты-Мансийском районе на 2016 – 2020 годы

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование целевого показателя | Ед. изм. | 2015год | 2016год | 2017год | 2018год | 2019год | 2020год | Исполнитель |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1. | Доля средств бюджета района, выделяемых немуниципальным организациям на предоставление услуг (работ) в общем объеме средств бюджета района, выделяемых на предоставление услуг в социальной сфере | процен-тов | - | - | 10 | 15 | 15 | 15 | комитет по образованию администрации района;МКУ ХМР«Комитет по культуре, спортуи социальной политике»;комитет экономичес-кой политики администрации района |
| 2. | Средний размер предоставляемой льготы социально ориентированным немуниципальным организациям при предоставлении недвижимого имущества в аренду (в процентных пунктах от полной стоимости) | процен-тов | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | департамент имущественных и земельных отношений администрации района |
| 3. | Количество публикаций о деятельности социально ориентированных немуниципальных организаций, благотворительной деятельности в средствах массовой информации | ед. | - | 12 | 15 | 15 | 15 | 15 | МАУ ХМР «Редакция газеты «Наш район»;комитет экономичес-кой политики администрации района;комитет по образованию администрации района; МКУ ХМР «Комитет по культуре, спортуи социальной политике» |
| 4. | Доля муниципальных учреждений социальной сферы, находящихся в ведении муниципального образования, в которых действуют попечительские (общественные, наблюдательные) советы с участием в их работе заинтересованных социально ориентированных немуниципальных организаций, представителей общественности | процен-тов | - | 50 | 70 | 80 | 90 | 100 | комитет по образованию администрации района;МКУ ХМР«Комитет по культуре, спортуи социальной политике» |
| 5. | Доля сельских поселений, реализующих меры по поддержке социально ориентированных негосударственных организаций от общего количества сельских поселений района | процен-тов | - | - | 1 | 2 | 2 | 3 | комитет по образованию администрации района;МКУ ХМР«Комитет по культуре, спортуи социальной политике» |
| 6. | Доля образовательных организаций, реализующих меры по поддержке социально ориентированных некоммерческих организаций в сфере дополнительного образования, от общего количества образовательных организаций в сфере дополнительного образования Ханты-Мансийского района | процен-тов | - | - | 1 | 2 | 2 | 3 | комитет по образованию администрации района |