## Sheet1
СОГЛАСОВАНО: | [18 empty] | УТВЕРЖДАЮ
Заместитель главы района | [18 empty] | Директор МП "ЖЭК-3"
директор департамента строительства,
архитектуры и ЖКХ администрации | [18 empty] | Ханты-Мансийского района
Ханты-Мансийского района
__________________Р.Ш. Речапов | [18 empty] | _________________У.Х. Алиханов
"_____"____________20___г. | [18 empty] | "______"______________20___г.
План
мероприятий по подготовке объхектов теплоснабжения к отопительному периоду 2025-2026 гг.
МП "ЖЭК-3" Ханты-Мансийского района
№п/п | Наименование мероприятий, работ | ед. измерения | Количество | Исполнители |  | Сроки исполнения
|  |  |  | руководитель | состав бригады | май |  |  | июнь |  |  | июль |  |  | август |  |  | сентябрь |  |  | октябрь |  |  | отметка о выполнении работ и оценка качества
[6 empty] | 1-10 | 11-20 | 21-31 | 1-10 | 11-20 | 21-30 | 1-10 | 11-20 | 21-31 | 1-10 | 11-20 | 21-31 | 1-10 | 11-20 | 21-30 | 1-10 | 11-20 | 21-31
I. Организационные мероприятия
1 | Подготовить и ознакомить работников с графиком проверки знаний | [7 empty] | +
2 | Проверка знаний для персонала, принимающего непосредственное участие в эксплуатации тепловых энергоустановок | [9 empty] | + |  | + |  | +
3 | Проведение противопожарных и противоаварийных тренировок | [8 empty] | + |  | + |  | + |  | +
4 | Выдача удостоверений проверки знаний персоналу | [9 empty] | + |  | + |  | + |  | +
5 | Передача должностных инструкций | [11 empty] | + | +
6 | Передача производственных инструкций | [12 empty] | + | +
7 | Передача производственных журналов | [14 empty] | + | +
8 | Контроль за состоянием защиты от коррозии металлических конструкций фундамента дымовых труб, зданий и сооружений тепловых энергоустановок | [8 empty] | + |  |  |  |  | +
9 | Приобретение технической соли
10 | Размещение технологических схем котельной | [12 empty] | + | +
11 | Проверка и размещение бирок согласно технологических схем | [13 empty] | + | +
12 | Осмотр состояния металлических дымовых труб | [8 empty] | + | [6 empty] | +
13 | Предача обновленных схем ТС | [14 empty] | +
14 | Размещение режимных карт по эксплуатации котлов | [14 empty] | +
15 | Разработать и утвердить в органах местного самоуправления графики ограничения и отключения теловых нагрузок потребителей при недостатке тепловой мощности в отопительный период 2025-2026 гг | [14 empty] | +
16 | Разработка и согласование с органами местного самоуправления графика пробных топок | [12 empty] | +
II. Технические мероприятия
а) Котельные
1 | Графики ППР | [8 empty] | + | + | + | + | + | + | +
2. | Покраска трубы п. Батово | [15 empty] | +
3. | Зачистка вантовых оттяжек дымовых труб | [12 empty] | +
4. | Защита от коррозии металлических конструкций | [10 empty] | + | + | + | +
5. | Испытания предохранительных клапанов | [14 empty] | + | +
6. | Испытания на максимальную температуру теплоносителя (определение тепловых и гидравлических потерь ТС котельных) | [8 empty] | + | [6 empty] | +
7. | Опрессовка котлов | [9 empty] | +
8. | Чистка промывка котлов | [11 empty] | +
9. | Чистка дымовых труб котельной | [8 empty] | +
10. | ТО газовой запорной арматуры газовых котельных | [14 empty] | +
11. | Промывка теплообменников | [8 empty] | +
б) Тепловые сети
1. | Ремонт сетей с. Нялинское | [12 empty] | + | + | +
2. | Капитальный ремонт сетей тепловодоснабжения на КОС п. Гоноправдинск | [13 empty] | + | +
3. | Ремонт сетей д. Шапша | [12 empty] | + | + | +
в) Сети холодного водоснабжения и водоотведения
1. | Ремонт сетей с. Нялинское | [12 empty] | + | + | +
2. | Капитальный ремонт сетей тепловодоснабжения на КОС п. Гоноправдинск | [13 empty] | + | +
г) Системы газоснабжения
1. | Покраска ГРПШ | [10 empty] | + | + | +
2. | ТО газового оборудования | [7 empty] | + | + | + | + | + | + | + | + | +
| Начальник ПТО | _____________________ |  |  |  | Э.Х. Ахмирзаев

## Лист1
III. Создание нормативных запасов котельного топлива и химических реагентов
№п/п | Вид топлива, реагентов | ед. измерения | Количество | Сроки исполнения
|  |  |  | май |  | июнь |  | июль |  | август |  | сентябрь |  | октябрь |  | отметка о выполнении работ и оценка качества
|  |  |  | 1-15 | 16-30 | 1-15 | 16-31 | 1-15 | 16-31 | 1-15 | 16-30 | 1-15 | 16-30 | 1-15 | 16-31
1. | Уголь
По плану
Фактически
2. | Техническая соль | приобретение |  | +
По плану |  | тонн | 9
Фактически
3. | Реагенты
По плану
Фактически