**Результаты контрольного мероприятия**

**«Проверка законности, результативности использования средств бюджета района, контроль за формированием, размещением и исполнением муниципальных контрактов долгосрочной целевой программы района «Новая школа Ханты-Мансийского района на 2011-2013 годы» за 2011год»**

В соответствии с подпунктом 3.3. пункта 3 плана работы Контрольно-счетной палаты на 2012 год, утвержденным приказом Контрольно-счетной палаты Ханты-Мансийского района от 21.06.2012 № 3, проведено контрольное мероприятие «Проверка законности, результативности использования средств бюджета района, контроль за формированием, размещением и исполнением муниципальных контрактов долгосрочной целевой программы района «Новая школа Ханты-Мансийского района на 2011-2013 годы» за 2011год в Департаменте строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства администрации Ханты-Мансийского района (далее – Департамент).

По результатам контрольного мероприятия установлено:

**По проверке исполнения Департаментом требований Бюджетного кодекса Российской Федерации, законодательства Российской Федерации, Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, Ханты-Мансийского района в части разработки, утверждения и реализации проверяемой Программы.**

Департаменту на реализацию программных мероприятий выделено бюджетных средств в сумме 44 054,7 тыс. рублей. Исполнение программных мероприятий составило 29 196,1 тыс. рублей или 66% от уточненных плановых бюджетных назначений на год. Остаток неосвоенных средств составил 14 858,6 тыс. рублей. Отмечается низкий процент исполнения программных мероприятий.

При проверке соблюдения обязательств, предусмотренных контрактами (договорами), по 22 контрактам (договорам) установлены нарушения, в части несвоевременного исполнения поставщиками (исполнителями, подрядчиками) сроков поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг. Штрафные санкции за нарушение вышеуказанных обязательств Департаментом были предъявлены лишь по 11 контрактам (договорам). По оставшимся 11 контрактам (договорам) Департамент не воспользовался условиями, предусмотренными контрактами (договорами), по предъявлению к поставщикам (исполнителями, подрядчиками) штрафных санкций за нарушение сроков выполнения работ, что повлекло за собой ненадлежащее исполнение бюджетного процесса со стороны Департамента. Вследствие чего, бюджет Ханты-Мансийского района понес потери в сумме 167,8 тыс. руб., в части недополучения неналоговых доходов, предусмотрен-ных статьей 62 Бюджетного кодекса РФ.

В ходе проверки соблюдения порядка и сроков оплаты Департаментом поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг, выявлены нарушения исполнения данных обязательств по заключенным контрактам (договорам), что является ненадлежащим исполнением бюджетного процесса со стороны Департамента.

**По проверке реализации** **мероприятий Программы, финансируемых из бюджета района.**

Департаментом, в соответствии с заключенными муниципальными контрактами и договорами на поставку товара для муниципальных нужд, приобретается товар, не относящийся к мероприятию «Строительство и реконструкция учреждений общего образования в соответствии с нормативом обеспеченности местами в общеобразовательных учреждениях» подпрограммы III «Развитие материально-технической базы сферы образования» и не предусмотренный проектной документацией. Подпунктом 9 пункта 3 статьи 5 Порядка разработки, утверждения и реализации долгосрочных целевых программ Ханты-Мансийского района утвержденного постановлением Администрации Ханты-Мансийского района от 14.09.2009г. № 120 «О долгосрочных целевых программах Ханты-Мансийского района» предусмотрено, что Программа должна содержать перечень мероприятий программы с указанием их наименований, сроков исполнения, объемов финансирования. В нарушении вышеуказанного Порядка приобретены товары, не включенные в перечень мероприятий Программы. Допущено нецелевое расходование средств, не предусмотренных программным мероприятием в размере 651,3 тыс. руб.

В ходе проведения контрольного мероприятия также установлено, что выделенные бюджетные ассигнования на реализацию программного мероприятия «Строительство и реконструкция учреждений общего образования в соответствии с нормативом обеспеченности местами в общеобразовательных учреждениях» подпрограммы III «Развитие материально-технической базы сферы образования» не освоены по следующим объектам:

- комплекс «Сельский дом культуры-библиотека-школа-детский сад» п. Кедровый. Выделено 930,7 тыс. руб. Освоение 0 руб.

- комплекс «Школа-детский сад» д. Согом. Выделено 508,2 тыс. руб. Освоение 0 руб.

- школа для размещения дополнительной группы дошкольного возраста с. Нялинское. Выделено 500,0 тыс. руб. Освоение 0 руб.

- дошкольное образовательное учреждение п. Луговской. Выделено 2 221,7 тыс. руб. Освоение 0 руб.

- школа для размещения групп дошкольного возраста, д. Ягурьях. Выделено 1 047,8 тыс. руб. Освоение 0 руб.

По двум объектам денежные средства освоены частично:

- комплекс «Школа-детский сад-пришкольный интернат» с. Кышик предусмотрено Программой 16 467,6 тыс. рублей освоено 10 630,6 тыс. рублей, остаток неосвоенных средств составил 5 837,0 тыс. руб.;

- начальная школа п. Горноправдинск предусмотрено Программой 6 342,3 тыс. рублей освоено 2 530,9 тыс. рублей, остаток неосвоенных средств составил 3 811,4 тыс. руб.

По муниципальному контракту от 29.09.2011 года № 10 на сумму 194,6 тыс. руб. поставка товара осуществлена 28 декабря 2011 года согласно товарной накладной от 28.12.2011г. № 29. Оплата произведена 2 мая 2012 года по платежному поручению № 270. Принимая во внимание то, что размер неосвоенных средств на 31.12.2011 года по подпрограмме III «Развитие материально-технической базы сферы образования» составил 14 858 тыс. рублей Департаментом искусственно создана кредиторская задолженность на 1 января 2012 года в сумме 194,6 тыс. руб. В нарушение норм статьи 34 Бюджетного кодекса РФ, не достигнуто исполнение бюджетных обязательств в рамках объема средств, утвержденных бюджетом.

**По проверке исполнения объектами контроля, как муниципальных заказчиков требований Федерального закона от 21.07.2005 г. № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд» (далее - Закон № 94-ФЗ), в части информационного обеспечения, способов, порядка и сроков размещения муниципального заказа.**

В нарушение п. 2.4.2 ч.2.4 раздела 2 Порядка взаимодействия заказчиков и органа, уполномоченного на осуществление функций по размещению заказов для муниципальных нужд и нужд муниципальных бюджетных учреждений, утвержденного постановлением Администрации Ханты-Мансийского района от 15.07.2011 № 124 «О размещении заказов для муниципальных нужд и нужд бюджетных учреждений» и ч.3 ст.34 Закона № 94-ФЗ, техническое задание Департамента, включенное в состав заявки от 29 августа 2011 года № 2010 и документацию об открытом аукционе в электронной форме № 018730000841100021 от 09.09.2011 года, содержит указание на конкретные модели закупаемого медицинского оборудования и на производителя.

**По проверке исполнения объектами контроля в соответствии с требованиями Бюджетного кодекса Российской Федерации, законодательства Российской Федерации, в том числе Закона № 94-ФЗ, в части муниципальных контрактов, договоров, документов, связанных с их заключением и исполнением, а так же сроков включения сведений о контрактах в реестр контрактов.**

Департаментом допущены нарушения ч.3 ст.18 Закона № 94-ФЗ, а именно направление недостоверных сведений об исполнении контракта в реестр контрактов, что также отразилось и на сроке их предоставления.