|  |
| --- |
|  |
| Распоряжение Правительства ХМАО - Югры от 01.12.2012 N 718-рп (ред. от 28.02.2020) "О плане мероприятий ("дорожной карте") по организации предоставления государственных и муниципальных услуг по принципу "одного окна" в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре на 2012 - 2018 годы" |
| Документ предоставлен [**КонсультантПлюс  www.consultant.ru**](https://www.consultant.ru)  Дата сохранения: 04.05.2023 |

ПРАВИТЕЛЬСТВО ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА - ЮГРЫ

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 1 декабря 2012 г. N 718-рп

О ПЛАНЕ МЕРОПРИЯТИЙ ("ДОРОЖНОЙ КАРТЕ") ПО ОРГАНИЗАЦИИ

ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ

ПО ПРИНЦИПУ "ОДНОГО ОКНА" В ХАНТЫ-МАНСИЙСКОМ

АВТОНОМНОМ ОКРУГЕ - ЮГРЕ НА 2012 - 2018 ГОДЫ

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Список изменяющих документов  (в ред. распоряжений Правительства ХМАО - Югры от 01.03.2013 [N 73-рп](consultantplus://offline/ref=F8780D723F0F85A3FA6CECED7EC8772035C90D1251555AB75D1FBF32630550D7F1F3ADBA688826C7F2C2B02BD9FCED944278C1CBCA209922EFF16Cl6G9L),  от 24.01.2014 [N 32-рп](consultantplus://offline/ref=F8780D723F0F85A3FA6CECED7EC8772035C90D1250545CB9591FBF32630550D7F1F3ADBA688826C7F2C2B02BD9FCED944278C1CBCA209922EFF16Cl6G9L),  [постановления](consultantplus://offline/ref=F8780D723F0F85A3FA6CECED7EC8772035C90D125B5559BC5D1CE2386B5C5CD5F6FCF2AD6FC12AC6F2C2B02FDAA3E8815320CCCFD03E9C39F3F36E68l6G1L) Правительства ХМАО - Югры от 16.05.2014 N 179-п,  распоряжений Правительства ХМАО - Югры от 14.11.2014 [N 614-рп](consultantplus://offline/ref=F8780D723F0F85A3FA6CECED7EC8772035C90D1258525EB95E1CE2386B5C5CD5F6FCF2AD6FC12AC6F2C2B02ED7A3E8815320CCCFD03E9C39F3F36E68l6G1L),  от 03.04.2015 [N 156-рп](consultantplus://offline/ref=F8780D723F0F85A3FA6CECED7EC8772035C90D1258535AB9511DE2386B5C5CD5F6FCF2AD6FC12AC6F2C2B02ED7A3E8815320CCCFD03E9C39F3F36E68l6G1L), от 11.12.2015 [N 721-рп](consultantplus://offline/ref=F8780D723F0F85A3FA6CECED7EC8772035C90D12585058B95A13E2386B5C5CD5F6FCF2AD6FC12AC6F2C2B02ED7A3E8815320CCCFD03E9C39F3F36E68l6G1L), от 15.04.2016 [N 181-рп](consultantplus://offline/ref=F8780D723F0F85A3FA6CECED7EC8772035C90D1258515BB75D14E2386B5C5CD5F6FCF2AD6FC12AC6F2C2B02ED7A3E8815320CCCFD03E9C39F3F36E68l6G1L),  от 23.09.2016 [N 517-рп](consultantplus://offline/ref=F8780D723F0F85A3FA6CECED7EC8772035C90D12585153B85116E2386B5C5CD5F6FCF2AD6FC12AC6F2C2B02ED7A3E8815320CCCFD03E9C39F3F36E68l6G1L), от 08.12.2016 [N 658-рп](consultantplus://offline/ref=F8780D723F0F85A3FA6CECED7EC8772035C90D12585659B75D15E2386B5C5CD5F6FCF2AD6FC12AC6F2C2B02ED7A3E8815320CCCFD03E9C39F3F36E68l6G1L), от 24.03.2017 [N 162-рп](consultantplus://offline/ref=F8780D723F0F85A3FA6CECED7EC8772035C90D12585653BA5B1DE2386B5C5CD5F6FCF2AD6FC12AC6F2C2B02ED7A3E8815320CCCFD03E9C39F3F36E68l6G1L),  от 07.04.2017 [N 189-рп](consultantplus://offline/ref=F8780D723F0F85A3FA6CECED7EC8772035C90D12585652BD5C12E2386B5C5CD5F6FCF2AD6FC12AC6F2C2B02ED7A3E8815320CCCFD03E9C39F3F36E68l6G1L), от 20.04.2018 [N 175-рп](consultantplus://offline/ref=F8780D723F0F85A3FA6CECED7EC8772035C90D1258555ABA5017E2386B5C5CD5F6FCF2AD6FC12AC6F2C2B02ED7A3E8815320CCCFD03E9C39F3F36E68l6G1L), от 28.02.2020 [N 97-рп](consultantplus://offline/ref=F8780D723F0F85A3FA6CECED7EC8772035C90D125B525DBB5817E2386B5C5CD5F6FCF2AD6FC12AC6F2C2B02ED7A3E8815320CCCFD03E9C39F3F36E68l6G1L)) |  |

Во исполнение [Указа](consultantplus://offline/ref=F8780D723F0F85A3FA6CF2E068A4202F32C05A1C5A5450E80440E46F340C5A80A4BCACF42C8139C7F7DCB22ED0lAGBL) Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года N 601 "Об основных направлениях совершенствования системы государственного управления", [распоряжения](consultantplus://offline/ref=F8780D723F0F85A3FA6CECED7EC8772035C90D12515052BA5B1FBF32630550D7F1F3ADA868D02AC7F6DCB02BCCAABCD2l1G4L) Губернатора Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 4 июля 2012 года N 424-рг "О мерах по реализации в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре некоторых Указов Президента Российской Федерации":

1. Утвердить:

1.1. [План](#P46) мероприятий ("дорожную карту") по организации предоставления государственных и муниципальных услуг по принципу "одного окна" в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре на 2012 - 2018 годы (приложение 1).

(в ред. распоряжений Правительства ХМАО - Югры от 14.11.2014 [N 614-рп](consultantplus://offline/ref=F8780D723F0F85A3FA6CECED7EC8772035C90D1258525EB95E1CE2386B5C5CD5F6FCF2AD6FC12AC6F2C2B02EDBA3E8815320CCCFD03E9C39F3F36E68l6G1L), от 15.04.2016 [N 181-рп](consultantplus://offline/ref=F8780D723F0F85A3FA6CECED7EC8772035C90D1258515BB75D14E2386B5C5CD5F6FCF2AD6FC12AC6F2C2B02ED4A3E8815320CCCFD03E9C39F3F36E68l6G1L))

1.2. Утратил силу. - [Распоряжение](consultantplus://offline/ref=F8780D723F0F85A3FA6CECED7EC8772035C90D12585652BD5C12E2386B5C5CD5F6FCF2AD6FC12AC6F2C2B02ED4A3E8815320CCCFD03E9C39F3F36E68l6G1L) Правительства ХМАО - Югры от 07.04.2017 N 189-рп.

1.3. [Схему](#P512) размещения центров оказания услуг для бизнеса на базе многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг, расположенных в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре (приложение N 3).

(пп. 1.3 введен [распоряжением](consultantplus://offline/ref=F8780D723F0F85A3FA6CECED7EC8772035C90D12585653BA5B1DE2386B5C5CD5F6FCF2AD6FC12AC6F2C2B02ED4A3E8815320CCCFD03E9C39F3F36E68l6G1L) Правительства ХМАО - Югры от 24.03.2017 N 162-рп)

(п. 1 в ред. [распоряжения](consultantplus://offline/ref=F8780D723F0F85A3FA6CECED7EC8772035C90D1251555AB75D1FBF32630550D7F1F3ADBA688826C7F2C2B028D9FCED944278C1CBCA209922EFF16Cl6G9L) Правительства ХМАО - Югры от 01.03.2013 N 73-рп)

2. Определить директора Департамента экономического развития - заместителя Губернатора Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, должностным лицом, ответственным за качество предоставляемых государственных и муниципальных услуг в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре.

(в ред. [распоряжения](consultantplus://offline/ref=F8780D723F0F85A3FA6CECED7EC8772035C90D12585058B95A13E2386B5C5CD5F6FCF2AD6FC12AC6F2C2B02ED5A3E8815320CCCFD03E9C39F3F36E68l6G1L) Правительства ХМАО - Югры от 11.12.2015 N 721-рп)

3. Рекомендовать муниципальным образованиям Ханты-Мансийского автономного округа - Югры в срок до 5 декабря 2012 года определить должностных лиц, ответственных за качество предоставляемых муниципальных услуг в муниципальном образовании, на уровне не ниже заместителя главы муниципального образования (главы администрации муниципального образования).

Губернатор

Ханты-Мансийского

автономного округа - Югры

Н.В.КОМАРОВА

Приложение 1

к распоряжению Правительства

Ханты-Мансийского

автономного округа - Югры

от 1 декабря 2012 года N 718-рп

ПЛАН

МЕРОПРИЯТИЙ ("ДОРОЖНАЯ КАРТА") ПО ОРГАНИЗАЦИИ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ

ГОСУДАРСТВЕННЫХ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ ПО ПРИНЦИПУ

"ОДНОГО ОКНА" В ХАНТЫ-МАНСИЙСКОМ АВТОНОМНОМ ОКРУГЕ - ЮГРЕ

НА 2012 - 2018 ГОДЫ (ДАЛЕЕ - ПЛАН)

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Список изменяющих документов  (в ред. распоряжений Правительства ХМАО - Югры от 14.11.2014 [N 614-рп](consultantplus://offline/ref=F8780D723F0F85A3FA6CECED7EC8772035C90D1258525EB95E1CE2386B5C5CD5F6FCF2AD6FC12AC6F2C2B02FD0A3E8815320CCCFD03E9C39F3F36E68l6G1L),  от 03.04.2015 [N 156-рп](consultantplus://offline/ref=F8780D723F0F85A3FA6CECED7EC8772035C90D1258535AB9511DE2386B5C5CD5F6FCF2AD6FC12AC6F2C2B02ED7A3E8815320CCCFD03E9C39F3F36E68l6G1L), от 11.12.2015 [N 721-рп](consultantplus://offline/ref=F8780D723F0F85A3FA6CECED7EC8772035C90D12585058B95A13E2386B5C5CD5F6FCF2AD6FC12AC6F2C2B02EDAA3E8815320CCCFD03E9C39F3F36E68l6G1L), от 15.04.2016 [N 181-рп](consultantplus://offline/ref=F8780D723F0F85A3FA6CECED7EC8772035C90D1258515BB75D14E2386B5C5CD5F6FCF2AD6FC12AC6F2C2B02ED5A3E8815320CCCFD03E9C39F3F36E68l6G1L),  от 23.09.2016 [N 517-рп](consultantplus://offline/ref=F8780D723F0F85A3FA6CECED7EC8772035C90D12585153B85116E2386B5C5CD5F6FCF2AD6FC12AC6F2C2B02ED7A3E8815320CCCFD03E9C39F3F36E68l6G1L), от 08.12.2016 [N 658-рп](consultantplus://offline/ref=F8780D723F0F85A3FA6CECED7EC8772035C90D12585659B75D15E2386B5C5CD5F6FCF2AD6FC12AC6F2C2B02ED7A3E8815320CCCFD03E9C39F3F36E68l6G1L), от 24.03.2017 [N 162-рп](consultantplus://offline/ref=F8780D723F0F85A3FA6CECED7EC8772035C90D12585653BA5B1DE2386B5C5CD5F6FCF2AD6FC12AC6F2C2B02EDAA3E8815320CCCFD03E9C39F3F36E68l6G1L)) |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| N | Мероприятия | Срок выполнения | Результат | Ответственные за исполнение |
| I. Организационное обеспечение предоставления государственных услуг по принципу "одного окна" | | | | |
| 1. | Внесение изменений в [постановление](consultantplus://offline/ref=F8780D723F0F85A3FA6CECED7EC8772035C90D12505452BE511FBF32630550D7F1F3ADA868D02AC7F6DCB02BCCAABCD2l1G4L) Губернатора Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 18 октября 2010 года N 202 "О комиссии по проведению административной реформы в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре" (далее - постановление N 202) в части наделения комиссии функциями по повышению качества и доступности предоставления государственных и муниципальных услуг в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре (далее - автономный округ) и изменению ее состава | до 15 декабря 2012 года | нормативный правовой акт о внесении изменений в [постановление](consultantplus://offline/ref=F8780D723F0F85A3FA6CECED7EC8772035C90D12505452BE511FBF32630550D7F1F3ADA868D02AC7F6DCB02BCCAABCD2l1G4L) N 202 | Департамент экономического развития автономного округа |
| 2. | Назначение лиц, ответственных за качество предоставляемых государственных (муниципальных) услуг в исполнительных органах государственной власти автономного округа, органах местного самоуправления муниципальных образований автономного округа | до 15 декабря 2012 года | приказы исполнительных органов государственной власти автономного округа, муниципальные акты органов местного самоуправления муниципальных образований автономного округа (далее - муниципальные акты) | исполнительные органы государственной власти автономного округа, органы местного самоуправления муниципальных образований автономного округа (по согласованию) |
| II. Нормативно-правовое обеспечение предоставления государственных и муниципальных услуг по принципу "одного окна" | | | | |
| 3. | Утверждение плана-графика приведения нормативных правовых актов автономного округа, муниципальных актов в соответствие с требованиями Федерального [закона](consultantplus://offline/ref=F8780D723F0F85A3FA6CF2E068A4202F32C7551F5B5250E80440E46F340C5A80A4BCACF42C8139C7F7DCB22ED0lAGBL) от 28 июля 2012 года N 133-ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в целях устранения ограничений для предоставления государственных и муниципальных услуг по принципу "одного окна" (далее - Федеральный закон N 133-ФЗ) | до 31 марта 2013 года | утвержденный протоколом Комиссии по проведению административной реформы и повышению качества предоставления государственных и муниципальных услуг в автономном округе (далее - Комиссия) план-график приведения нормативных правовых актов автономного округа, муниципальных актов в соответствие с требованиями Федерального [закона](consultantplus://offline/ref=F8780D723F0F85A3FA6CF2E068A4202F32C7551F5B5250E80440E46F340C5A80A4BCACF42C8139C7F7DCB22ED0lAGBL) N 133-ФЗ (далее - План-график) | Департамент экономического развития автономного округа |
| 4. | Внесение изменений в нормативные правовые акты автономного округа, муниципальные акты, включенные в План-график ([пункт 3](#P73) Плана) | в соответствии с утвержденным Планом-графиком, но не позднее конца 2013 года | нормативные правовые акты автономного округа, муниципальные акты о внесении изменений | исполнительные органы государственной власти автономного округа, органы местного самоуправления муниципальных образований автономного округа (по согласованию) |
| 5. | Утверждение типового (рекомендованного) перечня муниципальных услуг, предоставление которых осуществляется по принципу "одного окна" в многофункциональных центрах (далее - МФЦ) | до 28 декабря 2012 года | утвержденный протоколом Комиссии типовой (рекомендованный) перечень муниципальных услуг, предоставление которых осуществляется по принципу "одного окна" в МФЦ | Департамент экономического развития автономного округа |
| 6. | Утверждение перечня муниципальных услуг органов местного самоуправления, предоставление которых осуществляется по принципу "одного окна" в МФЦ | до 28 декабря 2012 года | муниципальные акты об утверждении перечня муниципальных услуг органов местного самоуправления автономного округа, предоставление которых осуществляется по принципу "одного окна" в МФЦ | органы местного самоуправления муниципальных образований автономного округа (по согласованию) |
| 7. | Актуализация перечня государственных услуг, предоставление которых осуществляется по принципу "одного окна" в МФЦ | до 28 декабря 2012 года | распоряжение Правительства автономного округа о внесении изменений в [распоряжение](consultantplus://offline/ref=F8780D723F0F85A3FA6CECED7EC8772035C90D12505358BE5D1FBF32630550D7F1F3ADA868D02AC7F6DCB02BCCAABCD2l1G4L) Правительства автономного округа от 8 июня 2012 года N 347-рп | Департамент экономического развития автономного округа |
| [III](consultantplus://offline/ref=F8780D723F0F85A3FA6CECED7EC8772035C90D1258535AB9511DE2386B5C5CD5F6FCF2AD6FC12AC6F2C2B02ED5A3E8815320CCCFD03E9C39F3F36E68l6G1L). Мероприятия по внедрению принципа "одного окна" при предоставлении государственных и муниципальных услуг | | | | |
| 8. | Утверждение схемы размещения МФЦ, их филиалов и отделений (офисов) привлекаемых организаций на территории автономного округа (далее - Схема размещения МФЦ) | до 1 марта 2013 года | распоряжение Правительства автономного округа | Департамент экономического развития автономного округа |
| 9. | Утверждение Концепции создания МФЦ в автономном округе (с учетом Схемы размещения МФЦ, указанной в [пункте 8](#P99) Плана) | до 31 марта 2013 года | нормативный правовой акт Правительства автономного округа об утверждении Концепции создания МФЦ в автономном округе | Департамент экономического развития автономного округа |
| 10. | Определение МФЦ, уполномоченного на заключение соглашений о взаимодействии с федеральными органами исполнительной власти (далее - Уполномоченный МФЦ); внесение изменений и дополнений в нормативные правовые акты автономного округа, уставные документы МФЦ с целью закрепления функций уполномоченного МФЦ | до 31 марта 2013 года | распоряжение Правительства автономного округа, уставные документы, закрепляющие статус Уполномоченного МФЦ | Департамент экономического развития автономного округа |
| 11. | Утверждение порядка взаимодействия уполномоченного МФЦ с исполнительными органами государственной власти автономного округа, органами местного самоуправления муниципальных образований автономного округа, организациями, оказывающими услуги, иными МФЦ, организациями, привлекаемыми к реализации функций МФЦ (далее - Порядок взаимодействия) | до 31 марта 2013 года | утвержденный протоколом Комиссии Порядок взаимодействия | Департамент экономического развития автономного округа |
| 12. | Утверждение примерного договора, заключаемого между уполномоченным МФЦ и иными МФЦ, а также между уполномоченным МФЦ и организациями, привлекаемыми к реализации функций МФЦ (далее - Примерный договор) | до 31 марта 2013 года | утвержденный протоколом Комиссии Примерный договор | Департамент экономического развития автономного округа |
| 13. | Заключение договоров между уполномоченным МФЦ и иными МФЦ, а также договоров между уполномоченным МФЦ и организацией, привлекаемой к реализации функций МФЦ | в соответствии со Схемой размещения МФЦ ([пункт 8](#P99) Плана) | заключенные договоры о взаимодействии | Уполномоченный МФЦ, органы местного самоуправления муниципальных образований автономного округа (по согласованию) |
| 14. | Обеспечение подключения каждого МФЦ (в том числе вновь создаваемого) к Региональной системе межведомственного электронного взаимодействия (далее - РСМЭВ) | в соответствии со Схемой размещения МФЦ ([пункт 8](#P99) Плана) | подключение всех МФЦ к РСМЭВ | Департамент информационных технологий автономного округа, органы местного самоуправления муниципальных образований автономного округа (по согласованию) |
| до 20 декабря 2014 года | отчет в Министерство экономического развития Российской Федерации | Департамент экономического развития автономного округа |
| (п. 14 в ред. [распоряжения](consultantplus://offline/ref=F8780D723F0F85A3FA6CECED7EC8772035C90D1258535AB9511DE2386B5C5CD5F6FCF2AD6FC12AC6F2C2B02EDBA3E8815320CCCFD03E9C39F3F36E68l6G1L) Правительства ХМАО - Югры от 03.04.2015 N 156-рп) | | | | |
| 15. | Утверждение плана-графика подготовки специалистов МФЦ | до 31 марта 2013 года (на 2013 - 2014 годы) | утвержденный протоколом Комиссии план-график подготовки специалистов МФЦ | Департамент экономического развития автономного округа, Уполномоченный МФЦ |
| до 20 декабря 2014 года (на 2015 год) |
| (п. 15 в ред. [распоряжения](consultantplus://offline/ref=F8780D723F0F85A3FA6CECED7EC8772035C90D1258535AB9511DE2386B5C5CD5F6FCF2AD6FC12AC6F2C2B02FDBA3E8815320CCCFD03E9C39F3F36E68l6G1L) Правительства ХМАО - Югры от 03.04.2015 N 156-рп) | | | | |
| 15.1. | Подготовка специалистов МФЦ и привлекаемых организаций по вопросам предоставления государственных и муниципальных услуг | в соответствии с программой и планом-графиком ([пункты 15](#P138), [16](#P151) Плана) | представленный в Комиссию отчет о подготовке специалистов МФЦ за отчетный период | Уполномоченный МФЦ |
| (п. 15.1 в ред. [распоряжения](consultantplus://offline/ref=F8780D723F0F85A3FA6CECED7EC8772035C90D1258535AB9511DE2386B5C5CD5F6FCF2AD6FC12AC6F2C2B02CD7A3E8815320CCCFD03E9C39F3F36E68l6G1L) Правительства ХМАО - Югры от 03.04.2015 N 156-рп) | | | | |
| 16. | Утверждение методики и программы подготовки специалистов МФЦ | до 31 марта 2013 года | утвержденные протоколом Комиссии методики и программы подготовки специалистов МФЦ | Департамент экономического развития автономного округа |
| [IV](consultantplus://offline/ref=F8780D723F0F85A3FA6CECED7EC8772035C90D1258535AB9511DE2386B5C5CD5F6FCF2AD6FC12AC6F2C2B02DD3A3E8815320CCCFD03E9C39F3F36E68l6G1L). Мероприятия по информационному сопровождению организации предоставления государственных и муниципальных услуг по принципу "одного окна" | | | | |
| 17. | Утверждение программы информационного сопровождения деятельности исполнительных органов государственной власти автономного округа, органов местного самоуправления муниципальных образований автономного округа по организации предоставления государственных (муниципальных) услуг по принципу "одного окна" | до 31 марта 2013 года | утвержденная протоколом Комиссии программа информационного сопровождения | Департамент информационных технологий автономного округа |
| 17.1 | Утверждение программы информационного освещения деятельности МФЦ | до 30 декабря 2016 года | утвержденная протоколом Комиссии программа информационного освещения | Департамент экономического развития автономного округа,  Департамент общественных и внешних связей автономного округа |
| до 30 декабря 2017 года |
| (п. 17.1 введен [распоряжением](consultantplus://offline/ref=F8780D723F0F85A3FA6CECED7EC8772035C90D12585153B85116E2386B5C5CD5F6FCF2AD6FC12AC6F2C2B02ED4A3E8815320CCCFD03E9C39F3F36E68l6G1L) Правительства ХМАО - Югры от 23.09.2016 N 517-рп) | | | | |
| 18. | Информирование получателей государственных (муниципальных) услуг о возможности их получения по принципу "одного окна", в том числе:  размещение информации об услугах, предоставляемых в МФЦ, на официальных сайтах исполнительных органов государственной власти автономного округа, органов местного самоуправления муниципальных образований автономного округа, в помещениях и на сайте МФЦ, региональном портале государственных и муниципальных услуг (функций);  занесение информации об услугах, предоставляемых в МФЦ, в соответствии с Перечнями в автоматизированную информационную систему МФЦ (далее - АИС МФЦ) | 25 декабря 2014 года | отчет в Министерство экономического развития Российской Федерации, содержащий информацию об организации предоставления в МФЦ государственных услуг федеральных органов исполнительной власти, органов государственных внебюджетных фондов, в том числе о размещении информации в помещениях и на сайте МФЦ, на порталах государственных и муниципальных услуг;  занесение ее в АИС МФЦ | директор Департамента экономического развития - заместитель Губернатора автономного округа |
| 20 марта 2015 года | доклад в Комиссию (в отношении государственных услуг исполнительных органов государственной власти автономного округа) | Департамент экономического развития автономного округа, исполнительные органы государственной власти автономного округа |
| 20 июня 2015 года | доклад в Комиссию (в отношении муниципальных услуг органов местного самоуправления муниципальных образований автономного округа) | органы местного самоуправления муниципальных образований автономного округа (по согласованию), Уполномоченный МФЦ |
| (в ред. распоряжений Правительства ХМАО - Югры от 03.04.2015 [N 156-рп](consultantplus://offline/ref=F8780D723F0F85A3FA6CECED7EC8772035C90D1258535AB9511DE2386B5C5CD5F6FCF2AD6FC12AC6F2C2B02DD1A3E8815320CCCFD03E9C39F3F36E68l6G1L),  от 11.12.2015 [N 721-рп](consultantplus://offline/ref=F8780D723F0F85A3FA6CECED7EC8772035C90D12585058B95A13E2386B5C5CD5F6FCF2AD6FC12AC6F2C2B02EDBA3E8815320CCCFD03E9C39F3F36E68l6G1L)) | | | | |
| 19. | Внесение актуальной информации в автоматизированную информационную систему мониторинга развития МФЦ Министерства экономического развития Российской Федерации (далее - Система мониторинга) | по мере необходимости | актуализированная информация, внесенная в Систему мониторинга | Департамент экономического развития автономного округа |
| (п. 19 в ред. [распоряжения](consultantplus://offline/ref=F8780D723F0F85A3FA6CECED7EC8772035C90D1258515BB75D14E2386B5C5CD5F6FCF2AD6FC12AC6F2C2B02EDBA3E8815320CCCFD03E9C39F3F36E68l6G1L) Правительства ХМАО - Югры от 15.04.2016 N 181-рп) | | | | |
| [V](consultantplus://offline/ref=F8780D723F0F85A3FA6CECED7EC8772035C90D1258535AB9511DE2386B5C5CD5F6FCF2AD6FC12AC6F2C2B02BDAA3E8815320CCCFD03E9C39F3F36E68l6G1L). Завершение создания сети МФЦ в автономном округе в целях обеспечения доступности предоставления государственных и муниципальных услуг по принципу "одного окна" | | | | |
| 20. | Завершение работ по созданию сети МФЦ в автономном округе в соответствии с утвержденной схемой размещения МФЦ и требованиями Постановлений Правительства Российской Федерации от 22 декабря 2012 года [N 1376](consultantplus://offline/ref=F8780D723F0F85A3FA6CF2E068A4202F32C451175F5650E80440E46F340C5A80A4BCACF42C8139C7F7DCB22ED0lAGBL) "Об утверждении Правил организации деятельности многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг" (далее - Постановление N 1376), от 27 сентября 2011 года [N 797](consultantplus://offline/ref=F8780D723F0F85A3FA6CF2E068A4202F32C45017505450E80440E46F340C5A80A4BCACF42C8139C7F7DCB22ED0lAGBL) "О взаимодействии между многофункциональными центрами предоставления государственных и муниципальных услуг и федеральными органами исполнительной власти, органами государственных внебюджетных фондов, органами государственной власти субъектов Российской Федерации, органами местного самоуправления" (далее - Постановление N 797), [Приказа](consultantplus://offline/ref=F8780D723F0F85A3FA6CF2E068A4202F32C75B175D5A50E80440E46F340C5A80A4BCACF42C8139C7F7DCB22ED0lAGBL) Министерства экономического развития Российской Федерации от 22 января 2014 года N 21 | до 25 декабря 2015 года | отчет Правительства автономного округа в Министерство экономического развития Российской Федерации о завершении работ по созданию сети МФЦ, содержащий информацию, в том числе: о соответствии сети МФЦ утвержденной схеме размещения МФЦ; об обеспечении 90 процентов граждан автономного округа доступом к получению государственных и муниципальных услуг в МФЦ; о соответствии МФЦ требованиям Постановлений [N 1376](consultantplus://offline/ref=F8780D723F0F85A3FA6CF2E068A4202F32C451175F5650E80440E46F340C5A80A4BCACF42C8139C7F7DCB22ED0lAGBL) и [N 797](consultantplus://offline/ref=F8780D723F0F85A3FA6CF2E068A4202F32C45017505450E80440E46F340C5A80A4BCACF42C8139C7F7DCB22ED0lAGBL), [Приказа](consultantplus://offline/ref=F8780D723F0F85A3FA6CF2E068A4202F32C75B175D5A50E80440E46F340C5A80A4BCACF42C8139C7F7DCB22ED0lAGBL) Министерства экономического развития Российской Федерации от 22 января 2014 года N 21 | директор Департамента экономического развития - заместитель Губернатора автономного округа |
| (в ред. [распоряжения](consultantplus://offline/ref=F8780D723F0F85A3FA6CECED7EC8772035C90D12585058B95A13E2386B5C5CD5F6FCF2AD6FC12AC6F2C2B02EDBA3E8815320CCCFD03E9C39F3F36E68l6G1L) Правительства ХМАО - Югры от 11.12.2015 N 721-рп) | | | | |
| 21. | Утверждение плана мероприятий, направленных на осуществление Уполномоченным МФЦ проверок действующих и вновь открываемых МФЦ на соответствие требованиям, установленным Постановлениями [N 1376](consultantplus://offline/ref=F8780D723F0F85A3FA6CF2E068A4202F32C451175F5650E80440E46F340C5A80A4BCACF42C8139C7F7DCB22ED0lAGBL) и [N 797](consultantplus://offline/ref=F8780D723F0F85A3FA6CF2E068A4202F32C45017505450E80440E46F340C5A80A4BCACF42C8139C7F7DCB22ED0lAGBL) | до 20 декабря 2014 года | утвержденный протоколом Комиссии план мероприятий | Департамент экономического развития автономного округа Уполномоченный МФЦ |
| 22. | Утратил силу. - [Распоряжение](consultantplus://offline/ref=F8780D723F0F85A3FA6CECED7EC8772035C90D1258515BB75D14E2386B5C5CD5F6FCF2AD6FC12AC6F2C2B02FD5A3E8815320CCCFD03E9C39F3F36E68l6G1L) Правительства ХМАО - Югры от 15.04.2016 N 181-рп | | | |
| [VI](consultantplus://offline/ref=F8780D723F0F85A3FA6CECED7EC8772035C90D1258535AB9511DE2386B5C5CD5F6FCF2AD6FC12AC6F2C2B028D3A3E8815320CCCFD03E9C39F3F36E68l6G1L). Внедрение единого фирменного стиля МФЦ в автономном округе | | | | |
| 23. | Утверждение плана-графика внедрения единого фирменного стиля для системы МФЦ в автономном округе | до 20 декабря 2014 года | утвержденный протоколом Комиссии план-график, содержащий информацию о датах внедрения единого фирменного стиля по каждому МФЦ (действующему и планируемому к открытию) | Департамент экономического развития автономного округа, Уполномоченный МФЦ |
| (п. 23 в ред. [распоряжения](consultantplus://offline/ref=F8780D723F0F85A3FA6CECED7EC8772035C90D1258535AB9511DE2386B5C5CD5F6FCF2AD6FC12AC6F2C2B028D0A3E8815320CCCFD03E9C39F3F36E68l6G1L) Правительства ХМАО - Югры от 03.04.2015 N 156-рп) | | | | |
| 24. | Утратил силу. - [Распоряжение](consultantplus://offline/ref=F8780D723F0F85A3FA6CECED7EC8772035C90D1258515BB75D14E2386B5C5CD5F6FCF2AD6FC12AC6F2C2B02FD5A3E8815320CCCFD03E9C39F3F36E68l6G1L) Правительства ХМАО - Югры от 15.04.2016 N 181-рп | | | |
| [VII](consultantplus://offline/ref=F8780D723F0F85A3FA6CECED7EC8772035C90D1258535AB9511DE2386B5C5CD5F6FCF2AD6FC12AC6F2C2B029D2A3E8815320CCCFD03E9C39F3F36E68l6G1L). Мероприятия, направленные на реализацию в автономном округе [Постановления](consultantplus://offline/ref=F8780D723F0F85A3FA6CF2E068A4202F32C45017505450E80440E46F340C5A80A4BCACF42C8139C7F7DCB22ED0lAGBL) N 797 | | | | |
| Мероприятия по обеспечению предоставления государственных услуг федеральных органов исполнительной власти и органов государственных внебюджетных фондов по принципу "одного окна" в МФЦ | | | | |
| 25. | Заключение Уполномоченным МФЦ соглашений (дополнительных соглашений) о взаимодействии с территориальными органами федеральных органов исполнительной власти и органов государственных внебюджетных фондов по вопросам организации предоставления государственных услуг, включенных в [Перечень 1](consultantplus://offline/ref=F8780D723F0F85A3FA6CF2E068A4202F32C5531C595650E80440E46F340C5A80B6BCF4FB2F8E7396B697BD2ED6B6BCD50977C1CDlDG7L) и [Перечень 3](consultantplus://offline/ref=F8780D723F0F85A3FA6CF2E068A4202F32C5531C595650E80440E46F340C5A80B6BCF4FF27D17683A7CFB02ACCA8B9CE1575C3lCGCL), утвержденные постановлением N 797 | до 25 октября 2014 года | заключенные соглашения | Уполномоченный МФЦ |
| до 25 октября 2014 года | отчет в Министерство экономического развития Российской Федерации о заключении соглашений, дополнительных соглашений (с указанием услуг, в отношении которых заключены соглашения) | директор Департамента экономического развития - заместитель Губернатора автономного округа |
| (в ред. распоряжений Правительства ХМАО - Югры от 03.04.2015 [N 156-рп](consultantplus://offline/ref=F8780D723F0F85A3FA6CECED7EC8772035C90D1258535AB9511DE2386B5C5CD5F6FCF2AD6FC12AC6F2C2B029D0A3E8815320CCCFD03E9C39F3F36E68l6G1L),  от 11.12.2015 [N 721-рп](consultantplus://offline/ref=F8780D723F0F85A3FA6CECED7EC8772035C90D12585058B95A13E2386B5C5CD5F6FCF2AD6FC12AC6F2C2B02EDBA3E8815320CCCFD03E9C39F3F36E68l6G1L)) | | | | |
| 26. | Обеспечение автоматизации процесса предоставления государственных услуг федеральных органов исполнительной власти и органов государственных внебюджетных фондов в МФЦ с учетом внедрения технологических схем, разрабатываемых и утверждаемых указанными органами | до 20 июня 2015 года | отчет в Комиссию о внедрении технологических схем | Уполномоченный МФЦ |
| Мероприятия по обеспечению предоставления государственных услуг исполнительных органов государственной власти автономного округа и муниципальных услуг органов местного самоуправления муниципальных образований автономного округа по принципу "одного окна" в МФЦ | | | | |
| 27. | Выявление и устранение законодательных ограничений предоставления по принципу "одного окна" в МФЦ государственных услуг исполнительных органов государственной власти автономного округа и муниципальных услуг с целью реализации [Постановления](consultantplus://offline/ref=F8780D723F0F85A3FA6CF2E068A4202F32C45017505450E80440E46F340C5A80A4BCACF42C8139C7F7DCB22ED0lAGBL) N 797 | до 1 августа 2015 года | нормативные правовые акты исполнительных органов государственной власти автономного округа, муниципальные акты об устранении выявленных законодательных ограничений | исполнительные органы государственной власти автономного округа  органы местного самоуправления муниципальных образований автономного округа (по согласованию) |
| 28. | Внесение изменений в перечень государственных услуг исполнительных органов государственной власти автономного округа, предоставление которых осуществляется по принципу "одного окна" в МФЦ, в целях организации предоставления государственных услуг согласно [Перечню 2](consultantplus://offline/ref=F8780D723F0F85A3FA6CF2E068A4202F32C5531C595650E80440E46F340C5A80B6BCF4F829832C93A386E523D2ACA2D0126BC3CFD6l2G3L), утвержденному постановлением N 797 | до 10 апреля 2015 года | постановление Правительства автономного округа о внесении соответствующих изменений | Департамент экономического развития автономного округа |
| (п. 28 в ред. [распоряжения](consultantplus://offline/ref=F8780D723F0F85A3FA6CECED7EC8772035C90D1258535AB9511DE2386B5C5CD5F6FCF2AD6FC12AC6F2C2B026D1A3E8815320CCCFD03E9C39F3F36E68l6G1L) Правительства ХМАО - Югры от 03.04.2015 N 156-рп) | | | | |
| 29. | Внесение изменений в типовой (рекомендованный) перечень муниципальных услуг, предоставление которых осуществляется по принципу "одного окна" в МФЦ, в целях организации предоставления муниципальных услуг согласно [Перечню 2](consultantplus://offline/ref=F8780D723F0F85A3FA6CF2E068A4202F32C45017505450E80440E46F340C5A80B6BCF4F829832C93A386E523D2ACA2D0126BC3CFD6l2G3L), утвержденному Постановлением N 797 | до 20 декабря 2014 года | протокол Комиссии | Департамент экономического развития автономного округа |
| 30. | Внесение изменений в перечни муниципальных услуг, предоставление которых осуществляется по принципу "одного окна" в МФЦ, в соответствии с типовым (рекомендованным) перечнем ([пункт 29](#P245) Плана) | до 1 февраля 2015 года | муниципальные акты | органы местного самоуправления муниципальных образований автономного округа (по согласованию) |
| 31. | Заключение Уполномоченным МФЦ соглашений (дополнительных соглашений) о взаимодействии с исполнительными органами государственной власти автономного округа при предоставлении государственных услуг в МФЦ с учетом изменений, внесенных в перечень государственных услуг исполнительных органов государственной власти автономного округа, предоставление которых осуществляется по принципу "одного окна" в МФЦ ([пункт 28](#P239) Плана) | до 24 апреля 2015 года | заключенные соглашения (дополнительные соглашения) | Уполномоченный МФЦ |
| до 29 апреля 2015 года | доклад в Комиссию о заключении соглашений (дополнительных соглашений) |
| (п. 31 в ред. [распоряжения](consultantplus://offline/ref=F8780D723F0F85A3FA6CECED7EC8772035C90D1258535AB9511DE2386B5C5CD5F6FCF2AD6FC12AC6F2C2B027D3A3E8815320CCCFD03E9C39F3F36E68l6G1L) Правительства ХМАО - Югры от 03.04.2015 N 156-рп) | | | | |
| 32. | Заключение Уполномоченным МФЦ, МФЦ муниципальных образований автономного округа соглашений (дополнительных соглашений) о взаимодействии с органами местного самоуправления муниципальных образований автономного округа при предоставлении муниципальных услуг в МФЦ с учетом изменений, внесенных в перечни муниципальных услуг, предоставление которых осуществляется по принципу "одного окна" в МФЦ ([пункт 30](#P250) Плана) | до 1 марта 2015 года | заключенные соглашения (дополнительные соглашения) | Уполномоченный МФЦ, МФЦ муниципальных образований автономного округа (по согласованию) |
| до 20 марта 2015 года | доклад в Комиссию о заключении соглашений (дополнительных соглашений) | Уполномоченный МФЦ |
| (п. 32 в ред. [распоряжения](consultantplus://offline/ref=F8780D723F0F85A3FA6CECED7EC8772035C90D1258535AB9511DE2386B5C5CD5F6FCF2AD6FC12AC6F2C2B12ED2A3E8815320CCCFD03E9C39F3F36E68l6G1L) Правительства ХМАО - Югры от 03.04.2015 N 156-рп) | | | | |
| 33. | Разработка технологических схем предоставления государственных услуг исполнительных органов государственной власти автономного округа по принципу "одного окна" в МФЦ (по каждой государственной услуге, предоставление которой организуется по принципу "одного окна" в МФЦ) в соответствии с типовой технологической схемой, утвержденной Министерством экономического развития Российской Федерации (далее - типовая технологическая схема) | до 28 февраля 2017 года | технологические схемы, прошедшие согласование на соответствие типовой технологической схеме в Департаменте экономического развития автономного округа и Департаменте информационных технологий автономного округа | исполнительные органы государственной власти автономного округа, предоставление государственных услуг которых организуется в МФЦ |
| до 31 марта 2017 года | технологические схемы, одобренные на заседании Комиссии | Департамент экономического развития автономного округа |
| (в ред. распоряжений Правительства ХМАО - Югры от 23.09.2016 [N 517-рп](consultantplus://offline/ref=F8780D723F0F85A3FA6CECED7EC8772035C90D12585153B85116E2386B5C5CD5F6FCF2AD6FC12AC6F2C2B02FD7A3E8815320CCCFD03E9C39F3F36E68l6G1L),  от 08.12.2016 [N 658-рп](consultantplus://offline/ref=F8780D723F0F85A3FA6CECED7EC8772035C90D12585659B75D15E2386B5C5CD5F6FCF2AD6FC12AC6F2C2B02ED4A3E8815320CCCFD03E9C39F3F36E68l6G1L)) | | | | |
| 34. | Разработка технологических схем предоставления муниципальных услуг, предоставляемых по принципу "одного окна" в МФЦ (по каждой муниципальной услуге, включенной в сводный перечень типовых муниципальных услуг, предоставление которых организуется в МФЦ органами местного самоуправления) в соответствии с типовой технологической схемой | до 30 мая 2017 года | технологические схемы предоставления муниципальных услуг, прошедшие согласование на соответствие типовой технологической схеме с Департаментом экономического развития автономного округа и Департаментом информационных технологий автономного округа | рабочие группы, в состав которых, в соответствии со сферами деятельности, включены представители исполнительных органов государственной власти автономного округа, органов местного самоуправления муниципальных образований автономного округа (по согласованию) |
| до 30 июня 2017 года | технологические схемы предоставления муниципальных услуг, одобренные на заседании Комиссии | Департамент экономического развития автономного округа |
| (в ред. распоряжений Правительства ХМАО - Югры от 23.09.2016 [N 517-рп](consultantplus://offline/ref=F8780D723F0F85A3FA6CECED7EC8772035C90D12585153B85116E2386B5C5CD5F6FCF2AD6FC12AC6F2C2B02CD7A3E8815320CCCFD03E9C39F3F36E68l6G1L),  от 08.12.2016 [N 658-рп](consultantplus://offline/ref=F8780D723F0F85A3FA6CECED7EC8772035C90D12585659B75D15E2386B5C5CD5F6FCF2AD6FC12AC6F2C2B02ED5A3E8815320CCCFD03E9C39F3F36E68l6G1L), от 24.03.2017 [N 162-рп](consultantplus://offline/ref=F8780D723F0F85A3FA6CECED7EC8772035C90D12585653BA5B1DE2386B5C5CD5F6FCF2AD6FC12AC6F2C2B02EDBA3E8815320CCCFD03E9C39F3F36E68l6G1L)) | | | | |
| 35. | Обеспечение автоматизации процесса предоставления государственных услуг исполнительных органов государственной власти автономного округа в МФЦ с учетом внедрения технологических схем | до 30 декабря 2017 года | отчет в Комиссию об обеспечении автоматизации с учетом внедрения технологических схем | Департамент информационных технологий автономного округа, Уполномоченный МФЦ |
| (п. 35 в ред. [распоряжения](consultantplus://offline/ref=F8780D723F0F85A3FA6CECED7EC8772035C90D1258515BB75D14E2386B5C5CD5F6FCF2AD6FC12AC6F2C2B02CD7A3E8815320CCCFD03E9C39F3F36E68l6G1L) Правительства ХМАО - Югры от 15.04.2016 N 181-рп) | | | | |
| 36. | Обеспечение автоматизации процесса предоставления муниципальных услуг в МФЦ с учетом внедрения технологических схем | до 30 декабря 2017 года | отчет в Комиссию об обеспечении автоматизации с учетом внедрения технологических схем | Департамент информационных технологий автономного округа, Уполномоченный МФЦ |
| (п. 36 в ред. [распоряжения](consultantplus://offline/ref=F8780D723F0F85A3FA6CECED7EC8772035C90D1258515BB75D14E2386B5C5CD5F6FCF2AD6FC12AC6F2C2B02DD2A3E8815320CCCFD03E9C39F3F36E68l6G1L) Правительства ХМАО - Югры от 15.04.2016 N 181-рп) | | | | |
| [VIII](consultantplus://offline/ref=F8780D723F0F85A3FA6CECED7EC8772035C90D1258535AB9511DE2386B5C5CD5F6FCF2AD6FC12AC6F2C2B12EDBA3E8815320CCCFD03E9C39F3F36E68l6G1L). Оптимизация предоставления государственных и муниципальных услуг в автономном округе: типизация муниципальных услуг, обеспечение экстерриториальности предоставления государственных и муниципальных услуг, внедрение предоставления государственных и муниципальных услуг по жизненным ситуациям | | | | |
| 37. | Актуализация типового перечня муниципальных услуг органов местного самоуправления муниципальных образований автономного округа | до 30 марта 2015 года | протокол Комиссии | Департамент экономического развития автономного округа |
| 38. | Разработка типовых административных регламентов предоставления муниципальных услуг | до 30 июня 2015 года | проекты типовых административных регламентов предоставления муниципальных услуг | исполнительные органы государственной власти автономного округа, осуществляющие функции по реализации единой государственной политики и нормативно-правовому регулированию в соответствующих сферах деятельности |
| 39. | Согласование типовых административных регламентов предоставления муниципальных услуг | до 20 сентября 2015 года | Согласованные типовые административные регламенты | Департамент экономического развития автономного округа |
| (п. 39 в ред. [распоряжения](consultantplus://offline/ref=F8780D723F0F85A3FA6CECED7EC8772035C90D1258535AB9511DE2386B5C5CD5F6FCF2AD6FC12AC6F2C2B12FD3A3E8815320CCCFD03E9C39F3F36E68l6G1L) Правительства ХМАО - Югры от 03.04.2015 N 156-рп) | | | | |
| 40. | Внесение органами местного самоуправления муниципальных образований автономного округа изменений в административные регламенты предоставления муниципальных услуг в соответствии с типовыми административными регламентами ([пункт 39](#P315) Плана) | до 1 декабря 2016 года | муниципальные акты | органы местного самоуправления муниципальных образований автономного округа (по согласованию) |
| (в ред. распоряжений Правительства ХМАО - Югры от 15.04.2016 [N 181-рп](consultantplus://offline/ref=F8780D723F0F85A3FA6CECED7EC8772035C90D1258515BB75D14E2386B5C5CD5F6FCF2AD6FC12AC6F2C2B02DD4A3E8815320CCCFD03E9C39F3F36E68l6G1L),  от 23.09.2016 [N 517-рп](consultantplus://offline/ref=F8780D723F0F85A3FA6CECED7EC8772035C90D12585153B85116E2386B5C5CD5F6FCF2AD6FC12AC6F2C2B02DD6A3E8815320CCCFD03E9C39F3F36E68l6G1L)) | | | | |
| 41. | Обеспечение предоставления государственных услуг исполнительных органов государственной власти автономного округа по месту пребывания в пределах автономного округа (далее - экстерриториальность), в том числе: | до 31 марта 2017 года | отчет в Министерство экономического развития Российской Федерации об обеспечении экстерриториальности предоставления государственных услуг исполнительных органов государственной власти автономного округа | директор Департамента экономического развития - заместитель Губернатора автономного округа |
| (п. 41 в ред. [распоряжения](consultantplus://offline/ref=F8780D723F0F85A3FA6CECED7EC8772035C90D12585653BA5B1DE2386B5C5CD5F6FCF2AD6FC12AC6F2C2B02FD2A3E8815320CCCFD03E9C39F3F36E68l6G1L) Правительства ХМАО - Югры от 24.03.2017 N 162-рп) | | | | |
| 41.1. | выявление законодательных ограничений, внесение изменений в нормативные правовые акты автономного округа, муниципальные акты с целью обеспечения экстерриториальности | до 1 июня 2015 года | нормативные правовые акты автономного округа, муниципальные акты | исполнительные органы государственной власти автономного округа, органы местного самоуправления муниципальных образований автономного округа (по согласованию) |
| (п. 41.1 в ред. [распоряжения](consultantplus://offline/ref=F8780D723F0F85A3FA6CECED7EC8772035C90D1258535AB9511DE2386B5C5CD5F6FCF2AD6FC12AC6F2C2B12FDBA3E8815320CCCFD03E9C39F3F36E68l6G1L) Правительства ХМАО - Югры от 03.04.2015 N 156-рп) | | | | |
| 41.2. | заключение дополнительных соглашений о взаимодействии между Уполномоченным МФЦ и исполнительными органами государственной власти автономного округа с целью обеспечения экстерриториальности предоставления государственных услуг в МФЦ | до 30 марта 2017 года | дополнительные соглашения о взаимодействии | Уполномоченный МФЦ, исполнительные органы государственной власти автономного округа |
| (п. 41.2 в ред. [распоряжения](consultantplus://offline/ref=F8780D723F0F85A3FA6CECED7EC8772035C90D12585653BA5B1DE2386B5C5CD5F6FCF2AD6FC12AC6F2C2B02FDAA3E8815320CCCFD03E9C39F3F36E68l6G1L) Правительства ХМАО - Югры от 24.03.2017 N 162-рп) | | | | |
| 41.3. | утратил силу. - [Распоряжение](consultantplus://offline/ref=F8780D723F0F85A3FA6CECED7EC8772035C90D1258515BB75D14E2386B5C5CD5F6FCF2AD6FC12AC6F2C2B02BD5A3E8815320CCCFD03E9C39F3F36E68l6G1L) Правительства ХМАО - Югры от 15.04.2016 N 181-рп | | | |
| 42. | Обеспечение предоставления государственных и муниципальных услуг в МФЦ по жизненным ситуациям, в том числе: | до 25 сентября 2015 года | отчет в Министерство экономического развития Российской Федерации о внедрении предоставления государственных и муниципальных услуг в МФЦ, расположенных в автономном округе, по жизненным ситуациям | директор Департамента экономического развития - заместитель Губернатора автономного округа |
| (в ред. [распоряжения](consultantplus://offline/ref=F8780D723F0F85A3FA6CECED7EC8772035C90D12585058B95A13E2386B5C5CD5F6FCF2AD6FC12AC6F2C2B02EDBA3E8815320CCCFD03E9C39F3F36E68l6G1L) Правительства ХМАО - Югры от 11.12.2015 N 721-рп) | | | | |
| 42.1. | формирование перечней государственных услуг исполнительных органов государственной власти автономного округа и муниципальных услуг по каждой жизненной ситуации в соответствии с методическими рекомендациями, разработанными Министерством экономического развития Российской Федерации | до 25 марта 2015 года | утвержденные протоколом Комиссии перечни государственных и муниципальных услуг по каждой жизненной ситуации | Уполномоченный МФЦ |
| 42.2. | подготовка совместно с территориальными органами Пенсионного фонда Российской Федерации (далее - ПФР) и Фонда социального страхования Российской Федерации (далее - ФСС) предложений по предоставлению в МФЦ, расположенных в автономном округе, государственных услуг ПФР и ФСС согласно [Перечню 2](consultantplus://offline/ref=F8780D723F0F85A3FA6CF2E068A4202F32C45017505450E80440E46F340C5A80B6BCF4F829832C93A386E523D2ACA2D0126BC3CFD6l2G3L), утвержденному Постановлением N 797, с целью организации предоставления услуг по жизненным ситуациям | до 25 марта 2015 года | доклад в Комиссию | Уполномоченный МФЦ |
| 42.3. | утратил силу. - [Распоряжение](consultantplus://offline/ref=F8780D723F0F85A3FA6CECED7EC8772035C90D1258515BB75D14E2386B5C5CD5F6FCF2AD6FC12AC6F2C2B02BD5A3E8815320CCCFD03E9C39F3F36E68l6G1L) Правительства ХМАО - Югры от 15.04.2016 N 181-рп | | | |
| IX. Оценка эффективности деятельности МФЦ и качества предоставления ими государственных и муниципальных услуг | | | | |
| (в ред. [распоряжения](consultantplus://offline/ref=F8780D723F0F85A3FA6CECED7EC8772035C90D1258535AB9511DE2386B5C5CD5F6FCF2AD6FC12AC6F2C2B12ADAA3E8815320CCCFD03E9C39F3F36E68l6G1L) Правительства ХМАО - Югры от 03.04.2015 N 156-рп) | | | | |
| 43. | Организация и проведение конкурса по определению лучшего МФЦ | до 1 декабря 2014 года | порядок проведения конкурса, утвержденный нормативным правовым актом Правительства автономного округа | Департамент экономического развития автономного округа |
| ежегодно | протокол, содержащий результаты проведения конкурса по определению лучшего МФЦ автономного округа |
| (п. 43 в ред. [распоряжения](consultantplus://offline/ref=F8780D723F0F85A3FA6CECED7EC8772035C90D1258535AB9511DE2386B5C5CD5F6FCF2AD6FC12AC6F2C2B12BD2A3E8815320CCCFD03E9C39F3F36E68l6G1L) Правительства ХМАО - Югры от 03.04.2015 N 156-рп) | | | | |
| 44. | Представление в Министерство экономического развития Российской Федерации информации о текущем значении показателя времени ожидания в очереди при обращении заявителя в МФЦ для получения государственных (муниципальных) услуг | до 15 декабря 2014 года | информация в Министерство экономического развития Российской Федерации | директор Департамента экономического развития - заместитель Губернатора автономного округа |
| до 15 декабря 2015 года |
| (в ред. распоряжений Правительства ХМАО - Югры от 03.04.2015 [N 156-рп](consultantplus://offline/ref=F8780D723F0F85A3FA6CECED7EC8772035C90D1258535AB9511DE2386B5C5CD5F6FCF2AD6FC12AC6F2C2B12BDBA3E8815320CCCFD03E9C39F3F36E68l6G1L),  от 11.12.2015 [N 721-рп](consultantplus://offline/ref=F8780D723F0F85A3FA6CECED7EC8772035C90D12585058B95A13E2386B5C5CD5F6FCF2AD6FC12AC6F2C2B02EDBA3E8815320CCCFD03E9C39F3F36E68l6G1L)) | | | | |
| 45. | Внедрение во всех МФЦ, расположенных в автономном округе, системы оценки гражданами качества и доступности предоставления государственных (муниципальных) услуг в МФЦ (по всем каналам системы мониторинга) (далее - ИАС МКГУ) | до 25 декабря 2014 года | подключение всех МФЦ к ИАС МКГУ | Уполномоченный МФЦ |
| 46. | Проведение исследования удовлетворенности граждан качеством и доступностью предоставления государственных (муниципальных) услуг по принципу "одного окна" | ежегодно | отчет в Комиссию о результатах проведенного исследования | Департамент общественных и внешних связей автономного округа, Департамент экономического развития автономного округа |
| (п. 46 в ред. [распоряжения](consultantplus://offline/ref=F8780D723F0F85A3FA6CECED7EC8772035C90D1258515BB75D14E2386B5C5CD5F6FCF2AD6FC12AC6F2C2B02BDAA3E8815320CCCFD03E9C39F3F36E68l6G1L) Правительства ХМАО - Югры от 15.04.2016 N 181-рп) | | | | |
| 47. | Представление в Министерство экономического развития Российской Федерации информации об уровне удовлетворенности получателей государственных (муниципальных) услуг качеством и доступностью их предоставления по принципу "одного окна" | ежегодно | информация в Министерство экономического развития Российской Федерации | Департамент экономического развития автономного округа |
| (п. 47 в ред. [распоряжения](consultantplus://offline/ref=F8780D723F0F85A3FA6CECED7EC8772035C90D1258515BB75D14E2386B5C5CD5F6FCF2AD6FC12AC6F2C2B028D7A3E8815320CCCFD03E9C39F3F36E68l6G1L) Правительства ХМАО - Югры от 15.04.2016 N 181-рп) | | | | |
| X. Организация предоставления услуг на базе МФЦ для субъектов малого и среднего предпринимательства | | | | |
| (введен [распоряжением](consultantplus://offline/ref=F8780D723F0F85A3FA6CECED7EC8772035C90D1258515BB75D14E2386B5C5CD5F6FCF2AD6FC12AC6F2C2B029D3A3E8815320CCCFD03E9C39F3F36E68l6G1L) Правительства ХМАО - Югры от 15.04.2016 N 181-рп) | | | | |
| 48. | Определение услуг, востребованных субъектами малого и среднего предпринимательства, которые могут предоставляться в МФЦ | до 25 декабря 2016 года | перечень услуг, востребованных субъектами малого и среднего предпринимательства, которые могут предоставляться в МФЦ, согласованный на заседании Комиссии | Департамент экономического развития автономного округа |
| 49. | Инвентаризация и систематизация ресурсов регионального и муниципального уровней (информационных, финансовых, образовательных, консультационных, лучших практик и пр.), направленных на поддержку субъектов малого и среднего предпринимательства | до 15 ноября 2016 года | информация об итогах инвентаризации и систематизации ресурсов регионального и муниципального уровней, направленных на поддержку субъектов малого и среднего предпринимательства, представленная в Департамент экономического развития автономного округа | исполнительные органы государственной власти, органы местного самоуправления муниципальных образований автономного округа (по согласованию) |
| до 25 декабря 2016 года | доклад в Комиссию об итогах инвентаризации и систематизации ресурсов регионального и муниципального уровней, направленных на поддержку субъектов малого и среднего предпринимательства | Департамент экономического развития автономного округа |
| 50. | Инвентаризация, категоризация организаций, предоставляющих услуги и (или) поддержку субъектам малого и среднего предпринимательства, их услуг и информационных ресурсов | до 25 декабря 2016 года | перечень организаций, предоставляющих поддержку субъектам малого и среднего предпринимательства, их услуг и информационных ресурсов, согласованный на заседании Комиссии | Департамент экономического развития автономного округа |
| 51. | Принятие перечня государственных (муниципальных) услуг, предоставляемых субъектам малого и среднего предпринимательства | до 25 декабря 2016 года | перечень государственных (муниципальных) услуг, предоставляемых субъектам малого и среднего предпринимательства, согласованный на заседании Комиссии | Департамент экономического развития автономного округа, органы местного самоуправления муниципальных образований автономного округа (по согласованию) |
| 52. | Принятие перечня "бизнес-ситуаций" с учетом востребованных услуг ([пункт 48](#P403) Плана) | до 25 декабря 2016 года | перечень "бизнес-ситуаций", согласованный на заседании Комиссии | Департамент экономического развития автономного округа |
| 53. | Модернизация инфраструктуры электронного правительства в целях перехода на электронный документооборот между МФЦ и исполнительными органами государственной власти автономного округа, органами местного самоуправления муниципальных образований автономного округа, в том числе подведомственными им учреждениями, оказывающими государственные и муниципальные услуги | до 31 марта 2017 года | сокращение сроков оказания государственных и муниципальных услуг в МФЦ за счет передачи полученных документов в исполнительные органы государственной власти автономного округа и органы местного самоуправления муниципальных образований автономного округа в электронном виде | Департамент информационных технологий автономного округа, исполнительные органы государственной власти автономного округа, органы местного самоуправления муниципальных образований автономного округа (по согласованию) |
| (п. 53 в ред. [распоряжения](consultantplus://offline/ref=F8780D723F0F85A3FA6CECED7EC8772035C90D12585653BA5B1DE2386B5C5CD5F6FCF2AD6FC12AC6F2C2B02CD4A3E8815320CCCFD03E9C39F3F36E68l6G1L) Правительства ХМАО - Югры от 24.03.2017 N 162-рп) | | | | |
| 54. | Проведение совещаний (семинаров, консультаций, заседаний коллегиальных органов) с участием представителей территориальных органов федеральных органов исполнительной власти, исполнительных органов государственной власти автономного округа, органов местного самоуправления муниципальных образований автономного округа, субъектов малого и среднего предпринимательства, организаций, предоставляющих услуги и (или) поддержку субъектам малого и среднего предпринимательства, об организации предоставления услуг субъектам малого и среднего предпринимательства в МФЦ | до 25 декабря 2016 года | доклад в Комиссию об итогах проведенных совещаний (семинаров, консультаций, заседаний коллегиальных органов) | Департамент экономического развития автономного округа, органы местного самоуправления муниципальных образований автономного округа (по согласованию), Уполномоченный МФЦ |
| 55. | Заключение соглашений (дополнительных соглашений) о взаимодействии между уполномоченным МФЦ и исполнительными органами государственной власти автономного округа, органами местного самоуправления муниципальных образований автономного округа, организациями, предоставляющими услуги субъектам малого и среднего предпринимательства, договоров с иными МФЦ, расположенными в автономном округе, об организации предоставления в МФЦ государственных и муниципальных услуг, а также услуг организаций, предоставляющих их субъектам малого и среднего предпринимательства | до 31 марта 2017 года | заключенные соглашения (дополнительные соглашения), договоры | Уполномоченный МФЦ |
| 56. | Принятие плана информирования о возможности предоставления услуг субъектам малого и среднего предпринимательства в МФЦ | до 31 марта 2017 года | план информирования, согласованный на заседании Комиссии | Департамент экономического развития автономного округа |
| 57. | Подготовка (обучение) специалистов МФЦ по вопросам предоставления услуг субъектам малого и среднего предпринимательства по принципу "одного окна" | до 31 марта 2017 года | доклад в Комиссию о проведенных мероприятиях по подготовке (обучению) специалистов МФЦ | Уполномоченный МФЦ |
| 57.1. | Принятие схемы многофункциональных центров, ориентированных на предоставление услуг субъектам малого и среднего предпринимательства (далее - МФЦ для бизнеса) | до 25 декабря 2016 года | Схема размещения МФЦ для бизнеса, согласованная на заседании Комиссии | Департамент экономического развития автономного округа |
| (п. 57.1 введен [распоряжением](consultantplus://offline/ref=F8780D723F0F85A3FA6CECED7EC8772035C90D12585659B75D15E2386B5C5CD5F6FCF2AD6FC12AC6F2C2B02EDAA3E8815320CCCFD03E9C39F3F36E68l6G1L) Правительства ХМАО - Югры от 08.12.2016 N 658-рп) | | | | |
| XI. Организация оценки эффективности деятельности руководителей МФЦ | | | | |
| (введен [распоряжением](consultantplus://offline/ref=F8780D723F0F85A3FA6CECED7EC8772035C90D1258515BB75D14E2386B5C5CD5F6FCF2AD6FC12AC6F2C2B12CD5A3E8815320CCCFD03E9C39F3F36E68l6G1L) Правительства ХМАО - Югры от 15.04.2016 N 181-рп) | | | | |
| 58. | Разработка порядка проведения мониторинга соответствия МФЦ, расположенных в автономном округе, требованиям, установленным законодательством Российской Федерации | до 30 декабря 2016 года | постановление Правительства автономного округа | Департамент экономического развития автономного округа |
| (в ред. [распоряжения](consultantplus://offline/ref=F8780D723F0F85A3FA6CECED7EC8772035C90D12585153B85116E2386B5C5CD5F6FCF2AD6FC12AC6F2C2B02DD5A3E8815320CCCFD03E9C39F3F36E68l6G1L) Правительства ХМАО - Югры от 23.09.2016 N 517-рп) | | | | |
| 59. | Разработка порядка мониторинга качества предоставления государственных и муниципальных услуг в МФЦ, расположенных в автономном округе | до 30 декабря 2016 года | постановление Правительства автономного округа | Департамент экономического развития автономного округа |
| (в ред. [распоряжения](consultantplus://offline/ref=F8780D723F0F85A3FA6CECED7EC8772035C90D12585153B85116E2386B5C5CD5F6FCF2AD6FC12AC6F2C2B02DD5A3E8815320CCCFD03E9C39F3F36E68l6G1L) Правительства ХМАО - Югры от 23.09.2016 N 517-рп) | | | | |
| 60. | Утверждение показателей эффективности руководителей МФЦ, расположенных в автономном округе (далее - показатели) | до 30 сентября 2016 года | Показатели, согласованные на заседании Комиссии | Департамент экономического развития автономного округа |
| (в ред. [распоряжения](consultantplus://offline/ref=F8780D723F0F85A3FA6CECED7EC8772035C90D12585659B75D15E2386B5C5CD5F6FCF2AD6FC12AC6F2C2B02FD4A3E8815320CCCFD03E9C39F3F36E68l6G1L) Правительства ХМАО - Югры от 08.12.2016 N 658-рп) | | | | |

Приложение 2

к распоряжению Правительства

Ханты-Мансийского

автономного округа - Югры

от 1 декабря 2012 года N 718-рп

СХЕМА

РАЗМЕЩЕНИЯ МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫХ ЦЕНТРОВ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ

ГОСУДАРСТВЕННЫХ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ,

ИХ ТЕРРИТОРИАЛЬНО ОБОСОБЛЕННЫХ СТРУКТУРНЫХ ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ

НА ТЕРРИТОРИИ ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА - ЮГРЫ

Утратила силу. - [Распоряжение](consultantplus://offline/ref=F8780D723F0F85A3FA6CECED7EC8772035C90D12585652BD5C12E2386B5C5CD5F6FCF2AD6FC12AC6F2C2B02ED5A3E8815320CCCFD03E9C39F3F36E68l6G1L) Правительства ХМАО - Югры от 07.04.2017 N 189-рп.

Приложение 3

к распоряжению Правительства

Ханты-Мансийского

автономного округа - Югры

от 1 декабря 2012 года N 718-рп

СХЕМА

РАЗМЕЩЕНИЯ ЦЕНТРОВ ОКАЗАНИЯ УСЛУГ ДЛЯ БИЗНЕСА НА БАЗЕ

МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫХ ЦЕНТРОВ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ

И МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ, РАСПОЛОЖЕННЫХ В ХАНТЫ-МАНСИЙСКОМ

АВТОНОМНОМ ОКРУГЕ - ЮГРЕ (ДАЛЕЕ - МФЦ ДЛЯ БИЗНЕСА)

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Список изменяющих документов  (введена [распоряжением](consultantplus://offline/ref=F8780D723F0F85A3FA6CECED7EC8772035C90D12585653BA5B1DE2386B5C5CD5F6FCF2AD6FC12AC6F2C2B02DD6A3E8815320CCCFD03E9C39F3F36E68l6G1L) Правительства ХМАО - Югры от 24.03.2017 N 162-рп;  в ред. распоряжений Правительства ХМАО - Югры от 20.04.2018 [N 175-рп](consultantplus://offline/ref=F8780D723F0F85A3FA6CECED7EC8772035C90D1258555ABA5017E2386B5C5CD5F6FCF2AD6FC12AC6F2C2B02ED7A3E8815320CCCFD03E9C39F3F36E68l6G1L),  от 28.02.2020 [N 97-рп](consultantplus://offline/ref=F8780D723F0F85A3FA6CECED7EC8772035C90D125B525DBB5817E2386B5C5CD5F6FCF2AD6FC12AC6F2C2B02ED7A3E8815320CCCFD03E9C39F3F36E68l6G1L)) |  |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование муниципального образования | Форма организации МФЦ для бизнеса (бизнес-окно, бизнес-зона, бизнес-офис) | Адрес размещения | Количество окон обслуживания | Дата открытия | Текущее состояние |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Муниципальные образования - городские округа | | | | | | |
| 1. | город Когалым | бизнес-окно | г. Когалым, ул. Мира, д. 15 | 1 | 01.12.2016 | действующее |
| 2. | город Лангепас | бизнес-окно | г. Лангепас, ул. Парковая, строение 9 | 1 | 01.04.2017 | действующее |
| (п. 2 в ред. [распоряжения](consultantplus://offline/ref=F8780D723F0F85A3FA6CECED7EC8772035C90D1258555ABA5017E2386B5C5CD5F6FCF2AD6FC12AC6F2C2B02ED4A3E8815320CCCFD03E9C39F3F36E68l6G1L) Правительства ХМАО - Югры от 20.04.2018 N 175-рп) | | | | | | |
| 3. | город Мегион | бизнес-окно | г. Мегион, пр. Победы, д. 7 | 1 | 12.12.2017 | действующее |
| (п. 3 в ред. [распоряжения](consultantplus://offline/ref=F8780D723F0F85A3FA6CECED7EC8772035C90D1258555ABA5017E2386B5C5CD5F6FCF2AD6FC12AC6F2C2B02FD7A3E8815320CCCFD03E9C39F3F36E68l6G1L) Правительства ХМАО - Югры от 20.04.2018 N 175-рп) | | | | | | |
| 4. | город Нефтеюганск [<\*>](#P697) | бизнес-окно | г. Нефтеюганск, ул. Сургутская, д. 3, помещение 2 | 3 | 31.01.2017 | действующие |
| (п. 4 в ред. [распоряжения](consultantplus://offline/ref=F8780D723F0F85A3FA6CECED7EC8772035C90D1258555ABA5017E2386B5C5CD5F6FCF2AD6FC12AC6F2C2B02CD0A3E8815320CCCFD03E9C39F3F36E68l6G1L) Правительства ХМАО - Югры от 20.04.2018 N 175-рп) | | | | | | |
| 5. | город Нижневартовск | бизнес-офис | г. Нижневартовск, ул. Мира, д. 25/12 | 8 | 02.10.2017 | действующий |
| (п. 5 в ред. [распоряжения](consultantplus://offline/ref=F8780D723F0F85A3FA6CECED7EC8772035C90D1258555ABA5017E2386B5C5CD5F6FCF2AD6FC12AC6F2C2B02CDBA3E8815320CCCFD03E9C39F3F36E68l6G1L) Правительства ХМАО - Югры от 20.04.2018 N 175-рп) | | | | | | |
| 6. | город Нягань | бизнес-окно | г. Нягань, мкр. 3, д. 23/2, помещение 3 | 1 | 26.12.2016 | действующее |
| 7. | город Покачи | бизнес-окно | г. Покачи, ул. Таежная, 20/1 | 1 | 29.12.2016 | действующее |
| 8. | город Пыть-Ях | бизнес-окно | г. Пыть-Ях, мкр. 2, д. 7А | 1 | 31.03.2017 | действующее |
| (п. 8 в ред. [распоряжения](consultantplus://offline/ref=F8780D723F0F85A3FA6CECED7EC8772035C90D1258555ABA5017E2386B5C5CD5F6FCF2AD6FC12AC6F2C2B02DD5A3E8815320CCCFD03E9C39F3F36E68l6G1L) Правительства ХМАО - Югры от 20.04.2018 N 175-рп) | | | | | | |
| 9. | город Радужный | бизнес-окно | г. Радужный, мкр. 1, д. 2 | 1 | 09.10.2017 | действующее |
| (п. 9 в ред. [распоряжения](consultantplus://offline/ref=F8780D723F0F85A3FA6CECED7EC8772035C90D1258555ABA5017E2386B5C5CD5F6FCF2AD6FC12AC6F2C2B02AD4A3E8815320CCCFD03E9C39F3F36E68l6G1L) Правительства ХМАО - Югры от 20.04.2018 N 175-рп) | | | | | | |
| 10. | город Сургут | бизнес-офис | г. Сургут, ул. 30 лет Победы, д. 34а | 9 | 15.11.2017 | действующий |
| (п. 10 в ред. [распоряжения](consultantplus://offline/ref=F8780D723F0F85A3FA6CECED7EC8772035C90D1258555ABA5017E2386B5C5CD5F6FCF2AD6FC12AC6F2C2B02BD1A3E8815320CCCFD03E9C39F3F36E68l6G1L) Правительства ХМАО - Югры от 20.04.2018 N 175-рп) | | | | | | |
| 11. | город Урай | бизнес-окно | г. Урай, мкр. 3, д. 47 | 1 | 12.12.2016 | действующее |
| 12. | город Ханты-Мансийск | бизнес-окно | г. Ханты-Мансийск, ул. Энгельса, д. 45 | 2 | 28.12.2016 | действующие |
| 13. | город Югорск | бизнес-окно | г. Югорск, ул. Механизаторов, д. 2 | 1 | 01.12.2016 | действующее |
| Муниципальные образования - муниципальные районы | | | | | | |
| 14. | Кондинский район | бизнес-окно | пгт. Междуреченский, ул. Титова, д. 26 | 1 | 01.02.2017 | действующее |
| 15. | Нефтеюганский район | бизнес-окно | г. Нефтеюганск, ул. Сургутская, д. 3, помещение 2 | 3 | 31.01.2017 | действующие |
| (п. 15 в ред. [распоряжения](consultantplus://offline/ref=F8780D723F0F85A3FA6CECED7EC8772035C90D1258555ABA5017E2386B5C5CD5F6FCF2AD6FC12AC6F2C2B028D3A3E8815320CCCFD03E9C39F3F36E68l6G1L) Правительства ХМАО - Югры от 20.04.2018 N 175-рп) | | | | | | |
| 16. | Нижневартовский район | бизнес-окно | пгт. Излучинск, ул. Таежная, д. 6 | 1 | 15.12.2017 | действующее |
| (п. 16 в ред. [распоряжения](consultantplus://offline/ref=F8780D723F0F85A3FA6CECED7EC8772035C90D1258555ABA5017E2386B5C5CD5F6FCF2AD6FC12AC6F2C2B029D2A3E8815320CCCFD03E9C39F3F36E68l6G1L) Правительства ХМАО - Югры от 20.04.2018 N 175-рп) | | | | | | |
| 17. | Октябрьский район | бизнес-окно | пгт. Приобье, ул. Крымская, д. 1 | 1 | 24.04.2017 | действующее |
| (в ред. распоряжений Правительства ХМАО - Югры от 20.04.2018 [N 175-рп](consultantplus://offline/ref=F8780D723F0F85A3FA6CECED7EC8772035C90D1258555ABA5017E2386B5C5CD5F6FCF2AD6FC12AC6F2C2B029D5A3E8815320CCCFD03E9C39F3F36E68l6G1L),  от 28.02.2020 [N 97-рп](consultantplus://offline/ref=F8780D723F0F85A3FA6CECED7EC8772035C90D125B525DBB5817E2386B5C5CD5F6FCF2AD6FC12AC6F2C2B02ED7A3E8815320CCCFD03E9C39F3F36E68l6G1L)) | | | | | | |
| 18. | Советский район | бизнес-окно | г. Советский, пер. Парковый, д. 1 | 1 | 15.12.2016 | действующее |
| 19. | Сургутский район | бизнес-окно | г. Сургут, Югорский тракт, д. 38 | 1 | 20.12.2016 | действующее |
| бизнес-окно | г. Лянтор, ул. Назаргалеева, д. 12 | 1 | 22.03.2017 | действующее |
| (п. 19 в ред. [распоряжения](consultantplus://offline/ref=F8780D723F0F85A3FA6CECED7EC8772035C90D1258555ABA5017E2386B5C5CD5F6FCF2AD6FC12AC6F2C2B026D7A3E8815320CCCFD03E9C39F3F36E68l6G1L) Правительства ХМАО - Югры от 20.04.2018 N 175-рп) | | | | | | |
| 20. | Ханты-Мансийский район [<\*\*>](#P698) | бизнес-окно | г. Ханты-Мансийск, ул. Энгельса, д. 45 | 2 | 28.12.2016 | действующие |

--------------------------------

<\*> Предоставление услуг для субъектов малого и среднего предпринимательства г. Нефтеюганска организуется в МФЦ Нефтеюганского района;

<\*\*> Предоставление услуг для субъектов малого и среднего предпринимательства Ханты-Мансийского района организуется в автономном учреждении Ханты-Мансийского автономного округа - Югры "Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг Югры", расположенном в г. Ханты-Мансийске.