**П Р О Т О К О Л № 14**

заседания Проектного комитета

Ханты-Мансийского района

25 февраля 2019 года г. Ханты-Мансийск

**Председательствовал:**

Глава Ханты-Мансийского района К.Р. Минулин

**Секретарь проектного комитета:**

Председатель комитета экономической Н.Н. Конева

политики

**Присутствовали:**

|  |  |
| --- | --- |
| Члены комитета: |  |
| первый заместитель главы Ханты-Мансийского района, заместитель председателя проектного комитета |  Р.Н. Ерышев |
| и.о. директора департамента строительства, архитектуры и ЖКХ | В.В. Подкорытов |
| начальник управления по бюджету комитета по финансам  | С.А. Собянин |
| директор департамента имущественных и земельных отношений | В.А. Попов  |
| начальник юридическо-правового управления | А.А. Минич  |
| начальник управления по информационным технологиям | В.О. Новицкий  |
| Приглашенные: |  |
| начальник управления планирования, мониторинга социально-экономического развития комитета экономической политики | Ю.А. Муслимова |
| начальник управления реального сектора экономики комитета экономической политики | Ю.В.Николаева |
| Директор МАУ «Организационно-методический центр» | Л.В. Шишонкова |

Повестка дня:

1.О рассмотрении проектной инициативы «Образовательная лига» и принятии решения о запуске проекта.

2. О рассмотрении паспорта и календарного плана проекта «Лаборатория социальной активности».

3. О ходе реализации проекта ««Центр Российского села» п.Луговской. 4. Об исполнении решений Проектного комитета Ханты-Мансийского района от 30.10.2018 № 12 и от 17.12.2018 № 13.

**1. О рассмотрении проектной инициативы «Образовательная лига» и принятии решения о запуске проекта.**

(Крюкова А.Ф.)

Вопрос снят с повестки и перенесен на рассмотрение очередного заседания Проектного комитета администрации Ханты-Мансийского района.

**2. О рассмотрении паспорта и календарного плана проекта «Лаборатория социальной активности»**

(Конева Н.Н.)

**Решили:**

 2.1. Утвердить календарный план и паспорт проекта «Лаборатория социальной активности».

2.2. Обеспечить согласование и утверждение паспорта и календарного плана проекта «Лаборатория социальной активности» в соответствии с Регламентом управления проектами (распоряжение администрации Ханты-Мансийского района от 12.01.2017 № 3-р). Направить в муниципальный проектный офис.

2.3. МКУ ХМР «Комитет по культуре, спорту и социальной политике» (Проценко Л.П.) приступить к реализации проекта согласно установленных календарным планом сроков.

**3. О ходе реализации проекта «Центр Российского села» п. Луговской.**

(Подкорытов В.В.)

**Решили:**

3.1. Информацию о ходе реализации проекта принять к сведению.

 3.2. Руководителю проекта «Центр Российского села» (Гуменному П.Л.) организовать актуализацию календарного плана проекта в части корректировки мероприятия, а также сроков его реализации по этапу проекта «Формирование пакета документов, подготовленных в соответствии с Постановлением Правительства Ханты-Мансийского автономного округа-Югры от 02.04.2011 № 93-п для включения строительства объектов в АИП», а также по включению соответствующих мероприятий и объемов их финансирования в муниципальные программы Ханты-Мансийского района.

**Срок: до 15 марта 2019 года.**

**4. Об исполнении решений Проектного комитета Ханты-Мансийского района от 30.10.2018 № 12 и от 17.12.2018 № 13.**

(Муслимова Ю.А.)

**Решили:**

 4.1. Считать исполненными и снять с контроля поручения протоколов № 12 от 30.10.2018 и № 13 от 17.12.2019.

Глава Ханты-Мансийского района К.Р. Минулин

Председатель комитета экономической

политики, секретарь Проектного комитета Н.Н. Конева