Исполнение комплексного плана мероприятий по формированию благоприятного инвестиционного климата

на территории Ханты-Мансийского района по состоянию на 01.04.2018

| № п/п | Мероприятие | Срок исполнения | Ответственный |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Подготовка правовых актов |
| 1.1. | Внесение изменений в распоряжение администрации Ханты-Мансийского района от 31.01.2017 № 96-р «Об утверждении перечня муниципального имущества Ханты-Мансийского района, в отношении которого планируется заключение концессионных соглашений» | по мере необходимости | департамент имущественных и земельных отношений |
| Распоряжением администрации Ханты-Мансийского района от 29.01.2018 № 84-р утвержден перечень муниципального имущества Ханты-Мансийского района, в отношении которого планируется заключение концессионных соглашений в новой редакции. Распоряжение администрации Ханты-Мансийского района от 31.01.2017 № 96-р признано утратившим силу. |
| 1.2. | Внесение изменений в План-график проведения аукционов по продаже и (или) предоставлению в аренду земельных участков, предназначенных для реализации инвестиционных проектов в Ханты-Мансийском районе на 2018 год и плановый период 2019 – 2020 годов | по мере необходимости | департамент имущественных и земельных отношений |
| В отчетном периоде работа по внесению изменений в План-график проведения аукционов по продаже и (или) предоставлению в аренду земельных участков, предназначенных для реализации инвестиционных проектов в Ханты-Мансийском районе, на 2018 год и плановый период 2019 - 2020 годов не осуществлялась. План-график утвержден в январе 2018 года, содержит обновленные сведения, является актуальным, размещен на официальном сайте администрации Ханты-Мансийского района в разделе «Инвестиционная деятельность/Путеводитель инвестора/Предоставление земельных участков». Внесение изменений в План-график будет осуществляться по мере необходимости. |
| 1.3. | Внесение изменений в распоряжение администрации Ханты-Мансийского района от 02.06.2015 № 625-р «Об утверждении перечня инвестиционных проектов, реализуемых и планируемых к реализации на территории Ханты-Мансийского района» (в редакции от 26.12.2017) | по мере необходимости | комитет экономической политики |
| В I квартале 2018 года внесение изменений в перечень инвестиционных проектов, реализуемых и планируемых к реализации на территории Ханты-Мансийского района, не осуществлялось. Внесение изменений планируется во II квартале текущего года. |
| 1.4. | Внесение изменений в распоряжение администрации Ханты-Мансийского района от 29.12.2017 № 1454-р «Об утверждении плана создания объектов инвестиционной инфраструктуры в Ханты-Мансийском районе на 2018 год» | по мере необходимости | комитет экономической политики |
| В I квартале 2018 года внесение изменений в план создания объектов инфраструктуры в Ханты-Мансийском районе, не осуществлялось. Внесение изменений планируется во II квартале текущего года. |
| 1.5. | Внесение изменений в распоряжение администрации Ханты-Мансийского района от 19.01.2018 № 42-р «Об утверждении перечня инвестиционных площадок (промышленные площадки, земельные участки, обеспеченные градостроительной документацией и предлагаемые для реализации инвестиционных проектов)» и реестр земельных участков, находящихся в муниципальной собственности Ханты-Мансийского района, которые могут быть предоставлены ким лицам в аренду без проведения торгов для размещения объектов социально-культурного и коммунально-бытового назначения | по мере необходимости | департамент имущественных и земельных отношений; департамент строительства, архитектуры и ЖКХ |
| В отчетном периоде работа по внесению изменений в распоряжение администрации Ханты-Мансийского района от 19.01.2018 № 42-р «Об утверждении перечня инвестиционных площадок (промышленные площадки, земельные участки, обеспеченные градостроительной документацией и предлагаемые для реализации инвестиционных проектов)» и реестр земельных участков, находящихся в муниципальной собственности Ханты-Мансийского района, которые могут быть предоставлены к юридическим лицам в аренду без проведения торгов для размещения объектов социально-культурного и коммунально-бытового назначения, не осуществлялась. Перечень инвестиционных площадок и реестр земельных участков содержит обновленные сведения и являются актуальными. В актуальном виде документы размещены на официальном сайте администрации Ханты-Мансийского района в разделе Экономическое развитие/Инвестиционная деятельность/Путеводитель инвестора/Предоставление земельных участков. Внесение изменений в утвержденные указанные документы будет осуществляться по мере необходимости. |
| 1.6. | Принятие распоряжения главы Ханты-Мансийского района «Об утверждении инвестиционного послания главы Ханты-Мансийского района на 2018 год» | до 01 апреля 2018 года | комитет экономической политики; органы администрации района |
| Принято распоряжение главы Ханты-Мансийского района от 30.03.2018 № 4-рг «Об утверждении инвестиционного послания главы Ханты-Мансийского района на 2018 год» |
| 1.7. | Принятие поручения главы Ханты-Мансийского района по формированию плана мероприятий по реализации инвестиционного послания главы Ханты-Мансийского района на 2018 год | до 15 апреля 2018 года | комитет экономической политики; органы администрации района |
| Издано поручение главы Ханты-Мансийского района от 10.04.2018 № 12, сформированное в целях реализации инвестиционного послания главы Ханты-Мансийского района на 2018 год, утвержденного распоряжением главы Ханты-Мансийского района от 30.03.2018 № 4-рг. |
| 1.8. | Формирование плана мероприятий по информированию представителей бизнеса и экспертного сообщества на 2019 год и размещение на официальном сайте администрации Ханты-Мансийского района | декабрь 2018 года | комитет экономической политики |
| Срок исполнения мероприятия не наступил |
| 1.9. | Утверждение регламента по сопровождению инвестиционных проектов по принципу «одного окна» в соответствии с Методическими рекомендациями по приведению муниципальных регламентов в соответствии с регламентом по сопровождению инвестиционных проектов в Ханты-Мансийском автономном округе-Югре | февраль 2018 года | комитет экономической политики |
| Принято распоряжение администрации Ханты-Мансийского района от 13.02.2018 № 146-р «Об утверждении регламента сопровождения инвестиционных проектов по принципу «одного окна» на территории Ханты-Мансийского района |
| 1.10. | Внесение изменений в распоряжение администрации Ханты-Мансийского района от 01.11.2017 № 1137-р «Об утверждении перечня строек и объектов, подлежащих строительству (реконструкции, модернизации) на территории Ханты-Мансийского района на 2018 год и плановый период до 2020 года | по мере необходимости | комитет экономической политики |
| Принято распоряжение администрации Ханты-Мансийского района от 16.01.2018 № 28-р «О внесении изменений в распоряжение администрации Ханты-Мансийского района от 01.11.2017 № 1137-р «Об утверждении перечня строек и объектов, подлежащих строительству (реконструкции, модернизации) на территории Ханты-Мансийского района на 2018 год и плановый период до 2020 года» |
| 2. | Повышение эффективности деятельности по работе с инвесторами |
| 2.1. | Информационно-консультационное обеспечение инвесторов и предпринимателей по вопросам поддержки инвестиционных проектов | в течение года | комитет экономической политики; органы администрации района; МАУ «Организационно-методический центр» |
| В 1 квартале 2018 года предоставлена информационно-консультационная поддержка 4 инвесторам по вопросам поддержки инвестиционных проектов (ИП Попов Г.Ф., ООО НРО «Обь», КФХ Башмакова В.А., ООО НРО «Колмодай») |
| 2.2. | Формирование и размещение на официальном сайте администрации Ханты-Мансийского района в разделе «Экономическое развитие /Реализация планов развития экономики» информации об исполнении плана проведения экспертизы нормативных правовых актов, затрагивающих вопросы осуществления предпринимательской и инвестиционной деятельности, на 2018 год | до 01 февраля 2019 года | комитет экономической политики; органы администрации района |
| Срок исполнения мероприятия не наступил |
| 2.3. | Утверждение плана проведения экспертизы нормативных правовых актов, затрагивающих вопросы осуществления предпринимательской и инвестиционной деятельности, на 2019 год и размещение на официальном сайте администрации Ханты-Мансийского района в разделе «Экономическое развитие /Реализация планов развития экономики» | декабрь 2018 года | комитет экономической политики |
| Срок исполнения мероприятия не наступил |
| 2.4. | Проведение процедуры публичного обсуждения (ОРВ) проектов нормативных правовых актов, затрагивающих вопросы осуществления предпринимательской и инвестиционной деятельности | в течение года | органы администрации района; комитет экономической политики |
| В 1 квартале 2018 года проведена оценка регулирующего воздействия на предпринимательскую и инвестиционную деятельность 8 проектов муниципальных нормативных правовых актов |
| 2.5. | Доклад руководителя экспертной группы по проведению общественной оценки результатов внедрения успешных практик, направленных на развитие и поддержку малого и среднего предпринимательства муниципального образования Ханты-Мансийский район, на заседании Совета по вопросам развития инвестиционной деятельности при администрации Ханты-Мансийского района главе Ханты-Мансийского района | I квартал 2018 года | комитет экономической политики |
| На заседании Совета по вопросам развития инвестиционной деятельности при администрации Ханты-Мансийского района, состоявшемся 14.03.2018 был заслушан и принят к сведению доклад руководителя экспертной группы по проведению общественной оценки результатов внедрения успешных практик, направленных на развитие и поддержку малого и среднего предпринимательства муниципального образования Ханты-Мансийский район |
| 2.6. | Приведение структуры интернет ресурса администрации Ханты-Мансийского района, информирующего об инвестиционной деятельности в Ханты-Мансийском районе в соответствие с требованиями, изложенными в Методических рекомендациях (приложение 2 к письму Департамента экономического развития Югры от 23.11.2017 № 01-Исх-ПС-25224) | до 01 марта 2018 года | комитет экономической политики |
| Раздел «Инвестиционная деятельность» приведен в соответствие с требованиями, изложенными в Методических рекомендациях Департамента экономического развития Югры. |
| 3. | Организационные мероприятия |
| 3.1. | Реализация дорожной карты «Реализация инвестиционного проекта по строительству второй очереди тепличного комплекса в д.Ярки Ханты-Мансийского района площадью 5,2 гектара ОАО «Агрофирма» | в течение года | комитет экономической политики; органы администрации района |
| В рамках реализации инвестиционного проекта по строительству второй очереди тепличного комплекса в д. Ярки Ханты-Мансийского района площадью 5,35 га АО «Агрофирма» осуществляется строительство следующих объектов: - «Строительство газораспределительной станции в д. Ярки Ханты-Мансийского района». По объекту заключен муниципальный контракт на СМР от 13.06.2017 года с ООО Строительная компания «Стройсервис» на сумму 101 691 526,54 рублей. В настоящее время на объекте строительства выполнено устройство фундаментов - 100%, устройство опор технологического оборудования - 100%, монтаж блока БКЭС - 100%, устройство канализационной емкости - 100%, строительство наружных сетей - 80%, устройство пожарной емкости - 100%, благоустройство территории - 75%. - «Реконструкция ВОС в д. Ярки Ханты-Мансийского района». По объекту заключен муниципальный контракт от 26.02.2018 года №0187300008417000467-0466580-02 с ООО «НПСК» на сумму 83 000 000,0 рублей. В настоящее время на объекте строительства выполнена вертикальная планировка - 5%, устройство свайного поля под РЧВ - 100%, устройство фундамента РЧВ - 40%. |
| 3.2. | Реализация плана мероприятий («дорожной карты») «Расширение возможностей доступа субъектов малого и среднего предпринимательства Ханты- Мансийского района к закупкам организаций с муниципальным участием Ханты-Мансийского района на период до 2018 года» и размещение отчетов о его исполнении на официальном сайте администрации Ханты-Мансийского района | в течение года | комитет экономической политики; органы администрации района |
| Доля закупок у субъектов малого и среднего предпринимательства в общем годовом стоимостном объеме закупок, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» в 1 квартале 2018 года составила – 19%. Исполнение плана мероприятий («дорожной карты») «Расширение возможностей доступа субъектов малого и среднего предпринимательства Ханты-Мансийского района к закупкам организаций с муниципальным участием Ханты-Мансийского района на период до 2018 года» формируется по итогам года. |
| 3.3. | Реализация плана мероприятий («дорожной карты») по содействию развитию конкуренции в Ханты-Мансийском районе и размещение отчетов о его исполнении на официальном сайте администрации Ханты-Мансийского района | в течение года | комитет экономической политики; органы администрации района |
| Информация об исполнении плана мероприятий («дорожной карты») по содействию развитию конкуренции в Ханты-Мансийском районе за 1 квартал 2018 года размещена на официальном сайте администрации Ханты-Мансийского района в разделе Экономическое развитие/Реализация планов развития экономики |
| 3.4. | Реализация плана мероприятий («дорожной карты») по исполнению Соглашения о сотрудничестве по внедрению успешных практик создания комфортной городской среды и реализации энергосервисных контрактов, направленных на энергосбережение (в рамках проекта АСИ «Магазин верных решений»). | в сроки, установленные «дорожной картой» | департамент строительства, архитектуры и ЖКХ, комитет по образованию, комитет по финансам, руководители бюджетных учреждений, включенных в перечень бюджетных учреждений с наибольшим потенциалом энергосбережения, в которых планируется заключение энергосервисных контрактов |
| Успешные практики в сфере теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения, размещенные в «Магазине верных решений» внедрены и реализуются на территории Ханты-Мансийского района |
| 3.5. | Реализация плана мероприятий по информированию представителей бизнеса и экспертного сообщества на 2017-2018 годы, утвержденного распоряжением администрации Ханты-Мансийского района от 14.09.2017 № 948-р (с изменениями от 19.01.2018 № 41-р) | в течение года | комитет экономической политики; органы администрации района |
| Исполнение плана мероприятий по информированию представителей бизнеса и экспертного сообщества на 2017-2018 годы формируется по итогам года |
| 3.6. | Реализация мероприятий в рамках портфелей проектов Ханты-Мансийского автономного округа-Югры в соответствии с направлениями, определенными перечнем поручений Президента Российской Федерации от 05.12.2016 № ПР-2347ГС |  |  |
| 3.6.1. | Совершенствование и внедрение положений регионального инвестиционного стандарта | в течение года | комитет экономической политики, департамент имущественных и земельных отношений |
| В рамках совершенствования и внедрения положений регионального инвестиционного стандарта проведены следующие мероприятия: 1. Актуализирован инвестиционный паспорт Ханты-Мансийского района по состоянию на 01.01.2018. Паспорт размещен на официальном сайте администрации Ханты-Мансийского района в разделе «Инвестиционная деятельность»/ инвестиционная политика. Паспорт направлен в адрес Фонда развития Югры для размещения на инвестиционном портале Югры в разделе «О регионе»/общие сведения/муниципальные образования автономного округа/Ханты-Мансийский район. 2. Распоряжением главы Ханты-Мансийского района от 30.03.2018 № 4-рг утверждено инвестиционное послание главы Ханты-Мансийского района на 2018 год. Послание размещено на сайте администрации Ханты-Мансийского района в разделе «Инвестиционная деятельность»/Инвестиционная политика. |
| 3.6.2. | Система мер по стимулированию развития малого и среднего предпринимательства | в течение года | комитет экономической политики, департамент имущественных и земельных отношений; департамент строительства, архитектуры и ЖКХ |
| В соответствии с правилами оказания имущественной поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства, утвержденными постановлением администрации Ханты-Мансийского района от 02.09.2016 № 266 в отчетном периоде Депимуществом района оказана имущественная поддержка КФХ Тимировой Е.В. Утверждены: 1. ПЗЗ межселенных территорий и сельских поселений; 2. ППтиПМ территорий населенных пунктов: Кышик, Луговской, Кирпичный, Белогорье, Троица, Ягурьях, Пырьях, Кедровый, Елизарово, Красноленинский, Выктной, Тюли; 4. Разработаны проекты внесения изменений в ГП и ПЗЗ сельских поселений Кышик, Луговской, Кедровый; 5. Заключены муниципальные контракты на проведение работ по внесению изменений в ГП сельских поселений Горноправдиск, Цингалы, Выкатной, Красноленский, Сибирский, Селиярово, Шапша, Согом, Нялинское. |
| 3.6.3. | Приведение правил землепользования и застройки в соответствие действующему Градостроительному кодексу Российской Федерации | до 15 марта 2018 года | департамент строительства, архитектуры и ЖКХ |
| Разработаны проекты внесения изменений в ПЗЗ всех сельских поселений, направлены в администрации сельских поселений для проведения публичных слушаний |
| 3.6.4. | Получение разрешения на строительство и территориальное планирование | в течение года | департамент строительства, архитектуры и ЖКХ |
| Выдано 14 разрешений на строительство, из них: в электронном виде - 2 (14%), через МФЦ- 10 (71%). |
| 3.7. | Мониторинг реализации инвестиционных проектов Ханты-Мансийского района | ежеквартально до 20 числа месяца, следующего за отчетным кварталом | комитет экономической политики |
| Отчет о реализации инвестиционных проектов Ханты-Мансийского района за январь-март 2018 года размещен на официальном сайте администрации Ханты-Мансийского района в разделе «Инвестиционная деятельность»/Инвестиционные проекты. |
| 3.8. | Актуализация интерактивной инвестиционной карты Югры в части информации по Ханты-Мансийскому району | по мере внесения изменений в распоряжения администрации Ханты-Мансийского района от 02.06.2015 № 625-р, от 29.12.2017 № 1454-р, от 19.01.2018 № 42-р | комитет экономической политики |
| С целью актуализации интерактивной инвестиционной карты Югры в части информации по Ханты-Мансийскому району в Фонд развития Югры направлены: План создания объектов инвестиционной инфраструктуры на 2018 год; Информация об инвестиционных площадках; Информация об инвестиционных проектах. |  |  |
| 3.9. | Актуализация инвестиционной карты Ханты-Мансийского района |  |  |
| На официальном сайте администрации Ханты-Мансийского района в разделе «Инвестиционная деятельность»/Инвестиционная карта Ханты-Мансийского района актуализирована следующая информация: План создания объектов инвестиционной инфраструктуры на 2018 год; Информация об инвестиционных площадках; Информация об инвестиционных проектах. |  |  |
| 3.10. | Проведение Совета по развитию малого и среднего предпринимательства при администрации Ханты-Мансийского района | в соответствии с утвержденным планом на 2018 год | комитет экономической политики |
| Проведено заседание Совета по развитию малого и среднего предпринимательства при администрации Ханты-Мансийского района (протокол № 1 о 21.03.2018) на котором рассмотрено 7 вопросов. Протокол размещен на официальном сайте администрации Ханты-Мансийского района в разделе/Экономическое развитие/Координационные и совещательные органы |
| 3.11. | Проведение Совета по вопросам развития инвестиционной деятельности при администрации Ханты-Мансийского района | в соответствии с утвержденным планом на 2018 год | комитет экономической политики |
| 14 марта 2018 состоялось заседание Совета по вопросам развития инвестиционной деятельности при администрации Ханты-Мансийского района, на котором рассмотрено 4 вопроса. Протокол размещен на официальном сайте администрации Ханты-Мансийского района в разделе/Экономическое развитие/Координационные и совещательные органы |
| 3.12. | Актуализация инвестиционного паспорта Ханты-Мансийского района | до 15 апреля 2018 года | комитет экономической политики; органы администрации района |
| Инвестиционный паспорт Ханты-Мансийского района актуализирован по состоянию на 01.01.2018 и размещен на официальном сайте администрации Ханты-Мансийского района в разделе Экономическое развитие/Инвестиционная деятельность/Инвестиционная политики |
| 3.13. | Повышение квалификации муниципальных служащих, ответственных за формирование благоприятного инвестиционного климата на территории Ханты-Мансийского района | в течение года | отдел кадровой работы и муниципальной службы; департамент имущественных и земельных отношений; департамент строительства, архитектуры и ЖКХ; МКУ «Комитет по культуре, спорту и социальной политике» |
| В I квартале 2018 года повышение квалификации муниципальных служащих, ответственных за формирование благоприятного инвестиционного климата на территории Ханты-Мансийского района, назначенных распоряжением администрации Ханты-Мансийского района от 16.03.2018 № 238-р, не проводилось. Организация обучения планируется на II полугодие 2018 по заочной форме обучения с применением дистанционных образовательных технологий. |
| 3.14. | Формирование плана работы Совета по вопросам развития инвестиционной деятельности при администрации Ханты-Мансийского района на 2019 год | декабрь 2018 года | комитет экономической политики |
| Срок исполнения мероприятия не наступил |
| 3.15. | Формирование плана работы Совета по развитию малого и среднего предпринимательства при администрации Ханты-Мансийского района на 2019 год | декабрь 2018 года | комитет экономической политики |
| Срок исполнения мероприятия не наступил |
| 3.16. | Формирование доклада главы Ханты-Мансийского района о взаимодействии с инвесторами по вопросам реализации инвестиционных проектов в 2018 году | до 01 декабря 2018 года | комитет экономической политики; органы администрации района |
| Срок исполнения мероприятия не наступил |
| 3.17. | Информационное обновление разделов «Малое предпринимательство», «Инвестиционная деятельность», «Социально-экономическое развитие», «Реализация планов развития экономики» на официальном сайте администрации района | по мере необходимости, но не реже 1 раза в квартал | комитет экономической политики |
| Проинформировано 15 предпринимателей о проведении бубличных консультаций по 2 НПА: «Об утверждении регламента сопровождения инвестиционных проектов по принципу «одного окна» на территории Ханты-Мансийского района» и «О внесении изменений в постановление администрации Ханты-Мансийского района от 10.11.2017 № 318 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие малого и среднего предпринимательства на территории Ханты-Мансийского района на 2018-2020 годы» |
|  | Информирование субъектов малого предпринимательства по участию в публичных консультациях в целях ОРВ проектов муниципальных нормативных правовых актов администрации Ханты-Мансийского района, экспертизы и оценки фактического воздействия принятых администрацией Ханты-Мансийского района муниципальных нормативных правовых актов, затрагивающих вопросы осуществления предпринимательской и инвестиционной деятельности | в течение года | комитет экономической политики; МАУ «Организационно-методический центр» |
| Информация по участию в публичных консультациях в целях ОРВ проектов муниципальных нормативных правовых актов администрации Ханты-Мансийского района, экспертизы и оценки фактического воздействия принятых администрацией Ханты-Мансийского района муниципальных нормативных правовых актов, затрагивающих вопросы осуществления предпринимательской и инвестиционной деятельности, предоставлена на заседании Совета по развитию малого и среднего предпринимательства при администрации Ханты-Мансийского района |
| 3.19. | Развитие системы муниципального частного партнерства путем субсидирования затрат на строительство объектов в рамках реализации муниципальных программ | в течение года | органы администрации района |
| Практика по реализации на территории Ханты-Мансийского района системы муниципально-частного партнерства в I квартале 2018 года отсутствовала. |
| 3.20. | Внедрение персонифицированного дополнительного образования в Ханты-Мансийском районе | в течение года | комитет по образованию |
| Принято Распоряжение администрации Ханты-Мансийского района №68-р от 25.01.2018 года «О внедрении системы персонифицированного дополнительного образования на территории Ханты-Мансийского района». Принято Постановление администрации Ханты-Мансийского района №38 от 26.01.2018 «О персонифицированном дополнительном образовании» |
| 3.21. | Формирование и размещение на официальном сайте администрации Ханты-Мансийского района информации об исполнении комплексного плана мероприятий по формированию благоприятного инвестиционного климата на территории Ханты-Мансийского района на 2018 год | ежеквартально, до 20 числа месяца, следующего за отчетным кварталом | комитет экономической политики; органы администрации района |
| Информация об исполнении комплексного плана мероприятий по формированию благоприятного инвестиционного климата на территории Ханты-Мансийского района по состоянию на 01.04.2018 размещена на официальном сайте администрации Ханты-Мансийского района в разделе Экономическое развитие/Реализация планов развития экономики |
| 3.22. | Разработка и утверждение комплексного плана мероприятий по формированию благоприятного инвестиционного климата на территории Ханты-Мансийского района на 2019 год | до 31 декабря 2018 года | комитет экономической политики; органы администрации района |
| Срок исполнения мероприятия не наступил |
| 3.23. | Разработка Стратегии социально-экономического развития Ханты-Мансийского района до 2030 года и плана мероприятий по ее реализации | в сроки, указанные в календарном плане проведения работ | исполнитель муниципального контракта на проведение данной работы |
| Распоряжением администрации Ханты-Мансийского района от 23.11.2017 № 1223-р утверждено техническое задание на выполнение научно-исследовательской работы по теме: «Разработка Стратегии социально-экономического развития Ханты-Мансийского района до 2030 года и плана мероприятий по ее реализации». По состоянию на 01.04.2018 объявлен конкурс на разработку Стратегии, 20.04.2018 – дата окончания подачи заявок. |