МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ РАЙОН

Ханты-Мансийский автономный округ – Югра

АДМИНИСТРАЦИЯ ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО РАЙОНА

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е

от 26.02.2015                                                                                            № 264-р

г. Ханты-Мансийск

Об утверждении комплексного

плана мероприятий по формированию

благоприятного инвестиционного

климата на территории

Ханты-Мансийского района на 2015 год

Согласно Стратегии социально-экономического развития Ханты-Мансийского района до 2020 года и на период до 2030 года, утвержденной постановлением администрации Ханты-Мансийского района от 17.12.2014 № 343, во исполнение распоряжения Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 12.12.2014 № 671-рг «О плане мероприятий («дорожной карте») по обеспечению благоприятного инвестиционного климата в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре», а также                      в целях формирования благоприятного инвестиционного климата                      на территории Ханты-Мансийского района:

1. Утвердить комплексный план мероприятий по формированию благоприятного инвестиционного климата на территории Ханты-Мансийского района на 2015 год согласно приложению.

2. Опубликовать настоящее распоряжение в газете «Наш район»                 и разместить на официальном сайте администрации Ханты-Мансийского района.

3. Контроль за выполнением распоряжения возложить на первого заместителя главы администрации района.

И.о. главы администрации

Ханты-Мансийского района                                                          Т.А.Замятина

Приложение

к распоряжению администрации

Ханты-Мансийского района

от 26.02.2015 № 264-р

Комплексный план мероприятий по формированию благоприятного инвестиционного климата

на территории Ханты-Мансийского района на 2015 год

| № п/п | Мероприятие | Срок исполнения | Ответственный |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Подготовка правовых актов |  |  |
| 1.1. | Внесение изменений в распоряжение администрации Ханты-Мансийского района «Об утверждении Плана-графика проведения конкурсных процедур по передаче в концессию объектов жилищно-коммунального хозяйства Ханты-Мансийского района» | по мере необходимости | департамент строительства, архитектуры и ЖКХ |
| 1.2. | Внесение изменений в План-график проведения аукционов по продаже и (или) предоставлению в арену земельных участков, предназначенных для реализации инвестиционных проектов в Ханты-Мансийском районе на 2015 год и на плановый период 2016 – 2017 годов | по мере необходимости | департамент имущественных и земельных отношений |
| 1.3. | Внесение изменений в распоряжение администрации Ханты-Мансийского района «Об утверждении перечня инвестиционных проектов, реализуемых и планируемых к реализации на территории Ханты-Мансийского района» | по мере необходимости | комитет экономической политики |
| 1.4. | Внесение изменений в распоряжение администрации Ханты-Мансийского района «Об утверждении плана создания объектов инфраструктуры в Ханты-Мансийском районе» | по мере необходимости | комитет экономической политики |
| 1.5. | Внесение изменений в распоряжение администрации Ханты-Мансийского района «Об утверждении перечня инвестиционных площадок (промышленные площадки, земельные участки, обеспеченные градостроительной документацией и предлагаемые для реализации инвестиционных проектов)» | до 1 марта 2015 года | департамент имущественных и земельных отношений; департамент строительства, архитектуры и ЖКХ |
| 1.6. | Утверждение регламента по подключению к электрическим сетям энергопринимающих устройств и подключению к газопроводу (п. 2.3 раздела 2 Плана мероприятий («дорожная карта») по обеспечению благоприятного инвестиционного климата в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре, утвержденного распоряжением Правительства ХМАО – Югры от 12.12.2014 № 671-рп) | до 15 марта 2015 года | департамент строительства, архитектуры и ЖКХ |
| 1.7. | Утверждение регламента по прохождению связанных с получением разрешения на строительство процедур, исчисляемого с даты обращения за градостроительным планом земельного участка до даты выдачи разрешения на строительство (п. 1.2 раздела 2 Плана мероприятий («дорожная карта») по обеспечению благоприятного инвестиционного климата в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре, утвержденного распоряжением Правительства ХМАО – Югры от 12.12.2014 № 671-рп) | до 31 мая 2015 года | департамент строительства, архитектуры и ЖКХ, департамент имущественных и земельных отношений |
| 1.8. | Подготовка проекта распоряжения «О разработке инвестиционного паспорта Ханты-Мансийского района» | I квартал 2015 года | комитет экономической политики |
| 1.9. | Подготовка проекта постановления администрации Ханты-Мансийского района «Об утверждении плана мероприятий «дорожной карты» внедрения Стандарта деятельности органов местного самоуправления по обеспечению благоприятного инвестиционного климата в Ханты-Мансийском районе» | после утверждения Стандарта на федеральном уровне | комитет экономической политики |
| 2. | Организационные мероприятия |  |  |
| 2.1. | Утверждение плана работы Совета по вопросам развития инвестиционной деятельности при администрации Ханты-Мансийского района на 2015 год | до 1 марта 2015 года | комитет экономической политики |
| 2.2. | Формирование с участием организаций, представляющих интересы предпринимательского сообщества, типового соглашения между органами местного самоуправления и ресурсоснабжающими компаниями об одновременном рассмотрении заявки инвестора о выдаче технических условий на подключение по принципу «одного окна» (п. 2.4 раздела 2 Плана мероприятий («дорожная карта») по обеспечению благоприятного инвестиционного климата в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре, утвержденного распоряжением Правительства ХМАО – Югры от 12.12.2014 № 671-рп) | до 15 марта 2015 года | департамент строительства, архитектуры и ЖКХ |
| 2.3. | Заключение соглашений между МФЦ, органами местного самоуправления, федеральными органами власти по передаче в МФЦ услуг по государственной регистрации прав на линейное сооружение (п. 2.6 раздела 2 Плана мероприятий («дорожная карта») по обеспечению благоприятного инвестиционного климата в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре, утвержденного распоряжением Правительства ХМАО-Югры от 12.12.2014 № 671-рп) | до 15 апреля 2015 года | департамент строительства, архитектуры и ЖКХ |
| 2.4. | Заключение соглашений между органами местного самоуправления и ресурсоснабжающими компаниями о соблюдении ими регламента, указанного в строке 1.6 настоящего Плана (п. 2.5 раздела 2 Плана мероприятий («дорожная карта») по обеспечению благоприятного инвестиционного климата в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре, утвержденного распоряжением Правительства ХМАО – Югры от 12.12.2014 № 671-рп) | до 15 мая 2015 года | департамент строительства, архитектуры и ЖКХ |
| 2.5. | Заключение соглашений между органами местного самоуправления и ресурсоснабжающими организациями о соблюдении регламента, указанного в строке 1.7 настоящего Плана (п. 1.4 раздела 2 Плана мероприятий («дорожная карта») по обеспечению благоприятного инвестиционного климата в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре, утвержденного распоряжением Правительства ХМАО – Югры от 12.12.2014 № 671-рп) | до 31 мая 2015 года | департамент строительства, архитектуры и ЖКХ |
| 2.6. | Предоставление доклада о ходе реализации Стратегии социально-экономического развития Ханты-Мансийского района до 2030 года, включая доклад об инвестиционном климате Ханты-Мансийского района за 2014 год | I квартал 2015 года | комитет экономической политики; органы администрации района |
| 2.7. | Информационное обновление раздела «Формирование благоприятных условий ведения предпринимательской деятельности» на официальном сайте администрации района | не реже 1 раза в квартал | комитет экономической политики |
| 2.8. | Заседание Совета по вопросам развития инвестиционной деятельности при администрации Ханты-Мансийского района | согласно плану работы Совета по вопросам развития инвестиционной деятельности при администрации Ханты-Мансийского района на 2015 год | комитет экономической политики |