Информация об исполнении комплексного плана мероприятий по формированию благоприятного инвестиционного климата на территории Ханты-Мансийского района за 2016 год

| № п/п | Мероприятие | Срок исполнения | Ответственный |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Подготовка правовых актов |
| 1.1. | Внесение изменений в распоряжение администрации Ханты-Мансийского района «Об утверждении Плана-графика проведения конкурсных процедур по передаче в концессию объектов жилищно-коммунального хозяйства Ханты-Мансийского района» | по мере необходимости | департамент имущественных и земельных отношений; департамент строительства, архитектуры и ЖКХ |
| За 2016 год изменения в План-график не вносились. В целях привлечения внебюджетных инвестиций и эффективного использования имущества, находящегося в собственности муниципального образования Ханты-Мансийский район, распоряжением администрации Ханты-Мансийского района от 22.03.2016 № 239-р утвержден Перечень муниципального имущества Ханты-Мансийского района, в отношении которого планируется заключение концессионных соглашений. Указанный перечень размещен на официальном сайте torgi.gov.ru, а также на официальном сайте администрации Ханты-Мансийского района в разделах «Муниципальное имущество» и «Инвестиционная деятельность». |
| 1.2. | Внесение изменений в План-график проведения аукционов по продаже и (или) предоставлению в аренду земельных участков, предназначенных для реализации инвестиционных проектов в Ханты-Мансийском районе, на 2016 год | по мере необходимости | департамент имущественных и земельных отношений |
| В 2016 году изменения в План-график не вносились, план-график является актуальным. |
| 1.3. | Внесение изменений в распоряжение администрации Ханты-Мансийского района «Об утверждении перечня инвестиционных проектов, реализуемых и планируемых к реализации на территории Ханты-Мансийского района» | по мере необходимости | комитет экономической политики |
| Распоряжением администрации Ханты-Мансийского района от 19.02.2016 № 157-р внесены изменения в распоряжение администрации Ханты-Мансийского района от 02.06.2015 № 625-р «Об утверждении перечня инвестиционных проектов, реализуемых и планируемых к реализации на территории Ханты-Мансийского района. Внесенными изменениями исключены из перечня инвестиционных проектов (в связи с вводом объектов в эксплуатацию (реализацией проектов) в 2015 году следующие инвестиционные проекты: «Строительство цеха по переработке молока» КФХ Антонова С.В.; «Строительство рыбоперерабатывающего предприятия ООО НРО «Объ» в с. Селиярово; «Строительство цеха по глубокой переработке рыбы» ООО НРО «Колмодай в с. Цингалы; «Строительство магазина» ИП Трофимова Т.Ю. в п. Луговской; «Строительство комплекса «Школа-детский сад» в д. Согом. В перечень включен инвестиционный проект «Строительство убойного цеха» КФХ Воронцова А.А. в с.Батово, субсидии на строительство которого выделены из бюджета района в рамках муниципальной программы «Развитие малого и среднего предпринимательства на территории Ханты-Мансийского района на 2014-2017 годы». Кроме того, в связи с продлением разрешения на строительство, внесены корректировки в проект «Строительство пекарни-кафе» в с.Нялинское. Срок ввода в эксплуатацию объекта изменен с 2015 года на 2016 год. Распоряжением администрации Ханты-Мансийского района от 27.09.2016 № 935-р внесены изменения в распоряжение администрации Ханты-Мансийского района от 02.06.2015 № 625-р «Об утверждении перечня инвестиционных проектов, реализуемых и планируемых к реализации на территории Ханты-Мансийского района. Внесенными изменениями включен инвестиционный проект «Строительство коровника на 100 голов» КФХ Чиркова Е.Ф. в с. Кышик, субсидия на строительство которого выделена в рамках муниципальной программы «Комплексное развитие агропромышленного комплекса и традиционной хозяйственной деятельности коренных малочисленных народов Севера Ханты-Мансийского района на 2014 – 2019 годы» в соответствии с протоколом заседания Совета по вопросам развития инвестиционной деятельности при администрации Ханты-Мансийского района от 31.08.2016. Кроме того, в связи с продлением разрешения на строительство, внесены соответствующие корректировки в проект «Строительство коровника на 200 голов» КФХ Третьяковой С.А. в с. Елизарово. Срок ввода в эксплуатацию объекта изменен с 2016 года на 2017 год. |
| 1.4. | Принятие распоряжения администрации Ханты-Мансийского района «Об утверждении плана создания объектов инфраструктуры в Ханты-Мансийском районе на 2016 год» | февраль 2016 года | комитет экономической политики |
| Распоряжением администрации Ханты-Мансийского района от 11.02.2016 № 134-р утвержден план создания объектов инфраструктуры в Ханты-Мансийском районе на 2016 год (далее – План). Распоряжением администрации Ханты-Мансийского района от 22.04.2016 № 367-р внесены изменения в План. Включен 1 объект инфраструктуры: «Комплекс: школа, детский сад, сельский дом культуры, библиотека, врачебная амбулатория (100 учащихся, 20 мест, 100 мест, 11300 экз., 10 пос. в смену) п. Выкатной Ханты-Мансийского района». Распоряжением администрации Ханты-Мансийского района от 06.07.2016 № 638-р внесены изменения в План. Включены объекты: «Строительство блочно-модульной котельной с. Нялинское»; «Строительство «Сельский дом культуры с. Реполово на 60 мест» (ПИР)»; «Строительство спортивной игровой площадки, д. Белогорье»; «Автодорога микрорайона новой застройки с. Селиярово Ханты-Мансийского района». Откорректированы объемы финансирования по объектам: «Комплекс (сельский дом культуры - библиотека - школа - детский сад) п. Кедровый Ханты-Мансийского района, мощность объекта 150 мест, 9100 экземпляров, 110 учащихся (наполняемость класса 16 человек), 60 воспитанников»; «Реконструкция школы с пристроем для размещения групп детского сада д. Ягурьях»; «Реконструкция школы с пристроем для размещения групп детского сада п. Луговской»; «Водозабор с водоочистными сооружениями и сетями водопровода в п. Горноправдинск Ханты-Мансийского района»; «Комплекс спортивных плоскостных сооружений: футбольное поле с искусственным покрытием, беговыми дорожками и трибунами на 500 зрительских мест; баскетбольной и волейбольной площадками, с трибунами на 250 зрительских мест; прыжковая яма, сектор для толкания ядра, расположенных в п. Горноправдинске Ханты-Мансийского района». Распоряжением администрации Ханты-Мансийского района от 14.10.2016 № 1003-р внесены изменения в План Откорректированы объемы финансирования по объектам: Комплекс (сельский дом культуры – библиотека – школа – детский сад) п.Кедровый Ханты-Мансийского района, мощность объекта 150 мест, 9100 экземпляров, 110 учащихся (наполняемость класса 16 человек), 60 воспитанников; Комплекс «Школа с группой для детей дошкольного возраста – сельский дом культуры – библиотека» в п.Бобровский (1 этап: школа – детский сад); Реконструкция ВОС в д.Ярки Ханты-Мансийского района» (ПИР, СМР); Строительство инженерной сети (сети водоснабжения) с. Цингалы Ханты-Мансийского района (3, 4 этапы). |
| 1.5. | Внесение изменений в распоряжение администрации Ханты-Мансийского района «Об утверждении перечня инвестиционных площадок (промышленные площадки, земельные участки, обеспеченные градостроительной документацией и предлагаемые для реализации инвестиционных проектов)» | по мере необходимости | департамент имущественных и земельных отношений; департамент строительства, архитектуры и ЖКХ |
| Перечень инвестиционных площадок, утвержденный распоряжением администрации Ханты-Мансийского района от 31.03.2015 № 406-р содержит актуальную информацию по 8-ми инвестиционным площадкам на территории Ханты-Мансийского района. В 2016 году изменения в Перечень инвестиционных площадок не вносились. |
| 1.6. | Подготовка проекта постановления администрации Ханты-Мансийского района «Об утверждении плана мероприятий «дорожной карты» внедрения Стандарта деятельности органов местного самоуправления по обеспечению благоприятного инвестиционного климата в Ханты-Мансийском районе» | после утверждения Стандарта на федеральном уровне | комитет экономической политики; органы администрации района |
| Стандарт на федеральном уровне не утвержден. |
| 2. Повышение эффективности деятельности по работе с инвесторами |
| 2.1. | Информационно-консультационное обеспечение инвесторов и предпринимателей по вопросам поддержки инвестиционных проектов | в течение года | комитет экономической политики; органы администрации района; МАУ «Организационно-методический центр» |
| Предоставлено 420 консультаций субъектам малого предпринимательства о существующих формах государственной, муниципальной поддержки |
| 2.2. | Проведение процедуры публичного обсуждения (ОРВ) нормативных правовых актов, затрагивающих вопросы осуществления предпринимательской и инвестиционной деятельности | в течение года | органы администрации района; комитет экономической политики |
| Проведены публичные консультации 12 нормативных правовых актов, затрагивающих вопросы предпринимательской деятельности, в том числе: 8 НПА, с целью проведения экспертизы; 4 проекта НПА, с целью проведения оценки регулирующего воздействия. В результате публичных обсуждений, предложений по внесению изменений в муниципальные нормативные правовые акты, затрагивающие вопросы осуществления предпринимательской и инвестиционной деятельности, не поступало. |
| 2.3. | Формирование доступной инфраструктуры для размещения производственных и иных объектов инвесторов (строительство торгово-делового центра в п. Горноправдинске) | в течение года | органы администрации района; инвестор |
| Внесены изменения в правила землепользования и застройки поселка Горноправдинск. Сформирован земельный участок под строительство объекта «Торгово-деловой центр в п.Горноправдинск» площадью 800 кв. метров. Производится оценка потребности по назначению площадей торгово-делового центра, подготовлено инвестиционное предложение. |
| 3. | Организационные мероприятия |  |  |
| 3.1. | Реализация дорожной карты «Реализация инвестиционного проекта по строительству второй очереди тепличного комплекса в д. Ярки Ханты-Мансийского района площадью 5,2 гектара ОАО «Агрофирма» | в течение года | комитет экономической политики; органы администрации района |
| В рамках реализации «Дорожной карты» проводится работа по следующим мероприятиям: 1.По объекту «Реконструкция ВОС в д. Ярки Ханты-Мансийского района» выполнены работы по разработке ПСД, получены положительные заключения гос. экспертизы от 03.03.2016 и экспертизы определения сметной стоимости объекта от 11.03.2016. Объект включен в АИП Югры на 2017 год с объемом финансирования 67,0 млн.рублей. 2.По объекту «Строительство газораспределительной станции в д. Ярки Ханты-Мансийского района». Разработка ПСД завершена, получено положительное заключение экспертизы от 09.06.2016 и положительное заключение о проверке достоверности определения сметной стоимости объекта от 06.12.2016. |
| 3.2. | Реализация плана мероприятий («дорожной карты») «Расширение возможностей доступа субъектов малого и среднего предпринимательства Ханты- Мансийского района к закупкам организаций с муниципальным участием Ханты-Мансийского района на период до 2018 года». | ежеквартально до 5 числа месяца, следующего за отчетным кварталом | органы администрации района комитет экономической политики; |
| Принято распоряжение администрации Ханты-Мансийского района от 18.04.2016 № 353-р «О плане мероприятий («дорожной карте») «Расширение возможностей доступа субъектов малого и среднего предпринимательства Ханты-Мансийского района к закупкам организаций с муниципальным участием Ханты-Мансийского района на период до 2018 года». В рамках реализации мероприятий «дорожной карты» в 2016 году: доля муниципальных закупок (в рамках 44-ФЗ), которые заказчики осуществили у СМП, СОНКО в совокупном годовом объеме закупок составила - 27,74%; доля закупок отдельных юридических лиц (АУ, МП, в рамках 223-ФЗ), которые заказчики осуществили у СМП в совокупном годовом объеме закупок составила – 37,3%. Комитетом по финансам подготовлено распоряжение администрации Ханты-Мансийского района № 469-р от 27.05.2016 «Об установлении для заказчиков обязательств по формированию и размещению плана закупок, товаров, работ, услуг у субъектов малого и среднего предпринимательства» - предусматривающие формирование размещение на официальном сайте района плана закупок у СМП заказчиками, осуществляющими закупочную деятельность по 44-ФЗ и 223-ФЗ. Планы закупок заказчиков осуществляющих деятельность в рамках 44-ФЗ размещены на главной странице официального сайта администрации Ханты-Мансийского района. |
| 3.3. | Реализация плана мероприятий («дорожной карты») по содействию развитию конкуренции в Ханты-Мансийском районе | ежеквартально до 20 числа месяца, следующего за отчетным периодом | комитет экономической политики; органы администрации района |
| Распоряжением администрации Ханты-Мансийского района от 2 сентября 2015 года № 1160-р утвержден «План мероприятий («дорожная карта») по содействию развитию конкуренции в Ханты-Мансийском районе» (актуализирован распоряжением от 10.10.2016 № 990-р). В 2016 году план мероприятий исполнен в полном объеме. Информация об исполнении дорожной карты за 2016 год размещена на официальном сайте администрации Ханты-Мансийского района в разделе «Экономическое развитие/Реализация планов развития экономики». |
| 3.4. | Мониторинг реализации инвестиционных проектов Ханты-Мансийского района | ежеквартально до 20 числа месяца, следующего за отчетным кварталом | комитет экономической политики |
| В результате проведенного мониторинга внесены изменения в перечень инвестиционных проектов, реализуемых и планируемых к реализации на территории Ханты-Мансийского района. Распоряжением администрации Ханты-Мансийского района от 27.09.2016 № 935-р утверждено 9 инвестиционных проектов. Итоги реализации инвестиционных проектов за 2016 год размещены на официальном сайте администрации Ханты-Мансийского района в разделе «Экономическое развитие/Инвестиционная деятельность/Инвестиционные проекты». |
| 3.5. | Актуализация интерактивной инвестиционной карты Югры в части информации по Ханты-Мансийскому району | до 10 числа каждого четного месяца | комитет экономической политики |
| В Фонд развития Югры направлен перечень инвестиционных проектов, реализуемых и планируемых к реализации на территории Ханты-Мансийского района, утвержденный распоряжением администрации Ханты-Мансийского района от 02.06.2015 № 625-р (с изменениями от 19.02.2016) с целью размещения на интерактивной инвестиционной карте Югры (исх. администрации Ханты-Мансийского района от 11.08.2016 № 2072/16). В Фонд развития Югры направлены инвестиционный паспорт Ханты-Мансийского района по состоянию на 01.01.2016 и план создания объектов инвестиционной инфраструктуры на 2016 год с целью размещения на инвестиционном портале ХМАО-Югры в разделе «Карта муниципальных образований» (исх. комитета экономической политики от 16.09.2016 № 1829/16). |
| 3.6. | Формирование реестра субъектов малого и среднего предпринимательства – получателей поддержки Ханты-Мансийского района и размещение на сайте администрации Ханты-Мансийского района |  | комитет экономической политики |
| В реестр за 2016 год включено 55 получателей поддержки, в том числе 48 получателей финансовой поддержки, 7 получателей имущественной поддержки. Общий размер предоставленной поддержки за 2016 год составил 12 045,7 тыс. рублей. |
| 3.7. | Проведение Совета по развитию малого и среднего предпринимательства при администрации Ханты-Мансийского района | не реже 2 раз в год | комитет экономической политики |
| В 2016 году проведено 3 заседания Совета по развитию малого и среднего предпринимательства при администрации Ханты-Мансийского района, рассмотрено 18 вопросов. Протоколы заседаний Совета размещены на официальном сайте администрации Ханты-Мансийского района в разделе «Экономическое развитие/Координационные и совещательные органы/Совет по развитию малого и среднего предпринимательства |
| 3.8. | Проведение Совета по вопросам развития инвестиционной деятельности при администрации Ханты-Мансийского района | не реже 2 раз в год | комитет экономической политики |
| В 2016 году проведено 3 заседания Совета по вопросам развития инвестиционной деятельности при администрации Ханты-Мансийского района, рассмотрено 11 вопросов. Протоколы заседаний Совета размещены на официальном сайте администрации Ханты-Мансийского района в разделе «Экономическое развитие/Инвестиционная деятельность/Инвестиционный совет и рабочие комиссии/Совет по вопросам развития инвестиционной деятельности при администрации Ханты-Мансийского района». |
| 3.9. | Актуализация инвестиционного паспорта Ханты-Мансийского района | до 15 апреля 2016 года | комитет экономической политики; органы администрации района |
| Инвестиционный паспорт Ханты-Мансийского района актуализирован по состоянию на 01.01.2016 года и размещен на официальном сайте администрации Ханты-Мансийского района в разделе «Экономическое развитие/Инвестиционная деятельность». |
| 3.10. | Повышение квалификации муниципальных служащих, ответственных за формирование благоприятного инвестиционного климата на территории Ханты-Мансийского района | в течение года | отдел кадровой работы и муниципальной службы; департамент имущественных и земельных отношений; департамент строительства, архитектуры и ЖКХ; комитет по культуре, спорту и социальной политике |
| В 2016 году по данному направлению обучение прошел 1 муниципальный служащий, по теме: «Разработка и реализация мер, направленных на развитие субъектов малого и среднего предпринимательства. Реализация инвестиционных проектов с использованием механизмов государственно-частного партнерства». |
| 3.11. | Формирование плана работы Совета по вопросам развития инвестиционной деятельности при администрации Ханты-Мансийского района на 2016 год | до 15 марта 2016 года | комитет экономической политики |
| План работы Совета на 2016 год размещен на официальном сайте администрации Ханты-Мансийского района в разделе «Экономическое развитие/Инвестиционная деятельность/Инвестиционный совет и рабочие комиссии/Совет по вопросам развития инвестиционной деятельности при администрации Ханты-Мансийского района». |
| 3.12. | Формирование доклада о ходе реализации Стратегии социально-экономического развития Ханты-Мансийского района до 2030 года, включая доклад об инвестиционном климате Ханты-Мансийского района за 2015 год | до 15 апреля 2016 года | комитет экономической политики; органы администрации района |
| В соответствии с распоряжением администрации Ханты-Мансийского района от 14.04.2015 № 445-р «Об утверждении плана мероприятий по реализации Стратегии социально-экономического развития Ханты-Мансийского района до 2020 года и на период до 2030 года» (с изменениями от 22.12.2015 Я№ 1658-р) сформирован и размещён на официальном сайте администрации муниципального образования в разделе «Экономическое развитие/Социально-экономическое развитие/Стратегия развития района» доклад о ходе реализации Стратегии социально-экономического развития Ханты-Мансийского района до 2030 года. |
| 3.13. | Информационное обновление раздела «Формирование благоприятных условий ведения предпринимательской деятельности» на официальном сайте администрации района | не реже 1 раза в квартал | комитет экономической политики |
| В постоянном режиме, по мере обновления информации и нормативных правовых актов осуществляется обновление раздела «Формирование благоприятных условий ведения предпринимательской деятельности» на официальном сайте администрации Ханты-Мансийского района. |
| 3.14. | Проведение обучающего семинара для субъектов малого предпринимательства по участию в публичных консультациях в целях ОРВ проектов муниципальных нормативных правовых актов администрации Ханты-Мансийского района, экспертизы и оценки фактического воздействия принятых администрацией Ханты-Мансийского района муниципальных нормативных правовых актов, затрагивающих вопросы осуществления предпринимательской и инвестиционной деятельности | в течение года | МАУ «Организационно-методический центр» |
| Специалистами комитета экономической политики и МАУ «ОМЦ» 3 августа 2016 года проведен обучающий семинар (п.Горноправдинск) для субъектов малого предпринимательства по участию в публичных консультациях в целях проведения ОРВ проектов муниципальных нормативных правовых актов администрации Ханты-Мансийского района, а также экспертизы и оценки фактического воздействия принятых администрацией Ханты-Мансийского района муниципальных нормативных правовых актов, затрагивающих вопросы осуществления предпринимательской и инвестиционной деятельности. Количество участников - 10 человек. |
| 3.15. | Развитие системы муниципального частного партнерства путем субсидирования затрат на строительство объектов в рамках реализации муниципальных программ | в течение года | органы администрации района |
| В 2016 году строительства объектов в рамках системы муниципально-частного партнерства не осуществлялось. |