Информация об исполнении комплексного плана мероприятий по формированию благоприятного инвестиционного климата на территории Ханты-Мансийского района за 2023 год

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Мероприятие | Срок исполнения | Ответственный |
| 1. | Подготовка муниципальных правовых актов | | |
| 1.1. | Внесение изменений в постановление администрации  Ханты-Мансийского района от 26.01.2023 № 19  «Об утверждении перечня объектов, в отношении которых планируется заключение концессионных соглашений,  на 2023 год» | по мере  необходимости | департамент имущественных и земельных отношений администрации  Ханты-Мансийского района (далее – департамент имущественных и земельных отношений) |
| Постановлением администрации Ханты-Мансийского района от 26.01.2023 № 19 утвержден перечень объектов, в отношении которых планируется заключение концессионных соглашений на 2023 год.  Утвержденный Перечень размещен на официальном сайте Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» для размещения информации о проведении торгов, определенном Правительством Российской Федерации (адрес ссылки на размещение): torgi.gov.ru и  официальном сайте администрации Ханты-Мансийского района (адрес ссылки на размещение):  http://hmrn.ru/municipal\_property/113/?bitrix\_include\_areas=Y&clear\_cache=Y | | | |
| 1.2. | Внесение изменений в План-график проведения аукционов  по продаже и (или) предоставлению в аренду земельных участков, предназначенных для реализации инвестиционных проектов в Ханты-Мансийском районе | по мере  необходимости | департамент имущественных и земельных отношений |
| Перечень земельных участков перспективной жилищной застройки в населенных пунктах Ханты-Мансийского района на 2024-2029 годы, утвержден распоряжением администрации Ханты-Мансийского района от 15.12.2023 № 807-р «Об утверждении перечня земельных участков перспективной жилой застройки в населенных пунктах Ханты Мансийского района на 2024-2029 годы»  Перечень размещен на официальном сайте администрации Ханты-Мансийского района в разделе «[Землепользование](http://hmrn.ru/grad/zemlepolzovanie/)/[Реестр земельных участков перспективной жилой застройки](http://hmrn.ru/grad/zemlepolzovanie/reestry-zemelnykh-uchastkov/)» и доступен по адресу:  <http://hmrn.ru/grad/zemlepolzovanie/reestry-zemelnykh-uchastkov/reestry-zemelnykh-uchastkov.php>. | | | |
| 1.3. | Внесение изменений в распоряжение администрации  Ханты-Мансийского района от 02.06.2015 № 625-р  «Об утверждении перечня инвестиционных проектов, реализуемых и планируемых к реализации на территории  Ханты-Мансийского района» | по мере  необходимости | комитет экономической политики администрации Ханты-Мансийского района (далее – комитет экономической политики) |
| В 2023 году изменения в распоряжение администрации Ханты-Мансийского района от 02.06.2015 № 625-р «Об утверждении перечня инвестиционных проектов, реализуемых и планируемых к реализации на территории Ханты-Мансийского района» не вносились. | | | |
| 1.4. | Внесение изменений в распоряжение администрации  Ханты-Мансийского района от 19.01.2018 № 42-р  «Об утверждении перечня инвестиционных площадок (промышленные площадки, земельные участки, обеспеченные градостроительной документацией и предлагаемые для реализации инвестиционных проектов)» и реестр земельных участков, находящихся в муниципальной собственности  Ханты-Мансийского района, которые могут быть предоставлены юридическим лицам в аренду без проведения торгов для размещения объектов социально-культурного и коммунально-бытового назначения | по мере  необходимости | департамент имущественных и земельных отношений; департамент строительства, архитектуры и ЖКХ администрации  Ханты-Мансийского района  (далее – департамент строительства, архитектуры и ЖКХ) |
| В отчетном периоде распоряжением администрации Ханты-Мансийского района от 25.05.2023 № 514-р внесены изменения в распоряжение администрации Ханты-Мансийского района от 19.01.2018 № 42-р «Об утверждении перечня инвестиционных площадок (промышленные площадки, земельные участки, обеспеченные градостроительной документацией и предлагаемые для реализации инвестиционных проектов)»  Изменения в реестр земельных участков, находящихся в муниципальной собственности Ханты-Мансийского района, которые могут быть предоставлены к юридическим лицам в аренду без проведения торгов для размещения объектов социально-культурного и коммунально-бытового назначения не вносились.  В актуальном виде документы размещены на официальном сайте администрации Ханты-Мансийского района в разделе «Инвестиционная деятельность / Инвестиционные площадки/проекты / Перечень инвестиционных площадок» и доступны по адресу: <http://hmrn.ru/raion/ekonomika/investitsionnaya-deyatelnost/investitsionnye-proekty/>. | | | |
| 1.5. | Издание распоряжения главы Ханты-Мансийского района  «Об утверждении инвестиционного послания главы  Ханты-Мансийского района на 2024 год» | до 1 декабря  2023 года | комитет экономической политики;  органы администрации Ханты-Мансийского района |
| Инвестиционное послание главы Ханты-Мансийского района на 2024 год утверждено распоряжением главы Ханты-Мансийского района от 06.12.2023 № 13-рг. | | | |
| 1.6. | Принятие распоряжения администрации Ханты-Мансийского района «Об утверждении плана создания объектов инвестиционной инфраструктуры в Ханты-Мансийском районе на 2024 год» | до 15 декабря  2023 года | комитет экономической политики |
| План создания объектов инвестиционной инфраструктуры в Ханты-Мансийском районе на 2024 год утвержден распоряжением администрации Ханты-Мансийского района от 11.01.2024 № 3-р. | | | |
| 1.7. | Актуализация программы «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры Ханты-Мансийского района  на 2015 – 2030 годы (сельские поселения: Цингалы, Кедровый, Красноленинский, Луговской, Согом, Нялинское, Кышик, Селиярово, Сибирский, Выкатной, Шапша)» в части мероприятий, связанных с реализацией проекта «Перевод населенных пунктов Ханты-Мансийского района (с. Елизарово, п. Кедровый, п. Кирпичный, п. Урманный,  п. Красноленинский) на централизованное электроснабжение» | до 30 сентября  2023 года | департамент строительства, архитектуры и ЖКХ |
| Актуализация программы по сельским поселениям осуществляется в рабочем порядке по мере обновления или корректировки планируемых (прогнозных) показателей, а также объемов финансирования. | | | |
| 2. | Повышение эффективности деятельности по работе с инвесторами | | |
| 2.1. | Внесение изменений в перечень инвестиционных проектов, реализуемых и планируемых к реализации на территории  Ханты-Мансийского района в части корректировки сроков реализации проектов, инвестиционной емкости | в течение года | комитет экономической политики;  органы администрации Ханты-Мансийского района |
| Внесение изменений в перечень инвестиционных проектов, реализуемых (планируемых к реализации) на территории Ханты-Мансийского района актуализировался в течение 2023 года. Актуальная информация (по состоянию на 20.10.2023 года) содержит 3 проекта, реализуемых в рамках Соглашений о сотрудничестве, 5 проектов, реализуемых в рамках мероприятий, предусмотренных государственными программами автономного округа в сфере развития промышленности, туризма и агропромышленного комплекса. Число инвестиционных проектов, для реализации которых представлены земельные участки за период с 2016 по 22 годы составило 26 единиц. Количество инвестиционных проектов, на которые выдано разрешение на строительство и разрешение на ввод объектов в эксплуатацию за период 2021-2022 годов – 20.  Актуальная информация о перечне инвестиционных проектов, реализуемых и планируемых к реализации размещена на инвестиционном портале Ханты-Мансийского района. | | | |
| 2.2. | Информационно-консультационное обеспечение инвесторов и предпринимателей по вопросам поддержки инвестиционных проектов | в течение года | комитет экономической политики;  органы администрации Ханты-Мансийского района;  муниципальное автономное учреждение «Организационно-методический центр» (далее – МАУ «Организационно-методический центр») |
| В 2023 году была оказана информационно-консультационная поддержка:  по участию в конкурсе по предоставлению грантов в форме субсидий на реализацию проектов по созданию и развитию крестьянского (фермерского) хозяйства «Агростартап» – 1 получатель;  по участию в конкурсе по предоставлению грантов в форме субсидий на реализацию проектов по заготовке и переработке дикоросов – 2 получателя;  по участию в конкурсе на предоставление грантов в форме субсидий для реализации проектов, способствующих развитию традиционной хозяйственной деятельности коренных малочисленных народов Севера Ханты-Мансийского автономного округа – Югры – 2 получателя;  по участию в отборе на предоставление субсидии из бюджета Ханты-Мансийского автономного округа-Югры на возмещение части затрат на реализацию проектов в сфере внутреннего и въездного туризма – 1 получатель;  по участию в конкурсе на предоставление Гранта Фонда развития Югры на развитие туристской инфраструктуры и совершенствование туристических услуг – 1 получатель.  Всего в 2023 году инвесторам и субъектам малого и среднего предпринимательства Ханты-Мансийского района предоставлено более 800 информационно-консультационных услуг по мероприятиям государственных, муниципальных программ, по вопросам ведения бизнеса и т.д. Размещено более 100 информационных публикаций на официальном сайте администрации района, в официальных группах администрации района в социальных сетях, осуществлялась рассылка информации на электронную почту предпринимателей Ханты-Мансийского района, в созданной группе в мессенджере Viber, телеграмм-канале.  Организованы онлайн-консультации, участие предпринимателей в вебинарах, созданы информационные сообщества в мессенджерах, заявления на предоставление муниципальной поддержки принимались в электронном формате. | | | |
| 2.3. | Утверждение плана проведения экспертизы муниципальных нормативных правовых актов, затрагивающих вопросы осуществления предпринимательской и инвестиционной деятельности на 2024 год | декабрь  2023 года | комитет экономической политики;  органы администрации Ханты-Мансийского района |
| План проведения экспертизы муниципальных нормативных правовых актов, затрагивающих вопросы осуществления предпринимательской и инвестиционной деятельности на 2024 год утвержден распоряжением администрации Ханты-Мансийского района от 11.01.2024 № 4-р. | | | |
| 2.4. | Проведение процедуры публичного обсуждения (ОРВ) проектов муниципальных нормативных правовых актов  Ханты-Мансийского района, затрагивающих вопросы осуществления предпринимательской и инвестиционной деятельности | в течение года | органы администрации Ханты-Мансийского района;  комитет экономической политики |
| В течение 2023 года проведена процедура публичного обсуждения (ОРВ) в отношении 10 проектов нормативных правовых актов, затрагивающих вопросы осуществления предпринимательской и инвестиционной деятельности. | | | |
| 3. | Организационные мероприятия | | |
| 3.1. | Реализация плана мероприятий («дорожной карты»)  по содействию развитию конкуренции в Ханты-Мансийском  районе и размещение отчетов о его исполнении на официальном сайте администрации Ханты-Мансийского района | в течение года | комитет экономической политики;  органы администрации Ханты-Мансийского района |
| Отчет по исполнению плана мероприятий («дорожной карты») по содействию развитию конкуренции в Ханты-Мансийском районе за 2023 год размещен на официальном сайте администрации Ханты-Мансийского района в разделе: Экономическое развитие/Реализация планов развития экономики. | | | |
| 3.2. | Реализация мероприятий в рамках портфелей проектов  Ханты-Мансийского автономного округа – Югры в соответствии с направлениями, определенными перечнем поручений Президента Российской Федерации от 05.12.2016  № ПР-2347ГС |  |  |
|  | | | |
| 3.2.1. | Совершенствование и внедрение положений регионального инвестиционного стандарта | в течение года | комитет экономической политики, департамент имущественных и земельных отношений;  департамент строительства, архитектуры и ЖКХ |
| В рамках совершенствования и внедрения положений регионального инвестиционного стандарта проведены следующие мероприятия:  1. Актуализирован инвестиционный паспорт Ханты-Мансийского района по состоянию на 01.01.2023, и размещен на официальном сайте администрации Ханты-Мансийского района в разделе Инвестиционная деятельность/Инвестиционная политика;  2. В Департамент экономического развития Ханты-Мансийского автономного округа-Югры направлена информация для проведения ежегодного рейтинга муниципальных образований автономного округа по обеспечению благоприятного инвестиционного климата и содействию развитию конкуренции в 2022 году.  3. Актуализирован перечень инвестиционных проектов, реализуемый и планируемых к реализации на территории Ханты-Мансийского района.  4. Утверждено инвестиционное послание главы Ханты-Мансийского района на 2024 год.  5. В адрес Департамента экономического развития Ханты-Мансийского автономного округа-Югры направлены предложения для включения в список экспертов представителей субъектов инвестиционной и предпринимательской деятельности, содержащий информацию о 6 субъектах малого и среднего предпринимательства, осуществляющих деятельность в п. Горноправдинск, с. Нялинское, с. Зенково, д. Белогорье и с.Кышик. | | | |
| 3.2.2. | Реализация мероприятий, предусмотренных национальным проектом «Малое и среднее предпринимательство» | в течение года | комитет экономической политики, департамент имущественных и земельных отношений; департамент строительства, архитектуры и ЖКХ |
| В соответствии с Правилами оказания имущественной поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства и физическим лицам, не являющимся индивидуальными предпринимателями и применяющим специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход» Ханты-Мансийского района, утвержденными постановлением администрации Ханты-Мансийского района от 02.09.2016 № 266 в 2022 году предоставлена имущественная поддержка 46 субъектам МСП района в форме предоставления в аренду на льготных условиях муниципального недвижимого имущества, общей площадью 2 930,1 кв. метров и 39 объектов движимого имущества (оборудование).  39 субъектам малого и среднего предпринимательства предоставлена финансовая поддержка в форме субсидии на общую сумму 8 570,5 тыс. рублей.  Сведения об оказании финансовой и имущественной поддержки в установленном порядке размещены в Едином реестре субъектов МСП – получателей поддержки. | | | |
| 3.2.3. | Повышение эффективности прохождения инвесторами процедур, связанных с подключением (технологическим присоединением) к электрическим сетям | в течение года | департамент строительства, архитектуры и ЖКХ;  ресурсоснабжающие организации |
| На территории района электрические сети переданы на баланс электросетевых организаций.  Заявления о подключении к электрическим сетям в адрес департамента строительства, архитектуры и ЖКХ в 2023 года не поступали. | | | |
| 3.2.4. | Повышение эффективности прохождения инвесторами процедур, связанных с получением разрешения на строительство и территориальное планирование | в течение года | департамент строительства, архитектуры и ЖКХ |
| Срок предоставления муниципальной услуги «Выдача разрешения на строительство объекта капитального строительства (в том числе внесение изменений в разрешение на строительство объекта капитального строительства и внесение изменений в разрешение на строительство объекта капитального строительства в связи с продлением срока действия такого разрешения)» сокращен до 5 рабочих дней, услуга предоставляется исключительно в электронном виде.  В 2023 году выдано 28 разрешений на строительство.  Сельские поселения на территории Ханты-Мансийского района 100 % обеспечены генпланами.  В 2023 году сельскими поселениями проведено 28 публичных слушаний по проектам внесения изменений в генеральные планы и правила землепользования и застройки. | | | |
| 3.2.5. | Обеспечение качества ЖКУ | в течение года | департамент строительства, архитектуры и ЖКХ |
| По информации Департамента строительства, архитектуры и ЖКХ, 92,5% населения Ханты-Мансийского района обеспечены качественной питьевой водой из систем централизованного водоснабжения. | | | |
| 3.2.6. | Формирование комфортной городской среды | в течение года | департамент строительства, архитектуры и ЖКХ |
| В рамках ФП «ФКГС» заключены 2 муниципальных проекта, направленных на благоустройство общественных территорий в п. Луговской, д. Ярки за счет средств из федерального, регионального, районного, местного бюджетов. В настоящее время все объекты находятся в процессе реализации. | | | |
| 3.2.7. | Регистрация права собственности на земельные участки и объекты недвижимого имущества | в течение года | департамент имущественных и земельных отношений |
| В отчетном периоде осуществлена государственная регистрация права собственности МО Ханты-Мансийский район на 9 земельных участков. | | | |
| 3.2.8. | Постановка на кадастровый учет земельных участков и объектов недвижимого имущества | в течение года | департамент имущественных и земельных отношений |
| В отчетном периоде осуществлена постановка на государственный кадастровый учет 40 земельных участков. | | | |
| 3.3. | Модернизация пекарен, расположенных на территории  Ханты-Мансийского района, в соответствии с планом мероприятий до 2025 года | в течение года | комитет экономической политики;  органы администрации Ханты-Мансийского района |
| Модернизация хлебопекарен осуществляется в соответствии с утвержденным планом. Актуальная информация о ходе реализации плана мероприятий по модернизации хлебопекарен, расположенных на территории Ханты-Мансийского района до 2025 года, отражается в Дорожных картах по решению актуальных вопросов развития сельских поселений района, с указанием дополнительных контрольных точек, характеризующих исполнения каждого мероприятия. | | | |
| 3.4. | Создание сельскохозяйственных кооперативов по выращиванию и сбыту сельскохозяйственной продукции  в населенных пунктах Ханты-Мансийского района | в течение года | МАУ «Организационно-методический центр», комитет экономической политики;  органы администрации Ханты-Мансийского района |
| В целях привлечения ЛПХ к организации выращивания овощной продукции (картофель, морковь, свекла и др.) совместно с Деппромышленности Югры разрабатываются предложения по реализации практики «Программа поддержки производителей сельхозпродукции «Опорный фермер», предусматривающей оказание финансовой поддержки на организацию производства.  Для организации системного приема и хранения овощной продукции, выращиваемой на личных подсобных хозяйствах и крестьянских (фермерских) хозяйствах района администрация района совместно с потенциальным инвестором рассматривается вопрос о строительстве современного объекта для хранения овощей и картофеля на земельном участке, находящемся в аренде у предпринимателя.  В настоящее время формируется проектная документация для привлечения финансовых средств в форме льготного займа по программе «Пищевик», реализуемой Фондом развития Югры. | | | |
| 3.5. | Внедрение персонифицированного дополнительного образования в Ханты-Мансийском районе | в течение года | комитет по образованию администрации  Ханты-Мансийского района |
| На территории Ханты-Мансийского района действует система персонифицированного финансирования дополнительного образования детей в возрасте от 5 до 18 лет. По сертификату персонифицированного финансирования до 1 сентября 2023 года обучалось 934 детей и подростков. С 1 сентября осуществлен переход на обучение по социальному сертификату. По социальному сертификату с 01.09.2023 по 31.12.2023 обучилось 1068 детей и подростков.  Утверждена программа персонифицированного финансирования дополнительного образования детей в Ханты-Мансийском районе на 2023 – 2024 годы (постановление администрации Ханты-Мансийского района от 12 сентября 2023 года № 490).  Утвержден муниципальный социальный заказ на оказание муниципальных услуг в социальной сфере на 2023 год и плановый период 2024 - 2025 годы в Ханты-Мансийском районе» (приказ комитета по образованию администрации Ханты-Мансийского района от 27.07.2023 № 06-Пр-420-О).  Плановый объем финансирования на 2023 год - 26,5 млн. руб., фактический профинансировано 25,9 млн. рублей, из них на оказание услуг немуниципальным поставщикам (ИП Храмов Григорий Александрович передано на реализацию дополнительную общеразвивающую программу технической направленности «Начальное техническое моделирование «ТЕХНО-Бумс» через персонифицированное финансирование 33 сертификата дополнительного образования на сумму 0,6 млн. рублей). | | | |
| 3.6. | Мониторинг реализации инвестиционных проектов  Ханты-Мансийского района | ежеквартально до 20 числа месяца, следующего  за отчетным кварталом | комитет экономической политики |
| Мониторинг реализации инвестиционных проектов, реализуемых на Ханты-мансийский район осуществляется ежеквартально. | | | |
| 3.7. | Актуализация интерактивной инвестиционной карты Югры  в части информации по Ханты-Мансийскому району | по мере внесения изменений  в распоряжения администрации Ханты-Мансийского района  от 02.06.2015  № 625-р,  от 02.02.2022  № 152-р,  от 19.01.2018  № 42-р | комитет экономической политики |
|  | |  |
| 3.8. | Актуализация инвестиционной карты Ханты-Мансийского района | комитет экономической политики |
| Инвестиционная карта Ханты-Мансийского района актуализировалась в течение года по мере внесения изменений в нормативную правовую базу Ханты-Мансийского района. | | | |
| 3.9. | Проведение Совета по развитию малого и среднего предпринимательства при администрации Ханты-Мансийского района | в соответствии  с утвержденным планом  на 2023 год | комитет экономической политики |
| В 2023 году организовано и проведено 16 заседаний Совета по развитию малого и среднего предпринимательства при администрации района (2 – в очном и 14 - в заочном формате). Рассмотрены вопросы предоставления в аренду муниципального имущества Ханты-Мансийского района в соответствии с потупившими запросами от предпринимательского сообщества. | | | |
| 3.10. | Проведение Совета по вопросам развития инвестиционной деятельности при администрации Ханты-Мансийского района | в соответствии  с утвержденным планом  на 2023 год | комитет экономической политики |
| В 2023 году состоялось 2 заседания Совета по вопросам развития инвестиционной деятельности при администрации Ханты-Мансийского района под председательством главы Ханты-Мансийского района. Рассмотрены вопросы о планируемой реализации на территории района инвестиционного проекта «Производство ПЭТ-гранул из вторсырья в п. Горноправдинск», обнародовано инвестиционное послание главы Ханты-Мансийского района на 2024 год | | | |
| 3.11. | Актуализация инвестиционного паспорта Ханты-Мансийского района | ежегодно,  до 30 октября | комитет экономической политики;  органы администрации Ханты-Мансийского района |
| Инвестиционный паспорт Ханты-Мансийского района актуализирован по состоянию на 01.01.2023 года и размещен на официальном сайте администрации Ханты-Мансийского района в разделе «Инвестиционная деятельность». | | | |
| 3.12. | Повышение квалификации муниципальных служащих, ответственных за формирование благоприятного инвестиционного климата на территории Ханты-Мансийского района | в течение года | отдел кадровой работы  и муниципальной службы управления юридической, кадровой работы и муниципальной службы администрации  Ханты-Мансийского района;  департамент имущественных  и земельных отношений;  департамент строительства, архитектуры и ЖКХ |
| В 2023 году в частном образовательном учреждении дополнительного профессионального образования «Институт нефтегазодобывающих и строительных технологий» прошли повышение квалификации 3 муниципальных служащих администрации Ханты-Мансийского района по направлениям «Реализация инвестиционных программ», «Привлечение инвестиций и работа с инвесторами». | | | |
| 3.13. | Формирование плана работы Совета по вопросам развития инвестиционной деятельности при администрации  Ханты-Мансийского района на 2024 год | декабрь  2023 года | комитет экономической политики |
| План работы Совета по вопросам развития инвестиционной деятельности при администрации Ханты-Мансийского района на 2024 год утвержден на совместном заседании Совета по развитию малого и среднего предпринимательства при администрации Ханты-Мансийского района и Совета по вопросам развития инвестиционной деятельности при администрации Ханты-Мансийского района 28.12.2023 и размещен на Инвестиционном портале Ханты-Мансийского района. | | | |
| 3.14. | Формирование плана работы Совета по развитию малого и среднего предпринимательства при администрации  Ханты-Мансийского района на 2024 год | декабрь  2023 года | комитет экономической политики |
| План работы Совета по развитию малого и среднего предпринимательства при администрации Ханты-Мансийского района на 2024 год утвержден на совместном заседании Совета по развитию малого и среднего предпринимательства при администрации Ханты-Мансийского района и Совета по вопросам развития инвестиционной деятельности при администрации Ханты-Мансийского района 28.12.2023 и размещен на официальном сайте администрации Ханты-Мансийского района в разделе Реализация планов развития экономики. | | | |
| 3.15. | Сопровождение инвестиционного портала Ханты-Мансийского района, в том числе разделов «Малое предпринимательство», «Инвестиционная деятельность», «Социально-экономическое развитие», «Реализация планов развития экономики» на официальном сайте администрации Ханты-Мансийского района | по мере необходимости,  но не реже  1 раза  в квартал | комитет экономической политики |
| Информационное обновление портала осуществляется на регулярной основе, по мере актуализации информации. | | | |
| 3.16. | Информирование субъектов малого предпринимательства  по участию в публичных консультациях в целях ОРВ проектов муниципальных нормативных правовых актов администрации Ханты-Мансийского района, экспертизы принятых администрацией Ханты-Мансийского района муниципальных нормативных правовых актов, затрагивающих вопросы осуществления предпринимательской и инвестиционной деятельности | в течение года | комитет экономической политики; МАУ «Организационно-методический центр» |
| Проинформированы 53 субъекта малого предпринимательства Ханты-Мансийского района по участию в публичных консультация в целях ОРВ:   1. по проекту постановления администрации Ханты-Мансийского района «О внесении изменений в постановление администрации Ханты-Мансийского района от 21.03.2022 № 109 «Об утверждении порядка предоставления субсидий из местного бюджета юридическим лицам (за исключением государственных муниципальных учреждений) и индивидуальным предпринимателям, реализующим социальные проекты либо организующим проведение мероприятий»; 2. по проекту постановления администрации Ханты-Мансийского района «О внесении изменений в постановление администрации Ханты--Мансийского района от 20.01.2021 № 14 «Об утверждении Порядков предоставления субсидий в рамках реализации мероприятий муниципальной программы «Развитие агропромышленного комплекса Ханты-Мансийского района»; 3. по проекту «О внесении изменений в постановление администрации Ханты-Мансийского района от 06.07.2021 № 166 «Об утверждении Порядка предоставления субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства в рамках реализации муниципальной программы развития малого и среднего предпринимательства на территории Ханты-Мансийского района» | | | |
| 3.17. | Развитие системы муниципального частного партнерства путем субсидирования затрат на строительство объектов в рамках реализации муниципальных программ | в течение года | органы администрации Ханты-Мансийского района |
| Практика по реализации на территории Ханты-Мансийского района системы муниципально-частного партнерства в 2023 году отсутствовала. | | | |
| 3.18. | Разработка и реализация мероприятий, обеспечивающих вовлеченность субъектов малого и среднего предпринимательства и социально-ориентированных некоммерческих организаций к участию в закупках для государственных нужд | в течение года | органы администрации Ханты-Мансийского района |
| Закупки для СМП и СОНКО размещаются в соответствии с планом-графиком закупок товаров, работ, услуг на 2022 финансовый год и плановый период 2024 и 2025 годов, размещенным в Единой информационной системе в сфере закупок посредствам интеграции из ГИС «Государственный заказ». | | | |
| 3.19. | Формирование и размещение на официальном сайте администрации Ханты-Мансийского района информации  об исполнении комплексного плана мероприятий по формированию благоприятного инвестиционного климата  на территории Ханты-Мансийского района на 2023 год | ежеквартально,  до 20 числа месяца, следующего  за отчетным кварталом | комитет экономической политики;  органы администрации  Ханты-Мансийского района |
| Информация об исполнении комплексного плана размещена на официальном сайте администрации Ханты-Мансийского района. | | | |
| 3.20. | Информирование предпринимательского сообщества  о предоставлении муниципальных услуг, необходимых для ведения предпринимательской деятельности посредствам размещения актуальной информации на официальном сайте администрации Ханты-Мансийского района | в течение года | комитет экономической политики;  органы администрации  Ханты-Мансийского района |
| На сайте администрации Ханты-Мансийского района в разделе «Муниципальное имущество» создан подраздел «Имущественная поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства и физических лиц, не являющихся индивидуальными предпринимателями и применяющих специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход», в котором содержится актуальная информация по вопросам оказания муниципальной услуги по имущественной поддержке субъектов малого и среднего предпринимательства и физических лиц, не являющихся индивидуальными предпринимателями и применяющих специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход», в том числе: перечень муниципального имущества, подлежащего передаче указанным лицам, порядок и условия оказания имущественной поддержки. | | | |
| 3.21. | Информирование жителей Ханты-Мансийского района о мерах поддержки посредством размещения информации  на официальном сайте администрации Ханты-Мансийского района, в газете «Наш район», группах в социальных сетях,  в том числе о преимуществах получения услуг в электронном виде на портале Госуслуг | в течение года | МАУ ХМР «Редакция газеты «Наш район», управление  по информационным технологиям администрации  Ханты-Мансийского района, органы администрации  Ханты-Мансийского района |
| В целях активизации работы с субъектами малого предпринимательства и безработными гражданами был утвержден график выездных мероприятий на 2023 год в населенные пункты района с участием специалистов комитета экономической политики администрации района, казенного учреждения Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Ханты-Мансийский центр занятости населения», Фонда Югорская региональная микрокредитная компания, МАУ «Организационно-методический центр».  На официальном сайте администрации Ханты-Мансийского района размещается информация о мерах поддержки, а также о преимуществах получения услуг в электронном виде на портале государственных услуг Российской Федерации. | | | |