Информация об исполнении комплексного плана мероприятий по формированию благоприятного инвестиционного климата на территории Ханты-Мансийского района за 2024 год

| № п/п | Мероприятие | Срок исполнения | Ответственный |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Подготовка муниципальных правовых актов |  |  |
| 1.1. | Внесение изменений в постановление администрации Ханты-Мансийского района от 30.01.2024 № 41 «Об утверждении перечня объектов, в отношении которых планируется заключение концессионных соглашений, на 2024 год» | по мере необходимости | департамент имущественных и земельных отношений администрации Ханты-Мансийского района (далее – департамент имущественных и земельных отношений) |
| В течение 2024 года изменения в утвержденный перечень не вносились. Утвержденный Перечень размещен: на официальном сайте Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» для размещения информации о проведении торгов, определенном Правительством Российской Федерации (адрес ссылки на размещение: https://torgi.gov.ru/new/private/objects/list-ks/view/65b8ea7ff4b28c480c4b8c61); на официальном сайте администрации Ханты-Мансийского района (адрес ссылки на размещение: http://hmrn.ru/municipal_property/113/?bitrix_include_areas=Y&clear_cache=Y ). |  |  |  |
| 1.2. | Внесение изменений в План-график проведения аукционов по продаже и (или) предоставлению в аренду земельных участков, предназначенных для реализации инвестиционных проектов в Ханты-Мансийском районе | по мере необходимости | департамент имущественных и земельных отношений |
| Перечень земельных участков перспективной жилищной застройки в населенных пунктах Ханты-Мансийского района на 2024-2029 годы, утвержден распоряжением администрации Ханты-Мансийского района от 15.12.203 № 807-р. Перечень размещен на официальном сайте администрации Ханты-Мансийского района в разделе «Землепользование/Реестр земельных участков перспективной жилой застройки и доступен по адресу: http://hmrn.ru/grad/zemlepolzovanie/reestry-zemelnykh-uchastkov/reestry-zemelnykh-uchastkov.php. |  |  |  |
| 1.3. | Внесение изменений в распоряжение администрации Ханты-Мансийского района от 02.06.2015 № 625-р «Об утверждении перечня инвестиционных проектов, реализуемых и планируемых к реализации на территории Ханты-Мансийского района» | по мере необходимости | комитет экономической политики администрации Ханты-Мансийского района (далее – комитет экономической политики) |
| В 2024 году изменения в распоряжение администрации Ханты-Мансийского района от 02.06.2015 № 625-р «Об утверждении перечня инвестиционных проектов, реализуемых и планируемых к реализации на территории Ханты-Мансийского района» не вносились. |  |  |  |
| 1.4. | Внесение изменений в распоряжение администрации Ханты-Мансийского района от 19.01.2018 № 42-р «Об утверждении перечня инвестиционных площадок (промышленные площадки, земельные участки, обеспеченные градостроительной документацией и предлагаемые для реализации инвестиционных проектов)» и реестр земельных участков, находящихся в муниципальной собственности Ханты-Мансийского района, которые могут быть предоставлены юридическим лицам в аренду без проведения торгов для размещения объектов социально-культурного и коммунально-бытового назначения | по мере необходимости | департамент имущественных и земельных отношений; департамент строительства, архитектуры и ЖКХ администрации Ханты-Мансийского района (далее – департамент строительства, архитектуры и ЖКХ) |
| В отчетном периоде изменения в распоряжение администрации Ханты-Мансийского района от 19.01.2018 № 42-р «Об утверждении перечня инвестиционных площадок (промышленные площадки, земельные участки, обеспеченные градостроительной документацией и предлагаемые для реализации инвестиционных проектов)» (в ред. от 25.05.2023) не вносились. Изменения в реестр земельных участков, находящихся в муниципальной собственности Ханты-Мансийского района, которые могут быть предоставлены юридическим лицам в аренду без проведения торгов для размещения объектов социально-культурного и коммунально-бытового назначения не вносились. В актуальном виде документы размещены на официальном сайте администрации Ханты-Мансийского района в разделе «Инвестиционная деятельность / Путеводитель инвестора / Предоставление земельных участков» и доступны по адресу:http://hmrn.ru/raion/ekonomika/investitsionnaya-deyatelnost/putevoditel-investora/predostavlenie-zemelnykh-uchastkov.php?clear_cache=Y |  |  |  |
| 1.5. | Издание распоряжения главы Ханты-Мансийского района «Об утверждении инвестиционного послания главы Ханты-Мансийского района на 2025 год» | до 1 декабря 2024 года | комитет экономической политики; органы администрации Ханты-Мансийского района |
| Инвестиционное послание главы Ханты-Мансийского района на 2025 год утверждено распоряжением Главы Ханты-Мансийского района от 25.12.2024 № 10-рг. |  |  |  |
| 1.6. | Принятие распоряжения администрации Ханты-Мансийского района «Об утверждении плана создания объектов инвестиционной инфраструктуры в Ханты-Мансийском районе на 2025 год» | до 15 декабря 2024 года | комитет экономической политики |
| План создания объектов инвестиционной инфраструктуры в Ханты-Мансийском районе на 2025 год утвержден распоряжением Администрации Ханты-Мансийского района от 28.01.2025 № 14-р. |  |  |  |
| 1.7. | Актуализация программы «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры Ханты-Мансийского района на 2015 – 2030 годы (сельские поселения: Цингалы, Кедровый, Красноленинский, Луговской, Согом, Нялинское, Кышик, Селиярово, Сибирский, Выкатной, Шапша)» в части мероприятий, связанных с реализацией проекта «Перевод населенных пунктов Ханты-Мансийского района (с. Елизарово, п. Кедровый, п. Кирпичный, п. Урманный, п. Красноленинский) на централизованное электроснабжение» | до 30 сентября 2024 года | департамент строительства, архитектуры и ЖКХ |
| Актуализация программы по сельским поселениям осуществляется в рабочем порядке по мере обновления или корректировки планируемых (прогнозных) показателей, а также объемов финансирования. |  |  |  |
| 2. | Повышение эффективности деятельности по работе с инвесторами |  |  |
| 2.1. | # Внесение изменений в перечень инвестиционных проектов, реализуемых и планируемых к реализации на территории Ханты-Мансийского района в части корректировки сроков реализации проектов, инвестиционной емкости | в течение года | комитет экономической политики; органы администрации Ханты-Мансийского района |
| Внесение изменений в перечень инвестиционных проектов, реализуемых (планируемых к реализации) на территории Ханты-Мансийского района осуществлялось в течение 2024 года. Актуальная информация (по состоянию на 30.11.2024 года) содержит сведения о 17 реализованных проектах, 30 проектах, находящихся в стадии реализации, 5 проектах, планируемых к реализации и 8 перспективных инвестиционных проектах. Актуальная информация о перечне инвестиционных проектов, реализуемых и планируемых к реализации размещена на инвестиционном портале Ханты-Мансийского района. |  |  |  |
| 2.2. | Информационно-консультационное обеспечение инвесторов и предпринимателей по вопросам поддержки инвестиционных проектов | в течение года | комитет экономической политики; органы администрации Ханты-Мансийского района; муниципальное автономное учреждение «Организационно-методический центр» (далее – МАУ «Организационно-методический центр») |
| Всего в 2024 году инвесторам и субъектам малого и среднего предпринимательства Ханты-Мансийского района предоставлено более 700 информационно-консультационных услуг по мероприятиям государственных, муниципальных программ, по вопросам ведения бизнеса и т.д. Размещено 267 информационных сообщений на официальном сайте администрации района, в официальных группах администрации района в социальных сетях, осуществлялась рассылка информации на электронную почту предпринимателей Ханты-Мансийского района, в созданной группе в мессенджере Viber, телеграмм-канале. Проведено 4 образовательных меминара, предоставлено 565 консультаций. Организованы онлайн-консультации, участие предпринимателей в вебинарах, созданы информационные сообщества в мессенджерах, заявления на предоставление муниципальной поддержки принимались в электронном формате. |  |  |  |
| 2.3. | Утверждение плана проведения экспертизы муниципальных нормативных правовых актов, затрагивающих вопросы осуществления предпринимательской и инвестиционной деятельности на 2024 год | декабрь 2024 года | комитет экономической политики; органы администрации Ханты-Мансийского района |
| План проведения экспертизы муниципальных нормативных правовых актов, затрагивающих вопросы осуществления предпринимательской и инвестиционной деятельности на 2025 год утвержден распоряжением администрации Ханты-Мансийского района от 12.12.2024 № 424-р. |  |  |  |
| 2.4. | Проведение процедуры публичного обсуждения (ОРВ) проектов муниципальных нормативных правовых актов Ханты-Мансийского района, затрагивающих вопросы осуществления предпринимательской и инвестиционной деятельности | в течение года | органы администрации Ханты-Мансийского района; комитет экономической политики |
| В течение 2024 года проведена процедура публичного обсуждения (ОРВ) в отношении 10 проектов нормативных правовых актов, затрагивающих вопросы осуществления предпринимательской и инвестиционной деятельности. |  |  |  |
| 3. | Организационные мероприятия |  |  |
| 3.1. | Реализация плана мероприятий («дорожной карты») по содействию развитию конкуренции в Ханты-Мансийском районе и размещение отчетов о его исполнении на официальном сайте администрации Ханты-Мансийского района | в течение года | комитет экономической политики; органы администрации Ханты-Мансийского района |
| Отчет по исполнению плана мероприятий («дорожной карты») по содействию развитию конкуренции в Ханты-Мансийском районе за 2024 год размещен на официальном сайте администрации Ханты-Мансийского района в разделе: Экономическое развитие/Реализация планов развития экономики. |  |  |  |
| 3.2. | Реализация мероприятий в рамках портфелей проектов Ханты-Мансийского автономного округа – Югры в соответствии с направлениями, определенными перечнем поручений Президента Российской Федерации от 05.12.2016 № ПР-2347ГС |  |  |
| 3.2.1. | Совершенствование и внедрение положений регионального инвестиционного стандарта | в течение года | комитет экономической политики, департамент имущественных и земельных отношений; департамент строительства, архитектуры и ЖКХ |
| В рамках совершенствования и внедрения положений регионального инвестиционного стандарта проведены следующие мероприятия: 1. Актуализирован инвестиционный паспорт Ханты-Мансийского района по состоянию на 01.01.2025, и размещен на официальном сайте администрации Ханты-Мансийского района в разделе Инвестиционная деятельность/Инвестиционная политика; 2. В Департамент экономического развития Ханты-Мансийского автономного округа-Югры направлена информация для проведения ежегодного рейтинга муниципальных образований автономного округа по обеспечению благоприятного инвестиционного климата и содействию развитию конкуренции в 2024 году. 3. Актуализирован перечень инвестиционных проектов, реализуемый и планируемых к реализации на территории Ханты-Мансийского района. 4. Утверждено инвестиционное послание главы Ханты-Мансийского района на 2025 год. 5. В адрес Департамента экономического развития Ханты-Мансийского автономного округа-Югры направлены предложения для включения в список экспертов представителей субъектов инвестиционной и предпринимательской деятельности. |  |  |  |
| 3.2.2. | Реализация мероприятий, предусмотренных национальным проектом «Малое и среднее предпринимательство» | в течение года | комитет экономической политики, департамент имущественных и земельных отношений; департамент строительства, архитектуры и ЖКХ |
| В соответствии с Правилами оказания имущественной поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства и физическим лицам, не являющимся индивидуальными предпринимателями и применяющим специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход» Ханты-Мансийского района, утвержденными постановлением администрации Ханты-Мансийского района от 02.09.2016 № 266, в 2024 году Департаментом имущественных и земельных отношений района оказана имущественная поддержка субъектам малого и среднего предпринимательства: ИП Берсеневу Ю.А. в виде передачи в аренду здания хлебопекарни с хлебопекарным оборудованием в п. Горноправдинск, ул. Вертолетная, д. 21 на срок с 15.03.2024 по 14.09.2024, с 15.09.2024 по 14.03.2025 в целях производства хлеба и хлебобулочных изделий; ООО «Эконефто-Сибирь» в виде передачи в аренду хозяйственного блока п. Горноправдинск, ул. Дорожная, д. 1а на срок с 11.11.2024 по 10.11.2029 в целях ремонта и хранения техники; ООО «АсАланг» в виде передачи в аренду гаража г. Ханты-Мансийск, ул. Заводская, д. 5/26 на срок с 27.12.2024 по 26.12.2025 для хранения оборудования и расходных материалов ремесленной мастерской. |  |  |  |
| 3.2.3. | Повышение эффективности прохождения инвесторами процедур, связанных с подключением (технологическим присоединением) к электрическим сетям | в течение года | департамент строительства, архитектуры и ЖКХ; ресурсоснабжающие организации |
| На территории района электрические сети переданы на баланс электросетевых организаций. Заявления о подключении к электрическим сетям в адрес департамента строительства, архитектуры и ЖКХ в 2024 года не поступали. |  |  |  |
| 3.2.4. | Повышение эффективности прохождения инвесторами процедур, связанных с получением разрешения на строительство и территориальное планирование | в течение года | департамент строительства, архитектуры и ЖКХ |
| Срок предоставления муниципальной услуги «Выдача разрешения на строительство объекта капитального строительства» сокращен до 5 рабочих дней, услуга предоставляется исключительно в электронном виде. Срок предоставления муниципальной услуги «Выдача градостроительного плана земельного участка» сокращен до 11 рабочих дней Сельские поселения на территории Ханты-Мансийского района 100 % обеспечены генеральными планами. |  |  |  |
| 3.2.5. | Обеспечение качества ЖКУ | в течение года | департамент строительства, архитектуры и ЖКХ |
| По информации Департамента строительства, архитектуры и ЖКХ, 92,7% населения Ханты-Мансийского района обеспечены качественной питьевой водой из систем централизованного водоснабжения. |  |  |  |
| 3.2.6. | Формирование комфортной городской среды | в течение года | департамент строительства, архитектуры и ЖКХ |
| В рамках ФП «ФКГС» заключены 2 муниципальных проекта, направленных на благоустройство общественных территорий в п. Луговской, д. Ярки за счет средств из федерального, регионального, районного, местного бюджетов. Объекты приняты в эксплуатацию в 2024 году. МБТ освоены в полном объеме. |  |  |  |
| 3.2.7. | Регистрация права собственности на земельные участки и объекты недвижимого имущества | в течение года | департамент имущественных и земельных отношений |
| В отчетном периоде осуществлена государственная регистрация права собственности МО Ханты-Мансийский район на 146 объектов недвижимости и земельных участков. |  |  |  |
| 3.2.8. | Постановка на кадастровый учет земельных участков и объектов недвижимого имущества | в течение года | департамент имущественных и земельных отношений |
| В отчетном периоде осуществлена постановка на государственный кадастровый учет 40 земельных участков. |  |  |  |
| 3.3. | Модернизация пекарен, расположенных на территории Ханты-Мансийского района, в соответствии с планом мероприятий до 2025 года | в течение года | комитет экономической политики; органы администрации Ханты-Мансийского района |
| Модернизация хлебопекарен осуществляется в соответствии с утвержденным планом. Актуальная информация о ходе реализации плана мероприятий по модернизации хлебопекарен, расположенных на территории Ханты-Мансийского района до 2025 года, отражается в Дорожных картах по решению актуальных вопросов развития сельских поселений района, с указанием дополнительных контрольных точек, характеризующих исполнения каждого мероприятия. |  |  |  |
| 3.4. | Создание сельскохозяйственных кооперативов по выращиванию и сбыту сельскохозяйственной продукции в населенных пунктах Ханты-Мансийского района | в течение года | МАУ «Организационно-методический центр», комитет экономической политики; органы администрации Ханты-Мансийского района |
| В целях привлечения ЛПХ к организации выращивания овощной продукции (картофель, морковь, свекла и др.) совместно с Деппромышленности Югры разрабатываются предложения по реализации практики «Программа поддержки производителей сельхозпродукции «Опорный фермер», предусматривающей оказание финансовой поддержки на организацию производства. Для организации системного приема и хранения овощной продукции, выращиваемой на личных подсобных хозяйствах и крестьянских (фермерских) хозяйствах района администрация района совместно с потенциальным инвестором рассматривается вопрос о строительстве современного объекта для хранения овощей и картофеля на земельном участке, находящемся в аренде у предпринимателя. В настоящее время формируется проектная документация для привлечения финансовых средств в форме льготного займа по программе «Пищевик», реализуемой Фондом развития Югры. |  |  |  |
| 3.5. | Внедрение персонифицированного дополнительного образования в Ханты-Мансийском районе | в течение года | комитет по образованию администрации Ханты-Мансийского района |
| В Ханты-Мансийском районе реализуется программа «Персонифицированное финансирование дополнительного образования детей». Услугами учреждений дополнительного образования в 2024 году воспользовалось 2 886 детей. В рамках федерального проекта «Успех каждого ребенка» национального проекта «Образование» доля детей, которые обеспечены сертификатами персонифицированного финансирования дополнительного образования достигает 47,5% (план – 25%). |  |  |  |
| 3.6. | Мониторинг реализации инвестиционных проектов Ханты-Мансийского района | ежеквартально до 20 числа месяца, следующего за отчетным кварталом | комитет экономической политики |
| Мониторинг реализации инвестиционных проектов, реализуемых на Ханты-мансийский район осуществляется ежеквартально. |  |  |  |
| 3.7. | Актуализация интерактивной инвестиционной карты Югры в части информации по Ханты-Мансийскому району | по мере внесения изменений в распоряжения администрации Ханты-Мансийского района от 02.06.2015 № 625-р, от 02.02.2022 № 152-р, от 19.01.2018 № 42-р | комитет экономической политики |
| 3.8. | Актуализация инвестиционной карты Ханты-Мансийского района |  | комитет экономической политики |
| Инвестиционная карта Ханты-Мансийского района актуализировалась в течение года по мере внесения изменений в нормативную правовую базу Ханты-Мансийского района. |  |  |  |
| 3.9. | Проведение Совета по развитию малого и среднего предпринимательства при администрации Ханты-Мансийского района | в соответствии с утвержденным планом на 2024 год | комитет экономической политики |
| В 2024 году организовано и проведено 10 заседаний Совета по развитию малого и среднего предпринимательства при администрации района (2 – в очном и 8 - в заочном формате). |  |  |  |
| 3.10. | Проведение Совета по вопросам развития инвестиционной деятельности при администрации Ханты-Мансийского района | в соответствии с утвержденным планом на 2024 год | комитет экономической политики |
| В 2024 году состоялось 2 заседания Совета по вопросам развития инвестиционной деятельности при администрации Ханты-Мансийского района под председательством главы Ханты-Мансийского района. |  |  |  |
| 3.11. | Актуализация инвестиционного паспорта Ханты-Мансийского района | ежегодно, до 30 октября | комитет экономической политики; органы администрации Ханты-Мансийского района |
| Инвестиционный паспорт Ханты-Мансийского района актуализирован по состоянию на 01.01.2025 года и размещен на официальном сайте администрации Ханты-Мансийского района в разделе «Инвестиционная деятельность». |  |  |  |
| 3.12. | Повышение квалификации муниципальных служащих, ответственных за формирование благоприятного инвестиционного климата на территории Ханты-Мансийского района | в течение года | отдел кадровой работы и муниципальной службы управления юридической, кадровой работы и муниципальной службы администрации Ханты-Мансийского района; департамент имущественных и земельных отношений; департамент строительства, архитектуры и ЖКХ |
| В 2024 году в Центре экспертных решений и обучений общества с ограниченной ответственностью «АС БЕЗОПАСНОСТИ» г. Екатеринбург прошли повышение квалификации в дистанционной форме обучения по программе: «Привлечение инвестиций и работа с инвесторами» 3 муниципальных служащих Администрации Ханты-Мансийского района. |  |  |  |
| 3.13. | Формирование плана работы Совета по вопросам развития инвестиционной деятельности при администрации Ханты-Мансийского района на 2025 год | декабрь 2024 года | комитет экономической политики |
| План работы Совета по вопросам развития инвестиционной деятельности при администрации Ханты-Мансийского района на 2025 год утвержден на совместном заседании Совета по развитию малого и среднего предпринимательства при администрации Ханты-Мансийского района и Совета по вопросам развития инвестиционной деятельности при администрации Ханты-Мансийского района 20.12.2024 и размещен на Инвестиционном портале Ханты-Мансийского района. |  |  |  |
| 3.14. | Формирование плана работы Совета по развитию малого и среднего предпринимательства при администрации Ханты-Мансийского района на 2025 год | декабрь 2024 года | комитет экономической политики |
| План работы Совета по развитию малого и среднего предпринимательства при администрации Ханты-Мансийского района на 2025 год утвержден на совместном заседании Совета по развитию малого и среднего предпринимательства при администрации Ханты-Мансийского района и Совета по вопросам развития инвестиционной деятельности при администрации Ханты-Мансийского района 20.12.2024 и размещен на официальном сайте администрации Ханты-Мансийского района в разделе Реализация планов развития экономики. |  |  |  |
| 3.15. | Сопровождение инвестиционного портала Ханты-Мансийского района, в том числе разделов «Малое предпринимательство», «Инвестиционная деятельность», «Социально-экономическое развитие», «Реализация планов развития экономики» на официальном сайте администрации Ханты-Мансийского района | по мере необходимости, но не реже 1 раза в квартал | комитет экономической политики |
| Информационное обновление портала осуществляется на регулярной основе, по мере актуализации информации. |  |  |  |
| 3.16. | Информирование субъектов малого предпринимательства по участию в публичных консультациях в целях ОРВ проектов муниципальных нормативных правовых актов администрации Ханты-Мансийского района, экспертизы принятых администрацией Ханты-Мансийского района муниципальных нормативных правовых актов, затрагивающих вопросы осуществления предпринимательской и инвестиционной деятельности | в течение года | комитет экономической политики; МАУ «Организационно-методический центр» |
| Проинформированы 53 субъекта малого предпринимательства Ханты-Мансийского района по участию в публичных консультация в целях ОРВ: - по проекту постановления администрации Ханты-Мансийского района «О внесении изменений в постановление администрации Ханты-Мансийского района от 21.03.2022 № 109 «Об утверждении порядка предоставления субсидий из местного бюджета юридическим лицам (за исключением государственных муниципальных учреждений) и индивидуальным предпринимателям, реализующим социальные проекты либо организующим проведение мероприятий»; - по проекту постановления администрации Ханты-Мансийского района «О внесении изменений в постановление администрации Ханты--Мансийского района от 20.01.2021 № 14 «Об утверждении Порядков предоставления субсидий в рамках реализации мероприятий муниципальной программы «Развитие агропромышленного комплекса Ханты-Мансийского района»; - по проекту «О внесении изменений в постановление администрации Ханты-Мансийского района от 06.07.2021 № 166 «Об утверждении Порядка предоставления субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства в рамках реализации муниципальной программы развития малого и среднего предпринимательства на территории Ханты-Мансийского района» |  |  |  |
| 3.17. | Развитие системы муниципального частного партнерства путем субсидирования затрат на строительство объектов в рамках реализации муниципальных программ | в течение года | органы администрации Ханты-Мансийского района |
| Практика по реализации на территории Ханты-Мансийского района системы муниципально-частного партнерства в 2024 году отсутствовала. |  |  |  |
| 3.18. | Разработка и реализация мероприятий, обеспечивающих вовлеченность субъектов малого и среднего предпринимательства и социально-ориентированных некоммерческих организаций к участию в закупках для государственных нужд | в течение года | органы администрации Ханты-Мансийского района |
| Закупки для СМП и СОНКО размещаются в соответствии с планом-графиком закупок товаров, работ, услуг на 2024 финансовый год и плановый период 2025 и 2026 годов, размещенным в Единой информационной системе в сфере закупок посредствам интеграции из ГИС «Государственный заказ». |  |  |  |
| 3.19. | Формирование и размещение на официальном сайте администрации Ханты-Мансийского района информации об исполнении комплексного плана мероприятий по формированию благоприятного инвестиционного климата на территории Ханты-Мансийского района на 2024 год | ежеквартально, до 20 числа месяца, следующего за отчетным кварталом | комитет экономической политики; органы администрации Ханты-Мансийского района |
| Информация об исполнении комплексного плана размещена на официальном сайте администрации Ханты-Мансийского района. |  |  |  |
| 3.20. | Информирование предпринимательского сообщества о предоставлении муниципальных услуг, необходимых для ведения предпринимательской деятельности посредствам размещения актуальной информации на официальном сайте администрации Ханты-Мансийского района | в течение года | комитет экономической политики; органы администрации Ханты-Мансийского района |
| На сайте администрации Ханты-Мансийского района в разделе «Муниципальное имущество» создан подраздел «Имущественная поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства и физических лиц, не являющихся индивидуальными предпринимателями и применяющих специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход», в котором содержится актуальная информация по вопросам оказания муниципальной услуги по имущественной поддержке субъектов малого и среднего предпринимательства и физических лиц, не являющихся индивидуальными предпринимателями и применяющих специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход», в том числе: перечень муниципального имущества, подлежащего передаче указанным лицам, порядок и условия оказания имущественной поддержки. |  |  |  |
| 3.21. | Информирование жителей Ханты-Мансийского района о мерах поддержки посредством размещения информации на официальном сайте администрации Ханты-Мансийского района, в газете «Наш район», группах в социальных сетях, в том числе о преимуществах получения услуг в электронном виде на портале Госуслуг | в течение года | МАУ ХМР «Редакция газеты «Наш район», управление по информационным технологиям администрации Ханты-Мансийского района, органы администрации Ханты-Мансийского района |
| В целях активизации работы с субъектами малого предпринимательства и безработными гражданами был утвержден график выездных мероприятий на 2024 год в населенные пункты района с участием специалистов комитета экономической политики администрации района, казенного учреждения Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Ханты-Мансийский центр занятости населения», Фонда Югорская региональная микрокредитная компания, МАУ «Организационно-методический центр». На официальном сайте администрации Ханты-Мансийского района размещается информация о мерах поддержки, а также о преимуществах получения услуг в электронном виде на портале государственных услуг Российской Федерации. |  |  |  |