Исполнение комплексного плана мероприятий по формированию благоприятного инвестиционного климата

на территории Ханты-Мансийского района по состоянию на 01.01.2019

|  | Мероприятие | Срок исполнения | Ответственный |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Подготовка правовых актов |
| 1.1. | Внесение изменений в распоряжение администрации Ханты-Мансийского района от 31.01.2017 № 96-р «Об утверждении перечня муниципального имущества Ханты-Мансийского района, в отношении которого планируется заключение концессионных соглашений» | по мере необходимости | департамент имущественных и земельных отношений |
| Распоряжением администрации Ханты-Мансийского района от 29.01.2018 № 84-р утвержден перечень муниципального имущества Ханты-Мансийского района, в отношении которого планируется заключение концессионных соглашений в новой редакции. Распоряжение администрации Ханты-Мансийского района от 31.01.2017 № 96-р признано утратившим силу. |
| 1.2. | Внесение изменений в План-график проведения аукционов по продаже и (или) предоставлению в аренду земельных участков, предназначенных для реализации инвестиционных проектов в Ханты-Мансийском районе на 2018 год и плановый период 2019 – 2020 годов | по мере необходимости | департамент имущественных и земельных отношений |
| В отчетном периоде работа по внесению изменений План-график проведения аукционов по продаже и (или) предоставлению в аренду земельных участков, предназначенных для реализации инвестиционных проектов в Ханты-Мансийском районе, на 2018 год и плановый период 2019 - 2020 годов не осуществлялась. План-график утвержден в январе 2018 года, содержит сведения являющиеся актуальными. План-график размещен на официальном сайте администрации Ханты-Мансийского района в разделе «Инвестиционная деятельность / Путеводитель инвестора / Предоставление земельных участков» и доступен по адресу: http://hmrn.ru/raion/ekonomika/investitsionnayadeyatelnost/putevoditelinvestora/ Внесение изменений в План-график будет осуществляться по мере необходимости. |
| 1.3. | Внесение изменений в распоряжение администрации Ханты-Мансийского района от 02.06.2015 № 625-р «Об утверждении перечня инвестиционных проектов, реализуемых и планируемых к реализации на территории Ханты-Мансийского района» (в редакции от 26.12.2017) | по мере необходимости | комитет экономической политики |
| Распоряжением администрации Ханты-Мансийского района от 16.07.2018 № 682-р внесены изменения в распоряжение администрации Ханты-Мансийского района от 02.06.2015 № 625-р «Об утверждении перечня инвестиционных проектов, реализуемых и планируемых к реализации на территории Ханты-Мансийского района». Перечень инвестиционных проектов, реализуемых и планируемых к реализации утвержден в новой редакции, включает в себя 3 инвестиционных проекта, из них 2 реализуемых и 1 планируемый к реализации. |
| 1.4. | Внесение изменений в распоряжение администрации Ханты-Мансийского района от 29.12.2017 № 1454-р «Об утверждении плана создания объектов инвестиционной инфраструктуры в Ханты-Мансийском районе на 2018 год» | по мере необходимости | комитет экономической политики |
| Распоряжением администрации Ханты-Мансийского района от 04.05.2018 № 421-р внесены изменения в распоряжение администрации Ханты-Мансийского района от 29.12.2017 № 1454-р «Об утверждении плана создания объектов инвестиционной инфраструктуры в Ханты-Мансийском районе на 2018 год». План создания объектов инвестиционной инфраструктуры в Ханты-Мансийском районе на 2018 год утвержден в новой редакции, включает в себя 17 объектов. Распоряжением администрации Ханты-Мансийского района от 26.12.2018 № 1278-р утвержден план создания объектов инвестиционной инфраструктуры в Ханты-Мансийском районе на 2019 год. |
| 1.5. | Внесение изменений в распоряжение администрации Ханты-Мансийского района от 19.01.2018 № 42-р «Об утверждении перечня инвестиционных площадок (промышленные площадки, земельные участки, обеспеченные градостроительной документацией и предлагаемые для реализации инвестиционных проектов)» и реестр земельных участков, находящихся в муниципальной собственности Ханты-Мансийского района, которые могут быть предоставлены ким лицам в аренду без проведения торгов для размещения объектов социально-культурного и коммунально-бытового назначения | по мере необходимости | департамент имущественных и земельных отношений; департамент строительства, архитектуры и ЖКХ |
| В отчетном периоде работа по внесению изменений в распоряжение администрации Ханты-Мансийского района от 19.01.2018 № 42-р «Об утверждении перечня инвестиционных площадок (промышленные площадки, земельные участки, обеспеченные градостроительной документацией и предлагаемые для реализации инвестиционных проектов)» и реестр земельных участков, находящихся в муниципальной собственности Ханты-Мансийского района, которые могут быть предоставлены к юридическим лицам в аренду без проведения торгов для размещения объектов социально-культурного и коммунально-бытового назначения не осуществлялась. Перечень инвестиционных площадок и реестр земельных участков являются актуальными. В актуальном виде документы размещены на официальном сайте администрации Ханты-Мансийского района в разделе «Инвестиционная деятельность / Путеводитель инвестора / Предоставление земельных участков» и доступны по адресу: http://hmrn.ru/raion/ekonomika/investitsionnaya-deyatelnost/putevoditel-investora/predostavlenie-zemelnykh-uchastkov.php?clear_cache=Y В первом квартале 2019 года, будет проведена работа по актуализации Перечня. |
| 1.6. | Принятие распоряжения главы Ханты-Мансийского района «Об утверждении инвестиционного послания главы Ханты-Мансийского района на 2018 год» | до 01 апреля 2018 года | комитет экономической политики; органы администрации района |
| Принято распоряжение главы Ханты-Мансийского района от 30.03.2018 № 4-рг «Об утверждении инвестиционного послания главы Ханты-Мансийского района на 2018 год», в целях реализации которого издано Поручение главы района от 10.04.2018 № 12. |
| 1.7. | Принятие поручения главы Ханты-Мансийского района по формированию плана мероприятий по реализации инвестиционного послания главы Ханты-Мансийского района на 2018 год | до 15 апреля 2018 года | комитет экономической политики; органы администрации района |
| Издано поручение главы Ханты-Мансийского района от 10.04.2018 № 12, сформированное в целях реализации инвестиционного послания главы Ханты-Мансийского района на 2018 год, утвержденного распоряжением главы Ханты-Мансийского района от 30.03.2018 № 4-рг. |
| 1.8. | Формирование плана мероприятий по информированию представителей бизнеса и экспертного сообщества на 2019 год и размещение на официальном сайте администрации Ханты-Мансийского района | декабрь 2018 года | комитет экономической политики |
| Распоряжением администрации Ханты-Мансийского района от 27.12.2018 № 1290-р утвержден План мероприятий по информированию представителей бизнеса и экспертного сообщества на 2019-2020 годы. План размещен на официальном сайте администрации Ханты-Мансийского района в разделе «Реализация планов развития экономики». |
| 1.9. | Утверждение регламента по сопровождению инвестиционных проектов по принципу «одного окна» в соответствии с Методическими рекомендациями по приведению муниципальных регламентов в соответствии с регламентом по сопровождению инвестиционных проектов в Ханты-Мансийском автономном округе-Югре | февраль 2018 года | комитет экономической политики |
| Принято распоряжение администрации Ханты-Мансийского района от 13.02.2018 № 146-р «Об утверждении регламента сопровождения инвестиционных проектов по принципу «одного окна» на территории Ханты-Мансийского района. |
| 1.10. | Внесение изменений в распоряжение администрации Ханты-Мансийского района от 01.11.2017 № 1137-р «Об утверждении перечня строек и объектов, подлежащих строительству (реконструкции, модернизации) на территории Ханты-Мансийского района на 2018 год и плановый период до 2020 года | по мере необходимости | комитет экономической политики |
| Распоряжением администрации Ханты-Мансийского района от 25.10.2018 № 1040-р внесены изменения в распоряжение администрации Ханты-Мансийского района от 01.11.2017 № 1137-р «Об утверждении перечня строек и объектов, подлежащих строительству (реконструкции, модернизации) на территории Ханты-Мансийского района на 2018 год и плановый период до 2020 года». Перечень строек и объектов утвержден в новой редакции, включает в себя 26 объектов, строительство и реконструкция которых осуществляется в рамках муниципальных программ Ханты-Мансийского района. Распоряжением администрации Ханты-Мансийского района от 26.12.2018 № 374 утвержден перечень строек и объектов, подлежащих строительству (реконструкции, модернизации) на территории Ханты-Мансийского района на 2019 год и плановый период 2020-2021 годов». |
| 2. | Повышение эффективности деятельности по работе с инвесторами |
| 2.1. | Информационно-консультационное обеспечение инвесторов и предпринимателей по вопросам поддержки инвестиционных проектов | в течение года | комитет экономической политики; органы администрации района; МАУ «Организационно-методический центр» |
| За 2018 год предоставлена информационно-консультационная поддержка 15 потенциальным инвесторам по вопросам поддержки инвестиционных проектов (ИП Попов Г.Ф., ООО НРО «Обь», КФХ Башмакова В.А., ООО НРО «Колмодай», ООО «Доброта», ООО НП «Кордон», ООО «Вурмаль», ИП Халиков М.Р., ИП Моренко С.А., ИП Федоров Я.А., ИП Койлюбаева Ш.А., ИП Бесчастных В.Н., КФХ Денисова В.В., КФХ Нуровой Т.И., ООО «Аквалайф»). |
| 2.2. | Формирование и размещение на официальном сайте администрации Ханты-Мансийского района в разделе «Экономическое развитие /Реализация планов развития экономики» информации об исполнении плана проведения экспертизы нормативных правовых актов, затрагивающих вопросы осуществления предпринимательской и инвестиционной деятельности, на 2018 год | до 01 февраля 2019 года | комитет экономической политики; органы администрации района |
| Срок исполнения мероприятия не наступил |
| 2.3. | Утверждение плана проведения экспертизы нормативных правовых актов, затрагивающих вопросы осуществления предпринимательской и инвестиционной деятельности, на 2019 год и размещение на официальном сайте администрации Ханты-Мансийского района в разделе «Экономическое развитие /Реализация планов развития экономики» | декабрь 2018 года | комитет экономической политики |
| План проведения экспертизы нормативных правовых актов, затрагивающих вопросы осуществления предпринимательской и инвестиционной деятельности, на 2019 год утвержден и размещен на официальном сайте администрации Ханты-Мансийского района в разделе «Реализация планов развития экономики». |
| 2.4. | Проведение процедуры публичного обсуждения (ОРВ) проектов нормативных правовых актов, затрагивающих вопросы осуществления предпринимательской и инвестиционной деятельности | в течение года | органы администрации района; комитет экономической политики |
| За 2018 год проведена процедура публичного обсуждения 12 проектов нормативных правовых актов, затрагивающих вопросы осуществления предпринимательской и инвестиционной деятельности |
| 2.5. | Доклад руководителя экспертной группы по проведению общественной оценки результатов внедрения успешных практик, направленных на развитие и поддержку малого и среднего предпринимательства муниципального образования Ханты-Мансийский район, на заседании Совета по вопросам развития инвестиционной деятельности при администрации Ханты-Мансийского района главе Ханты-Мансийского района | I квартал 2018 года | комитет экономической политики |
| На заседании Совета по вопросам развития инвестиционной деятельности при администрации Ханты-Мансийского района, состоявшемся 14.03.2018 был заслушан и принят к сведению доклад руководителя экспертной группы по проведению общественной оценки результатов внедрения успешных практик, направленных на развитие и поддержку малого и среднего предпринимательства муниципального образования Ханты-Мансийский район |
| 2.6. | Приведение структуры интернет ресурса администрации Ханты-Мансийского района, информирующего об инвестиционной деятельности в Ханты-Мансийском районе в соответствие с требованиями, изложенными в Методических рекомендациях (приложение 2 к письму Департамента экономического развития Югры от 23.11.2017 № 01-Исх-ПС-25224) | до 01 марта 2018 года | комитет экономической политики |
| Раздел «Инвестиционная деятельность» приведен в соответствие с требованиями, изложенными в Методических рекомендациях Департамента экономического развития Югры. |
| 3. | Организационные мероприятия |
| 3.1. | Реализация дорожной карты «Реализация инвестиционного проекта по строительству второй очереди тепличного комплекса в д.Ярки Ханты-Мансийского района площадью 5,2 гектара ОАО «Агрофирма» | в течение года | комитет экономической политики; органы администрации района |
| В рамках реализации инвестиционного проекта по строительству второй очереди тепличного комплекса в д. Ярки Ханты-Мансийского района площадью 5,35 га АО «Агрофирма» осуществляется строительство следующих объектов: - «Строительство газораспределительной станции в д. Ярки Ханты-Мансийского района». Подрядной организацией ООО «Проектный институт «Спектр» разработана проектно-сметная документация, получены положительное заключение государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий от 09.06.2016 №86-1-1-3-0147-16 и положительное заключение о проверке достоверности определения сметной стоимости объектов капитального строительства от 06.12.2016 № 86-1-6-0072-16. Стоимость выполнения работ составила 2 204 430,0 рублей. На строительство объекта заключен муниципальный контракт от 13.06.2017 года с ООО Строительная компания «Стройсервис» на сумму 101 691 526,54 рублей. В настоящее время подрядной организацией выполнены следующие работы: устройство фундаментов - 100%, устройство опор технологического оборудования - 100%, монтаж блока БКЭС - 100%, монтаж блок - бокс КИПиА - 100 %, устройство канализационной емкости - 100%, строительство наружных сетей - 100 %, устройство пожарной емкости - 100%, благоустройство территории - 100%, монтаж емкости одоранта - 100%, устройство емкости сбора конденсата - 100 %, блок ГРС «Газпроммаш-5» - 100%. В настоящее время в стадии завершения пуско-наладочные работы. - «Реконструкция ВОС в д. Ярки Ханты-Мансийского района». Подрядной организацией ООО «Проектцентр» разработана проектно-сметная документация, получены положительные заключения государственной экспертизы от 03.03.2016 № 86-1-1-3-0051-16 и экспертизы определения сметной стоимости объекта от 26.12.2016 № 86-1-6-0078-16. Стоимость выполнения работ составила 5 900 000,0 рублей. На строительство объекта заключен муниципальный контракт от 26.02.2018 года с ООО «НПСК» на сумму 83 000 000,0 рублей. Срок исполнения контракта 395 дней (ориентировочно до 28.03.2019). Работы на объекте выполнены с опережением, реконструкция объекта завершена. - Выработка решений по строительству участка дороги в д. Ярки. Администрацией Ханты-Мансийского района в 2013 году разработана проектно-сметная документация по объекту «Строительство улично-дорожной сети д. Ярки Ханты-Мансийского района» и получено положительное заключение государственной экспертизы от 26.04.2013 № 86-1-5-0136-13. Стоимость строительства объекта в ценах 1 квартала 2013 года составляет 104 512,02 тыс. рублей. В Департамент дорожного хозяйства и транспорта Ханты-Мансийского автономного округа – Югры неоднократно направлялись документы по объекту для проведения проверки инвестиционного проекта на предмет эффективности использования средств бюджета автономного округа. Материалы инвестиционного проекта не были согласованы. Департаментом дорожного хозяйства и транспорта Ханты-Мансийского автономного округа – Югры предложено выделение в отдельный этап строительство участка дороги к комплексу АО «Агрофирма». Для выделения этапов по проекту «Строительство улично-дорожной сети д. Ярки Ханты-Мансийского района» необходима его корректировка. На корректировку проектно-сметной документации по объекту «Строительство улично-дорожной сети д. Ярки Ханты-Мансийского района» заключен муниципальный контракт от 05.03.2018 года с ООО «ПроектСтройСервис» на сумму 1 887 371,46 рублей. В настоящее время ПСД направлена для прохождения государственной экспертизы проектной документации и определение достоверности сметной стоимости. Ориентировочный срок получения заключений – февраль 2019 года. |
| 3.2. | Реализация плана мероприятий («дорожной карты») «Расширение возможностей доступа субъектов малого и среднего предпринимательства Ханты- Мансийского района к закупкам организаций с муниципальным участием Ханты-Мансийского района на период до 2018 года» и размещение отчетов о его исполнении на официальном сайте администрации Ханты-Мансийского района | в течение года | комитет экономической политики; органы администрации района |
| За 2018 год у СМП размещено 42,81% муниципального заказа |
| 3.3. | Реализация плана мероприятий («дорожной карты») по содействию развитию конкуренции в Ханты-Мансийском районе и размещение отчетов о его исполнении на официальном сайте администрации Ханты-Мансийского района | в течение года | комитет экономической политики; органы администрации района |
| Информация об исполнении плана мероприятий («дорожной карты») по содействию развитию конкуренции в Ханты-Мансийском районе за 2018 год размещена на официальном сайте администрации Ханты-Мансийского района в разделе Экономическое развитие/Реализация планов развития экономики |
| 3.4. | Реализация плана мероприятий («дорожной карты») по исполнению Соглашения о сотрудничестве по внедрению успешных практик создания комфортной городской среды и реализации энергосервисных контрактов, направленных на энергосбережение (в рамках проекта АСИ «Магазин верных решений»). | в сроки, установленные «дорожной картой» | департамент строительства, архитектуры и ЖКХ, комитет по образованию, комитет по финансам, руководители бюджетных учреждений, включенных в перечень бюджетных учреждений с наибольшим потенциалом энергосбережения, в которых планируется заключение энергосервисных контрактов |
| Для заключения энергосервисных контрактов на "выполнение работ, направленных на энергосбережение и повышение энергетической эффективности использования тепловой энергии» в 2018 году были определены 6 учреждений: МКОУ ХМР «СОШ с. Батово», МБОУ ХМР «НОШ п. Горноправдинск», МКОУ ХМР «СОШ п. Кирпичный», МКОУ ХМР «СОШ с. Цингалы», МКОУ ХМР «СОШ д. Шапша», МКДОУ ХМР «Детский сад «Березка» п. Горноправдинск». Сформированы и поданы заявки на участие в электронном аукционе на электронной площадке ЗАО «Сбербанк АСТ». При подведении итогов электронные аукционы признаны несостоявшимися, так как не подано ни одной заявки. Произведя анализ сложившейся ситуации, предполагаем, что причинами могут быть: - труднодоступность ОУ или отсутствие круглогодичного доступа; - необходимость проведения больших видов работ на первоначальном этапе исполнения обязательств согласно МК; Ввиду сложившейся ситуации, администрацией Ханты-Мансийского района планируется реализация программы энергоэффективности в рамках проводимых мероприятий в образовательных организациях: - текущий ремонт (замена элементов освещения на энергосберегающее); Денежные средства на реализацию данных мероприятий предусмотрены в муниципальной программе «Развитие образования в Ханты-Мансийском районе на 2019 – 2021 годы». |
| 3.5. | Реализация плана мероприятий по информированию представителей бизнеса и экспертного сообщества на 2017-2018 годы, утвержденного распоряжением администрации Ханты-Мансийского района от 14.09.2017 № 948-р (с изменениями от 19.01.2018 № 41-р) | в течение года | комитет экономической политики; органы администрации района |
| В рамках исполнение плана мероприятий по информированию представителей бизнеса и экспертного сообщества за 2018 год проведено 12 заседаний Совета по развитию малого и среднего предпринимательства, 5 заседаний Совета по вопросам развития инвестиционной деятельности, проведено 20 круглых столов в 18 населенных пунктах района, количество участников составило 45 человек из числа СМП. |
| 3.6. | Реализация мероприятий в рамках портфелей проектов Ханты-Мансийского автономного округа-Югры в соответствии с направлениями, определенными перечнем поручений Президента Российской Федерации от 05.12.2016 № ПР-2347ГС |  |  |
| 3.6.1. | Совершенствование и внедрение положений регионального инвестиционного стандарта | в течение года | комитет экономической политики, департамент имущественных и земельных отношений |
| В рамках совершенствования и внедрения положений регионального инвестиционного стандарта проведены следующие мероприятия: 1. Актуализирован инвестиционный паспорт Ханты-Мансийского района по состоянию на 01.01.2018. Паспорт размещен на официальном сайте администрации Ханты-Мансийского района в разделе «Инвестиционная деятельность»/ инвестиционная политика. Паспорт направлен в адрес Фонда развития Югры для размещения на инвестиционном портале Югры в разделе «О регионе»/общие сведения/муниципальные образования автономного округа/Ханты-Мансийский район. 2. Распоряжением главы Ханты-Мансийского района от 30.03.2018 № 4-рг утверждено инвестиционное послание главы Ханты-Мансийского района на 2018 год. Послание размещено на сайте администрации Ханты-Мансийского района в разделе «Инвестиционная деятельность»/Инвестиционная политика. |
| 3.6.2. | Система мер по стимулированию развития малого и среднего предпринимательства | в течение года | комитет экономической политики, департамент имущественных и земельных отношений; департамент строительства, архитектуры и ЖКХ |
| За 2018 год предоставлена: имущественная поддержка КФХ Тимировой Е.В., ИП Созонову А.И., КФХ Койлюбаева, ООО «НРО «Колмодай», ООО КФХ (НО) «Полюс»; финансовая поддержка 54 сельскохтоваропроизводителям на общую сумму 196,6 млн.рублей, в рамках МП «Комплексное развитие агропромышленного комплекса»; финансовая поддержка 18 СМП на общую сумму – 3 977,3 тыс. рублей, в рамках МП «Развитие малого и среднего предпринимательства»; 1 СМП на сумму 255,0 тыс.рублей в рамках МП «Комплексное развитие транспортной системы». |
| 3.6.3. | Приведение правил землепользования и застройки в соответствие действующему Градостроительному кодексу Российской Федерации | до 15 марта 2018 года | департамент строительства, архитектуры и ЖКХ |
| Утверждены внесения изменений в ПЗЗ всех сельских поселений Ханты-Мансийского района. |
| 3.6.4. | Получение разрешения на строительство и территориальное планирование | в течение года | департамент строительства, архитектуры и ЖКХ |
| В тчение 2018 года выдано 49 разрешений на строительство. |
| 3.7. | Мониторинг реализации инвестиционных проектов Ханты-Мансийского района | ежеквартально до 20 числа месяца, следующего за отчетным кварталом | комитет экономической политики |
| Отчет о реализации инвестиционных проектов Ханты-Мансийского района за 2018 год размещен на официальном сайте администрации Ханты-Мансийского района в разделе «Инвестиционная деятельность»/Инвестиционные проекты. |
| 3.8. | Актуализация интерактивной инвестиционной карты Югры в части информации по Ханты-Мансийскому району | по мере внесения изменений в распоряжения администрации Ханты-Мансийского района от 02.06.2015 № 625-р, от 29.12.2017 № 1454-р, от 19.01.2018 № 42-р | комитет экономической политики |
| С целью актуализации интерактивной инвестиционной карты Югры в части информации по Ханты-Мансийскому району в Фонд развития Югры направлена информация о внесении изменений в перечень инвестиционных проектов, реализуемых и планируемых к реализации на территории района, а также о размещении на инвест. Портале ХМАО-Югры инвестиционного паспорта Ханты-Мансийского района по состоянию на 01.01.2018. |  |  |
| 3.9. | Актуализация инвестиционной карты Ханты-Мансийского района |  |  |
| На официальном сайте администрации Ханты-Мансийского района в разделе «Инвестиционная деятельность»/Инвестиционная карта Ханты-Мансийского района актуализирована следующая информация: План создания объектов инвестиционной инфраструктуры на 2018 год; Информация об инвестиционных проектах. |  |  |
| 3.10. | Проведение Совета по развитию малого и среднего предпринимательства при администрации Ханты-Мансийского района | в соответствии с утвержденным планом на 2018 год | комитет экономической политики |
| Проведено 12 заседаний Совета по развитию малого и среднего предпринимательства при администрации Ханты-Мансийского района на которых рассмотрено 26 вопросов. Протоколы заседаний Совета размещены на официальном сайте администрации Ханты-Мансийского района в разделе/Экономическое развитие/Координационные и совещательные органы |
| 3.11. | Проведение Совета по вопросам развития инвестиционной деятельности при администрации Ханты-Мансийского района | в соответствии с утвержденным планом на 2018 год | комитет экономической политики |
| Проведено 5 заседаний Совета по вопросам развития инвестиционной деятельности при администрации Ханты-Мансийского района, на которых рассмотрено 17 вопросов. Протоколы заседаний Совета размещены на официальном сайте администрации Ханты-Мансийского района в разделе/Экономическое развитие/Координационные и совещательные органы |
| 3.12. | Актуализация инвестиционного паспорта Ханты-Мансийского района | до 15 апреля 2018 года | комитет экономической политики; органы администрации района |
| Инвестиционный паспорт Ханты-Мансийского района актуализирован по состоянию на 01.01.2018 и размещен на официальном сайте администрации Ханты-Мансийского района в разделе Экономическое развитие/Инвестиционная деятельность/Инвестиционная политики |
| 3.13. | Повышение квалификации муниципальных служащих, ответственных за формирование благоприятного инвестиционного климата на территории Ханты-Мансийского района | в течение года | отдел кадровой работы и муниципальной службы; департамент имущественных и земельных отношений; департамент строительства, архитектуры и ЖКХ; МКУ «Комитет по культуре, спорту и социальной политике» |
| В 2018 году повышение квалификации прошёл 1 муниципальный служащий. Курсы повышения квалификации прошли за счет средств бюджета Ханты-Мансийского автономного округа – Югры на базе АУ ХМАО – Югры «Региональный институт управления» по дополнительной профессиональной программе «Деятельность органов местного самоуправления по обеспечению благоприятного инвестиционного климата». |
| 3.14. | Формирование плана работы Совета по вопросам развития инвестиционной деятельности при администрации Ханты-Мансийского района на 2019 год | декабрь 2018 года | комитет экономической политики |
| План работы Совета по вопросам развития инвестиционной деятельности при администрации Ханты-Мансийского района на 2019 год сформирован, одобрен на заседании Совета по вопросам развития инвестиционной деятельности при администрации Ханты-Мансийского района 19.12.2018, утвержден главой Ханты-Мансийского района, размещен на официальном сайте администрации Ханты-Мансийского района в разделе «Инвестиционная деятельность» |
| 3.15. | Формирование плана работы Совета по развитию малого и среднего предпринимательства при администрации Ханты-Мансийского района на 2019 год | декабрь 2018 года | комитет экономической политики |
| Плана работы Совета по развитию малого и среднего предпринимательства при администрации Ханты-Мансийского района на 2019 год утвержден главой Ханты-Мансийского района, размещен на официальном сайте администрации Ханты-Мансийского района в разделе «Координационные и совещательные органы» |
| 3.16. | Формирование доклада главы Ханты-Мансийского района о взаимодействии с инвесторами по вопросам реализации инвестиционных проектов в 2018 году | до 01 декабря 2018 года | комитет экономической политики; органы администрации района |
| Доклад главы Ханты-Мансийского района о взаимодействии с инвесторами по вопросам реализации инвестиционных проектов в 2018 году сформирован, размещен на официальном сайте администрации Ханты-Мансийского района в разделе «Инвестиционная деятельность», направлен в Департамент экономического развития Ханты-Мансийского автономного округа-Югры 29.11.2018. |
| 3.17. | Информационное обновление разделов «Малое предпринимательство», «Инвестиционная деятельность», «Социально-экономическое развитие», «Реализация планов развития экономики» на официальном сайте администрации района | по мере необходимости, но не реже 1 раза в квартал | комитет экономической политики |
| Информация в разделах Малое предпринимательство», «Инвестиционная деятельность», «Социально-экономическое развитие», «Реализация планов развития экономики» обновляется регулярно по мере необходимости |
| 3.18. | Информирование субъектов малого предпринимательства по участию в публичных консультациях в целях ОРВ проектов муниципальных нормативных правовых актов администрации Ханты-Мансийского района, экспертизы и оценки фактического воздействия принятых администрацией Ханты-Мансийского района муниципальных нормативных правовых актов, затрагивающих вопросы осуществления предпринимательской и инвестиционной деятельности | в течение года | комитет экономической политики; МАУ «Организационно-методический центр» |
| Проинформированы 47 субъектов малого и среднего предпринимательства Ханты-Мансийского района о проведении публичных консультаций по 6 НПА: Об утверждении регламента сопровождения инвестиционных проектов по принципу «одного окна» на территории Ханты-Мансийского района; О внесении изменений в постановление администрации Ханты-Мансийского района от 10.11.2017 № 318 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие малого и среднего предпринимательства на территории Ханты-Мансийского района на 2018 – 2020 годы»); Об утверждении муниципальной программы «Комплексное развитие агропромышленного комплекса и традиционной хозяйственной деятельности коренных малочисленных народов Севера Ханты-Мансийского района на 2018 – 2020 годы; Об утверждении порядка предоставления субсидий в целях возмещения затрат по доставке грубых кормов; Об утверждении порядка предоставления субсидий в целях возмещения затрат в связи с выполнением работ по строительству и реконструкции сельскохозяйственных объектов на территории Ханты-Мансийского района; Об утверждении Порядка предоставления субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства в рамках реализации муниципальной программы развития малого и среднего предпринимательства на территории Ханты-Мансийского района. |
| 3.19. | Развитие системы муниципального частного партнерства путем субсидирования затрат на строительство объектов в рамках реализации муниципальных программ | в течение года | органы администрации района |
| Практика по реализации на территории Ханты-Мансийского района системы муниципально-частного партнерства в 2018 году отсутствовала. |
| 3.20. | Внедрение персонифицированного дополнительного образования в Ханты-Мансийском районе | в течение года | комитет по образованию |
| Согласно распоряжению администрации Ханты-Мансийского района № 68-р от 25.01.2018 «О внедрении системы персонифицированного дополнительного образования детей на территории Ханты-Мансийского района» с января 2018 года во всех учреждениях дополнительного образования муниципального образования внедрена система персонифицированного дополнительного образования. Приказом комитета по образованию № 209-О от 14.03.2018 утверждена программа персонифицированного финансирования дополнительного образования детей. Категория детей, которым предоставляются сертификаты – дети в возрасте от 5 до 18 лет, число сертификатов персонифицированного финансирования составило – 540, общий объем обеспечения сертификатов – 22 265 037 руб., норматив обеспечения сертификатов персонифицированного финансирования дополнительного образования – 41 231, 55 руб. |
| 3.21. | Формирование и размещение на официальном сайте администрации Ханты-Мансийского района информации об исполнении комплексного плана мероприятий по формированию благоприятного инвестиционного климата на территории Ханты-Мансийского района на 2018 год | ежеквартально, до 20 числа месяца, следующего за отчетным кварталом | комитет экономической политики; органы администрации района |
| Информация об исполнении комплексного плана мероприятий по формированию благоприятного инвестиционного климата на территории Ханты-Мансийского района по состоянию на 01.01.2019 размещена на официальном сайте администрации Ханты-Мансийского района в разделе Экономическое развитие/Реализация планов развития экономики |
| 3.22. | Разработка и утверждение комплексного плана мероприятий по формированию благоприятного инвестиционного климата на территории Ханты-Мансийского района на 2019 год | до 31 декабря 2018 года | комитет экономической политики; органы администрации района |
| Проект распоряжения администрации Ханты-Мансийского района «Об утверждении комплексного плана мероприятий по формированию благоприятного инвестиционного климата на территории Ханты-Мансийского района на 2019 год» проходит процедуру согласования |
| 3.23. | Разработка Стратегии социально-экономического развития Ханты-Мансийского района до 2030 года и плана мероприятий по ее реализации | в сроки, указанные в календарном плане проведения работ | исполнитель муниципального контракта на проведение данной работы |
| Решением Думы Ханты-Мансийского района от 21.09.2018 № 341 утверждена Стратегия социально-экономического развития Ханты-Мансийского района до 2030 года |