Приложение 2

Информация о реализации инвестиционных проектов

на территории Ханты-Мансийского района за январь – март 2017 года

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование проекта | Инициатор  проекта | Место реализации проекта | Цель проекта | Плани-руемые сроки реализа-ции проекта | Статус проекта (реализуемый, планируемый к реализации) | Реализация инвестиционного проекта на 01.01.2017 | Куратор, осуществляющий сопровождение инвестиционного проекта |
| 1. | Строительство тепличного комплекса 5,2 га | ОАО «Агрофирма», генеральный директор  Дзюба Олег Семенович | Ханты-Мансийский район,  д. Ярки | увеличение производства овощной продукции и иных культур с использованием передовых технологий | 2016 –  2018 годы | планируемый  к реализации | *1.По объекту «Строительство газораспределительной станции в д. Ярки».*  Выполнены проектно-изыскательские работы, получено положительное заключение экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий от 09.06.2016. Получено положительное заключение о проверке достоверности определения сметной стоимости объекта.  Проектная документация направлена на согласование в ДепЖКХ Югры 24.01.2017.  Подготовлено и направлено 13.12.2016 в ДепЖКХ инвестиционное предложение на 2017 год по внесению изменений в Адресную инвестиционную программу Ханты-Мансийского автономного округа – Югры. В рамках бюджета района предусмотрена доля софинансирования на 2017 год. Стоимость реализации объекта составляет 103 722,2 тыс. руб., в том числе 98 536,1 средства окружного бюджета, 5 186,10 средства местного бюджета.  В настоящее время проект Адресной инвестиционной программы ХМАО, с учетом указанных средств проходит согласование.  *2.По объекту «Реконструкция ВОС в д. Ярки».*  Выполнены проектно-изыскательские работы, получены положительные заключения государственной экспертизы и экспертизы определения сметной стоимости объекта.  Стоимость реконструкции Объекта в ценах реализации проекта на 2017-2018 годы составляет 86 331,8 тыс. руб., в том числе 82 015,2 тыс. руб. средства автономного округа, 4 316,6 тыс. руб. средства местного бюджета.  В Адресной инвестиционной программе Ханты-Мансийского автономного округа – Югры на 2017 год для реконструкции Объекта предусмотрены финансовые средства в размере 63 992,0 тыс. рублей. Дефицит финансовых средств на 2018 год на строительство объекта составляет 18 023,2 тыс. рублей – бюджет автономного округа.  В настоящее время проект адресной инвестиционной программы ХМАО, с учетом указанных средств проходит процесс согласования. Проектная документация направлена на согласование в ДепЖКХ Югры 13.01.2017. | начальник управления реального сектора экономики комитета экономической политики |
| 2. | Строительство овоще-хранилища  на 100 тонн | ИП Попов Георгий Феодосьевич | Ханты-Мансийский район,  п. Луговской | обеспечение хранения овощей для круглогодичной реализации | 2015 –  2016 годы | планируемый  к реализации | Разработана проектно-сметная документация.  По состоянию на 01.04.2017 строительство объекта не ведется в связи с отсутствием финансовых средств.  Подготовлен проект распоряжения об исключения проекта из перечня инвестиционных проектов. | начальник отдела сельского хозяйства управления реального сектора экономики комитета экономической политики |
| 3. | Строительство коровника  на 200 голов | КФХ Третьяковой Светланы Анатольевны | Ханты-Мансийский район,  с. Елизарово | увеличение поголовья скота и объемов выпуска сельскохозяйст-венной продукции | 2014 –  2017 годы | реализуемый | Готовность объекта составляет 45%. Проведены следующие работы: залит фундамент, возведены стены, смонтирован армапояс, крыша. Для завершения строительства завезены строительные материалы: щебень, плаха, заказаны оконные блоки.  Срок ввода объекта в эксплуатацию продлен до июля 2017 года. | начальник отдела сельского хозяйства управления реального сектора экономики комитета экономической политики |
| 4. | Строительство свинофермы  на 4000 голов | КФК Нуровой Тамары Ивановны | Ханты-Мансийский район,  д. Ярки | увеличение поголовья свиней и объемов выпуска сельскохозяйст-венной продукции | 2015 –  2017 годы | реализуемый | Готовность объекта составляет 98%.  Здание состоит из 2-х корпусов площадью 900 кв. метров каждый.  Строительство корпусов завершено, подведен газ.  Первый корпус площадью 450 кв. метров введен в эксплуатацию, получено право собственности. Ввод в эксплуатацию второго корпуса запланирован на июль 2017 года. | начальник отдела сельского хозяйства управления реального сектора экономики комитета экономической политики |
| 5. | Строительство цеха убоя | КФХ Воронцова Аркадия Аркадьевича | Ханты-Мансийский район, с. Батово, ул Центральная 55 | увеличение производства продукции животноводства и снабжение населения мясной продукцией | 2014 –  2016 годы | реализуемый | Готовность объекта 100%. В Департамент строительства архитектуры и ЖКХ администрации Ханты-Мансийского района направлено заявление  на получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию. Идет процедура оформления документов. | начальник отдела труда, предпринимательства и потребительского рынка управления реального сектора  экономики комитета экономической политики |
| 6. | Строительство мини-пекарни с магазином | ИП Пархомчик Андрей Николаевич | Ханты-Мансийский район,  с. Нялинское, ул. Труда, 8а | снабжение населения хлебом и хлебобулоч-ными изделиями, оказание услуг общественного питания | 2014 –  2016 годы | реализуемый | Для сдачи Объекта в эксплуатацию необходимо внести изменения в проектную документацию на отклонение параметров строительства и провести публичные слушания в сп Нялинское. В настоящее время ведется работа по взаимодействию с МКУ ХМР «Управление капитального строительства и ремонта» и с/п Нялинское по данным направлениям. | заместитель начальника отдела труда, предпринимательства и потребительского рынка управления реального сектора  экономики комитета экономической политики |
| 7. | Строительство коровника на  100 голов | КФХ Чиркова Евгения Федеоровича | Ханты-Мансийский район, с. Кышик | увеличение поголовья скота и объемов выпуска сельскохозяйственной продукции | 2016-2017 годы | реализуемый | Для сдачи Объекта в эксплуатацию необходимо внести изменения в проектную документацию на отклонение параметров строительства и провести публичные слушания в сп Нялинское . | начальник отдела сельского хозяйства управления реального сектора экономики комитета экономической политики |
| 8. | Строительство объекта «Школа  с группами  для детей дошкольного возраста  (55 учащихся/  25 мест),  д. Ярки» | ЗАО «Дива», генеральный директор  Гейбатов Тейфур  Гейбат оглы | Ханты-Мансийский район, д. Ярки | создание условий для эффективной реализации учебно-воспитатель-ного процесса | 2014 –  2016 годы | реализуемый | Готовность объекта составляет 20%.  Выполнены работы по возведению стен и перегородок на 20%;  монтаж основных конструкций стен на 10%;  инженерные системы (водоснабжение) устройство  и подключения выполнены  на 80%;  инженерные системы (электрика) устройство и подключения выполнены  на 30%.  Работы приостановлены.  Объект законсервирован. | председатель комитета  по образованию |
| 9. | Строительство логистического комплекса | ООО «Терминал», генеральный директор Чернега Владимир Васильевич | Ханты-Мансийский район  (в районе съезда с автодороги «Югра» на автозимник  до д. Согом) | создание условий для оказания широкого спектра складских услуг | 2016 –  2026 годы | реализуемый | Ведутся работы по отсыпке участка, построены подъездные пути к участку. | начальник отдела эффективности реализации программ управления планирования, мониторинга социально-экономического развития комитета экономической политики |