Информация о реализации инвестиционных проектов

на территории Ханты-Мансийского района за январь – июнь 2017 года

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование проекта | Инициатор проекта | Место реализации проекта | Цель проекта | Планируемые сроки реализации проекта | Статус проекта (реализуемый, планируемый к реализации) | Реализация инвестиционного проекта  | Куратор, осуществляющий сопровождение инвестиционного проекта |
| 1. | Строительство тепличного комплекса 5,2 га  | АО «Агрофирма»,генеральный директор Дзюба Олег Семенович | Ханты-Мансийский район, д. Ярки | увеличение производства овощной продукции и иных культур с использованием передовых технологий | 2016 – 2018 годы | планируемый к реализации | *1.По объекту «Строительство газораспределительной станции в д. Ярки».*Выполнены проектно-изыскательские работы, получено положительное заключение экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий от 09.06.2016. Получено положительное заключение о проверке достоверности определения сметной стоимости объекта.13.06.2017 года заключен муниципальный контракт с ООО СК «Стройсервис» на строительство газораспределительной станции. Общая стоимость работ по контракту 101,69 млн.рублей, в том числе: средства бюджета района – 5,09 млн.руб., средства бюджета автономного округа - 96,6 млн.руб. Срок исполнения контракта 180 дней с даты заключения муниципального контракта*2.По объекту «Реконструкция ВОС в д. Ярки».*Выполнены проектно-изыскательские работы, получены положительные заключения государственной экспертизы и экспертизы определения сметной стоимости объекта. Лимиты из бюджета автономного округа на 2018 год доведены до администрации Ханты-Мансийского района 23.06.2017.Подготовлена конкурсная документация на строительство объекта на сумму 85 017 194,34 рублей и 10.07.2017 года направлена в уполномоченный орган для размещения муниципального заказа. В июле 2017 года планируется размещение извещения об объявлении аукциона на реконструкцию ВОС в д.Ярки | начальник управления реального сектора экономики комитета экономической политики |
| 2. | Строительство коровника на 200 голов | КФХ Третьяковой Светланы Анатольевны | Ханты-Мансийский район, с. Елизарово | увеличение поголовья скота и объемов выпуска сельскохозяйст-венной продукции | 2014 – 2017 годы | реализуемый | Готовность объекта составляет 50%. Проведены следующие работы: (залит фундамент, произведен монтаж конструкции здания, смонтирована крыша, смонтирована стяжка стен (армопояс), выложены из кирпича 40 колонн, пол в здании фермы частично выложен плитами). В наличии из материалов для строительства имеется щебень, песок, гравий.  | начальник отдела сельского хозяйства управления реального сектора экономики комитета экономической политики |
| 3. | Строительство свинофермы на 4000 голов  | КФК Нуровой Тамары Ивановны | Ханты-Мансийский район, д. Ярки | увеличение поголовья свиней и объемов выпуска сельскохозяйственной продукции | 2015 –2017 годы | реализуемый | Готовность объекта составляет 98%.Здание состоит из 2-х корпусов площадью 900 кв. метров каждый.Строительство корпусов завершено, подведен газ.Первый корпус площадью 450 кв. метров введен в эксплуатацию, получено право собственности.  | начальник отдела сельского хозяйства управления реального сектора экономики комитета экономической политики |
| 4. | Строительство цеха убоя | КФХ Воронцова Аркадия Аркадьевича | Ханты-Мансийский район, с. Батово | увеличение производства продукции животноводства и снабжение населения мясной продукцией | 2014 – 2016 годы | реализуемый | Готовность объекта 100%. В Департамент строительства архитектуры и ЖКХ администрации Ханты-Мансийского района направлено заявление на получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию. Идет процедура оформления документов. | начальник отдела труда, предпринимательства и потребительского рынка управления реального сектора экономики комитета экономической политики |
| 5. | Строительство мини-пекарни  | ИП Пархомчик Андрей Николаевич | Ханты-Мансийский район, с. Нялинское, ул. Труда, 8а | снабжение населения хлебом и хлебобулоч-ными изделиями, оказание услуг общественного питания | 2014 – 2016 годы | реализуемый | Готовность объекта 100%. Разрешение на ввод объекта в эксплуатацию от 05.04.2017 № RU-86508307-06-2017 | заместитель начальника отдела труда, предпринимательства и потребительского рынка управления реального сектора экономики комитета экономической политики |
| 6. | Строительство коровника на 100 голов | КФХ Чиркова Евгения Федеоровича | Ханты-Мансийский район, с. Кышик | увеличение поголовья скота и объемов выпуска сельскохозяйственной продукции | 2016-2017 годы | реализуемый | На объекте возведены стены из деревянных панелей и каркас для распашных ворот. В наличии из материалов для строительства имеется: цемент, песок, утеплитель, арматура.  | начальник отдела сельского хозяйства управления реального сектора экономики комитета экономической политики |
| 7. | Строительство логистического комплекса | ООО «Терминал», генеральный директор Чернега Владимир Васильевич | Ханты-Мансийский район (в районе съезда с автодороги «Югра» на автозимник до д. Согом) | создание условий для оказания широкого спектра складских услуг | 2016 – 2026 годы | реализуемый | Ведутся работы по отсыпке участка, построены подъездные пути к участку. | начальник отдела эффективности реализации программ управления планирования, мониторинга социально-экономического развития комитета экономической политики |