Информация о реализации инвестиционных проектов

на территории Ханты-Мансийского района за январь – сентябрь 2017 года

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование проекта | Инициатор проекта | Место реализации проекта | Цель проекта | Планируемые сроки реализации проекта | Статус проекта (реализуемый, планируемый к реализации) | Реализация инвестиционного проекта  | Куратор, осуществляющий сопровождение инвестиционного проекта |
| 1. | Строительство тепличного комплекса 5,2 га  | АО «Агрофирма»,генеральный директор Дзюба Олег Семенович | Ханты-Мансийский район, д. Ярки | увеличение производства овощной продукции и иных культур с использованием передовых технологий | 2016 – 2018 годы | реализиуемый | *1.По объекту «Строительство газораспределительной станции в д. Ярки».*Заключен муниципальный контракт на СМР от 13.06.2017 с ООО СК «Стройсервис». Общая стоимость работ по контракту 101,69 млн.рублей, в том числе: средства бюджета района – 5,09 млн.руб., средства бюджета автономного округа - 96,6 млн.руб. Срок исполнения контракта 180 дней с даты заключения муниципального контракта.По объекту выполняются следующие работы: подготовка участка строительства - 90%, устройство фундамента - 60 %, строительство наружных сетей - 15%, устройство опор технологического оборудования - 100%, монтаж блоков БКЭС - 100%, устройство канализационной емкости - 100%.*2.По объекту «Реконструкция ВОС в д. Ярки».*ПСД разработана. Лимиты из бюджета автономного округа на 2018 год доведены до администрации Ханты-Мансийского района 23.06.2017. Аукцион состоялся, победитель торгов уклонился от заключения контракта. Планируется повторное размещение муниципального заказа. | начальник управления реального сектора экономики комитета экономической политики |
| 2. | Строительство коровника на 200 голов | КФХ Третьяковой Светланы Анатольевны | Ханты-Мансийский район, с. Елизарово | увеличение поголовья скота и объемов выпуска сельскохозяйст-венной продукции | 2014 – 2017 годы | реализуемый | Готовность объекта составляет 50%. В связи с невыполнением условий договора, администрацией Ханты-Мансийского района в адрес главы КФХ С.А.Третьяковой направлено требование о возврате бюджетных средств, полученных в качестве субсидии на строительство коровника. | начальник отдела сельского хозяйства управления реального сектора экономики комитета экономической политики |
| 3. | Строительство свинофермы на 4000 голов  | КФК Нуровой Тамары Ивановны | Ханты-Мансийский район, д. Ярки | увеличение поголовья свиней и объемов выпуска сельскохозяйственной продукции | 2015 –2017 годы | реализуемый | Готовность объекта составляет 100%. Объект введен в эксплуатацию. Срок получения документа на право собственности – 30.10.2017.  | начальник отдела сельского хозяйства управления реального сектора экономики комитета экономической политики |
| 4. | Строительство цеха убоя | КФХ Воронцова Аркадия Аркадьевича | Ханты-Мансийский район, с. Батово | увеличение производства продукции животноводства и снабжение населения мясной продукцией | 2014 – 2016 годы | реализуемый | Готовность объекта 100%. В Департамент строительства архитектуры и ЖКХ администрации Ханты-Мансийского района направлено заявление на получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию. Идет процедура оформления документов. | начальник отдела труда, предпринимательства и потребительского рынка управления реального сектора экономики комитета экономической политики |
| 5. | Строительство мини-пекарни  | ИП Пархомчик Андрей Николаевич | Ханты-Мансийский район, с. Нялинское, ул. Труда, 8а | снабжение населения хлебом и хлебобулоч-ными изделиями, оказание услуг общественного питания | 2014 – 2016 годы | реализован | Готовность объекта 100%. Объект введен в эксплуатацию -05.04.2017. | заместитель начальника отдела труда, предпринимательства и потребительского рынка управления реального сектора экономики комитета экономической политики |
| 6. | Строительство коровника на 100 голов | КФХ Чиркова Евгения Федеоровича | Ханты-Мансийский район, с. Кышик | увеличение поголовья скота и объемов выпуска сельскохозяйственной продукции | 2016-2017 годы | реализуемый | На объекте возведены стены из деревянных панелей и каркас для распашных ворот. Строительство объекта не ведется.Срок окончания строительства в соответствии с договором о предоставлении субсидии – ноябрь 2017 года. | начальник отдела сельского хозяйства управления реального сектора экономики комитета экономической политики |
| 7. | Строительство логистического комплекса | ООО «Терминал», генеральный директор Чернега Владимир Васильевич | Ханты-Мансийский район (в районе съезда с автодороги «Югра» на автозимник до д. Согом) | создание условий для оказания широкого спектра складских услуг | 2016 – 2026 годы | реализуемый | Ведутся работы по отсыпке участка, построены подъездные пути к участку. | начальник отдела эффективности реализации программ управления планирования, мониторинга социально-экономического развития комитета экономической политики |