Информация о реализации инвестиционных проектов

на территории Ханты-Мансийского района за 2017 год

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование проекта | Инициатор проекта | Место реализации проекта | Цель проекта | Планируемые сроки реализации проекта | Статус проекта (реализуемый, планируемый к реализации) | Реализация инвестиционного проекта  | Куратор, осуществляющий сопровождение инвестиционного проекта |
| 1. | Строительство тепличного комплекса 5,2 га  | АО «Агрофирма»,генеральный директор Дзюба Олег Семенович | Ханты-Мансийский район, д. Ярки | увеличение производства овощной продукции и иных культур с использованием передовых технологий | 2016 – 2018 годы | реализиуемый | *1.По объекту «Строительство газораспределительной станции в д. Ярки».*ПСД разработана. Заключен муниципальный контракт на СМР от 13.06.2017 года с ООО Строительная компания «Стройсервис» на сумму 101 691 526,54 руб. Срок исполнения контракта 180 дней (декабрь 2017 года). По объекту выполнены следующие работы: устройство фундаментов - 100%, устройство опор технологического оборудования - 100%, монтаж блока БКЭС - 100%, устройство канализационной емкости - 100%. *2.По объекту «Реконструкция ВОС в д. Ярки».*ПСД разработана. Аукцион состоялся, победитель торгов уклонился от заключения контракта. Конкурсная документация на строительство объекта на сумму 85 017 194,34 рублей повторно направлена в уполномоченный орган для размещения муниципального заказа. | начальник управления реального сектора экономики комитета экономической политики |
| 2. | Строительство коровника на 200 голов | КФХ Третьяковой Светланы Анатольевны | Ханты-Мансийский район, с. Елизарово | увеличение поголовья скота и объемов выпуска сельскохозяйст-венной продукции | 2014 – 2017 годы | реализуемый | Планируемый ввод в эксплуатацию объекта, предусмотренный инвестиционным проектом - июль 2017 года.По состоянию на 01.01.2018 готовность объекта -50%.По информации главы хозяйства Третьяковой С.А. продолжение строительства объекта планируется за счет собственных средств. Срок завершения строительства не определен.В связи с невыполнением условий договора главой КФХ Третьяковой С.А.администрацией района подан иск (19.12.2017) в судебные органы для возврата бюджетных средств в сумме 2 850,0 тыс. рублей. | начальник отдела сельского хозяйства управления реального сектора экономики комитета экономической политики |
| 3. | Строительство цеха убоя | КФХ Воронцова Аркадия Аркадьевича | Ханты-Мансийский район, с. Батово | увеличение производства продукции животноводства и снабжение населения мясной продукцией | 2014 – 2016 годы | реализуемый | Готовность объекта 100%. Инвестором переданы документы в регистрационную палату 19.12.2017 на получение свидетельства о праве собственности. Планируемая дата получения права собственности -30.01.2018. | начальник отдела труда, предпринимательства и потребительского рынка управления реального сектора экономики комитета экономической политики |
| 4. | Строительство коровника на 100 голов | КФХ Чиркова Евгения Федеоровича | Ханты-Мансийский район, с. Кышик | увеличение поголовья скота и объемов выпуска сельскохозяйственной продукции | 2016-2017 годы | реализуемый | На объекте возведены стены из деревянных панелей и каркас для распашных ворот. Строительство объекта не ведется.Срок окончания строительства в соответствии с договором о предоставлении субсидии – ноябрь 2017 года.По состоянию 01.01.2018 объект в эксплуатацию не сдан. Администрацией Ханты-Мансийского района предъявлено требование главе КФХ Чиркову Е.Ф. по возврату бюджетных средств в сумме 2 900,0 тыс. рублей. | начальник отдела сельского хозяйства управления реального сектора экономики комитета экономической политики |
| 5. | Строительство логистического комплекса | ООО «Терминал», генеральный директор Чернега Владимир Васильевич | Ханты-Мансийский район (в районе съезда с автодороги «Югра» на автозимник до д. Согом) | создание условий для оказания широкого спектра складских услуг | 2016 – 2026 годы | реализуемый | Ведутся работы по отсыпке участка, построены подъездные пути к участку. | начальник отдела эффективности реализации программ управления планирования, мониторинга социально-экономического развития комитета экономической политики |
| 6. | Открытие медицинского центра «Добрый лис» | ООО «Доброта», генеральный директор – Симанова Олеся Николаевна | Ханты-Мансийский район, п. Горноправдинск | развитие услуг в сфере здравоохранения | 2017 – 2018 годы | реализуемый | В соответствии с бизнес-планом приобретено необходимое оборудование. Для получения лицензии на право осуществлять деятельность по оказанию медицинских услуг населению Управление Роспотребнадзора по ХМАО – Югре запросили три договора: на газоснабжение, электроэнергию, водоснабжение. По предварительной оценке директора ООО «Доброта» деятельность начнет осуществляться с 01.03.2018 года | начальник управления реального сектора экономики комитета экономической политики |