Отчет по плану создания объектов инвестиционной инфраструктуры в Ханты-Мансийском районе на 2021 год

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование проекта | Наименование мероприятия в муниципальной программе | Краткое описание проекта | Вид деятельности | Инвестиционная емкость проекта, тыс. рублей | Источники финансирования в текущем финансовом году, тыс. рублей (ПЛАН) | Срок реализации проекта | Исполнено на 01.01.2022, тыс. рублей | Краткая характеристика и текущее состояние объекта на 01.01.2022 |
| сокращенное наименование проекта | полное наименование проекта | всего | в том числе |
| из бюджета автономного округа | из бюджета района | в том числе |
| в соответствии с АИП Ханты-Мансийского автономного округа – Югры | в соответствии с соглашениями о сотрудничестве с хозяйствующими субъектами | прочие источники | год начала | год окончания |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 1. | Пожарный водоем в с. Кышик | строительство пожарного водоема в с. Кышик Ханты-Мансийского района | строительство пожарного водоема в с. Кышик Ханты-Мансийского района  | муниципальная программа «Безопасность жизнедеятель-ности в Ханты-Мансийском районе на 2019 – 2023 годы» | безопасность жизнеде-ятельности | ПИР-150,0 тыс. рублей, полная стоимость строительства объекта будет определена после разработки проектной документации | 150,0 | 0,0 | 150,0 |  |  |  | 2020 | 2021 | 0,0 | Заключен муниципальный контракт от 04.02.2020 № 5 с ООО «ПРОЕКТСТРОЙСЕРВИС» на проведение ПИР на строительство пожарного водоема в с. Кышик. Разрабатывается проектно-сметная документация на строительство объекта. Подрядной организацией нарушены сроки выполнения работ, ведется претензионная работа |
| 2. | Пожарный водоем в с. Нялинское | строительство пожарного водоема в с. Нялинское Ханты-Мансийского района | строительство пожарного водоема в с. Нялинское Ханты-Мансийского района  | ПИР-150,0 тыс. рублей, полная стоимость строительства объекта будет определена после разработки проектной документации | 150,0 | 0,0 | 150,0 |  |  |  | 2020 | 2021 | 0,0 | Заключен муниципальный контракт от 04.02.2020 № 4 с ООО «ПРОЕКТСТРОЙСЕРВИС» на проведение ПИР на строительство пожарного водоема в с. Нялинское. Разрабатывается проектно-сметная документация на строительство объекта. Подрядной организацией нарушены сроки выполнения работ, ведется претензионная работа |
| 3. | Пожар-ный водоем в с. Троица | строитель-ство пожарного водоема в с. Троица Ханты-Мансийско-го района | строитель-ство пожарного водоема в с. Троица Ханты-Мансийско-го района (ПИР, СМР) | ПИР – 150,0 тыс. рублей, полная стоимость строитель-ства объекта будет определена после разработки проектной документа-ции | 150,0 | 0,0 | 150,0 |  |  |  |  |  | 0,0 | Заключен муниципальный контракт от 04.02.2020 № 2 с ООО «ПРОЕКТСТРОЙСЕРВИС» на проведение ПИР на строительство пожарного водоема в с. Троица. Разрабатывается проектно-сметная документация на строительство объекта. Подрядной организацией нарушены сроки выполнения работ, ведется претензионная работа. |
| 4. | Пожар-ный водоем в с. Елиза-рово | строитель-ство пожарного водоема в с. Елизарово Ханты-Мансийско-го района | строитель-ство пожарного водоема в с. Елизарово Ханты-Мансийско-го района (ПИР, СМР) |  | 4 500,0 | 0,0 | 4 500,0 |  |  |  |  |  | 0,0 | 25.11.2021 размещен муниципальный заказ. Определена подрядная организация. В связи с неисполнением подрядной организацией условий по заключению муниципального контракта, контракт не был заключен. |
| 5. | Пожар-ный водоем в п. Кирпи-чный | строитель-ство пожарного водоема в п. Кирпичный Ханты-Мансийско-го района | строитель-ство пожарного водоема в п. Кирпичный Ханты-Мансийско-го района (ПИР, СМР) |  | 7 500,0 | 0,0 | 7 500,0 |  |  |  |  |  | 0,0 | 06.11.2021 размещен муниципальный заказ. Аукцион не состоялся, ввиду отсутствия заявок. 25.11.2021 повторное размещение муниципального заказа. Не было подано ни одной заявки на участие в аукционе |
| 6. | Водоснаб-жение микрорай-она индиви-дуальной застройки «Кайгарка» п. Горно-правдинск» | Водоснабжение микрорайона индивидуаль-ной застройки «Кайгарка» п. Горноправ-динск» | проектно-изыскательские работы по объекту: «Водоснабже-ние микрорайона индивидуаль-ной застройки «Кайгарка» п. Горноправ-динск» | муниципальная программа «Развитие и модернизация жилищно-коммунального комплекса и повышение энергетической эффективности в Ханты-Мансийском районе на 2019 – 2024 годы» | коммунальное хозяйство | ПИР – 2 020,0 тыс. рублей,полная стоимость строительства объекта будет определена после разработки проектной документации | 4 166,7 | 0,0 | 4 166,7 |  |  |  | 2021 | 2021 | 3 558,0 | Заключены муниципальные контракты на сумму 3 558,0 тыс. рублей на проведение работ по инженерно-геодезическим изысканиям и инженерно-геологическим изысканиям. Работы выполнены. Заключен муниципальный контракт на выполнение работ по прохождению государственной историко-культурной экспертизы документации и государственной экспертизы проектной документации в части проверки достоверности определения сметной стоимости на сумму 600,0 тыс. рублей. Выполнение планируется в 2022 году |
| водоснабже-ние микрорай-она индивидуа-льной застройки «Кайгарка» п. Горноправ-динск | 19 714,8 | 0,0 | 19 714,8 |  | 19 714,8 |  | 2020 | 2021 | 0,0 | Реализация мероприятия планируется в 2022 году после разработки проектно-сметной документации по объекту |
| 7. | КОС в д. Белого-рье | строитель-ство КОС в д. Белогорье  | строитель-ство КОС в д. Белогорье (ПИР, СМР) | ПИР – 2 127,1 тыс. рублей,полная стоимость строительства объекта будет определена после разработки проектной документа-ции | 2 127,1 | 0,0 | 2 127,1 |  |  |  | 2020 | 2022 | 0,0 | Подрядной организацией нарушены сроки исполнения контракта, контракт расторгнут |
| 8. | КОС в д. Согом | строитель-ство КОС в д. Согом | строитель-ство КОС в д. Согом (ПИР, СМР) | ПИР – 2 126,5 тыс. рублей,полная стоимость строитель-ства объекта будет определена после разработки проектной документа-ции | 2 126,5 | 0,0 | 2 126,5 |  |  |  | 2020 | 2022 | 0,0 | Подрядной организацией нарушены сроки исполнения контракта, контракт расторгнут |
| 9. | КОС в с. Батово | строитель-ство КОС в с. Батово  | строитель-ство КОС в с. Батово (ПИР, СМР) | ПИР –2 900,0 тыс. рублей,полная стоимость строитель-ства объекта будет определена после разработки проектной документа-ции | 1 610,1 | 0,0 | 1 610,1 |  |  |  | 2020 | 2022 | 0,0 | Подрядной организацией нарушены сроки исполнения контракта, ведется претензионная работа. Выполнение планируется в 2022 году. |
| 10. | КОС в п. Сибир-ский | строитель-ство КОС в п. Сибирский  | строитель-ство КОС в п. Сибирский (ПИР, СМР) | ПИР – 4 075,7 тыс. рублей,полная стоимость строитель-ства объекта будет определена после разработки проектной документа-ции | 4 000,0 | 0,0 | 4 000,0 |  |  |  | 2021 | 2022 | 4 000,0 | Работы выполнены в полном объеме |
| 11. | Сети водос-набже-ния д. Ягурьях | Строитель-ство сетей водоснаб-жения д. Ягурьях  | Строитель-ство сетей водоснаб-жения д. Ягурьях (ПИР, СМР) | ПИР –1 970,7 тыс. рублей,СМР – 11 844,53 тыс. рублей в ценах 2 квартала 2020 | 464,3 | 0,0 | 464,3 |  | 464,3 |  | 2019 | 2021 | 0,0 | Стоимость выполнения работ превышает объем финансовых затрат, предусмотренных на реализацию мероприятия. |
| 12. | Сети водос-набже-ния по ул. Север-ная, пер. Восточ-ный в д. Шапша | Строитель-ство сетей водоснаб-жения по ул. Северная, пер. Восточный в д. Шапша (ПИР) | Строитель-ство (кольцева-ние) сетей водоснаб-жения по ул. Северная, пер. Восточный (с установкой пожарных гидрантов) в д. Шапша (ПИР) | ПИР –900,0 тыс. рублей,полная стоимость строитель-ства объекта будет определена после разработки проектной документа-ции | 900,0 | 0,0 | 900,0 |  |  |  | 2020 | 2021 | 0,0 | Подрядной организацией нарушены сроки выполнения работ, ведется претензионная работа. Выполнение проектно-изыскательских работ планируется в 2022 году |
| 13. | Водоп-ровод с водора-збор-ными колон-ками в п. Сибир-ский | Устройство полиэтиле-нового водопровода с водоразбор-ными колонками в п. Сибирский от ВОС по ул. Центральная до школы-сада | Корректи-ровка проектно-сметной документа-ции объекта «Устройство полиэтиле-нового водопровода с водоразбор-ными колонками в п. Сибирский от ВОС по ул. Центральная до школы-сада» | ПИР –1 100,0 тыс. рублей,полная стоимость строитель-ства объекта будет определена после разработки проектной документа-ции | 1 200,0 | 0,0 | 1 200,0 |  | 1 200,0 |  | 2018 | 2021 | 0,0 | Заключен муниципальный контракт от 10.08.2020 на сумму 1 100,0 тыс. рублей. Подрядной организацией нарушены сроки исполнения контракта, ведется претензионная работа. Исполнение мероприятия планируется в 2022 году |
| 14. | Лока-льные очист-ные соору-жения п. Горно-правди-нск | Реконструк-ция локальных очистных сооружений п. Горноправ-динск Ханты-Мансийско-го района | Реконструк-ция локальных очистных сооружений с 1300 м3/сутки до 2000 м3/сутки, 2-ой этап п. Горноправ-динск Ханты-Мансийско-го района | 584 017,99 тыс. рублей, общая стоимость 1 и 2 этапа строитель-ства объекта в ценах 3 кв. 2019 года | 236 916,9 | 0,0 | 236 916,9 |  | 236 916,9 |  | 2020 | 2021 | 209 789,8 | В связи с возникновением необходимости проведения повторной государственной экспертизы работы на объекте были приостановлены. В настоящее время на объекте ведутся работы, завершение которых планируется в 2022 году |
| 15. | КОС п. Кирпи-чный | Реконструк-циия КОС п. Кирпичный | Выполнение проектно-изыскатель-ских работ по реконструк-ции КОС п. Кирпичный | ПИР –2 376,5 тыс. рублей,полная стоимость строительства объекта будет определена после разработки проектной документа-ции | 2 376,5 | 0,0 | 2 376,5 |  |  |  | 2019 | 2021 | 2 376,5 | Работы выполнены в полном объеме |
| 16. | Сети водос-набже-ния с. Нялин-ское | Строитель-ство сетей водоснаб-жения с. Нялинское (ул. Лесная, ул. Кедровая, пер. Северный)  | Строитель-ство сетей водоснаб-жения с. Нялинское (ул. Лесная, ул. Кедровая, пер. Северный) (ПИР, СМР) | ПИР –2 159,7 тыс. рублей,СМР – 15 106,72 тыс. руб. в ценах 2 квартала 2020 года | 2 020,0 | 0,0 | 2 020,0 |  |  |  | 2019 | 2021 | 0,0 | Заключен муниципальный контракт от 25.08.2020 на выполнение проектных работ на сумму 2 020,0 тыс. рублей. Подрядной организацией нарушены сроки исполнения контракта, ведется претензионная работа. Исполнение мероприятия планируется в 2022 году |
| 17. | Газоп-ровод к п. Горно-правди-нск. Резерв-ная ветка | Подводящий газопровод к п. Горноправ-динск. Резервная ветка  | Подводящий газопровод к п. Горноправ-динск. Резервная ветка (ПСД, СМР) | 22 871,93 тыс. рублей, в ценах 1 кв. 2019 года | 22 645,2 | 0,0 | 22 645,2 |  | 22 645,2 |  | 2019 | 2021 | 0,0 | Заключен муниципальный контракт от 30.07.2021 на сумму 6 000,0 тыс. рублей. Строительно-монтажные работы выполнены. Необходимо выполнить пуско-наладочные работы по объекту после окончания отопительного сезона. Оплата по мероприятию планируется в 2022 году |
| 18. | Сети холод-ного водос-набже-ния п. Выкат-ной | Строитель-ство сетей холодного водоснаб-жения п. Выкатной | Строитель-ство сетей холодного водоснаб-жения по ул. Лесная, пер. Торговый 1, 2, пер. Северный п. Выкатной | ПИР –2 159,7 тыс. рублей,СМР – 15 106,72 тыс. руб. в ценах 2 квартала 2020 года | 16 101,7 | 0,0 | 16 101,7 |  | 16 101,7 |  | 2019 | 2021 | 0,0 | Заключен муниципальный контракт от 29.12.2021. Работы планируется выполнить в 2022 году |
| 19. | Сети водос-набже-ния в п. Кедро-вый | Строитель-ство сетей водоснаб-жения в п. Кедровый  | Строитель-ство сетей водоснаб-жения в п. Кедровый (ул. Старая Набережная) (ПИР) | ПИР –1 490,0 тыс. рублей,полная стоимость строитель-ства объекта будет определена после разработки проектной документа-ции | 1 490,0 | 0,0 | 1 490,0 |  | 1 200,4 |  | 2020 | 2021 | 0,0 | Документы находятся на экспертизе. Оплата по мероприятию будет осуществлена после получения положительного заключения государственной экспертизы |
| 20. | СДК п. Горно-правдинск | Строительство СДК п. Горноправ-динск | Строительство СДК п. Горноправ-динск | муниципальная программа «Культура Ханты-Мансийского района на 2019 – 2023 годы» | социальная сфера | ПИР – 5 397,8 тыс. рублей, СМР – 253 305,2 тыс. рублей | 279 111,2 | 243 658,2 | 35 453,0 |  | 21 551,3 |  | 2020 | 2021 | 46 566,5 | Муниципальный контракт расторгнут решением Арбитражного суда от 18.06.2021, по иску УФАС признан ничтожным. В настоящее время подготовлена конкурсная документация. Планируемый период исполнения мероприятия 2022-2023 г.г. |
| 21. | Много-функ-циона-льный досуго-вый центр в п. Луговс-ком | Строитель-ство Многофунк-ционального досуговый центра в п. Луговском Ханты-Мансийско-го района» | Разработка проектно-сметной документа-ции по строитель-ству объекта «Многофун-кциональ-ный досуговый центр (дом культуры, библиотека, детская музыкальная школа, администра-тивные помещения, сельская админист-рация, учреждения для работников территориа-льных органов власти, парк Победы, детская площадка, благоустро-йство) в п. Луговском Ханты-Мансийско-го района» | ПИР – 6 866,70 тыс. рублей,полная стоимость строитель-ства объекта будет определена после разработки проектной документа-ции | 6 150,0 | 0,0 | 6 150,0 |  | 1 840,0 |  | 2020 | 2021 | 0,0 | Заключен муниципальный контракт от 09.11.2020 с ООО «Генезис Проект» на сумму 6 150 000,00 рублей. Подрядной организацией нарушены сроки выполнения работ. Получение положительного заключения государственной экспертизы и достоверности определения сметной стоимости объекта планируется до 01.04.2022 |
| 22. | Культу-рно-спорти-вный комп-лекс в д. Ярки | Культурно-спортивный комплекс в д. Ярки Ханты – Мансийско-го района» | Корректиро-вка проектно-сметной документа-ции по объекту: «Культурно-спортивный комплекс (дом культуры – библиотека – универсаль-ный игровой зал) в д. Ярки Ханты – Мансийско-го района» | ПИР – 8 360,7 тыс. рублей, СМР – 296 243,88 тыс. рублей в ценах 1 кв. 2020 года | 4 551,1 | 0,0 | 4 551,1 |  | 4 551,1 |  | 2019 | 2021 |  | Заключен муниципальный контракт от 26.07.2021 на сумму 189 990 890,22 рублей. Срок выполнения работ 20.12.2022. Выполнены демонтажные работы фундамента, подготовительные земляные работы |
| Культурно-спортивный комплекс д. Ярки Ханты-Мансийско-го района | 189 990,9 | 0,0 | 189 990,9 |  | 189 990,9 |  | 2020 | 2021 | 0,0 |
| 23. | Автомо-бильная дорога до с. Цингалы | Автомобильная дорога до с. Цингалы | ПИР «Автомобиль-ная дорога до с. Цингалы» | муниципальная программа «Комплексное развитие транспортной системы на территории Ханты-Мансийского района на 2019 – 2023 годы» | дорожное хозяйство | ПИР-3 860,4 тыс. рублей, полная стоимость строительства объекта будет определена после разработки проектной документации | 3 860,4 | 0,0 | 3 860,4 |  |  |  | 2021 | 2021 | 3 553,0 | Выполнены инженерные изыскания, разработка проектно-сметной и рабочей документации |
| 24. | Строитель-ство объездной дороги в п. Горно-правдинск  | Строительство объездной дороги в п. Горноправ-динск  | Строительство объездной дороги в п. Горноправ-динск (ПИР) | ПИР-3 500,0 тыс. рублей, полная стоимость строительства объекта будет определена после разработки проектной документации | 18 500,0 | 0,0 | 18 500,0 |  | 15 000,0 |  | 2021 | 2021 | 3 218,0 | Выполнены инженерные изыскания, разработка проектно-сметной и рабочей документации |
| 25. | Строитель-ство дороги к новому кладбищув п. Горно-правдинск  | Строительство дороги к новому кладбищу в п. Горноправ-динск  | Строительство дороги к новому кладбищу в п. Горноправ-динск (ПИР) | ПИР-1 945,0 тыс. рублей, полная стоимость строительства объекта будет определена после разработки проектной документации | 1 945,4 | 0,0 | 1 945,4 |  |  |  | 2021 | 2021 | 1 835,0 | Выполнены инженерные изыскания, разработка проектно-сметной и рабочей документации |
| 26. | Подъ-ездная дорога до д. Белого-рье и п. Лугов-ской | Строитель-ство подъездной дороги до д. Белогорье и п. Луговской | Корректиро-вка проектно-сметной документа-ции объекта «Строитель-ство подъездной дороги до д. Белогорье и п. Луговской» | ПИР – 4 900,0 тыс. рублей, полная стоимость строитель-ства объекта будет определена после разработки проектной документа-ции | 3 308,5 | 0,0 | 3 308,5 |  |  |  | 2020 | 2021 | 0,0 | Подрядной организацией нарушены сроки выполнения работ. Ведется претензионная работа |
| 27. | Внут-рипосе-лковая дорога в с. Батово  | Реконструк-ция внутрипосе-лковых дорог в с. Батово Ханты-Мансийско-го района | Корректиро-вка проектно-сметной документа-ции объекта: «Реконструкция внутрипосе-лковых дорог в с. Батово Ханты-Мансийско-го района» | ПИР – 5 052,0 тыс. рублей,полная стоимость строитель-ства объекта будет определена после разработки проектной документа-ции | 5 052,0 | 0,0 | 5 052,0 |  | 5 052,0 |  | 2019 | 2021 | 0,0 | В ходе проектирования выявлены дополнительные работы, стоимость которых превышает более 10 % стоимости контракта. Контракт расторгнут по соглашению сторон. |
| 28. | Верто-летная площа-дка для транс-портно-го судна по типу МИ-8 в п. Сибир-ский | строитель-ство вертолетной площадки для транспорт-ного судна по типуМИ-8 в п. Сибирский | строитель-ство вертолетной площадки для транспорт-ного судна по типу МИ-8 в п. Сибирский |  | 400,0 | 0,0 | 400,0 |  |  |  | 2021 | 2021 | 0,0 | Стоимость работ по разработке проектно-сметной документации на строительство вертолетной площадки превышает объем бюджетных ассигнований, предусмотренных в 2021 году |
| 29. | Верто-летная площа-дка для транс-портно-го судна по типу МИ-8 в п. Цинга-лы | строитель-ство вертолетной площадки для транспорт-ного судна по типу МИ-8 в п. Цингалы | строитель-ство вертолетной площадки для транспорт-ного судна по типу МИ-8 в п. Цингалы |  | 400,0 | 0,0 | 400,0 |  |  |  | 2021 | 2021 | 0,0 | Стоимость работ по разработке проектно-сметной документации на строительство вертолетной площадки превышает объем бюджетных ассигнований, предусмотренных в 2021 году |
| 30. | Верто-летная площа-дка для транс-портно-го судна по типу МИ-8 в д. Чемба-кчино | Строитель-ство вертолетной площадки для транспорт-ного судна по типу МИ-8 в д. Чембакчино | Строитель-ство вертолетной площадки для транспорт-ного судна по типу МИ-8 в д. Чембакчино |  | 400,0 | 0,0 | 400,0 |  |  |  | 2021 | 2021 | 0,0 | Стоимость работ по разработке проектно-сметной документации на строительство вертолетной площадки превышает объем бюджетных ассигнований, предусмотренных в 2021 году |
| 31. | Школа с прист-роем в п. Крас-нолени-нский | Реконструк-ция школы с пристроем в п.Красноле-нинский | Корректи-ровка проектно-сметной документа-ции по объекту: «Реконстру-кция школы с пристроем в п. Красноле-нинский» | муниципа-льная программа «Развитие образования в Ханты-Мансийском районе на 2019 – 2023 годы» | социаль-ная сфера | ПИР – 3 000,0 тыс. рублей,полная стоимость строитель-ства объекта будет определена после разработки проектной документа-ции | 3 000,0 | 0,0 | 3 000,0 |  | 3 000,0 |  | 2020 | 2021 | 0,0 | Заключен муниципальный контракт от 31.05.2021 с ООО «СинКос» на сумму 2 955,00 тыс. рублей. Ведется разработка проектно-сметной документации. Ожидаемый срок получения заключения – март 2022 года.  |
| 32. | Плос-костное соору-жение МКОУ «СОШ п. Сибир-ский» | Строитель-ство плоскост-ных сооружений МКОУ «СОШ п. Сибирский» | Строитель-ство плоскост-ных сооружений МКОУ «СОШ п. Сибирский» | 43 225,19 тыс. рублей, в ценах 4 кв. 2018 года | 10 733,9 | 0,0 | 10 733,9 |  | 10 733,9 |  | 2020 | 2022 | 9 241,3 | Заключен муниципальный контракт от 05.10.2020 с ООО Строительная Компания «УралСтрой» на сумму 9 271,4 тыс. рублей. Работы выполнены в полном объеме |
| 33. | Школа с прист-роем для разме-щения групп детско-го сада п. Луговс-кой | Реконструк-ция школы с пристроем для размещения групп детского сада п. Луговской | Реконструк-ция школы с пристроем для размещения групп детского сада п. Луговской | 104 062,5 тыс. рублей | 7 891,1 | 0,0 | 7 891,1 |  | 7 891,1 |  | 2019 | 2021 | 0,0 | В связи с завершением работ по реконструкции школы с пристроем для размещения групп детского сада п. Луговской сложилась экономия денежных средств, которая будет направлена в 2022 году на проведение капитального ремонта» и спортивного зала МБОУ ХМР «СОШ п. Луговской. |