## ОТЧЕТ
Отчет о реализации Плана создания объектов инвестиционной инфраструктуры в муниципальном образовании Ханты-Мансийский район Ханты-Мансийского автономного округа - Югры в 2017 году
№ п/п | Наименование объекта | Месторасположение | Вид работ (строительство/реконструкция) | Этап (проектирование/строительство) | Планируемые сроки строительства/реконструкции |  | Размер планируемых средств на реализацию проекта (строительства/ реконструкции), тыс.руб. | Исполнено на 01.01.2018, тыс.руб. | Источник финансирования | Краткая характеристика и текущее состояние объекта, информация о проведении торгов, заключении контракта, соблюдении условий контракта подрядной организацией | Эффекты от реализации Объекта |  |  | Примечание | Статус проекта
[11 empty] | Социальный (создание новых рабочих мест, чел.) | Бюджетный (поступления налоговый отчислений в бюджеты всех уровней, тыс.руб.) | Экономический (производственная мощность Объекта)
1 | Реконструкция школы с пристроем для размещения групп детского сада п. Луговской | Ханты-Мансийский район, п. Луговской | реконструкция | реконструкция | 2015 | 2017 | 123798 | 43866.1 | бюджет автономного округа, бюджет муниципального образования | Заключен муниципальный контракт от 20.04.2017 года №0187300008416000271_299911 с ООО "Орион" на сумму 146 463 600,0 рублей. Срок выполнения работ по контракту 518 дней (сентябрь 2018 года). В 2017 году выполнены следующие работы: перенос кабеля из пятна затройки, выемка котлована, погружение (забивка) свай, срубка оголовков свай, устройство подбетонного основания, устройство монолитного ж/б ростверка, производится отсыпка территории объекта, монтаж блоков ФБС, монтаж плит и устройство монолитных участков на отметке 0.000 - 80%, кирпичная кладка 1-ого этажа - 95%, кирпичная кладка перехода - 100%, монтаж плит перекрытия на отметке 3.000 - 8%, кирпичная кладка 2-ого этажа - 8% | 0 | 0 | 100 мест/ 5589,7 кв.м |  | Работы будут продолжены
2 | Комплекс «Школа (55 учащ.) с группой для детей дошкольного возраста (25 воспитан.) – сельский дом культуры (на 100 мест) – библиотека (9100 экз.) в п. Бобровский (1 этап: школа – детский сад)» | Ханты-Мансийский район, п. Бобровский | строительство | строительство | 2013 | 2017 | 8940 | 7966.9 | бюджет автономного округа, бюджет муниципального образования | Работы по строительству комплекса завершены. Получено разрешение на ввод объекта в эксплуатацию от 01.03.2017 № RU 86-508301-23-2014 | 0 | 7129.6 | 55 учащ./ 25 мест/ 3764,73 кв.м. |  | Работы выполнены в полном объеме
3 | Реконструкция школы с пристроем для размещения групп детского сада в д. Ягурьях, адрес: ул. Центральная, 14 | Ханты-Мансийский район, д. Ягурьях | реконструкция | реконструкция | 2013 | 2018 | 581.8 | 680.3 | бюджет муниципального образования | В 2017 году выполнены дополнительные работы по наружнему освещению, видеонаблюдению и пожарной сигнализации | 0 | 4220 | - |  | Работы выполнены в полном объеме
4 | Комплекс (сельский дом культуры – библиотека – школа – детский сад) п. Кедровый Ханты-Мансийского района, мощностью объекта 150 мест, 9100 экземпляров, 110 учащихся (наполняемость класса 16 человек), 60 воспитанников | Ханты-Мансийский район, п. Кедровый | строительство | строительство | 2011 | 2017 | 12665.4 | 12800.4 | бюджет автономного округа, бюджет муниципального образования | 10.09.2013 года заключен муниципальный контракт на СМР №0187300008413000375-0466580-01 с ООО «Атлант» на сумму 379 843,4 тыс. рублей. Выполнение работ поэтапное: 2 этап - дом культуры, срок выполнения работ до 31.08.2015, стоимость работ - 71 218,83 тыс. руб. Получено разрешение на ввод объекта в эксплуатацию (2 этап: Сельский дом культуры на 150 мест) от 26.12.2016 № RU-86508311-31-2016 | 1 | 11188.9 | мощностью объекта: дом культуры-150 мест, библиотека-9100 экземпляров, школа- 110 учащихся (наполняемость класса 16 человек), детский сад-60 воспитанников |  | Работы выполнены в полном объеме
5 |  |  | строительство | строительство | 2011 | 2017 | 25184 | 25183.9 |  | 10.09.2013 года заключен муниципальный контракт на СМР №0187300008413000375-0466580-01 с ООО «Атлант» на сумму 379 843,4 тыс. рублей. Выполнение работ поэтапное: 1 этап школа-детский сад, срок выполнения до 31.12.2014, стоимость - 308 624,58 тыс. рублей. Получено разрешение на ввод объекта (1 этап: Школа - Детский сад) в эксплуатацию от 21.07.2016 № RU-86508303-16-2016. Работы по строительству пришкольного стадиона выполнены в полном объеме (100%). 29.12.2017 года получено заключение о соответствии построенного объекта. Подана заявка на ввод объекта в эксплуатацию | 0 |  |  |  | Работы выполнены в полном объеме
6 | Строительство «Сельский дом культуры с. Реполово на 60 мест» | Ханты-Мансийский район, с. Реполово | строительство | строительство | 2016 | 2017 | 40427.3 | 9561.9 | бюджет муниципального образования | 13.02.2017 года заключен муниципальный контракт на СМР № 0187300008416000272_299911 с ООО «МК Стройсервис» на сумму 40 427 312 руб. Срок исполнения контракта 30.11.2017 года. В 2017 году выполнены следующие работы: устройство свайного основания фундамента здания - 100%, устройство монолитного ж/б ростверка здания и гидроизоляции - 100%, устройство системы наружней и внутренней каналзации - 70%, устройство котлована под пожарные емкости, устройство фундаментов пожарных емкостей, устройство ограждения территории - 35%, благоустройство территории - 30%. | 0 | 0 | 60 мест |  | Работы будут продолжены
7 | Участковая больница на 50 коек/ 135 посещений в смену в п. Горноправдинск Ханты-Мансийского района | Ханты-Мансийский район, п. Горноправ-динск | строитель-ство | строитель-ство | 2012 | 2017 | 22945.9 | 25078.7 | бюджет автономного округа | Контракт на СМР заключен 13.09.2013, срок исполнения июнь 2015 года. Контракт расторгнут 26.11.2015. Объект законсервирован в декабре 2016 года. Общая готовность объекта 31%. Завершение строительства: В рамках мероприятий утвержденной дорожной карты заключен контракт на корректировку ПД от 28.07.2016 со сроком исполнения 15.12.2016г. Устранены замечания глав.госэкспертизы, выданные 14.06.2017. Получено положительное заключение госэкспертизы ПД от 21.11.2017. Проектная документация 26.12.2017 направлена на проведение экспертизы достоверности сметной стоимости строительства, ожидаемый срок получения заключения и утверждения ПД - 1 кв. 2018г (март) | 0 | 0 | 50 коек/ 135 посещений в смену |  | Работы будут продолжены
8 | Строительство участка подъезда дороги до п. Выкатной | Ханты-Мансийский район, п. Выкатной | строительство | строительство | 2013 | 2018 | 52979.7 | 46659.4 | бюджет автономного округа, бюджет муниципального образования | Работы по строительству 1, 3 этапов участка подъезда дороги выполнены в полном объеме. Получено разрешение на ввод объекта в эксплуатацию от 02.08.2016 № RU-86000615-18-2016. Заключен муниципальный контракт на строительство 4 этапа участка подъезда дороги от 18.04.2017 № 0187300008417000018-0466580-01 с ООО СК "Стройсервис" на сумму 56 548 610,0 рублей. Срок выполнения работ по контракту 30.09.2017 года. Подрядной организацией нарушены сроки выполнения работ, ведется претензионная работа. Готовность объекта составляет 90% | 0 | 0 | 6374,7 м |  | Работы будут продолжены
9 | Строительство участка подъезда дороги до с. Реполово | Ханты-Мансийский район, с. Реполово | строительство | строительство | 2013 | 2017 | 59812.7 | 54620.1 | бюджет автономного округа, бюджет муниципального образования | Заключен муниципальный контракт от 17.08.2017 г. № 0187300008417000225-0466580-01 с ООО Строительная компания "Стройсервис" на сумму 59 797 569,70 руб. Срок исполнения контракта 30.10.2017 г. Подрядной организацией нарушены сроки выполнения работ, ведется претензионная работа. Общая строительная готовность - 90% | 0 | 0 | 1121,3 м |  | Работы будут продолжены
10 | Строительство объекта «Водозабор с водоочистными сооружениями и сетями водопровода в п. Горноправдинск Ханты-Мансийского района» | Ханты-Мансийский район, п. Горноправ-динск | строительство | строительство | 2016 | 2017 | 100189 | 77694 | бюджет автономного округа, бюджет муниципального образования | Строительство объекта завершено. Получено разрешение на ввод объекта в эксплуатацию от 31.10.2017 №RU 86-508301-15-2015 | 2 | 0 | 2100 м3/сут |  | Работы выполнены в полном объеме
11 | Реконструкция ВОС в д. Ярки Ханты-Мансийского района | Ханты-Мансийский район, д. Ярки | реконструкция | реконструкция | 2015 | 2018 | 12868 | 0 | бюджет автономного округа, бюджет муниципального образования | Аукцион состоялся, определен победитель ООО Строительная компания "Стройсервис". Победитель торгов уклонился от заключения контракта. 27.12.2017 года повторно размещен муниципальный заказ на выполнение работ по реконструкции ВОС в д. Ярки. Дата аукциона 02.02.2018. | 0 | 0 | 1440 куб.м/ сут. |  | Работы будут продолжены
12 | Строительство газораспределительной станции в д. Ярки Ханты-Мансийского района | Ханты-Мансийский район, д. Ярки | строительство | строительство | 2015 | 2018 | 33850.4 | 23701.6 | бюджет автономного округа, бюджет муниципального образования | Заключен муниципальный контракт на СМР от 13.06.2017 года с ООО Строительная компания "Стройсервис" на сумму 101 691 526,54 руб. Срок исполнения контракта 180 дней (декабрь 2017 года). В 2017 году выполнены следующие работы: устройство фундаментов - 100%, устройство опор технологического оборудования - 100%, монтаж блока БКЭС - 100%, устройство канализационной емкости - 100%. Выполняются следующие работы: строительство наружних сетей - 80 %, устройство пожарной емкости - 100%, благоустройство территории - 75% | 0 | 0 | 5000 куб.м/ час |  | Работы будут продолжены
13 | Строительство пожарного водоема (резервуара) 30 куб. м в с. Батово Ханты-Мансийского района | Ханты-Мансийский район, с. Батово | строительство | строительство | 2017 | 2017 | 1682.4 | 1645.9 | бюджет автономного округа, бюджет муниципального образования | Выполнено строительство пожарного водоема объемом 30 куб. м. в с. Батово по ул. Центральная, в районе д.21 | 0 | 0 | резервуар 30 куб. м |  | Работы выполнены в полном объеме
14 | Строительство пожарного водоема в п. Сибирский Ханты-Мансийского района | Ханты-Мансийский район, п. Сибирский | строительство | строительство | 2017 | 2017 | 3202.6 | 0 | бюджет автономного округа, бюджет муниципального образования | Заключен муниципальный контракт № 0187300008417000295-0466580-01 от 26.09.2017 с ООО Строительная компания "Стройсервис" на сумму 3 196 700,0 рублей. Срок исполнения контракта 40 дней. Нарушены сроки исполнения контракта. Ведется претензионная работа. Данный населенный пункт является труднодоступной и отдаленной местностью. Для поставки крупногабаритных материалов необходимо обустройство зимней автомобильной дороги. Ввиду отсутствия зимней дороги работы по строительству объекта в полном объеме в 2017 году не выполнены. Завершение строительства двух пожарных водоемов в п. Сибириский по ул. Бориса Лосева район д. 4, ул. Новая район д.13, планируется в феврале 2018 года | 0 | 0 | 2 шт/ 30 куб.м. |  | Работы будут продолжены
15 | Строительство пожарного водоема в д. Согом Ханты-Мансийского района | Ханты-Мансийский район, д. Согом | строительство | строительство | 2017 | 2017 | 945.3 | 0 | бюджет муниципального образования | Получено положительное заключение о повторной проверке достоверности определения сметной стоимости от 18.07.2017 г. №1-1-1-0018-17. Объект исключен из Адресной инвестиционной программы ХМАО-Югры | 0 | 0 | 2 шт/ 30 куб.м. |  | Работы приостановлены
16 | Строительство пожарного водоема в п. Урманный Ханты-Мансийского района | Ханты-Мансийский район, п. Урманный | строительство | строительство | 2017 | 2017 | 3206.8 | 0 | бюджет автономного округа, бюджет муниципального образования | Заключен муниципальный контракт №0187300008417000293-0466580-01 от 26.09.2017 с ООО Строительная компания "Стройсервис" на сумму 3 200 900,0 рублей. Срок исполнения контракта 40 дней. Нарушены сроки исполнения контракта. Ведется претензионная работа. Данный населенный пункт является труднодоступной и отдаленной местностью. Для поставки крупногабаритных материалов необходимо обустройство зимней автомобильной дороги. Ввиду отсутствия зимней дороги работы по строительству объекта в полном объеме в 2017 году не выполнены. Завершение строительства двух пожарных водоемов, каждый по 30 куб.м., в п. Урманный по ул. Клубная район д. 22, по ул. Ханты-Мансийская район д. 2, планируется в феврале 2018 года | 0 | 0 | 2 шт/ 30 куб.м. |  | Работы будут продолжены
17 | Строительство пожарного водоема в с. Цингалы Ханты-Мансийского района | Ханты-Мансийский район, с. Цингалы | строительство | строительство | 2017 | 2017 | 3232.2 | 0 | бюджет автономного округа, бюджет муниципального образования | Заключен муниципальный контракт № 0187300008417000296-0466580-01 от 26.09.2017 с ООО Строительная компания "Стройсервис" на сумму 3 226 300,0 рублей. Срок исполнения контракта 40 дней. Нарушены сроки исполнения контракта. Ведется претензионная работа. Данный населенный пункт является труднодоступной и отдаленной местностью. Для поставки крупногабаритных материалов необходимо обустройство зимней автомобильной дороги. Ввиду отсутствия зимней дороги работы по строительству объекта в полном объеме в 2017 году не выполнены. Завершение строительства двух пожарных водоемов, каждый по 30 куб.м., в п. Цингалы по ул. Бориса Лосева район дома 80, по ул. Заречная район д.12, планируется в феврале 2018 года | 0 | 0 | 2 шт/ 30 куб.м. |  | Работы будут продолжены
18 | Строительство пожарного водоема в с. Елизарово Ханты-Мансийского района | Ханты-Мансийский район, с. Елизарово | строительство | строительство | 2017 | 2018 | 49 | 49 | бюджет муниципального образования | Заключен муниципальный контракт от 30.04.2017 г. №19 с ООО "ПроектСтройСервис" на сумму 49 000,0 руб. Запроектировано два пожарных водоема по 30 куб. м. по ул. Механизаторов и ул. Никифорова | 0 | 0 | 2 шт/ 30 куб.м. |  | Работы будут продолжены
19 | Строительство пожарного водоема в п. Кирпичный Ханты-Мансийского района | Ханты-Мансийский район, п. Кирпичный | строительство | строительство | 2017 | 2018 | 49 | 49 | бюджет муниципального образования | Заключен муниципальный контракт от 30.04.2017 г. №17 с ООО "ПроектСтройСервис" на сумму 49 000,0 руб. Запроектировано два пожарных водоема по 30 куб. м. по ул. Комсомольская и ул. Строителей | 0 | 0 | 2 шт/ 30 куб.м. |  | Работы будут продолжены
20 | Строительство пожарного водоема в с. Кышик Ханты-Мансийского района | Ханты-Мансийский район, с. Кышик | строительство | строительство | 2017 | 2018 | 49 | 49 | бюджет муниципального образования | Заключен муниципальный контракт от 30.04.2017 г. №20 с ООО "ПроектСтройСервис" на сумму 49 000,0 рублей. Запроектировано два пожарных водоема по 30 куб. м. по ул. Лесная и ул. Новая | 0 | 0 | 2 шт/ 30 куб.м. |  | Работы будут продолжены
21 | Строительство пожарного водоема в с. Нялинское Ханты-Мансийского района | Ханты-Мансийский район, с. Нялинское | строительство | строительство | 2017 | 2018 | 49 | 49 | бюджет муниципального образования | Заключен муниципальный контракт от 30.04.2017 г. №21 с ООО "ПроектСтройСервис" на сумму 49 000,0 руб. Запроектировано два пожарных водоема по 30 куб. м. по ул. Лесная, район д. 25 и ул. Лесная, район д. 14 | 0 | 0 | 2 шт/ 30 куб.м. |  | Работы будут продолжены
22 | Строительство пожарного водоема в с. Троица Ханты-Мансийского района | Ханты-Мансийский район, с. Троица | строительство | строительство | 2017 | 2018 | 49 | 49 | бюджет муниципального образования | Заключен муниципальный контракт от 30.04.2017 г. №18 с ООО "ПроектСтройСервис" на сумму 49 000,0 руб. Запроектировано два пожарных водоема по 30 куб. м. по ул. Центральная, район д. 31 и ул. Молодежная, район д. 11 | 0 | 0 | 2 шт/ 30 куб.м. |  | Работы будут продолжены