## Лист1
Отчет о реализации программы «Комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Ханты-Мансийского района на 2015 – 2030 годы" за 2017 год.
№ п/п | Наименование мероприятия | план | факт | Примечание
1 | Строительство ЛЭП 10 кВ для электро-снабже-ния ДНТ «Черемхи», «Черемхи-2», «Самаровское», «Уют», «Иртыш», «Иртыш-2», «Заречье», с РП, ТП 10 кВ и распределитель-ными сетями -10 кВ дачных участков МО Ханты-Мансийс-кий район | 1 | 144.78 | В связи с внесением изменений в инвестиционную программу ОАО "ЮТЭК-Региональные сети" планируется внесение изменений в программу комплексного развития Ханты-Мансийского района
2 | Строительство сетей электро-снабже-ния ЛЭП 10 кВ, две 2БКТП-10/0,4 кВ 1600кВЛ для электроснабжения тепличного комп-лекса «Агро-фирма» д. Ярки | 10 | 1190.44
3 | Строительство сети электроснабжения10 кВ с ТП 10/0,4кВ для комплекса «Школа, детский сад, дом культуры, библиотека, амбулатория в п. Выкатной» | 1 | 624.76
4 | Реконструкция сетей теплоснабже ния от котельной на трубы в ППУ, 2Ду100 д. Белогорье | 10.799 | 0 | Выполнение планировалось в рамках реализации концессионного соглашения. В связи с отсутствием заявок концессинное соглашение не заключено. Планируется внесение изменений в программу комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Ханты-Мансийского района
5 | Реконструкция котель- ной (перевод угольной котельной на биотоп-ливопеллеты в рамках реализации концессионного соглашения) с. Елизарово | 60.489 | 0
6 | Реконструк-ия котельной (перевод угольной котельной на биотопливо-пеллеты в рамках реализации концессионного соглашения) п. Кедровый | 86.195 | 0
7 | Реконструкция котельной «Центральная» (перевод угольной котельной на биотопливо-пеллеты в рамках реализации концессионного соглашения п. Красноленинский | 60.489 | 0
8 | Реконструкция котельной «Гаражная» п. Урманный (перевод угольной котельной на биотопливо-пеллеты в рамках реализации концессионного соглашения) п. Урманный | 12.56 | 0
9 | Реконструкция котельной «Детсад» п. Урманный (перевод угольной котельной на биотопливо-пеллеты в рамках реализации концессионного соглашения) | 14.563 | 0
10 | Организация зоны санитарной охраны на скважине на основании разработанного проекта д. Белогорье | 1.5 | 0 | Реализация планируется в 2018 году. При актуализации ПКР будут внесены изменения
11 | Установка резервуара чистой воды с. Елизарово | 0.26 | 0
12 | Разработка проектов зон санитарной охраны п. Кедровый | 0.712 | 0 | Реализация планируется в 2018 году. При актуализации ПКР будут внесены изменения
13 | Разработка проектов зон санитарной охраны и подсчет запасов воды п. Красноленинский | 0.799 | 0 | Планируется внесение изменений в программу комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Ханты-Мансийского района
14 | Разработка проектов зон санитарной охраны и подсчет запасов воды с. Кышик | 0.799 | 0
15 | Разработка проектов зон санитарной охраны и подсчет запасов воды с. Тюли | 0.399 | 0
16 | Установка емкости РЧВ объемом 10 м3 с элементами подогрева от сети теплоснаб-жения с. Тюли | 0.586 | 0
17 | Строительство улично-дорожной сети д. Ярки, СМР (2 этап. Инженерные сети) | 1.072 | 0
18 | Приобретение бункера для сбора и накопления ТБО п. Батово | 0.914 | 0
19 | Рекультивация территории ликвидируемой свалки ТБО п. Выкатной | 3.263 | 0
20 | Обустройство пункта приема опасных бытовых отходов и вторичного сырья с. Елизарово | 1.044 | 0
21 | Рекультивация территории ликвидируемой свалки п. Красноленинский | 2.284 | 0
22 | Рекультивация территории ликвидируемой свалки ТБО с. Тюли | 3.263 | 0