Отчет об исполнении плана создания объектов инвестиционной инфраструктуры

в Ханты-Мансийском районе за 2020 год

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование проекта | Наименование мероприятия в муниципальной программе | Краткое описание проекта | Вид деятельности | Инвестиционная емкость проекта, тыс. рублей | Источники финансирования в текущем финансовом году, тыс. рублей | Срок реализации проекта | Исполнено на 01.01.2021, тыс. рублей | Краткая характеристика и текущее состояние объекта на 01.01.2021 |
| сокращенное наименование проекта | полное наименование проекта | всего | в том числе |
| из бюджета автономного округа | из бюджета района | в том числе |
| в соответствии с АИП Ханты-Мансийского автономного округа – Югры | в соответствии с соглашениями о сотрудничестве с хозяйствующими субъектами | прочие источники | год начала | год окончания |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 1. | Пожарный водоем в д. Согом | строительство пожарного водоема в д. Согом Ханты-Мансийского района | строительство пожарного водоема в д. Согом Ханты-Мансийского района ~~(ПИР)~~ | муниципальная программа «Безопасность жизнедеятельности в Ханты-Мансийском районе на 2019 – 2023 годы» | безопсность жизнедеятельности | ПИР – 150,0 тыс. руб., СМР – 6 995,34 тыс. руб. в ценах 2 квартала 2020 года | 150,0 | 0,0 | 150,0 |  |  |  | 2020 | 2023 | 150,0 | Работы выполнены в полном объеме. |
| 2. | Пожарный водоем в с. Елизарово | строительство пожарного водоема в с. Елизарово Ханты-Мансийского района | строительство пожарного водоема в с. Елизарово Ханты-Мансийского района  | ПИР – 150,0 тыс. руб., СМР – 3 142,54 тыс. руб. в ценах 2 квартала 2020 года | 150,0 | 0,0 | 150,0 |  |  |  | 2020 | 2023 | 150,0 | Работы выполнены в полном объеме. |
| 3. | Пожарный водоем в п. Кирпичный | строительство пожарного водоема в п. Кирпичный Ханты-Мансийского района | строительство пожарного водоема в п. Кирпичный Ханты-Мансийского района  | ПИР – 150,0 тыс. руб., СМР – 6 422,21 тыс. руб. в ценах 2 квартала 2020 года | 150,0 | 0,0 | 150,0 |  |  |  | 2020 | 2023 | 150,0 | Работы выполнены в полном объеме. |
| 4. | Пожарный водоем в с. Кышик | строительство пожарного водоема в с. Кышик Ханты-Мансийского района | строительство пожарного водоема в с. Кышик Ханты-Мансийского района  | ПИР – 150,0 тыс. руб., полная стоимость строительства объекта будет определена после разработки проектной документации | 150,0 | 0,0 | 150,0 |  |  |  | 2020 | 2021 | 0,0 | Заключен муницпальный контракт от 04.02.2020 № 4 с ООО "ПРОЕКТСТРОЙСЕРВИС" на сумму 150 000,0 рублей. Срок выполнения работ по контракту 12.07.2020 года. Ведется претензионная работа. Ожидаемый срок завершения работ по контракту – 1 квартал 2021 года. |
| 5. | Пожарный водоем в с. Нялинское | строительство пожарного водоема в с. Нялинское Ханты-Мансийского района | строительство пожарного водоема в с. Нялинское Ханты-Мансийского района  | ПИР – 150,0 тыс. руб., полная стоимость строительства объекта будет определена после разработки проектной документации | 150,0 | 0,0 | 150,0 |  |  |  | 2020 | 2021 | 0,0 | № 2 с ООО "ПРОЕКТСТРОЙСЕРВИС" на сумму 150 000,0 рублей. Срок выполнения работ по контракту 12.07.2020 года. Ведется претензионная работа. Ожидаемый срок завершения работ по контракту - 1 квартал 2021 г. |
| 6. | Пожарный водоем в с.Троица | строительство пожарного водоема в с. Троица Ханты-Мансийского района | строительство пожарного водоема в с. Троица Ханты-Мансийского района  | ПИР – 150,0 тыс. руб., полная стоимость строительства объекта будет определена после разработки проектной документации | 150,0 | 0,0 | 150,0 |  |  |  | 2020 | 2023 | 0,0 | Заключен муницпальный контракт от 04.02.2020 № 3 с ООО "ПРОЕКТСТРОЙСЕРВИС" на сумму 150 000,0 рублей. Срок выполнения работ по контракту 12.07.2020 года. Ведется претензионная работа. Ожидаемый срок завершения работ по контракту - 1 квартал 2021 г. |
| 7. | КОС в п. Луговской | строительство КОС в населенных пунктах Ханты-Мансийского района: п. Луговской | строительство КОС в населенных пунктах Ханты-Мансийского района: п. Луговской | муниципальная программа «Развитие и модернизация жилищно-коммунального комплекса и повышение энергетической эффективности в Ханты-Мансийском районе на 2019 – 2024 годы» | коммунальное хозяйство | 65 243,6 тыс. руб. (ПИР – 1 220,5 тыс. руб., СМР- 64 023,1 тыс. руб.) | 6 362,3 | 0,0 | 6 362,3 |  |  |  | 2020 | 2021 | 4 556,6 | Заключен муниципальный контракт от 11.08.2020 с ООО «Дельта» на сумму 64 023,1 тыс. рублей. Срок исполнения контракта - 31.08.2021 г. |
| 8. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Сети холодного водоснабжения в п. Выкатной | строительство сетей холодного водоснабжения по ул. Лесная, пер. Торговый 1, 2, пер. Северный п. Выкатной | разработка проектно-сметной документации по объекту «Строительство сетей холодного водоснабжения по ул. Лесная, пер. Торговый 1, 2, пер. Северный п. Выкатной» | ПИР – 2 159,7 тыс. руб.,СМР – 15 106,72 тыс. руб. в ценах 2 квартала 2020 года  | 2 159,7 | 0,0 | 2 159,7 |  |  |  | 2019 | 2020 | 2 159,7 | Работы выполнены в полном объеме, получено положительное заключение государственной экспертизы от 30.09.2020 №86-1-1-3-048263-2020 |
| 9. | Сети водоснабжения в п. Кедровый | строительство сетей водоснабжения в п. Кедровый (ул. Старая Набережная) | строительство сетей водоснабжения в п. Кедровый (ул. Старая Набережная) | ПИР – 1 490,0 тыс. руб.,полная стоимость строительства объекта будет определена после разработки проектной документации | 1 490,0 | 0,0 | 1 490,0 |  |  |  | 2020 | 2020 | 0,0 | Заключен муниципальный контракт от 21.07.2020 с ООО «ИНЖЕНЕРПРОЕКТГРУПП» на сумму 1 490,0 тыс. рублей. Срок исполнения контракта - 05.12.2020 г.Нарушен срок исполнения контракта. Ведется претензионная работа. Планируемый срок завершения работ 1 квартал 2021 года. |
| 10. | Сети водоснабжения с установкой пожарных гидрантов в д. Шапша | строительство (кольцевание) сетей водоснабжения по ул. Северная, пер. Восточный (с установкой пожарных гидрантов) в д. Шапша | строительство (кольцевание) сетей водоснабжения по ул. Северная, пер. Восточный (с установкой пожарных гидрантов) в д. Шапша  | ПИР – 900,0 тыс. руб.,полная стоимость строительства объекта будет определена после разработки проектной документации | 1 020,0 | 0,0 | 1 020,0 |  |  |  | 2020 | 2020 | 0,0 | Заключен муниципальный контракт от 16.07.2020 с ООО «ИНЖЕНЕРПРОЕКТГРУПП» на сумму 900,0 тыс. рублей. Срок исполнения контракта - 05.12.2020 г. Нарушен срок исполнения контракта. Ведется претензионная работа. Планируемый срок завершения работ 1 квартал 2021 года. |
| 11. | КОС в д. Белогорье | строительство КОС в д. Белогорье | строительство КОС в д. Белогорье  | ПИР – 2 127,1 тыс. руб.,полная стоимость строительства объекта будет определена после разработки проектной документации | 2 200,0 | 0,0 | 2 200,0 |  |  |  | 2020 | 2022 | 0,0 | Заключен муниципальный контракт от 03.06.2020 с ООО «РИА-Инжиниринг» на сумму 2 127,1 тыс. рублей. Срок исполнения контракта - 04.12.2020 г. Нарушен срок исполнения контракта. Ведется претензионная работа. Планируемый срок завершения работ 1 квартал 2021 года. |
| 12. | КОС в д. Согом | строительство КОС в д. Согом | строительство КОС в д. Согом  | ПИР – 2 126,5 тыс. руб.,полная стоимость строительства объекта будет определена после разработки проектной документации | 2 200,0 | 0,0 | 2 200,0 |  |  |  | 2020 | 2022 | 0,0 | Заключен муниципальный контракт от 03.06.2020 с ООО «РИА-Инжиниринг» на сумму 2 126,5 тыс. рублей. Срок исполнения контракта - 04.12.2020 г. Нарушен срок исполнения контракта. Ведется претензионная работа. Планируемый срок завершения работ 1 квартал 2021 года. |
| 13. | КОС в с. Батово | строительство КОС в с. Батово | строительство КОС в с. Батово  | ПИР –2 900,0 тыс. руб.,полная стоимость строительства объекта будет определена после разработки проектной документации | 2 978,4 | 0,0 | 2 978,4 |  |  |  | 2020 | 2022 | 1 289,9 | Заключен муниципальный контракт от 08.06.2020 с ООО «РИА-Инжиниринг» на сумму 2 900,0 тыс. рублей. Срок исполнения контракта - 04.12.2020 г. Нарушен срок исполнения контракта. Ведется претензионная работа. Планируемый срок завершения работ 1 квартал 2021 года. |
| 14. | КОС в п. Сибирский | строительство КОС в п. Сибирский | строительство КОС в п. Сибирский  | ПИР – 4 075,7 тыс. руб.,полная стоимость строительства объекта будет определена после разработки проектной документации | 4 075,7 |  | 4 075,7 |  |  |  | 2021 | 2022 | 75,7 | Заключен муниципальный контракт от 08.06.2020 с ООО "ПРОЕКТСТРОЙСЕРВИС" на сумму 4 000,0 тыс. рублей. Срок исполнения контракта - 04.12.2020 г. Нарушен срок исполнения контракта. Ведется претензионная работа. Планируемый срок завершения работ 1 квартал 2021 года.Заключен муниципальный контракт от 24.09.2020 с ИП Гагарин Ю.Н. на выполнение кадастровых работ и межевание на сумму 75,7 тыс. рублей. Кадастровые работы и межевание выполнено в полном объеме. |
| 15. | КОС п. Кирпичный | строительство КОС п. Кирпичный | выполнение проектно-изыскательских работ по реконструкции КОС п. Кирпичный | ПИР – 2 376,5 тыс. рублей,полная стоимость строительства объекта будет определена после разработки проектной документации | 2 376,5 |  | 2 376,5 |  |  |  | 2019 | 2020 | 0,0 | Заключен муниципальный контракт от 03.06.2019 года с ООО «ПроектСтройСервис» на сумму 2 376,5 тыс. рублей. Срок исполнения контракта - 01.12.2019. Подрядной организацией нарушены сроки выполнения работ, ведется претензионная работа. В настоящее время ПСД разработана. Проектная документация передана на экспертизу в декабре 2020 г. Ожидаемый срок получения государственной экспертизы проектной документации и проверки достоверности определения сметной стоимости строительства - 1 квартал 2021 года. |
| 16. | Сети водоснабжения с. Нялинское | строительство сетей водоснабжения с. Нялинское (ул. Лесная, ул. Кедровая, пер. Северный)  | строительство сетей водоснабжения с. Нялинское (ул. Лесная, ул. Кедровая, пер. Северный  | ПИР – 2 020,0 тыс. рублей,полная стоимость строительства объекта будет определена после разработки проектной документации | 2 055,0 |  | 2 055,0 |  |  |  | 2020 | 2021 | 0,0 | Заключен муниципальный контракт от 25.08.2020 с ООО «РИА-Инжиниринг» на выполнение проектных работ на сумму 2 020,0 тыс. рублей. Срок исполнения контракта - 05.12.2020.. Нарушены сроки исполнения контракта, ведется претензионная работа. |
| 17. | Водопровод с водоразборными колонками в п. Сибирский | устройство полиэтиленового водопровода с водоразборными колонками в п. Сибирский от ВОС по ул. Центральная до школы-сада» | корректировка проектно-сметной документации объекта «Устройство полиэтиленового водопровода с водоразборными колонками в п. Сибирский от ВОС по ул. Центральная до школы-сада» | ПИР –  1 100,0 тыс. руб.,полная стоимость строительства объекта будет определена после разработки проектной документации | 1 200,0 |  | 1 200,0 |  | 1 200,0 |  | 2018 | 2020 | 0,0 | Заключен муниципальный контракт от 10.08.2020 с ООО «Проектно-строительная компания «ПСГ-ПРОЕКТ» на сумму 1 100,0 тыс. рублей. Срок исполнения контракта - 25.12.2020 г. Нарушены сроки исполнения контракта, ведется претензионная работа. Планируемый срок завершения работ 1 квартал 2021 года. |
| 18. | Сети водоснабжения д. Ягурьях | строительство сетей водоснабжения д. Ягурьях | строительство сетей водоснабжения д. Ягурьях  | ПИР – 1 970,7 тыс. руб.,СМР – 11 844,53 тыс. рублей в ценах 2 квартала 2020 | 2 435,2 | 0,0 | 2 435,2 |  | 2 435,2 |  | 2019 | 2020 | 1 970,9 | Работы выполнены в полном объеме, получено положительное заключение государственной экспертизы от 24.11.2020 №86-1-1-3-059142-2020. |
| 19. | Локальные очистные сооружения в п. Горноправдинск | реконструкция локальных очистных сооружений с 1300 м3/сутки до 2000 м3/сутки, 2-ой этап п. Горноправдинск | корректировка ПСД объекта «Реконструкция локальных очистных сооружений с 1300 м3/сутки до 2000 м3/сутки, 2-ой этап п. Горноправдинск Ханты-Мансийского района» | 584 017,99 тыс. рублей, общая стоимость 1 и 2 этапа строительства объекта в ценах 3 кв. 2019 года | 4 934,9 | 0,0 | 4 934,9 |  | 4 934,9 |  | 2012 | 2020 | 4 934,9 | Работы выполнены в полном объеме. Получены положительное заключение государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий от 20.12.2019 № 86-1-1-3-036929-2019, положительное заключение о проверке достоверности определения сметной стоимости строительства от 11.02.2020 № 86-1-0033-20, выданные АУ Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Управление государственной экспертизы проектной документации» |
| реконструкция локальных очистных сооружений с 1300 м3/сутки до 2000 м3/сутки, 2-ой этап п. Горноправдинск Ханты-Мансийского района | 268 754,8 | 0,0 | 268 754,8 |  | 245 258,5 |  | 2020 | 2021 | 31 837,9 | Заключен муниципальный контракт от 24.07.2020 с ООО "Атомстройпроект" на сумму 243 558 952,03 руб. Срок исполнения контракта - 25.07.2021 г. Выполнены работы по демонтажу здания, планировке и подготовительные работы. Выполняется отсыпка участка и забивание свай. |
| 20. | Газопровод в п. Горноправдинск. Резервная ветка | подводящий газопровод к п. Горноправдинск Резервная ветка | подводящий газопровод к п. Горноправдинск Резервная ветка  | 22 871,93 тыс. рублей, в ценах 1 кв. 2019 года | 5 945,2 | 0,0 | 5 945,2 |  | 5 945,2 |  | 2019 | 2020 | 0,0 | Стоимость строительства объекта составляет 22 645,2 тыс. рублей. Объект не обеспечен финансированием в полном объеме. Строительство объекта планируется в 2021 году за счет финансовых средств ПАО «НК Роснефть». |
| 21. | Сквер в с. Елизарово | строительство сквера в с. Елизарово | строительство сквера в с. Елизарово | 11 073,0 тыс. рублей | 3 849,1 | 0,0 | 3 849,1 |  | 3 849,1 |  | 2019 | 2020 | 3 791,7 | Работы выполнены в полном объеме. |
| 22. | Газификация микрорайона индивидуальной застройки «Кайгарка» п. Горноправдинск | Корректировка ПСД объекта «Газификация микрорайона индивидуальной застройки «Кайгарка» п. Горноправдинск | Корректировка ПСД объекта «Газификация микрорайона индивидуальной застройки «Кайгарка» п. Горноправдинск | муниципальная программа «Развитие и модернизация жилищно-коммунального комплекса и повышение энергетической эффективности в Ханты-Мансийском районе на 2019 – 2024 годы» | коммунальное хозяйство | ПИР – 597,0 тыс. руб.,полная стоимость строительства объекта будет определена после разработки проектной документации | 597,0 | 0,0 | 597,0 |  |  |  | 2020 | 2020 | 0,0 | Поставщик не определен, контракт не заключен. |
| 23. | Строительство СДК п. Горноправдинск | Строительство СДК п. Горноправдинск | Строительство СДК п. Горноправдинск | муниципальная программа «Культура Ханты-Мансийского района на 2019-2023 годы» | социальная сфера | ПИР – 5 397,8 тыс. рублей, СМР – 268 046,03 тыс. рублей в ценах 3 кв. 2019 года | 3 000,0 | 0,0 | 3 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2020 | 2021 | 0,0 |  Заключен муниципальный контракт № 0187200001720001128 с ООО "Дельта" от 09.11.2020 на сумму 253 305 163,12 рублей. Срок выполнения до 31.11.2021. |
| 24. | Многофункциональный досуговый центр в п. Луговском | строительство многофункционального досугового центра в п. Луговском | разработка проектно-сметной документации по строительству объекта «Многофункциональный досуговый центр» (дом культуры, библиотека, детская музыкальная школа, административные помещения, сельская администрация, учреждения для работников территориальных органов власти, парк Победы, детская площадка, благоустройство) в п. Луговском Ханты-Мансийского района | социальная сфера | ПИР – 6 866,70 тыс. рублей,полная стоимость строительства объекта будет определена после разработки проектной документации | 6 866,7 | 0,0 | 6 866,7 | 0,0 | 6 866,7 | 0,0 | 2020 | 2021 | 0,0 | В связи с нарушением сроков исполнения контракта и самоустранением подрядной организации, муниципальный контракт от 27.03.2018 с ООО Проектно-Конструкторное Бюро "Вершина" на сумму 2 144 067,79 рублей 31.03.2020 расторгнут. Заключен муниципальный контракт от 09.11.2020 №0187300008420000283 с ООО "Генезис Проект" на сумму 6 150 000,00 рублейСрок выполнение работ: 17.07.2021 года. |
| 25. | КСК д. Ярки | строительство культурно- спортивного комплекса в д. Ярки | корректировка проектно-сметной документации по объекту: «Культурно-спортивный комплекс (дом культуры – библиотека – универсальный игровой зал) в д. Ярки Ханты – Мансийского района» | социальная сфера | ПИР – 8 360,7 тыс. рублей, СМР – 296 243,88 тыс. рублей в ценах 1 кв. 2020 года | 4 551,1 | 0,0 | 4 551,1 | 0,0 | 4 551,1 | 0,0 | 2019 | 2020 | 0,0 | Корректировку ПСД планируется выполнить в рамках одновременного выполнения работ по проектированию, строительству и вводу в эксплуатацию объекта. |
| культурно-спортивный комплекс д. Ярки Ханты-Мансийского района | 198 351,6 | 0,0 | 198 351,6 |  | 198 351,6 |  | 2020 | 2021 | 8 360,7 | Заключен муниципальный контракт от 18.10.2019 №01873000084190003320001 с ООО "Версо-Монолит" на сумму 198 351 570,00 руб. Планируемый срок окончания строительства объекта - 12.2020 год. 1 этап- работы выполнены. В целях проведения претензионной исковой работы в отдел правового и кадрового обеспечения 01.10.2020 направлены копии документов. 2 этап. Строительство и ввод в эксплуатацию объекта капитального строительства до 01.12.2020. Подрядной организации направлено соглашение о расторжении муниципального контракта по соглашению сторон. В связи с отказом подрядной организации в подписании соглашения, в настоящее время готовится соглашение о расторжении контракта в одностороннем порядке |
| 26. | Школа с пристроем в п.Красноленинский | реконструкция школы с пристроем в п. Красноленинский | корректировка проектно-сметной документации по объекту: «Реконструкция школы с пристроем в п. Красноленинский» | муниципальная программа «Развитие образования в Ханты-Мансийском районе на 2019 – 2023 годы» | социальная сфера | ПИР – 3 000,0 тыс. рублей,полная стоимость строительства объекта будет определена после разработки проектной документации | 3 000,0 | 0,0 | 3 000,0 | 0,0 | 3 000,0 | 0,0 | 2020 | 2020 | 0,0 | Заключен муниципальный контракт от 18.02.2020 с ООО "Альсена" на сумму 2 999 999,0 рублей. Срок исполнения контракта составляет 14.10.2020 года. в связи с нарушениями сроков выполнения работ заключенный муниципальный контракт будет расторгнут в январе 2021 года. |
| 27. | Противопожарный водопровод «МКОУ ХМР СОШ с. Кышик» | модернизациия противопожарного водопровода объекта: «МКОУ ХМР СОШ с. Кышик» | проектно-изыскательские работы на проведение работ по модернизации противопожарного водопровода объекта: «МКОУ ХМР СОШ с. Кышик» | социальная сфера | ПИР – 290,0 тыс. рублей, СМР – 841,29 тыс. рублей в ценах 3 кв. 2020 года | 290,0 | 0,0 | 290,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2020 | 2020 | 290,0 | Работы выполнены в полном объеме. |
| 28. | Плоскостное сооружение МКОУ «СОШ п. Сибирский» | строительство плоскостных сооружений МКОУ «СОШ п. Сибирский» | строительство плоскостных сооружений МКОУ «СОШ п. Сибирский» | социальная сфера | 43 225,19 тыс. рублей, в ценах 4 кв. 2018 года | 10 733,9 | 0,0 | 10 733,9 |  | 10 733,9 |  | 2020 | 2022 | 0,0 | В связи с нарушениями сроков выполнения работ ведется претензионная работа. |
| 29. | Школа с пристроем детского сада в п. Луговско й | реконструкция школы с пристроем для размещения групп детского сада п. Луговской | реконструкция школы с пристроем для размещения групп детского сада п. Луговской | социальная сфера | 104 062,5 тыс. рублей | 11 018,9 | 0,0 | 11 018,9 |  | 11 018,9 |  | 2019 | 2020 | 3 297,8 | Заключен муниципальный контракт от 28.02.2020 № 8 на оказание услуги по расчету величины индивидуального пожарного риска на объекты "Заказчика": "Реконструкция школы с пристроем для размещения групп детского сада п. Луговской" с ИП Кобринец А.В. на сумму 170 000,0 рублей. Работы выполнены в полном объеме, произведена оплата. |
| 30. | Подъездная дорога до д. Белогорье и п. Луговской | строительство подъездной дороги до д. Белогорье и п. Луговской | корректировка проектно-сметной документации объекта «Строительство подъездной дороги до д. Белогорье и п. Луговской» | муниципальная программа «Комплексное развитие транспортной системы на территории Ханты-Мансийского района на 2019 – 2023 годы» | дорожное хозяйство | ПИР – 4 900,0 тыс. рублей, полная стоимость строительства объекта будет определена после разработки проектной документации | 4 900,0 | 0,0 | 4 900,0 |  |  |  | 2020 | 2020 | 2 081,5 | Заключен муниципальный контракт от 08.06.2020 № 01873000084200001140001 с ООО «РИА-ИНЖИНИРИНГ» на сумму 4 900 000,0 рублей. Срок выполнения работ по контракту до окончания II квартала 2021 года. В 2020 году выполнены работы на сумму 2 081 520,0 рублей. |
| 31. | Улично-дорожная сеть д. Ярки | строительство улично-дорожной сети д. Ярки Ханты-Мансийского района | корректировка проектно-сметной документации по объекту: «Строительство улично-дорожной сети д. Ярки Ханты-Мансийского района» | ПИР – 1 887,4 тыс. рублей, СМР – 290 842,32 тыс. рублей в ценах 4 кв. 2019 года | 1 887,4 | 0,0 | 1 887,4 | 0,0 | 1 887,4 | 0,0 | 2019 | 2020 | 1 887,4 | Работы выполнены в полном объеме, получены заключения государственной экспертизы проектной документации и экспертизы определения достоверности сметной стоимости объекта. |
| 32. | Внутрипоселковая дорога в с. Батово | реконструкция внутрипоселковых дорог в с. Батово Ханты-Мансийского района | корректировка проектно-сметной документации объекта: «Реконструкция внутрипоселковых дорог в с. Батово Ханты-Мансийского района» | ПИР – 5 052,0 тыс. рублей,полная стоимость строительства объекта будет определена после разработки проектной документации | 5 052,0 | 0,0 | 5 052,0 |  | 5 052,0 |  | 2019 | 2020 | 0,0 | Заключен муниципальный контракт от 16.05.2019 № 01873000084190000600001 с ООО "Инжиниринг, Строительство и Проектирование" на сумму 5 052 000,0 рублей. Срок выполнения работ по контракту до 01.12.2019. Подрядной организацией нарушены сроки выполнения работ, ведется претензионно-исковая работа и судебные разбирательства по факту выполненных работ |
| 33. | Участковая больница в п. Горноправдинск | Участковая больница на 50 коек/135 посещений в смену в п. Горноправ-динск Ханты-Мансийского района | - | распоряжение Правительства ХМАО – Югры от 01.02.2020 № 51-рп «О предложениях ХМАО – Югры в государственную программу «Сотрудничество» на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов | здравоохранение | 1947,9 | 748,0 | 748,0 | 0,0 |  |  | 748,0 | 2019 | 2021 | 456,3 | Исполнитель мероприятия- УКС ХМАО-Югры.Главный корпус больницы готов на 61 %. Выполнены работы по устройству коробки, кровли, смонтированы окна с витражами, выполнены шпатлевка стен и перегородок, монтаж инженерных систем, кладка половой и стенной плитки, постелен линолеум, ведется отделка потолка.В пищеблоке выполнены работы по строительству коробки, кровли, также установлены окна и двери. Проведена чистовая отделка помещений, осуществлен монтаж инженерных сетей. Выполняются пусконаладочные работы. |