Отчет об исполнении Плана создания объектов инвестиционной инфраструктуры

в Ханты-Мансийском районе по состоянию на 01.01.2019

| № п/п | Наименование объекта | Месторас-положение | Вид работ (строи-тельство/ реконст-рукция) | Этап (проектирова-ние/ строительство) | Планируемые сроки строительства/ реконструкции | Размер планируемых средств на реализацию проекта на 2018 год (строительство/ реконструкция), тыс. рублей | Исполнено на 01.01.2019, тыс. рублей | Краткая характеристика и текущее состояние объекта на 01.01.2019 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | начало | конец | всего | бюджет автономного округа | бюджет муниципального района |  |  |
| 1. | Реконструкция школы с пристроем для размещения групп детского сада п. Луговской | Ханты-Мансийский район, п. Луговской | реконструк ция | строительство | 2015 | 2019 | 110 801,4 | 29 346,9 | 81 454,5 | 4 116,1 | Заключен муниципальный контракт 20.04.2017 на СМР № 0187300008416000271_299911 с ООО "Орион" на сумму 146 463,6 тыс. рублей. Срок исполнения контракта - 21.09.2018 . В 2017 году подрядной организацией работы выполнены на сумму 43 866,1 тыс. рублей. В 2018 году произведена оплата в размере 4 116,1 тыс. рублей за счет средств ООО "РН-Юганскнефтегаз". Решением от 04.06.2018 заказчиком расторгнут муниципальный контракт на сумму выполненных работ в связи с неисполнением ООО "Орион" условий муниципального контракта. Заключен муниципальный контракт на завершение строительства объекта от 29.11.2018 № 0187300008418000426-0466580-02 с ООО "Юграстройпартнер" на сумму 99 110 088,0 рублей. Планируемый срок исполнения контракта - ноябрь 2019 года. |
| 2. | Разработка ПСД на строительство плоскостных сооружений МКОУ ХМР «СОШ п. Сибирский» | Ханты-Мансийский район, п. Сибирский | строительство | проектирование | 2018 | 2018 | 2 279,7 | 0,0 | 2 279,7 | 0 | Заключен муниципальный контракт от 03.09.2018 № 0187300008418000355-0466580-01 с ООО Проектный институт "Венец" на сумму 2 279 715,98 рублей. В нстоящее время ПСД направлена для определения достоверности сметной стоимости объекта. Планируемый срок выполнения работ – 1 квартал 2019 года. |
| 3. | Корректировка ПСД по объекту «Реконструкция школы с пристроем в п. Красноленинский» | Ханты-Мансийский район, п. Красноленинский | реконструкция | проектирование | 2018 | 2018 | 3 670,0 | 0,0 | 3 670,0 | 0 | Заключен муниципальный контракт от 05.09.2018 № 0187300008418000359-0466580-01 с ООО Проектно-Конструторское Бюро "Вершина" на сумму 3 486 500,0 рублей. Срок выполнения работ по контракту 01.12.2018. Подрядной организацией нарушены сроки исполнения контракта, ведется претензионная работа. Планируется расторжение муниципального контракта. |
| 4. | Разработка ПСД по строительству объекта «Многофункцио-нальный досуговый центр (дом культуры, библиотека, детская музыкальная школа, административные помещения, сельская администрация, учреждения для работников территориальных органов власти, парк Победы, детская площадка, благоустройство) в п. Луговской Ханты-Мансийского района» | Ханты-Мансийский район, п. Луговской | строительство | проектирование | 2018 | 2018 | 2 300,0 | 0,0 | 2 300,0 | 0,0 | Заключен муниципальный контракт от 27.03.2018 с ООО Проектно-Конструкторное Бюро "Вершина" на сумму 2 300 000,0 рублей. Срок выполнения работ по контракту 01.12.2018. Подрядной организацией нарушены сроки исполнения контракта, ведется претензионная работа. |
| 5. | Строительство «Сельский дом культуры с. Реполово на 60 мест» (СМР) | Ханты-Мансийский район, с. Реполово | строительство | строительство | 2017 | 2018 | 35 060,8 | 0,0 | 35 060,8 | 28 874,3 | Заключен муниципальный контракт от 13.02.2017 на СМР № 0187300008416000272_299911 с ООО «МК Стройсервис» на сумму 40 427 312 рублей. Дополнительным соглашением № 2 от 25.12.2018 года цена контракта увеличена на сумму 1 095 699,22 рублей и составила 41 523 011,22 рублей. Оплата за фактически выполненые работы произведена в 2017 году в размере 9 561 874,80 рублей, в 2018 году - 26 575 450,30 рублей. Планируемый срок завершения работ – 1 квартал 2019 года. Заключены муниципальные контракты на поставку офисной мебели, оборудования, оргтехники, товаров (частично закуплено оборудование) |
| 6. | Корректировка ПСД по объекту «Культурно-спортивный комплекс (дом культуры-библиотека-универсальный игровой зал) в д. Ярки Ханты-Мансийского района» | Ханты-Мансийский район, д. Ярки | строительство | проектирование | 2018 | 2020 | 4 098,6 | 0,0 | 4 098,6 | 0 | Заключен муниципальный контракт № 0187300008418000358-0466580-02 от 05.09.2018 на корректировку проектно-сметной документации по объекту с ООО Проектно-Конструкторное Бюро "Вершина" на сумму 3 726 000,0 рублей. Планируемый срок выполнения работ - 1 квартал 2019 года. |
| 7. | Устройство ветрозащитных ограждающих конструкций на сооружении хоккейного корта, объект «Трансформируемая универсальная арена для катка с естественным льдом, площадками для игровых дисциплин, трибунами на 250 мест и отапливаемым административно-бытовым блоком в п. Горноправдинске Ханты-Мансийского района» | Ханты-Мансийский район, п. Горноправдинск | строительство | строительство | 2018 | 2019 | 12 472,8 | 0,0 | 12 472,8 | 0 | Заключен муниципальный контракт от 28.11.2018 № 018730000841800481-0466580-01 с ИП Жуков А.С. на сумму 12 296 797,93 рублей. Планируемый срок исполнения контракта - 30.06.2019. |
| 8. | Участковая больница на 50 коек/ 135 посещений в смену в п. Горноправ-динск Ханты-Мансийского района (ПИР) | Ханты-Мансийский район, п. Горно-правдинск | строительство | строительство | 2012 | 2018 | 1 638,0 | 1 638,0 | 0,0 |  | Объект в стадии НЗП: контракт на СМР расторгнут 26.11.2015, объект законсервирован, Общая готовность 31%. Корректировка ПД: контракт заключен 28.07.2016 со сроком исполнения 15.12.2016. Работы завершены. - 21.11.2017 получено положительное заключение госэкспертизы ПД - 17.04.2018 получено отрицательное заключение проверки достоверности определения стоимости строительства - 30.07.2018, по причине отказа проектной организацией во внесении изменений в сметную документацию, заключен контракт на корректировку сметной документации и прохождение экспертизы достоверности сметной стоимости строительства. - 07.09.2018 проектная документация направлена на экспертизу - 24.12.2018 получено положительное заключение экспертизы - 27.12.2018 проект приказа об утверждении проектной документации направлен в ГКУ ТО УКС Водопонижение: для понижения грунтовых вод вокруг зданий и избежания проникновения влаги в подземные помещения необходимо устройство дренажной канализации. Т.к. данный вид работ включен в ПСД объекта, проведение закупки на выполнение мероприятия возможно после получения положительного заключения проверки достверности определения сметной стоимости и утверждения ПД (декабрь 2018 года) при условии обеспечения финансированием на 2019 год. Судебное производство: 1) удовлетворены иски АО "ДСК "АВТОБАН" о взыскании за выполненные допработы, неустоек и судебных расходов в общей сумме 75 671,4 тыс. руб. 2) удовлетворено исков к АО "ДСК "АВТОБАН" о взыскании задолженности в общей сумме 7 995,2 тыс. руб. (в т.ч. решение от 16.08.2018 на сумму 4322,1 тыс. руб.). 3) Иск к ООО "ЦМТ Медпроект" на взыскание убытков в сумме 48 591,64 тыс. руб. удовлетворен частично: взыскать 200 тыс. руб. и обязать общество переделать техническую документацию и произвести необходимые допизыскательские работы по объекту. 4) Удовлетворен частично на 227,7 тыс. руб. иск к ООО "Майолика" (корректировка ПД) о взыскании неустойки, Подан иск на взыскание задолженности в размере 11 687,78 тыс. руб. и обязании ООО "Майолика" предоставить откорректированную по замечаниям экспертиз документацию - заседание отложено на 22.01.2019. |
| 9. | Строительство участка подъезда дороги до п. Выкатной | Ханты-Мансийский район, п. Выкатной | строительство | строительство | 2013 | 2018 | 9 959,1 | 9 461,2 | 497,9 | 9 959,1 | Работы по строительству 1, 3 этапов участка подъезда дороги выполнены. Получено разрешение на ввод объекта в эксплуатацию от 02.08.2016 № RU-86000615-18-2016. Работы по строительству 2, 4 этапов участка подъезда дороги выполнены. Получено разрешение на ввод 2 этапа участка дороги от 23.12.2016 № RU-86508311-30-2016, на ввод 4 этапа участка дороги от 20.12.2018 № RU-86508311-16-2018. |
| 10. | Строительство участка подъезда дороги до с. Реполово | Ханты-Мансийский район, с. Реполово | строительство | строительство | 2013 | 2018 | 5 468,6 | 0,0 | 4 918,6 | 5 177,5 | Работы по строительству объекта завершены. Протяженность введенного в эксплуатацию участка дороги составила 1,1 км. Разрешение на ввод объекта в эксплуатацию от 29.12.2018 №86-RU 86508310-20-2018. |
| 11. | Корректировка проектно-сметной документации по объекту: «Строительство улично-дорожной сети д. Ярки Ханты-Мансийского района» | Ханты-Мансийский район, д. Белогорье и п. Луговской | строительство | проектирование | 2018 | 2018 | 1 887,4 | 0,0 | 1 887,4 | 0 | Заключен муниципальный контракт от 05.03.2018 года с ООО "ПроектСтройСервис" на сумму 1 887 371,46 рублей. Срок исполнения контракта 180 дней. В настоящее время ПСД направлена для прохождения государственной экспертизы проектной документации и определения достоверности сметной стоимости. Планируемый срок выполнения работ – 1 квартал 2019 года. |
| 12. | Реконструкция ВОС в д. Ярки Ханты-Мансийского района | Ханты-Мансийский район, д. Ярки | реконструкция | строительство | 2015 | 2018 | 83 360,7 | 78 979,4 | 4 381,3 | 83 350,0 | Работы выполнены в полном объеме. Получено разрешение на ввод объекта в эксплуатацию от 29.12.2018 №RU-86508312-19-2018. Производственная мощность объекта составляет 45 м.куб./час. |
| 13. | Строительство газораспредели-тельной станции в д. Ярки Ханты-Мансийского района | Ханты-Мансийский район, д. Ярки | строительство | строительство | 2015 | 2018 | 77 990,0 | 74 090,5 | 3 899,5 | 77 990,0 | Работы по строительству объекта выполнены в полном объеме. Получено разрешение на ввод объекта в эксплуатацию от 29.12.2018 №86-RU 86508312-22-2018. Производственная мощность объекта составляет 5 000 м.куб./час. |
| 14. | Корректировка ПСД объекта «Реконструкция локальных очистных сооружений с 1300 м3/сутки до 2000 м3/сутки, 2-ой этап п. Горноправдинск Ханты-Мансийского района» | Ханты-Мансийский район, п. Горно-правдинск | реконструкция | проектирование | 2012 | 2018 | 4 801,8 | 0 | 4 801,8 | 0,0 | Заключен муниципальный контракт от 27.03.2018 с ООО "Экостройпроект" на сумму 4 801 800,0 рублей. Срок исполнения контракта 210 дней. Нарушены сроки исполнения муниципального контракта. Ведется претензионная работа. |
| 15. | Строительство сквера в с. Елизарово (ПИР, СМР) | Ханты-Мансийский район, с. Елизарово | строительство | проектирование | 2018 | 2018 | 250,0 | 0,0 | 250,0 | 0 | Заключен муниципальный конракт от 27.08.2018 с ООО "Проектстройсервис" на сумму 250 000,0 рублей. Планируемый срок исполнения работ 05.11.2018. Нарушены сроки исполнения контракта. Ведется претензионная работа. |
| 16. | Корректировка ПСД объекта «Устройство полиэтиленового водопровода с водоразборными колонками в п. Сибирский от ВОС по ул. Центральная до школы-сада» | Ханты-Мансийский район, п. Сибир-ский | строительство | проектирование | 2013 | 2018 | 1 200,0 | 0,0 | 1 200,0 | 0 | Заключен муниципальный контракт от 16.07.2018 с ООО Проектно-Конструкторное Бюро "Вершина" на сумму контракта 1 200 000,0 рублей. Срок выполнения работ по контракту 120 дней. Нарушены сроки исполнения контракта. Ведется претензионная работа. |
| 17. | Строительство сетей водоснабжения д. Ягурьях | Ханты-Мансийский район, д. Ягурьях | строительство | строительство | 2015 | 2018 | 4 484,3 | 0,0 | 4 484,3 | 4 484,3 | Выполнены работы по строительству сетей водоснабжения протяженностью 692,0 м |
| 18. | Инженерные сети (сети водоснабжения) с. Цингалы Ханты-Мансийского района (2 этап) | Ханты-Мансийский район, с. Цингалы | строительство | строительство | 2013 | 2018 | 23 140,1 | 0 | 23 140,1 | 20 799,8 | Заключен муниципальный контракт от 01.10.2018 с ООО "НПСК". Работы по строительству объекта выполнены в полном объеме. Протяженность сетей водоснабжения составила 4 080,6 м. Готовится исполнительная документация для окончательного расчета по муниципальному контракту. |
| 19. | Подводящий газопровод к п. Горноправдинск. Резервная ветка (ПСД, СМР) | Ханты-Мансийский район, п. Горноправдинск | строительство | проектирование | 2013 | 2018 | 1 969 | 0,0 | 1 969 | 0 | Заключен муниципальный контракт от 10.09.2018 с ООО "Проектстройсервис". Срок исполнения контракта по 01.12.2018. Выполнение работ по контракту были приостановлены в связи с необходимостью получения заключения историко-культурной экспертизы об археологической разведке земельного участка. В настоящее время проектная документация направлена на прохождение государственной экспертизы проектной документации и определения достоверности сметной стоимости |
| 20. | Корректировка сметной документации объекта «Строительство КОС в населенных пунктах Ханты-Мансийского района: п. Луговской» | Ханты-Мансийский район, п. Луговской | строительство | проектирование | 2014 | 2018 | 475,0 | 0,0 | 475,0 | 475,0 | Проектная документация разработана |
| 21. | Разработка ПИР по проекту благоустройства зоны отдыха в п. Кедровый | Ханты-Мансийский район, п. Кедровый |  |  | 2018 | 2018 | 340,0 | 0,0 | 340,0 | 340,0 | Работы выполнены в полном объеме |
| 22. | Строительство пожарного водоема в п. Сибирский Ханты-Мансийского района (ПИР, СМР) | Ханты-Мансийский район, п. Сибир-ский | строительство | строительство | 2018 | 2018 | 3 193,7 | 2 237,7 | 959,0 | 2 960,0 | Заключен муниципальный контракт № 0187300008417000295-0466580-01 от 26.09.2017 с ООО Строительная компания "Стройсервис" на сумму 3 196 700,0 рублей. Работы выполнены в полном объеме. Стоимость работ составила 2 960 018,34 руб. |
| 23. | Строительство пожарного водоема в п. Урманный Ханты-Мансийского района (СМР) | Ханты-Мансийский район, п. Урманный | строительство | строительство | 2018 | 2018 | 3 200,9 | 2 240,6 | 960,3 | 3 003,6 | Заключен муниципальный контракт №0187300008417000293-0466580-01 от 26.09.2017 с ООО Строительная компания "Стройсервис" на сумму 3 200 900,0 рублей. Работы выполнены в полном объеме. Стоимость работ составила 3 003 624,05 руб. |
| 24. | Строительство пожарного водоема в с. Цингалы Ханты-Мансийского района (СМР) | Ханты-Мансийский район, с. Цингалы | строительство | строительство | 2018 | 2018 | 3 226,3 | 2 258,4 | 967,9 | 3 016,3 | Заключен муниципальный контракт № 0187300008417000296-0466580-01 от 26.09.2017 с ООО Строительная компания "Стройсервис" на сумму 3 226 300,0 рублей. Работы выполнены в полном объеме. Стоимость работ составила 3 016 279,42 руб. |