Отчет об исполнении Плана создания объектов инвестиционной инфраструктуры

в Ханты-Мансийском районе по состоянию на 01.01.2020

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование объекта | Месторас-положение | Вид работ (строи-тельство/  реконст-рукция) | Этап (проектирова-ние/ строительство) | Планируемые сроки строительства/ реконструкции | | Размер планируемых средств  на реализацию проекта на 2019 год (строительство/ реконструкция),  тыс. рублей | | | Исполнено на 01.01.2020, тыс. рублей | Краткая характеристика и текущее состояние объекта на 01.01.2020 |
| начало | конец | всего | бюджет автономного округа | бюджет муниципального района |
| 1. | Реконструкция школы с пристроем для размещения групп детского сада  п. Луговской | Ханты-Мансийский район,  п. Луговской | реконструкция | строительство | 2017 | 2019 | 115 349,8 | 28 875,3 | 86 474,5 | 108 794,6 | **Работы выполнены в полном объеме**, получено разрешение на ввод объекта в эксплуатацию от 13.12.2019 № 86-Ru 86508305-19-2019. |
| 2. | Разработка проектно-сметой документации на строительство плоскостных сооружений МКОУ ХМР «СОШ п. Сибирский» | Ханты-Мансийский район, п. Сибирский | строительство | проектирование | 2018 | 2019 | 2 507,7 | 0,0 | 2 507,7 | 2 279,7 | Муниципальный контракт от 03.09.2018 года  № 0187300008418000355-0466580-01 с ООО Проектный институт "Венец" на сумму 2 279,7 тыс. рублей **исполнен.** Экономия - 228,0 тыс. рублей.  Получено положительное заключение о проверке достоверности определения сметной стоимости строительства объекта от 23.01.2019 № 86-1-0047-19. |
| 3. | Корректировка проектно-сметной документации по объекту: «Реконструкция школы с пристроем в  п. Красноленинский» | Ханты-Мансийский район,  п. Красаноленинский | реконструкция | проектирование | 2018 | 2019 | 3 000,0 | 0,0 | 3 000,0 | 0,0 | Муниципальный контракт от 05.09.2018 № 0187300008418000359-0466580-01 с ООО Проектно-Конструторское Бюро "Вершина" расторгнут соглашением от 23.01.2019.  Заключен муниципальный контракт с ООО «Альсена» на сумму 2990,0 тыс. рублей от 18.02.2020 со сроком исполнения 240 календарных дней. |
| 4. | Приобретение оборудования для оснащения школы с группами для детей дошкольного возраста  д. Ярки | Ханты-Мансийский район, д. Ярки |  |  | 2019 | 2019 | 1 740,1 | 0,0 | 1 740,1 | 0,0 | Мероприятие не исполнено, в виду отсутствия Акта ввода в эксплуатацию объекта "Школа с группами для детей дошкольного возраста д. Ярки" |
| 5. | Устройство ветрозащитных ограждающих конструкций на сооружении хоккейного корта, объект «Трансформируемая универсальная арена для катка с естественным льдом, площадками для игровых дисциплин, трибунами на 250 мест и отапливаемым административно-бытовым блоком  в п. Горноправдинске Ханты-Мансийского района» | Ханты-Мансийский район,  п. Горноправдинск | строительство | строительство | 2018 | 2019 | 13 526,4 | 0,0 | 13 526,4 | 13 525,4 | Заключен муниципальный контракт от 28.11.2018 № 018730000841800481-0466580-01 с ИП Жуков А.С. на сумму 12 296 797,93 рублей. Дополнительными соглашениями № 1 от 14.05.2019 и № 2 от 19.12.2019 в связи с увеличением объема работ увеличена цена контракта, которая составила 13 525 397,52 рублей. **Работы выполнены в полном объеме.** |
| 6. | Устройство наружных сетей водоснабжения на объекте «Комплекс спортивных плоскостных сооружений: футбольное поле с искусственным покрытием, беговыми дорожками и трибунами на 500 зрительских мест; баскетбольной и волейбольной площадок с трибунами на 250 зрительских мест; прыжковая яма, сектор для толкания ядра, расположенных в  п. Горноправдинск Ханты-Мансийского района | Ханты-Мансийский район,  п. Горноправдинск | строительство | строительство | 2019 | 2019 | 417,5 | 0,0 | 417,5 | 417,5 | Заключен муниципальные контракт от 11.11.2019 № 108 на сумму 120 066,65 руб. Заключен муниципальный контракт от 15.11.2019 № 108-2 на сумму 297 445,30 руб. **Работы выполнены в полном объёме** |
| 7. | Строительство СДК п. Горноправдинск | Ханты-Мансийский район,  п. Горноправдинск | строительство | проектирование | 2019 | 2021 | 564,0 | 0,0 | 564,0 | 540 | Заключен муниципальный контракт от 08.11.2019 № 95 на сумму 240000 руб. на корректировку сметной документации. В ходе проверки достоверности определения сметной стоимости объекта получены замечания о необходимости корректировки проектной документации. Заключен муниципальный контракт от 12.12.2019 № 133 на сумму 300 000,00 руб. на корректировку проектной документации. Получено положительное заключение о проверке достоверности определения сметной стоимости объекта от 16.12.2019 № 86-1-0671-19. |
| 8. | Строительство «Сельский дом культуры  с. Реполово на 60 мест» | Ханты-Мансийский район,  с. Реполово | строительство | строительство | 2017 | 2019 | 5 385,7 | 0,0 | 5 385,7 | 5 345,9 | **Работы по строительству объекта завершены.** Получено разрешение на ввод объекта в экслуатацию от 22.02.2018 № 86-RU-86508310-01-2019 . |
| 9. | Разработка проектно-сметной документации по строительству объекта «Многофункциональный досуговый центр (дом культуры, библиотека, детская музыкальная школа, административные помещения, сельская администрация, учреждения для работников территориальных органов власти, парк Победы, детская площадка, благоустройство) в п. Луговском Ханты-Мансийского района» | Ханты-Мансийский район, п. Луговской | строительство | проектирование | 2018 | 2019 | 2 300,0 | 0,0 | 2 300,0 | 460,0 | Заключен муниципальный контракт от 27.03.2018 с ООО Проектно-Конструкторное Бюро "Вершина" на сумму 2 300 000,0 рублей. Заключено дополнительное соглашение № 1 от 19.02.2019 в связи с переходом подрядной организации на УСН снижена цена контракта, которая составила 1 949 152,54 рублей. Дополнительным соглашением № 2 от 10.04.2019 года увеличена цена контракта в связи с увеличением объемов проектирования, которая составила 2 144 067,79 рублей. Нарушены сроки исполнения контракта, ведется претензионная работа. После завершения претензионной работы контракт будет расторгнут.  В 2019 году согласно муниципального контракта исполнен 1 этап работ на сумму 460,0 тысяч рублей (разработана концепция проекта). |
| 10. | Культурно-спортивный комплекс (дом культуры – библиотека – универсальный игровой зал) в  д. Ярки Ханты-Мансийского района | Ханты-Мансийский район, д. Ярки | строительство | проектирование | 2018 | 2019 | 203 380,0 | 0,0 | 203 380,0 | 477,3 | Заключен договор № 01/04/19/ТЦА от 29.04.2019 на проведение ценового аудита на сумму 28 410,65 рублей. Заключение ценового аудита получено.  Произведена оплата в сумме 448 925,4 рублей предыдущему подрядчику по выполнению инженерно-геологических изысканий.  Заключен муниципальный контракт от 18.10.2019 №01873000084190003320001 с ООО "Версо-Монолит" на сумму 198 351 570,00 руб. Планируемый срок окончания строительства объекта - 12.2020 год. 1 этап. Проектирование до 01.02.2020. 2 этап. Строительство и ввод в эксплуатацию объекта капитального строительства до 01.12.2020 |
| 11. | Корректировка проектно-сметной документации по объекту: «Строительство улично-дорожной сети  д. Ярки Ханты-Мансийского района» | Ханты-Мансийский район, д. Ярки | строительство | проектирование | 2018 | 2019 | 1 887,4 | 0,0 | 1 887,4 | 0,0 | Заключен муниципальный контракт от 05.03.2018 года с ООО "ПроектСтройСервис" на сумму 1 887 371,46 рублей. Срок исполнения контракта 180 дней.  Сроки исполнения контракта нарушены. Ведется претензионная работа.  Ориентировочный срок получения заключения государственной экспертизы проектной документации и экспертизы определения достоверности сметной стоимости объекта - март 2020 год. |
| 12. | Корректировка проектно-сметной документации объекта: «Реконструкция внутрипоселковых дорог в с. Батово Ханты-Мансийского района» | Ханты-Мансийский район, с. Батово | строительство | проектирование | 2019 | 2019 | 5 052,0 | 0,0 | 5 052,0 | 0,0 | Заключен муниципальный контракт от 16.05.2019 №  01873000084190000600001 с ООО "Инжиниринг, Строительство и Проектирование" на сумму 5 052 000,0 рублей. Срок выполнения работ по контракту до 01.12.2019. Проектная документация в стадии разработки. С учетом прохождения государственной экспертизы ожидаемые сроки исполнения мероприятия - 2 квартал 2020 года |
| 13. | Корректировка проектно-сметной документации объекта «Строительство КОС  в населенных пунктах Ханты-Мансийского района: с. Елизарово» | Ханты-Мансийский район, с. Елизарово | строительство | проектирование | 2019 | 2019 | 480,0 | 0,0 | 480,0 | 480,0 | Работы выполнены в полном объеме, получено положительное заключение о проверке достоверности определения сметной стоимости строительства |
| 14. | Корректировка проектно-сметной документации объекта «Строительство КОС  в населенных пунктах Ханты-Мансийского района: с. Селиярово» | Ханты-Мансийский район, с. Селиярово | строительство | проектирование | 2019 | 2019 | 480,0 | 0,0 | 480,0 | 480,0 | Работы выполнены в полном объеме, получено положительное заключение о проверке достоверности определения сметной стоимости строительства |
| 15. | Реконструкция локальных очистных сооружений с 1300 м3/сутки до 2000 м3/сутки, 2-ой этап  п. Горноправдинск Ханты-Мансийского района | Ханты-Мансийский район,  п. Горноправдинск | реконструкция | проектирование | 2012 | 2019 | 86 682,4 | 0,0 | 86 682,4 | 0,0 | Заключен муниципальный контракт от 27.03.2018 года с ООО ПООО "Экостройпроект" на сумму 4 801 800,0 рублей. Заключено дополнительное соглашение на возмещение затрат подрядной организации по неучтенным работам на археологическую экспертизу на сумму 133 089,52 руб. Срок исполнения контракта 210 дней. Ведется претензионная работа.  В августе 2019 года проектная документация направлена на прохождение государственной экспертизы и экспертизы определения достоверности сметной стоимости. Получено положительное заключение государственной экспертизы проектной документации и инженерных изысканий 20.12.2019 года. Ожидаемый срок получения положительного заключения о проверке достоверности определения сметной стоимости строительства февраль 2020 года. Строительство объекта будет осуществляться после завершения работ по разработке проектной документации |
| 16. | Корректировка проектно-сметной документации объекта «Устройство полиэтиленового водопровода с водоразборными колонками в  п. Сибирский от ВОС по ул. Центральная до школы-сада» | Ханты-Мансийский район, п. Сибирский | строительство | проектирование | 2018 | 2019 | 1 200,0 | 0,0 | 1 200,0 | 0,0 | Заключен муниципальный контракт от 16.07.2018 с ООО «Проектно-Конструкторное Бюро «Вершина» на сумму 1 118,6 тыс. рублей. Нарушены сроки исполнения контракта. В отношения подрядной организации ведется претензионно-исковая работа. Планируется расторжение муниципального контракта |
| 17. | Подводящий газопровод к п. Горноправдинск. Резервная ветка (ПСД, СМР) | Ханты-Мансийский район,  п. Горноправдинск | строительство | проектирование | 2013 | 2019 | 8 174,2 | 0,0 | 8 174,2 | 2 229,0 | Получены положительные заключения государственной экспертизы проектной документации и о проверке определения достоверности сметной стоимости |
| 18. | Инженерные сети (сети водоснабжения)  с. Цингалы Ханты-Мансийского района  (2 этап) | Ханты-Мансийский район, с. Цингалы | строительство | строительство | 2013 | 2019 | 2 311,1 | 0,0 | 2 311,1 | 2 311,1 | Работы выполнены в полном объеме. Протяженность сетей водоснабжения составила 4 008,6 м. |
| 19. | Выполнение проектно-изыскательских работ по реконструкции КОС п. Кирпичный | Ханты-Мансийский район, п. Кирпичный | проектирование | проектирование | 2019 | 2019 | 2 376,5 | 0,0 | 2 376,5 | 0,0 | Заключен муниципальный контракт от 03.06.2019 с ООО «ПроектСтройСервис» на сумму 2 376,5 тыс. рублей. Срок исполнения контракта до 01.12.2019. Нарушены сроки исполнения контракта. Ведется претензионная работа. В настоящее время проект в стадии разработки, фактическое исполнение ожидается в марте 2020 года |
| 20. | Строительство сетей водоснабжения  д. Ягурьях (ПИР, СМР) | Ханты-Мансийский район, д. Ягурьях | строительство | проектирование | 2019 | 2019 | 2 435,2 | 0,0 | 2 435,2 | 0,0 | Заключен муниципальный контракт от 29.04.2019 с ООО «Севергаз» на сумму 1 791,7 тыс. рублей. Срок исполнения контракта 150 календарных дней. Нарушены сроки исполнения контракта. Ведется претензионная работа |
| 21. | Строительство сквера в с. Елизарово | Ханты-Мансийский район, с. Елизарово | строительство | проектирование | 2018 | 2019 | 11 380,4 | 0,0 | 11 380,4 | 7 531,3 | Проектная документация разработана. Заключен муниципальный контракт 02.09.2019 с ООО «РЕМСЕРВИС» (единственным поставщиком на проведение работ по строительству, реконструкции, кап. ремонту, сносу объекта кап. строительства, предусматривающих проектную документацию, утвержденную в порядке, установленном законодательством о градостроительной деятельности) на сумму 11 130,4 тыс. рублей. Дата окончания исполнения контракта 31.10.2019.  Согласно условиям муниципального контракта оплата работ осуществляется поэтапно за фактически выполненные работы. В 2019 году оплачено – 7531,3 тыс.рублей  Нарушены сроки выполнения работ, ведется претензионная работа. Согласно графика производства работ, предоставленного подрядной организацией, завершение работ по контракту планируется в апреле 2020 года |
| 22. | «Разработка проектно-сметной документации по объекту «Строительство сетей холодного водоснабжения по ул. Лесная, пер. Торговый  1, 2, пер. Северный п. Выкатной» | Ханты-Мансийский район, п. Выкатной | строительство | проектирование | 2019 | 2019 | 2 066,7 | 0,0 | 2 066,7 | 0,0 | Заключен муниципальный контракт от 03.06.2019 с ООО «Севергаз» на сумму 1 963,4 тыс. рублей. Сроки исполнения контракта до 01.12.2019. Нарушены сроки исполнения контракта. Ведется претензионная работа. Проект в стадии разработки. Завершение работ по контракту планируется во 2 квартале 2020 года |