ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН

Ханты-Мансийский автономный округ – Югра

АДМИНИСТРАЦИЯ ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО РАЙОНА

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е

от 28.01.2025                                                                                              № 14-р

г. Ханты-Мансийск

Об утверждении плана создания

объектов инвестиционной инфраструктуры 
в Ханты-Мансийском районе на 2025 год

На основании распоряжения администрации Ханты-Мансийского района от 29 мая 2020 года № 504-р «Об утверждении порядка формирования плана создания объектов инвестиционной инфраструктуры 
в Ханты-Мансийском районе», руководствуясь статьей 32 Устава 
Ханты-Мансийского района:

- Утвердить план создания объектов инвестиционной инфраструктуры в Ханты-Мансийском районе на 2025 год согласно приложению к настоящему распоряжению.

- Контроль за выполнением настоящего распоряжения оставляю 
за собой.

Глава Ханты-Мансийского района                                                 К.Р.Минулин

Приложение

к распоряжению Администрации

Ханты-Мансийского района

от 28.01.2025 № 14-р

План создания объектов инвестиционной инфраструктуры в Ханты-Мансийском районе на 2025 год

| № п/п | Наименование проекта |  | Наименование мероприятия в муниципальной программе | Краткое описание проекта | Вид деятельности | Инвестиционная емкость проекта, тыс. рублей | Источники финансирования в текущем финансовом году, тыс. рублей |  |  |  |  | Срок реализации проекта |  |  | Текущее состояние проекта |  | Вид работ (строительство/реконструкция/планирование) | Фактический адрес | Контактная информация | Ответственный за реализацию проекта | Координаты |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Сокращенное наименование проекта | Полное наименование проекта |  |  |  |  | Всего | в том числе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Из бюджета автономного округа | Из бюджета района | в том числе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | В соответствии с АИП Ханты-Мансийского автономного округа – Югры | В соответствии с соглашениями о сотрудничестве с хозяйствующими субъектами | Прочие источники | Год начала | Год окончания | Стадия проекта (проектирование/ строительство) | Описание |  |  |  |  |  |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 1. | СДК п. Горно-правдинск | строительство СДК п. Горноправ-динск | строительст-во СДК п. Горноправ-динск | муниципальная программа «Культура Ханты-Мансийского района» (постановление Администрации Ханты-Мансийского района от 28.12.2024 № 1191 «О муниципальной программе Ханты-Мансийского района «Культура Ханты-Мансийского района») | социальная сфера | ПИР – 5 397,8 тыс. рублей, СМР – 253 305,2 тыс. рублей | 131 441,2 | 124 869,1 | 6 572,1 |  |  |  | 2020 | 2025 | строи-тельст-во | Выполнены работы по срезке растительного слоя, вывозу грунта и ЖБ конструк-ций, срубке оголовков свай, производятся работы по устройству фундамен-та и завоз строитель-ных материалов | строи-тельство | Ханты-Мансий-ский район, п. Горно-правдинск | 8 (3467) 33-24-00 | Департа-мент строительст-ва, архитек-туры и ЖКХ (МКУ «УКСиР») | 60.06007913 69.93267276 |
| 2. | Строительст-во КОС п. Луговской | Строительс-тво КОС п .Луговской | Строительство КОС в населенных пунктах Ханты-Мансийского района: п. Луговской | Муниципальная программа «Развитие и модернизация жилищно-комму-нального комплекса и повышение энергетической эффективности в Ханты-Мансийском районе» (постановление Администра-ции Ханты-Мансийского района от 28.12.2024 № 1188 «О муниципальной программе Ханты-Мансийского района «Развитие и модернизация жилищно-коммунального комплекса и повышение энергетической эффективности в Ханты-Мансийском районе») | коммуна-льное хозяйство | ПИР-1 220,5 тыс. рублей СМР – 75 295,1,0 тыс. рублей | 5 004,5 | 0,0 | 5 004,5 |  |  |  | 2014 | 2025 | строи-тельство | электро-потребление – 356,2 кВт/сут., водопотребле-ние – 0,81 м3/сут. В рамках муници-пального контракта ведется корректи-ровка проектной документации | строи-тельство | Ханты-Мансий-ский район, п. Луговской | 8 (3467) 33-24-00 | Департа-мент строитель-ства, архитек-туры и ЖКХ (МКУ «УКСиР») | 61.07219 68.49147 |
| 3. | Строительст-во сетей водоснабжения в д. Шапша | строительст-во сетей водоснабжения в д. Шапша | строительст-во (кольцевания) сети водоснабжения по ул. Северная, пер. Восточный (с установкой пожарных гидрантов) в д. Шапша | муниципаль-ная программа «Развитие и модернизация жилищно-комму-нального комплекса и повышение энергетической эффективности в Ханты-Мансийском районе» (постановление Администрации Ханты-Мансийского района от 28.12.2024 № 1188 «О муниципальной программе Ханты-Мансийского района «Развитие и модернизация жилищно-коммунального комплекса и повышение энергетической эффективности в Ханты-Мансийском районе») | коммуна-льное хозяйство | ПИР-900 тыс. рублей СМР – 11 423,2 тыс. рублей | 11 423,2 | 0,0 | 11 423,2 |  |  |  | 2023 | 2025 | строи-тельст-во | общая протяжен-ность водопроводной сети – 475,8 м Разработа-на проектная документа-ция. Формируется документа-ция для объявления закупки | строи-тельст-во | Ханты-Мансий-ский район, д. Шапша | 8 (3467) 33-24-00 | Департа-мент строитель-ства, архитек-туры и ЖКХ (МКУ «УКСиР») | 61.0909 69.46851 |
| 4. | Строительст-во улично-дорожной сети д. Ярки | строительст-во улично-дорожной сети д. Ярки | строительст-во улично-дорожной сети д. Ярки Ханты-Мансийского района | муниципальная программа «Комплексное развитие транспортной системы на территории Ханты-Мансийского района» (постановление Администрации Ханты-Мансийского района от 28.12.2024 № 1178 «О муниципальной программе Ханты-Мансийского района «Комплексное развитие транспортной системы на территории Ханты-Мансийского района») | дорожное хозяйство | ПИР-8 997,7 тыс. рублей СМР – 528 670,5 тыс. рублей | 51 950,0 | 46 755,0 | 5 195,0 |  |  |  | 2012 | 2028 | строи-тельст-во | тип дорожной одежды и тип покрытия – капитальный, асфальтобетон Разработана проектная документация. Формируется документация для объявления закупки | строи-тельст-во | Ханты-Мансий-ский район, д. Ярки | 8 (3467) 33-24-00 | Департа-мент строитель-ства, архитек-туры и ЖКХ (МКУ «УКСиР») | 60.96504 69.51084 |