

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ РАЙОН

Ханты-Мансийский автономный округ – Югра

**АДМИНИСТРАЦИЯ ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО РАЙОНА**

**П О С Т А Н О В Л Е Н И Е**

от 18.10.2019 № 252

*г. Ханты-Мансийск*

О внесении изменений в постановление

администрации Ханты-Мансийского

района от 26.12.2018 № 374

«Об утверждении перечня строек

и объектов, подлежащих строительству

(реконструкции, модернизации)

на территории Ханты-Мансийского

района на 2019 год и плановый период

2020 – 2021 годов»

В соответствии решением Думы Ханты-Мансийского района
от 26.09.2019 № 497 «О внесении изменений в решение Думы Ханты-Мансийского района от 07.12.2018 № 375 «О бюджете Ханты-Мансийского района на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов»,
на основании постановления администрации Ханты-Мансийского района
от 12.11.2015 № 259 «Об утверждении Порядка осуществления бюджетных инвестиций в объекты капитального строительства муниципальной собственности Ханты-Мансийского района»:

1. Внести в постановление администрации Ханты-Мансийского района от 26.12.2018 № 374 «Об утверждении перечня строек
и объектов, подлежащих строительству (реконструкции, модернизации)
на территории Ханты-Мансийского района на 2019 год и плановый период 2020 – 2021 годов» изменения, изложив приложение к постановлению
в следующей редакции:

«Приложение

к постановлению администрации

Ханты-Мансийского района

от 26.12.2018 № 374

Перечень строек и объектов, подлежащих строительству (реконструкции, модернизации) на территории

Ханты-Мансийского района на 2019 год и плановый период до 2020 – 2021 годов

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование строек и объектов | Мощность объекта | Сроки строительства (реконструкции, модернизации) | Сметная стоимость объекта, тыс. рублей | Объем капитальных вложений на очередной финансовый год, тыс. рублей | Объем капитальных вложений на плановый период,тыс. рублей |
| 2019 год | 2020 год | 2021 год |
| ед. измер.мощ-ности | показа-тель мощ-ности | начало | окон-чание | всего | в том числе | всего | в том числе | всего | в том числе |
| из бюджета автоном-ного округа | из бюджета района | из бюджета автоном-ного округа | из бюджета района | из бюджета автоном-ного округа | из бюджета района |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 1. | Муниципальная программа «Развитие и модернизация жилищно-коммунального комплекса и повышение энергетической эффективности в Ханты-Мансийском районе на 2019 – 2024 годы» |
| 1.1. | Корректировка проектно-сметной документации объекта «Строительство КОС в населенных пунктах Ханты-Мансийского района: с. Елизарово» | куб. м/сут. | 55,0 | 2019 | 2019 | ~~-~~ | 480,0 | 0,0 | 480,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.2. | Корректировка проектно-сметной документации объекта «Строительство КОС в населенных пунктах Ханты-Мансийского района: с. Селиярово» | куб. м/сут. | 100 | 2019 | 2019 | ~~-~~ | 480,0 | 0,0 | 480,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.3. | Строительство сетей водоснабжения с. Нялинское (ул. Лесная, ул. Кедровая, пер. Северный) | - | - | 2020\* | 2020\* | - | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 4 178,5 | 0,0 | 4 178,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.4. | Реконструкция локальных очистных сооружений с 1300 м3/сутки до 2000 м3/сутки, 2-ой этап п. Горноправдинск Ханты-Мансийского района  | куб. м/сут. | 2 000 | 2012 | 2020\* |  - | 86 682,4 | 0,0 | 86 682,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.5. | Корректировка проектно-сметной документации объекта «Устройство полиэтиленового водопровода с водоразборными колонками в п. Сибирский от ВОС по ул. Центральная до школы-сада» | м | 4 281 | 2018 | 2020\* |  - | 1 200,0 | 0,0 | 1 200,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.6. | Подводящий газопровод к п. Горноправдинск. Резервная ветка (ПСД, СМР) | м | 214,5  | 2013 | 2019\* | 16 986,29 в ценах1 кв.2019 года | 8 174,2 | 0,0 | 8 174,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.7. | Инженерные сети (сети водоснабжения) с. Цингалы Ханты-Мансийского района (2 этап) | п. м | 4 008,6 | 2013 | 2019 | 23 110,9 (по контракту) | 2 311,1 | 0,0 | 2 311,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.8. | Выполнение проектно-изыскательских работ по реконструкции КОС п. Кирпичный | куб. м/сут. | 50,0 | 2019 | 2020\* |  - | 2 376,5 | 0,0 | 2 376,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.9. | Строительство сетей водоснабжения д. Ягурьях (ПИР, СМР) | - | -  | 2019 | 2020\* |  - | 2 435,2 | 0,0 | 2 435,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.10. | Строительство сквера в с. Елизарово | кв. м |  3 215 | 2018 | 2019 | 11 951,6в ценах1 кв.2019 года | 11 380,4 | 0,0 | 11 380,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.11. | Разработка проектно-сметной документации по объекту «Строительство сетей холодного водоснабжения по ул. Лесная, пер. Торговый 1, 2, пер. Северный п. Выкатной» | - | - | 2019 | 2020 | - | 2 066,7 | 0,0 | 2 066,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2. | Муниципальная программа «Комплексное развитие транспортной системы на территории Ханты-Мансийского района на 2019 – 2021 годы» |
| 2.1. | Корректировка проектно-сметной документации по объекту «Строительство подъездной дороги до д. Белогорье и п. Луговской» | км | 26,806  | 2019 | 2019 | - | 30,0 | 0,0 | 30,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.2. | Корректировка проектно-сметной документации по объекту: «Строительство улично-дорожной сети д. Ярки Ханты-Мансийского района» | км | 2,52 | 2018 | 2019 | - | 1 887,4 | 0,0 | 1 887,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.3. | Корректировка проектно-сметной документации объекта: «Реконструкция внутрипоселковых дорог в с. Батово Ханты-Мансийского района» |  км | 11,6276 | 2019 | 2020 | - | 5 052,0 | 0,0 | 5 052,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3. | Муниципальная программа «Культура Ханты-Мансийского района на 2019 – 2021 годы» |
| 3.1. | Строительство СДК п. Горноправдинск  | мест/экз./ уч./кв. м | 300 /40000 /100 /4675  | 2019 | 2021 | - | 564,0 | 0,0 | 564,0 | 13 531,4 | 12 854,8 | 676,6 | 197 240,5 | 187 378,5 | 9 862,0 |
| 3.2. | Строительство «Сельский дом культуры с. Реполово на 60 мест» | мест/экз. | 60/6741 | 2017 | 2019 | 60 528,25 в ценах 2 кв. 2016 года | 5 385,7 | 0,0 | 5 385,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3.3. | Разработка проектно-сметной документации по строительству объекта «Многофункциональный досуговый центр (дом культуры, библиотека, детская музыкальная школа, административные помещения, сельская администрация, учреждения для работников территориальных органов власти, парк Победы, детская площадка, благоустройство) в п. Луговском Ханты-Мансийского района» | - | - | 2018 | 2019 | - | 2 300,0 | 0,0 | 2 300,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3.4. | Культурно-спортивный комплекс в д. Ярки Ханты-Мансийского района  | мест/томов книжного фонда/ чел./ сут./ кв. м/ | 100/ 9100/30/ 765,5/ 2981 | 2018 | 2020 | 206 311,11 в ценах 1 кв. 2016 года | 198 351,58 | 0,0 | 198 351,58 | 30,0 | 0,0 | 30,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3.5. | Культурно-спортивный комплекс (дом культуры – библиотека – универсальный игровой зал) в д. Ярки Ханты-Мансийского района  | мест/томов книжного фонда/ чел./ сут./ кв. м/ | 100/ 9100/30/ 765,5/ 2981 | 2018 | 2020 | 206 311,11 в ценах 1 кв. 2016 года | 5 000,0 | 0,0 | 5 000,0 | 0,0 | 0,0 | 30,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 4. | Муниципальная программа «Развитие образования в Ханты-Мансийском районе на 2019 – 2021 годы» |
| 4.1. | Реконструкция школы с пристроем для размещения групп детского сада п. Луговской  | мест/кв. м | 100/ 5 589,7 | 2017 | 2019 | 150 811,42в ценах4 кв.2015 года | 115 349,8 | 28 875,3 | 86 474,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 4.2. | Разработка проектно-сметой документации на строительство плоскостных сооружений МКОУ ХМР «СОШ п. Сибирский» | трибун/ кв. м | 100/ 2 530 | 2018 | 2019 | 2 279,72 | 2 507,7 | 0,0 | 2 507,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 4.3. | Корректировка проектно-сметной документации по объекту: «Реконструкция школы с пристроем в п. Красноленинский» | ~~-~~ | ~~-~~ | 2018 | 2020 | ~~-~~ | 3 000,0 | 0,0 | 3 000,0 | 30,0 | 0,0 | 30,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 4.4. | Приобретение оборудования для оснащения школы с группами для детей дошкольного возраста д. Ярки |  - |  - | 2019 | 2019 |  - | 1 740,1 | 0,0 | 1 740,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 5. | Муниципальная программа «Развитие спорта и туризма на территории Ханты-Мансийского района на 2019 – 2021 годы» |
| 5.1. | Устройство ветрозащитных ограждающих конструкций на сооружении хоккейного корта, объект «Трансформируемая универсальная арена для катка с естественным льдом, площадками для игровых дисциплин, трибунами на 250 мест и отапливаемым административно-бытовым блоком в п. Горноправдинске Ханты-Мансийского района» | кв. м | 833,73 | 2018 | 2019 | - | 13 526,4 | 0,0 | 13 526,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 5.2. | Устройство наружных сетей водоснабжения на объекте «Комплекс спортивных плоскостных сооружений: футбольное поле с искусственным покрытием, беговыми дорожками и трибунами на 500 зрительских мест; баскетбольной и волейбольной площадок с трибунами на 250 зрительских мест; прыжковая яма, сектор для толкания ядра, расположенных в п. Горноправдинск Ханты-Мансийского района |  - |  - | 2019 | 2019 |  - | 417,5 | 0,0 | 417,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

\*объекты в стадии проектирования

».

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Наш район» и разместить на официальном сайте администрации Ханты-Мансийского района.

3. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя главы района, курирующего деятельность комитета экономической политики администрации района.

Глава Ханты-Мансийского района К.Р.Минулин