Информация о реализации инвестиционных проектов

на территории Ханты-Мансийского района за 2015 год

| № п/п | Наименование проекта | Инициатор проекта | Место реализации проекта | Цель проекта | Планируемые сроки реализации проекта | Статус проекта (реализуемый, планируемый к реализации) | Реализация инвестиционного проекта на 01.01.2016 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Строительство тепличного комплекса 5,2 га | ОАО «Агрофирма», генеральный директор Дзюба Олег Семенович | Ханты-Мансийский район, д. Ярки | увеличение производства овощной продукции и иных культур с использованием передовых технологий | 2016 – 2018 годы | планируемый к реализации | В рамках реализации «Дорожной карты» в 2015 году проведены геолого-геофизические работы (изучение грунта) для размещения теплиц. Для обеспечения мощности администрацией района объявлены конкурсы на реконструкцию водоочистных сооружений в д.Ярки (ПИР) и строительство газораспределительной станции в д.Ярки (ПИР). По результатам конкурса по объекту «Строительство ГРС» заключен муниципальный контракт от 02.11.2015 на сумму 2204,4 тыс.руб., по объекту «Реконструкция ВОС» заключен муниципальный контракт от 09.11.2015 на сумму 5 900,0 тыс.руб. Инвестором заказана проектно-сметная документация на строительство, которая будет готова в марте 2016 года. В мае 2016 года планируется начать строительно-монтажные работы. Инвестором направлены заявки на получение кредитов в банковские организации. |
| 2. | Строительство овощехранилища на 100 тонн | ИП Попов Георгий Феодосьевич | Ханты-Мансийский район, п. Луговской | обеспечение хранения овощей для круглогодичной реализации | 2015 – 2016 годы | планируемый к реализации | Разработана проектно-сметная документация. По состоянию на 01.01.2016 строительство объекта не началось. Участок в летний период подвергался затоплению. |
| 3. | Строительство цеха по переработке молока | КФХ Антонова Сергея Владимировича | Ханты-Мансийский район, Приобское месторождение (бывшая деревня Елыково) | увеличение ассортимента и улучшение качества производимой продукции | 2014 – 2015 годы | реализован | РЕАЛИЗОВАН. В сентябре 2015 года объект введен в эксплуатацию. За сутки перерабатывается 1 тонна молока. Производится 5 наименований молочной продукции - пастеризованное молоко, ряженка, йогурт, сливки, сыр. |
| 4. | Строительство коровника на 200 голов | КФХ Третьяковой Светланы Анатольевны | Ханты-Мансийский район, с. Елизарово | увеличение поголовья скота и объемов выпуска сельскохозяйственной продукции | 2014 – 2016 годы | реализуемый | Готовность объекта составляет 45%. Залит фундамент, возведены стены. Ведется монтаж крыши. |
| 5. | Строительство свинофермы на 4000 голов | КФК Нуровой Тамары Ивановны | Ханты-Мансийский район, д. Ярки | увеличение поголовья свиней и объемов выпуска сельскохозяйственной продукции | 2015 – 2017 годы | реализуемый | Готовность объекта составляет 50%. Здание состоит из 2-х корпусов. - Строительство здания 1-го корпуса завершено. Производится внутренняя отделка. - 2 корпус – залит фундамент, готовы сварочные конструктивы. В феврале 2016 года планируется сборка здания Под объект подведена канализация. Строительство объекта планируется завершить в октябре – ноябре 2016 года. |
| 6. | Строительство мини-пекарни с магазином | ИП Пархомчик Андрей Николаевич | Ханты-Мансийский район, с. Нялинское, ул. Труда, 8а | снабжение населения хлебом и хлебобулочными изделиями, оказание услуг общественного питания | 2014 – 2015 годы | реализуемый | Готовность объекта составляет 98%. Ввод объекта запланирован на первый квартал 2016 года. Ведутся работы: по обустройству входной зоны, пола и потолка, освещению. Закуплено торговое и хлебопекарное оборудование. |
| 7. | Строительство рыбоперерабатывающего предприятия | ООО НРО «Обь», директор Вагнер Анриэтта Олеговна | Ханты-Мансийский район, урочище «Старые Косари» | переработка рыбной продукции | 2014 – 2015 годы | реализован | РЕАЛИЗОВАН. Получено разрешение на ввод в эксплуатацию 28.12.2015. Мощность объекта 100 тонн в год. |
| 8. | Строительство цеха по глубокой переработке рыбы | ООО НРО «Колмодай», директор Шатин Олег Густавович | Ханты-Мансийский район, с. Цингалы | переработка рыбной продукции | 2014 – 2015 годы | реализован | РЕАЛИЗОВАН. Получено разрешение на ввод в эксплуатацию 25.12.2015. |
| 9. | Строительство магазина | ИП Трофимова Татьяна Юрьевна | Ханты-Мансийский район, п. Луговской | снабжение населения непродовольст-венными товарами | 2015 год | реализован | РЕАЛИЗОВАН. Получено разрешение на ввод в эксплуатацию 18.12.2015. |
| 10. | Строительство комплекса «Школа – детский сад, д. Согом» | ООО «Квартал», директор Балесный Василий Иванович | Ханты-Мансийский район, д. Согом | создание условий для эффективной реализации учебно-воспитательного процесса | 2014 – 2015 годы | реализован | РЕАЛИЗОВАН. Объект введен в эксплуатацию 11.11.2015. Мощность объекта: школа -50 мест, детский сад 20 мест. |
| 11. | Строительство объекта «Школа с группами для детей дошкольного возраста (55 учащихся/ 25 мест), д. Ярки» | ЗАО «Дива», генеральный директор Гейбатов Тейфур Гейбат оглы | Ханты-Мансийский район, д. Ярки | создание условий для эффективной реализации учебно-воспитательного процесса | 2014 – 2016 годы | реализуемый | Общая готовность объекта составляет 20%. Выполнены работы по возведению стен и перегородок на 20%; монтаж основных конструкций стен на 10%; инженерные системы (водоснабжение) устройство и подключения выполнены на 80%; инженерные системы (электрика) устройство и подключения выполнены на 30%. |
| 12. | Строительство логистического комплекса | ООО «Терминал», генеральный директор Чернега Владимир Васильевич | Ханты-Мансийский район (в районе съезда с автодороги «Югра» на автозимник до д. Согом) | создание условий для оказания широкого спектра складских услуг | 2016 – 2026 годы | реализуемый | В декабре 2015 года начаты работы по отсыпке участка. |