**План проведения конкурсных процедур на право заключения концессионного соглашения на объекты, находящиеся в муниципальной собственности**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Наименование процедуры** | **Сроки исполнения\*** | **Ответственные исполнители\*\*** |
| 1 | Направление в РСТ Югры запроса на получение цен, величин значений и параметров, согласование метода регулирования и ДПР, не являющихся критериями конкурса  | 26.10.2018-16.11.2018 | Администрация МО;РСТ Югры |
| 2 | Подготовка проекта решения о заключении КС,об утверждении конкурсной документации на право заключения КС | 26.10.2018-26.11.2018 | Администрация МО  |
| 3 | Разработка финансовой модели с проектом инвестиционной программы и тарифной модели | 27.11.2018-10.12.2018 | Администрация МО |
| 4 | Направление на экспертизу проектов решения, КД, в том числе КС и финансово – экономических моделей с приложением отчетов о техническом обследовании в Департамент  | 12.12.2018-24.12.2018 | Администрация МО, Департамент,Центр  |
| 5 | Утверждение решения  | 24.12.2018-17.01.2019 | Администрация МО |
| 6 | Проведение конкурсных процедур  | 21.01.2019-25.07.2019 | Администрация МО |
| 7 | Официальное опубликование сообщения о проведении конкурса и КД  | до 21.01.2019 | Конкурсная комиссия |
| 8 | Прием заявок на участие в конкурсе | 21.01.2019-04.03.2019 | Конкурсная комиссия, потенциальные концессионеры |
| 9 | Заседания комиссии, направление уведомлений участникам конкурса  | 05-03-2019-25-03-2019 | Конкурсная комиссия |
| 10 | Прием предложений | 25.03.2019-24.06.2019 | Конкурсная комиссия, потенциальные концессионеры |
| 11 | Заседания комиссии  | до 25.07.2019 | Конкурсная комиссия |
| 12 | Направление уведомлений участникам конкурса о результатах, опубликование сообщения о результатах | до 20.08.2019  | Конкурсная комиссия |
| 13. | Заключение концессионного соглашения | 25.07.2019-11.11.2019 | Концедент,концессионер, субъект РФ |
| 13.1. | Направление победителю конкурса проекта КС и протокола о результатах проведения конкурса | до 05.08.2019 | Концедент |
| 13.2. | Предоставление победителем конкурса документов, предусмотренных КД и подтверждающих обеспечение исполнения обязательств по КС | до 20.08.2019 | Победитель конкурса |
| 13.3. | Подписание КС концессионером и концедентом | до 01.09.2019 | Администрация МО;победитель конкурса |
| 13.4. | Направление проекта КС, подписанного концедентом и концессионером, в адрес Губернатора автономного округа на подписание | до 31.09.2019 | Администрация МО, Губернатор автономного округа, Департамент, РСТ Югры |
| 14 | Направление предложения на установление тарифов в РСТ Югры | до 30.11.2019 | Победитель конкурса |
| 15 | Разработка, согласование и утверждение инвестиционных программ | до 15.04.2020 | Победитель конкурса; Администрация МО,Департамент,РСТ Югры,Центр  |

\*Сроки исполнения – указаны ориентировочные сроки

\*\*Ответственные лица:

Департамент – Департамент жилищно-коммунального комплекса и энергетики Ханты – Мансийского автономного округа – Югры

РСТ Югры – Региональная служба по тарифам Ханты – Мансийского автономного округа – Югры

Администрация МО – администрация муниципального образования

РСО – ресурсоснабжающая организация, владеющая объектами коммунального комплекса до заключения концессионного соглашения

Центр - АНО «Центр развития жилищно - коммунального комплекса и энергосбережения Югры»