АДМИНИСТРАЦИЯ ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 12 ноября 2015 г. N 259

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ БЮДЖЕТНЫХ ИНВЕСТИЦИЙ

В ОБЪЕКТЫ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА МУНИЦИПАЛЬНОЙ

СОБСТВЕННОСТИ ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО РАЙОНА

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Список изменяющих документов  (в ред. постановлений Администрации Ханты-Мансийского района  от 03.11.2016 [N 349](consultantplus://offline/ref=6334819237413919CAC251A84C7482F6A0A43124F76A236C44F4B675E44C92BF3173844CA5D72AC68DD15E986946CE334F783E702A04AA1F5BB5BC39AFp8J), от 31.07.2018 [N 215](consultantplus://offline/ref=6334819237413919CAC251A84C7482F6A0A43124F7692E6F4EF8B675E44C92BF3173844CA5D72AC68DD15E986846CE334F783E702A04AA1F5BB5BC39AFp8J)) |  |

В соответствии со [статьей 79](consultantplus://offline/ref=6334819237413919CAC24FA55A18D5F9A2AD6D28F76C2C3810A5B022BB1C94EA7133821BEF9121CCD9801ACD614E9A7C0B252D712A18AAp8J) Бюджетного кодекса Российской Федерации, в целях упорядочения осуществления бюджетных инвестиций в объекты капитального строительства муниципальной собственности за счет средств бюджета Ханты-Мансийского района:

1. Утвердить [порядок](#P32) осуществления бюджетных инвестиций в объекты капитального строительства муниципальной собственности Ханты-Мансийского района согласно приложению.

2. Опубликовать настоящее постановление в газете "Наш район" и разместить на официальном сайте администрации Ханты-Мансийского района.

3. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя главы Ханты-Мансийского района, курирующего деятельность комитета экономической политики администрации Ханты-Мансийского района.

(п. 3 в ред. [постановления](consultantplus://offline/ref=6334819237413919CAC251A84C7482F6A0A43124F76A236C44F4B675E44C92BF3173844CA5D72AC68DD15E986A46CE334F783E702A04AA1F5BB5BC39AFp8J) Администрации Ханты-Мансийского района от 03.11.2016 N 349)

Глава администрации

Ханты-Мансийского района

В.Г.УСМАНОВ

Приложение

к постановлению администрации

Ханты-Мансийского района

от 12.11.2015 N 259

ПОРЯДОК

ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ БЮДЖЕТНЫХ ИНВЕСТИЦИЙ В ОБЪЕКТЫ

КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ

ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО РАЙОНА

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Список изменяющих документов  (в ред. постановлений Администрации Ханты-Мансийского района  от 03.11.2016 [N 349](consultantplus://offline/ref=6334819237413919CAC251A84C7482F6A0A43124F76A236C44F4B675E44C92BF3173844CA5D72AC68DD15E986446CE334F783E702A04AA1F5BB5BC39AFp8J), от 31.07.2018 [N 215](consultantplus://offline/ref=6334819237413919CAC251A84C7482F6A0A43124F7692E6F4EF8B675E44C92BF3173844CA5D72AC68DD15E986846CE334F783E702A04AA1F5BB5BC39AFp8J)) |  |

I. Общие положения

1.1. Порядок осуществления бюджетных инвестиций в объекты капитального строительства муниципальной собственности Ханты-Мансийского района (далее - Порядок) разработан во исполнение [статьи 79](consultantplus://offline/ref=6334819237413919CAC24FA55A18D5F9A2AD6D28F76C2C3810A5B022BB1C94EA7133821BEF9121CCD9801ACD614E9A7C0B252D712A18AAp8J) Бюджетного кодекса Российской Федерации, в целях упорядочения инвестиционной деятельности, осуществляемой за счет средств бюджета района.

1.2. Порядок устанавливает правила осуществления бюджетных инвестиций в форме капитальных вложений в объекты капитального строительства муниципальной собственности района (далее - бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства), в том числе порядок принятия решений о подготовке и реализации бюджетных инвестиций.

1.3. Целью осуществления бюджетных инвестиций в объекты капитального строительства является наиболее полное удовлетворение потребностей населения района в социально значимых объектах с учетом экономической целесообразности строительства объектов муниципальной собственности.

1.4. В целях реализации Порядка осуществляется формирование Перечня строек и объектов, подлежащих строительству (реконструкции, модернизации) на территории Ханты-Мансийского района на очередной финансовый год и плановый период (далее - Перечень строек и объектов).

1.5. Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства муниципальной собственности могут осуществляться в соответствии с концессионными соглашениями.

1.6. Осуществление бюджетных инвестиций в объекты капитального строительства, которые не относятся (не могут быть отнесены) к муниципальной собственности, не допускается.

1.7. Не допускается при исполнении бюджета района предоставление бюджетных инвестиций в объекты капитального строительства муниципальной собственности, по которым принято решение о предоставлении субсидий на осуществление капитальных вложений в объекты муниципальной собственности.

II. Порядок принятия решений

о подготовке и реализации бюджетных инвестиций

2.1. Предложения о реализации бюджетных инвестиций в объекты капитального строительства (далее - предложения) формируются:

ответственными исполнителями муниципальных программ района;

главными распорядителями средств бюджета района;

органами администрации Ханты-Мансийского района, осуществляющими функции и полномочия учредителя бюджетного, автономного учреждения (далее - орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя).

Предложения направляются на рассмотрение председателю комитета экономической политики не позднее 1 июля текущего финансового года.

(в ред. [постановления](consultantplus://offline/ref=6334819237413919CAC251A84C7482F6A0A43124F7692E6F4EF8B675E44C92BF3173844CA5D72AC68DD15E986946CE334F783E702A04AA1F5BB5BC39AFp8J) Администрации Ханты-Мансийского района от 31.07.2018 N 215)

2.2. Предложение должно содержать следующие сведения:

характеристику проблемного вопроса, решаемого с помощью осуществления бюджетных инвестиций в объекты капитального строительства;

показатели, характеризующие имеющийся уровень обеспеченности населения услугами, предоставление которых планируется обеспечивать за счет осуществления бюджетных инвестиций в объекты капитального строительства;

сведения об изменении назначения объекта в случае, если такое изменение планируется произвести в ходе реконструкции этого объекта;

иную информацию (сведения, документы), позволяющую оценить социально-экономическую эффективность бюджетных инвестиций в объекты капитального строительства.

2.3. Комитет экономической политики администрации Ханты-Мансийского района (далее - Комитет) с учетом представленных предложений формирует и направляет в комитет по финансам администрации Ханты-Мансийского района в срок до 5 сентября текущего финансового года проект Перечня строек и объектов.

(в ред. [постановления](consultantplus://offline/ref=6334819237413919CAC251A84C7482F6A0A43124F7692E6F4EF8B675E44C92BF3173844CA5D72AC68DD15E986A46CE334F783E702A04AA1F5BB5BC39AFp8J) Администрации Ханты-Мансийского района от 31.07.2018 N 215)

2.4. Решением о подготовке и реализации бюджетных инвестиций в объекты капитального строительства является распоряжение администрации района об утверждении (внесении изменений) Перечня строек и объектов.

III. Порядок формирования Перечня строек и объектов

3.1. Формирование Перечня строек и объектов на очередной финансовый год и плановый период осуществляется Комитетом, исходя из параметров бюджета Ханты-Мансийского района на очередной финансовый год и плановый период.

3.2. В Перечень строек и объектов включаются стройки и объекты муниципальной собственности, расходы на капитальное строительство (реконструкцию, модернизацию) по которым предусмотрены в рамках реализации муниципальных программ Ханты-Мансийского района, а также стройки и объекты муниципальной собственности, соответствующие условиям отбора, указанным в [пункте 3.5](#P79) настоящего Порядка.

3.3. Перечень строек и объектов формируется с учетом средств из бюджетов всех уровней.

3.4. В Перечне строек и объектов указываются:

наименование строек и объектов;

сроки строительства (реконструкции, модернизации);

мощность объектов;

сметная стоимость объекта;

объем капитальных вложений на очередной финансовый год и плановый период.

3.5. Условиями отбора для включения объектов в Перечень строек и объектов (кроме объектов, предусмотренных в муниципальных программах) являются:

обеспеченность объекта проектно-сметной (сметной) документацией (стадия рабочая документация), утвержденной в установленном порядке;

наличие неисполненных бюджетных обязательств (переходящие объекты из Перечня строек и объектов года, предшествующего очередному, в том числе объекты, по которым производились проектно-изыскательские работы);

соответствие заявляемых объемов финансирования условиям состоявшихся торгов на выполнение работ, расчетным показателям стоимости объекта.

3.6. Перечень строек и объектов утверждается постановлением администрации Ханты-Мансийского района в течение двух недель со дня принятия решения Думы Ханты-Мансийского района о бюджете Ханты-Мансийского района на соответствующий финансовый год и плановый период, но не позднее начала очередного финансового года. Корректировка утвержденного Перечня строек и объектов производится в срок не более 21 календарного дня со дня:

предоставления комитетом по финансам администрации Ханты-Мансийского района в адрес Комитета выписки из бюджета Ханты-Мансийского района о бюджетных ассигнованиях на бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства;

принятия решения Думы Ханты-Мансийского района о внесении изменений в бюджет Ханты-Мансийского района.

(п. 3.6 в ред. [постановления](consultantplus://offline/ref=6334819237413919CAC251A84C7482F6A0A43124F7692E6F4EF8B675E44C92BF3173844CA5D72AC68DD15E986B46CE334F783E702A04AA1F5BB5BC39AFp8J) Администрации Ханты-Мансийского района от 31.07.2018 N 215)

3.7. Ответственные исполнители муниципальных программ района, главные распорядители средств бюджета района, органы администрации района вносят предложения главе Ханты-Мансийского района по перераспределению бюджетных ассигнований на объекты Перечня строек и объектов, по которым существует наибольшая потребность в финансовых ресурсах, в случаях:

(в ред. [постановления](consultantplus://offline/ref=6334819237413919CAC251A84C7482F6A0A43124F76A236C44F4B675E44C92BF3173844CA5D72AC68DD15E986446CE334F783E702A04AA1F5BB5BC39AFp8J) Администрации Ханты-Мансийского района от 03.11.2016 N 349)

внесения изменений в действующие государственные программы автономного округа и муниципальные программы Ханты-Мансийского района;

по предписанию контролирующих органов, в связи с использованием средств не по целевому назначению.

3.8. В первую очередь дополнительные бюджетные ассигнования направляются на объекты, вводимые в эксплуатацию в текущем году и не обеспеченные достаточным финансированием, а также на объекты с высокой степенью готовности в пределах объемов финансирования, предусмотренных муниципальными программами Ханты-Мансийского района.

IV. Порядок реализации бюджетных инвестиций

4.1. Заключение муниципальных контрактов, иных договоров в целях строительства (реконструкции, модернизации) объектов капитального строительства муниципальной собственности при реализации бюджетных инвестиций осуществляется в соответствии с федеральным законодательством о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд и муниципальными правовыми актами Ханты-Мансийского района.

4.2. Муниципальные контракты заключаются и оплачиваются в пределах лимитов бюджетных обязательств, доведенных муниципальному заказчику как получателю средств бюджета Ханты-Мансийского района, либо в порядке, установленном Бюджетным [кодексом](consultantplus://offline/ref=6334819237413919CAC24FA55A18D5F9A2AD6D28F76C2C3810A5B022BB1C94EA6333DA15E59339C785CF5C986EA4pFJ) Российской Федерации и иными нормативными правовыми актами, регулирующими бюджетные правоотношения, в пределах средств, предусмотренных решениями, на срок, превышающий срок действия утвержденных ему лимитов бюджетных обязательств.

4.3. Расходы, связанные с бюджетными инвестициями в объекты капитального строительства, осуществляются в порядке, установленном Бюджетным [кодексом](consultantplus://offline/ref=6334819237413919CAC24FA55A18D5F9A2AD6D28F76C2C3810A5B022BB1C94EA6333DA15E59339C785CF5C986EA4pFJ) Российской Федерации, муниципальными правовыми актами Ханты-Мансийского района, на основании муниципальных контрактов, заключенных в целях строительства (реконструкции, модернизации) муниципальными заказчиками, являющимися получателями средств бюджета Ханты-Мансийского района.

4.4. Контроль за целевым и эффективным использованием финансовых средств, направляемых на осуществление бюджетных инвестиций в объекты капитального строительства, осуществляют органы муниципального финансового контроля в соответствии с законодательством Российской Федерации и муниципальными правовыми актами.