Исполнение комплексного плана мероприятий по формированию благоприятного инвестиционного климата

на территории Ханты-Мансийского района по состоянию на 29.12.2017

| № п/п | Мероприятие | Срок исполнения | Ответственный |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Подготовка правовых актов |
| 1.1. | Заключение дополнительного Соглашения о сотрудничестве по вопросам внедрения успешных практик, направленных на развитие и поддержку малого и среднего предпринимательства на территории Ханты-Мансийского района | февраль 2017 года | комитет экономической политики |
| Между администрацией Ханты-Мансийского района и Департаментом экономического развития Ханты-Мансийского автономного округа-Югры заключено Соглашение о сотрудничестве по вопросам внедрения успешных практик от 13.02.2017. |
| 1.2. | Внесение изменений в распоряжение администрации Ханты-Мансийского района «Об утверждении плана мероприятий («дорожной карты») по внедрению успешных практик, направленных на развитие и поддержку малого и среднего предпринимательства и снятие административных барьеров в муниципальном образовании Ханты-Мансийский район» | в течение года | комитет экономической политики |
| Распоряжение администрации Ханты-Мансийского района от 14.06.2017 №568-р «Об утверждении плана мероприятий («дорожная карта») по внедрению и мониторингу успешных практик, направленных на развитие и поддержку малого и среднего предпринимательства и снятие административных барьеров в муниципальном образовании Ханты-Мансийский район на 2017 год». |
| 1.3. | Внесение изменений в распоряжение администрации Ханты-Мансийского района от 22.03.2016 № 239-р «Об утверждении перечня муниципального имущества Ханты-Мансийского района, в отношении которого планируется заключение концессионных соглашений» | по мере необходимости | департамент имущественных и земельных отношений |
| Распоряжением администрации Ханты-Мансийского района от 31.01.2017 № 96-р утвержден перечень муниципального имущества Ханты-Мансийского района, в отношении которого планируется заключение концессионных соглашений в новой редакции. Распоряжение администрации Ханты-Мансийского района от 22.03.2016 № 239-р признано утратившим силу. |
| 1.4. | Внесение изменений в План-график проведения аукционов по продаже и (или) предоставлению в арену земельных участков, предназначенных для реализации инвестиционных проектов в Ханты-Мансийском районе на 2015 год и плановый период 2016 – 2017 годов | по мере необходимости | департамент имущественных и земельных отношений |
| Депимуществом района в отчетном периоде проработаны вопросы в части отбора земельных участков, возможных для реализации инвестиционных проектов в Ханты-Мансийском районе в 2017 году. По результатам работ внесены изменения и утвержден в новой редакции План-график проведения аукционов по продаже и (или) предоставлению в арену земельных участков, предназначенных для реализации инвестиционных проектов в Ханты-Мансийском районе на 2017 год. Кроме этого, проработаны вопросы в части отбора земельных участков, возможных для реализации инвестиционных проектов в Ханты-Мансийском районе на перспективу. По результатам работ подготовлен и утвержден План-график проведения аукционов по продаже и (или) предоставлению в арену земельных участков, предназначенных для реализации инвестиционных проектов в Ханты-Мансийском районе на 2018 год и плановый период 2019 – 2020 годы. |
| 1.5. | Внесение изменений в распоряжение администрации Ханты-Мансийского района «Об утверждении перечня инвестиционных проектов, реализуемых и планируемых к реализации на территории Ханты-Мансийского района» | по мере необходимости | комитет экономической политики |
| Распоряжением администрации Ханты-Мансийского района от 24.04.2017 № 408-р внесены изменения в распоряжение администрации района от 02.06.2015 №625-р «Об утверждении перечня инвестиционных проектов, реализуемых и планируемых к реализации на территории Ханты-Мансийского района». Данным распоряжением исключены из перечня следующие инвестиционные проекты: 1. «Строительство овощехранилища на 100 тонн», ИП Попов Г.Ф., п. Луговской (строительство объекта не ведется в связи с отсутствием финансовых средств). 2. «Строительство объекта «Школа с группами для детей дошкольного возраста (55 учащихся/25 мест), д. Ярки» (муниципальный контракт расторгнут 27.11.2015, объект законсервирован). Распоряжением администрации Ханты-Мансийского района от 26.12.2017 №1389-р внесены изменения в распоряжение администрации района от 02.06.2015 №625-р «Об утверждении перечня инвестиционных проектов, реализуемых и планируемых к реализации на территории Ханты-Мансийского района». Данным распоряжением исключены из перечня следующие инвестиционные проекты: 1.Строительство свинофермы на 4000 голов, КФХ Нуровой Т.И. в д.Ярки (объект введен в эксплуатацию 25.10.2017); 2. Строительство мини-пекарни, ИП Пархомчик А.Н. в с. Нялинское (объект введен в эксплуатацию 05.04.2017). Внесенными изменениями в перечень инвестиционных проектов включен инвестиционный проект «Открытие медицинского центра «Добрый лис» (в соответствии с протоколом заседания Совета по вопросам развития инвестиционной деятельности при администрации Ханты-Мансийского района от 21.09.2017). |
| 1.6. | Принятие распоряжения администрации Ханты-Мансийского района «Об утверждении плана создания объектов инфраструктуры в Ханты-Мансийском районе на 2017 год» | январь 2017 года | комитет экономической политики |
| План создания объектов инфраструктуры в Ханты-Мансийском районе на 2017 год утвержден распоряжением администрации Ханты-Мансийского района от 19.01.2017 №65-р. Распоряжением администрации Ханты-Мансийского района от 23.05.2017 №510-р внесены изменения в план создания объектов инфраструктуры в Ханты-Мансийском районе на 2017 год: Включены объекты: Строительство газораспределительной станции в д.Ярки Ханты-Мансийского района; Комплекс (сельский дом культуры – библиотека – школа – детский сад) п.Кедровый Ханты-Мансийского района, мощностью объекта 150 мест, 9100 экземпляров, 110 учащихся (наполняемость класса 16 человек), 60 воспитанников; Комплекс «Школа (55 учащ.) с группой для детей дошкольного возраста (25 воспитан.) – сельский дом культуры (на 100 мест) – библиотека (9100 экз.) в п. Бобровский (1 этап: школа – детский сад)»; Реконструкция школы с пристроем для размещения групп детского сада в д.Ягурьях, адрес: ул. Центральная, 14; Строительство «Сельский дом культуры с.Реполово на 60 мест»; Строительство пожарного водоема (резервуара) 30 куб.м в с.Елизарово Ханты-Мансийского района; Строительство пожарного водоема (резервуара) 30 куб. м в п.Кирпичный Ханты-Мансийского района; Строительство пожарного водоема (резервуара) 30 куб. м в с.Кышик Ханты-Мансийского района; Строительство пожарного водоема (резервуара) 30 куб. м в с.Нялинское Ханты-Мансийского района; Строительство пожарного водоема (резервуара) 30 куб. м в с.Троица Ханты-Мансийского района. Распоряжением администрации Ханты-Мансийского района от 21.07.2017 №723-р внесены изменения в план создания объектов инфраструктуры в Ханты-Мансийском районе на 2017 год: Откорректированы объемы финансирования по объектам: Строительство газораспределительной станции в д.Ярки Ханты-Мансийского района. Строительство пожарного водоема (резервуара) 30 куб.м в с.Елизарово Ханты-Мансийского района; Строительство пожарного водоема (резервуара) 30 куб. м в п.Кирпичный Ханты-Мансийского района; Строительство пожарного водоема (резервуара) 30 куб. м в с.Кышик Ханты-Мансийского района; Строительство пожарного водоема (резервуара) 30 куб. м в с.Нялинское Ханты-Мансийского района; Строительство пожарного водоема (резервуара) 30 куб. м в с.Троица Ханты-Мансийского района; Строительство участка подъезда дороги до п.Выкатной; Реконструкция школы с пристроем для размещения групп детского сада п.Луговской. Реконструкция школы с пристроем для размещения групп детского сада в д.Ягурьях. Распоряжением администрации Ханты-Мансийского района от 17.11.2017 №1198-р внесены изменения в план создания объектов инфраструктуры в Ханты-Мансийском районе на 2017 год: Откорректированы объемы финансирования по объектам: Реконструкция школы с пристроем для размещения групп детского сада п.Луговской; Комплекс (сельский дом культуры – библиотека – школа – детский сад) п.Кедровый Ханты-Мансийского района; Участковая больница в п.Горноправдинск; Строительство участка подъезда дороги до п.Выкатной; Строительство участка подъезда дороги до с.Реполово; Строительство объекта «Водозабор с водоочистными сооружениями и сетями водопровода в п. Горноправдинск Ханты-Мансийского района»; Реконструкция ВОС в д.Ярки Ханты-Мансийского района; Строительство газораспределительной станции в д.Ярки Ханты-Мансийского района; Строительство пожарного водоема (резервуара) 30 куб.м в с.Батово Ханты-Мансийского района; Строительство пожарного водоема в п.Сибирский Ханты-Мансийского района; Строительство пожарного водоема в д.Согом Ханты-Мансийского района; Строительство пожарного водоема в п.Урманный Ханты-Мансийского района; Строительство пожарного водоема в с.Цингалы Ханты-Мансийского района. |
| 1.7. | Внесение изменений в распоряжение администрации Ханты-Мансийского района «Об утверждении перечня инвестиционных площадок (промышленные площадки, земельные участки, обеспеченные градостроительной документацией и предлагаемые для реализации инвестиционных проектов)» | по мере необходимости | департамент имущественных и земельных отношений; департамент строительства, архитектуры и ЖКХ |
| В Перечень инвестиционных площадок, утвержденный распоряжением администрации Ханты-Мансийского района от 13.08.2014 № 1078-р (с изменениями от 31.03.2015 № 406-р), внесены изменения. Распоряжением от 06.07.2017 № 668-р Перечень инвестиционных площадок утвержден в новой редакции. |
| 2. | Повышение эффективности деятельности по работе с инвесторами |
| 2.1. | Информационно-консультационное обеспечение инвесторов и предпринимателей по вопросам поддержки инвестиционных проектов | в течение года | комитет экономической политики; органы администрации района; МАУ «Организационно-методический центр» |
| Предоставлено 17 консультаций инвесторам по вопросам поддержки инвестиционных проектов: ООО «Доброта» по организации медицинского центра в п.Горноправдинск; ООО «Югра Рыб Пром» по осуществлению пресноводного рыболовства в д.Шапша; ИП Бесчастных В.Н. по развитию сельского хозяйства в п.Сибирский (разведение свиней); ИП Шушунов Н.В. по строительству бани в п.Кирпичный; ИП Булацева по созданию некоммерческой организации (развитие ремесла, обучение ремеслу); КФХ Федорова по строительству фермы; КФХ Чиркова Е.Ф. по развитию сельского хозяйства в с.Кышик (разведение свиней); КФХ Кугаевский А.К. по участию в конкурсе на получение грантовой поддержки, в рамках государственной программы «Развитие АПК»; ООО КФХ «Полюс» по строительству овощехранилища; ООО «Локаль» по организации производства кондитерских изделий в д.Шапша; ИП Постунинский В.С. по организации производства изделий (полуфабрикатов) из мяса в п.Горноправдинск; ИП Макова Н.А. по организации заготовки и переработки леса в п.Урманный; ИП Веклич А.Н. по развитию рыболовства в с.Кышик; ИП Берсенев Ю.А. по организации производства хлеба и хлебобулочных изделий в п.Урманный; КФХ Марчука Н.И. по развитию сельского хозяйства в д.Ярки (разведение свиней); КФХ Фоминой И.П. по развитию сельского хозяйства в д.Матка (разведение КРС); Создание сельскохозяйственного кредитного потребительского кооператива «Первый региональный» (10 членов КФХ). |
| 2.2. | Утверждение плана проведения экспертизы муниципальных нормативных правовых актов, затрагивающих вопросы осуществления предпринимательской и инвестиционной деятельности | февраль 2017 года | комитет экономической политики |
| Распоряжение администрации Ханты-Мансийского района от 18.01.2017 № 58-р «Об утверждении плана проведения экспертизы нормативных правовых актов администрации Ханты-Мансийского района, затрагивающих вопросы осуществления предпринимательской и инвестиционной деятельности». |
| 2.3. | Исполнение плана проведения экспертизы муниципальных нормативных правовых актов, затрагивающих вопросы осуществления предпринимательской и инвестиционной деятельности (далее – План) | в течение года | комитет экономической политики; органы администрации района |
| Планом предусмотрено проведение экспертизы 5 муниципальных нормативных правовых актов, затрагивающих вопросы осуществления предпринимательской и инвестиционной деятельности (далее-НПА). За 2017 год проведена экспертиза 5 НПА Ханты-Мансийского района. Исполнение плана составило 100%. |
| 2.4. | Проведение процедуры публичного обсуждения (ОРВ) проектов нормативных правовых актов, затрагивающих вопросы осуществления предпринимательской и инвестиционной деятельности | в течение года | органы администрации района; комитет экономической политики |
| За 2017 год проведены публичные обсуждения 14 проектов НПА, затрагивающих вопросы осуществления предпринимательской и инвестиционной деятельности, подготовлено 14 заключений по ОРВ на проекты НПА. |
| 2.5. | Доклад руководителя экспертной группы по проведению общественной оценки результатов внедрения успешных практик, направленных на развитие и поддержку малого и среднего предпринимательства муниципального образования Ханты-Мансийский район, на заседании Совета по вопросам развития инвестиционной деятельности при администрации Ханты-Мансийского района главе Ханты-Мансийского района | I квартал 2017 года | комитет экономической политики |
| В рамках заседания Совета по вопросам развития инвестиционной деятельности при главе Ханты-Мансийского района, состоявшемся 17.02.2017 года, руководителем экспертной группы по проведению общественной оценки результатов внедрения успешных практик Гараевой Е.А. представлен доклад о результатах внедрения успешных практик, направленных на развитие и поддержку малого и среднего предпринимательства муниципального образования Ханты-Мансийский район в 2016 году. |
| 3. | Организационные мероприятия |
| 3.1. | Реализация дорожной карты «Реализация инвестиционного проекта по строительству второй очереди тепличного комплекса в д.Ярки Ханты-Мансийского района площадью 5,2 гектара ОАО «Агрофирма» | в течение года | комитет экономической политики; органы администрации района |
| В рамках реализации «Дорожной карты» проведена работа по следующим мероприятиям: 1. По объекту «Реконструкция газораспределительной станции» Заключен муниципальный контракт с ООО СК «Стройсервис» на строительство газораспределительной станции. Общая стоимость работ по контракту 101,69 млн.рублей, в том числе: средства бюджета района – 5,09 млн.руб., средства бюджета автономного округа - 96,6 млн.руб. Срок исполнения контракта – декабрь 2017 года. 2. По объекту «Реконструкция ВОС в д. Ярки». 18.08.2017 года состоялся аукцион на реконструкцию ВОС в д.Ярки. По результатам аукциона компания- победитель (с ООО СК «Стройсервис») уклонился от заключения муниципального контракта. Конкурсная документация на строительство объекта на сумму 85 017 194,34 рублей повторно направлена в уполномоченный орган для размещения муниципального заказа. |
| 3.2. | Реализация плана мероприятий («дорожной карты») «Расширение возможностей доступа субъектов малого и среднего предпринимательства Ханты-Мансийского района к закупкам организаций с муниципальным участием Ханты-Мансийского района на период до 2018 года» | в течение года | комитет экономической политики; органы администрации района |
| В 2017 году доля закупок у субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций: в рамках 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» предварительно составила 29%; в рамках 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» предварительно составила 27,5% |
| 3.3. | Реализация плана мероприятий («дорожной карты») по содействию развитию конкуренции в Ханты-Мансийском районе | в течение года | комитет экономической политики; органы администрации района |
| В рамках «дорожной карты» определено 14 целевых показателей, на достижение которых направлены мероприятия по содействию развитию конкуренции на приоритетных и социально-значимых рынках товаров и услуг. За 2017 год по 12 целевым показателям достигнуто 100% исполнение, 2 целевых показателя не исполнены: 1. Доля объектов (систем) жилищно-коммунального хозяйства муниципальных предприятий, осуществляющих неэффективное управление, переданных частным операторам на основе концессионных соглашений, в соответствии с графиками, с учетом анализа эффективности управления – в связи с отсутствием фактов неэффективного управления и, соответственно, отсутствием поданных заявок на участие в конкурсе. 2. Доля заемных средств в общем объеме капитальных вложений в системы теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод до 30% - в связи с тем, что разработанная инвестиционная программа в сфере водоснабжения и водоотведения, предусматривающая привлечение МП «ЖЭК-3» заемных средств в объеме не менее 30% от общей стоимости мероприятий инвестиционных программ находится на утверждении в Департаменте жилищно-коммунального комплекса и энергетики Ханты-Мансийского автономного округа-Югры. Полная информация об исполнении дорожной карты за 2017 год размещена на сайте администрации Ханты-Мансийского района в разделе: Экономическое развитие/Реализация планов развития экономики, и направлена в Департамент экономического развития Ханты-Мансийского автономного округа – Югры. |
| 3.4. | Реализация плана мероприятий («дорожной карты») по внедрению успешных практик, направленных на развитие и поддержку малого и среднего предпринимательства и снятие административных барьеров в муниципальном образовании Ханты-Мансийский район» | в течение года | комитет экономической политики; органы администрации района |
| В рамках реализации «дорожной карты» по внедрению и мониторингу успешных практик, направленных на развитие и поддержку малого и среднего предпринимательства и снятие административных барьеров в муниципальном образовании Ханты-Мансийский район на 2017 год проведено 4 заседания экспертной группы (общественная экспертиза): - два заседания по мониторингу 11 муниципальных практик: «Разработка и размещение в открытом доступе инвестиционного паспорта муниципального образования», «Принятие комплекса нормативных актов, устанавливающих основные направления инвестиционной политики муниципального образования и развития малого и среднего предпринимательства», «Утверждение и публикация ежегодно обновляемого плана создания объектов необходимой для инвесторов инфраструктуры в муниципальном образовании и порядка предоставления информации для размещения на Инвестиционной карте Ханты-Мансийского автономного округа – Югры», «Организация специализированного интернет-ресурса муниципального образования об инвестиционной деятельности, обеспечивающего канал прямой связи органов местного самоуправления с инвесторами, «Создание общественного совета по улучшению инвестиционного климата и развитию предпринимательства при главе муниципального образования», «Организация сопровождения инвестиционных проектов по принципу «одного окна», «Создание структурного подразделения для управления деятельностью по улучшению инвестиционного климата», «Проведение мероприятий по сокращению сроков и финансовых затрат на прохождение разрешительных процедур для строительства, реконструкции линейных сооружений «последний мили» в целях подключения объектов капитального строительства к системам инженерной инфраструктуры», «Обеспечение профессиональной подготовки и переподготовки должностных лиц, ответственных за привлечение инвестиций и поддержку предпринимательства», «Утверждение стандартов качества предоставления муниципальных услуг», Внедрение системы оценки регулирующего воздействия проектов муниципальных нормативных правовых актов и экспертизы действующих муниципальных нормативных правовых актов, регулирующих вопросы, связанные с осуществлением предпринимательской деятельности». (По итогам общественной экспертизы и ведомственной оценки (Депэкономикой Югры) принято решение: практики внедрены полностью и успешно реализуется на территории района); - два заседания по внедрению 6 муниципальных практик на основе проектного управления: «Проведение мероприятий по сокращению сроков и финансовых затрат на прохождение разрешительных процедур в сфере земельных отношений и строительства при реализации инвестиционных проектов на территории муниципального образования», «Формирование системы информационной и консультационной поддержки и популяризация предпринимательской деятельности, в том числе на базе многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг», «Формирование доступной инфраструктуры для размещения производственных и иных объектов инвесторов», «Ежегодное инвестиционное послание Главы муниципального образования с принятием инвестиционной декларации (инвестиционного меморандума)», «Включение в перечень услуг, предоставляемых на базе многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг, услуг, связанных с разрешительными процедурами в предпринимательской деятельности, а также в сфере поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства», «Формирование обоснованных эффективных ставок земельного налога и арендной платы за земельные участки для приоритетных категорий плательщиков» (по итогам общественной экспертизы принято решение о полном внедрении практик на территории района). |
| 3.5. | Реализация мероприятий в рамках портфелей проектов Ханты-Мансийского автономного округа – Югры в соответствии с направлениями, определенными перечнем поручений Президента Российской Федерации от 05.12.2016 № ПР-2347ГС | в течение года | комитет экономической политики; органы администрации района |
| 3.5.1. | Получение разрешения на строительство и территориальное планирование | в течение года | департамент строительства, архитектуры и ЖКХ |
| По итогам 2017 года достигнуты 20 показателей из 25 установленных (неисполнение сложилось по критериям, связанным с предоставлением услуг в электронном виде). |
| 3.5.2. | Регистрация права собственности на земельные участки и объекты недвижимого имущества | в течение года | департамент имущественных и земельных отношений |
| За 2017 год Депимуществом района осуществлена государственная регистрация права муниципальной собственности Ханты-Мансийского района в отношении 39 объектов недвижимого имущества, из них: 19 вновь построенных объектов недвижимости («Инженерные сети микрорайона индивидуальной застройки с. Селиярово (4-я очередь) Ханты-Мансийского района - РЧВ на 200 куб.м. и повысительная станция» в составе объектов: резервуары чистой воды, проходная, водозаборная скважина, резервуар промывной воды, помещение для арматуры, повысительная станция, водопроводные колодцы с. Селиярово ул. Лесная; «Инженерные сети (сети водоснабжения) с. Цингалы Ханты-Мансийского района.4 этап строительства (участки 8,9,10,11,12), наружные сети пожарного водоснабжения, наружные сети водоотведения, наружные сети электроснабжения, наружные сети теплоснабжения, наружные сети водоснабжения в составе объекта «Комплекс (сельский дом культуры-библиотека-Школа-дет.сад) п. Кедровый Ханты-Мансийского района, мощность объекта 150 мест, 9100 экз., 110 учащихся (наполняемость класса - 16 чел.), 60 воспитанников, 2-этап: Сельский дом культуры на 150 мест»), наружные системы связи «II этап. Реконструкция школы с пристроем для размещения групп детского сада д. Ягурьях», наружные системы водоотведения «II этап. Реконструкция школы с пристроем для размещения групп детского сада д. Ягурьях», наружные системы водоснабжения «II этап. Реконструкция школы с пристроем для размещения групп детского сада д. Ягурьях», наружные системы электроснабжения «II этап. Реконструкция школы с пристроем для размещения групп детского сада д. Ягурьях», сети водоснабжения п. Выкатной Ханты-Мансийского района (3 этап), комплекс (сельский дом культуры-библиотека-щкола-дет.сад) п. Кедровый Ханты-Мансийского района, мощность объекта 150 мест, 9100 экз., 110 учащихся (нап. класса - 16 чел.), 60 воспитанников, 2-этап: Сельский дом культуры на 150 мест); 14 объектов недвижимости, переданных в муниципальную собственность Ханты-Мансийского района из государственной собственности Ханты-Мансийского автономного округа – Югры (Блочная автоматизированная газовая котельная, здание школы – детского сада, насосная над скважиной (2 шт.), насосная станция II подъема, сети водоснабжения, сети теплоснабжения, сети газоснабжения, сети канализации, выгреб 75 куб.м., резервная дизельная электростанция, контейнерного типа, сети КЛ-0,4 кВ2510м4, сети наружного освещения, выгреб 50 куб.м. в п.Выкатной, ул. Школьная 22); 6 объектов недвижимости, переданного в муниципальную собственность Ханты-Мансийского района из муниципальной собственности сельских поселений Ханты-Мансийского района (здание автомастерской в с.Троица, ул. Молодежная, гараж (пождепо) в п. Урманный ул. Ханты-Мансийская, 6а квартира № 2 в с. Елизарово, ул. Механизаторов, 18, квартира № 2 в с.Тюли, пер. Дружбы, д. 9, квартира в п. Кедровый, ул. 60 лет октября, д. 10, кв. 1; водонапорная башня в с. Троица, ул. Центральная). Осуществлена государственная регистрация права муниципальной собственности Ханты-Мансийского района в отношении 6 земельных участков, из них: 1 земельный участок с кадастровым номером 86:02:0501001:24 для обслуживания жилого дома (п.Кирпичный, ул. Комсомольская, д.15); 1 земельный участок с кадастровым номером 86:02:0501001:32 для обслуживания многоквартирного жилого дома (п.Кирпичный, ул. Комсомольская, д.16) 1 земельный участок с кадастровым номером 86:02:0704002:560 для ведения личного подсобного хозяйства (п.Луговской, ул. Ленина, д.31); 1 земельный участок с кадастровым номером 86:02:1213001:956, разрешенное использование: Склады (производственная база) (п. Бобровский, ул. Школьная); 2 земельных участка с кадастровыми номерами 86:02:0000000:7161, 86:02:1211006:653, разрешенное использование: размещение объектов электросетевого хозяйства (п. Горноправдинск, мкр. Кедровый). |
| 3.5.3. | Постановка на кадастровый учет земельных участков и объектов недвижимого имущества | в течение года | департамент имущественных и земельных отношений |
| За 2017 год Депимуществом района подготовлены документы, по результатам которых обеспечена постановка на кадастровый учет 74 земельных участков под объектами недвижимого имущества, находящимися в муниципальной собственности, а так же земельных участков, сформированных в целях проведения земельных аукционов и для муниципальных нужд. Кроме того внесены изменения в государственный кадастр недвижимости в отношении 6 объектов недвижимого имущества (уточнение характеристик, раздел объектов, выдел части), а также осуществлена постановка на государственный кадастровый учет 19 объектов недвижимого имущества - («Инженерные сети микрорайона индивидуальной застройки с. Селиярово (4-я очередь) Ханты-Мансийского района - РЧВ на 200 куб.м. и повысительная станция» в составе объектов: резервуары чистой воды, проходная, водозаборная скважина, резервуар промывной воды, помещение для арматуры, повысительная станция, водопроводные колодцы с. Селиярово ул. Лесная; «Инженерные сети (сети водоснабжения) с. Цингалы Ханты-Мансийского района.4 этап строительства (участки 8,9,10,11,12), наружные сети пожарного водоснабжения, наружные сети водоотведения, наружные сети электроснабжения, наружные сети теплоснабжения, наружные сети водоснабжения в составе объекта «Комплекс (сельский дом культуры-библиотека-Школа-дет.сад) п. Кедровый Ханты-Мансийского района, мощность объекта 150 мест, 9100 экз., 110 учащихся (наполняемость класса - 16 чел.), 60 воспитанников, 2-этап: Сельский дом культуры на 150 мест»), наружные системы связи «II этап. Реконструкция школы с пристроем для размещения групп детского сада д. Ягурьях», наружные системы водоотведения «II этап. Реконструкция школы с пристроем для размещения групп детского сада д. Ягурьях», наружные системы водоснабжения «II этап. Реконструкция школы с пристроем для размещения групп детского сада д. Ягурьях», наружные системы электроснабжения «II этап. Реконструкция школы с пристроем для размещения групп детского сада д. Ягурьях», сети водоснабжения п. Выкатной Ханты-Мансийского района (3 этап), комплекс (сельский дом культуры-библиотека-щкола-дет.сад) п. Кедровый Ханты-Мансийского района, мощность объекта 150 мест, 9100 экз., 110 учащихся (нап. класса - 16 чел.), 60 воспитанников, 2-этап: Сельский дом культуры на 150 мест). |
| 3.5.4. | Система мер по стимулированию развития малого и среднего предпринимательства | в течение года | комитет экономической политики; департамент имущественных и земельных отношений; департамент строительства, архитектуры и ЖКХ |
| В части полномочий Депимущества района: Постановлением администрации Ханты-Мансийского района от 05.04.2017 № 87 утверждены правила формирования, ведения и обязательного опубликования перечня имущества, находящегося в муниципальной собственности Ханты-Мансийского района, свободного от прав третьих лиц (за исключением имущественных прав субъектов малого и среднего предпринимательства), предназначенного для предоставления во владение и (или) в пользование субъектам малого и среднего предпринимательства. В части полномочий Депстроительсва района: Утверждены правила землепользования и застройки сельских поселений района, а также межселенных территорий Разработаны проекты внесения изменений в генеральные планы и правила землепользования и застройки сельских поселений Кышик, Луговской, Кедровый, проект планировки территорий и проект межевания населенных пунктов Кышик, Луговской, Кирпичный, Белогорье, Троица, Ягурьях, Пырьях, Кедровый, Елизарово, Красноленинский, выкатной, Тюли. На 2018 год запланировано обновление генеральных планов сельских поселений Горноправдиск, Цингалы, Выкатной, Красноленский, Сибирский, Селиярово, Шапша, Согом, Нялинское. В части полномочий КЭП: Постановлением администрации Ханты-Мансийского района от 25.05.2017 № 155 утвержден порядок предоставления субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства (с изменениями от 24.10.2017 № 289); Постановлением администрации Ханты-Мансийского района от 02.05.2017 №125 утвержден порядок предоставления субсидий, в целях возмещения затрат по доставке грубых кормов; Постановлением администрации Ханты-Мансийского района от 02.05.2017 №126 утвержден порядок предоставления субсидий в целях возмещения затрат, в связи с выполнением работ по строительству и реконструкции сельскохозяйственных объектов на территории Ханты-Мансийского района. |
| 3.5.5. | Подключение (технологическое присоединение) к электрическим сетям | в течение года | департамент строительства, архитектуры и ЖКХ |
| Внесено изменение в распоряжение администрации Ханты-Мансийского района «Доступная энергетическая инфраструктура»; В 10 сельских поселениях утверждены регламенты о предоставлении муниципальной услуги «Выдача разрешительных документов на производство земляных работ на территории сельского поселения». |
| 3.5.6. | Подключение (технологическое присоединение) к газовым сетям | в течение года | департамент строительства, архитектуры и ЖКХ |
| Ресурсоснабжающими организациями ООО «ЮТГС», МП «ЖЭК-3» утверждены регламенты подключения (технического присоединения) объектов капитального строительства к сетям газоснабжения. Регламенты размещены на официальных сайтах предприятий и официальном сайте администрации Ханты-Мансийского района в разделе «Жилищно-коммунальное хозяйство»/технологическое присоединение к сетям газоснабжения. |
| 3.5.7. | Подключение (технологическое присоединение) к сетям теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения | в течение года | департамент строительства, архитектуры и ЖКХ |
| 1. Принято постановление администрации Ханты-Мансийского района от 26.10.2017 №295 «О создании технической комиссии»; 2. Заключено Соглашение между администрацией Ханты-Мансийского района и МП «ЖЭК-3» «О рассмотрении заявки о выдаче технических условий» с приложением регламента взаимодействия между администрацией Ханты-Мансийского района и МП «ЖЭК-3» в части организации деятельности по приему и рассмотрению заявок о предоставлении технических условий на подключение к сетям тепло-, водо- снабжения и водоотведения. |
| 3.5.8. | Совершенствование и внедрение положений регионального инвестиционного стандарта | в течение года | комитет экономической политики; департамент имущественных и земельных отношений |
| В рамках совершенствования и внедрения положений регионального инвестиционного стандарта проведены следующие мероприятия: 1. Актуализирован инвестиционный паспорт Ханты-Мансийского района по состоянию на 01.01.2017. Паспорт размещен на официальном сайте администрации Ханты-Мансийского района в разделе «Инвестиционная деятельность»/ инвестиционная политика и опубликован в газете «Наш район» от 20.04.2017 №115. Паспорт размещен на инвестиционном портале Югры в разделе «О регионе»/общие сведения/муниципальные образования автономного округа/Ханты-Мансийский район. 2. Распоряжением главы Ханты-Мансийского района от 16.05.2017 № 10-рг утверждено инвестиционное послание главы Ханты-Мансийского района на 2017 год. Послание размещено в газете «Наш район» от 18.05.2017 № 19 и на сайте администрации Ханты-Мансийского района в разделе «Инвестиционная деятельность»/Инвестиционная политика. 3. В адрес Фонда развития Югры направлена информация об объектах инфраструктуры, инвестиционных проектах, инвестиционных площадках для размещения на Интерактивной карте Югры. 4. Постановлением администрации Ханты-Мансийского района от 17.07.2017 № 202 утверждены Правила принятия решений о заключении от имени муниципального образования Ханты-Мансийский район соглашений о муниципально-частном партнерстве и концессионных соглашений на срок, превышающий срок действия утвержденных лимитов бюджетных обязательств. 5. Постановлением администрации Ханты-Мансийского района от 23.11.2017 № 346 утвержден порядок взаимодействия органов администрации Ханты-Мансийского района на этапах разработки, рассмотрения и реализации проектов муниципально-частного партнерства в Ханты-Мансийском районе». |
| 3.6. | Реализации разрешительных процедур в сфере земельных отношений |  |  |
| 3.6.1. | Формирование концепции территориального развития сельских поселений Ханты-Мансийского района в части изменений в генеральные планы сельских поселений, правила землепользования и застройки, градостроительные регламенты, правила благоустройства для создания благоприятной среды проживания | до 1 сентября 2017 года | департамент строительства, архитектуры и ЖКХ; департамент имущественных и земельных отношений; администрации сельских поселений |
| Департаментом строительства, архитектуры и ЖКХ района подготовлен проект Концепции. |
| 3.6.2. | Проведение аудита земельных участков сельхоз. назначения на территории Ханты-Мансийского района на предмет определения площади, права, возможности подтопления | до 1 сентября 2017 года | департамент имущественных и земельных отношений; администрации сельских поселений |
| В соответствии с Земельным кодексом РФ землями сельскохозяйственного назначения признаются земли, находящиеся за границами населенного пункта и предоставленные для нужд сельского хозяйства, а также предназначенные для этих целей. Согласно статистических данных Управления Росреестра по ХМАО-Югре площадь земель сельскохозяйственного назначения на территории Ханты-Мансийского района составляет 167 тыс. га. На сегодняшний день на территории Ханты-Мансийского района предоставлено для сельскохозяйственного использования земельных участков из категории земель сельскохозяйственного назначения на общей площади 22,5 тыс.га, в том числе: ЖСПК «Родина»- 5179,4 га - собственность; ООО «Крестьянский двор» - 15711,9 га-собственность; КФХ «Башмаков»- 260 га-собственность и 1362 га- постоянное (бессрочное) пользование. По состоянию на 13.12.2017 действует 38 договоров аренды из земель сельскохозяйственного назначения на общей площади 13349 тыс.га – 7,99% от площади всех земель сельскохозяйственного назначения, в том числе 12 договоров - для КФХ, 8 договоров - сенокошение, 18 договоров - иного сельскохозяйственного использования). Особенностью земель сельскохозяйственного назначения на территории Ханты-Мансийского района является их территориальное расположение и фактор подтопления, что установлено на схеме территориального планирования района. Более 95 % сельскохозяйственных земель района расположены в пойменной части рек Обь и Иртыш. В связи с таким территориальным расположением свыше 150 тыс.га сельскохозяйственных земель района в вегетационный период (весна –осень) заняты талыми и паводковыми водами. Интерес у потенциальных землепользователей – физических лиц и организаций, занимающихся сельским хозяйством, на использование данных территорий отсутствует в связи с невозможностью использовать земли по целевому назначению. По состоянию на 13.12.2017 согласно статистических данных Управления Росреестра по ХМАО – Югре площадь земель запаса на территории Ханты-Мансийского района составляет 487 тыс. га. В настоящее время площадь земельных участков земель категории сельскохозяйственного назначения свободных от прав третьих лиц составляет около130 тыс.га примерно 80% от площади всех земель сельскохозяйственного назначения Ханты-Мансийского района. Из которых 60% примерно 80 тыс.га невозможно использовать по целевому назначению из-за заболоченности, высокого уровня воды в весенне-летний период. Интерес у потенциальных землепользователей – физических лиц и организаций, занимающихся сельским хозяйством, на использование оставшихся 20% примерно 50 тыс.га земель отсутствует в связи с труднодоступностью, отдаленностью земельных участков от населенных пунктов, дорог Ханты-Мансийского района. |
| 3.6.3. | Снос ветхого и аварийного жилья и освобождение земельных участков на территории Ханты-Мансийского района с целью последующего предоставления в пользование посредством аукционов | до 1 октября 2017 года | администрации сельских поселений; департамент имущественных и земельных отношений |
| Мероприятия по сносу ветхого и аварийного жилья осуществляются сельскими поселениями Ханты-Мансийского района. В отчетном периоде от администраций сельских поселений в Депимущества района не поступало информации о сносе ветхого и аварийного жилья и об освобожденных после сноса земельных участков с целью последующего предоставления в пользование посредством аукционов. |
| 3.7. | Мониторинг реализации инвестиционных проектов Ханты-Мансийского района | ежеквартально до 20 числа месяца, следующего за отчетным кварталом | комитет экономической политики |
| Отчет о реализации инвестиционных проектов Ханты-Мансийского района по итогам 2017 года будет сформирован в установленные сроки. Отчет ежеквартально размещается на официальном сайте администрации Ханты-Мансийского района в разделе «Инвестиционная деятельность»/Инвестиционные проекты. |
| 3.8. | Актуализация интерактивной инвестиционной карты Югры в части информации по Ханты-Мансийскому району | по мере внесения изменений | комитет экономической политики |
| С целью актуализации интерактивной инвестиционной карты Югры в части информации по Ханты-Мансийскому району в Фонд развития Югры направлены: План создания объектов инвестиционной инфраструктуры на 2017 год; Информация об инвестиционных площадках. |
| 3.9. | Формирование реестра субъектов малого и среднего предпринимательства – получателей поддержки Ханты-Мансийского района, и размещение на сайте администрации Ханты-Мансийского района | ежемесячно до 20 числа месяца, следующего за отчетным | комитет экономической политики |
| По состоянию на 01.01.2018 в реестре содержится 34 получателя поддержки, размер поддержки составил 7 022,0 тыс. рублей. |
| 3.10. | Проведение Совета по развитию малого и среднего предпринимательства при администрации Ханты-Мансийского района | не реже 2 раз в год | комитет экономической политики |
| В 2017 году проведено 3 заседания Совета по развитию малого и среднего предпринимательства при администрации Ханты-Мансийского района (23.03.2017, 26.05.2017, 22.09.2017). Протоколы заседаний Совета размещены в разделе «Экономическое развитие»/координационные и совещательные органы/Совет по развитию малого и среднего предпринимательства/протоколы заседаний. |
| 3.11. | Проведение Совета по вопросам развития инвестиционной деятельности при администрации Ханты-Мансийского района | не реже 2 раз в год | комитет экономической политики |
| В 2017 году проведено 4 заседания Совета по вопросам развития инвестиционной деятельности при администрации Ханты-Мансийского района (17.02.2017, 23.06.2017, 21.09.2017, 22.12.2017) на которых было рассмотрено 13 вопросов. Протоколы заседаний Совета размещены в разделе «Экономическое развитие»/координационные и совещательные органы/Совет по вопросам развития инвестиционной деятельности/протоколы заседаний. |
| 3.12. | Актуализация инвестиционного паспорта Ханты-Мансийского района | до 15 апреля 2017 года | комитет экономической политики; органы администрации района |
| Инвестиционный паспорт Ханты-Мансийского района актуализирован по состоянию на 01.01.2017, размещен на официальном сайте администрации Ханты-Мансийского района в разделе Инвестиционная деятельность/инвестиционная политика; опубликован в газете «Наш район» от 20.04.2017 № 115. |
| 3.13. | Повышение квалификации муниципальных служащих, ответственных за формирование благоприятного инвестиционного климата на территории Ханты-Мансийского района | в течение года | отдел кадровой работы и муниципальной службы; департамент имущественных и земельных отношений; департамент строительства, архитектуры и ЖКХ; МКУ «Комитет по культуре, спорту и социальной политике» |
| В 2017 году 5 муниципальных служащих, ответственных за формирование благоприятного инвестиционного климата на территории Ханты-Мансийского района прошли обучение по данному направлению. |
| 3.14. | Формирование плана работы Совета по вопросам развития инвестиционной деятельности при администрации Ханты-Мансийского района на 2017 год | февраль 2017 года | комитет экономической политики |
| Сформированный план работы Совета по вопросам развития инвестиционной деятельности при администрации Ханты-Мансийского района на 2017 год утвержден главой Ханты-Мансийского района и размещен на официальном сайте Ханты-Мансийского района в разделе «Инвестиционная деятельность»/Инвестиционный совет и рабочие комиссии |
| 3.15. | Формирование доклада о ходе реализации Стратегии социально-экономического развития Ханты-Мансийского района до 2030 года, включая доклад об инвестиционном климате Ханты-Мансийского района за 2016 год | до 15 апреля 2017 года | комитет экономической политики; органы администрации района |
| Доклад ходе реализации Стратегии социально-экономического развития Ханты-Мансийского района до 2030 года, включая доклад об инвестиционном климате Ханты-Мансийского района за 2016 год сформирован и размещен на официальном сайте администрации района в разделе «Экономическое развитие»/Социально-экономическое развитие/ Стратегия развития района/отчет о реализации Стратегии |
| 3.16. | Информационное обновление раздела «Формирование благоприятных условий ведения предпринимательской деятельности» на официальном сайте администрации района | не реже 1 раза в квартал | комитет экономической политики |
| В постоянном режиме, по мере обновления информации и нормативных правовых актов осуществляется обновление раздела «Малое предпринимательство» на официальном сайте администрации Ханты-Мансийского района. |
| 3.17. | Информирование субъектов малого предпринимательства по участию в публичных консультациях в целях ОРВ проектов муниципальных нормативных правовых актов администрации Ханты-Мансийского района, экспертизы и оценки фактического воздействия принятых администрацией Ханты-Мансийского района муниципальных нормативных правовых актов, затрагивающих вопросы осуществления предпринимательской и инвестиционной деятельности | в течение года | комитет экономической политики; МАУ Организационно-методический центр» |
| За 2017 год проинформировано 63 СМП о проведении публичных консультаций: по 9 проектам НПА, направленным на ОРВ: «О внесении изменений в постановление администрации Ханты-Мансийского района от 30.09.2013 № 240 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие малого и среднего предпринимательства на территории Ханты-Мансийского района на 2014-2019 гг.»; «Об утверждении Порядка предоставления субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства»; «Об утверждении регламента, обеспечивающего сопровождение инвестиционных проектов по принципу (одного окна)», «Об утверждении правил предоставления субсидий за оказание транспортных услуг населению», «Об утверждении порядка предоставления субсидий в целях возмещения затрат в связи с выполнением работ по строительству и реконструкции сельскохозяйственных объектов», «Об утверждении порядка предоставления субсидий в целях возмещения затрат по доставке грубых кормов», «Об утверждении Правил землепользования и застройки межселенных территорий Ханты-Мансийского района»; «Об утверждении Порядков предоставления субсидий на возмещение затрат или недополученных доходов субъектам, оказывающим отдельные услуги на территории Ханты-Мансийского района»; «О внесении изменений в постановление администрации Ханты-Мансийского района от 25.05.2017 №155 «Об утверждении Порядка предоставления субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства»; по 5 НПА, направленным на экспертизу, согласно утвержденного плана на 2017 год. |
| 3.18. | Развитие системы муниципального частного партнерства путем субсидирования затрат на строительство объектов в рамках реализации муниципальных программ | в течение года | органы администрации района |
| В 2017 году мероприятие не реализовывалось. |