## Лист1
Отчет о реализации программы «Комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Ханты-Мансийского района на 2015 – 2030 годы" за 2016 год.
№ п/п | Наименование мероприятия | план | факт | Примечание
1 | Строительство ЛЭП 10 кВ для электро-снабже-ния ДНТ «Черемхи», «Черемхи-2», «Самаровское», «Уют», «Иртыш», «Иртыш-2», «Заречье», с РП, ТП 10 кВ и распределитель-ными сетями -10 кВ дачных участков МО Ханты-Мансийс-кий район | 1 | 0 | В связи с внесением изменений в инвестиционную программу ОАО "ЮТЭК-Региональные сети" планируется внесение изменений в программу комплексного развития Ханты-Мансийского района
2 | Строительство электрических сетей для электроснабжения жилых домов по ул . Боровая 2, 4, 4а, 6 в д. Шапша | 5.35 | 2.22
3 | Строительство сетей электро-снабже-ния ЛЭП 10 кВ, две 2БКТП-10/0,4 кВ 1600кВЛ для электроснабжения тепличного комп-лекса «Агро-фирма» д. Ярки | 6.72 | 1.57
4 | Строительство сети электроснабжения10 кВ с ТП 10/0,4кВ для комплекса «Школа, детский сад, дом культуры, библиотека, амбулатория в п. Выкатной» | 4.69 | 0.18
5 | Строительство ЛЭП 10-0,4 кВ для электроснабжения автозап-равочного комп-лекса, КФХ, СОНТ «Путеец», туристи-ческой базы отдыха « Таежный тупик», СОНТ «Байбалак-1», СОНТ «Байбалак-2», СОНТ «Радость» , СОНТ «Рассвет», СОНТ «Водоканал» с РТП 10/0,4 кВ ТП 10/0,4 кВ | 5 | 48.47
6 | Строительство ЛЭП 6 кВ и КТП 6 0,4 кВ для электроснабжения с. Зенково | 50 | 1.59
7 | Реконструкция сетей электроснабжения СП Селиярово | 20.45 | 0
8 | Реконструкция сетей теплоснабжения с. Елизарово | 3.869 | 0 | Выполнение планировалось в рамках реализации концессионного соглашения. В связи с отсутствием заявок концессинное соглашение не заключено. Планируется внесение изменений в программу комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Ханты-Мансийского района
9 | Модер-низация газовой котель-ной (в рамках реализации концес-сионного соглашения д. Шапша | 35.864 | 0