Отчет по плану создания объектов инвестиционной инфраструктуры в Ханты-Мансийском районе за 2022 год

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование проекта | Наименование мероприятия в муниципальной программе | Краткое описание проекта | Вид деятельности | Инвестиционная емкость проекта,тыс. рублей | Источники финансирования в текущем финансовом году, тыс. рублей | Срок реализации проекта | Исполнено на 01.01.2023, тыс.рублей | Краткая характеристика и текущее состояние объекта на 01.01.2023 |
| сокращенное наименование проекта | полное наименование проекта | всего | в том числе |
| из бюджета автономного округа | из бюджета района | в том числе |
| в соответствии с АИП Ханты-Мансийского автономного округа – Югры | в соответствии с соглашениями о сотрудничестве с хозяйствующими субъектами | прочие источники | год начала | год окончания |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 1. | Пожарный водоем в с. Кышик | строительство пожарного водоема в с. Кышик Ханты-Мансийского района | строительство пожарного водоема в с. Кышик Ханты-Мансийского района (ПИР, СМР) | Муници-пальная програм-ма «Безопас-ность жизне-Деятель-ности в Ханты-Мансий-ском районе на 2022-2024 годы» |  | СМР – 7 472,0 тыс. рублей | 150,0 | 0,0 | 150,0 |  |  |  | 2021 | 2022 | 0,0 | Заключен муниципальный контракт от 04.02.2020 с ООО "ПРОЕКТСТРОЙСЕРВИС" на сумму 150,0 тыс. рублей на разработку проектно-сметной документации на строительство объекта. Подрядной организацией нарушены сроки выполнения работ. Ведутся судебные разбирательства. |
| 2. | Пожарный водоем в с. Нялин-ское | строительство пожарного водоема в с. Нялинское Ханты-Мансийского района | строительство пожарного водоема в с. Нялинское Ханты-Мансийского района (ПИР, СМР) | СМР – 7 214,4 тыс. рублей | 150,0 | 0,0 | 150,0 |  |  |  | 2020 | 2022 | 0,0 | Заключен муниципальный контракт от 04.02.2020 с ООО "ПРОЕКТСТРОЙСЕРВИС" на сумму 150,0 тыс. рублей на разработку проектно-сметной документации на строительство объекта. Подрядной организацией нарушены сроки выполнения работ. Ведутся судебные разбирательства. |
| 3. | Пожарный водоем в д. Согом | строительство пожарного водоема в д. Согом Ханты-Мансийского района | строительство пожарного водоема в д. СогомХанты-Мансийского района (ПИР, СМР) | СМР – 7 897,6 тыс. рублей | 7 897,6 | 0,0 | 7 897,6 |  |  |  | 2022 | 2022 | 3 948,8 | Заключен муниципальный контракт от 11.10.2022 на сумму 4 023,8 тыс .рублей с Петровым В. Л. на выполнение работ по строительству пожарного водоема в д. Согом, ул. Набережная, район строения 26. Заключен муниципальный контракт от 11.10.2022 на сумму 3 873,8 тыс. рублей с Петровым В. Л. на выполнение работ по строительству пожарного водоема в д. Согом, ул. Южная, район д. № 9. Планируемый срок исполнения контрактов - март 2023 года. |
| 4. | Пожарный водоем в с. Троица | строительство пожарного водоемав с. Троица Ханты-Мансийского района | строительство пожарного водоема в с. Троица Ханты-Мансийского района (ПИР, СМР) | ПИР – 150,0 тыс. рублей, полная стоимость строительства объекта будет определена после разработки проектной документации | 150,0 | 0,0 | 150,0 |  |  |  | 2022 | 2023 | 0,0 | Заключен муниципальный контракт от 04.02.2020 с ООО "ПРОЕКТСТРОЙСЕРВИС" на сумму 150,0 тыс. рублей на разработку проектно-сметной документации на строительство объекта. Подрядной организацией нарушены сроки выполнения работ. Ведутся судебные разбирательства. |
| 5. | Пожарный водоемв п. Кир-пичный | строительство пожарного водоема в п. Кирпичный Ханты-Мансийского района | строительство пожарного водоема в п. Кирпичный Ханты-Мансийского района (ПИР, СМР) | СМР – 7 221,8тыс. рублей | 7 221,8 | 0,0 | 7 221,8 |  |  |  | 2022 | 2022 | 7 221,8 | Муниципальный контракт исполнен |
| 6. | Вертолет-ная площадка в д. Согом | строительство вертолетной площадки для транспортного судна по типу МИ-8 в населенном пункте д. Согом | строительство вертолетной площадки для транспортного судна по типу МИ-8 в населенном пункте д. Согом (ПИР, СМР) | муници-пальная програм-ма «Ком-плексное развитие транс-портной системы на террито-рии Ханты-Мансий-ского районана 2022 –2024 годы» | дорожное хозяй-ство | ПИР – 2 807,2 тыс. рублей,полная стоимость строительства объекта будет определена после разработки проектной документации | 2 652,8 | 0,0 | 2 652,8 |  |  |  | 2022 | 2022 | 0,0 | Заключен муниципальный контракт от 21.02.2022 с ООО "ГК "ЭКСПЕРТ" на сумму 2 652,8 тыс .рублей на выполнение работ по разработке проектно-сметной документации. Подрядной организацией нарушены сроки выполнения работ. Ведется претензионная работа. Выполнение мероприятия планируется в 2023 году. |
| 7. | Автомо-бильная дорога до с. Цингалы | автомобильная дорога до с. Цингалы | строительство автомобильной дороги до с. Цингалы (ПИР, СМР) | ПИР – 3 860,4 тыс. рублей, полная стоимость строительства объекта будет определена после разработки проектной документации | 23 307,0 | 0,0 | 23 307,0 |  | 23 000,0 |  | 2021 | 2022 | 0,0 | Разработана проектно-сметная документация по строительству объекта. Заключен муниципальный контракт от 24.12.2021 с ООО «Спецтехпроект» на сумму 307,0 тыс.рублей на выполнение работ по прохождению государственной историко-культурной экспертизы документации и государственной экспертизы проектной документации. Получение положительного заключения государственной экспертизы планируется в 2023 году. Выполнение работ по СМР планируется после получения положительного заключения госэкспертизы проектной документации. |
| 8. | Строитель-ство объездной дороги в п. Горно-правдинск | строительство объездной дороги в п. Горноправ-динск | строительство объездной дороги в п. Горноправ-динск(ПИР, СМР) | ПИР – 3 500,0 тыс. рублей, полная стоимость строительства объекта будет определена после разработки проектной документации | 15 000,0 | 0,0 | 15 000,0 |  | 15 000,0 |  | 2021 | 2022 | 280,0 | Разработана проектно-сметная документация по строительству объекта. Заключен муниципальный контракт от 13.09.2022 с ООО «Спецтехпроект» на сумму 280,0 тыс.рублей на выполнение работ по прохождению государственной историко-культурной экспертизы документации и государственной экспертизы проектной документации в части проверки достоверности определения сметной стоимости по объекту. В 2022 году получено положительное заключение государственной экспертизы. Стоимость строительства объекта составляет 112 701,7 тыс. рублей. Выполнение работ по СМР планируется после получения финансирования, достаточного для реализации мероприятия. |
| 9. | Строитель-ство дороги к новому кладбищув п. Горно-правдинск | строительство дороги к новому кладбищу в п. Горноправ-динск | строительство дороги к новому кладбищу в п. Горноправ-динск (ПИР, СМР) | ПИР – 1 945,0 тыс. рублей, полная стоимость строительства объекта будет определена после разработки проектной документации | 15 110,0 | 0,0 | 15 110,0 |  | 15 000,0 |  | 2021 | 2022 | 2 877,5 | Разработана проектно-сметная документация по строительству объекта. Заключен муниципальный контракт от 24.12.2021 с ООО «Спецтехпроект» на сумму 110,0 тыс.рублей на выполнение работ по прохождению государственной историко-культурной экспертизы документации и государственной экспертизы проектной документации. В 2022 году получено положительное заключение государственной экспертизы. Заключен муниципальный контракт от 27.09.2022 с ООО "АЛИСА" на сумму 9 224,9 тыс. рублей на выполнение работ по строительству дороги к новому кладбищу в п. Горноправдинск. В соответствии с условиями контракта выплачен аванс 30 % от суммы контракта в размере 2 767,5 тыс. рублей. Подрядной организацией нарушены сроки выполнения работ. Выполнение планируется в 2023 году. |
| 10. | Подъездная дорога до д. Бело-горье и п. Лугов-ской | строительство подъездной дорогидо д. Белогорье и п. Луговской | корректировка проектно-сметной документации объекта «Строительство подъездной дороги до д. Белогорье и п. Луговской» | ПИР – 4 900,0тыс. рублей, полная стоимость строительства объекта будет определена после разработки проектной документации | 2 818,5 | 0,0 | 2 818,5 |  |  |  | 2020 | 2022 | 0,0 | Заключен муниципальный контракт от 08.06.2020 с ООО "РИА-ИНЖИНИРИНГ" на проведение работ по корректировке проектно-сметной документации по объекту. Подрядной организацией нарушены сроки выполнения работ. Контракт расторгнут на основании решения об одностороннем отказе от исполнения контракта. |
| 11. | Вертолет-ная площадка в п. Сибир-ский | обустройство вертолетной площадки в п. Сибирский | обустройство вертолетной площадки в п. Сибирский |  | 10 000,0 | 0,0 | 10 000,0 |  | 10000,0 |  | 2022 | 2022 | 0,0 | В 2022 году был размещен муниципальный заказ на выполнение работ по проектированию объекта. По окончании срока подачи заявок не подано ни одной заявки на участие в закупке. Повторное размещение муниципального заказа планируется в 2023 году. |
| 12. | СДК п. Горно-правдинск | строительство СДК п. Горноправ-динск | строительствоСДК п. Горноправ-динск | муници-пальная програм-ма «Культу-ра Ханты-Мансий-ского района на 2022 – 2024 годы» | социаль-ная сфера | ПИР – 5 397,8 тыс. рублей, СМР – 253 305,2 тыс. рублей | 21 551,3 | 0 | 21 551,3 |  | 21 551,3 |  | 2020 | 2023 | 0,0 | Состоялся аукцион, определен победитель ООО "АТОМСТРОЙПРОЕКТ" с ценой контракта 302 262 320,0 рублей. В настоящее время ведется процедура заключения контракта. Финансовые средства в размере 21 551,3 тыс. рублей будут перенесены на 2023 год. |
| 13. | Культурно-спортивный комплекс в д. Ярки | культурно-спортивный комплекс в д. Ярки Ханты-Мансийского района» | корректировка проектно-сметной документации по объекту: «Культурно-спортивный комплекс (дом культуры – библиотека – универсальный игровой зал) в д. Ярки Ханты-Мансийского района» | ПИР – 8 360,7тыс. рублей, СМР – 296 243,88 тыс. рублей в ценах 1 кв. 2020 года | 4 551,1 | 0,0 | 4 551,1 |  | 4 551,1 |  | 2019 | 2022 | 0,0 | Муниципальный контракт от 26.07.2021 с ООО "ДЕЛЬТА" на сумму 189 886,5 тыс. рублей Выполнены работы по устройству фундамента. Произведена заливка колонн 1 этажа, заливка лифтовой шахты. Выполнены работы по устройству плиты 1 этажа и плиты перекрытия между 1 и 2 этажом. Заключено дополнительное соглашение о продлении срока исполнения контракта до 29.12.2023. На остаток финансовых средств планируется выполнение дополнительных работ в 2023 году.  |
| культурно-спортивный комплекс д. Ярки Ханты-Мансийского района | 193 190,7 | 0,0 | 193 190,7 |  | 193 190,7 |  | 2020 | 2022 | 56 965,9 |
| 14. | Много-функцио-нальный досуговый центр в п. Лугов-ском | строительство Многофункцио-нального досугового центра п. Луговской Ханты-Мансийского района | разработка проектно-сметной документации по строительству объекта «Многофункциональный досуговый центр (дом культуры, библиотека, детская музыкальная школа, административные помещения, сельская администрация учреждения для работников территориальных органов власти, парк Победы, детская площадка, благоустройство) в п. Луговском Ханты-Мансийского района» | ПИР – 6 866,70тыс. рублей, полная стоимость строительства объекта будет определена после разработки проектной документации | 6 150,0 | 0,0 | 6 150,0 |  | 1 840,0 |  | 2020 | 2022 | 0,0 | Муниципальный контракт от 09.11.2020 с ООО "Генезис Проект" на сумму 6 150,0 тыс. рублей. Срок выполнения работ по контракту до 17.07.2021. ПСД проходит гос. экспертизу. Планируемый срок получения заключения - февраль 2023 года. Подрядной организацией нарушены сроки выполнения работ. Ведется претензионная работа. |
| 15. | Водозабор-ное сооружение со станцией очистки воды в п. Бобров-ский | строительству водозаборного сооружения со станцией очистки воды в п. Бобровский | строительство водозаборного сооружения со станцией очистки воды в п. Бобровский (ПИР, СМР) | муници-пальная програм-ма «Разви-тие и модерни-зация жилищ-но-комму-нального комплек-са и повыше-ние энергети-ческой эффек-тивности в Ханты-Мансий-ском районе на 2022 – 2024 годы» | комму-нальное хозяй-ство | ПИР – 9846,5 тыс. руб., полная стоимость строительства объекта будет определена после разработки проектной документации | 9 846,5 | 0,0 | 9 846,5 |  |  |  | 2022 | 2022 | 0,0 | Заключен муниципальный контракт от 21.02.2022 с ООО "АТОМСТРОЙПРОЕКТ" на сумму 9 846,5 тыс. рублей на выполнение работ по разработке проектно-сметной документации по объекту. ПСД разработана. Готовится для направления прохождения экспертизы проектной документации и проверки достоверности определения сметной стоимости объекта. Планируемый срок исполнения работ- июль 2023 года. |
| 16. | Водозабор-ное сооружение со станцией очистки воды в п. Кедро-вый | строительство водозаборного сооружения со станцией очистки воды в п. Кедровый | строительство водозаборного сооружения со станцией очистки воды в п. Кедровый (ПИР, СМР) | ПИР – 9863,9 тыс. руб., полная стоимость строительства объекта будет определена после разработки проектной документации | 9 863,9 | 0,0 | 9 863,9 |  |  |  | 2022 | 2022 | 0,0 | Заключен муниципальный контракт от 25.02.2022 с ООО "АТОМСТРОЙПРОЕКТ" на сумму 9 863, 9 тыс. рублей на выполнение работ по разработке проектно-сметной документации по объекту. ПСД разработана. Готовится для направления прохождения экспертизы проектной документации и проверки достоверности определения сметной стоимости объекта. Планируемый срок исполнения работ - июль 2023 года. |
| 17. | Сети водоснаб-жения в п. Кедро-вый | строительство сетей водоснабжения в п. Кедровый | строительство сетей водоснабжения в п. Кедровый (ПИР, СМР) | ПИР – 4 000,0 тыс. руб. | 6 530,0 | 0,0 | 6 530,0 |  |  |  | 2022 | 2022 | 0,0 | В 2022 году неоднократно размещался муниципальный заказ на выполнение работ по проектированию объекта. По окончании срока подачи заявок не подано ни одной заявки на участие в закупке. |
| 18. | Канализа-ционно-очистные сооружения в п. Кедро-вый | строительство канализационно-очистных сооружений в п. Кедровый | строительство канализационно-очистных сооружений в п. Кедровый (ПИР) | ПИР – 4 374,8 тыс. руб. | 4 374,8 | 0,0 | 4 374,8 |  |  |  | 2022 | 2022 | 0,0 | Заключен муниципальный контракт от 10.10.22 с ООО "АТОМСТРОЙПРОЕКТ" на сумму 4 374 760,00 руб. на выполнение работ по разработке проектно-сметной документации по объекту. ПСД в стадии разработки. Идет согласование технологической схемы очистки сточных вод. Технологическая схема направлена в МП "ЖЭК-3". Планируемый срок выполнения работ август 2023 г. |
| 19. | Водопровод в с. Елиза-рово | строительство водопровода в с. Елизарово | строительство водопровода в с. Елизарово (ПИР, СМР) | ПИР – 5 582,8 тыс. руб. | 5 582,8 | 0,0 | 5 582,8 |  |  |  | 2022 | 2022 | 0,0 | В 2022 году был размещен муниципальный заказ на выполнение работ по проектированию объекта. По окончании срока подачи заявок не подано ни одной заявки на участие в закупке. |
| 20. | Водоснаб-жение микрорайо-на индивиду-альной застройки «Кайгарка» п. Горно-правдинск | водоснабжение микрорайона индивидуальной застройки «Кайгарка» п. Горноправ-динск | проектно-изыскательские работы по объекту: «Водоснабжение микрорайона индивидуальной застройки «Кайгарка» п. Горноправ-динск» | ПИР – 2 020,0тыс. рублей,полная стоимость строительства объекта будет определена после разработки проектной документации | 600,0 | 0,0 | 600,0 |  |  |  | 2021 | 2022 | 600,0 | В 2022 году получено положительное заключение гос.экспертизы. Стоимость строительства объекта составляет 38 124,22 тыс. рублей. Выполнение работ по СМР планируется после получения финансирования, достаточного для реализации мероприятия. |
| водоснабжение микрорайона индивидуальной застройки «Кайгарка» п. Горноправ-динск | 19 714,8 | 0,0 | 19 714,8 |  | 19 714,8 |  | 2020 | 2022 | 0,0 |
| 21. | Сети водоснаб-жения д. Ягурьях | строительство сетей водоснабжения д. Ягурьях (ПИР, СМР) | строительство сетей водоснабжения д. Ягурьях (ПИР, СМР) | ПИР – 1 970,7тыс. рублей, СМР – 11 844,53 тыс. рублей в ценах 2 квартала 2020 | 464,3 | 0,0 | 464,3 |  | 464,3 |  | 2019 | 2022 | 0,0 | Стоимость выполнения работ составляет 13 320,01 тыс. рублей. Для реализации мероприятия недостаточно средств. |
| 22. | Сети водоснаб-жения по ул. Се-верная, пер. Вос-точный в д. Шапша | строительство (кольцевание) сетей водоснабжения по ул. Северная, пер. Восточный (с установкой пожарных гидрантов) в д. Шапша (ПИР) | строительство (кольцевание) сетей водоснабжения по ул. Северная, пер. Восточный (с установкой пожарных гидрантов) в д. Шапша (ПИР) | ПИР –900,0тыс. рублей,полная стоимость строительства объекта будет определена после разработки проектной документации | 900,0 | 0,0 | 900,0 |  |  |  | 2020 | 2022 | 0,0 | Заключен муниципальный контракт от 16.07.2020 с ООО "ИНЖЕНЕРПРОЕКТГРУПП" на сумму 900 000,0 рублей. Подрядной организацией нарушены сроки выполнения работ. Ведется претензионная работа. Планируемый срок исполнения работ апрель 2023г. |
| 23. | Строитель-ство КОС в с. Батово (ПИР, СМР) | строительство КОС в с. Батово (ПИР, СМР) | строительство КОС в с. Батово (ПИР, СМР) | ПИР –2 900,0тыс. рублей, полная стоимость строительства объекта будет определена после разработки проектной документации | 1 610,1 | 0,0 | 1 610,1 |  |  |  | 2020 | 2022 | 0,0 |  |
| 24. | Локальные очистные сооружения п. Горно-правдинск | реконструкция локальных очистных сооружений с 1300 м3/сутки до 2000 м3/сутки, 2-ой этап п. Горноправ-динск Ханты-Мансийского района | реконструкция локальных очистных сооружений с 1300 м3/сутки до 2000 м3/сутки, 2-ой этап п. Горноправ-динск Ханты-Мансийского района | 584 017,99 тыс. рублей, общая стоимость 1 и 2 этапа строительства объекта в ценах3 кв. 2019 года | 46 127,1 | 0,0 | 46 127,1 |  | 27 127,1 |  | 2020 | 2022 | 43 136,9 | Заключен муниципальный контракт от 24.07.2020 с ООО "Атомстройпроект" на сумму 286 903 900,0 рублей. Работы выполнены на 95%. Необходимо выполнить пуско-наладочные работы, внутреннее благоустройство, озеленение. Выполнение планируется во 2 квартале 2023 года. |
| 25. | Газопровод к п. Горно-правдинск. Резервная ветка | подводящий газопровод к п. Горноправ-динск. Резервная ветка | подводящий газопровод к п. Горноправ-динск. Резервная ветка (ПСД, СМР) | 22 871,93 тыс. рублей, в ценах 1 кв. 2019 года | 22 645,2 | 0,0 | 22 645,2 |  | 22 645,2 |  | 2019 | 2022 | 5 999,4 | Заключен муниципальный контракт от 30.07.2021 с ООО "Квартал" на сумму 6 000 000 руб. Работы выполнены. По остатку средств направлено предложение в Депнедра Югры о перераспределении средств на другие мероприятия. |
| 26. | Сети холодного водоснаб-жения п. Выкатной | строительство сетей холодного водоснабжения п. Выкатной | строительство сетей холодного водоснабжения по ул. Лесная, пер. Торговый 1, 2, пер. Северный, п. Выкатной | ПИР – 2 159,7тыс. рублей, СМР – 15 106,72 тыс. руб. в ценах 2 квартала 2020 года | 17 632,7 | 0,0 | 17 632,7 |  | 17 632,7 |  | 2019 | 2022 | 15 410,9 | Заключен муниципальный контракт от 29.12.2021 ООО "ДЕЛЬТА" на сумму 17 632 732,46 рублей. Работы выполнены. Окончательная оплата выполненных работ будет произведена после предоставления подрядной организацией отчетной документации в 2023 году |
| 27. | Сети водоснаб-жения в п. Кедро-вый | строительство сетей водоснабжения в п. Кедровый | строительство сетей водоснабжения в п. Кедровый (ул. Старая Набережная) (ПИР, СМР) | ПИР –1 490,0тыс. рублей,полная стоимость строительства объекта будет определена после разработки проектной документации | 11 490,0 | 0,0 | 11 490,0 |  | 11 200,4 |  | 2020 | 2022 | 1 490,0 | Заключен муниципальный контракт от 21.07.2020 с ООО "ИНЖЕНЕРПРОЕКТГРУПП" на сумму 1 490 000,0 рублей на выполнение работ по разработке проектно-сметной документации. Проектно-сметная документация разработана. Стоимость строительства объекта составляет 26 064,51 тыс. рублей. Выполнение работ по СМР планируется после получения финансирования, достаточного для реализации мероприятия. |
| 28. | Реконструк-ция школы с пристроем в п. Красно-ленинский | реконструкция школы с пристроем в п. Красноле-нинский | корректировка проектно-сметной документации по объекту: «Реконструкция школы с пристроем в п. Красноле-нинский» | муници-пальная програм-ма «Разви-тие образо-вания в Ханты-Мансий-ском районе на 2022 – 2024 годы» | социаль-ная сфера | ПИР –3 000,0тыс. рублей,полная стоимость строительства объекта будет определена после разработки проектной документации | 3 000,0 | 0,0 | 3 000,0 |  | 3 000,0 |  | 2020 | 2022 | 0,0 | Заключен муниципальный контракт от 31.05.2021 с ООО «СинКос» на сумму 2 955,0 тыс. рублей. Ведется корректировка ПСД. Подрядной организации выданы документы для прохождения государственной экспертизы. Ожидаемый срок получения заключения - февраль 2023 года.  |
| 29. | Плоскост-ное сооружение МКОУ «СОШ п. Сибир-ский» | строительство плоскостных сооружений МКОУ «СОШ п. Сибирский» | строительство плоскостных сооружений МКОУ «СОШ п. Сибирский» (ПСД, СМР) | 43 225,19 тыс. рублей, в ценах 4 кв. 2018 года | 1 720,5 | 0,0 | 1 720,5 |  | 1 720,5 |  | 2020 | 2022 | 1 492,5 | Заключен муниципальный контракт от 17.06.2022 с ООО СК «УралСтрой» на сумму 1 492,5 тыс. рублей. Работы выполнены в полном объеме. Остаток средств планируется использовать в 2023 году. |
| 30. | Строитель-ство объекта Комплекс «школа (55 учащих-ся) в п. Бобров-ский | строительство объекта Комплекс «школа (55 учащихся) в п. Бобровский | строительство объекта Комплекс «школа (55 учащихся) в п. Бобровский |  | 32,0 |  | 32,0 |  |  |  | 2022 | 2022 | 0,0 | Оплата будет произведена после предъявления подрядной организацией исполнительного листа в сумме 32,0 тыс. рублей. |

».