ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН

Ханты-Мансийский автономный округ – Югра

АДМИНИСТРАЦИЯ ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО РАЙОНА

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 28.01.2025                                                                                            № 55

г. Ханты-Мансийск

О проведении ярмарок

выходного дня в населенных

пунктах Ханты-Мансийского

района

В соответствии с Федеральным законом от 28.12.2009 № 381-ФЗ 
«Об основах государственного регулирования торговой деятельности 
в Российской Федерации», Законом Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 20.07.2007 № 102-оз «Об организации деятельности ярмарок на территории Ханты-Мансийского автономного округа – Югры», руководствуясь подпунктом 16 пункта 1 статьи 6, а также статьей 32 Устава Ханты-Мансийского района:

1. Провести ярмарки выходного дня в населенных пунктах 
Ханты-Мансийского района (далее – ярмарка).

2. Определить ответственными за организацию ярмарок глав сельских поселений Ханты-Мансийского района (по согласованию), комитет экономической политики Администрации Ханты-Мансийского района, муниципальное автономное учреждение «Организационно-методический центр».

3. Утвердить:

3.1. План-график проведения ярмарок согласно приложению 1 
к настоящему постановлению;

3.2. План мероприятий по организации ярмарок согласно приложению 2 к настоящему постановлению;

3.3. Порядок организации ярмарок согласно приложению 3 
к настоящему постановлению.

4. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю 
за собой.

Глава Ханты-Мансийского района                                               К.Р.Минулин

Приложение 1

к постановлению Администрации

Ханты-Мансийского района

от 28.01.2025 № 55

План-график проведения ярмарок

| Наименование населенного пункта | Дата проведения | Место проведения |
| --- | --- | --- |
| с. Кышик | 01.02.2025 | площадка в районе д. 1, ул. Советская, с. Кышик |
| п. Выкатной | 08.02.2025 | площадка в районе д. 22, корпус 2, ул. Школьная, п. Выкатной |
| п. Луговской | 15.02.2025 | ул. Заводская, д. 12, п. Луговской |
| п. Кедровый | 01.03.2025 | ул. Ленина, д. 6В, п. Кедровый |
| п. Красноленинский | 01.03.2025 | ул. Обская, 17, «Парк отдыха», п. Красноленинский |
| п. Горноправдинск | 06.09.2025 | ул. Киевская, 10А «Парк Мечты», п. Горноправдинск |

Приложение 2

к постановлению Администрации

Ханты-Мансийского района

от 28.01.2025 № 55

План мероприятий по организации ярмарок

| № п/п | Наименование мероприятия | Ответственный | Срок исполнения |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Определение ответственного за проведение ярмарки лица (администратора), которое должно находиться на площадке ярмарки в течение всего времени ее работы | администрация сельского поселения Ханты-Мансийского района | за 5 дней до начала проведения ярмарки |
| 2. | Проведение работ по благоустройству площадки ярмарки и прилегающей территории, обеспечению удобного подъезда автотранспорта, не создающего помех для прохода пешеходов, обеспечение подключения электроэнергии | администрация сельского поселения Ханты-Мансийского района | за 1 день до начала проведения ярмарки |
| 3. | Взаимодействие с участниками ярмарки по: | 3 | взаимодействие с участниками ярмарки по: |
| 3.1. | Участию в районной ярмарке (список участников, ассортимент товаров, информирование о требованиях к участникам ярмарки); | комитет экономической политики Администрации Ханты-Мансийского района (далее – комитет); муниципальное автономное учреждение «Организационно-методический центр» (далее – МАУ «ОМЦ») | за 5 дней до начала проведения ярмарки |
| 3.2. | Проезду по территории Приобского месторождения | глава сельского поселения Выкатной | в день проведения ярмарки |
| 4. | Сбор заявок на участие в ярмарке | комитет; МАУ «ОМЦ» | в течение периода подготовки ярмарки |
| 5. | Разработка схемы размещения участников ярмарки | комитет; МАУ «ОМЦ» | за 3 дня до начала проведения ярмарки |
| 6. | Размещение информации о проведении ярмарки в районной газете «Наш район»», на официальном информационном портале органов местного самоуправления Ханты-Мансийского района в сети Интернет, социальных сетях и мессенджерах | комитет; МАУ «ОМЦ»; администрация сельского поселения Ханты-Мансийского района | за 5 дней до начала проведения ярмарки |
| 7. | Заезд участников ярмарки | участники ярмарки; комитет; МАУ «ОМЦ» | за 1 час до начала проведения ярмарки |
| 8. | Размещение участников ярмарки в соответствии со схемой | Комитет; МАУ «ОМЦ» | за 1 час до начала проведения ярмарки |
| 9. | Размещение на ярмарочной площадке баннера и флагштоков | комитет; МАУ «ОМЦ» | за 1 час до начала проведения ярмарки |
| 10. | Обеспечение участников ярмарки: палатками, столами, стульями; возможности подключения, используемого на ярмарке торгово-технологического оборудования к электрическим сетям, баками для сбора мусора | администрация сельского поселения Ханты-Мансийского района | в день проведения ярмарки |
| 11. | Обеспечение соблюдения участниками ярмарки требований законодательства при осуществлении торговли | участники ярмарки; комитет | в период проведения ярмарки |
| 12. | Организация культурной программы (музыкальное сопровождение), учреждения культуры | администрация сельского поселения Ханты-Мансийского района | в течение проведения ярмарки |
| 13. | Организация уборки мест торговли и прилегающей к ним территорий | участники ярмарки | после завершения ярмарки |
| 14. | Обеспечение правопорядка | Межмуниципальный отдел Министерства внутренних дел России «Ханты-Мансийский» | в период проведения ярмарки |

Приложение 3

к постановлению Администрации

Ханты-Мансийского района

от 28.01.2025 № 55

Порядок организации ярмарок

- Организаторы ярмарок: администрации сельских поселений Ханты-Мансийского района (по согласованию), комитет экономической политики Администрации Ханты-Мансийского района, муниципальное автономное учреждение «Организационно-методический центр».

- Тип ярмарки: выходного дня.

- Места проведения ярмарок: указаны в приложении 1 
к постановлению.

- Режим работы ярмарок: по согласованию с администрациями сельских поселений Ханты-Мансийского района.

- Количество торговых мест: не менее 5.

- Торговые места на ярмарке предоставляются участникам бесплатно.