Исполнение плана мероприятий («дорожной карты»)

«Расширение возможностей доступа субъектов малого

и среднего предпринимательства Ханты-Мансийского района к закупкам организаций с муниципальным участием Ханты-Мансийского района на период до 2018 года»

за 2018 год

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Мероприятие | Ответственный исполнитель | Срок исполнения | Исполнение | | |
| Создание на муниципальном уровне механизмов доступа субъектов малого и среднего предпринимательства  к закупкам заказчиков | | | | | | |
| 1. | Обеспечение установления доли закупок заказчиков у субъектов малого и среднего предпринимательства, осуществляющих поставки товаров, работ, услуг  не менее 25% от общих закупок заказчиков | органы администрации Ханты-Мансийского района;  муниципальные предприятия, муниципальные учреждения, организации, участником (акционером) которых более 50% является муниципальное образование Ханты-Мансийский район | декабрь 2018 года | В 2018 году доля закупок у субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций:  в рамках 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» предварительно составила 42,81%.  в рамках 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» предварительно составила 28 % | | |
| 2. | Обеспечение увеличения доли закупок в электронной форме в общем ежегодном объеме открытых конкурентных закупок: | органы администрации Ханты-Мансийского района;  муниципальные предприятия, муниципальные учреждения, организации, участником (акционером) которых более 50% является муниципальное образование Ханты-Мансийский район |  |  | | |
| 2.1. | 4 этап – не менее 60% | июнь 2018 года | не менее 60% | 67% | |
| 2.2. | 5 этап – не менее 70% | декабрь 2018 года | не менее 70% | 76% | |
| 3. | Обеспечение заказчиками при формировании  плана закупок товаров, работ, услуг осуществления следующих объемов закупок: | органы администрации Ханты-Мансийского района;  муниципальные предприятия, муниципальные учреждения, организации, участником (акционером) которых более 50% является муниципальное образование Ханты-Мансийский район |  |  | | |
| 3.1. | Не менее 50% от общего годового объема закупок | 1 квартал 2018 | не менее 50% | | 30% |
|  |
| 3.2. | Не менее 30% от общего годового объема закупок | 2 квартал 2018 | не менее 30% | | 50% |
| 3.3. | До 20% от общего годового объема закупок | 3 квартал 2018 | до 20% | | 20% |