Информация об исполнении Плана мероприятий по обеспечению стабильного социально-экономического развития Ханты-Мансийского района за 2018 год

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Наименование | Ответственный исполнитель | Вид документа | Срок | Объем финанси-рования,млн. рублей  | Ожидаемый результат |
| Меры экономического развития |
| 1. | Реализация муниципальных программ | органы администрации района | ежеквартальные отчеты о ходе реализации программ и использовании финансовых средстванализ показателей эффективности реализации программ за 2018 год | ежеквартально в срок до 15 числа месяца, следующего за отчетным кварталомдо 20 января 2019 года | 3 210,5 | достижение целевых показателей реализации муниципальных программ |
| Мониторинг исполнения муниципальных программ осуществляется в рамках формирования ежеквартальных итогов социально-экономического развития Ханты-Мансийского района. Итоги социально-экономического развития Ханты-Мансийского района размещаются на сайте администрации района по адресу: Экономическое развитие/Социально-экономическое развитие/Итоги развития района. Объем финансирования, направленный на реализацию программ в 2018 году, составил 4 218,7 млн. рублей (с учетом изменений бюджета Ханты-Мансийского района на 2018 год и плановый период 2019-2020 годы), в том числе из федерального бюджета – 5,7 млн. рублей, из бюджета автономного округа – 2 198,8 млн. рублей, из бюджета района – 2 014,2 млн. рублей. По состоянию на 01.01.2019 освоение денежных средств по программам за счет всех источников финансирования составило 93,3%, в том числе из федерального бюджета – 95,7%, из бюджета автономного округа – 97,7%, из бюджета района – 88,5%.Результаты о достижении целевых показателей реализации муниципальных программ будут сформированы не ранее 5 февраля 2019 года. |
| 2. | Оценка эффективности реализации муниципальных программ за 2017 год | комитет экономической политики | заключение об эффективности реализации муниципальных программ  | до 15 февраля2018 года |  | результаты реализации мероприятий по основным направлениям деятельности |
| В соответствии с постановлением администрации Ханты-Мансийского района от 09.08.2013 № 199 «О программах Ханты-Мансийского района» комитетом экономической политики проведена оценка эффективности реализации муниципальных программ Ханты-Мансийского района за 2017 год. По результатам:Оценка «5» достигнута по 9 программам (Улучшение жилищных условий, Обеспечение экологической безопасности, Ведение землеустройства, Развитие информационного общества, Содействие занятости населения, Формирование и развитие муниципального имущества, Развитие спорта и туризма, Повышение эффективности муниципального управления, Молодое поколение).Оценка «4» достигнута по 9 программам (Развитие гражданского общества, Развитие МСП, Создание условий для ответственного управления муниципальными финансами, АПК, Развитие транспортной системы, Развитие и модернизация ЖКК, Формирование доступной среды для инвалидов, Электроснабжение, Развитие образования).Оценка «3» достигнута по 2 программам (Комплексные мероприятия по профилактике правонарушений, Культура).Оценка «2» по 2 программам (Защита населения и территорий от ЧС, Подготовка перспективных территорий).  |
| 3. | Внесение изменений в «Порядок предоставления субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства в рамках реализации муниципальной программы «Развитие малого и среднего предпринимательства на территории Ханты-Мансийского района» (далее – Порядок) (предоставление субъектам предпринимательствадополнительных видов субсидий – возмещение части затрат по доставке кормов для развития крестьянских (фермерских) хозяйств и муки для производства хлеба и хлебобулочных изделий) | комитет экономической политики | Порядок предоставления субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства в рамках реализации муниципальной программы «Развитие малого и среднего предпринимательства на территории Ханты-Мансийского района» | 2 квартал2018 года | 0,5 | увеличение объемов выпуска, ассортимента хлебобулочных изделий; конкурентоспо-собность местных предприятий |
| Постановление администрации Ханты-Мансийского района от 23.04.2018 №143 «О внесении изменений в постановление администрации Ханты-Мансийского района от 25.05.2017 №143 «Об утверждении Порядка предоставления субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства».По итогам 2018 года производство хлеба и хлебобулочных изделий составило 707 тонн или 114% к уровню 2017 года (620 тонн). Отмечается расширение ассортимента хлеба и хлебобулочных изделий. |
| 4. | Возмещение недополученных доходов организациям, осуществляющим реализацию электрической энергии населению и приравненным к категории потребителям, предприятиям жилищно-коммунального и агропромышленного комплексов, субъектам малого и среднего предпринимательства | департамент строительства, архитектуры и ЖКХ | государственная программа Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Развитие жилищно-коммунального комплекса и повышение энергетической эффективности в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре на 2018 – 2025 годы и на период до 2030 года»; муниципальная программа «Развитие и модернизация жилищно-коммунального комплекса и повышение энергетической эффективности в Ханты-Мансийском районе на 2018 – 2022 годы» | в течение2018 года | 314,173 | сохранение социальной стабильности; содействие конкурентоспособ-ности субъектов малого и среднего предпринимательства, сельхозпроизводи-телей и жилищно-коммунальных предприятий |
| В рамках реализации мероприятий государственной программы Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Развитие жилищно-коммунального комплекса и повышение энергетической эффективности в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре на 2018 - 2025 годы и на период до 2030 года», утвержденной постановлением Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 09.10.2013 № 423-п, и постановлением администрации Ханты-Мансийского района от 24.11.2017 № 348 «Об утверждении порядков предоставления субсидий на возмещение затрат или недополученных доходов субъектам, оказывающим отдельные услуги на территории Ханты-Мансийского района» на 2018 год с учетом изменений в бюджета Ханты-Мансийского района на 2018 год и плановый период 2019-2020 годы запланировано предоставление субсидий энергоснабжающей организации АО «Югорская энергетическая компания децентрализованной зоны» в объеме 284,4 млн. рублей (исполнение на 01.01.2019 – 277,4 млн. рублей), в том числе:- на возмещение недополученных доходов организациям, осуществляющим реализацию электрической энергии населению и приравненным к ним категориям потребителей в зоне децентрализованного электроснабжения автономного округа по социально ориентированным тарифам в размере 215,9 млн. рублей из бюджета автономного округа (исполнение на 01.01.2019 – 214,7 млн. рублей);- на возмещение недополученных доходов организациям, осуществляющим реализацию электрической энергии предприятиям жилищно-коммунального и агропромышленного комплексов, субъектам малого и среднего предпринимательства, организациям бюджетной сферы в зоне децентрализованного электроснабжения на территории Ханты-Мансийского района в размере 68,5 млн. рублей (исполнение на 01.01.2019 – 62,7 млн. рублей, из них 37,6 млн. рублей – за счет средств бюджета автономного округа, 25,1 млн. рублей – за счет средств бюджета района). |
| 5. | Увеличение периода применения «льготного» коэффициента при расчете арендной платы за пользование земельными участками (изменение размера коэффициента для субъектов малого и среднего предпринимательства) | департамент имуществен-ных и земельных отношений | внесение изменений в решение Думы района от 09.06.2016 № 587 «Об утверждении правил определения размера арендной платы, порядка, условий и сроков внесения арендной платы за земельные участки, находящиеся в собственности Ханты-Мансийского района и предоставляемые в аренду без торгов» после внесения изменений Правительством округа в постановление Правительства ХМАО – Югры от 02.12.2011 № 457-п «Об арендной плате за земельные участки земель населенных пунктов») | в течение 2018 года |  | содействие увеличению количества малых и средних организаций и индивидуальных предпринимателей |
| В отчетном периоде работа по внесению изменений в решение Думы района от 09.06.2016 №587 «Об утверждении правил определения размера арендной платы, порядка, условий и сроков внесения арендной платы за земельные участки, находящиеся в собственности Ханты-Мансийского района и предоставляемые в аренду без торгов» не осуществлялась. Такая работа будет осуществляться после внесения Правительством округа соответствующих изменений в постановление Правительства ХМАО — Югры от 02.12.2011 № 457-п «Об арендной плате за земельные участки земель населенных пунктов». В отчетном периоде такие изменения в указанный нормативный правовой акт Правительством округа не вносились. |
| 6. | Содействие участию сельхозтоваропроизводите-лей в реализации муниципальных, региональных, федеральных программ по развитию агропромышленного комплекса и малого предпринимательства | комитет экономической политики | муниципальная программа «Комплексное развитие агропромышленного комплекса и традиционной хозяйственной деятельности коренных малочисленных народов Севера Ханты-Мансийского района на 2018 – 2020 годы»; муниципальная программа «Развитие малого и среднего предпринима-тельства на территории Ханты-Мансийского района на 2018 – 2020 годы» | в течение 2018 год | 163,0 | создание рабочих мест; обеспечение объема продукции собственного производства  |
| В 2018 году на реализацию мероприятий, направленных на развитие сельхозтоваропроизводителей, в рамках муниципальной программы «Комплексное развитие агропромышленного комплекса и традиционной хозяйственной деятельности коренных малочисленных народов Севера Ханты-Мансийского района на 2018-2020 годы»  предусмотрены финансовые средства в размере 196,6 млн.рублей (с учетом дополнительного финансирования). За 2018 год предоставлена финансовая поддержка 54 сельхозтоваропроизводителям на общую сумму 196,6 млн.рублей.В рамках муниципальной программы «Развитие малого и среднего предпринимательства на территории Ханты-Мансийского района на 2018-2020 годы» в 2018 году предусмотрены финансовые средства  в размере 4 806,9 тыс. рублей, в т.ч.: из средств бюджета района – 1 000,0 тыс. рублей; из средств бюджета автономного округа – 3 806,9 тыс. рублей, в 2018 году обратились 21 субъект малого и среднего предпринимательства по 38 заявлениям, из них: по 12 заявлениям отказано в предоставлении поддержки; по 26 заявлениям предоставлена финансовая поддержка 18 субъектам малого и среднего предпринимательства на общую сумму – 3 977,3 тыс. рублей, в т.ч.: из средств бюджета района – 948,5 тыс. рублей, из средств бюджета округа - 3 028,8 тыс. рублей. По итогам 2018 года сельхозтоваропроизводителями района произведено 890 тонн мяса, 4 344,2 тонн молока. |
| 7. | Содействие потенциальным инвесторам в реализации инвестиционных проектов на территории района | органы администрации района | Регламент сопровожденияинвестиционных проектов по принципу «одного окна» на территории Ханты-Мансийского района(распоряжение администрации Ханты-Мансийского района от 13.02.2018 № 146-р; распоряжение от 22.09.2016 № 924-р «О назначении муниципальных служащих, ответственных за формирование благоприятного инвестиционного климата на территории Ханты-Мансийского района») | по мере необходимости в течение2018 года |  | привлечение инвесторов; увеличение налоговой базы района;создание новых рабочих мест |
| За 2018 год предоставлена информационно-консультационная поддержка 15 потенциальным инвесторам по вопросам поддержки инвестиционных проектов (ИП Попов Г.Ф., ООО НРО «Обь», КФХ Башмакова В.А., ООО НРО «Колмодай», ООО «Доброта», ООО НП «Кордон», ООО «Вурмаль», ИП Халиков М.Р., ИП Моренко С.А., ИП Федоров Я.А., ИП Койлюбаева Ш.А., ИП Бесчастных В.Н., КФХ Денисова В.В., КФХ Нуровой Т.И., ИП Вольных Е.А.). |
| 8. | Обеспечение благоприятного инвестиционного климата в Ханты-Мансийском районе | комитет экономической политики; органы администрации района | реализация комплексного плана мероприятий по формированию благоприятного инвестиционного климата на территории Ханты-Мансийского района на 2018 год | в течение2018 года |  | формирование доступной среды для инвесторов, увеличение числа инвесторов |
| Информация об исполнении комплексного плана мероприятий по формированию благоприятного инвестиционного климата на территории Ханты-Мансийского района за 2018 год размещена на официальном сайте администрации Ханты-Мансийского района в разделе «Экономическое развитие»/ Реализация планов развития экономики |
| 9. | Создание условий для развития инвестиционного проекта «Строительство тепличного комплекса АО «Агрофирма» в д. Ярки | департамент строительства, архитектуры и ЖКХ; комитет экономической политики | дорожная карта «Реализация инвестиционного проекта по строительству второй очереди тепличного комплекса в д. Ярки» | в течение2018 года | 146,9 | привлечение инвесторов; увеличение налоговой базы района;создание новых рабочих мест; обеспечение объема продукции собственного производства |
| В рамках реализации инвестиционного проекта по строительству второй очереди тепличного комплекса в д. Ярки Ханты-Мансийского района площадью 5,35 га АО «Агрофирма» осуществляется строительство следующих объектов:- «Строительство газораспределительной станции в д. Ярки Ханты-Мансийского района». Подрядной организацией ООО «Проектный институт «Спектр» разработана проектно-сметная документация, получены положительное заключение государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий от 09.06.2016 №86-1-1-3-0147-16 и положительное заключение о проверке достоверности определения сметной стоимости объектов капитального строительства от 06.12.2016 № 86-1-6-0072-16. Стоимость выполнения работ составила 2 204 430,0 рублей. На строительство объекта заключен муниципальный контракт от 13.06.2017 года с ООО Строительная компания «Стройсервис» на сумму 101 691 526,54 рублей. В настоящее время подрядной организацией выполнены следующие работы: устройство фундаментов - 100%, устройство опор технологического оборудования - 100%, монтаж блока БКЭС - 100%, монтаж блок - бокс КИПиА - 100 %, устройство канализационной емкости - 100%, строительство наружных сетей - 100 %, устройство пожарной емкости - 100%, благоустройство территории - 100%, монтаж емкости одоранта - 100%, устройство емкости сбора конденсата - 100 %, блок ГРС «Газпроммаш-5» - 100%. В настоящее время в стадии завершения пуско-наладочные работы.- «Реконструкция ВОС в д. Ярки Ханты-Мансийского района». Подрядной организацией ООО «Проектцентр» разработана проектно-сметная документация, получены положительные заключения государственной экспертизы от 03.03.2016 № 86-1-1-3-0051-16 и экспертизы определения сметной стоимости объекта от 26.12.2016 № 86-1-6-0078-16. Стоимость выполнения работ составила 5 900 000,0 рублей. На строительство объекта заключен муниципальный контракт от 26.02.2018 года с ООО «НПСК» на сумму 83 000 000,0 рублей. Срок исполнения контракта 395 дней (ориентировочно до 28.03.2019). Работы на объекте выполнены с опережением, реконструкция объекта завершена. - Выработка решений по строительству участка дороги в д. Ярки. Администрацией Ханты-Мансийского района в 2013 году разработана проектно-сметная документация по объекту «Строительство улично-дорожной сети д. Ярки Ханты-Мансийского района» и получено положительное заключение государственной экспертизы от 26.04.2013 № 86-1-5-0136-13. Стоимость строительства объекта в ценах 1 квартала 2013 года составляет 104 512,02 тыс. рублей.В Департамент дорожного хозяйства и транспорта Ханты-Мансийского автономного округа – Югры неоднократно направлялись документы по объекту для проведения проверки инвестиционного проекта на предмет эффективности использования средств бюджета автономного округа. Материалы инвестиционного проекта не были согласованы. Департаментом дорожного хозяйства и транспорта Ханты-Мансийского автономного округа – Югры предложено выделение в отдельный этап строительство участка дороги к комплексу АО «Агрофирма». Для выделения этапов по проекту «Строительство улично-дорожной сети д. Ярки Ханты-Мансийского района» необходима его корректировка.На корректировку проектно-сметной документации по объекту «Строительство улично-дорожной сети д. Ярки Ханты-Мансийского района» заключен муниципальный контракт от 05.03.2018 года с ООО «ПроектСтройСервис» на сумму 1 887 371,46 рублей. В настоящее время ПСД направлена для прохождения государственной экспертизы проектной документации и определение достоверности сметной стоимости. Ориентировочный срок получения заключений – февраль 2019 года. |
| 10. | Внедрение механизмов оценки регулирующего воздействия и экспертизы муниципальных нормативных правовых актов | комитет экономической политики; органы администрации района | реализация постановления администрации Ханты-Мансийского района от 28.03.2017 № 73 «Об утверждении Порядка проведения оценки регулирующего воздействия проектов муниципальных нормативных правовых актов Ханты-Мансийского района, экспертизы и оценки фактического воздействия муниципальных нормативных правовых актов Ханты-Мансийского района, затрагивающих вопросы осуществления предпринимательской и инвестиционной деятельности» | на постоянной основе в течение2018 года |  | предотвращение (устранение) внедрения нормативными правовыми актами избыточных обязанностей, запретов и ограничений для инвесторов |
| За 2018 год подготовлено: 12 заключений по ОРВ на проекты НПА Ханты-Мансийского района, 4 заключения на действующие НПА, прошедшие экспертизу |
| 11. | Проведение продовольственных ярмарок на территории района | МАУ «Организа-ционно-методический центр»; администрации сельских поселений;комитет экономической политики | план-график проведения ярмарочных мероприятий на территории Ханты-Мансийского района в 2018 году | в соответствии с графикомв течение2018 года |  | обеспечение импортозамещения; стабилизация цен на продовольственные товары |
| За 2018 год проведено 291 ярмарка, в том числе оказано содействие субъектам малого и среднего предпринимательства по участию в 19 ярмарках на территории Ханты-Мансийского района (п. Луговской, д. Белогорье, с. Батово, с. Цингалы, с. Нялинское, п. Пырьях, д. Шапша, д. Ярки, п. Красноленинский, с. Кышик, с. Селиярово, п. Сибирский), а также обеспечили субъектов малого и среднего предпринимательства необходимой информацией и инвентарем. |
| 12. | Актуализация Перечня производителей продукции на официальном сайте администрации района | комитет экономической политики | информация | по мере обновления информациив течение2018 года |  | информирование хозяйствующих субъектов;продвижение продукции района на российских рынках |
| Перечень производителей продукции дополнен ИП Понькин Д.М.(д. Белогорье) изделия из дерева. |
| 13. | Актуализация электронного каталога «Ремесленная продукция Ханты-Мансийского района» на официальном сайте администрации района | комитет экономической политики;МАУ «Организаци-онно-методический центр»  | электронный каталог | по мере обновления информациив течение2018 год |  | развитие конкуренции; продвижение продукции района на российских и международных рынках;позиционирование района  |
| Электронный каталог «Ремесленная продукция Ханты-Мансийского района» дополнен изделиями ИП Булацевой Д.А. (изделия из кости), ИП Понькина Д.М. (изделия из дерева). |
| 14. | Реализация плана мероприятий по росту доходов, оптимизации расходов бюджета и сокращению муниципального долга Ханты-Мансийского района на 2018 и на плановый период 2019 и 2020 годов  | органы администрации района | распоряжение от 12.02.2018 № 135-р «О внесении изменений в распоряжение администрации Ханты-Мансийского района от 28.12.2017 № 1416-р «Об утверждении Плана мероприятий по повышению бюджетной эффективности в Ханты-Мансийском районе в 2018 – 2020 годах» | в течение2018 года |  | увеличение доходов бюджета на 78,6 млн. рублей; оптимизация расходов бюджета на 51,3 млн. рублей |
| В 2018 году в рамках реализации плана мероприятий по росту доходов, оптимизации расходов бюджета и сокращению муниципального долга Ханты-Мансийского района на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов в полном объеме были достигнуты запланированные результаты: получен бюджетный эффект в сумме 667 815,6 тыс.рублей или 102,1% от уточненного плана, в том числе: по росту доходов – 598 941,5 тыс.рублей или 104,4%, по оптимизации расходов – 68 874,1 тыс. рублей или 86,3%. |
| 15. | Индексация тарифов на платные услуги, оказываемые сверх установленного муниципального задания МБУ «Досуговый центр «Имитуй» | МКУ ХМР «Комитет по культуре, спорту и социальной политике» | постановление администрации Ханты-Мансийского района от 03.08.2015 № 166 «О внесении изменений в постановление администрации Ханты-Мансийского района от 23.04.2012 № 92»  | в течение2018 года |  | увеличение доходной базы учреждения  |
| В рамках исполнения постановления администрации Ханты-Мансийского района от 16.01.2018 № 8 «Об установлении тарифов (платы) на платные услуги, оказываемые МБУ «Досуговый центр «Имитуй» проведена индексация тарифов на реализацию путевок на весенний сезон охоты на водоплавающую дичь.  |
| 16. | Персонифицированное финансирование дополнительногообразования в Ханты-Мансийском районе | комитет по образованию | постановление администрации Ханты-Мансийского района от 26.01.2018 № 38 «О персонифицированном дополнительном образовании в Ханты-Мансийском районе» | в течение2018 года |  | повышение качества дополнительного образования |
| С 01 января 2018 года на территории муниципального образования внедрена система персонифицированного дополнительного образования детей. Число сертификатов персонифицированного финансирования предоставленных детям в возрасте от 5 до 18 лет составило – 540, общий объем обеспечения сертификатов – 22 265,0 тыс. рублей. В реестре поставщиков услуг зарегистрировано два учреждения: муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования Ханты-Мансийского района, «Центр обучения иностранным языкам «ТОЛМАЧ». |
| 17. | Применение форм малозатратного проведения мероприятий в области культуры, спорта, молодежной политики (кустовые, заочные мероприятия) | МКУ ХМР «Комитет по культуре, спорту и социальной политике» | внесение изменений в приказы комитета «Об утверждении положения о мероприятии» | в течение2018 года |  | сокращение расходов по профильным муниципальным программам  |
| В 2018 году с применением форм малозатратного проведения мероприятий в области культуры, спорта, молодежной политики организован:цикл книжных выставок, посвященных 80-летию поэта, певца, актера Владимира Высоцкого; цикл игровых программ «Угадай героя» посвященных 390-летию Ш.Перро, литературные викторины, посвящённые 145-летию со дня рождения М.М.Пришвина, акция «Дарите книги с любовью!», цикл мероприятий в рамках проведения Недели детской книги, мероприятия, приуроченные Дню славянской письменности, Общероссийскому дню библиотек, посвященные дню рождения А.С.Пушкина утренники, посвященные Дню защиты детей; экологическая игра-викторина «У природы есть друзья: это мы – и ты, и я»;библиотечные часы «Курская битва». Взгляд из 21 века»;день открытых дверей библиотек «Югре - 900!»; конкурс: «Мы умелые пользователи Интернета!»;день высадки юбилейной аллеи в рамках празднования 95-летия Ханты-Мансийского района «Навстречу Вековому Юбилею…Мы – потомкам…» в д.Ярки, д. Шапша; культурная программа творческих коллективов района в рамках XXIII окружной выставки-форум «Товары земли Югорской».Летний Фестиваль ГТО, районный этнопраздник «Мы едины!», традиционно проводимый в национальной деревне Кышик, на котором были представлены традиционные игры: тройной национальный прыжок, прыжки через нарты, метание тынзяна, стрельба из лука, перетягивание палки, хантыйская борьба, слет «Объединяйся» Ханты-Мансийского района, «День рыбака» традиционно проводимый в национальной деревне «Вен Корт» в г. Ханты-Мансийске. |
| 18. | Мониторинг оценки последствий принятия решений об изменении назначения объекта социальной инфраструктуры для детей, являющегося муниципальной собственностью, предусмотренного пунктом 4 статьи 13 Федерального закона от 24.07.1998 № 124-ФЗ | МКУ ХМР «Комитет по культуре, спорту и социальной политике»; комитет по образованию | проект распоряжения администрации Ханты-Мансийского района | в течение2018 года |  | обеспечение основных гарантий, прав и законных интересов ребенка в целях создания правовых, социально-экономических условий |
| В 2018 году проведена оценка последствий принятия решения об изменении назначении объекта в количестве 5 единиц: МКОУ ХМР «СОШ с. Нялинское» (заключение от 19.01.2018), МКОУ ХМР «СОШ п. Кедровый» (заключение от 30.04.2018), МБУ ДО «ДЮСШ ХМР» (заключение от 21.05.2018), МБОУ ХМР «СОШ п. Горноправдинск» (заключение от 21.05.2018), МКОУ ХМР «ООШ с. Реполово (заключение от 24.05.2018). |
| 19. | Совершенствование системы управления муниципальными предприятиями и учреждениями | МКУ ХМР «Комитет по культуре, спорту и социальной политике»; комитет по образованию; департамент строительства, архитектуры и ЖКХ | распоряжение администрации Ханты-Мансийского района | в течение2018 года |  | оптимизация штатной численности учреждений; переход на систему эффективных контрактов |
| Во всех учреждениях, функциональное руководство деятельностью в отношении которых осуществляет МКУ ХМР «Комитет по культуре, спорту и социальной политике» заключены дополнительные соглашения с постоянными работниками, с вновь прибывшими сотрудниками заключаются трудовые договоры по форме эффективного контракта.Проведено 13 оценок последствий принятия решения о передаче в безвозмездное пользование части недвижимого имущества образовательных организаций сторонними организациями.Распоряжением администрации Ханты-Мансийского района от 31.01.2017 № 96-р утвержден перечень муниципального имущества Ханты-Мансийского района, в отношении которого планируется заключение концессионных соглашений. В данный перечень включены объекты теплоснабжения п. Горноправдинск, п. Красноленинский, п. Урманный, п. Кедровый, с. Елизарово, д. Шапша.Утверждена дорожная карта по заключению концессионных соглашений по данным объектам в порядке конкурса. Департаментом строительства, архитектуры и ЖКХ администрации Ханты-Мансийского района получена информация о ценах, величинах и параметрах долгосрочного регулирования тарифов Региональной службой по тарифам Ханты-Мансийского автономного округа – Югры. После принятия Федерального закона «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» (проект закона № 554026-7), администрацией Ханты-Мансийского района планируется реорганизация МП «ЖЭК-3» в казенное предприятие в установленные законом сроки. |
| 20. | Расширение перечня платных услуг учреждений района | комитет по образованию; МКУ ХМР «Комитет по культуре, спорту и социальной политике» | распоряжение администрации Ханты-Мансийского района | в течение2018 года |  | увеличение доходной базы бюджета |
| В соответствии с постановлением администрации Ханты-Мансийского района от 16.01.2018 № 8 МБУ ХМР «Досуговый центр «Имитуй» и постановлением администрации Ханты-Мансийского района от 22.06.2016 № 199 МБУ ДО «ДЮСШ Ханты-Мансийского района» предоставляется по 5 платных услуг, соответственно. По итогам за 2018 года получено 23 977 рублей. |
| 21. | Реорганизация сети учреждений образования и дополнительного образования | комитет по образованию | постановление администрации Ханты-Мансийского района от 16.11.2017 № 334 | в течение2018 года |  | сокращение сети образовательных учреждений; оптимизация штатной численности |
| Постановлением администрации Ханты-Мансийского района от 16.11.2017 № 334 утвержден план по повышению эффективности действующей сети муниципальных образовательных учреждений на 2018-2019 годы. В 2018 году реорганизовано два муниципальных казенных учреждений -«Средняя общеобразовательная школа п. Кышик в форме присоединения к нему МКДОУ ХМР «Детский сад «Ягодка» п. Кышик, - «Средняя общеобразовательная школа с. Селиярово» в форме присоединения к нему МКДОУ ХМР «Детский сад «Теремок» с.Селиярово. Распоряжением администрации Ханты-Мансийского района от 16.03.2018 № 237-р утвержден перечень основных мероприятий по созданию МАДОУ ХМР «Детский сад «Березка» п.Горноправдинск путем изменения типа существующего МКДОУ Ханты-Мансийского района «Детский сад»Березка» п. Горноправдинск. |
| 22. | Реализация плана мероприятий («дорожной карты») по поддержке доступа немуниципальных организаций (коммерческих, некоммерческих) к предоставлению услуг в социальной сфере в Ханты-Мансийском районе | комитет экономической политики;комитет по образованию;МКУ ХМР «Комитет по культуре, спорту и социальной политике» | распоряжение администрации Ханты-Мансийского районаот 29.09.2017 № 995-р | в течение2018 года |  | повышение качества предоставляемых социальных услуг; развитие конкуренции на рынке социальных услуг |
| С 1 января 2018 года на территории муниципального образования Ханты-Мансийский район осуществляется внедрение персонифицированного финансирования дополнительного образования. За отчетный период сертификатов активировано -540, в реестре поставщиков зарегистрировано два учреждения, одно из которых: Частное учреждение дополнительного образования «Центр обучения иностранным языкам «Толмач». Сформирован перечень (комплекс) из 4 услуг, которые могут быть переданы на исполнение немуниципальным организациям. Перечень размещен на официальном сайте администрации района в разделе «Гражданская активность» подраздел «Поставщикам социальных услуг».Объем средств, переданных их бюджета района негосударственным (немуниципальным) организациям, в том числе СОНКО, для оказания услуг составил 25,2 млн. рублей (11,7 млн. рублей – образование, 4,4 млн. рублей – культура, 9,0 млн. рублей – спорт).Актуализирован реестр поставщиков услуг в сфере образования, культуры и спорта (далее – Реестр), размещенный на официальном сайте администрации Ханты-Мансийского района в разделе «Гражданская активность/ресурсный центр/предоставление услуг в социальной сфере/реестр поставщиков услуг в сфере образования, культуры и спорта» (http://hmrn.ru/ga/resursnyy-tsentr/predostavlenie-uslug-v-sotsialnoy-sfere/). Общее количество поставщиков услуг, внесенных в реестр по состоянию на 01.01.2019 составило 65 организаций, из них: в сфере образования –33 организации, из них 3 СОНКО; в сфере культуры – 18 организаций, из них 3 СОНКО; в сфере физической культуры и спорта – 14 организаций, из них 1 СОНКО. По состоянию на 01.01.2019 три СОНКО получили 1,15 млн. рублей на реализацию проектов, направленных на повышение качества жизни людей пожилого возраста, социальную адаптацию инвалидов и их семей, развитие гражданской активности, пропаганду здорового образа жизни.Количество СОНКО, которым предоставлены помещения на безвозмездной основе - 1.Сформирован перечень муниципального имущества, свободного от прав третьих лиц и предназначенного для передачи во временное владение и (или) пользование СОНКО (площадь помещений муниципального имущества, свободного от прав третьих лиц и предназначенного для передачи во временное владение и (или) пользование СОНКО составляет 554,3 кв.м.)Площадь помещений, фактически предоставленных СОНКО за 2018 год составила 35,3 кв.м.На реализацию программы персонифицированного финансирования дополнительного образования детей предоставлена субсидия в размере 11,7 млн. рублей. |
| 23. | Инвентаризация имущества учреждений с целью выявления неэффективно используемого и непрофильного имущества | комитет по образованию; МКУ ХМР «Комитет по культуре, спорту и социальной политике»; учреждения социальной сферы; департамент имуществен-ных и земельных отношений | приказ | до 1 ноября 2018 года |  | снижение расходов на содержание недвижимого имущества  |
| Приказы департамента имущественных и земельных отношений от 12.01.2018 № 8-п, от 29.01.2018 № 53-п, от 01.02.2018 № 90-п, от 05.02.2018 № 126-п, от 06.02.2018 № 130-п, от 12.02.2018 № 188-п, от 02.03.2018 № 233-п, от 07.03.2018 № 246-п, от 19.03.2018 № 275-п, от 26.03.2018 № 290-п, от 29.03.2018 № 319-п, от 29.03.2018 № 321-п, от 03.04.2018 № 382-п, от 04.04.2018 № 388-п, от 10.04.2018 № 410-п, № 411-п, от 13.04.2018 № 423-п, от 17.04.2018 № 434-п, от 19.04.2018 № 442-п, № 443-п, от 23.04.2018 № 452-п, № 453-п, от 25.04.2018 № 467-п, от 27.04.2018 № 485-п, от 28.04.2018 № 488-п, от 17.05.2018 № 541-п, от 18.05.2018 № 548-п, от 28.05.2018 № 569-п, от 08.06.2018 № 631-п, от 18.06.2018 № 657-п, от 19.06.2018 № 659-п, от 26.06.2018 № 677-п, от 12.07.2018 № 715-п, № 717-п, от 25.07.2018 № 750-п, от 15.08.2018 № 818-п, № 820-п, от 12.09.2018 № 889-п, от 18.09.2018 № 900-п. от 02.10.2018 № 960-п, от 11.10.2018 № 1007-п, от 26.10.2018 № 1062-п, от 01.11.2018 № 1085-п, от 22.11.2018 № 1127-п, 1128-п, от 14.12.2018 № 1257-п, от 17.12.2018 № 1262-п, от 19.12.2018 № 1275-п, от 25.12.2018 № 1304-п, от 29.12.2018 № 1323-пВ соответствии с указанными приказами из оперативного управления муниципальных учреждений и хозяйственного ведения муниципального предприятия изъято следующее имущество: здание средней школы в п. Бобровский, школа, столовая, помещения № 1,2,3, здание детского сада и кухни в п. Выкатной, квартира в г.Ханты-Мансийск, пункты временного содержания животных (2 ед.), земельные участки СОШ п.Бобровский и СОШ п. Выкатной, мебель, спортивное и игровое оборудование, велосипеды, транспортные средства, автоприцеп, гаражи, лодка «Казанка», лодочный мотор, катер КСК-10 Д1 «Глобус», теплоход КС-104-024 «Теберда», дизельный электрогенератор, литература, кондиционеры, оргтехника и иное имущество. Кроме того, на постоянной основе проводятся проверки использования муниципального имущества Ханты-Мансийского района. В отчетном периоде проведено 20 таких проверок. По результатам проверок составлены акты. |
| 24. | Оптимизация и повышение эффективности транспортных перевозок между населенными пунктами в границах района (автомобильный и воздушный транспорт)  | отдел транспорта, связи и дорог | муниципальная программа «Комплексное развитие транспортной системы на территории Ханты-Мансийского района на 2018 – 2020 годы» | в течение2018 года |  | содействие развитию конкуренции в сфере организации перевозок пассажиров в границах Ханты-Мансийского района; проведение ремонта автомобильных дорог в сельских поселениях Ханты-Мансийского района |
| За 2018 год из бюджета Ханты-Мансийского района выплачено субсидий:- предприятиям, осуществляющим перевозку пассажиров и грузов воздушным транспортом на территории района по регулируемым тарифам в размере 17 179,2 тыс. рублей;- ИП, осуществляющим перевозку пассажиров и грузов автомобильным транспортом на территории района по регулируемым тарифам в размере 255,0 тыс.рублей. |
| Меры социальной стабильности |
| 25. | Сопровождение процесса регистрации субъектов малого предпринимательства с целью получения субсидии в Центре занятости населения | МАУ «Организаци-онно-методический центр» | муниципальное задание МАУ «Организационно-методический центр» | в течение2018 года |  | сохранение (увеличение) численности субъектов предпринимательства |
| За 2018 год осуществлено сопровождение процесса регистрации 15 субъектов малого предпринимательства с целью получения субсидии в Центре занятости населения (Торокова Г.П. - п. Кедровый, Тороков А.Д. - п. Кедровый, Лисицкая А.А. - д. Шапша, Курманов Р.В. - с. Нялинское, Петухин А.Н. - п. Кедровый, Кряжев А.Б. - д. Ярки, Гарбар Л.Ф. - п. Горноправдинск, Айтбаева Н.-Б. Б. - п. Луговской, Пузин В.Н. - ХМРН «Черемхи», Соскин Д.Г. - п. Луговской, Петрова Р.И- п.Горноправдинск, Пуртова А.Ю.-п.Горноправдинск, Айтбаева А.Р-п.Шапша, Гаджиахмедова Л.А.-п.Горноправдинск, Самольянова С.А.- п.Луговской). |
| 26. | Создание дополнительных временных рабочих мест для граждан, обратившихся в Центр занятости населения | МАУ «Организаци-онно-методический центр» | муниципальная программа «Содействие занятости населения Ханты-Мансийского района на 2018 – 2020 годы» | в течение2018 года | 2,55 | сохранение стабильной ситуации на рынке труда района; сдерживание роста численности безработных граждан; создание не менее 114 временных рабочих мест |
| За 2018 год создано 311 дополнительных временных рабочих мест для граждан, обратившихся в Центр занятости населения, проживающих в 12 сельских поселениях района. |
| 27. | Рассмотрение вопросов, направленных на снижение напряженности на рынке труда и поддержку эффективной занятости, на заседаниях комиссиипо вопросам стабилизации ситуации на рынке труда | администрация района;Центр занятости населения | протокол заседания, информация | в течение2018 года |  | своевременное выявление кризисных явлений; принятие оперативных решений;оценка необходимости привлечения иностранной рабочей силы |
| За 2018 год проведено 3 заседания по стабилизации ситуации на рынке труда (протокол № 1 от 04.04.2018, протокол № 2 от 07.05.2018, протокол № 3 от 25.12.2018) |
| Мониторинг и контроль ситуации в экономике и социальной сфере |
| 28. | Мониторинг цен на социально-значимые продовольственные товары, реализуемые на ярмарках | комитет экономической политики | информация в бюджетное учреждение Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Региональный центр инвестиций» | в течение 2018 года ежемесячно по состоянию на 1 число не позднее 25 числа каждого месяца |  | своевременное выявление кризисных явлений с целью выработки и принятия управленческих решений |
| В течение 2018 года проводился мониторинг цен на социально-значимые продовольственные товары, реализуемые на ярмарках, в ходе, которого установлено, что цены товаропроизводителей Ханты-Мансийского района остались без изменений (не повышались). |
| 29. | Мониторинг ситуации на рынке труда | комитет экономической политики;Центр занятости населения | протокол заседания; информация главе Ханты-Мансийского района | ежемесячнов течение2018 года |  | своевременное выявление кризисных явлений; принятие оперативных решений |
| Еженедельно осуществляется мониторинг ситуации на рынке труда. По состоянию на 01.01.2019 численность безработных граждан составила 183 человека, уровень регистрируемой безработицы составил 0,89%.Разработан комплексный план мероприятий по стабилизации ситуации на рынке труда Ханты-Мансийского района, в рамках которого запланировано создание 537 рабочих места, в том числе: 145 – постоянных, 392 – временных. Фактически за 2018 год на территории района создано 587 рабочих места (или 109,3 % от годового плана), в том числе: 181 – постоянных (или 124,8 % от годового плана), 406 – временных (или 103,6 % от годового плана) |
| 30. | Мониторинг задолженности по выплате заработной платы | комитет экономической политики  | информация главе Ханты-Мансийского района | на постоянной основе в течение 2018 года |  | своевременное выявление задолженности по выплате заработной платы в организациях и принятие мер, направленных на ликвидацию задолженности |
| По информации Межрайонной прокуратуры задолженность по заработной плате у ООО «Правдинскторг» составляет - 1 404,3 тыс. рублей перед 19 бывшими работниками. В соответствии с действующим законодательством, взыскание задолженности по заработной плате перед бывшими работниками представляется возможным только после проведения конкурсным управляющим продажи имеющихся активов предприятия на торгах по банкротству.Конкурсный управляющий ООО «Правдинскторг» Жолудев Ю.Н. подал заявление в Арбитражный суд о прекращении производства по делу, заседание суда состоялось 04 апреля 2018 года, на котором заявление принято к рассмотрению. Определением арбитражного суда от 31.05.2018 продлен срок конкурсного производства на 3 месяца. Конкурсному управляющему необходимо принять исчерпывающие меры к завершению конкурсного производства в отношении должника. На дату судебного заседания 26.12.2018 наименование и адрес саморегулируемой организации, из числа членов которой должен быть утвержден арбитражный управляющий, суду не представлена. Учитывая, что в течение трех месяцев с даты, когда арбитражный управляющий должен был быть утвержден, его предполагаемая кандидатура суду предложена не была, суд считает возможным прекратить производство по делу на основании пункта 9 статьи 45 ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)».Руководствуясь пунктом 9 статьи 45 Федерального закона от 26.10.2002 No 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)», статьей 223 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, арбитражный суд определил: производство по делу А75-8457/2016 о признании общества с ограниченной ответственностью «Правдинскторг» несостоятельным (банкротом) прекратить. Определение может быть обжаловано в Восьмой арбитражный апелляционный суд в течение одного месяца после его вынесения путем подачи апелляционной жалобы через Арбитражный суд Ханты-Мансийского автономного округа - Югры. |
| 31. | Мониторинг снижения неформальной занятости | комитет экономической политики | отчет в Дептруда Югры | ежедекаднов течение2018 года |  | снижение неформальной занятости экономически активных лиц, находящихся в трудоспособном возрасте, не осуществляющих трудовую деятельность  |
| Письмом Департамента труда и занятости населения Ханты-Мансийского автономного округа – Югры доведен контрольный показатель по снижению неформальной занятости в Ханты-Мансийском районе на 2018 год – 282 человека.С начала года легализовано 353 человека, в том числе: 199 человека трудоустроены на общественные работы, 79 человек вновь зарегистрированные субъекты предпринимательства, 75 чел. по данным Департамента труда и занятости населения ХМАО – Югры. Исполнение контрольного показателя составляет 125,2 %. |
| 32. | Мониторинг финансово-экономического состояния организаций, включенных в перечень системообразующих организаций  | комитет экономической политики | информация главе Ханты-Мансийского района | на постоянной основев течение2018 года |  | своевременное выявление кризисных явлений с целью выработки и принятия управленческих решений |
| Проводился мониторинг финансово-экономического состояния 4-х предприятий Ханты-Мансийского района: ООО «Правдинскторг» (с декабря 2016 года – конкурсное производство), ОАО «Ханты-Мансийская геофизическая компания» (с апреля 2016 года – конкурсное производство, находится в стадии ликвидации), ООО «Югра-Лес» (с ноября 2016 года введена процедура банкротства-наблюдения), МП «Комплекс-Плюс» (имеется задолженность по налогам в бюджет). |
| 33. | Социологическое исследование социально-экономического самочувствия населения | референт главы района | информация | в течение2018 года |  | анализ настроений населения, оценки жителями и экспертами социально-экономической ситуации в районе; определение проблемных направлений с целью выработки и принятия управленческих решений  |
| Социологическое исследование социально-экономического самочувствия населения в 2018 году не проводилось. |
| 34. | Информирование населения о реализации мероприятий, направленных на обеспечение устойчивого развития экономики и социальной стабильности | органы администрации района | информация | в течение2018 годаво время проведения сходов с населением |  | формирование позитивного общественного мнения о ситуации в экономике и социальной сфере |
| В новостной ленте на официальном сайте администрации Ханты-Мансийского района, а также в газете «Наш район» КЭП размещалась следующая информация:- о проводимых и планируемых к проведению ярмарках на территориях сельских поселений;- о приеме заявлений от субъектов малого и среднего предпринимательства на оказание финансовой поддержки, в рамках муниципальной программы «Развитие малого и среднего предпринимательства на территории Ханты-Мансийского района на 2018 – 2020 годы»;- план мероприятий Торгово-Промышленной палаты Югры на 2018 год;- об открытии в г. Ханты-Мансийске Коворкинг-центра;- методические рекомендации по применению бережливых технологий для субъектов малого и среднего предпринимательства по бережливому производству;- программа развития навыков предпринимательства «Бизнес-класс»;- анонсы по вопросам охраны труда.  |
| 35. | Повышение финансовой грамотности населения района | комитет по финансам; комитет по образованию | муниципальная программа «Создание условий для ответственного управления муниципальными финансами, повышения устойчивости местных бюджетов Ханты-Мансийского района на 2018 – 2020 годы» | в течение2018 года |  | увеличение количества лиц, охваченных мероприятиями, направленными на повышение финансовой грамотности, не менее 385 человек |
| В рамках проекта Министерства финансов Российской Федерации «Содействие повышению уровня финансовой грамотности населения и развитию финансового образования в Российской Федерации» проведено мероприятие, направленное на повышение уровня финансовой грамотности населения при участии Консалтинговой компании «RLSistems», реализующей страховые накопительные программы для физических лиц. Количество лиц, охваченных мероприятиями, направленными на повышение финансовой грамотности в 2018 году составило – 2 107 человек. Во всех образовательных организациях Ханты-Мансийского района введены курсы «Экономическая азбука», «Основы финансовой грамотности» для обучающихся 7-9 классов. Курсы реализуются в 22 общеобразовательных организациях Ханты-Мансийского района».В обязательной части учебного плана основной образовательной программы среднего общего образования в учебный предмет «Обществознание» включаются разделы «Экономика» и «Право», что дает возможность обучающимся 10-11 классов повышать знания по вопросам экономической грамотности.Повышение финансовой грамотности обучающихся проводится с использованием различных форм и методов обучения: практические занятия, деловые игры, экскурсии, проектная деятельность и другие активные формы образовательной деятельности по данной тематике.Реализация программы курса «Основы финансовой грамотности в общеобразовательных организациях Ханты-Мансийского района проводится с использованием методических рекомендаций, размещенных на сайте АУ «Институт развития образования» на странице «Научно-методическая деятельность» в разделе «Финансовая грамотность» - «Инструктивно-методические материалы».Проведены следующие мероприятия: 1. обучающиеся приняли участие во Всероссийской акции «Дни финансовой грамотности», в он-лайн уроках по финансовой грамотности, в «Неделе сбережений»; в окружной олимпиаде по финансовой грамотности и предпринимательству
2. проведены общешкольные собрания для родителей (законных представителей) с целью освещения темы по финансовому воспитанию детей
3. проведены уроки «Инвестиции и страхование», «Что значит быть финансово грамотным?», «Личный финансовый план», «Банк и банковские продукты», «Налоги», «Основные принципы инвестирования», «Банки и банковские продукты», «Налоги», «Основные принципы инвестирования», мастер-классы, фестивали и квесты «Путешествие в страну финансов», игры и конкурсы, олимпиада «Школьники за предпринимательство», беседы «Моя профессия – финансист», «Мошенничество на финансовых рынках», «Финансовые махинации», «Электронные финансы», деловые игры «Семейный бюджет», «Всюду деньги, деньги..», семинар «Юный финансист», розданы памятки и брошюры с полезными советами.

Общий охват участников мероприятий составил 730 обучающихся 7-11 классов.  |