Информация об исполнении комплексного плана мероприятий по формированию благоприятного инвестиционного климата на территории Ханты-Мансийского района по состоянию на 01.04.2019 года

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Мероприятие | Срок исполнения | Ответственный |
| 1. Подготовка правовых актов |
| 1.1. | Внесение изменений в распоряжение администрации Ханты-Мансийского района от 29.01.2018 № 84-р «Об утверждении перечня муниципального имущества Ханты-Мансийского района, в отношении которого планируется заключение концессионных соглашений» | по мере необходимости | департамент имущественных и земельных отношений |
| В соответствии с распоряжением администрации Ханты-Мансийского района от 02.02.2019 № 101-р распоряжение администрации Ханты-Мансийского района от 29.01.2018 № 84-р признано утратившим силу. |
| 1.2. | Внесение изменений в План-график проведения аукционов по продаже и (или) предоставлению в аренду земельных участков, предназначенных для реализации инвестиционных проектов в Ханты-Мансийском районе на 2019 год и плановый период 2020 – 2021 годов | по мере необходимости | департамент имущественных и земельных отношений |
| В отчетном периоде работа по внесению изменений План-график проведения аукционов по продаже и (или) предоставлению в аренду земельных участков, предназначенных для реализации инвестиционных проектов в Ханты-Мансийском районе, на 2018 год и плановый период 2019 - 2020 годов не осуществлялась. План-график утвержден в январе 2018 года, содержит сведения являющиеся актуальными. План-график размещен на официальном сайте администрации Ханты-Мансийского района в разделе «Инвестиционная деятельность/ Путеводитель инвестора/Предоставление земельных участков» и доступен по адресу:[http://hmrn.ru/raion/ekonomika/investitsionnayadeyatelnost/putevoditelinvestora/](http://hmrn.ru/raion/ekonomika/investitsionnayadeyatelnost/putevoditelinvestora/%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D0%BD%20%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%B8%D0%BA%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F%20%D0%B0%D1%83%D0%BA%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%B2.pdf)Внесение изменений в План-график будет осуществляться по мере необходимости. |
| 1.3. | Внесение изменений в распоряжение администрации Ханты-Мансийского района от 02.06.2015 № 625-р «Об утверждении перечня инвестиционных проектов, реализуемых и планируемых к реализации на территории Ханты-Мансийского района» (в редакции от 16.07.2018) | по мере необходимости | комитет экономической политики |
| В I квартале 2019 года изменения в Перечень инвестиционных проектов, реализуемых и планируемых к реализации, не осуществлялось. |
| 1.4. | Внесение изменений в распоряжение администрации Ханты-Мансийского района от 26.12.2018 № 1278-р «Об утверждении плана создания объектов инвестиционной инфраструктуры в Ханты-Мансийском районе на 2019 год» | по меренеобходимости | комитет экономической политики |
| Распоряжением администрации Ханты-Мансийского района от 21.03.2019 № 289-р внесены изменения в распоряжение администрации Ханты-Мансийского района от 26.12.2018 « 1278-р «Об утверждении плана создания объектов инвестиционной инфраструктуры в Ханты-Мансийском районе на 2019 год». |
| 1.5. | Внесение изменений в распоряжение администрации Ханты-Мансийского района от 19.01.2018 № 42-р «Об утверждении перечня инвестиционных площадок (промышленные площадки, земельные участки, обеспеченные градостроительной документацией и предлагаемые для реализации инвестиционных проектов)» и реестр земельных участков, находящихся в муниципальной собственности Ханты-Мансийского района, которые могут быть предоставлены юридическим лицам в аренду без проведения торгов для размещения объектов социально-культурного и коммунально-бытового назначения | по мере необходимости | департамент имущественных и земельных отношений; департамент строительства, архитектуры и ЖКХ |
| Распоряжением администрации Ханты-Мансийского района от 28.02.2019 № 186-р внесены изменения в распоряжение администрации Ханты-Мансийского района от 19.01.2018 № 42-р «Об утверждении перечня инвестиционных площадок (промышленные площадки, земельные участки, обеспеченные градостроительной документацией и предлагаемые для реализации инвестиционных проектов». |
| 1.6. | Принятие распоряжения главы Ханты-Мансийского района «Об утверждении инвестиционного послания главы Ханты-Мансийского района на 2019 год» | до 1 апреля2019 года | комитет экономической политики; органы администрации района |
| Распоряжением главы Ханты-Мансийского района от 04.03.2019 № 4-рг утверждено инвестиционное послание главы Ханты-Мансийского района на 2019 год. |
| 1.7. | Принятие поручения главы Ханты-Мансийского района по формированию плана мероприятий по реализации инвестиционного послания главы Ханты-Мансийского района на 2019 год | до 15 апреля2019 года | комитет экономической политики; органы администрации района |
| Принято поручение главы Ханты-Мансийского района по формированию плана мероприятий по реализации инвестиционного послания главы Ханты-Мансийского района на 2019 год от 02.04.2019 № 9. |
| 1.8. | Внесение изменений в постановление администрации Ханты-Мансийского района от 26.12.2018 № 374 «Об утверждении перечня строек и объектов, подлежащих строительству (реконструкции, модернизации) на территории Ханты-Мансийского района на 2019 год и плановый период 2020 – 2021 годов» | по мере необходимости | комитет экономической политики |
| Постановлением администрации Ханты-Мансийского района от 25.03.2019 № 85 внесены изменения в постановление администрации Ханты-Мансийского района от 26.12.2018 № 374 «Об утверждении перечня строек и объектов, подлежащих строительству (реконструкции, модернизации) на территории Ханты-Мансийского района на 2019 год и плановый период 2020 – 2021 годов» |
| 2. Повышение эффективности деятельности по работе с инвесторами |
| 2.1. | Информационно-консультационное обеспечение инвесторов и предпринимателей по вопросам поддержки инвестиционных проектов  | в течение года | комитет экономической политики; органы администрации района; МАУ «Организационно-методический центр» |
| В 1 квартале 2019 года была оказана информационно-консультационная поддержка 2 инвестиционных проектов:- ИП Собольников П.Р. с. Тюли - Создание КФХ по разведению свиней. Текущий статус проекта – «в работе»;- КФХ Денисов В.В. - Приобретение оборудования для переработки дикоросов. Текущий статус проекта - «в работе». |
| 2.2. | Формирование и размещение на официальном сайте администрации Ханты-Мансийского района в разделе «Экономическое развитие /Реализация планов развития экономики» информации об исполнении плана проведения экспертизы нормативных правовых актов, затрагивающих вопросы осуществления предпринимательской и инвестиционной деятельности в 2019 году  | до 1 февраля2020 года | комитет экономической политики; органы администрации района |
| Срок исполнения не наступил. |
| 2.3. | Утверждение плана проведения экспертизы нормативных правовых актов, затрагивающих вопросы осуществления предпринимательской и инвестиционной деятельности на 2020 год и размещение на официальном сайте администрации Ханты-Мансийского района в разделе «Экономическое развитие /Реализация планов развития экономики» | декабрь 2019 года | комитет экономической политики |
| Срок исполнения не наступил. |
| 2.4. | Проведение процедуры публичного обсуждения (ОРВ) проектов нормативных правовых актов, затрагивающих вопросы осуществления предпринимательской и инвестиционной деятельности | в течение года | органы администрации района; комитет экономической политики |
| В отчетном периоде процедура публичного обсуждения (ОРВ) проектов нормативных правовых актов, затрагивающих вопросы осуществления предпринимательской и инвестиционной деятельности проведена в отношении 3 нормативных правовых актов Ханты-Мансийского района: 1. Об утверждении Правил оказания имущественной поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства Ханты-Мансийского района; 2. Об утверждении Порядка предоставления грантов в форме субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства на создание и (или) обеспечение деятельности центров молодежного инновационного творчества на территории Ханты-Мансийского района;3. Об утверждении регламента сопровождения инвестиционных проектов по принципу «одного окна» на территории Ханты-Мансийского района.Подготовлено 2 заключения по ОРВ проектов, 1 заключение по экспертизе НПА. |
| 3. Организационные мероприятия |
| 3.1. | Реализация «дорожной карты» «Реализация инвестиционного проекта по строительству второй очереди тепличного комплекса в д. Ярки Ханты-Мансийского района площадью 5,2 гектара ОАО «Агрофирма» | в течение года | комитет экономической политики; органы администрации района |
| В рамках реализации инвестиционного проекта по строительству второй очереди тепличного комплекса в д. Ярки проведены следующие мероприятия:1. Строительство объектов инфраструктуры для обеспечения тепличного комплекса необходимым количеством газа: в декабре 2018 года подрядной организацией завершены все строительно-монтажные и пуско-наладочные работы. Объект введен в эксплуатацию 29 декабря 2018 года, мощностью 1440 куб.м/сут. Вновь введенная в эксплуатацию ГРС в д.Ярки прошла государственную регистрацию прав собственности и передается на эксплуатацию, после чего эксплуатирующая организация осуществит регистрацию объекта – как опасного производственного объекта в Федеральной службе по экологическому, технологическому и атомному надзору (Ростехнадзоре). Ожидаемый срок перехода на вновь введенную ГРС – 3 квартал 2019 года.2. Строительство объектов инфраструктуры для обеспечения тепличного комплекса необходимым количеством воды: работы на объекте выполнены с опережением, реконструкция объекта завершена. Объект введен в эксплуатацию 29 декабря 2018 года, мощностью 5000 куб.м/час. Учитывая проведение строительных работ на действующем объекте, ВОС в д. Ярки уже эксплуатируется в объеме увеличенных мощностей - до 1 440,0 м.куб/час. Качество питьевой воды соответствует СанПиН 2.1.4.1074-2001 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества».3. Выработка решений по строительству участка дороги в д. Ярки: на корректировку проектно-сметной документации по объекту «Строительство улично-дорожной сети д. Ярки Ханты-Мансийского района» заключен муниципальный контракт от 05.03.2018 года с ООО «ПроектСтройСервис» на сумму 1 887 371,46 рублей. В настоящее время ПСД проходит государственную экспертизу проектной документации и определение достоверности сметной стоимости. Ориентировочный срок получения заключений – апрель 2019 года. |
| 3.2. | Реализация плана мероприятий («дорожной карты») по содействию развитию конкуренции в Ханты-Мансийском районе и размещение отчетов о его исполнении на официальном сайте администрации Ханты-Мансийского района | в течение года | комитет экономической политики; органы администрации района |
| Информация об исполнении плана мероприятий («дорожной карты») по содействию развитию конкуренции в Ханты-Мансийском районе за 1 квартал 2019 года размещена на официальном сайте администрации района. |
| 3.3. | Реализация плана мероприятий по информированию представителей бизнеса и экспертного сообщества на 2019 – 2020 годы, утвержденного распоряжением администрации Ханты-Мансийского района от 27.12.2018 № 1290-р | в течение года | комитет экономической политики; органы администрации района |
| Проведено 13 круглых столов, в которых приняли участие 102 человека, в том числе: 38 СМП; 64 безработных гражданина. |
| 3.4. | Реализация мероприятий в рамках портфелей проектов Ханты-Мансийского автономного округа – Югры в соответствии с направлениями, определенными перечнем поручений Президента Российской Федерации от 05.12.2016 № ПР-2347ГС |  |  |
| 3.4.1. | Совершенствование и внедрение положений регионального инвестиционного стандарта | в течение года | комитет экономической политики;департамент имущественных и земельных отношений |
| В рамках совершенствования и внедрения положений регионального инвестиционного стандарта проведены следующие мероприятия:1. Актуализирован инвестиционный паспорт Ханты-Мансийского района по состоянию на 01.01.2019. Паспорт размещен на официальном сайте администрации Ханты-Мансийского района в разделе «Инвестиционная деятельность»/ инвестиционная политика. Паспорт направлен в адрес НК «Фонд развития Ханты-Мансийского автономного округа-Югры» для размещения на инвестиционном портале Югры в разделе «О регионе»/общие сведения/муниципальные образования автономного округа/Ханты-Мансийский район. 2. Распоряжением главы Ханты-Мансийского района от 04.03.2019 № 4-рг утверждено инвестиционное послание главы Ханты-Мансийского района на 2019 год. Послание размещено на сайте администрации Ханты-Мансийского района в разделе «Инвестиционная деятельность»/Инвестиционная политика. 3. В Департамент экономического развития Ханты-Мансийского автономного округа-Югры направлена информация для проведения ежегодного рейтинга муниципальных образований автономного округа по обеспечению благоприятного инвестиционного климата и содействию развитию конкуренции.4. Сформирована информация о достижении показателей эффективности деятельности комитета экономической политики по вопросам развития инвестиционной деятельности за 2018 год, утвержденных распоряжение администрации Ханты-Мансийского района от 24.10.2018 № 1028-р.5. Заключено Соглашение на оказание информационно-консультационных услуг в сфере инвестиционной деятельности на территории Ханты-Мансийского района между индивидуальным предпринимателем Разбойниковой Еленой Викторовной и администрацией Ханты-Мансийского района. Предмет Соглашения – совместная деятельность сторон по реализации инвестиционного проекта «Придорожный сервис «Черемхи» Ханты-Мансийский район, 3 км автодороги «ЮГРА» Ханты-Мансийск – Нягань». |
| 3.4.2. | Малое и среднее предпринимательство | в течение года | комитет экономической политики;департамент имущественных и земельных отношений; департамент строительства, архитектуры и ЖКХ |
| В соответствии с Правилами оказания имущественной поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства, утвержденными постановлением администрации Ханты-Мансийского района от 02.09.2016 № 266, в 1 квартале 2019 года Депимуществом района имущественная поддержка субъектам малого и среднего предпринимательства не оказывалась |
| 3.4.3. | Подключение (технологическое присоединение) к электрическим сетям | в течение года | департамент строительства, архитектуры и ЖКХ |
| В I квартале 2019 года заявлений о подключении к электрическим сетям не поступало. |
| 3.4.4. | Получение разрешения на строительство и территориальное планирование | в течение года | департамент строительства, архитектуры и ЖКХ |
| За I квартал 2019 года выдано 3 разрешения на строительство. Подготовлены проекты внесения изменений в Правила землепользования и застройки сельских поселений в целях приведения в соответствие с действующим законодательством. |
| 3.4.5. | Обеспечение качества ЖКУ | в течение года | департамент строительства, архитектуры и ЖКХ |
| 95% населения Ханты-Мансийского района обеспечены качественной питьевой водой из систем централизованного водоснабжения. Кроме этого, в целях бесперебойной работы систем тепло- водоснабжения заключено соглашение на предоставление субсидии из бюджета ХМАО-Югры на проведение капитального ремонта систем тепло- водоснабжения. Планируется обеспечение аварийно-техническим запасом МП «ЖЭК-3». |
| 3.4.6. | Формирование комфортной городской среды | в течение года | департамент строительства, архитектуры и ЖКХ |
| На территории Ханты-Мансийского района планируется реализация мероприятия по благоустройству общественной территории: «Мемориальный комплекс «Аллея Славы» по ул. Победы № 3а, п. Горноправдинск». Администрацией сельского поселения Горноправдинск ведется разработка проектно-сметной документации. |
| 3.4.7. | Регистрация права собственности на земельные участки и объекты недвижимого имущества | в течение года | департамент имущественных и земельных отношений |
| В 1 квартале 2019 года регистрация права собственности на объекты недвижимого имущества и земельные участки не осуществлялась |
| 3.4.8. | Постановка на кадастровый учет земельных участков и объектов недвижимого имущества | в течение года | департамент имущественных и земельных отношений |
| В 1 квартале 2019 года постановка на кадастровый учет объектов недвижимого имущества и земельные участки не производилась |
| 3.4.9. | Доступное дополнительное образование для детей в Югре | в течение года | комитет по образованию |
| Численность детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных программами дополнительного образования и спортивной подготовки, по состоянию на 01.04.2019 составляет 3 134 человека (93,1% от общего количества детей), в том числе:- дополнительные общеразвивающие программы технической и естественнонаучной направленностей осваивают 474 человека, или 15,1% от общего количества детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных программами дополнительного образования и спортивной подготовки;- дополнительные предпрофессиональные программы в области искусства осваивают 137 человек, или 4,4% от общего количества детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных программами дополнительного образования и спортивной подготовки;- дополнительные предпрофессиональные программы в области физической культуры и спорта осваивают 560 человек, что составляет 17,8% от общего количества детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных программами дополнительного образования;- по программам спортивной подготовки занимаются 30 человек, или 1% от общего количества детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных программами дополнительного образования и спортивной подготовки;- дополнительные общеобразовательные программы и программы спортивной подготовки осваивают 14 человек в возрасте 5-18 лет из числа детей с ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов, что составляет 4,11 % от общего количества детей указанной категории, проживающих на территории муниципального образования;- дополнительные общеразвивающие программы у негосударственных поставщиков услуг осваивают 40 человек, или 1,2% от общего количества детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных программами дополнительного образования и спортивной подготовкиПо состоянию на 01.04.2019 года 540 детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных программами дополнительного образования, получают услуги по сертификату дополнительного образования, что составляет 16% от общего количества детей указанной возрастной категории, проживающих на территории муниципального образования. |
| 3.5. | Мониторинг реализации инвестиционных проектов Ханты-Мансийского района | ежеквартально до 20 числа месяца, следующего за отчетным кварталом | комитет экономической политики |
| Отчет о реализации инвестиционных проектов Ханты-Мансийского района за I квартал 2019 года размещен на официальном сайте администрации Ханты-Мансийского района в разделе «Инвестиционная деятельность»/Инвестиционные проекты. |
| 3.6. | Актуализация интерактивной инвестиционной карты Югры в части информации по Ханты-Мансийскому району | по мере внесения изменений в распоряжения администрации Ханты-Мансийского района от 02.06.2015 № 625-р,от 26.12.2018 № 1278-р,от 19.01.2018 № 42-р | комитет экономической политики |
| В связи с внесением изменений в распоряжение администрации Ханты-Мансийского района от 19.01.2018 № 42-р «Об утверждении перечня инвестиционных площадок (промышленные площадки, земельные участки, обеспеченные градостроительной документацией и предлагаемые для реализации инвестиционных проектов)» в адрес НК «Фонд развития Ханты-Мансийского автономного округа-Югры» направлена актуальная информация о свободных, либо вновь созданных инвестиционных площадках Ханты-Мансийского района с целью размещения данных сведений на инвестиционной карте ХМАО-Югры. |
| 3.7. | Актуализация инвестиционной карты Ханты-Мансийского района |
|  | Инвестиционная карта Ханты-Мансийского района актуализирована в связи с принятием распоряжения администрации Ханты-Мансийского района от 28.02.2019 № 186-р «О внесении изменений в распоряжение администрации Ханты-Мансийского района от 19.01.2018 № 42-р «Об утверждении перечня инвестиционных площадок (промышленные площадки, земельные участки, обеспеченные градостроительной документацией и предлагаемые для реализации инвестиционных проектов» |
| 3.8. | Проведение Совета по развитию малого и среднего предпринимательства при администрации Ханты-Мансийского района | в соответствии с утвержденным планом на 2019 год | комитет экономической политики |
| В I квартале 2019 года проведено 1 заседание Совета по развитию малого и среднего предпринимательства при администрации Ханты-Мансийского района. Протокол от 21.03.2019 размещен на официальном сайте администрации района в разделе Экономическое развитие/Координационные и совещательные органы/Совет по развитию малого предпринимательства |
| 3.9. | Проведение Совета по вопросам развития инвестиционной деятельности при администрации Ханты-Мансийского района | в соответствии с утвержденным планом на 2019 год | комитет экономической политики |
| В I квартале 2019 года проведено 2 заседания Совета по вопросам развития инвестиционной деятельности при администрации Ханты-Мансийского района. Протоколы от 28.02.2019 и от 27.03.2019 размещены на официальном сайте администрации района в разделе Экономическое развитие/Координационные и совещательные органы /Инвестиционный совет и рабочие комиссии и направлены ответственным исполнителям |
| 3.10. | Актуализация инвестиционного паспорта Ханты-Мансийского района | до 15 апреля2019 года | комитет экономической политики; органы администрации района |
| Инвестиционный паспорт Ханты-Мансийского района актуализирован с учетом информации органов администрации района и размещен на официальном сайте администрации района в разделе Экономическое развитие/Инвестиционная деятельность/Инвестиционная политики |
| 3.11. | Повышение квалификации муниципальных служащих, ответственных за формирование благоприятного инвестиционного климата на территории Ханты-Мансийского района | в течение года | отдел кадровой работы и муниципальной службы;департамент имущественных и земельных отношений;департамент строительства, архитектуры и ЖКХ |
| В I квартале 2019 года повышение квалификации муниципальных служащих, ответственных за формирование благоприятного инвестиционного климата на территории Ханты-Мансийского района, не проводилось. Организация обучения по теме «Деятельность органов местного самоуправления по обеспечению благоприятного инвестиционного климата» планируется на II полугодие 2019 года по заочной форме обучения с применением дистанционных образовательных технологий. |
|   | Формирование плана работы Совета по вопросам развития инвестиционной деятельности при администрации Ханты-Мансийского района на 2020 год | декабрь2019 года | комитет экономической политики |
| Срок исполнения не наступил. |
| 3.13. | Формирование плана работы Совета по развитию малого и среднего предпринимательства при администрации Ханты-Мансийского района на 2020 год | декабрь2019 года | комитет экономической политики |
| Срок исполнения не наступил. |
| 3.14. | Формирование доклада главы Ханты-Мансийского района о взаимодействии с инвесторами по вопросам реализации инвестиционных проектов в 2019 году | до 1 декабря2019 года | комитет экономической политики;органы администрации района |
| Срок исполнения не наступил. |
| 3.15. | Информационное обновление разделов «Малое предпринимательство», «Инвестиционная деятельность», «Социально-экономическое развитие», «Реализация планов развития экономики» на официальном сайте администрации района | по мере необходимости, но не реже 1 раза в квартал | комитет экономической политики |
| Актуализация разделов осуществлялась еженедельно. |
| 3.16. | Информирование субъектов малого предпринимательства по участию в публичных консультациях в целях ОРВ проектов муниципальных нормативных правовых актов администрации Ханты-Мансийского района, экспертизы и оценки фактического воздействия принятых администрацией Ханты-Мансийского района муниципальных нормативныхправовых актов, затрагивающих вопросы осуществления предпринимательской и инвестиционной деятельности | в течение года | комитет экономической политики; МАУ «Организационно-методический центр» |
| Проинформированы 30 субъектов малого предпринимательства Ханты-Мансийского района о проведении публичных консультаций по 3 НПА:1. О внесении изменений в постановление администрации Ханты-Мансийского района от 12.11.2018 № 319 «О муниципальной программе Ханты-Мансийского района «Содействие занятости населения Ханты-Мансийского района на 2019 – 2021 годы»;2. О внесении изменений в постановление администрации Ханты-Мансийского района от 12.11.2018 № 324 «О муниципальной программе Ханты-Мансийского района «Развитие малого и среднего предпринимательства на территории Ханты-Мансийского района на 2019 – 2021 годы»;3. О внесении изменений в постановление администрации Ханты-Мансийского района от 2 сентября 2016 года № 266 «Об утверждении Правил оказания имущественной поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства Ханты-Мансийского района». |
| 3.17. | Развитие системы муниципального частного партнерства путем субсидирования затрат на строительство объектов в рамках реализации муниципальных программ | в течение года | органы администрации района |
| Практика по реализации на территории Ханты-Мансийского района системы муниципально-частного партнерства в I квартале 2019 году отсутствовала. |
| 3.18. | Внедрение персонифицированного дополнительного образования в Ханты-Мансийском районе | в течение года | комитет по образованию |
| Согласно распоряжению администрации Ханты-Мансийского района № 68-р от 25.01.2018 «О внедрении системы персонифицированного дополнительного образования детей на территории Ханты-Мансийского района» с января 2018 года во всех учреждениях дополнительного образования муниципального образования внедрена система персонифицированного дополнительного образования. Приказом комитета по образованию № 209-О от 14.03.2018 утверждена программа персонифицированного финансирования дополнительного образования детей. Категория детей, которым предоставляются сертификаты – дети в возрасте от 5 до 18 лет, число сертификатов персонифицированного финансирования составило – 540 единиц, общий объем обеспечения сертификатов – 27 182 004 рублей, норматив обеспечения сертификатов персонифицированного финансирования дополнительного образования – 45 303,34 рублей.  |
| 3.19. | Формирование и размещение на официальном сайте администрации Ханты-Мансийского района информации об исполнении комплексного плана мероприятий по формированию благоприятного инвестиционного климатана территории Ханты-Мансийского района на 2019 год | ежеквартально, до 20 числа месяца, следующего за отчетным кварталом | комитет экономической политики;органы администрации района |
| Срок исполнения не наступил. |