Исполнение плана мероприятий («дорожной карты»)

«Расширение возможностей доступа субъектов малого

и среднего предпринимательства Ханты-Мансийского района к закупкам организаций с муниципальным участием Ханты-Мансийского района на период до 2018 года»

за 2017 год

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Мероприятие | Ответственный исполнитель | Срок исполнения | Исполнение |
| Создание на муниципальном уровне механизмов доступа субъектов малого и среднего предпринимательствак закупкам заказчиков |
| 1. | Разработка и размещение на официальном сайте администрации Ханты-Мансийского района реестра заказчиков (муниципальные предприятия, муниципальные учреждения, организации, участником (акционером) которых более 50% является муниципальное образование Ханты-Мансийский район) | департамент имущественных и земельных отношений администрации Ханты-Мансийского района (далее – Депимущества района) | апрель 2016 года | Сформирован и размещен на официальном сайте администрации Ханты-Мансийского района реестр состоящий из 57 заказчиков (муниципальные предприятия, муниципальные учреждения, организации, участником (акционером) которых более 25% является муниципальное образование Ханты-Мансийский район) |
| 2. | Обеспечение установления для заказчиков требований по введению в положение о закупке критериев, в соответствии с которыми осуществляется закупка товаров, работ и услуг у субъектов малого и среднего предпринимательства, в том числе начальной (максимальной) цены контракта (цены лота), в пределах которой размещение заказа на поставку товара, выполнение работ, оказание услуг для нужд заказчиков осуществляется у субъектов малого и среднего предпринимательства | органы администрации Ханты-Мансийского района в отношении подведомственных учреждений, предприятий, организаций;муниципальные предприятия, муниципальные учреждения, организации, участником (акционером) которых более 50% является муниципальное образование Ханты-Мансийский район | апрель 2016 года | муниципальными заказчиками, осуществляющими закупки, в соответствии с 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» являются 3 учреждения: МАУ «ОМЦ», МАУ ХМР «Редакция газеты «Наш район», МБУ ХМР "Досуговый центр "Имитуй".Данными заказчиками утверждены положения о закупках товаров, работ, услуг: - Положение о закупках товаров, работ, услуг для нужд муниципального автономного учреждения «Организационно-методический центр» утверждено решением наблюдательного совета 02.10.2015 года (с изменениями от 28.12.2016, 07.08.2017);- Положение о закупке товаров, работ, услуг для нужд МАУ ХМР «Редакция газеты «Наш район» утверждено решением наблюдательного совета 12.12.2013 года.- Распоряжение администрации Ханты-Мансийского района от 30.12.2016 № 1302-р «Об утверждении Положения о закупке товаров, работ, услуг МБУ ХМР «Досуговый центр «Имитуй»;Вышеуказанными положениями о закупках установлены критерии, в соответствии с которыми осуществляется закупка товаров, работ и услуг у субъектов малого и среднего предпринимательства, в том числе критерии установления начальной (максимальной) цены контракта (цены лота) |
| 3. | Обеспечение установления доли закупок заказчиков у субъектов малого и среднего предпринимательства, осуществляющих поставки товаров, работ, услуг не менее 25% от общих закупок заказчиков  | органы администрации Ханты-Мансийского района;муниципальные предприятия, муниципальные учреждения, организации, участником (акционером) которых более 50% является муниципальное образование Ханты-Мансийский район | декабрь 2016 года | В 2017 году доля закупок у субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций: в рамках 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» предварительно составила 29 %; в рамках 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» предварительно составила 27,5 % |
| 4. | Обеспечение увеличения доли закупок в электронной форме в общем ежегодном объеме открытых конкурентных закупок: | органы администрации Ханты-Мансийского района;муниципальные предприятия, муниципальные учреждения, организации, участником (акционером) которых более 50% является муниципальное образование Ханты-Мансийский район |  |  |
| 4.1. | 1 этап – не менее 40% | декабрь 2016 года | не менее 40% | 45% |
| 4.2. | 2 этап – не менее 45% | июнь 2017 года | не менее 45% | 50% |
| 4.3. | 3 этап – не менее 50% | декабрь 2017 года | не менее 50% | 50% |
| 4.4. | 4 этап – не менее 60% | июнь 2018 года | не менее 60% |  |
| 4.5. | 5 этап – не менее 70% | декабрь 2018 года | не менее 70% |  |
| 5. | Обеспечение заказчиками при формировании плана закупок товаров, работ, услуг осуществления следующих объемов закупок: | органы администрации Ханты-Мансийского района;муниципальные предприятия, муниципальные учреждения, организации, участником (акционером) которых более 50% является муниципальное образование Ханты-Мансийский район |  |  |
| 5.1. | Не менее 50% от общего годового объема закупок | 1 квартал 2017, 2018 годов | не менее 50% | 30% |
|  |
| 5.2. | Не менее 30% от общего годового объема закупок | 2 квартал 2017, 2018 годов | не менее 30% | 50% |
| 5.3. | До 20% от общего годового объема закупок | 3 квартал 2017, 2018 годов | до 20% | 20% |
| 6. | Обеспечение создания заказчиками совещательного органа заказчика, отвечающего за общественный аудит эффективности проводимых закупок, с обязательным включением в него представителей общественных объединений предпринимателей малого и среднего бизнеса, отраслевых, образовательных учреждений, а также по разработке типового положения о деятельности совещательных органов | комитет по финансам администрации Ханты-Мансийского района (далее – Комитет по финансам); органы администрации Ханты-Мансийского района;муниципальные предприятия, муниципальные учреждения, организации, участником (акционером) которых более 50% является муниципальное образование Ханты-Мансийский район | октябрь 2016 года  | утверждено постановление администрации Ханты-Мансийского района от 03.03.2016 М 77 «О создании Общественного совета по вопросам закупок для муниципальных нужд бюджетного процесса при администрации Ханты-Мансийского района» и распоряжение администрации Ханты-Мансийского района от 28.03.2016 № 270-р «Об утверждении составаОбщественного совета по вопросам закупок для муниципальных нужд,бюджетной политики и бюджетного процесса при администрации Ханты-Мансийского района» |
| Повышение прозрачности процедур закупки и устранение административных, финансовых и информационных барьеров для субъектов малого и среднего предпринимательства |
| 7. | Обеспечение установления для заказчиков обязательств по формированию и размещению плана закупок товаров, работ, услуг у субъектов малого и среднего предпринимательства на сайтах заказчиков и официальном сайте администрации Ханты-Мансийского района | Комитет по финансам;органы администрации Ханты-Мансийского района;муниципальные предприятия, муниципальные учреждения, организации, участником (акционером) которых более 50% является муниципальное образование Ханты-Мансийский район | май 2016 года | На главной странице официальногосайта администрациирайона размещаетсяпланзакупок товаров, работ, услугу СМПи СОНКО, в рамках 44-ФЗ «Оконтрактной системе в сферезакупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд |
| 8. | Разработка и обеспечение внедрения типовых форм документации о закупках у субъектов малого и среднего предпринимательства, процедур закупок путем сокращения, упрощения и приведения к стандартизированным формам документации, необходимой для участия субъектов малого и среднего предпринимательства в закупках заказчиков | органы администрации Ханты-Мансийского района в отношении подведомственных учреждений, предприятий, организаций;муниципальные предприятия, муниципальные учреждения, организации, участником (акционером) которых более 50% является муниципальное образование Ханты-Мансийский район | май 2016 года | Распоряжением администрации Ханты-Мансийского района от 21.04.2016 № 363-р «Об утверждении Типового положения о закупочных процедурах, проводимых для нужд хозяйствующих субъектов, находящихся полностью или частично в собственности Ханты-Мансийского района» |
| 9. | Обеспечение включения в положение о закупках заказчиков обязательства заказчиков предоставлять субъектам малого и среднего предпринимательства возможность выбора условий обеспечения заявки между банковской гарантией и денежным обеспечением, а также введение дополнительных (к банковской гарантии и денежному обеспечению) условий обеспечения заявки и предоставление субъектам малого и среднего предпринимательства выбора условий обеспечения заявки | органы администрации Ханты-Мансийского района в отношении подведомственных учреждений, предприятий;муниципальные предприятия, муниципальные учреждения, организации, участником (акционером) которых более 50% является муниципальное образование Ханты-Мансийский район | апрель 2016 года | В положениях о закупках заказчиков предусмотрено право выбора субъектом малого и среднего предпринимательства способа обеспечения заявки между банковской гарантией и денежным обеспечением (при проведении конкурса и запроса котировок) |
| 10. | Обеспечение возврата заказчиками обеспечения заявок в срок не более 7 рабочих дней со дня подведения итогов закупок всем участникам, относящимся к субъектам малого и среднего предпринимательства (при наличии заявления), кроме занявших 1 и 2 место по итогам закупок. Для участников, занявших 1 и 2 место, обеспечение возврата обеспечения заявок субъектов малого и среднего предпринимательства в течение 7 рабочих дней после подписания договора | органы администрации Ханты-Мансийского района в отношении подведомственных учреждений, предприятий, организаций;муниципальные предприятия, муниципальные учреждения, организации, участником (акционером) которых более 50% является муниципальное образование Ханты-Мансийский район | в течение 2016 года | В положениях о закупках заказчиков предусмотрен срок возврата заказчиками обеспечения заявок в течение не более чем 5 рабочих дней |
| 11. | Обеспечение установления заказчиками ограничений срока от даты подведения итогов закупок до подписания договора с субъектами малого и среднего предпринимательства не более 20 рабочих дней | органы администрации Ханты-Мансийского района;муниципальные предприятия, муниципальные учреждения, организации, участником (акционером) которых более 50% является муниципальное образование Ханты-Мансийский район | в течение 2016 года | В положениях о закупках заказчиков предусмотрен срок подписания договора не превышающий по итогам аукциона 20 календарных дней, по итогам запроса котировок не превышающий 10 календарных дней |
| 12. | Обеспечение установления заказчиками максимального срока оплаты выполненных работ после подписания документов, подтверждающих исполнение обязательств по договорам, по которым исполнителем выступает субъект малого и среднего предпринимательства, не более 10 рабочих дней | органы администрации Ханты-Мансийского района;муниципальные предприятия, муниципальные учреждения, организации, участником (акционером) которых более 50% является муниципальное образование Ханты-Мансийский район | в течение 2016 года | В договорах заключаемых заказчиками с субъектами малого и среднего предпринимательства предусмотрен срок оплаты выполненных работ не более 10 рабочих дней |
| Мониторинг эффективности деятельности менеджмента заказчиков |
| 13. | Разработка и установление для заказчиков ежеквартальной статистической информации об участии субъектов малого и среднего предпринимательства в закупках заказчиков  | Комитет по финансам  | апрель 2016 года | По итогам года заказчиксоставляет отчет об объеме закупоку субъектов малогопредпринимательства, социальноориентированных некоммерческихорганизаций, предусмотренныхчастью 2 статьи 30 44-ФЗ «Оконтрактной системе в сферезакупок товаров, работ, услуг дляобеспечения государственных имуниципальных нужд».До 1 апрелягода, следующего за отчетным годом, отчетразмещается в единойинформационной системе в сфере закупок. |