Исполнение плана мероприятий («дорожной карты»)

«Расширение возможностей доступа субъектов малого

и среднего предпринимательства Ханты-Мансийского района к закупкам организаций с муниципальным участием Ханты-Мансийского района на период до 2018 года»

за 2016 год

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Мероприятие | Ответственный исполнитель | Срок исполнения | Исполнение |
| Создание на муниципальном уровне механизмов доступа субъектов малого и среднего предпринимательствак закупкам заказчиков |
| 1. | Разработка и размещение на официальном сайте администрации Ханты-Мансийского района реестра заказчиков (муниципальные предприятия, муниципальные учреждения, организации, участником (акционером) которых более 50% является муниципальное образование Ханты-Мансийский район) | департамент имущественных и земельных отношений администрации Ханты-Мансийского района (далее – Депимущества района) | апрель 2016 года | Сформирован и размещен на официальном сайте администрации Ханты-Мансийского района реестр заказчиков (муниципальные предприятия, муниципальные учреждения, организации, участником (акционером) которых более 50% является муниципальное образование Ханты-Мансийский район) |
| 2. | Обеспечение установления для заказчиков требований по введению в положение о закупке критериев, в соответствии с которыми осуществляется закупка товаров, работ и услуг у субъектов малого и среднего предпринимательства, в том числе начальной (максимальной) цены контракта (цены лота), в пределах которой размещение заказа на поставку товара, выполнение работ, оказание услуг для нужд заказчиков осуществляется у субъектов малого и среднего предпринимательства | органы администрации Ханты-Мансийского района в отношении подведомственных учреждений, предприятий, организаций;муниципальные предприятия, муниципальные учреждения, организации, участником (акционером) которых более 50% является муниципальное образование Ханты-Мансийский район | апрель 2016 года | Положение о закупке является документом, который регламентирует закупочную деятельность заказчика в рамках исполнения Федерального закона от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц». Муниципальное казенное учреждение Ханты-Мансийского района «Комитет по культуре, спорту и социальной политике (далее - МКУ ХМР «Комитет по культуре, спорту и социальной политике), а также учреждения, функциональное руководство деятельностью в отношении которых осуществляет МКУ ХМР «Комитет по культуре, спорту и социальной политике осуществляют закупочную деятельность в рамках Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» за исключением муниципального бюджетного учреждения Ханты-Мансийского района «Досуговый центр «Имитуй», совокупный годовой объем закупок, которого не превышает 1 миллиона рублей, в связи с чем, учреждение осуществляет закупки малого объема до 100 тысяч рублей. В соответствии со статьей 2 Федерального закона 223-ФЗ положение о закупке утверждается органом, осуществляющим функции и полномочия учредителя бюджетного учреждения, в случае, если заказчиком выступает муниципальное бюджетное учреждение. |
| 3. | Обеспечение установления доли закупок заказчиков у субъектов малого и среднего предпринимательства, осуществляющих поставки товаров, работ, услуг не менее 25% от общих закупок заказчиков  | органы администрации Ханты-Мансийского района;муниципальные предприятия, муниципальные учреждения, организации, участником (акционером) которых более 50% является муниципальное образование Ханты-Мансийский район | декабрь 2016 года | В соответствии со статьей 30 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ заказчики обязаны осуществлять закупки у субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций в объеме не менее чем пятнадцать процентов совокупного годового объема закупок. Данный показатель, достигнут в полном объеме.  |
| 4. | Обеспечение установления для заказчиков требований по разработке и утверждению перечня товаров (работ или услуг), поставляемых (выполняемых или оказываемых) субъектами малого и среднего предпринимательства, а также условий и порядка применения таких перечней | органы администрации Ханты-Мансийского района;муниципальные предприятия, муниципальные учреждения, организации, участником (акционером) которых более 50% является муниципальное образование Ханты-Мансийский район | апрель 2016 года | МКУ ХМР «Комитет по культуре, спорту и социальной политике» в работе руководствуется требованиями 44-ФЗ и Постановлением Правительства РФ от 04.11.2006 № 642 (ред. от 13.11.2013) «О перечне товаров, работ, услуг для государственных и муниципальных нужд, размещение заказов на которые осуществляется у субъектов малого предпринимательства». Право разработки требований представлено заказчиками, чья деятельность регламентируется 223-ФЗ.  |
| 5. | Размещение утвержденного перечня товаров (работ или услуг), поставляемых (выполняемых или оказываемых) субъектами малого и среднего предпринимательства на официальном сайте администрации  | управление по информационным технологиям администрации Ханты-Мансийского района (далее – информационное управление) | май 2016 года |  |
| 6. | Обеспечение увеличения доли закупок в электронной форме в общем ежегодном объеме открытых конкурентных закупок: | органы администрации Ханты-Мансийского района;муниципальные предприятия, муниципальные учреждения, организации, участником (акционером) которых более 50% является муниципальное образование Ханты-Мансийский район |  | Доля закупок в электронной форме у МКУ ХМР «Комитет по культуре, спорту и социальной политике» с учетом учреждений, функциональное руководство деятельностью в отношении которых осуществляет МКУ ХМР «Комитет по культуре, спорту и социальной политике» составляет не менее 50%. |
| 6.1. | 1 этап – не менее 40% | декабрь 2016 года | не менее 40% |
| 6.2. | 2 этап – не менее 45% | июнь 2017 года | не менее 45% |
| 6.3. | 3 этап – не менее 50% | декабрь 2017 года | не менее 50% |
| 6.4. | 4 этап – не менее 60% | июнь 2018 года | не менее 60% |
| 6.5. | 5 этап – не менее 70% | декабрь 2018 года | не менее 70% |
| 7. | Обеспечение заказчиками при формировании плана закупок товаров, работ, услуг осуществления следующих объемов закупок: | органы администрации Ханты-Мансийского района;муниципальные предприятия, муниципальные учреждения, организации, участником (акционером) которых более 50% является муниципальное образование Ханты-Мансийский район |  | Планирование закупок регламентируется 44-ФЗ, Постановлением Правительства РФ от 21.11.2013 № 1043 «О требованиях к формированию, утверждению и ведению плана закупок товаров, работ, услуг для обеспечения нужд субъекта Российской Федерации и муниципальных нужд, а также требованиях к форме планов закупок товаров, работ, услуг» Постановлением правительства ХМАО – Югры «О порядке формирования, утверждения и ведения планов закупок товаров, работ, услуг для обеспечения нужд ХМАО – Югры, Порядке формирования, утверждения и ведения план-графиков закупок товаров, работ, услуг для обеспечения нужд ХМАО – Югры и о внесении изменений в Постановление правительства ХМАО – Югры от 02.12.2011 № 445-п «Об утверждении Порядка формирования и исполнения плана государственного заказа ХМАО – Югры», нормативно-правовыми актами Ханты-Мансийского района. |
| 7.1. | Не менее 50% от общего годового объема закупок | 1 квартал 2017, 2018 годов | не менее 50% |
| 7.2. | Не менее 30% от общего годового объема закупок | 2 квартал 2017, 2018 годов | не менее 30% |
| 7.3. | До 20% от общего годового объема закупок | 3 квартал 2017, 2018 годов | до 20% |
| 8. | Обеспечение создания заказчиками совещательного органа заказчика, отвечающего за общественный аудит эффективности проводимых закупок, с обязательным включением в него представителей общественных объединений предпринимателей малого и среднего бизнеса, отраслевых, образовательных учреждений, а также по разработке типового положения о деятельности совещательных органов  | комитет по финансам администрации Ханты-Мансийского района (далее – Комитет по финансам); органы администрации Ханты-Мансийского района;муниципальные предприятия, муниципальные учреждения, организации, участником (акционером) которых более 50% является муниципальное образование Ханты-Мансийский район | октябрь 2016 года  | Все закупки, в виде нормативных затрат на организацию деятельности МКУ ХМР «Комитет по культуре, спорту и социальной политике» и казенных учреждений, функциональное руководство деятельностью в отношении которых осуществляет МКУ ХМР «Комитет по культуре, спорту и социальной политике», размещены в единой информационной системе в сфере закупок www.zakupki.gov.ru для общественных обсуждений в рамках 44-ФЗ. |
| 9. | Подготовка перечня общественных организаций, представляющих интересы субъектов малого и среднего предпринимательства, для включения в совещательные органы | комитет экономической политики администрации Ханты-Мансийского района (далее – Комитет экономики) | сентябрь 2016 года |  |
| Повышение прозрачности процедур закупки и устранение административных, финансовых и информационных барьеров для субъектов малого и среднего предпринимательства |
| 10. | Обеспечение установления для заказчиков обязательств по формированию и размещению плана закупок товаров, работ, услуг у субъектов малого и среднего предпринимательства на сайтах заказчиков и официальном сайте администрации Ханты-Мансийского района | Комитет по финансам;органы администрации Ханты-Мансийского района;муниципальные предприятия, муниципальные учреждения, организации, участником (акционером) которых более 50% является муниципальное образование Ханты-Мансийский район | май 2016 года | Планы закупок товаров, работ, услуг (в том числе для субъектов малого предпринимательства) размещаются в единой информационной системе в сфере закупок [www.zakupki.gov.ru](http://www.zakupki.gov.ru) в порядке, установленном 44-ФЗ, и доступен для свободного просмотра. |
| 11. | Разработка и обеспечение внедрения типовых форм документации о закупках у субъектов малого и среднего предпринимательства, процедур закупок путем сокращения, упрощения и приведения к стандартизированным формам документации, необходимой для участия субъектов малого и среднего предпринимательства в закупках заказчиков | органы администрации Ханты-Мансийского района в отношении подведомственных учреждений, предприятий, организаций;муниципальные предприятия, муниципальные учреждения, организации, участником (акционером) которых более 50% является муниципальное образование Ханты-Мансийский район | май 2016 года | Типовые формы документации о закупках у субъектов малого и среднего предпринимательства, процедур закупок путем сокращения, упрощения и приведения к стандартизированным формам документации, необходимой для участия субъектов малого и среднего предпринимательства в закупках заказчиков стандартизированным формам документации, необходимой для участия субъектов малого и среднего предпринимательства в закупках заказчиков устанавливаются высшими исполнительными органами государственной власти субъектов РФ порядке, установленном 44-ФЗ. |
| 12. | Обеспечение включения в положение о закупках заказчиков обязательства заказчиков предоставлять субъектам малого и среднего предпринимательства возможность выбора условий обеспечения заявки между банковской гарантией и денежным обеспечением, а также введение дополнительных (к банковской гарантии и денежному обеспечению) условий обеспечения заявки и предоставление субъектам малого и среднего предпринимательства выбора условий обеспечения заявки | органы администрации Ханты-Мансийского района в отношении подведомственных учреждений, предприятий;муниципальные предприятия, муниципальные учреждения, организации, участником (акционером) которых более 50% является муниципальное образование Ханты-Мансийский район | апрель 2016 года | В соответствии со статьей 44 Федерального закона 44-ФЗ выбор способа обеспечения заявки на участие в конкурсе или закрытом аукционе осуществляется участником закупок. Обеспечение заявки на участие в электронных аукционах может предоставляться участником закупки только путем внесения денежных средств. |
| 13. | Обеспечение возврата заказчиками обеспечения заявок в срок не более 7 рабочих дней со дня подведения итогов закупок всем участникам, относящимся к субъектам малого и среднего предпринимательства (при наличии заявления), кроме занявших 1 и 2 место по итогам закупок. Для участников, занявших 1 и 2 место, обеспечение возврата обеспечения заявок субъектов малого и среднего предпринимательства в течение 7 рабочих дней после подписания договора | органы администрации Ханты-Мансийского района в отношении подведомственных учреждений, предприятий, организаций;муниципальные предприятия, муниципальные учреждения, организации, участником (акционером) которых более 50% является муниципальное образование Ханты-Мансийский район | в течение 2016 года | Обеспечение возврата заказчиками обеспечения заявок осуществляется в сроки, установленные при проведении конкурса и закрытого аукциона в течение не более чем пяти рабочих дней, а при проведении электронного аукциона прекращается блокирование таких денежных средств в течение не более чем одного рабочего дня с даты наступления одного из случаев, предусмотренных статьей 44 Федерального закона 44-ФЗ. |
| 14. | Обеспечение установления заказчиками ограничений срока от даты подведения итогов закупок до подписания договора с субъектами малого и среднего предпринимательства не более 20 рабочих дней | органы администрации Ханты-Мансийского района;муниципальные предприятия, муниципальные учреждения, организации, участником (акционером) которых более 50% является муниципальное образование Ханты-Мансийский район | в течение 2016 года | Сроки подписания договоров регулируются нормами Федерального закона 44-ФЗ и определяются исходя из способа определения закупки. |
| 15. | Обеспечение установления заказчиками максимального срока оплаты выполненных работ после подписания документов, подтверждающих исполнение обязательств по договорам, по которым исполнителем выступает субъект малого и среднего предпринимательства, не более 10 рабочих дней | органы администрации Ханты-Мансийского района;муниципальные предприятия, муниципальные учреждения, организации, участником (акционером) которых более 50% является муниципальное образование Ханты-Мансийский район | в течение 2016 года | Статьей 30 Федерального закона 44-ФЗ установлено: в случае, если в извещении об осуществлении закупки установлены ограничения в контракт, заключаемый с субъектами малого предпринимательства или социально ориентированной некоммерческой организацией, включается обязательное условие об оплате заказчиком поставленного товара, выполненной работы (ее результатов), оказанной услуги, отдельных этапов исполнения контракта не более чем в течение тридцать дней с даты подписания заказчиком документа о приемке товара. |
| Мониторинг эффективности деятельности менеджмента заказчиков |
| 16. | Разработка и установление для заказчиков ежеквартальной статистической информации об участии субъектов малого и среднего предпринимательства в закупках заказчиков  | Комитет по финансам  | апрель 2016 года |  |
| 17. | Мониторинг и контроль реализации «дорожной карты», использование указанного инструмента для поддержки и развития малого и среднего предпринимательства в Ханты-Мансийском районе и распространение лучших выявленных практик путем внесения изменений в мероприятия и ожидаемые результаты «дорожной карты» | Комитет экономики  | ежегодно на период реализации «дорожной карты» |  |