Приложение 1

План

мероприятий («дорожная карта») по содействию развитию конкуренции

в Ханты-Мансийском районе

Раздел I. мероприятия по содействию развитию конкуренции на товарных рынках

в Ханты-Мансийском районе

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия | Описание проблемы, на решение которой направлено мероприятие | Ключевое событие/результат | Срок | Вид документа | Исполнение на 01.10.2024 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | Рынок теплоснабжения (производства тепловой энергии) | | | | | |
| 1.1. | Капитальный ремонт (с заменой) систем газораспределения, теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения, в том числе с применением композитных материалов | высокий уровень износа инженерных сетей коммунального комплекса | сохранение эксплуатационных свойств инженерных сетей коммунального комплекса | 30 декабря 2022 года;  30 декабря 2023 года;  30 декабря 2024 года;  30 декабря 2025 года | информация в уполномочен-ный орган | Реализуемые мероприятия:  1) Замена вводного электрощита и подключение ДЭС на водозаборных очистных сооружениях п.Луговской Ханты-Мансийского района  (Выполнено);  2) Капитальный ремонт водозаборных очистных сооружений с. Троица Ханты-Мансийского района  (Выполнено);  3) Капитальный ремонт водоочистных сооружений д.Ярки, Ханты-Мансийского района  (Выполнено);  4) Капитальный ремонт котельной с.Батово Ханты-Мансийского района (ремонт ограждения на территории котельной)  (Выполнено);  5) Капитальный ремонт котельной "ВИАЛ-2500 Г2" п. Горноправдинск Ханты-Мансийского района (ремонт ограждения на территории котельной)  (Выполнено);  6) Выполнение работ по подготовке к осенне-зимнему периоду жилищно-коммунального комплекса Ханты-Мансийского района (обследование котельной "Клубная", п.Нялинское Ханты-Мансийского района)  (Выполнено);  7) Выполнение работ по разработке режимных карт для котлов в котельных Ханты-Мансийского района  (Выполнено);  8) Капитальный ремонт инженерных сетей тепловодоснабжения по ул. Ленина, ул. Гагарина, ул. Рабочая, ул. Комсомольская п. Луговской Ханты-Мансийского района;  9) Капитальный ремонт сетей тепло-водоснабжения по ул.Строителей,д.4,д.6, д.8, д.Шапша Ханты-мансийского района  (Выполнено);  10) Капитальный ремонт котельной в с.Кышик (замена оборудования)  11) Капитальный ремонт скважины с надскваженными сооружениями в д.Белогорье Ханты-Мансийского района  12) Капитальный ремонт котельных «Совхозная» ВИАЛ 2500Г2, «Центральная» ВИАЛ 2500Г2 в п. Луговской Ханты-Мансийского района |
| 1.2. | Софинансирование платы концедента, в том числе в части расходов на создание, реконструкцию, модернизацию объектов концессионного соглашения, а также на использование (эксплуатацию) объектов, систем, переданных по концессионному соглашению | низкий уровень заинтересованности частных операторов в коммунальном комплексе как в построении бизнеса в целом | модернизация объектов жилищно-коммунального хозяйства | 30 декабря 2022 года;  30 декабря 2023 года;  30 декабря 2024 года;  30 декабря 2025 года | информация в уполномочен-ный орган | Решения по заключению концессионных соглашений не принимались |
| 2. | Рынок жилищного строительства (за исключением индивидуального жилищного строительства) | | | | | |
| 2.1 | Внедрение целевой модели «Получение разрешения на строительство и территориальное планирование» в жилищном строительстве, оказание муниципальных услуг в соответствии с административным регламентом | низкая информированность участников градостроительных отношений о порядке получения муниципальных услуг в сфере градостроительства | снижение сроков получения разрешений на строительство и ввод объекта в эксплуатацию,  сроков проведения экспертизы проектной документации | 30 декабря 2022 года;  30 декабря 2023 года;  30 декабря 2024 года;  30 декабря 2025 года | информация на официальном сайте администрации Ханты-Мансийского района | Муниципальные услуги оказываются в соответствии с утвержденными административными регламентами. Информация о предоставлении муниципальных услуг размещена на: 1) официальном сайте администрации Ханты-Мансийского района по адресу: <http://hmrn.ru/municserv/npa/rmu/adm>;  2) информационном стенде ДСАиЖКХ;  3) на портале Госуслуг |
| 2.2 | Обеспечение инженерной инфраструктурой земельных участков, предоставляемых для жилищного строительства | существенные капитальные затраты застройщика на обеспечение земельных участков инженерной инфраструктурой | сокращение затрат застройщиков на строительство инженерной инфраструктуры | 30 декабря 2022 года;  30 декабря 2023 года;  30 декабря 2024 года;  30 декабря 2025 года | информация на официальном сайте администрации Ханты-Мансийского района | В рамках муниципальной программы «Развитие и модернизация жилищно-коммунального комплекса и повышение энергетической эффективности в Ханты-Мансийском районе на 2022 – 2025 годы» на территории Ханты-Мансийского района запланированы следующие мероприятия по строительству инженерных сетей водоснабжения:  1) «Строительство сетей центрального водоснабжения п. Выкатной», протяженностью 1074 м.  (Выполнено);  2) «Водоснабжение микрорайона индивидуальной застройки «Кайгарка» п. Горноправдинск», протяженностью 1046 м.  (Выполнено);  3) «Строительство полиэтиленового водопровода в п. Луговской по ул. Ленина», протяженностью 692,5 м.;  4) «Строительство сетей водоснабжения в с. Елизарово», протяженностью 635,8 м.  (Выполнено). |
| 3. | Рынок дорожной деятельности (за исключением проектирования) | | | | | |
| 3.1. | Совершенствование технологий дорожных работ с целью повышения долговечности дорожных конструкций, качества дорожно-строительных материалов, применения новых технологий, техники, решения задачи импортозамещения | реализация проектов по строительству и реконструкции дорог является капиталоемким | увеличение доли автомобильных дорог, соответствующих нормативным требованиям | 30 декабря 2022 года;  30 декабря 2023 года;  30 декабря 2024 года;  30 декабря 2025 года | мониторинг исполнения муниципальных контрактов | Мониторинг исполнения муниципальных контрактов не осуществлялся |
| 3.2. | Утверждение (актуализация) комплексной схемы организации дорожного движения | обеспечение безопасности дорожного движения | увеличение пропускной способности улично-дорожной сети | 30 декабря 2022 года;  30 декабря 2023 года;  30 декабря 2024 года;  30 декабря 2025 года | правовой акт органа местного самоуправления | Утверждение комплексных схем организации дорожного движения не требуется ввиду того, что на территории района отсутствуют межселенные дороги, и в населенных пунктах района численность населения составляет менее 10 тыс. жителей. |
| 4. | Рынок архитектурно-строительного проектирования | | | | | |
| 4.1 | Популяризация объемного моделирования в архитектурно-строительном проектировании | длительные сроки проектирования, низкое качество проектов, отсутствие согласованности участвующих в проектировании и согласовании структур | внедрение лучших мировых практик, повышение конкурентоспособности, улучшение качества подготовленной проектной документации, на этапах строительства – соблюдение сроков реализации проекта, возможность отслеживания процесса строительства в режиме «онлайн» | 30 декабря 2022 года;  30 декабря 2023 года;  30 декабря 2024 года;  30 декабря 2025 года | информация на официальном сайте администрации Ханты-Мансийского района | Информация об объемном моделировании в задачах строительства и архитектуры размещена на официальном сайте администрации Ханты-Мансийского района по ссылке: <http://hmrn.ru/grad/novosti/%D0%9C%D0%B0%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8B_II_%D0%BC%D0%B5%D0%B6%D0%B4%D1%83%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%BE%D0%B9_%D0%9D%D0%9F%D0%9A_B_compressed.pdf> |
| 5. | Рынок кадастровых и землеустроительных работ | | | | | |
| 5.1. | Исследование рынка кадастровых и землеустроительных работ | недостаточность имеющихся сведений для комплексной оценки ситуации | установление количества, доли участия организаций частной формы собственности на рынке кадастровых и землеустроительных работ | 30 декабря 2022 года;  30 декабря 2023 года;  30 декабря 2024 года;  30 декабря 2025 года | информация в уполномочен-ный орган | Определена доля отгрузки организаций, осуществляющих проведение кадастровых и землеустроительных работ, частной формы собственности в общем объёме отгрузки всех организаций такого рынка в Ханты-Мансийском районе и составляет 100 процентов.  Информация направлена в уполномоченный орган - Депимущества Югры - исх. ДИЗО от 20.12.2023 № 04-Исх-6278 |
| 5.2. | Принятие решений о приватизации муниципальных предприятий, хозяйственных обществ, осуществляющих деятельность в сфере кадастровых и землеустроительных работ | влияние муниципальных предприятий на развитие конкуренции в сфере кадастровых и землеустроительных работ | снижение доли муниципального участия путем приватизации предприятий, хозяйственных обществ в сфере кадастровых и землеустроительных работ | 30 декабря 2022 года;  30 декабря 2023 года;  30 декабря 2024 года;  30 декабря 2025 года | информация в уполномочен-ный орган | Муниципальное образование Ханты-Мансийский район не является учредителем (участником) муниципальных предприятий, хозяйственных обществ, осуществляющих деятельность в сфере кадастровых и землеустроительных работ |
| 6. | Рынок услуг дополнительного образования детей | | | | | |
| 6.1. | Актуализация реестра негосударственных (немуниципальных) (частных) организаций, осуществляющих образовательную деятельность по реализации дополнительных общеразвивающих программ | недостаточность информации о системе предоставления услуг по реализации дополнительных общеразвивающих программ | организация мониторинга негосударственных организаций, осуществляющих образовательную деятельность по реализации дополнительных общеразвивающих программ, информированность населения и поставщиков об услугах в сфере дополнительного образования | 30 декабря 2022 года;  30 декабря 2023 года;  30 декабря 2024 года;  30 декабря 2025 года | реестр в АИС «ПФДО» – региональном навигаторе дополнительно-го образования | По состоянию на 01.10.2024 в Ханты-Мансийском районе функционирует одна частная организация, осуществляющая образовательную деятельность по реализации дополнительных общеразвивающих программ (ИП Храмов Г.А.) |
| 6.2. | Повышение уровня профессиональной компетентности работников негосударственных организаций, реализующих дополнительные общеразвивающие программы, через участие в мероприятиях методической направленности (программы дополнительного профессионального образования, стажировки, семинары-практики и т.д.) | наличие рисков несоблюдения законодательства при оказании услуг по реализации дополнительных общеразвивающих программ | оказание общественно полезной услуги «реализация дополнительных общеразвивающих программ» в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации | 30 декабря 2022 года;  30 декабря 2023 года;  30 декабря 2024 года;  30 декабря 2025 года | программы методических мероприятий | Курсы повышения квалификации "Актуальные вопросы организации отдыха и оздоровления детей в Ханты-Мансийском автономном округе-Югре в 2024 году" (ИП Храмов);  "Дополнительное образование детей с ограниченными возможностями здоровья: организационные условия и содержательные аспекты" (ИП Храмов);  "Обучение по оказанию первой помощи пострадавшим" (ИП Храмов);  «Гигиеническое обучение работников организаций дополнительного образования и физкультурно-спортивных организаций (ИП Храмов);  «Адапционный курс для сотрудников исполнительных органов власти» (ИП Храмов);  «Подготовка к инженерным соревнованиям как образовательная программа» (ИП Храмов);  Курсы повышения квалификации прошел один педагогический сотрудник. |
| 6.3. | Реализация комплекса мер, направленных на формирование современных управленческих и организационно-экономических механизмов в системе дополнительного образования детей, в части реализации модели персонифицированного финансирования дополнительного образования детей | закрепление гарантий на получение дополнительного образования для детей в возрасте от 5 до 18 лет, развитие негосударственного сектора в сфере дополнительного образования детей | обеспечение равного доступа к участию в системе персонифицированного финансирования дополнительного образования детей образовательных организаций всех форм собственности и индивидуальных предпринимателей (за исключением финансирования дополнительного образования в детских школах искусств) | 30 декабря 2022 года;  30 декабря 2023 года;  30 декабря 2024 года;  30 декабря 2025 года | информация на официальном сайте администрации Ханты-Мансийского района | В Ханты-Мансийском районе 75,66% детей в возрасте от 5 до 18 лет получают услуги дополнительного образования с использованием сертификата. |
| 7. | Рынок услуг отдыха и оздоровления детей | | | | | |
| 7.1. | Обеспечение детей услугами отдыха и оздоровления организациями частной формы собственности за счет средств консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации | недостаточное участие негосударственных (немуниципальных) организаций в предоставлении услуг по отдыху и оздоровлению детей | развитие конкуренции в сфере услуг отдыха и оздоровления детей | 30 декабря 2022 года;  30 декабря 2023 года;  30 декабря 2024 года;  30 декабря 2025 года | информация в уполномоченный орган | Выездной отдых детей организован за пределами ХМАО-Югры в лагерях частной формы собственности, определяемых конкурентным способом закупки. Комитетом по образованию администрации Ханты-Мансийского района с 31.05.2024 по 31.08.2024 организован отдых и оздоровление 100 детей в детском оздоровительном лагере «Сосновый бор», Республика Татарстан; Детский оздоровительный лагерь «Орленок» муниципального района Илишевский район Республики Башкортостан; Детский санаторно-оздоровительный лагерь «У трех пещер» Свердловская область. |
| 7.2. | Оказание консультативной и методической помощи негосударственным (немуниципальным) организациям, предоставляющим услуги по организации отдыха и оздоровления детей | наличие потребности у представителей негосударственного (немуниципального) сектора в организационно-консультативной и информационно-методической помощи по организации предоставления услуг отдыха и оздоровления детей | развитие сектора негосударственных (немуниципальных) организаций отдыха детей и их оздоровление | 30 декабря 2022 года;  30 декабря 2023 года;  30 декабря 2024 года;  30 декабря 2025 года | информация на официальном сайте администрации Ханты-Мансийского района | В рамках организации отдыха и оздоровления комитет по образованию администрации Ханты-Мансийского района оказывает консультативную и методическую помощь оздоровительному лагерю «Сосновый бор» |
| 8. | Рынок благоустройства городской среды | | | | | |
| 8.1. | Реализация мероприятий по благоустройству общественных территорий муниципальных образований, нуждающихся в благоустройстве по итогам проведенной инвентаризации | необходимость приведения общественных территорий в надлежащее состояние | создание условий для развития конкуренции на рынке благоустройства городской среды | 30 декабря 2022 года;  30 декабря 2023 года;  30 декабря 2024 года;  30 декабря 2025 года | информация в уполномочен-ный орган | В 2024 году проводится благоустройство общественных и дворовых территорий в рамках муниципальной программы «Благоустройство населенных пунктов Ханты-Мансийского района», утвержденной постановлением администрации Ханты-Мансийского района от 14.12.2021 №338, в том числе 2 общественных территорий в рамках ФП «Формирование комфортной городской среды», 5 общественных территорий в рамках районного инициативного бюджетирования |
| 9. | Рынок выполнения работ по содержанию и текущему ремонту общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме | | | | | |
| 9.1. | Проведение информационно-разъяснительной кампании, направленной на информирование собственников помещений в многоквартирных домах и организаций, оказывающих услуги по содержанию и текущему ремонту общего имущества в многоквартирных домах, об их правах и обязанностях в сфере обслуживания жилищного фонда | низкая активность собственников помещений в многоквартирных домах в решении вопросов содержания общего имущества | создание условий для развития конкуренции на рынке обслуживания жилищного фонда | 30 декабря 2022 года;  30 декабря 2023 года;  30 декабря 2024 года;  30 декабря 2025 года | информация в уполномочен-ный орган | На официальном сайте администрации Ханты-Мансийского района размещается информация по содержанию и текущему ремонту общего имущества в многоквартирных домах, об их правах и обязанностях в сфере обслуживания жилого фонда |
| 10. | Рынок оказания услуг по перевозке пассажиров автомобильным транспортом по муниципальным маршрутам регулярных перевозок (городской транспорт), за исключением городского наземного электрического транспорта | | | | | |
| 10.1. | Организация и проведение открытых конкурсов (электронных аукционов) по муниципальным маршрутам регулярных перевозок в соответствии с Федеральным [законом](consultantplus://offline/ref=818C41871BE4F2EAD3BF9FA2499A27984508B90219A57D38CBFC3758A25E5A22E8A12610AFF70086B1806F6FE7z3l4E) от 13 июля 2015 года № 220-ФЗ «Об организации регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» | недостаточность регулярного транспортного сообщения | создание условий для развития конкуренции на рынке услуг перевозок пассажиров наземным транспортом | 30 декабря 2022 года;  30 декабря 2023 года;  30 декабря 2024 года;  30 декабря 2025 года | информация на официальном сайте администрации Ханты-Мансийского района | Муниципальные контракты на оказание услуг, связанных с осуществлением регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом по регулируемым тарифам с предоставлением субсидии на возмещение части затрат при осуществлении таких перевозок от 21.12.2023 № 0187300008423000383 (п. Горноправдинск – п. Бобровский – п. Горноправдинск), от 21.12.2023 № 0187300008423000384 (п. Горноправдинск – с. Цингалы – п. Горноправдинск) |
| 10.2. | Размещение информации о критериях конкурсного отбора перевозчиков в открытом доступе в сети Интернет с целью обеспечения максимальной доступности информации и прозрачности условий работы на рынке пассажирских перевозок наземным транспортом | высокие административные барьеры доступа на товарный рынок | создание условий для развития конкуренции на рынке услуг перевозок пассажиров наземным транспортом | 30 декабря 2022 года;  30 декабря 2023 года;  30 декабря 2024 года;  30 декабря 2025 года | информация на официальном сайте администрации Ханты-Мансийского района | Информация размещена официальном сайте администрации Ханты-Мансийского района в разделе Район – Транспортное сообщение – Отборы» http://hmrn.ru/raion/turizm/carriers/avto.php также в газете «Наш район» |
| 10.3. | Информирование населения о работе пассажирского автомобильного транспорта | низкий уровень информированности населения о работе пассажирского автомобильного транспорта | повышение информированности населения по вопросам организации регулярных перевозок пассажиров автомобильным транспортом в муниципальном сообщении | 30 декабря 2022 года;  30 декабря 2023 года;  30 декабря 2024 года;  30 декабря 2025 года | информация на официальных сайтах органов местного самоуправления | Информация размещена официальном сайте администрации Ханты-Мансийского района в разделе Район – Транспортное сообщение – Расписание движения автомобильного транспорта http://hmrn.ru/raion/turizm/avto\_2011\_2012.php |
| 10.4. | Формирование сети регулярных маршрутов с учетом предложений, изложенных в обращениях негосударственных перевозчиков | высокие административные барьеры доступа на товарный рынок | повышение безопасности и качества предоставляемых населению транспортных услуг, увеличение доходов перевозчиков | при необходимо-сти | информация на официальном сайте администрации Ханты-Мансийского района | Не требуется ввиду отсутствия на территории района межселенных автомобильных дорог. |
| 10.5. | Мониторинг пассажиропотока и потребностей муниципального образования Ханты-Мансийский район в корректировке существующей маршрутной сети и создание новых маршрутов | высокие административные барьеры доступа на товарный рынок | создание условий для развития конкуренции на рынке услуг перевозок пассажиров наземным транспортом | 30 декабря 2022 года;  30 декабря 2023 года;  30 декабря 2024 года;  30 декабря 2025 года | информация в уполномочен-ный орган | Ежемесячно осуществляется мониторинг пассажиропотока, потребность в корректировке маршрута отсутствует. |
| 10.6. | Разработка документа планирования регулярных перевозок с учетом полученной информации по результатам мониторинга | высокие административные барьеры доступа на товарный рынок | повышение безопасности и качества предоставляемых населению транспортных услуг, увеличению доходов перевозчиков | 30 декабря 2022 года | правовой акт органов местного самоуправления | Документ планирования регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом по муниципальным маршрутам регулярных перевозок в границах муниципального образования Ханты-Мансийский район не принимался из-за отсутствия потребности во внутрирайонных перевозках автомобильным транспортом между сельскими поселениями, а также ввиду отсутствия межселенных автомобильных дорог круглогодичного использования |
| 11. | Рынок услуг связи по предоставлению широкополосного доступа к сети Интернет | | | | | |
| 11.1. | Рассмотрение вопросов, связанных с размещением инфраструктуры связи в муниципальных районах, на заседаниях муниципальных общественных советов при участии операторов связи, а также на заседаниях рабочей группы при Департаменте информационных технологий Ханты-Мансийского автономного округа – Югры по развитию конкуренции на рынке услуг связи в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре в случае поступления жалоб операторов связи по проблемам размещения объектов связи в муниципальных районах | неравномерная обеспеченность муниципальных образований поставщиками услуг ШПД | увеличение количества объектов инфраструктуры по предоставлению сигнала связи | 30 декабря 2022 года;  30 декабря 2023 года;  30 декабря 2024 года;  30 декабря 2025 года | протоколы заседаний муниципальных общественных советов, протокол заседания рабочей группы при Департаменте информацион-ных технологий Ханты-Мансийского автономного округа – Югры по развитию конкуренции на рынке услуг связи в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре | В 3 квартале 2024 года вопросы, связанные с размещением объектов связи в районе, на заседаниях муниципальных общественных советов при участии операторов связи не рассматривались ввиду отсутствия жалоб со стороны операторов связи. |
| 11.2. | Организация взаимодействия операторов связи с органами местного самоуправления и организациями жилищно-коммунального хозяйства по вопросам развития инфраструктуры связи | слабое развитие инфраструктуры связи в муниципальных образованиях | содействие в реализации проектов в сфере развития инфраструктуры связи и средств связи | 30 декабря 2022 года;  30 декабря 2023 года;  30 декабря 2024 года;  30 декабря 2025 года | информация на официальном сайте администрации Ханты-Мансийского района | В 3 квартале 2024 года взаимодействие операторов связи с администрацией Ханты-Мансийского района и организациями жилищно-коммунального хозяйства по вопросам развития инфраструктуры связи не осуществлялось. |
| 12. | Рынок ритуальных услуг | | | | | |
| 12.1. | Ведение реестра участников рынка с указанием перечня предоставляемых ритуальных услуг, в том числе гарантированного перечня услуг по погребению | недостаточное обеспечение прозрачности деятельности участников рынка | повышение информированности населения об организациях, предоставляющих гарантированный перечень услуг по погребению и иные ритуальные услуги | 30 декабря 2022 года;  30 декабря 2023 года;  30 декабря 2024 года;  30 декабря 2025 года | информация на официальном сайте органов местного самоуправления | Актуальная информация размещена на официальном сайте администрации Ханты-Мансийского района по ссылке:  <http://hmrn.ru/gkh/ritualnye-uslugi/>,  а также на официальных сайтах администраций сельских поселений в разделе «Похоронное дело» |
| 12.2. | Создание на официальных сайтах органов местного самоуправления муниципальных образований специализированных разделов (вкладок) «Ритуальные услуги», актуализация информации | недостаточное информирование населения об услугах на рынке | создание условий для развития конкуренции на рынке, обеспечение доступа потребителей к информации о перечне  и стоимости предоставляемых участниками рынка ритуальных услуг | 30 декабря 2022 года;  30 декабря 2023 года;  30 декабря 2024 года;  30 декабря 2025 года | информация на официальном сайте органов местного самоуправления | Актуальная информация размещена на официальном сайте администрации Ханты-Мансийского района по ссылке:  <http://hmrn.ru/gkh/ritualnye-uslugi/>,  а также на официальных сайтах администраций сельских поселений Ханты-Мансийского района созданы разделы «Похоронное дело» |
| 12.3. | Организация инвентаризации кладбищ и мест захоронений на них, создание по результатам инвентаризации регионального реестра кладбищ и мест захоронений с размещением указанного реестра на региональном портале государственных и муниципальных услуг, доведение до населения информации, в том числе с использованием СМИ о создании названных реестров | закрытость и непрозрачность процедур предоставления мест захоронения | стандартизация и перевод в электронный вид услуг по предоставлению мест захоронений | 30 ноября 2025 года | правовые акты органов местного самоуправления | Инвентаризация кладбищ и мест захоронения проводится администрацией сельских поселений ежегодно.  На официальных сайтах администраций сельских поселений Ханты-Мансийского района созданы разделы «Похоронное дело» |
| 13. | Рынок оказания услуг по ремонту автотранспортных средств | | | | | |
| 13.1. | Оказание организационно-методической и информационно-консультативной помощи субъектам предпринимательства, осуществляющим (планирующим осуществлять) деятельность на товарном рынке | недостаточная информированность хозяйствующих субъектов о регулировании деятельности на товарном рынке | повышение информированности хозяйствующих субъектов | 30 декабря 2022 года;  30 декабря 2023 года;  30 декабря 2024 года;  30 декабря 2025 года | информация на официальном сайте органов местного самоуправления | В отчетном периоде хозяйствующие субъекты, осуществляющие деятельность на указанном рынке, не обращались в депимущества района для получения организационно-методической и информационно-консультативной помощи |
| 14. | Рынок нефтепродуктов | | | | | |
| 14.1. | Ведение реестра земельных участков, предназначенных для строительства автозаправочных станций | ограниченная доступность автозаправочных станций в удаленных населенных пунктах и на отдельных участках автомобильных дорог | создание условий для увеличения количества автозаправочных станций в удаленных населенных пунктах и на отдельных участках автомобильных дорог | 30 декабря 2022 года;  30 декабря 2023 года;  30 декабря 2024 года;  30 декабря 2025 года | информация на официальном сайте органов местного самоуправления | реестр земельных участков, предназначенных для строительства автозаправочных станций размещен на сайте администрации Ханты-Мансийского района в разделе «Землепользование» <http://hmrn.ru/grad/zemlepolzovanie/reestry-zemelnykh-uchastkov/> |
| 15. | Сфера наружной рекламы |  |  |  |  |  |
| 15.1. | Выявление и осуществление демонтажа незаконных рекламных конструкций | установка рекламных конструкций в отсутствие действующих разрешений | размещение рекламных конструкций в соответствии с утвержденной схемой | 30 декабря 2022 года;  30 декабря 2023 года;  30 декабря 2024 года;  30 декабря 2025 года | правовые акты органов местного самоуправления,  информация на официальном сайте органов местного самоуправления | Размещение незаконных конструкций не выявлено |
| 15.2. | Актуализация схем размещения рекламных конструкций | недостаточная информированность хозяйствующих субъектов | открытый доступ для хозяйствующих субъектов | 30 декабря 2022 года;  30 декабря 2023 года;  30 декабря 2024 года;  30 декабря 2025 года | правовые акты органов местного самоуправления,  информация на официальном сайте органов местного самоуправления | Схема размещения рекламных конструкций утверждена. Актуализация не требуется. |
| 15.3. | Размещение на официальных сайтах органов местного самоуправления правовых актов в сфере наружной рекламы | недостаточная информированность организаций частной формы собственности о правовом регулировании сферы наружной рекламы | повышение уровня правовой грамотности хозяйствующих субъектов, осуществляющих деятельность в сфере наружной рекламы | 30 декабря 2022 года;  30 декабря 2023 года;  30 декабря 2024 года;  30 декабря 2025 года | информация на официальном сайте органов местного самоуправления | Схема размещения рекламных конструкций размещена на официальном сайте администрации Ханты-Мансийского района по адресу: http://hmrn.ru/grad/statistika-i-inye-svedeniya-o-gradostroitelnoy-deyatelnosti/ |
| 15.4. | Размещение информации на официальных сайтах органов местного самоуправления о проведении торгов на право установки и эксплуатации рекламных конструкций | недостаточная информированность организаций частной формы собственности о проведении торгов на право установки и эксплуатации рекламных конструкций | соблюдение принципов открытости и прозрачности при проведении торгов на право установки и эксплуатации рекламных конструкций, проведение торгов в электронном виде | 30 декабря 2022 года;  30 декабря 2023 года;  30 декабря 2024 года;  30 декабря 2025 года | правовые акты органов местного самоуправления | Торги на право установки и эксплуатации рекламных конструкций на межселенной территории не проводились |

Раздел II. Целевые показатели, на достижение которых

направлены системные мероприятия «дорожной карты»

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование контрольного (целевого) показателя | Ед. изм. | 2022 год | 2023 год | 2024 год | 2025 год | Исполнение на 01.10.2024 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. | Развитие конкуренции при осуществлении процедур государственных и муниципальных закупок, а также закупок хозяйствующих субъектов, доля автономного округа или муниципального образования в которых составляет более 50 процентов | | | | | | |
| 1.1. | Доля закупок у субъектов малого и среднего предпринимательства (включая закупки, участниками которых являются любые лица, в том числе субъекты малого и среднего предпринимательства, закупки, участниками которых являются только субъекты малого и среднего предпринимательства, и закупки, в отношении участников которых заказчиком устанавливается требование о привлечении к исполнению договора субподрядчиков (соисполнителей) из числа субъектов малого и среднего предпринимательства) в общем годовом стоимостном объеме закупок, осуществляемых в соответствии с Федеральным [законом](consultantplus://offline/ref=818C41871BE4F2EAD3BF9FA2499A27984601B80A1EA57D38CBFC3758A25E5A22E8A12610AFF70086B1806F6FE7z3l4E) от  18 июля 2011 года № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» | процент | 25 | 25 | 25 | 25 | Конкурентные закупки у субъектов малого и среднего предпринимательства отсутствуют  (общая доля закупок у СМСП неконкурентным способом по состоянию на 01.10.2024 составляет 33,47 %) |
| 1.2. | Среднее число участников конкурентных процедур определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей) при осуществлении закупок для обеспечения государственных и муниципальных нужд, осуществляемых в соответствии с Федеральным [законом](consultantplus://offline/ref=818C41871BE4F2EAD3BF9FA2499A27984401BB0218A47D38CBFC3758A25E5A22E8A12610AFF70086B1806F6FE7z3l4E) от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее – Федеральный закон № 44-ФЗ) | ед. | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 число участников конкурентных процедур |
| 1.3. | Доля закупок у субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций в соответствии с Федеральным [законом](consultantplus://offline/ref=818C41871BE4F2EAD3BF9FA2499A27984401BB0218A47D38CBFC3758A25E5A22E8A12610AFF70086B1806F6FE7z3l4E) № 44-ФЗ | процент | 31 | 31 | 31 | 31 | 51,29% |

Раздел III. Системные мероприятия, направленные на развитие

конкурентной среды

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование мероприятия | Описание проблемы,  на решение которой направлено  мероприятие | Ключевое событие/результат | Срок | Вид документа | Исполнение на 01.10.2024 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Раздел I. Системные мероприятия, предусмотренные пунктом 30 Стандарта развития конкуренции в субъектах Российской Федерации, утвержденного распоряжением Правительства Российской Федерации от 17 апреля 2019 года № 768-р (далее – стандарт) | | | | | | |
| 1. | Развитие конкурентоспособности товаров, работ, услуг субъектов малого и среднего предпринимательства | | | | | |
| 1.1. | Организация участия экспортно-ориентированных субъектов малого и среднего предпринимательства Югры в международных выставочно-ярмарочных мероприятиях, бизнес-миссиях | отсутствие системы продвижения продукции субъектов малого и среднего предпринимательства | продвижение продукции и услуг малых и средних компаний на внешних рынках | 25 января 2023 года;  25 января 2024 года;  25 января 2025 года | информация в уполномоченный орган | Отсутствуют консультации по участию экспортно-ориентированных субъектов малого и среднего предпринимательства в международных выставочно-ярмарочных мероприятиях. |
| 1.2. | Содействие в разработке технических условий, получении документов соответствия (сертификатов, деклараций) на продукцию, производимую субъектами малого и среднего предпринимательства, в том числе экспортно-ориентированных предприятий | необходимость увеличения количества субъектов малого и среднего предпринимательства | создание условий для развития субъектов малого и среднего предпринимательства, в том числе экспортно-ориентированных предприятий | 30 декабря 2022 года;  30 декабря 2023 года;  30 декабря 2024 года;  30 декабря 2025 года | информация в уполномоченный орган | Отсутствуют консультации по получению документов соответствия (сертификатов, деклараций) на продукцию, производимую субъектами малого и среднего предпринимательства, в том числе экспортно-ориентированных предприятий |
| 2. | Обеспечение прозрачности и доступности закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых с использованием конкурентных способов определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей) | | | | | |
| 2.1. | Проведение обучающих мероприятий для субъектов малого и среднего предпринимательства по участию в закупках по Федеральному закону № 44-ФЗ | масштабные преобразования и изменения законодательства в сфере закупок требуют соответствующего повышения квалификации субъектов малого и среднего предпринимательства | повышение уровня компетентности субъектов малого и среднего предпринимательства по участию в закупках по Федеральному закону  № 44-ФЗ | 30 декабря 2022 года;  30 декабря 2023 года;  30 декабря 2024 года;  30 декабря 2025 года | информация в уполномоченный орган | не проводились обучающиеся мероприятия для субъектов малого и среднего предпринимательства по участию в закупках по Федеральному закону № 44-ФЗ. |
| 3. | Повышение качества управления закупочной деятельностью учреждений с муниципальным участием | | | | | |
| 3.1. | Размещение хозяйствующими субъектами, доля муниципального образования в которых составляет более 50% в открытом доступе в сети Интернет перечня товаров (работ и услуг), поставляемых (выполняемых или оказываемых) субъектами малого и среднего предпринимательства | низкий уровень участия субъектов малого и среднего предпринимательства при закупках в соответствии с Законом № 223-ФЗ | повышение эффективности закупочной деятельности хозяйствующих субъектов, доля муниципального образования в которых составляет более 50% у субъектов малого и среднего предпринимательства | 30 декабря 2022 года;  30 декабря 2023 года;  30 декабря 2024 года;  30 декабря 2025 года | информация в уполномоченный орган | отсутствуют |
| 4. | Совершенствование процессов управления объектами муниципальной собственности, включая разработку, утверждение и выполнение комплексного плана по эффективному управлению муниципальными предприятиями и учреждениями, акционерными обществами с муниципальным участием, муниципальными некоммерческими организациями, осуществляющими предпринимательскую деятельность, в котором содержатся в том числе ключевые показатели эффективности деятельности, целевые показатели доли муниципального участия (сектора) в различных отраслях экономики, программа (план) приватизации предприятий и пакетов акций акционерных обществ, находящихся в муниципальной собственности, с учетом задачи развития конкуренции, а также меры по ограничению влияния муниципальных предприятий на условия формирования рыночных отношений | | | | | |
| 4.1. | Оценка эффективности управления муниципальным имуществом в соответствии с методикой, утвержденной приказом Депимущества Югры  от 16 сентября 2019 года № 13-Пр-2 | влияние муниципальных предприятий на развитие конкуренции | совершенствование процессов управления объектами муниципальной собственности, ограничение влияния предприятий на конкуренцию | 30 декабря 2022 года;  30 декабря 2023 года;  30 декабря 2024 года;  30 декабря 2025 года | информация на официальном сайте органа местного самоуправления | Оценка эффективности управления муниципальным имуществом Ханты-Мансийского района за 2023 год в соответствии с методикой, утвержденной приказом Депимущества Югры от 16 сентября 2019 года  № 13-Пр-2 «О системе показателей эффективности  управления государственным имуществом  Ханты-Мансийского автономного округа – Югры», распоряжением администрации Ханты-Мансийского района от 11.01.2023 № 10-р «О системе показателей эффективности управления муниципальным имуществом Ханты-Мансийского района», запросом Депимущества Югры от 20.03.2024 № 13-Исх-2659  Проводится во 2-3 квартале 2024 года.  Информация для проведения оценки направлена в Депимущества Югры от 15.04.2024 № 04-Исх-2252.  Согласно проведенного рейтинга-МО Ханты-Мансийский район на 6 месте.  Подробная информация по результатам мониторинга и итоги рейтинговой оценки эффективности управления муниципальным имуществом размещена на официальном сайте Департамента: <http://www.depgosim.admhmao.ru/> |
| 4.2. | Мониторинг принятых на муниципальном уровне решений, приводящих к росту доли хозяйствующих субъектов, учреждаемых и контролируемых муниципальными образованиями, с оценкой их влияния на состояние конкуренции по соответствующим товарным рынкам | влияние муниципальных предприятий на развитие конкуренции | сокращение доли хозяйствующих субъектов, учреждаемых или контролируемых государством и/или муниципальными образованиями, в общем количестве хозяйствующих субъектов, осуществляющих деятельность на товарных рынках | 30 декабря 2022 года;  30 декабря 2023 года;  30 декабря 2024 года;  30 декабря 2025 года | информация в уполномоченный орган | Решения приводящие к росту доли хозяйствующих субъектов не принимались,  количество хозяйствующих субъектов не изменилось.  В связи с труднодоступностью и малочисленностью населенных пунктов Ханты-Мансийского района экономика в сфере ЖКХ является не привлекательной для частных предприятий района.  На основании распоряжения АХМР от 01.08.2024 №262-р принято решение о создании муниципального казенного учреждения «Молодежный центр Ханты-Мансийского района» |
| 4.3. | Ежегодный отчет о выполнении комплекса мероприятий (программы) по эффективному управлению муниципальными предприятиями и учреждениями, акционерными обществами с муниципальным участием, муниципальными некоммерческими организациями, наделенными правом предпринимательской деятельности | влияние муниципальных предприятий на развитие конкуренции | совершенствование процессов управления объектами муниципальной собственности автономного округа, ограничение влияния муниципальных предприятий на конкуренцию | 30 декабря 2022 года;  30 декабря 2023 года;  30 декабря 2024 года;  30 декабря 2025 года | информация в уполномоченный орган | Формирование планов продажи (приватизации) имущества, находящегося в муниципальной собственности Ханты-Мансийского района, осуществляется в соответствии с требованиями Федерального закона от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества» и иных нормативных правовых актов. Планирование приватизации имущества Ханты-Мансийского района осуществляется в соответствии с основными направлениями бюджетной политики Ханты-Мансийского района в сфере управления муниципальной собственностью, ориентировано на социально-экономическое развитие района, в том числе на решение следующих задач:  - формирование неналоговых доходов бюджета района;  - оптимизация бюджетных расходов путем приватизации имущества, не используемого для обеспечения функций и задач органов местного самоуправления.  Перечень муниципального имущества Ханты-Мансийского района, подлежащего приватизации в 2024 году и плановом периоде 2025-2026 годов утвержден решением Думы Ханты-Мансийского района от 15.12.2023 № 395 «Об утверждении прогнозного плана приватизации муниципального имущества Ханты-Мансийского района на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годов». Отчет об исполнении прогнозного плана приватизации муниципального имущества за 2023 год утвержден решением Думы Ханты-Мансийского района от 22.03.2024 № 443, 20.09.2024 № 524)  Указанные муниципальные правовые акты в установленном порядке размещены на официальном сайте Российской Федерации torgi.gov.ru, установленном Правительством Российской Федерации для размещения информации о продаже государственного (муниципального) имущества.  Муниципальное образование Ханты-Мансийский район является участником 2 хозяйственных обществ: МП «ЖЭК-3» с долей участия в уставном капитале 100% и ООО «Ханты-Мансийская АПК» с долей участия – 1,14 %.  Сельские поселения Ханты-Мансийского района являются участниками 2 хозяйственных обществ: МП «Комплекс-Плюс» с.п.Горноправдинск, МУП «Центр предоставления услуг» с.п. Луговской.  В соответствии с планом мероприятий ХМАО-Югры по реформированию государственных и муниципальных унитарных предприятий на период до 01.01.2025, утвержденным в соответствии с п.5.6 раздела III распоряжения Губернатора ХМАО-Югры от 01.08.2019 № 162-р, распоряжением  Губернатора автономного округа от 25 ноября 2023 года № 332-рг  «О планах-графиках реформирования в Ханты-Мансийском автономном  округе – Югре унитарных предприятий путем ликвидации, банкротства,  преобразования в хозяйственное общество, преобразования в учреждение» сохранению подлежат все указанные МУПы, попадающие под исключения, предусмотренные: - пунктом 4 части 1 статьи 35.1 Федерального закона от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции» в части обеспечения жизнедеятельности населения, проживающего в местности, приравненной к районам Крайнего Севера (МП «Комплекс-Плюс» с.п.Горноправдинск, МУП «Центр предоставления услуг» с.п. Луговской);  - пунктом 3 части 1 статьи 35.1 Федерального закона от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции» осуществление деятельности в сферах естественных монополий (МП «ЖЭК-3» Ханты-Мансийского района) |
| 4.4. | Организация и проведение публичных торгов при реализации имущества государственными и муниципальными предприятиями, хозяйствующими субъектами, доля участия субъекта автономного округа или муниципального образования в которых составляет более 50% | низкая активность частных организаций при проведении публичных торгов муниципального имущества | совершенствование процессов управления объектами муниципальной собственности, ограничение влияния муниципальных предприятий на конкуренцию | 30 декабря 2022 года;  30 декабря 2023 года;  30 декабря 2024 года;  30 декабря 2025 года | правовой акт органа местного самоуправления, информация в уполномоченный орган | в отчетном периоде депимущества района принято решение о согласовании муниципальному предприятию «ЖЭК-3» Ханты-Мансийского района совершения двух сделок по продаже движимого имущества, закрепленного за предприятием на праве хозяйственного ведения, путем проведения публичных торгов в соответствии с требованиями законодательства о защите конкуренции |
| 5. | Создание условий для недискриминационного доступа хозяйствующих субъектов на товарные рынки | | | | | |
| 5.1. | Проведение мониторинга с целью определения административных барьеров, экономических ограничений, иных факторов, являющихся барьерами входа на рынок (выхода с рынка), и их устранение, проведение межведомственных экспертных советов | избыточные ограничения для деятельности субъектов предпринимательства | устранение избыточного муниципального регулирования, снижение административных барьеров | 30 декабря 2022 года;  30 декабря 2023 года;  30 декабря 2024 года;  30 декабря 2025 года | правовой акт органа местного самоуправления | За отчетный период депимущества района не проводился мониторинг с целью определения административных барьеров, экономических ограничений, иных факторов, являющихся барьерами входа на рынок (выхода с рынка), и их устранение, участие в межведомственных экспертных советах не принималось |
| 5.2. | Сбор данных о проведении управляющими компаниями работы с операторами связи по оформлению разрешительных и согласовательных документов на размещение инфраструктуры на жилых многоквартирных домах | отказ в размещении оборудования операторов связи | урегулирование процесса согласования и размещения оборудования операторов мобильной и фиксированной связи | 30 декабря 2022 года;  30 декабря 2023 года;  30 декабря 2024 года;  30 декабря 2025 года | информация в уполномоченный орган | В отчетном периоде заявки от операторов связи на размещение оборудования не поступали |
| 6. | Обеспечение и сохранение целевого использования муниципальных объектов недвижимого имущества в социальной сфере | | | | | |
| 6.1. | Передача муниципальных объектов недвижимого имущества, включая не используемые по назначению, негосударственным (немуниципальным) организациям с применением механизмов муниципально-частного партнерства посредством заключения концессионного соглашения, с обязательством сохранения целевого назначения и использования объекта недвижимого имущества в одной или нескольких из следующих сфер: дошкольное образование; детский отдых и оздоровление; здравоохранение; социальное обслуживание | недостаточное участие негосударственных организаций, в том числе социально ориентированных некоммерческих организаций, в предоставлении услуг социальной сферы, низкая конкуренция на рынке услуг социальной сферы | обеспечение и сохранение целевого использования муниципальных объектов недвижимого имущества в социальной сфере | 30 декабря 2022 года;  30 декабря 2023 года;  30 декабря 2024 года;  30 декабря 2025 года | правовой акт органа местного самоуправления, концессионное соглашение | За отчетный период депимущества района не заключались концессионные соглашения с негосударственными (немуниципальными) организациями с обязательством сохранения целевого назначения и использования объекта недвижимого имущества в одной или нескольких из следующих сфер: дошкольное образование; детский отдых и оздоровление; здравоохранение; социальное обслуживание |
| 7. | Содействие развитию практики применения механизмов муниципально-частного партнерства, в том числе практики заключения концессионных соглашений в социальной сфере (детский отдых и оздоровление, спорт, здравоохранение, социальное обслуживание, дошкольное образование, культура, развитие сетей подвижной радиотелефонной связи в сельской местности, малонаселенных и труднодоступных районах), а также в сфере теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения | | | | | |
| 7.1. | Применение механизмов муниципально-частного партнерства, заключение концессионных соглашений в одной или нескольких из следующих сфер: детский отдых и оздоровление; спорт; здравоохранение; социальное обслуживание; дошкольное образование; общее образование; культура, теплоснабжение, водоснабжение, водоотведение | недостаточное участие негосударственных организаций, в том числе социально ориентированных некоммерческих организаций, в предоставлении услуг социальной сферы, низкая конкуренция на рынке услуг социальной сферы | содействие развитию практики применения механизмов муниципально-частного партнерства, заключения концессионных соглашений в социальной сфере | 30 декабря 2022 года;  30 декабря 2023 года;  30 декабря 2024 года;  30 декабря 2025 года | соглашения о муниципально-частном партнерстве; концессионные соглашения | Между комитетом по образованию Ханты-Мансийского района и индивидуальным предпринимателем Храмовым Г.А. заключено соглашение  о финансовом обеспечении затрат связанных с оказанием муниципальных услуг в социальной сфере по направлению деятельности «Реализация дополнительных общеразвивающих программ для детей» в соответствии с социальным сертификатом на получение муниципальной услуги в социальной сфере от 01.02.2024 № 1 |
| 7.2. | Передача в управление частным операторам на основе концессионных соглашений объектов коммунального хозяйства муниципальных предприятий | низкий уровень эффективности деятельности муниципальных предприятий в сфере коммунального хозяйства, повышение эффективности эксплуатации муниципального имущества | создание условий для развития конкуренции на рынке услуг коммунального хозяйства | 30 декабря 2022 года;  30 декабря 2023 года;  30 декабря 2024 года;  30 декабря 2025 года | концессионные соглашения | Решения по заключению концессионных соглашений не принимались |
| 7.3. | Оказание консультационной поддержки, методологического содействия органам местного самоуправления, проведение экспертизы по вопросам подготовки и реализации концессионных соглашений и инвестиционных программ в сфере тепло-, водоснабжения и водоотведения | Низкий уровень подготовки органами местного самоуправления проектов концессионных соглашений, ресурсоснабжающими организациями инвестиционных программ | повышение уровня компетенций органов местного самоуправления | 30 декабря 2022 года;  30 декабря 2023 года;  30 декабря 2024 года;  30 декабря 2025 года | информация на официальном сайте органа местного самоуправления | Решения по заключению концессионных соглашений не принимались |
| 8. | Содействие развитию негосударственных (немуниципальных) социально ориентированных некоммерческих организаций и «социального предпринимательства», включая наличие в муниципальных программах поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций и (или) субъектов малого и среднего предпринимательства, в том числе индивидуальных предпринимателей, мероприятий, направленных на поддержку негосударственного (немуниципального) сектора и развитие «социального предпринимательства» в таких сферах, как дошкольное, общее образование, детский отдых и оздоровление детей, дополнительное образование детей, производство технических средств реабилитации для лиц с ограниченными возможностями, включая мероприятия по развитию инфраструктуры поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций и «социального предпринимательства» | | | | | |
| 8.1. | Оказание поддержки социально ориентированным некоммерческим организациям и (или) субъектам малого и среднего предпринимательства, в том числе индивидуальным предпринимателям, и разработка мероприятий, направленных на поддержку негосударственного (немуниципального) сектора в таких сферах, как дошкольное, общее образование, детский отдых и оздоровление, дополнительное образование детей, реализация технических средств реабилитации для лиц с ограниченными возможностями | недостаточное участие негосударственных организаций, в том числе социально ориентированных некоммерческих организаций, в предоставлении гражданам услуг социальной сферы | содействие развитию негосударственных (немуниципальных) социально ориентированных некоммерческих организаций | 30 декабря 2022 года;  30 декабря 2023 года;  30 декабря 2024 года;  30 декабря 2025 года | информация в уполномоченный орган | Оказано 421  консультаций социально ориентированным некоммерческим организациям и субъектам малого и среднего предпринимательства, в том числе индивидуальным предпринимателям.  В Ханты-Мансийском районе создан муниципальный опорный центр дополнительного образования детей (распоряжение от 30.10.2020 № 1127-р). На постоянной основе специалистами центра оказывается консультационная поддержка по оказанию услуг в области дополнительного образования, по вопросам включения в реестр поставщиков услуг, методическая помощь по разработке программ и сертификации программ, заключения договоров на обучение и пр.  В III квартале 2024 года комитетом по образованию администрации Ханты-Мансийского района конкурсный отбор на предоставление субсидии социально ориентированным некоммерческим организациям не проводился.  Заключено 5 соглашений о предоставлении из бюджета Ханты-Мансийского района субсидий, в том числе грантов в форме субсидий, юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, а также физическим лицам-производителям товаров, работ, услуг, некоммерческим организациям, не являющимся муниципальными учреждениями:  1. АНО «Центр сохранения традиционной культуры народов ханты «Увас хот» (Северный дом)»  Соглашение № 18/24 от 01.02.2024 на проведение Первенства Ханты-Мансийского района по национальным видам и спорта «Северное многоборье»  2. АНО «Этнокультурный центр «Мосум корт» (Назымская деревня)  Соглашение № 38/24 от 18.03.2024 на проведение Праздник коренных малочисленных народов Севера «Вороний день» в Ханты-Мансийском районе  3. Ассоциация работодателей сферы медико-социальных услуг Ханты-Мансийского района  Соглашение № 33/24 от 04.03.2024 на проведение Форума работников культуры Ханты-Мансийского района  4. АНО «Центр развития и поддержки добровольчества «Принцип добра»  Соглашение № 33/24 от 04.03.2024 на проведение Фестиваля детского и юношеского художественного творчества Ханты-Мансийского района  5. АНО «Центр развития и поддержки добровольчества «Принцип добра»  Соглашение № 34/24 от 04.03.2024 на проведение Конкурса декоративно-прикладного искусства Ханты-Мансийского района «Мы в творчестве район свой прославляем». |
| 8.2. | Проведение конкурсного отбора на предоставление субсидии социально ориентированным некоммерческим организациям на оказание услуг (выполнение работ) в сфере образования, науки и молодежной политики, в том числе общественно полезных услуг | недостаточное участие негосударственных организаций, в том числе социально ориентированных некоммерческих организаций, в предоставлении услуг в сфере образования, науки и молодежной политики, в том числе общественно полезных услуг | содействие развитию негосударственных (немуниципальных) социально ориентированных некоммерческих организаций | 30 декабря 2022 года;  30 декабря 2023 года;  30 декабря 2024 года;  30 декабря 2025 года | информация на официальном сайте органа местного самоуправления | Заключено Соглашение о финансовом обеспечении затрат связанных с оказанием муниципальных услуг в социальной сфере по направлению деятельности «Реализация дополнительных общеразвивающих программ для детей» в соответствии с социальным сертификатом на получение муниципальной услуги в социальной сфере с ИП Храмовым Г.А. от 01.02.2024 № 1  Оказано 141 консультация субъектам малого и среднего предпринимательства, осуществляющим социально значимые виды деятельности |
| 8.3. | Организация и проведение муниципальных этапов конкурсов: «Лучшая организация отдыха детей и их оздоровления»; программа педагогических отрядов Ханты-Мансийского района на лучшую организацию досуга детей, подростков и молодежи в каникулярный период | недостаточное участие негосударственных (немуниципальных) организаций в предоставлении услуг по отдыху и оздоровлению детей | создание условий для развития конкуренции | 30 декабря 2022 года;  30 декабря 2023 года;  30 декабря 2024 года;  30 декабря 2025 года | информация на официальном сайте органа местного самоуправления | В муниципальном этапе конкурса Лучшая организация отдыха детей и их оздоровления» в номинации «Организация отдыха детей на дворовых площадках и в лагерях с дневным пребыванием детей принимали участие МАУ ДО «ЦДО» |
| 8.4. | Проведение конкурсного отбора на предоставление субсидии из бюджета муниципального образования некоммерческим организациям, не являющимися муниципальными учреждениями, на предоставление услуги по психологу-педагогическом консультированию обучающихся, их родителей (законных представителей) и педагогических работников | недостаточное участие немуниципальных организаций в предоставлении услуг по психолого-педагогическому консультированию обучающихся, их родителей (законных представителей) и педагогических работников | создание условий для развития конкуренции | 30 декабря 2022 года;  30 декабря 2023 года;  30 декабря 2024 года;  30 декабря 2025 года | правовой акт органа местного самоуправления | В текущем периоде 2024 года комитетом по образованию администрации Ханты-Мансийского района конкурсный отбор не проводился. |
| 8.5. | Оказание содействия субъектам малого и среднего предпринимательства, осуществляющим социально значимые виды деятельности, определенные муниципальными образованиями | недостаточный уровень вовлечения субъектов малого бизнеса в социальную сферу деятельности | стимулирование новых предпринимательских инициатив | 30 декабря 2022 года;  30 декабря 2023 года;  30 декабря 2024 года;  30 декабря 2025 года | информация в уполномоченный орган | Оказано 141 консультаций субъектам малого и среднего предпринимательства, осуществляющим социально значимые виды деятельности. |
| 9. | Развитие механизмов поддержки технического и научно-технического творчества детей и молодежи, обучения их правовой, технологической грамотности и основам цифровой экономики, в том числе в рамках стационарных загородных лагерей с соответствующим специализированным уклоном, а также на повышение их информированности о потенциальных возможностях саморазвития, обеспечения поддержки научной, творческой и предпринимательской активности | | | | | |
| 9.1. | Содействие развитию научной, творческой и предпринимательской активности детей и молодежи | отсутствие систематизированной информации о реализуемых мероприятиях, направленных на саморазвитие детей и молодежи, обеспечение поддержки научной, творческой и предпринимательской активности | повышение уровня информированности населения о мероприятиях, направленных на саморазвитие детей и молодежи, обеспечение поддержки научной, творческой и предпринимательской активности | 30 декабря 2022 года;  30 декабря 2023 года;  30 декабря 2024 года;  30 декабря 2025 года | информация на официальном сайте администрации Ханты-Мансийского района | В соответствии с планом работы комитета на 2024 год, в рамках мероприятия «Организация и участие в мероприятиях, направленных  на выявление и развитие талантливых детей и молодежи» подпрограммы  5 «Дети и молодежь Ханты-Мансийского района» муниципальной программы «Развитие образования в Ханты-Мансийском районе» проводятся мероприятия, направленные на развитие научной и творческой активности детей и молодежи. Информация систематически размещается на сайте администрации Ханты-Мансийского района  В составе делегации ХМАО-Югры в период с 24.03.2024 по 30.03.2024 состоялась поездка двух детей ХМР в г.Москва для участия в международном научном форуме «Шаг в будущее»  Обучающийся д.Шапша получил диплом III степени, с.Кышик диплом II степени.  Лауреат конференции и победитель регионального этапа ученица школы с.Кышик в рамках фестиваля «Наука и изобретения для жизни» приняла участие в XI Всероссийской конференции «Юные техники и изобретатели». |
| 9.2. | Развитие сети детских технопарков «Кванториум», включение детей и молодежи в реализацию иных проектов, соответствующих основным направлениям Национальной технологической инициативы и социально-экономического и технологического развития района, в том числе развитие кружкового движения Национальной технологической инициативы | отсутствие инфраструктуры развития инновационной деятельности молодежи, необходимость формирования у школьников компетенций для решения задач сектора реальной экономики | создание институциональной среды, способствующей внедрению инноваций и увеличению возможности хозяйствующих субъектов по внедрению новых технологических решений | 30 декабря 2022 года;  30 декабря 2023 года;  30 декабря 2024 года;  30 декабря 2025 года | информация в уполномоченный орган | На базе МАУ ДО ХМР «ЦДО» функционирует детский технопарк «Мини - Кванториум» Ханты-Мансийского района в рамках реализации регионального проекта «Успех каждого ребенка», с целью вовлечения детей и подростков в инженерно-конструкторскую, изобретательскую и исследовательскую деятельность.  Проведена актуализация дорожной карты сопровождения талантов в Национальной технологической олимпиаде. |
| 9.3. | Создание и развитие центров молодежного инновационного творчества в муниципальных образованиях | отсутствие инфраструктуры развития инновационной деятельности молодежи | создание институциональной среды, способствующей внедрению инноваций и увеличению возможности молодежи Югры в разработке и внедрению новых технологических решений | 30 декабря 2022 года;  30 декабря 2023 года;  30 декабря 2024 года;  30 декабря 2025 года | информация в уполномоченный орган | На базе МАУ ДО ХМР «ЦДО» создан центр выявления и поддержки одаренных детей и молодежи, обеспечивающих реализацию программ по направлениям наука, искусство и спорт |
| 10. | Обеспечение равных условий доступа к информации о имуществе, находящемся в собственности муниципальных образований, в том числе имуществе, включаемом в перечни для предоставления на льготных условиях субъектам малого и среднего предпринимательства, о реализации такого имущества или предоставлении его во владение и (или) пользование, а также о ресурсах всех видов, находящихся в муниципальной собственности, путем размещения указанной информации на официальном сайте Российской Федерации в сети «Интернет» для размещения информации о проведении торгов (www.torgi.gov.ru) и на официальном сайте уполномоченного органа в сети «Интернет» | | | | | |
| 10.1. | Размещение в открытом доступе информации о реализации имущества, находящегося в собственности муниципальных образований, а также ресурсов всех видов, находящихся в муниципальной собственности | низкая активность частных организаций при проведении публичных торгов муниципального имущества | обеспечение равных условий доступа к информации о реализации имущества, находящегося в собственности муниципальных образований, а также ресурсов всех видов, находящихся в муниципальной собственности | поддерживается в актуаль-ном состоянии, ежегодно до 30 декабря | информация на официальном сайте Российской Федерации в сети Интернет для размещения информации о проведении торгов (www.torgi.gov.ru), на официальном сайте уполномоченного органа в сети Интернет, на официальных сайтах органов местного самоуправления | В 3 квартале 2024 года депимущества района в соответствии с решением Думы Ханты-Мансийского района от 15.12.2023 № 395 «Об утверждении прогнозного плана приватизации муниципального имущества Ханты-Мансийского района на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годов»:  опубликованы извещения о проведении торгов:  на официальном сайте Российской Федерации www.torgi.gov.ru от 02.04.2024 № 21000025840000000052, от 26.06.2024 № 21000025840000000058;  на официальном сайте Ханты-Мансийского района www.hmrn.ru (извещения от 01.04.2024 № 04-Исх-1977, от 25.06.2024 № 04-Исх-3508);  на электронной площадке АО «Сбербанк-АСТ» SBR012-2404020088, SBR012-2406260040 <https://utp.sberbank-ast.ru/AP/List/OrganizerBidList> . |
| 10.2. | Опубликование и актуализация на официальном сайте администрации Ханты-Мансийского района в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» информации об объектах, находящихся в собственности, включая сведения о наименованиях объектов, их местонахождении, характеристиках и целевом назначении объектов, существующих ограничениях их использования и обременениях правами третьих лиц | недостаточный уровень эффективности управления муниципальным имуществом | повышение эффективности управления муниципальным имуществом | 30 декабря 2022 года;  30 декабря 2023 года;  30 декабря 2024 года;  30 декабря 2025 года | информация на  официальных сайтах органов местного самоуправления | Информация об объектах учета, находящихся в муниципальной собственности Ханты-Мансийского района опубликовывается ежеквартально до 15 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, в актуальном состоянии по состоянию на 1 число начала квартала, адрес ссылки на размещение <http://hmrn.ru/municipal_property/perechen-obektov-nedvizhimogo-imushchestva-nakhodyashchikhsya-v-sobstvennosti-khanty-mansiyskogo-ray/> |
|  | Раздел II. Дополнительные системные мероприятия | | | | | |
| 11. | Обеспечение внедрения лучших региональных практик содействия развитию конкуренции, практик содействия развитию конкуренции, рекомендованных Межведомственной рабочей группой по вопросам реализации положений стандарта развития конкуренции в субъектах Российской Федерации | потребность в новых идеях/проектах для развития конкурентной среды | развитие конкуренции на рынках товаров и услуг района | 30 декабря 2022 года;  30 декабря 2023 года;  30 декабря 2024 года;  30 декабря 2025 года | информация в уполномоченный орган | За отчетный период две общеобразовательные организации ХМР (СОШ, НОШ п.Горноправдинск)  принимали участие по внедрению лучших региональных практик содействия развитию конкуренции, практик содействия развитию конкуренции, рекомендованных Межведомственной рабочей группой по вопросам реализации положений стандарта развития конкуренции в субъектах Российской Федерации по передаче на аутсорсинг мероприятий по организации питания в общеобразовательных организациях ХМР |
| 12. | Мероприятия по определению состава имущества, находящегося в муниципальной собственности, не используемого для реализации функций и полномочий органов местного самоуправления (п. 5 распоряжения Правительства Российской Федерации от 2 сентября 2021 года № 2424-р) | | | | | |
| 12.1. | Составление планов-графиков полной инвентаризации муниципального имущества, в том числе закрепленного за предприятиями, учреждениями | неэффективность использования муниципального имущества | план-график полной инвентаризации муниципального имущества, в том числе закрепленного за предприятиями, учреждениями на текущий год | 1 февраля 2022 года;  1февраля 2023 года;  1 февраля 2024 года;  1 февраля 2025 года | правовой акт органов местного самоуправления | Приказ депимущества района  от 19.12.2023 № 1029-п «Об утверждении плана проверок муниципального имущества Ханты-Мансийского района на 2024 год» |
| 12.2. | Проведение инвентаризации муниципального имущества, определение муниципального имущества, не соответствующего требованиям отнесения к категории имущества, предназначенного для реализации функций и полномочий органов местного самоуправления | неэффективность использования муниципального имущества | формирование перечня муниципального имущества, не соответствующего требованиям отнесения к категории имущества, предназначенного для реализации функций и полномочий органов местного самоуправления | 30 декабря 2022 года;  30 декабря 2023 года;  30 декабря 2024 года;  30 декабря 2025 года | правовой акт органов местного самоуправления | В отчетном периоде проведены проверки наличия и целевого использования муниципального в следующих учреждениях в соответствии с утвержденным графиком проверок:  от 06.05.2024 муниципального автономного учреждения дополнительного образования «Спортивная школа Ханты-Мансийского района», от 16.04.2024 муниципального казенного дошкольного образовательного учреждения Ханты-Мансийского района «Детский сад «Светлячок» д.Шапша»,  от 03.04.2024 ООО «Вурмаль»  от 07.08.2024 МБОУ ХМР «СОШ п.Горноправдинск» , от 12.08.2024 МБОУ ХМР «НОШ п.Горноправдинск»;  от 13.08.2024 МБУ ДО «Досуговый центр «Имитуй».  По результатам проверок муниципальное имущество, не соответствующее требованиям отнесения к категории имущества, предназначенного для реализации функций и полномочий органов местного самоуправления муниципального района, не выявлено |
| 13. | Мероприятия по приватизации имущества, находящегося в собственности муниципального образования, не используемого для реализации функций и полномочий органов местного самоуправления (п. 5 распоряжения Правительства Российской Федерации от 2 сентября 2021 года № 2424-р) | | | | | |
| 13.1. | Включение неиспользуемого муниципального имущества в программу приватизации | недостаточный уровень эффективности управления имуществом муниципального образования | включение имущества в прогнозный план приватизации имущества муниципального образования | 30 декабря 2022 года;  30 декабря 2023 года;  30 декабря 2024 года;  30 декабря 2025 года | прогнозный план приватизации органа местного самоуправления | Прогнозный план приватизации муниципального имущества Ханты-Мансийского района на 2024 год утвержден решением Думы Ханты-Мансийского района от 15.12.2023 № 395 «Об утверждении прогнозного плана приватизации муниципального имущества Ханты-Мансийского района на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годов».  В 3 квартале 2024 года решением Думы Ханты-Мансийского района от 20.09.2024 № 524 прогнозный план приватизации муниципального имущества дополнен 2 объектами недвижимого имущества для реализации в 4 квартале 2024 года. |
| 13.2. | Организация и проведение торгов по реализации государственного имущества муниципального образования | недостаточный уровень эффективности управления имуществом | приватизация муниципального имущества | 1 марта 2022 года;  1 марта 2023 года;  1 марта 2024 года;  1 марта 2025 года;  1 марта 2026 года | отчет об итогах исполнения программы приватизации в соответствии с Правилами разработки прогнозных планов (программ) приватизации муниципального имущества, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 26 декабря 2005 года № 806 | Во 3 квартале 2024 года депимущества района проведены торги по продаже муниципального имущества на аукционе 3 объектов движимого имущества, по результатам которых заключены договоры купли-продажи. |

Раздел IV. Создание и реализация механизмов общественного

контроля за деятельностью субъектов естественных монополий

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование мероприятия | Ключевое событие/результат | Срок | Вид документа | Исполнение на 01.10.2024 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Представление письменных ответов на полученное мнение потребителей, предпринимателей и экспертов, задействованных в рамках общественного контроля за деятельностью субъектов естественных монополий (далее – участники общественного контроля). Обеспечение обязательного получения и учета обоснованного мнения потребителей товаров и услуг субъектов естественных монополий, предпринимателей и экспертов при осуществлении следующих процедур: | создание и реализация механизмов общественного контроля за деятельностью субъектов естественных монополий, органов исполнительной власти автономного округа, осуществляющих регулирование деятельности субъектов естественных монополий | 30 декабря 2022 года;  30 декабря 2023 года;  30 декабря 2024 года;  30 декабря 2025 года | информация на официальном сайте администрации Ханты-Мансийского района |  |
| 1.1. | При согласовании и утверждении схем территориального планирования муниципальных районов, генеральных планов сельских поселений |  |  |  | Проекты внесения изменений в документы территориального планирования подлежат обсуждению на публичных слушаниях или общественных обсуждениях, проводимых администрациями сельских поселений |

Раздел V. Организационные мероприятия

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия | Ключевое событие/результат | Срок | Вид документа | Исполнитель |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Осуществление взаимодействия между исполнительными органами государственной власти автономного округа и органами местного самоуправления на основании соглашения  от 25 декабря 2015 года между Правительством автономного округа и органами местного самоуправления по внедрению в автономном округе Стандарта | реализация соглашения между Правительством автономного округа и органами местного самоуправления по внедрению Стандарта | 30 декабря 2022 года;  30 декабря 2023 года;  30 декабря 2024 года;  30 декабря 2025 года | информация в уполномоченный орган | Взаимодействие осуществляется в рамках действующего соглашения между Правительством Ханты-Мансийского автономного округа - Югры и органами местного самоуправления по внедрению в Ханты-Мансийском автономном округе-Югре стандарта развития конкуренции от 25.12.2015 |
| 2. | Размещение информации о состоянии конкурентной среды и деятельности по содействию развитию конкуренции в сети Интернет | повышение уровня информированности субъектов предпринимательской деятельности и потребителей товаров и услуг о состоянии конкурентной среды и деятельности по содействию развитию конкуренции в регионе | 30 декабря 2022 года;  30 декабря 2023 года;  30 декабря 2024 года;  30 декабря 2025 года | информация на официальном сайте администрации Ханты-Мансийского района | Информации о состоянии конкурентной среды и деятельности по содействию развитию конкуренции размещена на официальном сайте администрации Ханты-Мансийского района в разделе: Экономическое развитие/Реализация планов развития экономики/План мероприятий по содействию развитию конкуренции в Ханты-Мансийском районе |

Раздел VI. Проведение мониторинга состояния и развития конкуренции на товарных рынках для содействия развитию конкуренции в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Составляющие мониторинга развития конкуренции | Сроки | Исполнитель |
| 1. | Информация о результатах рассмотрения обращений предпринимателей с жалобами об устранении административных барьеров | 1 июля 2022 года,  1 июля 2023 года,  1 июля 2024 года,  1 июля 2025 года | в администрацию района за отчетный период не поступали обращения от предпринимателей с жалобами об устранении административных барьеров |
| 2. | Информация о наличии (отсутствии) возможности недискриминационного доступа на товарные рынки Ханты-Мансийского района и на товарные рынки приграничных субъектов Российской Федерации (Красноярский край, Республика Коми, Томская область, Свердловская область, Тюменская область, Ямало-Ненецкий автономный округ) | 1 июля 2022 года,  1 июля 2023 года,  1 июля 2024 года,  1 июля 2025 года | структурные органы администрации  Ханты-Мансийского района, не координирует деятельность в сфере утвержденных товарных рынков |
| 3. | Информация о хозяйствующих субъектах доля участия муниципального образования в которых составляет 50 и более процентов (заполнение типовой формы с обозначением рынка присутствия хозяйствующих субъектов, на котором осуществляется такая деятельность, с указанием рынка каждого такого хозяйствующего субъекта, объема выручки, объема реализованных на рынке товаров, работ и услуг в натуральном выражении, объема финансирования из бюджета муниципального образования | 1 августа 2022 года,  1 августа 2023 года,  1 августа 2024 года,  1 августа 2025 года | реестр хозяйствующих субъектов, доля участия муниципального образования Ханты-Мансийский район и сельских поселений Ханты-Мансийского района в которых составляет 50 и более процентов, осуществляющих деятельность на территории Ханты-Мансийского района с указанием рынка их присутствия, где ими осуществляется деятельность, направлен в комитет экономической политики письмом от 07.06.2024 № 04-исх-3184 |

Раздел VII. Ключевые показатели развития конкуренции

в отраслях экономики на 2022 – 2025 годы

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование ключевого показателя | Ед. изм. | 2022 год | 2023 год | 2024 год | 2025 год | Исполнение на 01.10.2024 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. | Рынок дорожной деятельности (за исключением проектирования) | | | | | | |
| 1.1. | Доля организаций частной формы собственности в сфере дорожной деятельности (за исключением проектирования) | процент | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100 |
| 2. | Рынок кадастровых и землеустроительных работ | | | | | | |
| 2.1. | Доля организаций частной формы собственности в сфере кадастровых и землеустроительных работ | процент | 85 | 87 | 89 | 90 | 100 |
| 3. | Рынок благоустройства городской среды | | | | | | |
| 3.1. | Доля организаций частной формы собственности в сфере выполнения работ по благоустройству городской среды | процент | 85,0 | 85,3 | 85,6 | 86,0 | 100 |
| 4. | Рынок выполнения работ по содержанию и текущему ремонту общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме | | | | | | |
| 4.1. | Доля организаций частной формы собственности в сфере выполнения работ по содержанию и текущему ремонту общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме | процент | 80,0 | 80,3 | 80,6 | 81,0 | 80,6 |
| 5. | Рынок оказания услуг по перевозке пассажиров автомобильным транспортом по муниципальным маршрутам регулярных перевозок (городской транспорт),  за исключением городского наземного электрического транспорта | | | | | | |
| 5.1. | Доля услуг (работ) по перевозке пассажиров автомобильным транспортом по муниципальным маршрутам регулярных перевозок, оказанных (выполненных) организациями частной формы собственности (расчет по количеству перевезенных пассажиров) | процент | 82,0 | 83,0 | 84,0 | 85,0 | 84 |
| 5.2 | Доля услуг (работ) по перевозке пассажиров автомобильным транспортом по муниципальным маршрутам регулярных перевозок, оказанных (выполненных) организациями частной формы собственности (расчет по объему пробега транспортных средств) | процент | 65,0 | 68,0 | 70,0 | 72,0 | 70 |
| 6. | Рынок услуг связи по предоставлению широкополосного доступа к сети Интернет | | | | | | |
| 6.1. | Увеличение количества объектов муниципальной собственности, фактически используемых операторами связи для размещения и строительства сетей и сооружений связи, процентов по отношению к показателям 2018 года | процент | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 %  В отчетном периоде от операторов связи не поступали заявления о предоставлении объектов муниципальной собственности для размещения и строительства сетей и сооружений связи  *\*(В соответствии с п.2.8 Методики, утвержденной Приказом ФАС от 29.08.2018 № 1232/18 (приложение 40.1) - в случае отсутствия в отчетном периоде заявлений от операторов связи по причине отсутствия такой необходимости/заинтересованности операторов связи ключевой показатель считать исполненным)* |
| 6.2. | Доля организаций частной формы собственности в сфере оказания услуг по предоставлению широкополосного доступа к информационно- телекоммуникационной сети «Интернет» | процент | 98,0 | 98,4 | 98,6 | 98,7 | 98,6 |
| 7. | Рынок ритуальных услуг | | | | | | |
| 7.1. | Доля организаций частной формы собственности в сфере ритуальных услуг | процент | 33,3 | 33,4 | 33,5 | 33,6 | 33,5 |
| 7.2. | Доля кладбищ и захоронений на них, в отношении которых созданы и размещены на региональных порталах государственных и муниципальных услуг реестры со сведениями  о существующих кладбищах и местах захоронений на них | процент | 0 | 20,0 | 50,0 | 100,0 | 50 |
| 8. | Рынок оказания услуг по ремонту автотранспортных средств | | | | | | |
| 8.1. | Доля организаций частной формы собственности в сфере оказания услуг по ремонту автотранспортных средств | процент | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100 |
| 9. | Рынок нефтепродуктов | | | | | | |
| 9.1. | Доля организаций частной формы собственности на рынке нефтепродуктов | процент | 98,0 | 98,1 | 98,3 | 98,5 | 98,3 |
| 10. | Сфера наружной рекламы | | | | | | |
| 10.1. | Доля организаций частной формы собственности в сфере наружной рекламы | процент | 62,0 | 70,0 | 80,0 | 100,0 | 80 |

Приложение

к плану мероприятий

(«дорожной карте»)

по содействию развитию конкуренции

в Ханты-Мансийском районе

Мероприятия,

предусмотренные иными утвержденными

в установленном порядке на муниципальном уровне стратегическими и программными документами, реализация которых оказывает влияние

на состояние конкуренции

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование мероприятия | Правовой акт (вид документа, реквизиты) | Ссылка на адрес в Интернете, где размещен документ |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Раздел I. Мероприятия по содействию развитию конкуренции на товарных рынках Ханты-Мансийского района | | | |
| 1. | Развитие конкуренции на рынке услуг общего образования | муниципальная программа «Развитие образования в Ханты-Мансийском районе  на 2022 – 2024 годы» (постановление администрации Ханты-Мансийского района  от 12 декабря 2021 года № 331) | http://hmrn.ru/raion/ekonomika/ser/socio\_economic\_programm/programms/perechen-munitsipalnykh-programm-na-2022-2024-gody-vstupaet-v-silu-s-01-01-2022-goda-.php?clear\_cache=Y |
| 2. | Развитие конкуренции на рынке услуг дошкольного образования | муниципальная программа «Развитие образования в Ханты-Мансийском районе  на 2022 – 2024 годы» (постановление администрации Ханты-Мансийского района  от 12 декабря 2021 года № 331) | http://hmrn.ru/raion/ekonomika/ser/socio\_economic\_programm/programms/perechen-munitsipalnykh-programm-na-2022-2024-gody-vstupaet-v-silu-s-01-01-2022-goda-.php?clear\_cache=Y |
| 3. | Развитие конкуренции на рынке услуг жилищно-коммунального хозяйства | муниципальная программа «Развитие и модернизация жилищно-коммунального комплекса и повышение энергетической эффективности в Ханты-Мансийском районе  на 2022 – 2024 годы» (постановление администрации Ханты-Мансийского района  от 14 декабря 2021 года № 332) | http://hmrn.ru/raion/ekonomika/ser/socio\_economic\_programm/programms/perechen-munitsipalnykh-programm-na-2022-2024-gody-vstupaet-v-silu-s-01-01-2022-goda-.php?clear\_cache=Y |
| 4. | Развитие конкуренции на рынке услуг отдыха и оздоровления детей | муниципальная программа «Развитие образования в Ханты-Мансийском районе на 2022 – 2024 годы» (постановление администрации Ханты-Мансийского района  от 12 декабря 2021 года № 331) | http://hmrn.ru/raion/ekonomika/ser/socio\_economic\_programm/programms/perechen-munitsipalnykh-programm-na-2022-2024-gody-vstupaet-v-silu-s-01-01-2022-goda-.php?clear\_cache=Y |
| 5. | Развитие конкуренции на рынке услуг дополнительного образования детей | муниципальная программа «Развитие образования в Ханты-Мансийском районе на 2022 – 2024 годы» (постановление администрации Ханты-Мансийского района  от 12 декабря 2021 года № 331) | http://hmrn.ru/raion/ekonomika/ser/socio\_economic\_programm/programms/perechen-munitsipalnykh-programm-na-2022-2024-gody-vstupaet-v-silu-s-01-01-2022-goda-.php?clear\_cache=Y |
| 6. | Содействие самозанятости отдельных категорий граждан и | муниципальная программа «Развитие малого и среднего предпринимательства на территории Ханты-Мансийского района на 2022 – 2024 годы» (постановление администрации  Ханты-Мансийского района от 9 декабря 2021 года № 323) | http://hmrn.ru/raion/ekonomika/ser/socio\_economic\_programm/programms/perechen-munitsipalnykh-programm-na-2022-2024-gody-vstupaet-v-silu-s-01-01-2022-goda-.php?clear\_cache=Y |

».