ИСПОЛНЕНИЕ ПЛАНА

МЕРОПРИЯТИЙ ("ДОРОЖНАЯ КАРТА") ПО СОДЕЙСТВИЮ РАЗВИТИЮ КОНКУРЕНЦИИ

В ХАНТЫ-МАНСИЙСКОМ РАЙОНЕ за 1 кв. 2019 года

Раздел I. ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ, НА ДОСТИЖЕНИЕ КОТОРЫХ

НАПРАВЛЕНЫ МЕРОПРИЯТИЯ ПО СОДЕЙСТВИЮ РАЗВИТИЮ КОНКУРЕНЦИИ

НА ПРИОРИТЕТНЫХ И СОЦИАЛЬНО ЗНАЧИМЫХ РЫНКАХ ТОВАРОВ И УСЛУГ

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование контрольного (целевого) показателя | Ед. изм. | | План на 2019 год | Исполнение на 01.04.2019 |
| 1 | 2 | 3 | | 4 | 5 |
| 1. | Рынок производства продукции сельского хозяйства | | | |  |
| 1.1. | Доля производства сельскохозяйственной продукции, произведенной малыми формами хозяйствования,  в общем объеме производства сельскохозяйственной продукции: |  | |  |  |
|  | мясо | процент | | 80,8 | 80,2 |
|  | молоко | процент | | 77,8 | 77,1 |
| 2. | Рынок лесопромышленной продукции | | | |  |
| 2.1. | Доля отгруженной лесопромышленной продукции субъектами малого предпринимательства в общем объеме отгруженной лесопромышленной продукции | процент | | 100 | 100 |
| 3. | Рынок туристских услуг | | | |  |
| 3.1. | Ежегодный прирост численности туристов, размещенных в коллективных средствах размещения | процентов | | 0,2 | 0,05 |
| 4. | Рынок услуг детского отдыха и оздоровления | | | |  |
| 4.1. | Доля детей в возрасте от 7 до 17 лет, проживающих на территории Ханты-Мансийского района, воспользовавшихся путевками, региональным сертификатом на отдых детей и их оздоровление (компенсацией части стоимости путевки) по типам организаций (негосударственных, немуниципальных) отдыха детей и их оздоровления в общей численности детей, отдохнувших в организациях отдыха детей и их оздоровления (стационарный загородный лагерь (приоритет), лагерь с дневным пребыванием, палаточный лагерь, стационарно-оздоровительный лагерь труда и отдыха) | процент | | 25 | 0 |
| 5. | Рынок услуг дополнительного образования детей | | | |  |
| 5.1. | Ежегодный прирост численности детей и молодежи в возрасте от 5 до 18 лет, проживающих в районе и получающих образовательные услуги в сфере дополнительного образования в частных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по дополнительным общеобразовательным программам. | процент | | 50 | 40 |
| 6. | Рынок услуг в сфере культуры | | | |  |
| 6.1. | Доля расходов бюджета, распределяемых на конкурсной основе, выделяемых на финансирование деятельности организаций всех форм собственности в сфере культуры | процент | | 17 | 10 |
| 7. | Рынок услуг розничной торговли | | | | |
| 7.1 | Доля современных форматов торговли (площадью от 400 кв. м) в площади торговых объектов | процент | | 17 | 14,3 |
| 8. | Рынок услуг связи | | | |  |
| 8.1. | Доля домохозяйств, имеющих возможность пользоваться услугами проводного или беспроводного доступа в сеть Интернет на скорости на менее 1 Мбит/сек, предоставляемыми не менее чем 2 операторами связи и (или) провайдерами | процент | | 87 | 87 |
| 9. | Рынок услуг в сфере физической культуры и спорта | | | |  |
| 9.1. | Доля населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом, в общей численности населения района | процент | | 39,5 | 39 |
| 10. | Рынок услуг жилищно-коммунального хозяйства | | | |  |
| 10.1 | Удовлетворенность граждан качеством жилищно-коммунальных услуг | процент | 82,3 | | нет данных |
| 11. | Рынок услуг в сфере перевозок пассажиров | | | |  |
| 13.1 | Доля негосударственных (немуниципальных) перевозчиков на муниципальных маршрутах регулярных перевозок пассажиров наземным транспортом в общем количестве перевозчиков на муниципальных маршрутах регулярных перевозок пассажиров наземным транспортом | процент | 100 | | 100 |

Раздел II. МЕРОПРИЯТИЯ ПО СОДЕЙСТВИЮ РАЗВИТИЮ КОНКУРЕНЦИИ

НА ПРИОРИТЕТНЫХ И СОЦИАЛЬНО ЗНАЧИМЫХ РЫНКАХ ТОВАРОВ И УСЛУГ

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия | | | Описание проблемы, на решение которой направлено мероприятие | | | | | | | Ключевое событие | | Результат |
| 1. | Рынок производства продукции сельского хозяйства | | | | | | | | | | | | |
| 1.1 | Предоставление государственной, муниципальной поддержки на развитие сельскохозяйственных предприятий | | | | | доля продукции собственного производства в потребительской корзине населения автономного округа не превышает 15% | | | | создание условий для развития конкуренции на рынке | | | За 1 квартал 2019 года предоставлена финансовая поддержка 47 сельскохозяйственным товаропроизводителям района на общую сумму 43,3 млн. рублей. |
| 1.2. | Формирование и актуализация единого перечня свободных помещений и земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности | | | недостаток обеспеченности инфраструктурой сельского хозяйства | | | | | | | развитие системы сельскохозяйст-венной потребительской кооперации | | В настоящее время на территории Ханты-Мансийского района имеется 6 сформированных земельных участка категории сельскохозяйственного назначения свободных от прав третьих лиц:  с кадастровым номером 86:02:0808001:228 по адресу: Ханты-Мансийский район, в районе протоки Заглядка и протоки Таловая, площадью 100 га, для сенокошения;  с кадастровым номером 86:02:0707001:181 по адресу: Ханты-Мансийский район, в районе пр.Поленая, пр.Фадеева, пр.Воровая площадью 2309 га, для ведения сельскохозяйственного производства;  с кадастровым номером 86:02:0707001:180 по адресу: Ханты-Мансийский район, в районе пр.Мал.Восход, пр.Крутая, с.Сухоруково площадью 1288 га, для ведения сельскохозяйственного производства;  с кадастровым номером 86:02:0707001:179 по адресу: Ханты-Мансийский район, в районе о. Сухоруковский площадью 2858 га, для ведения сельскохозяйственного производства;  с кадастровым номером 86:02:1214001:2099 по адресу: Ханты-Мансийский район, в районе с.Базьяны площадью 140 га, для осуществления деятельности крестьянского (фермерского) хозяйства;  с кадастровым номером 86:02:1214001:2098 по адресу: Ханты-Мансийский район, в районе с.Базьяны площадью 360 га, для сенокошения и выпаса скота.  Свободные объекты недвижимого имущества сельскохозяйственного назначения отсутствуют |
| 2. | Рынок лесопромышленной продукции | | | | | | | | | | | | |
| 2.1. | Оказание муниципальной поддержки предприятиям лесопромышленного комплекса | | | низкая конкурентоспособность производимой продукции производителями района | | | | | | | реализация мероприятия «Создание условий для развития Субъектов, осуществляющих деятельность по переработке леса, в рамках муниципальной программы «Развитие малого и среднего предпринима-тельства на территории района» | | В 1 квартале 2019 года финансовая поддержка субъектам малого предпринимательства, осуществляющем деятельность на территории района в области заготовки, переработки леса не предоставлялась, земельные участки не предоставлялись в связи с отсутствием заявителей. |
| 3. | Рынок туристских услуг | | | | | | | | | | | | |
| 3.1. | Проведение мероприятий, направленных на развитие внутреннего и въездного туризма, продвижение туристских возможностей Ханты-Мансийского района на российском и международном рынках | | | сложившийся стереотип в отношении выбора места отдыха граждан, отправляющихся с целью поездки «туризм»;  низкая информированность потенциальных туристов о туристических возможностях Ханты-Мансийского района | | | | | | | организация мероприятий по развитию и внутреннего и въездного туризма и организация возможности участия субъектов туристской инфраструктуры района в международных туристских выставках | | в 1 квартале 2019 году организован и проведен XIV районный фестиваль творчества граждан старшего поколения «Не стареют душой ветераны», проведен ежегодный чемпионат по зимней рыбалке Ханты-Мансийского района в д.Согом охват участников-40 человек,  31 марта 2019 года проведено мероприятие «Воронний день» в п.Кышик, охват участников -150 человек,  С 2017 года сформировано 10 экскурсионных маршрутов для граждан старшего поколения. |
| 4. | Рынок услуг детского отдыха и оздоровления | | | | | | | | | | | | |
| 4.1. | Обеспечение детей в возрасте  от 7 до 17 лет путевками на отдых детей и их оздоровление по типам организаций отдыха детей и их оздоровления (стационарный загородный лагерь (приоритет), лагерь с дневным пребыванием, палаточный лагерь, стационарно-оздоровительный лагерь труда и отдыха). | | | отсутствие в достаточном количестве стационарных детских загородных лагерей, их низкая конкурентоспособ-ность | | | | развитие сектора негосударствен-ных (немуници-пальных) организаций отдыха и оздоровления детей | | | | | В 2019 году на территории Ханты-Мансийского района будут осуществлять свою деятельность два профильных лагеря с круглосуточным пребыванием детей: «Юнармейское лето», п.Луговской, в 2 смены по 20 детей в каждой с общим охватом 40 детей; РДШ «Радуга» 3 смены по 13 человек в каждой с общим охватом 39 детей.  Дети Ханты-Мансийского района смогут бесплатно отдохнуть в детских оздоровительных лагерях с дневным пребыванием детей на базе образовательных организаций района, в палаточных лагерях "Мосум Нявремат" (с.Кышик), "Патриот+" (с.Елизарово), "Малая олимпийская деревня" (п.Горноправдинск), "Летняя школа краеведения" (с.Согом). Кроме того, ребятам предлагается выездной отдых в климатически благоприятных регионах: в Тюменской области (июль) и в Республике Крым (август). |
| 4.2. | Обеспечение доступа граждан к социально значимой информации по вопросам предоставления услуг детского отдыха и оздоровления негосударственными организациями | | недостаточность информации о системе предоставления услуг детского отдыха и оздоровления | | | | | повышение информированности населения района по вопросам предоставления услуг детского отдыха и оздоровления негосударственными организациями | | | | | На официальном сайте администрации Ханты-Мансийского района в разделе «Организация отдыха, оздоровления, занятости детей и молодежи», размещена информация о предоставлении услуг детского отдыха и оздоровления на 2019 год, в газете «Наш район» и на сайтах образовательных организаций, а также в группах социальных сетей. |
| 5. | Рынок услуг дополнительного образования детей | | | | | | | | | | | | |
| 5.1. | Создание и ведение реестра негосударственных (частных) организаций, осуществляющих образовательную деятельность по реализации дополнительных общеразвивающих программ | | | недостаточность информации о системе предоставления услуг по реализации дополнительных общеразвивающих программ | | | | организация мониторинга негосударственных организаций, осуществляющих образовательную деятельность по реализации дополнительных общеразвивающих программ | | | | | Реестр негосударственных (частных) организаций, осуществляющих образовательную деятельность по реализации дополнительных общеразвивающих программ создан и размещен на официальном сайте администрации Ханты-Мансийского района в разделе «Гражданская активность». (http://hmrn.ru/ga/resursnyy-tsentr/predostavlenie-uslug-v-sotsialnoy-sfere/)  В реестре состоит 2 негосударственных поставщика в сфере образования:  Частное учреждение дополнительного образование «Центр обучения иностранным языкам «ТОЛМАЧ»;  Частное учреждение дополнительного образование «Образовательный центр «Перезагрузка». |
| 5.2. | Организация межведомственного взаимодействия в целях создания оптимальных условий для оказания услуг дополнительного образования детей, в том числе в негосударственных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по дополнительным общеразвивающим программам. Распространение наиболее эффективных механизмов финансовой, налоговой и имущественной поддержки негосударственных организаций, осуществляющих образовательную деятельность по дополнительным общеразвивающим программам | | наличие недостаточно развитой системы поставщиков услуг дополнительного образования детей, необходимость налаживания конструктивного взаимодействия между всеми заинтересованными участниками | | | | | создание условий для развития конкуренции на рынке услуг дополнительного образования детей | | | | | В рамках межведомственного взаимодействия, в целях создания оптимальных условий для оказания услуг дополнительного образования отработан механизм предоставления имущественной поддержки (нежилое помещение на базе школы д.Шапша на льготных условиях) «Центру обучения иностранным языкам «ТОЛМАЧ» для оказания услуг дополнительного образования и «Образовательному центру «Перезагрузка». |
| 5.3. | Оказание организационно-методической и консультативной помощи негосударственному сектору услуг по реализации дополнительных общеразвивающих программ.  Распространение модельного нормативного правового акта по обеспечению равного доступа  к бюджетному финансированию негосударственных организаций, осуществляющих образовательную деятельность по реализации дополнительных общеразвивающих программ | | наличие рисков несоблюдения при оказании услуг по реализации дополнительных общеразвивающих программ законодательства | | | | | развитие сектора негосударствен-ных организаций, осуществляющих образовательную деятельность по реализации дополнительных общеразвивающих программ | | | | | Оказана консультационная помощь негосударственному сектору услуг по реализации дополнительных общеразвивающих программ:  -Центр обучения иностранным языкам «ТОЛМАЧ»;  -Образовательному центру «Перезагрузка»  13 февраля 2019 года на базе средней школы д.Шапша Ханты-Мансийского района организовано родительское собрание, с целью ознакомления получателей услуг с программами дополнительного образования ЧУДО. |
| 5.4. | Принятие правовых актов, обеспечивающих равный доступ к бюджетному финансированию негосударственных организаций, осуществляющих образовательную деятельность по реализации дополнительных общеразвивающих программ | | отсутствие равных условий для государственных, муниципальных и частных организаций в организации предоставления услуг по реализации дополнительных общеразвивающих программ в части получения муниципальной поддержки | | | | | развитие сектора негосударственных организаций, осуществляющих образовательную деятельность по реализации дополнительных общеразвивающих программ | | | | | Приказ комитета по образованию 06-пр-58/О/2019 от 29.01.2019 «О внесении изменений в приказ «Об утверждении программы персонифицированного финансирования дополнительного образования детей на период с января по 31 декабря 2019 года» от 12.09.2018 №06-пр-617-О-2018»  Распоряжение администрации Ханты-Мансийского района №281-р от 20.03.2019 года «Об утверждении уполномоченной организации на ведение реестров образовательных программ дополнительного образования». |
| 6. | Рынок медицинских услуг | | | | | | | | | | | | |
| 6.1 | Оказание муниципальной поддержки субъектам малого предпринимательства, предоставляющим медицинские услуги | низкая конкурентоспособ-ность медицинских услуг в районе | | | | | реализация мероприятий «Возмещение затрат социального предприниматель-ства», «Предоставление грантовой поддержки социальному предпринима-тельству» в рамках муниципальной программы «Развитие малого и среднего предпринимательства на территории района» | | | | | | За 1 квартал 2019 года финансовая поддержка субъектам малого предпринимательства в сфере медицинских услуг не предоставлялась в связи с отсутствием заявителей |
| 7. | Рынок услуг в сфере культуры | | | | | | | | | | | | |
| 7.1. | Организация межведомственного взаимодействия в целях создания оптимальных условий для оказания услуг учреждениями культуры, в том числе частными организациями. | | отсутствие всестороннего продуктивного взаимодействия участников рынка услуг в сфере культуры всех уровней на каждом из этапов оказания их в целях эффективного функционирования рынка и повышения качества услуг | | | | | развитие сектора негосударственных (немуниципальных) организаций в сфере культуры | | | | | На территории Ханты-Мансийского района создан Ресурсный центр поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций (далее – Ресурсный центр СО НКО). Ресурсный центр СО НКО оказывает информационную, консультационную, образовательную, организационную и иную ресурсную поддержку СО НКО, осуществляющих свою деятельность на территории Ханты-Мансийского района. Для организации межведомственного взаимодействие по вопросам вовлечения некоммерческих организаций в оказание услуг в социальной сфере заключены соглашения о взаимодействии между МКУ ХМР «Комитет по культуре, спорту и социальной политике», комитетом по образованию администрации Ханты-Мансийского района и управлением социальной защиты населения по г. Ханты-Мансийску и Ханты-Мансийскому району по организации.  Стороны соглашения осуществляют взаимодействие в образовательной, исследовательской, экспертной, инновационной, творческой, добровольческой, благотворительной деятельности, организации и проведении совместных мероприятий, направленных, в том числе, на поддержку СО НКО, оказывающих услуги населению в социальной сфере.  Актуализируется реестр поставщиков услуг в сфере образования, культуры и спорта (далее – Реестр), размещенный на официальном сайте администрации Ханты-Мансийского района в разделе «Гражданская активность/ресурсный центр/предоставление услуг в социальной сфере/реестр поставщиков услуг в сфере образования, культуры и спорта» (http://hmrn.ru/ga/resursnyy-tsentr/predostavlenie-uslug-v-sotsialnoy-sfere/).  Общее количество поставщиков услуг, внесенных в реестр по состоянию на 01.04.2019 года составляет 27 организаций.  За первый квартал 2019 года на 1 единицу увеличилось количество СО НКО, являющихся поставщиками услуг в сфере образования. |
| 8. | Рынок услуг розничной торговли | | | | | | | | | | | | |
| 8.1. | Проведение выставок-ярмарок, презентаций, способствующих реализации продукции товаропроизводителей района. | | | | | доля продукции собственного производства в потребительской корзине югорчан не превышает 15% | | обеспечение возможности осуществления розничной торговли на ярмарках | | | | | За 1 квартал 2019 года на территории района проведено 125 ярмарок в следующих сельских поселениях:  Цингалы -2 («Проводы русской зимы», «День выборов»);  Красноленинский-11 («Я радость нахожу в друзьях». «КФХ района»);  Шапша-1 («Масленица»,)  Кышик-2 («Вороний день», «Масленица»;  Выкатной-7 («Весне навстречу», «День выборов», «КФХ района»);  Нялинское -12 («Масленница», «Продуктовая ярмарка КФХ»);  ОМЦ Бизнес-центр -5 («Ярмарка выходного дня», «Подарки для мужчин», «Подарки для женщин»)  Селиярово-2 («Весне на встречу», «Сельский сход»);  Согом-2 («Зимняя рыбалка», Поделки ручной работы»)  п. Горноправдинск – 80 («Проводы русской зимы», «день выборов», «Аленка» и т.д);  Сибирский – 1 («Ярмарка выходного дня»).  План-график проведения ярмарок в 2019 году на территории Ханты-Мансийского района размещается на официальном сайте администрации Ханты-Мансийского района (ссылка: <http://hmrn.ru/raion/ekonomika/consumer_market/yarmarka/>) |
| 8.2. | Содействие развитию торговых объектов с целью повышения доступности товаров для населения.  Исполнение приказов Депэкономики Югры от 29.12.2014 № 307  «О методических рекомендациях для органов местного самоуправления муниципальных образований Ханты-Мансийского автономного округа – Югры по вопросам развития конкуренции на потребительском рынке»,  от 24.12.2010 № 1-нп  «Об утверждении Порядка разработки и утверждения органами местного самоуправления схем размещения нестационарных торговых объектов на земельных участках, в зданиях, строениях, сооружениях, находящихся в муниципальной собственности» | | | | | недостаточная обеспеченность населения «магазинами шаговой доступности» | | обеспечение возможности населению покупать продукцию  в «магазинах шаговой доступности» | | | | | По состоянию на 01.01.2019 на территории Ханты-Мансийского района функционирует 162 объектов торговли, из них: торговых центров – 3 ед. (в т.ч. бизнес центр в п. Горноправдинск); продовольственных магазинов - 23 ед.; непродовольственных магазинов – 22 ед.; магазинов универсальных (продов. и непродов. товары) - 85 ед.; нестационарных торговых павильонов – 29 ед.  На 01.01.2019 года норматив обеспеченности населения площадью стационарных торговых объектов (на 1000 жителей) составил 343 кв.м., (на 157 кв.м. ниже норматива установленного Правительством автономного округа - 500 кв. м). Соответственно, в сельских поселениях района имеется недостаток стационарных торговых площадей по продаже непродовольственных товаров.  Постановлением администрации Ханты-Мансийского района от 03.12.2018 №353 «О внесении изменений в постановление администрации Ханты-Мансийского района от 29 октября 2012 № 260 «Об утверждении Схемы размещения нестационарных торговых объектов на территории Ханты-Мансийского района», предусмотрен 51 земельный участок (ранее было 47 земельных участков) для размещения нестационарных объектов торговли. |
| 9. | Рынок услуг связи | | | | | | | | | | | | |
| 9.1 | Рассмотрение вопросов, связанных с размещением инфраструктуры связи в муниципальных районах, на заседаниях муниципальных общественных советов при участии операторов связи. | | | | | неравномерная обеспеченность населенных пунктов района поставщиками услуг ШПД | увеличение количества объектов инфраструктуры по предоставлению сигнала связи | | | | | | Вопросы, связанные с размещением инфраструктуры связи в Ханты-Мансийском районе рассматривались на заседаниях совета при участии операторов связи. В результате проведенной работы 2 населенных пункта: п. Красноленинский, п. Сибирский получили возможность широкополостного доступа в сеть Интернет. В 2019 году планируется: д. Шапша, д. Ярки, п.Горноправдинск. |
| 9.2 | Организация взаимодействия операторов связи с органами местного самоуправления и организациями жилищно-коммунального хозяйства по вопросам развития инфраструктуры связи | | | | | слабое развитие инфраструктуры связи в муниципальных образованиях | содействие в реализации проектов в сфере развития инфраструктуры связи и средств связи | | | | | | Организовано взаимодействие операторов связи с администрацией Ханты-Мансийского района и организациями жилищно-коммунального хозяйства по вопросам развития инфраструктуры связи:  -предоставление земельных участков для размещения оборудования связи;  -сельскими поселениями утверждены перечни объектов муниципальной собственности с целью выделения помещений для размещения оборудования базовых станций подвижной радиотелефонной связи. |
| 10. | Рынок услуг в сфере физической культуры и спорта | | | | | | | | | | | | |
| 10.1 | Создание и ведение реестра физкультурно-спортивных организаций района | | | | отсутствие доступной, полной и своевременной информации об услугах в сфере физической культуры и спорта препятствует ускорению темпов роста рынка, в том числе увеличению продаж и развитию конкуренции | | | | повышение информированности населения района по вопросам предоставления физкультурно-оздоровительных и спортивных услуг | | | На постоянной основе актуализируется реестр поставщиков услуг в сфере образования, культуры и спорта (далее – Реестр), размещенный на официальном сайте администрации Ханты-Мансийского района в разделе «Гражданская активность/ресурсный центр/предоставление услуг в социальной сфере/реестр поставщиков услуг в сфере образования, культуры и спорта» (<http://hmrn.ru/ga/resursnyy-tsentr/predostavlenie-uslug-v-sotsialnoy-sfere/>).  По состоянию на 01.04.2019 года количество поставщиков услуг в сфере спорта внесенных в Реестр насчитывает 9 организаций. | |
| 10.2 | Создание системы мониторинга содержания и качества физкультурно-оздоровительных услуг, повышение результативности деятельности физкультурно-оздоровительных комплексов | | | | недостаточность информации о системе предоставления услуг | | | | повышение результативности деятельности физкультурно-оздоровительных комплексов | | | Ежегодно на официальном сайте органов местного самоуправления проводится социологический опрос населения о качестве предоставляемых услуг в области физкультурно-оздоровительной деятельности, с целью повышения результативности | |
| 11. | Рынок услуг жилищно-коммунального хозяйства | | | | | | | | | | | | |
| 11.1 | Передача в управление частным операторам на основе концессионных соглашений объектов жилищно-коммунального хозяйства муниципальных предприятий, осуществляющих неэффективное управление | | | | низкий уровень эффективности деятельности муниципальных предприятий в сфере жилищно-коммунального хозяйства | | | | создание условий для развития конкуренции на рынке услуг жилищно-коммунального хозяйства | | | За прошедший год, в рамках передачи в управление частным операторам на основе концессионных соглашений объектов жилищно-коммунального хозяйства, неоднократно объявлялись торги. Объявленные торги были признаны несостоявшимися, в связи с неподачей ни одной заявки.  С января 2019 года Ханты-Мансийский район исключен из планов мероприятий ХМАО-Югры по передаче объектов ЖКХ в концессию. | |

Раздел III. ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ, НА ДОСТИЖЕНИЕ

КОТОРЫХ НАПРАВЛЕНЫ СИСТЕМНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ «ДОРОЖНОЙ КАРТЫ»

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование контрольного (целевого) показателя | Ед. изм. | План на 2019 год | Исполнение на 01.04.2019 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Развитие конкуренции при осуществлении процедур муниципальных закупок, а также закупок хозяйствующих субъектов, доля муниципального образования в которых составляет более 50 процентов | | |  |
| 1.1. | Доля закупок у субъектов малого и среднего предпринимательства (включая закупки, участниками которых являются любые лица, в том числе субъекты малого и среднего предпринимательства, закупки, участниками которых являются только субъекты малого и среднего предпринимательства, и закупки, в отношении участников которых заказчиком устанавливается требование о привлечении к исполнению договора субподрядчиков (соисполнителей), из числа субъектов малого и среднего предпринимательства) в общем годовом стоимостном объеме закупок, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» | процент | 25 | 22,35 |
| 1.2. | Среднее число участников конкурентных процедур определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей) при осуществлении закупок для обеспечения муниципальных нужд | ед. | 2 | 3 |
| 2. | Ограничение влияния муниципальных предприятий на конкуренцию | | |  |
| 2.1. | Соотношение числа хозяйственных обществ, акции (доли) которых были полностью приватизированы в 2013-2018 годах, и числа хозяйственных обществ с муниципальным участием в капитале, осуществлявших деятельность в 2013-2018 годах в муниципальном образовании | процент | 100 | 67 |

Раздел IV. СИСТЕМНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ, НАПРАВЛЕННЫЕ НА РАЗВИТИЕ

КОНКУРЕНТНОЙ СРЕДЫ

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование мероприятия | Описание проблемы, на решение которой направлено мероприятие | Ключевое событие/результат | Исполнение |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Проведение мониторинга с целью определения административных барьеров, экономических ограничений, иных факторов, являющихся барьерами входа на рынок (выхода с рынка), и их устранение, проведение межведомственных экспертных советов | избыточные ограничения для деятельности субъектов предпринимательства | устранение избыточного государственного и муниципального регулирования, снижение административных барьеров | Мониторинг проводился следующим способом:   1. Проведение оценки регулирующего воздействия на предпринимательскую и инвестиционную деятельность проектов муниципальных нормативных правовых актов – 2 проектов НПА; 2. Проведение экспертизы НПА, направленных на развитие предпринимательской и инвестиционной деятельности – 1 НПА; 3. Распоряжением администрации района от 18.01.2019 № 51-р утвержден комплексный план мероприятий по обеспечению устойчивого развития экономики и социальной стабильности в Ханты-Мансийском районе в 2019 году; 4. Проведено 1 заседание Совета по развитию малого и среднего предпринимательства при администрации района – 21.03.2019 года; 5. Проведено 1 заседание Совета по вопросам развития инвестиционной деятельности при администрации района – 28.02.2019 года   В результате проведенного мониторинга факторов, являющихся административными барьерами, экономическими ограничениями входа на рынок (выхода с рынка) не выявлено. |
| 2. | Оптимизация процессов предоставления муниципальных услуг, относящихся к полномочиям муниципального образования, а также муниципальных услуг для субъектов предпринимательской деятельности путем сокращения сроков их оказания и снижения их стоимости | недостаточный уровень удовлетворенности качеством и условиями предоставления услуг их получателями | устранение избыточного муниципального регулирования и снижение административных барьеров | 1. Внесены изменения в административный регламент предоставления муниципальной услуги «Выдача разрешения на строительство (за исключением случаев, предусмотренных Градостроительным кодексом Российской Федерации, иными Федеральными законами) при осуществлении строительства, реконструкции объекта капитального строительства, расположенного на территории Ханты-Мансийского района» в части сокращения срока предоставления муниципальной услуги до 5 рабочих дней. 2. Издано постановление администрации Ханты-Мансийского района от 23.03.2018 № 119 «Об утверждении административных регламентов в сфере имущественных отношений», которым отрегулируется муниципальная услуга в сфере имущественных отношений. 3. Издано постановление администрации Ханты-Мансийского района от 14.05.2018 № 154 «Об утверждении административных регламентов предоставления муниципальных услуг в сфере имущественных отношений».   4. Издано постановление администрации Ханты-Мансийского района от 11.05.2018 № 153 «Об утверждении административных регламентов предоставления услуг в сфере предпринимательской деятельности», которым регулируются муниципальные услуги по предоставлению субсидий субъектам предпринимательской деятельности. |
| 3. | Утверждение и выполнение комплекса мероприятий (программы) по эффективному управлению муниципальными предприятиями и учреждениями, муниципальными некоммерческими организациями, наделенными правом предпринимательской деятельности | влияние муниципальных предприятий на развитие конкуренции | совершенствование процессов управления объектами муниципальной собственности, ограничение влияния муниципальных предприятий на конкуренцию | На 2019 год утверждены планы финансово-хозяйственной деятельности муниципальных учреждений, предприятий.  Ежемесячное исполнение плана предоставляется в адрес главного распорядителя бюджетных средств.  Ежеквартальное исполнение плана финансово-хозяйственной деятельности рассматривается на наблюдательных советах. |
| 4. | Размещение в открытом доступе информации о реализации муниципального имущества, находящегося в собственности, а также ресурсов всех видов, находящихся в муниципальной собственности | низкая активность частных организаций при проведении публичных торгов муниципального имущества | обеспечение равных условий доступа к информации о реализации муниципального имущества, а также ресурсов всех видов, находящихся в муниципальной собственности | В 1 квартале 2019 года Департаментом имущества и земельных отношений администрации Ханты-Мансийского района на официальном сайте Российской Федерации для размещения информации о проведении торгов ([www.torgi.gov.ru](http://www.torgi.gov.ru)) и официальном сайте администрации Ханты-Мансийского района ([www.hmrn.ru](http://www.hmrn.ru)) опубликовано 1 информационное сообщение о проведении торгов по реализации муниципального имущества Ханты-Мансийского района:   1. Открытый аукцион на право заключения договора аренды муниципального имущества извещение от 13.02.2019 №130219/0139250/03;   извещение от 19.02.2019 №190219/0139250/01;  извещение от 29.03.2019 №290319/0139250/01;  2) Открытый аукцион по продаже муниципального имущества  извещение от 13.02.2019 №130219/0139250/01;  извещение от 27.02.2019 №270219/0139250/01;  извещение от 02.04.2019 №020419/0139250/01. |
| 5. | Организация и проведение публичных торгов или иных конкурентных процедур при реализации имущества хозяйствующими субъектами, доля участия муниципального образования в которых составляет 50 и более процентов | низкая активность частных организаций при проведении публичных торгов муниципального имущества | совершенствование процессов управления объектами муниципальной собственности, ограничение влияния муниципальных предприятий на конкуренцию | Реализация имущества хозяйствующими субъектами, доля участия муниципального образования в которых составляет 50 и более не осуществлялась. |
| 6. | Оказание поддержки социально ориентированным некоммерческим организациям и (или) субъектам малого и среднего предпринимательства, в том числе индивидуальным предпринимателям, и разработка мероприятий, направленных на поддержку негосударственного (немуниципального) сектора в таких сферах, как дошкольное, общее образование, детский отдых и оздоровление, дополнительное образование детей | недостаточное участие негосударственных организаций, в том числе социально ориентированных некоммерческих организаций, в предоставлении гражданам услуг социальной сферы | содействие развитию негосударственных (немуниципальных) социально ориентированных некоммерческих организаций | Поддержка социально ориентированным некоммерческим организациям и (или) субъектам малого и среднего предпринимательства, в том числе индивидуальным предпринимателям, в таких сферах, как дошкольное, общее образование, детский отдых и оздоровление, дополнительное образование детей, не предоставлялась.  Распоряжением администрации Ханты-Мансийского района от 28.12.2017 года №1417-р «Об утверждении перечня услуг (мероприятий) в сфере культуры, физической культуры и спорта, передаваемых на исполнение негосударственным (немуниципальным) некоммерческим организациям, в том числе социально ориентированным некоммерческим организациям, в Ханты-Мансийском районе» утвержден перечень услуг (мероприятий) в сфере культуры, физической культуры и спорта, передаваемых на исполнение негосударственным (немуниципальным) некоммерческим организациям в Ханты-Мансийском район. В сфере культуры, физической культуры и спорта переданы на исполнение СОНКО услуги:  - в сфере культуры – «организация и проведение культурно-массовых мероприятий районного уровня»;  - в сфере физической культуры и спорта – «организация и проведение физкультурных (физкультурно-оздоровительных) и спортивных мероприятий районного уровня.  Постановлением администрации Ханты-Мансийского района от 08.02.2018 №59 утверждены стандарты оказания услуг (мероприятий) в сфере культуры, физической культуры и спорта, предельные размеры (стоимость) финансового обеспечения (возмещения затрат) проведения отдельных мероприятий. Также определены: содержание оказания услуги (подготовка мероприятия, проведение мероприятия), формы услуги (фестиваль, спартакиада, чемпионат, первенство), объем предоставления услуги.  Постановлением администрации Ханты-Мансийского района от 21.12.2017 №382 утверждены Правила предоставления субсидии из местного бюджета СОНКО, осуществляющим деятельность в сфере культуры и спорта, Положения о конкурсном отборе СОНКО на право получение субсидии, о конкурсной комиссии, определены критерии оценки заявок. |
| 7. | Опубликование и актуализация на официальном сайте муниципального образования Ханты-Мансийский район в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» информации об объектах, находящихся в собственности муниципального образования, включая сведенья о наименованиях объектов, их местонахождении, характеристиках и целевом назначении объектов, существующих ограничениях их использования и обременениях правами третьих лиц. | недостаточный уровень эффективности управления муниципальным имуществом | повышение эффективности управления муниципальным имуществом | Информация размещена на официальном сайте администрации Ханты-Мансийского района (ссылка <http://hmrn.ru/municipal_property/perechen-obektov-nedvizhimogo-imushchestva-nakhodyashchikhsya-v-sobstvennosti-khanty-mansiyskogo-ray/> ) |

Раздел V. СОЗДАНИЕ И РЕАЛИЗАЦИЯ МЕХАНИЗМОВ ОБЩЕСТВЕННОГО

КОНТРОЛЯ ЗА ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ СУБЪЕКТОВ ЕСТЕСТВЕННЫХ МОНОПОЛИЙ

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование мероприятия | Ключевое событие/результат | Исполнение |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Проведение мониторинга деятельности субъектов естественных монополий, доля участия автономного округа или муниципального образования в котором составляет 50 и более процентов, в части объема (доли) выручки в общей величине стоимостного оборота рынка и объема (доли) реализованных на рынке товаров, работ и услуг в натуральном выражении | анализ состояния и развития конкурентной среды на рынках присутствия субъектов естественных монополий | Информация по мониторингу деятельности субъектов естественных монополий, доля участия автономного округа или муниципального образования в котором составляет 50 и более процентов, в части объема (доли) выручки в общей величине стоимостного оборота рынка и объема (доли) реализованных на рынке товаров, работ и услуг в натуральном выражении в части МП «ЖЭК-3» размещена на сайте администрации Ханты-Мансийского района в разделе «Жилищно-коммунальное хозяйство». |
| 2. | Представление письменных ответов на полученное мнение потребителей, предпринимателей и экспертов, задействованных в рамках общественного контроля за деятельностью субъектов естественных монополий (далее – участники общественного контроля). Обеспечение обязательного получения и учета обоснованного мнения потребителей товаров и услуг субъектов естественных монополий, предпринимателей и экспертов при осуществлении следующих процедур: | создание и реализация механизмов общественного контроля за деятельностью субъектов естественных монополий, органов исполнительной власти автономного округа, осуществляющих регулирование деятельности субъектов естественных монополий | Проводятся мероприятия в соответствии с Градостроительным кодексом РФ, поступившие предложения вносятся в протокол публичных слушаний и заключения по результатам публичных слушаний размещаются в обязательном порядке в сети «Интернет» и газете «Наш район». |
| 2.1. | При согласовании и утверждении схем территориального планирования муниципального района, генеральных планов поселений |  | Запросов, отражающих мнение предпринимателей и экспертов, задействованных в рамках общественного контроля, при согласовании и утверждении схем территориального планирования муниципального района, генеральных планов поселений, не поступало. |

Раздел VI. ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование мероприятия | Ключевое событие/результат | Исполнение |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Проведение исследований (опросов) субъектов предпринимательской деятельности, потребителей товаров и услуг, в том числе предоставляемых субъектами естественных монополий, и общественных организаций, представляющих интересы потребителей, о состоянии и развитии конкурентной среды на рынках товаров, работ, услуг в целях проведения мониторинга состояния и развития конкурентной среды на рынках товаров, работ и услуг, включая вопросы, указанные в [п. 42](consultantplus://offline/ref=A69727F4CE0AB0743E9E81B17C6EA40B0E5075C280FD5439717194A387ED5735E5C31A5ED93A5AF5FCi3N) Стандарта развития конкуренции, утвержденного распоряжением Правительства Российской Федерации от 05.09.2015 № 1738-р | социологическое исследование (опрос) | В 2018 году на официальном сайте администрации Ханты-Мансийского района проводилось исследование (опрос) субъектов предпринимательской деятельности, потребителей товаров услуг о состоянии и развитии конкурентной среды на рынках товаров, работ и услуг на территории Ханты-Мансийского района. По итогам опроса:  Удовлетворены уровнем конкуренции на рынках продовольственных товаров (73% принявших участие в опросе), промышленных товаров (66,7%), дошкольного образования (58,9%), детский отдых (53,5%), культура (65,25), дополнительное образование (59,7%), связь (76,7%), низкая удовлетворенность услуг в сфере ЖКХ (46,9 %), туристических услуг (менее 50%). |
| 2. | Мониторинг состояния и развития конкурентной среды на рынках товаров и услуг (с развернутой детализацией результатов, указанием числовых значений и анализом информации), в том числе:  мониторинг административных барьеров и оценки состояния конкурентной среды субъектами предпринимательской деятельности;  мониторинг удовлетворенности потребителей качеством товаров и услуг на товарных рынках;  мониторинг удовлетворенности субъектов предпринимательской деятельности и потребителей товаров и услуг качеством (уровнем доступности, понятности и удобства получения) официальной информации о состоянии конкурентной среды на рынках товаров и услуг автономного округа и деятельности по содействию развитию конкуренции в регионе, размещаемой уполномоченным органом | мониторинг состояния и развития конкурентной среды на рынках товаров и услуг района | В 2018 году проводился опрос об удовлетворенности эффективностью процедур по подключению к сетям электроснабжения. По результатам опроса более 57% опрошенных удовлетворены скоростью подключения к сетям электроснабжения, 71,4% опрошенных удовлетворены стоимостью подключения к сетям электроснабжения, на отлично оценили 71% опрошенных мощность подач электричества сетевой организацией, не возникала необходимость подачи не предусмотренных законодательством документов у 71,4 % опрошенных, 43% удовлетворены профессионализмом сотрудников электрических сетей 29% поставили оценку хорошо, у 57% опрошенных была возможность оформления процедуры подключения электрической энергии через «Интернет».Однако качество некоторых услуг в отдаленных населенных пунктах не всегда отвечает предъявляемым требованиям. |
| 3. | Мониторинг деятельности хозяйствующих субъектов, доля участия муниципального образования в которых составляет  50 и более процентов, в том числе муниципальных учреждений, с обозначением рынка их присутствия, на котором осуществляется такая деятельность. | увеличение доли организаций частной формы собственности в отраслях (сферах) экономики муниципального образования | Проведен мониторинг 48 хозяйствующих субъектов, доля участия муниципального образования в которых составляет 50 и более процентов.  В результате проведенного мониторинга установлено, что их доля на рынке:  производства продукции сельского хозяйства – 0%;  лесопромышленной продукции – 0%;  туристских услуг – 0%;  дошкольного образования – 100%;  услуг детского отдыха и оздоровления – 80%  дополнительного образования детей - 100%;  услуг психолого-педагогического сопровождения детей с ограниченными возможностями здоровья – 0%;  медицинских услуг – 0%;  услуг в сфере культуры – 99%;  услуг жилищно-коммунального хозяйства – 99%;  рынок услуг розничной торговли – 0%;  рынок услуг связи – 0%;  рынок услуг в сфере физической культуры и спорта – 100%;  услуг социального обслуживания населения -0%;  услуг перевозок пассажиров наземным транспортом – 0%.  услуг детского отдыха и оздоровления-80%;  рынок услуг в сфере физической культуры и спорта-85%;  дополнительного образования детей-85%;  услуг в сфере культуры-85%;  дошкольного образования-95%;  услуг жилищно-коммунального хозяйства-95% |
| 4. | Подготовка информации о хозяйствующих субъектах, доля участия муниципального образования в которых составляет 50 и более процентов, с обозначением рынка их присутствия, на котором осуществляется такая деятельность (в том числе объем выручки, объем реализованных на рынке товаров, работ и услуг в натуральном выражении, объем финансирования из бюджета автономного округа и бюджетов муниципальных образований), для проведения мониторинга деятельности таких хозяйствующих субъектов | увеличение доли организаций частной формы собственности в отраслях (сферах) экономики муниципального образования |  |
| 5. | Формирование реестра хозяйствующих субъектов, доля участия муниципального образования в которых составляет  50 и более процентов, в том числе муниципальных учреждений по состоянию на 1 января | увеличение доли организаций частной формы собственности в отраслях (сферах) экономики муниципального образования | Ведение реестра муниципальных предприятий, муниципальных учреждений, учредителем которых является муниципальное образование Ханты-Мансийский район, хозяйственных обществ, в уставном капитале которых доля участия муниципального образования Ханты-Мансийский район превышает 25 и более процентов осуществляется Депимуществом района в составе реестра муниципального имущества Ханты-Мансийского района с использованием автоматизированной системы «1С:Предприятие-РЕЕСТР» в порядке, предусмотренном приказом Минэкономразвития России от 30.08.2011 № 424 «Об утверждении порядка ведения органами местного самоуправления реестров муниципального имущества».  Реестр хозяйствующих субъектов размещен на официальном сайте администрации Ханты-Мансийского района ([www.hmrn.ru](http://www.hmrn.ru)) |
| 6. | Создание отраслевых рабочих групп по развитию конкуренции на приоритетных и социально значимых рынках товаров и услуг с участием представителей органов местного самоуправления, представителей общественных организаций, предпринимательского сообщества и потребителей, а также хозяйствующих субъектов, являющихся участниками приоритетных и социально значимых рынков товаров и услуг | координация деятельности органов власти, задействованных в реализации мероприятий по развитию конкуренции | Созданы отраслевые рабочие группы по развитию конкуренции на следующих приоритетных и социально значимых рынках:  - в сфере сельского хозяйства;  - в сфере культуры;  - в сфере услуг ЖКХ;  - в сфере дополнительного образования детей  - в сфере физической культуры и спорта |
| 7. | Проведение комплексной оценки динамики количества хозяйствующих субъектов в соответствующей сфере деятельности (отрасли экономики) за последние 5 лет  с отражением причин изменения показателя | мониторинг структуры хозяйствующих субъектов в отраслях экономики | Проведена комплексная оценка динамики количества хозяйствующих субъектов в соответствующей сфере деятельности (отрасли экономики) за последние 5 лет.  В результате которой установлено увеличение количества хозяйствующих субъектов в следующих сферах:  дошкольное образование на 1 ед. (на 01.01.2014 -0);  в сфере культуры на 1 ед. (на 01.01.2014 -0);  в сфере дополнительного образования на 1 ед. (на 01.01.2014 -0);  в сфере сельского хозяйства увеличение на 24 ед. (на 01.01.2014 - 41 КФХ, на 01.01.2019 – 65 КФХ);  в сфере физической культуры и спорта на 3 ед. (на 01.01.2014 -0);  в сфере связи на 4 ед. (01.01.2014 – 1 ед., на 01.01.2019 – 5 ед.);  в сфере медицинских услуг на 1 ед. (01.01.2014 – 1 ед., на 01.01.2019 – 2 ед.);  в сфере услуг ЖКХ на 2 ед. (01.01.2014 – 0 ед., на 01.01.2019 – 2 ед.)  в сфере услуг розничной торговли на 30 ед. (01.01.2014 – 104 ед., на 01.01.2019 – 134 ед.)  в сфере услуг социального обслуживания населения на 3 ед. (01.01.2014 – 0 ед., на 01.01.2019 – 3 ед.) |