ИСПОЛНЕНИЕ ПЛАНА

МЕРОПРИЯТИЙ ("ДОРОЖНАЯ КАРТА") ПО СОДЕЙСТВИЮ РАЗВИТИЮ КОНКУРЕНЦИИ

В ХАНТЫ-МАНСИЙСКОМ РАЙОНЕ за 2 кв. 2019 года

Раздел I. ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ, НА ДОСТИЖЕНИЕ КОТОРЫХ

НАПРАВЛЕНЫ МЕРОПРИЯТИЯ ПО СОДЕЙСТВИЮ РАЗВИТИЮ КОНКУРЕНЦИИ

НА ПРИОРИТЕТНЫХ И СОЦИАЛЬНО ЗНАЧИМЫХ РЫНКАХ ТОВАРОВ И УСЛУГ

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование контрольного (целевого) показателя | Ед. изм. | | План на 2019 год | Исполнение на 01.07.2019 |
| 1 | 2 | 3 | | 4 | 5 |
| 1. | Рынок производства продукции сельского хозяйства | | | |  |
| 1.1. | Доля производства сельскохозяйственной продукции, произведенной малыми формами хозяйствования,  в общем объеме производства сельскохозяйственной продукции: |  | |  |  |
|  | мясо | процент | | 80,8 | 80,2 |
|  | молоко | процент | | 77,8 | 77,1 |
| 2. | Рынок лесопромышленной продукции | | | |  |
| 2.1. | Доля отгруженной лесопромышленной продукции субъектами малого предпринимательства в общем объеме отгруженной лесопромышленной продукции | процент | | 100 | 100 |
| 3. | Рынок туристских услуг | | | |  |
| 3.1. | Ежегодный прирост численности туристов, размещенных в коллективных средствах размещения | процентов | | 0,2 | 0,1 |
| 4. | Рынок услуг детского отдыха и оздоровления | | | |  |
| 4.1. | Доля детей в возрасте от 7 до 17 лет, проживающих на территории Ханты-Мансийского района, воспользовавшихся путевками, региональным сертификатом на отдых детей и их оздоровление (компенсацией части стоимости путевки) по типам организаций (негосударственных, немуниципальных) отдыха детей и их оздоровления в общей численности детей, отдохнувших в организациях отдыха детей и их оздоровления (стационарный загородный лагерь (приоритет), лагерь с дневным пребыванием, палаточный лагерь, стационарно-оздоровительный лагерь труда и отдыха) | процент | | 25 | 18,8 |
| 5. | Рынок услуг дополнительного образования детей | | | |  |
| 5.1. | Ежегодный прирост численности детей и молодежи в возрасте от 5 до 18 лет, проживающих в районе и получающих образовательные услуги в сфере дополнительного образования в частных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по дополнительным общеобразовательным программам. | процент | | 50 | 40 |
| 6. | Рынок услуг в сфере культуры | | | |  |
| 6.1. | Доля расходов бюджета, распределяемых на конкурсной основе, выделяемых на финансирование деятельности организаций всех форм собственности в сфере культуры | процент | | 17 | 10 |
| 7. | Рынок услуг розничной торговли | | | | |
| 7.1 | Доля современных форматов торговли (площадью от 400 кв. м) в площади торговых объектов | процент | | 17 | 14,3 |
| 8. | Рынок услуг связи | | | |  |
| 8.1. | Доля домохозяйств, имеющих возможность пользоваться услугами проводного или беспроводного доступа в сеть Интернет на скорости на менее 1 Мбит/сек, предоставляемыми не менее чем 2 операторами связи и (или) провайдерами | процент | | 87 | 87 |
| 9. | Рынок услуг в сфере физической культуры и спорта | | | |  |
| 9.1. | Доля населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом, в общей численности населения района | процент | | 39,5 | 39 |
| 10. | Рынок услуг жилищно-коммунального хозяйства | | | |  |
| 10.1 | Удовлетворенность граждан качеством жилищно-коммунальных услуг | процент | 82,3 | | нет данных |
| 11. | Рынок услуг в сфере перевозок пассажиров | | | |  |
| 13.1 | Доля негосударственных (немуниципальных) перевозчиков на муниципальных маршрутах регулярных перевозок пассажиров наземным транспортом в общем количестве перевозчиков на муниципальных маршрутах регулярных перевозок пассажиров наземным транспортом | процент | 100 | | 100 |

Раздел II. МЕРОПРИЯТИЯ ПО СОДЕЙСТВИЮ РАЗВИТИЮ КОНКУРЕНЦИИ

НА ПРИОРИТЕТНЫХ И СОЦИАЛЬНО ЗНАЧИМЫХ РЫНКАХ ТОВАРОВ И УСЛУГ

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия | | | Описание проблемы, на решение которой направлено мероприятие | | | | | Ключевое событие | Результат |
| 1. | Рынок производства продукции сельского хозяйства | | | | | | | | | |
| 1.1 | Предоставление государственной, муниципальной поддержки на развитие сельскохозяйственных предприятий | | | | доля продукции собственного производства в потребительской корзине населения автономного округа не превышает 15% | | создание условий для развития конкуренции на рынке | | | За 1 полугодие 2019 года предоставлена финансовая поддержка 55 сельскохозяйственным товаропроизводителям района на общую сумму 77,7 млн. рублей. |
| 1.2. | Формирование и актуализация единого перечня свободных помещений и земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности | | | недостаток обеспеченности инфраструктурой сельского хозяйства | | | | | развитие системы сельскохозяйст-венной потребительской кооперации | В настоящее время на территории Ханты-Мансийского района имеются следующие сформированные земельные участки категории сельскохозяйственного назначения свободных от прав третьих лиц:  с кадастровым номером 86:02:0808001:228 по адресу: Ханты-Мансийский район, в районе протоки Заглядка и протоки Таловая, площадью 100 га, для сенокошения;  с кадастровым номером 86:02:0707001:181 по адресу: Ханты-Мансийский район, в районе пр.Поленая, пр.Фадеева, пр.Воровая площадью 2309 га, для ведения сельскохозяйственного производства;  с кадастровым номером 86:02:0707001:180 по адресу: Ханты-Мансийский район, в районе пр.Мал.Восход, пр.Крутая, с.Сухоруково площадью 1288 га, для ведения сельскохозяйственного производства;  с кадастровым номером 86:02:0707001:179 по адресу: Ханты-Мансийский район, в районе о. Сухоруковский площадью 2858 га, для ведения сельскохозяйственного производства;  с кадастровым номером 86:02:1214001:2099 по адресу: Ханты-Мансийский район, в районе с.Базьяны площадью 140 га, для осуществления деятельности крестьянского (фермерского) хозяйства;  с кадастровым номером 86:02:1214001:2098 по адресу: Ханты-Мансийский район, в районе с.Базьяны площадью 360 га, для сенокошения и выпаса скота.  Свободные объекты недвижимого имущества сельскохозяйственного назначения отсутствуют |
| 2. | Рынок лесопромышленной продукции | | | | | | | | | |
| 2.1. | Оказание муниципальной поддержки предприятиям лесопромышленного комплекса | | | низкая конкурентоспособность производимой продукции производителями района | | | | | реализация мероприятия «Создание условий для развития Субъектов, осуществляющих деятельность по переработке леса, в рамках муниципальной программы «Развитие малого и среднего предпринима-тельства на территории района» | В 1 полугодии 2019 года финансовая и имущественная поддержка субъектам малого предпринимательства, осуществляющем деятельность на территории района в области заготовки, переработки леса не предоставлялась, земельные участки не предоставлялись в связи с отсутствием заявителей. |
| 3. | Рынок туристских услуг | | | | | | | | | |
| 3.1. | Проведение мероприятий, направленных на развитие внутреннего и въездного туризма, продвижение туристских возможностей Ханты-Мансийского района на российском и международном рынках | | | сложившийся стереотип в отношении выбора места отдыха граждан, отправляющихся с целью поездки «туризм»;  низкая информированность потенциальных туристов о туристических возможностях Ханты-Мансийского района | | | | | организация мероприятий по развитию и внутреннего и въездного туризма и организация возможности участия субъектов туристской инфраструктуры района в международных туристских выставках | в 1 полугодии 2019 году организован и проведен XIV районный фестиваль творчества граждан старшего поколения «Не стареют душой ветераны», проведен ежегодный чемпионат по зимней рыбалке Ханты-Мансийского района в д.Согом охват участников-40 человек,  31 марта 2019 года проведено мероприятие «Воронний день» в п.Кышик, охват участников -150 человек, 25 мая в г.Ханты-Мансийск провелен Фестиваль детского творчества «Остров детства» количество участников и зрителей 310 человек, 15 июня в п.Горноправдинск проведен татарский национальный праздник Сабаньтуй, охват участников -310 человек, спартакиада среди команд ветеранов спорта сельских поселений. В соревнованиях прошедших в п.Кедровый, приняли участие команды пяти сельских поселений: п.Горноправдинска, п.Красноленинский, д.Шапши, п.Луговского и Кедрового. Всего участвовало 70 человек.  С 2017 года сформировано 10 экскурсионных маршрутов для граждан старшего поколения. |
| 4. | Рынок услуг детского отдыха и оздоровления | | | | | | | | | |
| 4.1. | Обеспечение детей в возрасте  от 7 до 17 лет путевками на отдых детей и их оздоровление по типам организаций отдыха детей и их оздоровления (стационарный загородный лагерь (приоритет), лагерь с дневным пребыванием, палаточный лагерь, стационарно-оздоровительный лагерь труда и отдыха). | | | отсутствие в достаточном количестве стационарных детских загородных лагерей, их низкая конкурентоспособ-ность | | | | развитие сектора негосударствен-ных (немуници-пальных) организаций отдыха и оздоровления детей | | В 2019 году на территории Ханты-Мансийского района будут осуществлять свою деятельность два профильных лагеря с круглосуточным пребыванием детей: «Юнармейское лето», п.Луговской, в 2 смены по 20 детей в каждой с общим охватом 40 детей; РДШ «Радуга» 3 смены по 13 человек в каждой с общим охватом 39 детей.  Дети Ханты-Мансийского района смогут бесплатно отдохнуть в детских оздоровительных лагерях с дневным пребыванием детей на базе образовательных организаций района, в палаточных лагерях «Мосум Нявремат» (с.Кышик), «Патриот+» (с.Елизарово), «Малая олимпийская деревня» (п.Горноправдинск), «Летняя школа краеведения» (с.Согом). Кроме того, ребятам предлагается выездной отдых в климатически благоприятных регионах: в Тюменской области (июль) и в Республике Крым (август).  По состоянию на 01.07.2019 на территории Ханты-Мансийского района работает 24 лагеря с дневным пребыванием детей. За первый месяц летних каникул бесплатно отдохнули в детских лагерях 852 ребенка. |
| 4.2. | Обеспечение доступа граждан к социально значимой информации по вопросам предоставления услуг детского отдыха и оздоровления негосударственными организациями | | недостаточность информации о системе предоставления услуг детского отдыха и оздоровления | | | | | повышение информированности населения района по вопросам предоставления услуг детского отдыха и оздоровления негосударственными организациями | | На официальном сайте администрации Ханты-Мансийского района в разделе «Организация отдыха, оздоровления, занятости детей и молодежи», размещена информация о предоставлении услуг детского отдыха и оздоровления на 2019 год, в газете «Наш район» и на сайтах образовательных организаций, а также в группах социальных сетей. |
| 4.3. | Оказание организационно-консультативной и информационно-методической помощи негосударственным (немуниципальным) организациям, предоставляющим услуги по организации отдыха и оздоровления детей | | наличие потребности у представителей негосударственного (немуниципального) сектора в организационно-консультативной и информационно-методической помощи по организации предоставления услуг отдыха и оздоровления детей | | | | | развитие сектора негосударственных (немуниципальных) организаций отдыха детей и их оздоровлеия | | На официальном сайте администрации Ханты-Мансийского района в разделе «Организация отдыха, оздоровления, занятости детей и молодежи», размещена информация Консультационного центра по вопросам организации отдыха, оздоровления и занятости детей в каникулярный период при администрации Ханты-Мансийского района на 2019 года о сотрудниках, готовых оказать консультационную и информационно-методическую помощь. |
| 5. | Рынок услуг дополнительного образования детей | | | | | | | | | |
| 5.1. | Создание и ведение реестра негосударственных (частных) организаций, осуществляющих образовательную деятельность по реализации дополнительных общеразвивающих программ | | | недостаточность информации о системе предоставления услуг по реализации дополнительных общеразвивающих программ | | | | организация мониторинга негосударственных организаций, осуществляющих образовательную деятельность по реализации дополнительных общеразвивающих программ | | Реестр негосударственных (частных) организаций, осуществляющих образовательную деятельность по реализации дополнительных общеразвивающих программ создан и размещен на официальном сайте администрации Ханты-Мансийского района в разделе «Гражданская активность». (http://hmrn.ru/ga/resursnyy-tsentr/predostavlenie-uslug-v-sotsialnoy-sfere/)  В реестре состоит 2 негосударственных поставщика в сфере образования:  Частное учреждение дополнительного образование «Центр обучения иностранным языкам «ТОЛМАЧ»;  Частное учреждение дополнительного образование «Образовательный центр «Перезагрузка». |
| 5.2. | Организация межведомственного взаимодействия в целях создания оптимальных условий для оказания услуг дополнительного образования детей, в том числе в негосударственных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по дополнительным общеразвивающим программам. Распространение наиболее эффективных механизмов финансовой, налоговой и имущественной поддержки негосударственных организаций, осуществляющих образовательную деятельность по дополнительным общеразвивающим программам | | наличие недостаточно развитой системы поставщиков услуг дополнительного образования детей, необходимость налаживания конструктивного взаимодействия между всеми заинтересованными участниками | | | | | создание условий для развития конкуренции на рынке услуг дополнительного образования детей | | В рамках межведомственного взаимодействия, в целях создания оптимальных условий для оказания услуг дополнительного образования отработан механизм предоставления имущественной поддержки (нежилое помещение на базе школы д.Шапша на льготных условиях) «Центру обучения иностранным языкам «ТОЛМАЧ» для оказания услуг дополнительного образования и «Образовательному центру «Перезагрузка». |
| 5.3. | Оказание организационно-методической и консультативной помощи негосударственному сектору услуг по реализации дополнительных общеразвивающих программ.  Распространение модельного нормативного правового акта по обеспечению равного доступа  к бюджетному финансированию негосударственных организаций, осуществляющих образовательную деятельность по реализации дополнительных общеразвивающих программ | | наличие рисков несоблюдения при оказании услуг по реализации дополнительных общеразвивающих программ законодательства | | | | | развитие сектора негосударствен-ных организаций, осуществляющих образовательную деятельность по реализации дополнительных общеразвивающих программ | | Оказана консультационная помощь негосударственному сектору услуг по реализации дополнительных общеразвивающих программ:  -Центр обучения иностранным языкам «ТОЛМАЧ»;  -Образовательному центру «Перезагрузка»  13 февраля 2019 года на базе средней школы д.Шапша Ханты-Мансийского района организовано родительское собрание, с целью ознакомления получателей услуг с программами дополнительного образования ЧУДО. |
| 5.4. | Оказание организационно-методической и консультативной помощи частным организациям, осуществляющим образовательную деятельность по реализации образовательных программ дошкольного образования | | наличие рисков по соблюдению законодательства при оказании услуг по реализации образовательных программ дошкольного образования негосударственными (немуниципальными)организациями | | | | | развитие сектора частных организаций, осуществляющих образовательную деятельность по реализации образовательных программ дошкольного образования | | Методические рекомендации для организаций разных форм собственности, осуществляющих образовательную деятельность, размещены на официальном сайте администрации Ханты-Мансийского района в разделе «Гражданская активность» подраздел «методические рекомендации» . (http://hmrn.ru/ga/resursnyy-tsentr/metodicheskie-rekomendatsii/) |
| 5.5. | Актуализация реестра негосударственных (немуниципальных) организаций, осуществляющих образовательную деятельность по реализации дополнительных общеразвивающих программ | | недостаточность информации о системе предоставления услуг по реализации дополнительных общеразвивающих программ | | | | | организация мониторинга негосударственных организаций, осуществляющих образовательную деятельность по реализации дополнительных общеразвивающих программ, информированность населения и поставщиков об услугах в сфере дополнительного образования | | На постоянной основе актуализируется реестр негосударственных (немуниципальных) организаций, осуществляющих образовательную деятельность по реализации дополнительных общеразвивающих программ. Он размещен на официальном сайте администрации Ханты-Мансийского района в разделе «Гражданская активность». (http://hmrn.ru/ga/resursnyy-tsentr/predostavlenie-uslug-v-sotsialnoy-sfere/) |
| 5.6. | Повышение уровня профессиональной компетенции работников негосударственных организаций, реализующих дополнительные общеразвивающие программы, через участие в мероприятиях методической направленности (программы дополнительного профессионального образования, стажировки, семинары-практики и т.д). | | наличие рисков несоблюдения законодательства при оказании услуг по реализации дополнительных общеразвивающих программ | | | | | оказание общественно-полезной услуги «реализация дополнительных общеразвивающих программ» в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации | | Комитет по образованию администрации Ханты-Мансийского района не обладает полномочиями по повышению уровня профессиональной компетенции работников негосударственных организаций. |
| 6. | Рынок медицинских услуг | | | | | | | | | |
| 6.1 | Оказание муниципальной поддержки субъектам малого предпринимательства, предоставляющим медицинские услуги | низкая конкурентоспособ-ность медицинских услуг в районе | | | | реализация мероприятий «Возмещение затрат социального предприниматель-ства», «Предоставление грантовой поддержки социальному предпринима-тельству» в рамках муниципальной программы «Развитие малого и среднего предпринимательства на территории района» | | | | За 1 полугодие 2019 года финансовая поддержка субъектам малого предпринимательства в сфере медицинских услуг не предоставлялась в связи с отсутствием заявителей |
| 7. | Рынок услуг розничной торговли | | | | | | | | | |
| 7.1. | Проведение выставок-ярмарок, презентаций, способствующих реализации продукции товаропроизводителей района. | доля продукции собственного производства в потребительской корзине югорчан не превышает 15% | | | | обеспечение возможности осуществления розничной торговли на ярмарках | | | | За 1 полугодие 2019 года на территории района проведено 256 ярмарок в следующих сельских поселениях:  Цингалы -4 («Проводы русской зимы», «День выборов», «Ярмарка выходного дня»);  Красноленинский-17 («Я радость нахожу в друзьях». «КФХ района»);  Шапша-3 («Масленица»,»День прилета птиц», «День рождения Степана»)  Кышик-4 («Вороний день», «Масленица», «День независимости», «День молодежи»;  Выкатной-8 («Весне навстречу», «День выборов», «КФХ района», «Юбилей школы»);  Нялинское -12 («Масленница», «Продуктовая ярмарка КФХ»);  ОМЦ Бизнес-центр -17 («Ярмарка выходного дня», «Подарки для мужчин», «Подарки для женщин», «9Мая», «Ярмарка выходного дня», «День Российского предпринимательства», «День защиты детей», «День культуры» и т.д)  Селиярово-3 («Весне на встречу», «Сельский сход», «Пасхальная ярмарка»);  Согом-2 («Зимняя рыбалка», Поделки ручной работы»)  п. Горноправдинск – 185 («Проводы русской зимы», «день выборов», «Аленка», «Сябры», «Малавица», «Полесье», «Вятские зори» и т.д);  Сибирский – 1 («Ярмарка выходного дня»).  План-график проведения ярмарок в 2019 году на территории Ханты-Мансийского района размещается на официальном сайте администрации Ханты-Мансийского района (ссылка: <http://hmrn.ru/raion/ekonomika/consumer_market/yarmarka/>) |
| 7.2. | Содействие развитию торговых объектов с целью повышения доступности товаров для населения.  Исполнение приказов Депэкономики Югры от 29.12.2014 № 307  «О методических рекомендациях для органов местного самоуправления муниципальных образований Ханты-Мансийского автономного округа – Югры по вопросам развития конкуренции на потребительском рынке»,  от 24.12.2010 № 1-нп  «Об утверждении Порядка разработки и утверждения органами местного самоуправления схем размещения нестационарных торговых объектов на земельных участках, в зданиях, строениях, сооружениях, находящихся в муниципальной собственности» | недостаточная обеспеченность населения «магазинами шаговой доступности» | | | | обеспечение возможности населению покупать продукцию  в «магазинах шаговой доступности» | | | | По состоянию на 01.01.2019 на территории Ханты-Мансийского района функционирует 162 объектов торговли, из них: торговых центров – 3 ед. (в т.ч. бизнес центр в п. Горноправдинск); продовольственных магазинов - 23 ед.; непродовольственных магазинов – 22 ед.; магазинов универсальных (продов. и непродов. товары) - 85 ед.; нестационарных торговых павильонов – 29 ед.  На 01.01.2019 года норматив обеспеченности населения площадью стационарных торговых объектов (на 1000 жителей) составил 343 кв.м., (на 157 кв.м. ниже норматива установленного Правительством автономного округа - 500 кв. м). Соответственно, в сельских поселениях района имеется недостаток стационарных торговых площадей по продаже непродовольственных товаров.  Постановлением администрации Ханты-Мансийского района от 03.12.2018 №353 «О внесении изменений в постановление администрации Ханты-Мансийского района от 29 октября 2012 № 260 «Об утверждении Схемы размещения нестационарных торговых объектов на территории Ханты-Мансийского района», предусмотрен 51 земельный участок (ранее было 47 земельных участков) для размещения нестационарных объектов торговли. |
| 8. | Рынок услуг связи по предоставлению широкополосного доступа к сети Интернет | | | | | | | | | |
| 8.1 | Рассмотрение вопросов, связанных с размещением инфраструктуры связи в муниципальных районах, на заседаниях муниципальных общественных советов при участии операторов связи. | неравномерная обеспеченность населенных пунктов района поставщиками услуг ШПД | | | | увеличение количества объектов инфраструктуры по предоставлению сигнала связи | | | | Вопросы, связанные с размещением инфраструктуры связи в Ханты-Мансийском районе рассматривались на заседаниях совета при участии операторов связи. В результате проведенной работы 2 населенных пункта: п. Красноленинский, п. Сибирский получили возможность широкополостного доступа в сеть Интернет. В 2019 году планируется: д. Шапша, д. Ярки, п.Горноправдинск. |
| 8.2 | Организация взаимодействия операторов связи с органами местного самоуправления и организациями жилищно-коммунального хозяйства по вопросам развития инфраструктуры связи | слабое развитие инфраструктуры связи в муниципальных образованиях | | | | содействие в реализации проектов в сфере развития инфраструктуры связи и средств связи | | | | Организовано взаимодействие операторов связи с администрацией Ханты-Мансийского района и организациями жилищно-коммунального хозяйства по вопросам развития инфраструктуры связи:  -предоставление земельных участков для размещения оборудования связи;  -сельскими поселениями утверждены перечни объектов муниципальной собственности с целью выделения помещений для размещения оборудования базовых станций подвижной радиотелефонной связи. |
| 9. | Рынок услуг в сфере физической культуры и спорта | | | | | | | | | |
| 9.1 | Создание и ведение реестра физкультурно-спортивных организаций района | | | | отсутствие доступной, полной и своевременной информации об услугах в сфере физической культуры и спорта препятствует ускорению темпов роста рынка, в том числе увеличению продаж и развитию конкуренции | | | повышение информированности населения района по вопросам предоставления физкультурно-оздоровительных и спортивных услуг | | На постоянной основе актуализируется реестр поставщиков услуг в сфере образования, культуры и спорта (далее – Реестр), размещенный на официальном сайте администрации Ханты-Мансийского района в разделе «Гражданская активность/ресурсный центр/предоставление услуг в социальной сфере/реестр поставщиков услуг в сфере образования, культуры и спорта» (<http://hmrn.ru/ga/resursnyy-tsentr/predostavlenie-uslug-v-sotsialnoy-sfere/>).  По состоянию на 01.07.2019 года количество поставщиков услуг в сфере спорта внесенных в Реестр насчитывает 9 организаций. |
| 9.2 | Создание системы мониторинга содержания и качества физкультурно-оздоровительных услуг, повышение результативности деятельности физкультурно-оздоровительных комплексов | | | | недостаточность информации о системе предоставления услуг | | | повышение результативности деятельности физкультурно-оздоровительных комплексов | | Ежегодно на официальном сайте органов местного самоуправления проводится социологический опрос населения о качестве предоставляемых услуг в области физкультурно-оздоровительной деятельности, с целью повышения результативности |
| 10. | Рынок выполнения работ по содержанию и текущему ремонту общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме | | | | | | | | | |
| 10.1. | Проведение информационно-разъяснительной компании, направленной на информирование собственников помещений в многоквартирных домах и организаций, оказывающих услуги по содержанию и текущему ремонту общего имущества в многоквартирных домах, об их правах и обязанностях в сфере обслуживания жилищного фонда | | | | низкая активность собственников помещений в многоквартирных домах в решении вопросов содержания общего имущества | | | создание условий для развития конкуренции на рынке обслуживания жилищного фонда | | Информационно-разъяснительная работа для собственников помещений в многоквартирных домах и организаций, оказывающих услуги по содержанию и текущему ремонту общего имущества в многоквартирных домах, об их правах и обязанностях в сфере обслуживания жилищного фонда проводиться на официальных сайтах сельских поселений Ханты-Мансийского района, а также в группах социальных сетей. |
| 11. | Рынок благоустройства городской среды | | | | | | | | | |
| 11.1 | Реализация мероприятий по благоустройству общественных территорий муниципальных образований, нуждающихся в благоустройстве по итогам проведенной инвентаризации | | | | необходимость приведения общественных территорий в надлежащее состояние | | | создание условий для развития конкуренции на рынке благоустройства городской среды | | Заключен муниципальный контракт на благоустройство общественной территории-мемориального комплекса «Алея Славы» по ул.Победы №3А, и одной дворовой территории –II этап «Благоустройство придомовой территории» ул.Победы д.5А, 4А, 8,9,10 в п.Горноправдинск. |
| 12. | Рынок ритуальных услуг | | | | | | | | | |
| 12.1. | Ведение реестра участников рынка с указанием перечня предоставляемых ритуальных услуг, в том числе гарантированного перечня услуг по погребению | | | | недостаточное обеспечение прозрачности деятельности участников рынка | | | повышение информированности населения об организациях, предоставляющих гарантированный перечень услуг по погребению и иные ритуальные услуги | | Реестр участников рынка с указанием перечня предоставляемых ритуальных услуг, в том числе гарантированного перечня услуг по погребению не ведется, ввиду отсутствия участников. |
| 12.2. | Создание на официальном сайте администрации Ханты-Мансийского района раздела (вкладки) «Ритуальные услуги», актуализация информации | | | | недостаточное информирование населения об услугах на рынке | | | создание условий для развития конкуренции на рынке, обеспечение доступа потребителей к информации о перечне и стоимости предоставляемых участниками рынка ритуальных услуг | | На официальном сайте администрации Ханты-Мансийского района подраздел (вкладки) «Похоронное дело» размещен в разделе «Сельские поселения района». ( http://hmrn.ru/raion/poseleniya/) |
| 13. | Рынок услуг общего образования | | | | | | | | | |
| 13.1. | Реализация переданных государственных полномочий по финансовому обеспечению получения начального общего, основного общего, среднего общего образования в частных общеобразовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по имеющим государственную аккредитацию основным общеобразовательным программам, посредством предоставления указанным образовательным организациям субсидий на возмещение затрат, включая расходы на оплату труда, дополнительное профессиональное образование педагогических работников, приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения, в том числе лицензионного программного обеспечения и (или) лицензии на программное обеспечение, расходных материалов, игр, игрушек, услуг связи в части предоставления доступа к информационно-телекоммуникационной сети Интернет (за исключением расходов на содержание зданий и оплату коммунальных услуг) | | | | потребность населения в качественных услугах образовательных организаций, реализующих основные общеобразовательные программы | | | возмещение затрат частной организации на реализацию основных общеобразовательных программ | | Государственные полномочия по финансовому обеспечению получения начального общего, основного общего, среднего общего образования частным образовательным организациям, осуществляющим образовательную деятельность по имеющим государственную аккредитацию основным общеобразовательным программам не переданы, ввиду отсутствия организаций. |
| 13.2. | Оказание организационно-консультативной и информационно-методической помощи частным организациям, реализующим основные общеобразовательные программы | | | | наличие потребности у представителей негосударственного сектора в организационно- методической и консультативной помощи по организации предоставления услуг общего образования | | | развитие сектора частных организаций, оказывающих услуги общего образования | | Частные организации, реализующие основные общеобразовательные программы на территории Ханты-Мансийского района отсутствуют. |
| 14. | Рынок оказания услуг по перевозке пассажиров автомобильным транспортом по межмуниципальным маршрутам регулярных перевозок | | | | | | | | | |
| 14.1. | Организация и проведение открытых конкурсов (электронных аукционов) по муниципальным маршрутам регулярных перевозок в соответствии с Федеральным законом от 13.07.2015 № 220-ФЗ  «Об организации регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» | | | | недостаточность регулярного транспортного сообщения | | | создание условий для развития конкуренции на рынке услуг перевозок пассажиров наземным транспортом | | По итогам электронного аукциона на основании протокола рассмотрения единственной заявки на участие в электронном аукционе от 11 декабря 2018 года № 0187300008418000647 заключили муниципальный контракт с ИП Созоновым А.И на выполнение работ, связанных с осуществлением регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом по маршруту п.Горноправдинск-Бобровский-п.Горноправдинск срок контракта до 10 июля 2019 года;  По итогам электронного аукциона на основании протокола рассмотрения единственной заявки на участие в электронном аукционе от 15 апреля 2019 года № 0187300008419000069 заключили муниципальный контракт на выполнение работ, связанных с осуществлением регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом по маршруту п.Горноправдинск-п.Бобровский-п.Горноправдинск срок контракта с 11 июля 2019 года по 31 декабря 2019 года; |
| 14.2. | Информирование населения о работе пассажирского автомобильного транспорта | | | | низкий уровень информированности населения о работе пассажирского автомобильного транспорта | | | повышение информированности населения по вопросам организации регулярных перевозок пассажиров автомобильным транспортом в муниципальном сообщении | | На официальном сайте администрации Ханты-Мансийского района в разделе «Транспортное сообщение» размещена информация о работе пассажирского автомобильного транспорта на территории Ханты-Мансийского района дополнительно информация для населения публикуется в газете «Наш район». |
| 15. | Рынок теплоснабжения (производства тепловой энергии) | | | | | | | | | |
| 15.1. | Капитальный ремонт (с заменой) систем газораспределения, теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения, в том числе с применением композитных материалов | | | | высокий уровень износа инженерных сетей коммунального комплекса | | | сохранение эксплуатационных свойств инженерных сетей коммунального комплекса | | Капитальный ремонт (с заменой) систем газораспределения, теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения, в том числе с применением композитных материалов запланирован на 3, 4 квартал 2019 года. |
| 16. | Рынок поставки сжиженного газа в баллонах | | | | | | | | | |
| 16.1. | Обеспечение населения сжиженным газом в баллонах для пищеприготовления по социально ориентированным розничным ценам | | | | недостаточное удовлетворение населения услугами газоснабжения | | | обеспечение потребности населения сжиженным газом в баллонах | | На территории Ханты-Мансийского района поставщиком сжиженного газа на 2019 год определен ООО «Центр отопительной Техники» |
| 17. | Рынок жилищного строительства (за исключением жилищного строительства) | | | | | | | | | |
| 17.1. | Внедрение целевой модели «Получение разрешения на строительство и территориальное планирование» в жилищном строительстве, оказание муниципальных услуг в соответствии с административным регламентом | | | | низкая информированность участников градостроительных отношений о порядке получения муниципальных услуг в сфере градостроительства | | | снижение сроков получения разрешений на строительство и ввод объекта в эксплуатацию, сроков проведения экспертизы проектной документации | | Муниципальная услуга получение разрешения на строительство и территориальное планирование» осуществляется в соответствии с административным регламентом. Срок получения разрешения на строительство сокращен с 7 до 5 дней. За 1 полугодие 2019 года оказано 13 услуг.  Для информированности участников градостроительных отношений на официальном сайте администрации Ханты-Мансийского района в разделе «Градостроительная деятельность» подраздел «Получить услугу в сфере строительства» размещена «Инструкция о порядке прохождения административных процедур от выдачи градостроительного плана до разрешения на строительство» |
| 17.2. | Обеспечение инженерной инфраструктурой земельных участков, предоставляемых для жилищного строительства | | | | существенные капитальные затраты застройщика на обеспечение земельных участков инженерной инфраструктурой | | | сокращение затрат застройщиков на строительство инженерной инфраструктуры | |  |
| 18. | Рынок дорожной деятельности (за исключением проектирования) | | | | | | | | | |
| 18.1. | Совершенствование технологий дорожных работ с целью повышения долговечности дорожных конструкций, качества дорожно-строительных материалов, применения новых технологий, техники, решения задачи импортозамещения | | | | высокая стоимость дорожных работ | | | увеличение доли автомобильных дорог, соответствующих нормативным требованиям | | На территории Ханты-Мансийского района применение новых технологий и техники в дорожных работах невозможно в связи с труднодоступностью территории и в связи с этим большой затратностью. |
| 18.2. | Утверждение (актуализация) комплексной схемы организации дорожного движения | | | | рост автомобилизации | | | увеличение пропускной способности улично-дорожной сети | | Утверждение схемы организации дорожного движения на территории Ханты-Мансийского района относятся к полномочиям глав сельских поселений и запланировано в 3, 4 кварталах 2019 года. |
| 18.3 | Оказание муниципальных услуг в сфере строительства в соответствии с административным регламентом | | | | низкая информированность участников градостроительных отношений о порядке получения муниципальных услуг в сфере строительства | | | сокращение сроков получения разрешений на строительство и ввод объекта в эксплуатацию, сроков проведения экспертизы проектной документации | | Муниципальные услуги предоставляются в соответствии с административными регламентами:  Выдача градостроительных планов земельных участков оказано 153 услуги; Выдача разрешений на строительство оказано 13 услуг; Выдача разрешений на ввод объекта в эксплуатацию оказано 9 услуг. |
| 19. | Рынок архитектурно-строительного проектирования | | | | | | | | | |
| 19.1. | Популяризация объемного моделирования в архитектурно-строительном проектировании | | | | длительные сроки проектирования, низкое качество проектов, отсутствие согласованности участвующих в проектировании и согласовании структур | | | внедрение лучших мировых практик, повышение конкурентоспособности, улучшение качества подготовленной проектной документации, на этапах строительства-соблюдение сроков реализации проекта, возможность отслеживания процесса строительства в режиме «on-line» | | За 1 полугодие 2019 года в рамках оказания услуги по выдаче разрешения на строительство объектов капитального строительства поступило 12 проектов (без применения 3d-моделирования) Департамент строительства, архитектуры и ЖКХ информирует застройщиков о преимуществах объемного моделирования в архитектурном проектировании. |
| 20. | Рынок кадастровых и землеустроительных работ | | | | | | | | | |
| 20.1. | Исследование рынка кадастровых и землеустроительных работ. | | | | недостаточность имеющихся сведений для комплексной оценки ситуации | | | установление количества, доли участия организаций частной формы собственности на рынке кадастровых и землеустроительных работ | | Рынок кадастровых и землеустроительных работ в доле отгрузки организаций, осуществляющих проведение кадастровых и землеустроительных работ, частной формы собственности в общем объеме отгрузки всех организаций такого рынка составляет 100 процентов. |

Раздел III. ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ, НА ДОСТИЖЕНИЕ

КОТОРЫХ НАПРАВЛЕНЫ СИСТЕМНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ «ДОРОЖНОЙ КАРТЫ»

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование контрольного (целевого) показателя | Ед. изм. | План на 2019 год | Исполнение на 01.07.2019 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Развитие конкуренции при осуществлении процедур муниципальных закупок, а также закупок хозяйствующих субъектов, доля муниципального образования в которых составляет более 50 процентов | | |  |
| 1.1. | Среднее число участников конкурентных процедур определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей) при осуществлении закупок для обеспечения муниципальных нужд, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» | ед. | 2 | 3 |
| 1.2. | Доля закупок у субъектов малого и среднего предпринимательства (включая закупки, участниками которых являются любые лица, в том числе субъекты малого и среднего предпринимательства, закупки, участниками которых являются только субъекты малого и среднего предпринимательства, и закупки, в отношении участников которых заказчиком устанавливается требование о привлечении к исполнению договора субподрядчиков (соисполнителей), из числа субъектов малого и среднего предпринимательства) в общем годовом стоимостном объеме закупок, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» | процент | 25 | 24,4 |

Раздел IV. СИСТЕМНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ, НАПРАВЛЕННЫЕ НА РАЗВИТИЕ

КОНКУРЕНТНОЙ СРЕДЫ

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование мероприятия | Описание проблемы, на решение которой направлено мероприятие | Ключевое событие/результат | Исполнение |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Проведение мониторинга с целью определения административных барьеров, экономических ограничений, иных факторов, являющихся барьерами входа на рынок (выхода с рынка), и их устранение, проведение межведомственных экспертных советов | избыточные ограничения для деятельности субъектов предпринимательства | устранение избыточного государственного и муниципального регулирования, снижение административных барьеров | Мониторинг проводился следующим способом:   1. Проведение оценки регулирующего воздействия на предпринимательскую и инвестиционную деятельность проектов муниципальных нормативных правовых актов – 2 проектов НПА; 2. Проведение экспертизы НПА, направленных на развитие предпринимательской и инвестиционной деятельности – 2 НПА; 3. Распоряжением администрации района от 18.01.2019 № 51-р утвержден комплексный план мероприятий по обеспечению устойчивого развития экономики и социальной стабильности в Ханты-Мансийском районе в 2019 году; 4. Проведено 2 заседание Совета по развитию малого и среднего предпринимательства при администрации района – 21.03.2019;24.05.2019. 5. Проведено 3 заседание Совета по вопросам развития инвестиционной деятельности при администрации района – 28.02.2019, 27.03.2019, 18.06.2019.   В результате проведенного мониторинга факторов, являющихся административными барьерами, экономическими ограничениями входа на рынок (выхода с рынка) не выявлено. |
| 2. | Оптимизация процессов предоставления муниципальных услуг, относящихся к полномочиям муниципального образования, а также муниципальных услуг для субъектов предпринимательской деятельности путем сокращения сроков их оказания и снижения их стоимости | недостаточный уровень удовлетворенности качеством и условиями предоставления услуг их получателями | устранение избыточного муниципального регулирования и снижение административных барьеров | 1. Внесены изменения в административный регламент предоставления муниципальной услуги «Выдача разрешения на строительство (за исключением случаев, предусмотренных Градостроительным кодексом Российской Федерации, иными Федеральными законами) при осуществлении строительства, реконструкции объекта капитального строительства, расположенного на территории Ханты-Мансийского района» в части сокращения срока предоставления муниципальной услуги до 5 рабочих дней. 2. Издано постановление администрации Ханты-Мансийского района от 29.03.2018 № 119 «Об утверждении административных регламентов в сфере имущественных отношений», которым отрегулируется муниципальная услуга в сфере имущественных отношений. 3. Издано постановление администрации Ханты-Мансийского района от 14.05.2018 № 154 «Об утверждении административных регламентов предоставления муниципальных услуг в сфере имущественных отношений».   4. Издано постановление администрации Ханты-Мансийского района от 11.05.2018 № 153 «Об утверждении административных регламентов предоставления услуг в сфере предпринимательской деятельности», которым регулируются муниципальные услуги по предоставлению субсидий субъектам предпринимательской деятельности. (с изм. от 31.05.2019 №148) |
| 3. | Утверждение и выполнение комплекса мероприятий (программы) по эффективному управлению муниципальными предприятиями и учреждениями, муниципальными некоммерческими организациями, наделенными правом предпринимательской деятельности | влияние муниципальных предприятий на развитие конкуренции | совершенствование процессов управления объектами муниципальной собственности, ограничение влияния муниципальных предприятий на конкуренцию | На 2019 год утверждены планы финансово-хозяйственной деятельности муниципальных учреждений, предприятий.  Ежемесячное исполнение плана предоставляется в адрес главного распорядителя бюджетных средств.  Ежеквартальное исполнение плана финансово-хозяйственной деятельности рассматривается на наблюдательных советах. |
| 4. | Размещение в открытом доступе информации о реализации муниципального имущества, находящегося в собственности, а также ресурсов всех видов, находящихся в муниципальной собственности | низкая активность частных организаций при проведении публичных торгов муниципального имущества | обеспечение равных условий доступа к информации о реализации муниципального имущества, а также ресурсов всех видов, находящихся в муниципальной собственности | В 1 полугодии 2019 года Департаментом имущества и земельных отношений администрации Ханты-Мансийского района на официальном сайте Российской Федерации для размещения информации о проведении торгов ([www.torgi.gov.ru](http://www.torgi.gov.ru)) и официальном сайте администрации Ханты-Мансийского района ([www.hmrn.ru](http://www.hmrn.ru)) опубликовано 1 информационное сообщение о проведении торгов по реализации муниципального имущества Ханты-Мансийского района:   1. Открытый аукцион на право заключения договора аренды муниципального имущества извещение от 13.02.2019 №130219/0139250/03;   извещение от 19.02.2019 №190219/0139250/01;  извещение от 29.03.2019 №290319/0139250/01;  извещение от 24.06.2019 №240619/0139250/01.  2) Открытый аукцион по продаже муниципального имущества  извещение от 13.02.2019 №130219/0139250/01;  извещение от 27.02.2019 №270219/0139250/01;  извещение от 02.04.2019 №020419/0139250/01;  извещение от 16.05.2019 №160519/0139250/02;  извещение от 16.05.2019 №160519/0139250/03;  извещение от 31.05.2019 №310519/0139250/01. |
| 5. | Организация и проведение публичных торгов или иных конкурентных процедур при реализации имущества хозяйствующими субъектами, доля участия муниципального образования в которых составляет 50 и более процентов | низкая активность частных организаций при проведении публичных торгов муниципального имущества | совершенствование процессов управления объектами муниципальной собственности, ограничение влияния муниципальных предприятий на конкуренцию | Реализация имущества хозяйствующими субъектами, доля участия муниципального образования в которых составляет 50 и более не осуществлялась. |
| 6. | Оказание поддержки социально ориентированным некоммерческим организациям и (или) субъектам малого и среднего предпринимательства, в том числе индивидуальным предпринимателям, и разработка мероприятий, направленных на поддержку негосударственного (немуниципального) сектора в таких сферах, как дошкольное, общее образование, детский отдых и оздоровление, дополнительное образование детей | недостаточное участие негосударственных организаций, в том числе социально ориентированных некоммерческих организаций, в предоставлении гражданам услуг социальной сферы | содействие развитию негосударственных (немуниципальных) социально ориентированных некоммерческих организаций | Поддержка социально ориентированным некоммерческим организациям и (или) субъектам малого и среднего предпринимательства, в том числе индивидуальным предпринимателям, в таких сферах, как дошкольное, общее образование, детский отдых и оздоровление, дополнительное образование детей, не предоставлялась.  Распоряжением администрации Ханты-Мансийского района от 28.12.2017 года №1417-р «Об утверждении перечня услуг (мероприятий) в сфере культуры, физической культуры и спорта, передаваемых на исполнение негосударственным (немуниципальным) некоммерческим организациям, в том числе социально ориентированным некоммерческим организациям, в Ханты-Мансийском районе» утвержден перечень услуг (мероприятий) в сфере культуры, физической культуры и спорта, передаваемых на исполнение негосударственным (немуниципальным) некоммерческим организациям в Ханты-Мансийском район. В сфере культуры, физической культуры и спорта переданы на исполнение СОНКО услуги:  - в сфере культуры – «организация и проведение культурно-массовых мероприятий районного уровня»;  - в сфере физической культуры и спорта – «организация и проведение физкультурных (физкультурно-оздоровительных) и спортивных мероприятий районного уровня.  Постановлением администрации Ханты-Мансийского района от 08.02.2018 №59 утверждены стандарты оказания услуг (мероприятий) в сфере культуры, физической культуры и спорта, предельные размеры (стоимость) финансового обеспечения (возмещения затрат) проведения отдельных мероприятий. Также определены: содержание оказания услуги (подготовка мероприятия, проведение мероприятия), формы услуги (фестиваль, спартакиада, чемпионат, первенство), объем предоставления услуги.  Постановлением администрации Ханты-Мансийского района от 21.12.2017 №382 утверждены Правила предоставления субсидии из местного бюджета СОНКО, осуществляющим деятельность в сфере культуры и спорта, Положения о конкурсном отборе СОНКО на право получение субсидии, о конкурсной комиссии, определены критерии оценки заявок. |
| 7. | Опубликование и актуализация на официальном сайте муниципального образования Ханты-Мансийский район в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» информации об объектах, находящихся в собственности муниципального образования, включая сведенья о наименованиях объектов, их местонахождении, характеристиках и целевом назначении объектов, существующих ограничениях их использования и обременениях правами третьих лиц. | недостаточный уровень эффективности управления муниципальным имуществом | повышение эффективности управления муниципальным имуществом | Информация размещена на официальном сайте администрации Ханты-Мансийского района (ссылка <http://hmrn.ru/municipal_property/perechen-obektov-nedvizhimogo-imushchestva-nakhodyashchikhsya-v-sobstvennosti-khanty-mansiyskogo-ray/> ) |
| 8. | Содействие развитию научной, творческой и предпринимательской активности детей и молодежи | отсутствие систематизированной информации о реализуемых мероприятиях, направленных на саморазвитие детей и молодежи, обеспечение поддержки научной, творческой и предпринимательской активности | повышение уровня информированности населения о мероприятиях, направленных на саморазвитие детей и молодежи, обеспечение поддержки научной, творческой и предпринимательской активности | С обучающимися 8-10 классов Ханты-Мансийского района ежегодно проводится мероприятие, направленное на раннюю профориентацию, на которое приглашаются представители различных организаций Ханты-Мансийска, Ханты-Мансийского района и других муниципалитетов. В начале мероприятия проводится тестирование по определению способностей к различным сферам профессиональной деятельности. В течении дня работает познавательная выставка учреждений. Для обучающихся общеобразовательных учреждений организуется работа секций, в ходе которых обучающиеся получают информацию о различных профессиях, о преимуществах в работе. В заключении мероприятия проводится деловая игра. Мероприятие запланировано на 3 квартал 2019 года. |

Раздел V. СОЗДАНИЕ И РЕАЛИЗАЦИЯ МЕХАНИЗМОВ ОБЩЕСТВЕННОГО

КОНТРОЛЯ ЗА ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ СУБЪЕКТОВ ЕСТЕСТВЕННЫХ МОНОПОЛИЙ

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование мероприятия | Ключевое событие/результат | Исполнение |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Представление письменных ответов на полученное мнение потребителей, предпринимателей и экспертов, задействованных в рамках общественного контроля за деятельностью субъектов естественных монополий (далее – участники общественного контроля). Обеспечение обязательного получения и учета обоснованного мнения потребителей товаров и услуг субъектов естественных монополий, предпринимателей и экспертов при осуществлении следующих процедур: | создание и реализация механизмов общественного контроля за деятельностью субъектов естественных монополий, органов исполнительной власти автономного округа, осуществляющих регулирование деятельности субъектов естественных монополий | Проводятся мероприятия в соответствии с Градостроительным кодексом РФ, поступившие предложения вносятся в протокол публичных слушаний и заключения по результатам публичных слушаний размещаются в обязательном порядке в сети «Интернет» и газете «Наш район». |
| 1.1. | При согласовании и утверждении схем территориального планирования муниципального района, генеральных планов поселений |  | Запросов, отражающих мнение предпринимателей и экспертов, задействованных в рамках общественного контроля, при согласовании и утверждении схем территориального планирования муниципального района, генеральных планов поселений, не поступало. |

Раздел VI. ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование мероприятия | Ключевое событие/результат | Исполнение |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Проведение исследований (опросов) субъектов предпринимательской деятельности, потребителей товаров и услуг, в том числе предоставляемых субъектами естественных монополий, и общественных организаций, представляющих интересы потребителей, о состоянии и развитии конкурентной среды на рынках товаров, работ, услуг в целях проведения мониторинга состояния и развития конкурентной среды на рынках товаров, работ и услуг, включая вопросы, указанные в [п. 42](consultantplus://offline/ref=A69727F4CE0AB0743E9E81B17C6EA40B0E5075C280FD5439717194A387ED5735E5C31A5ED93A5AF5FCi3N) Стандарта развития конкуренции, утвержденного распоряжением Правительства Российской Федерации от 05.09.2015 № 1738-р | социологическое исследование (опрос) | В 2018 году на официальном сайте администрации Ханты-Мансийского района проводилось исследование (опрос) субъектов предпринимательской деятельности, потребителей товаров услуг о состоянии и развитии конкурентной среды на рынках товаров, работ и услуг на территории Ханты-Мансийского района. По итогам опроса:  Удовлетворены уровнем конкуренции на рынках продовольственных товаров (73% принявших участие в опросе), промышленных товаров (66,7%), дошкольного образования (58,9%), детский отдых (53,5%), культура (65,25), дополнительное образование (59,7%), связь (76,7%), низкая удовлетворенность услуг в сфере ЖКХ (46,9 %), туристических услуг (менее 50%). |
| 2. | Мониторинг состояния и развития конкурентной среды на рынках товаров и услуг (с развернутой детализацией результатов, указанием числовых значений и анализом информации), в том числе:  мониторинг административных барьеров и оценки состояния конкурентной среды субъектами предпринимательской деятельности;  мониторинг удовлетворенности потребителей качеством товаров и услуг на товарных рынках;  мониторинг удовлетворенности субъектов предпринимательской деятельности и потребителей товаров и услуг качеством (уровнем доступности, понятности и удобства получения) официальной информации о состоянии конкурентной среды на рынках товаров и услуг автономного округа и деятельности по содействию развитию конкуренции в регионе, размещаемой уполномоченным органом | мониторинг состояния и развития конкурентной среды на рынках товаров и услуг района | В 2018 году проводился опрос об удовлетворенности эффективностью процедур по подключению к сетям электроснабжения. По результатам опроса более 57% опрошенных удовлетворены скоростью подключения к сетям электроснабжения, 71,4% опрошенных удовлетворены стоимостью подключения к сетям электроснабжения, на отлично оценили 71% опрошенных мощность подач электричества сетевой организацией, не возникала необходимость подачи не предусмотренных законодательством документов у 71,4 % опрошенных, 43% удовлетворены профессионализмом сотрудников электрических сетей 29% поставили оценку хорошо, у 57% опрошенных была возможность оформления процедуры подключения электрической энергии через «Интернет».Однако качество некоторых услуг в отдаленных населенных пунктах не всегда отвечает предъявляемым требованиям. |
| 3. | Мониторинг деятельности хозяйствующих субъектов, доля участия муниципального образования в которых составляет  50 и более процентов, в том числе муниципальных учреждений, с обозначением рынка их присутствия, на котором осуществляется такая деятельность. | увеличение доли организаций частной формы собственности в отраслях (сферах) экономики муниципального образования | Проведен мониторинг 48 хозяйствующих субъектов, доля участия муниципального образования в которых составляет 50 и более процентов.  В результате проведенного мониторинга установлено, что их доля на рынке:  производства продукции сельского хозяйства – 0%;  лесопромышленной продукции – 0%;  туристских услуг – 0%;  дошкольного образования – 100%;  услуг детского отдыха и оздоровления – 80%  дополнительного образования детей - 100%;  услуг психолого-педагогического сопровождения детей с ограниченными возможностями здоровья – 0%;  медицинских услуг – 0%;  услуг в сфере культуры – 99%;  услуг жилищно-коммунального хозяйства – 99%;  рынок услуг розничной торговли – 0%;  рынок услуг связи – 0%;  рынок услуг в сфере физической культуры и спорта – 100%;  услуг социального обслуживания населения -0%;  услуг перевозок пассажиров наземным транспортом – 0%.  услуг детского отдыха и оздоровления-80%;  рынок услуг в сфере физической культуры и спорта-85%;  дополнительного образования детей-85%;  услуг в сфере культуры-85%;  дошкольного образования-95%;  услуг жилищно-коммунального хозяйства-95% |
| 4. | Подготовка информации о хозяйствующих субъектах, доля участия муниципального образования в которых составляет 50 и более процентов, с обозначением рынка их присутствия, на котором осуществляется такая деятельность (в том числе объем выручки, объем реализованных на рынке товаров, работ и услуг в натуральном выражении, объем финансирования из бюджета автономного округа и бюджетов муниципальных образований), для проведения мониторинга деятельности таких хозяйствующих субъектов | увеличение доли организаций частной формы собственности в отраслях (сферах) экономики муниципального образования | Информация о хозяйствующих субъектах, доля участия муниципального образования в котором составляет 50 и более процентов, с обозначением рынка их присутствия, на котором осуществляется деятельность, размещена на сайте администрации Ханты-Мансийского района ([www.hmrn.ru](http://www.hmrn.ru)) |
| 5. | Формирование реестра хозяйствующих субъектов, доля участия муниципального образования в которых составляет  50 и более процентов, в том числе муниципальных учреждений по состоянию на 1 января | увеличение доли организаций частной формы собственности в отраслях (сферах) экономики муниципального образования | Ведение реестра муниципальных предприятий, муниципальных учреждений, учредителем которых является муниципальное образование Ханты-Мансийский район, хозяйственных обществ, в уставном капитале которых доля участия муниципального образования Ханты-Мансийский район превышает 25 и более процентов осуществляется Депимуществом района в составе реестра муниципального имущества Ханты-Мансийского района с использованием автоматизированной системы «1С:Предприятие-РЕЕСТР» в порядке, предусмотренном приказом Минэкономразвития России от 30.08.2011 № 424 «Об утверждении порядка ведения органами местного самоуправления реестров муниципального имущества».  Реестр хозяйствующих субъектов размещен на официальном сайте администрации Ханты-Мансийского района ([www.hmrn.ru](http://www.hmrn.ru)) |
| 6. | Создание отраслевых рабочих групп по развитию конкуренции на приоритетных и социально значимых рынках товаров и услуг с участием представителей органов местного самоуправления, представителей общественных организаций, предпринимательского сообщества и потребителей, а также хозяйствующих субъектов, являющихся участниками приоритетных и социально значимых рынков товаров и услуг | координация деятельности органов власти, задействованных в реализации мероприятий по развитию конкуренции | Созданы отраслевые рабочие группы по развитию конкуренции на следующих приоритетных и социально значимых рынках:  - в сфере сельского хозяйства;  - в сфере культуры;  - в сфере услуг ЖКХ;  - в сфере дополнительного образования детей  - в сфере физической культуры и спорта |
| 7. | Проведение комплексной оценки динамики количества хозяйствующих субъектов в соответствующей сфере деятельности (отрасли экономики) за последние 5 лет  с отражением причин изменения показателя | мониторинг структуры хозяйствующих субъектов в отраслях экономики | Проведена комплексная оценка динамики количества хозяйствующих субъектов в соответствующей сфере деятельности (отрасли экономики) за последние 5 лет.  В результате которой установлено увеличение количества хозяйствующих субъектов в следующих сферах:  дошкольное образование на 1 ед. (на 01.01.2014 -0);  в сфере культуры на 1 ед. (на 01.01.2014 -0);  в сфере дополнительного образования на 1 ед. (на 01.01.2014 -0);  в сфере сельского хозяйства увеличение на 24 ед. (на 01.01.2014 – 41 КФХ, на 01.01.2019 – 65 КФХ);  в сфере физической культуры и спорта на 3 ед. (на 01.01.2014 -0);  в сфере связи на 4 ед. (01.01.2014 – 1 ед., на 01.01.2019 – 5 ед.);  в сфере медицинских услуг на 1 ед. (01.01.2014 – 1 ед., на 01.01.2019 – 2 ед.);  в сфере услуг ЖКХ на 2 ед. (01.01.2014 – 0 ед., на 01.01.2019 – 2 ед.)  в сфере услуг розничной торговли на 30 ед. (01.01.2014 – 104 ед., на 01.01.2019 – 134 ед.)  в сфере услуг социального обслуживания населения на 3 ед. (01.01.2014 – 0 ед., на 01.01.2019 – 3 ед.) |
| 8. | Информирование субъектов предпринимательства о проведении государственными органами статистики, Департаментом общественных и внешних связей Югры опросов и необходимости принятия в них участия | подготовка к проведению опросов субъектов предпринимательской деятельности | Информация для субъектов предпринимательства о проведении различных опросов доводится путем направления писем на адреса электронной почты субъектов предпринимательского сообщества, размещения на официальном сайте администрации Ханты-Мансийского района, в сети «Интернет» и в газете «Наш район». |