Приложение 2

к распоряжению администрации

Ханты-Мансийского района

от 16.08.2019 № 824-р

Исполнение ПЛАНА

МЕРОПРИЯТИЙ («ДОРОЖНАЯ КАРТА») ПО СОДЕЙСТВИЮ РАЗВИТИЮ КОНКУРЕНЦИИ

В ХАНТЫ-МАНСИЙСКОМ РАЙОНЕ

по состоянию на 01 июля 2020 года

Раздел I. МЕРОПРИЯТИЯ ПО СОДЕЙСТВИЮ РАЗВИТИЮ КОНКУРЕНЦИИ НА ТОВАРНЫХ РЫНКАХ

ДЛЯ СОДЕЙСТВИЯ РАЗВИТИЮ КОНКУРЕНЦИИ В ХАНТЫ-МАНСИЙСКОМ РАЙОНЕ

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия | Описание проблемы, на решение которой направлено мероприятие | Ключевое событие/результат | Срок | Вид документа | Исполнение на 01.07.2020 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | Рынок реализации сельскохозяйственной продукции | | | | | |
| 1.1. | Оказание содействия предприятиям в участии в выставочно-ярмарочных мероприятиях | выход на рынок автономного округа новых хозяйствующих субъектов | повышение экономической эффективности и конкурентоспособности хозяйствующих субъектов на рынке сельскохозяйственной продукции | 30 декабря  2019 года;  30 декабря  2020 года;  30 декабря  2021 года | информация в уполномоченный орган | VI Конкурс профессионального мастерства среди оленеводов на кубок Губернатора ХМАО-Югры (5-8 марта 2020 года) привлечено 6 СМП;  Универсальная ярмарка «Югорская Ярмарка» (19-22.03.2020) привлечено 2 СМП  В связи с введением периода повышенной готовности (СOVID-19), выставочно-ярмарочные мероприятия во 2 квартале не проводились |
| 2. | Рынок теплоснабжения (производства тепловой энергии) | | | | | |
| 2.1. | Капитальный ремонт (с заменой) систем газораспределения, теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения, в том числе с применением композитных материалов | высокий уровень износа инженерных сетей коммунального комплекса | сохранение эксплуатационных свойств инженерных сетей коммунального комплекса | 30 декабря 2019 года;  30 декабря 2020 года;  30 декабря 2021 года | информация в уполномоченный орган | В соответствии с утвержденным планом по проведению капитального ремонта в 2020 году планируется проведение работ по капитальному ремонту сетей тепло-, водоснабжения общей протяженностью 990 м. |
| 3. | Рынок поставки сжиженного газа в баллонах | | | | | |
| 3.1. | Обеспечение населения района сжиженным газом в баллонах для бытовых нужд по социально ориентированным розничным ценам | недостаточное удовлетворение населения услугами газоснабжения | обеспечение потребности населения сжиженным газом в баллонах | 30 декабря  2019 года;  30 декабря  2020 года;  30 декабря  2021 года | информация в уполномоченный орган | Поставка сжиженного газа населению осуществлена в размере 100% от востребованного |
| 4. | Рынок жилищного строительства (за исключением индивидуального жилищного строительства) | | | | | |
| 4.1 | Внедрение целевой модели «Получение разрешения на строительство и территориальное планирование» в жилищном строительстве, оказание муниципальных услуг в соответствии с административным регламентом | низкая информированность участников градостроительных отношений о порядке получения муниципальных услуг в сфере градостроительства | снижение сроков получения разрешений на строительство и ввод объекта в эксплуатацию,  сроков проведения экспертизы проектной документации | 30 декабря 2019 года;  30 декабря 2020 года;  30 декабря 2021 года | информация на официальном сайте администрации Ханты-Мансийского района | Информация размещена:  1)на официальном сайте администрации Ханты-Мансийского района по адресу: <http://hmrn.ru/municserv/npa/rmu/adm>;  2)на информационном стенде ДСАиЖКХ;  3)в газете «Наш район» |
| 4.2 | Обеспечение инженерной инфраструктурой земельных участков, предоставляемых для жилищного строительства | существенные капитальные затраты застройщика на обеспечение земельных участков инженерной инфраструктурой | сокращение затрат застройщиков на строительство инженерной инфраструктуры | 30 декабря 2019 года;  30 декабря 2020 года;  30 декабря 2021 года | информация на официальном сайте администрации Ханты-Мансийского района | Проектами планировки охвачены территории населенных пунктов сельских поселений Кедровый, Луговской, Выкатной, Красноленинский, Кышик, Согом,  Горноправдинск, Елизарово, Кирпичный, Троица, Белогорье, Урманный, Селиярово, Пырьях |
| 5. | Рынок дорожной деятельности (за исключением проектирования) | | | | | |
| 5.1. | Совершенствование технологий дорожных работ с целью повышения долговечности дорожных конструкций, качества дорожно-строительных материалов, применения новых технологий, техники, решения задачи импортозамещения | высокая стоимость дорожных работ | увеличение доли автомобильных дорог, соответствующих нормативным требованиям | 30 декабря 2019 года;  30 декабря 2020 года;  30 декабря 2021 года | мониторинг исполнения муниципальных контрактов | мониторинг исполнения муниципальных контрактов по состоянию на 01.07. 2020 не осуществлялся в виду отсутствия запланированных мероприятий по ремонту дорожного полотна |
| 5.2. | Утверждение (актуализация) комплексной схемы организации дорожного движения | рост автомобилизации | увеличение пропускной способности улично-дорожной сети | 30 декабря 2019 года;  30 декабря 2020 года;  30 декабря 2021 года | правовой акт администрации Ханты-Мансийского района | утверждение комплексных схем организации дорожного движения не требуется, в связи с отсутствием межселенных дорог и в населенных пунктах района численность населения составляет менее 10 тыс. жителей |
| 5.3. | Оказание муниципальных услуг в сфере строительства в соответствии с административным регламентом | низкая информированность участников градостроительных отношений о порядке получения муниципальных услуг в сфере строительства | сокращение сроков получения разрешений на строительство и ввод объекта в эксплуатацию,  сроков проведения экспертизы проектной документации | 30 декабря 2019 года;  30 декабря 2020 года;  30 декабря 2021 года | информация на официальном сайте администрации Ханты-Мансийского района | Информация размещена на официальном сайте администрации Ханты-Мансийского района по адресу:  <http://hmrn.ru/municserv/npa/rmu/adm/>:  1.срок выдачи градостроительного плана земельного участка-11 рабочих дней;  2.срок получения разрешения на строительство 5 рабочих дней;  3.срок получения разрешения на ввод объекта в эксплуатацию 5 рабочих дней.  4.информация о сроках проведения экспертизы проектной документации на официальных сайтах экспертных организаций. |
| 6. | Рынок архитектурно-строительного проектирования | | | | | |
| 6.1 | Популяризация объемного моделирования в архитектурно-строительном проектировании | длительные сроки проектирования, низкое качество проектов, отсутствие согласованности участвующих в проектировании и согласовании структур | внедрение лучших мировых практик, повышение конкурентоспособности, улучшение качества подготовленной проектной документации, на этапах строительства – соблюдение сроков реализации проекта, возможность отслеживания процесса строительства в режиме «ON-liNe» | 30 декабря 2019 года;  30 декабря 2020 года;  30 декабря 2021 года | информация на официальном сайте администрации Ханты-Мансийского района | Информация размещена на официальном сайте администрации Ханты-Мансийского района по адресу: http://hmrn.ru/grad/novosti/obemnoe-modelirovanie-v-arkhitekturno-stroitelnom-proektirovanii.php |
| 7. | Рынок кадастровых и землеустроительных работ | | | | | |
| 7.1. | Исследование рынка кадастровых и землеустроительных работ | недостаточность имеющихся сведений для комплексной оценки ситуации | установление количества, доли участия организаций частной формы собственности на рынке кадастровых и землеустроительных работ | 30 декабря 2019 года;  30 декабря 2020 года;  30 декабря 2021 года | информация в уполномоченный орган | Определена доля отгрузки организаций, осуществляющих проведение кадастровых и землеустроительных работ, частной формы собственности в общем объёме отгрузки всех организаций такого рынка в Ханты-Мансийском районе и составляет 100 процентов.  Информация направлена в уполномоченный орган - Депимущества Югры в установленный срок до 30 декабря 2019 года - Исх. ДИЗО от09.12.2019 №04-Исх-5908/2019 |
| 8. | Рынок услуг дошкольного образования | | | | | |
| 8.1. | Реализация переданных государственных полномочий по финансовому обеспечению получения дошкольного образования в частных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по реализации образовательных программ дошкольного образования, посредством предоставления субсидии на возмещение затрат, включая расходы на оплату труда, приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек (за исключением расходов на оплату труда работников, осуществляющих деятельность, связанную с содержанием зданий и оказанием коммунальных услуг) | неудовлетворенный спрос, высокая потребность населения в услугах организаций, осуществляющих образовательную деятельность по реализации образовательных программ дошкольного образования | возмещение затрат частной организации на реализацию образовательной программы дошкольного образования | 30 декабря 2019 года;  30 декабря 2020 года;  30 декабря 2021 года | информация в уполномоченный орган | Возмещение затрат частной организации на реализацию образовательной программы дошкольного образования по состоянию на 30.06.2020 года не производилось ввиду отсутствия заявителей |
| 8.2. | Организация межведомственного взаимодействия в целях создания оптимальных условий для оказания услуг дошкольного образования, в том числе в частных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по реализации образовательных программ дошкольного образования. Распространение наиболее эффективных механизмов финансовой, налоговой и имущественной поддержки частных организаций, осуществляющих образовательную деятельность по реализации образовательных программ дошкольного образования | наличие недостаточно эффективной системы оказания услуг дошкольного образования, необходимость налаживания конструктивного взаимодействия между всеми заинтересованными участниками | развитие сектора частных организаций, осуществляющих образовательную деятельность по реализации образовательных программ дошкольного образования | 30 декабря 2019 года;  30 декабря 2020 года;  30 декабря 2021 года | информация в уполномоченный орган | Разрабатывается соглашение о межведомственном взаимодействии образовательных организаций Ханты-Мансийского района с БУ «Ханты-Мансийская районная больница» и «Ханты-Мансийский центр социальной помощи семье и детям» о реализации программы ранней помощи (дети 0-3 лет).  27.02.2020 состоялся семинар на базе МБДОУ "Центр развития ребенка - детский сад №15 "Страна чудес" для педагогов Ханты-Мансийского района по теме: «Представление опыта работы по введению и реализации основной образовательной программы дошкольного образования «ОткрытиЯ» под редакцией Е.Г. Юдиной».  Взаимодействие с частными организациями не организовано ввиду отсутствия заявителей. |
| 8.3. | Содействие в реализации инвестиционных программ и проектов в сфере дошкольного образования | наличие дефицита мест в дошкольных образовательных организациях | создание условий для развития конкуренции на рынке услуг дошкольного образования | 30 декабря 2019 года;  30 декабря 2020 года;  30 декабря 2021 года | информация в уполномоченный орган | В целях повышения количества мест в дошкольных образовательных организациях осуществляется строительство и реконструкция дошкольных образовательных организаций д. Ярки и п. Луговской, в том числе за счет внебюджетных источников, предусмотренных государственной программой ХМАО-Югры «Развитие образования»  Заключен муниципальный контракт №0187300008419000527 от 18.02.2020 на корректировку проектно-сметной документации по объекту «Реконструкция школы с пристроем в п. Красноленинский» с проектной организацией ООО «Альсена» |
| 8.4. | Оказание организационно-методической и информационно-консультативной помощи частным организациям, осуществляющим образовательную деятельность по реализации образовательных программ дошкольного образования | наличие рисков по соблюдению законодательства при оказании услуг по реализации образовательных программ дошкольного образования негосударственными (немуниципальными) организациями | развитие сектора частных организаций, осуществляющих образовательную деятельность по реализации образовательных программ дошкольного образования | 30 декабря 2019 года;  30 декабря 2020 года;  30 декабря 2021 года | информация в уполномоченный орган | Организационно-методическая и информационно-консультативная помощь частным организациям, осуществляющим образовательную деятельность по реализации образовательных программ дошкольного образования, не оказывалась ввиду отсутствия заявителей |
| 9. | Рынок услуг общего образования | | | | | |
| 9.1. | Реализация переданных государственных полномочий по финансовому обеспечению получения начального общего, основного общего, среднего общего образования в частных общеобразовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по имеющим государственную аккредитацию основным общеобразовательным программам, посредством предоставления указанным образовательным организациям субсидий на возмещение затрат, включая расходы на оплату труда, дополнительное профессиональное образование педагогических работников, приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения, в том числе лицензионного программного обеспечения и (или) лицензии на программное обеспечение, расходных материалов, игр, игрушек, услуг связи в части предоставления доступа к информационно-телекоммуникационной сети Интернет (за исключением расходов на содержание зданий и оплату коммунальных услуг) | потребность населения в качественных услугах образовательных организаций, реализующих основные общеобразовательные программы | возмещение затрат частной организации на реализацию основных общеобразовательных программ | 30 декабря 2019 года;  30 декабря 2020 года;  30 декабря 2021 года | информация в уполномоченный орган | Возмещение затрат частной организации на реализацию основных общеобразовательных программ по состоянию на 30.06.2020 года не производилось ввиду отсутствия заявителей |
| 9.2. | Оказание организационно-консультативной и информационно-методической помощи частным организациям, реализующим основные общеобразовательные программы | наличие потребности у представителей негосударственного сектора в организационно-методической и консультативной помощи по организации предоставления услуг общего образования | развитие сектора частных организаций, оказывающих услуги общего образования | 30 декабря 2019 года;  30 декабря 2020 года;  30 декабря 2021 года | информация в уполномоченный орган | организационно-консультативная и информационно-методическая помощь частным организациям, реализующим основные общеобразовательные программы не оказывалась ввиду отсутствия заявителей |
| 10. | Рынок услуг дополнительного образования детей | | | | | |
| 10.1. | Актуализация реестра негосударственных (немуниципальных) (частных) организаций, осуществляющих образовательную деятельность по реализации дополнительных общеразвивающих программ | недостаточность информации о системе предоставления услуг по реализации дополнительных общеразвивающих программ | организация мониторинга негосударственных организаций, осуществляющих образовательную деятельность по реализации дополнительных общеразвивающих программ, информированность населения и поставщиков об услугах в сфере дополнительного образования | 30 декабря 2019 года;  30 декабря 2020 года;  30 декабря 2021 года | реестр в АИС «ПФДО» – региональном навигаторе дополнительного образования | На официальном сайте администрации Ханты-Мансийского района в разделе «Гражданская активность» в [Реестре услуг в социальной сфере](http://hmrn.ru/ga/resursnyy-tsentr/konkursy/%D0%9A%D0%BE%D0%BF%D0%B8%D1%8F%20%D0%A0%D0%B5%D0%B5%D1%81%D1%82%D1%80%20%D1%83%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B3%2001.04.%202019%20%D0%A5%D0%9C%D0%A0%D0%9D.xlsx), в сфере образования состоит 2 негосударственных поставщика в сфере образования (ЧУДО):  «Центр обучения иностранным языкам «ТОЛМАЧ»; «Образовательный центр «Перезагрузка»; Актуализация на 30,06.2020 года не требуется. |
| 10.2. | Повышение уровня профессиональной компетентности работников негосударственных организаций, реализующих дополнительные общеразвивающие программы, через участие в мероприятиях методической направленности (программы дополнительного профессионального образования, стажировки, семинары-практики и т.д.) | наличие рисков несоблюдения законодательства при оказании услуг по реализации дополнительных общеразвивающих программ | оказание общественно полезной услуги «реализация дополнительных общеразвивающих программ» в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации | 30 декабря 2019 года;  30 декабря 2020 года;  30 декабря 2021 года | программы методических мероприятий | Оказание общественно полезной услуги «реализация дополнительных общеразвивающих программ» в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации не производилась, ввиду отсутствия заявителей |
| 11. | Рынок услуг отдыха и оздоровления детей | | | | | |
| 11.1. | Обеспечение детей услугами отдыха и оздоровления организациями частной формы собственности за счет средств консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации | недостаточное участие негосударственных (немуниципальных) организаций в предоставлении услуг по отдыху и оздоровлению детей | развитие конкуренции в сфере услуг отдыха и оздоровления детей | 30 декабря 2019 года;  30 декабря 2020 года;  30 декабря 2021 года | информация в уполномоченный орган | На официальном сайте администрации Ханты-Мансийского района в разделе «Организация отдыха, оздоровления, занятости детей и молодежи», размещена информация о предоставлении услуг детского отдыха и оздоровления на 2020 год, в газете «Наш район» и на сайтах образовательных организаций, а также в группах социальных сетей. |
| 11.2. | Оказание организационно-консультативной и информационно-методической помощи негосударственным (немуниципальным) организациям, предоставляющим услуги по организации отдыха и оздоровления детей | наличие потребности у представителей негосударственного (немуниципального) сектора в организационно-консультативной и информационно-методической помощи по организации предоставления услуг отдыха и оздоровления детей | развитие сектора негосударственных (немуниципальных) организаций отдыха детей и их оздоровления | 30 декабря 2019 года;  30 декабря 2020 года;  30 декабря 2021 года | информация в уполномоченный орган | Оказана консультационная поддержка по вопросам организации отдыха детей и их оздоровления 2-м негосударственным (немуниципальным) организациям, предоставляющим услуги по организации отдыха и оздоровления детей: ИП Боковелли Э.Э., ООО «Планета» |
| 12. | Рынок благоустройства городской среды | | | | | |
| 12.1. | Реализация мероприятий по благоустройству общественных территорий муниципальных образований, нуждающихся в благоустройстве по итогам проведенной инвентаризации | необходимость приведения общественных территорий в надлежащее состояние | создание условий для развития конкуренции на рынке благоустройства городской среды | 30 декабря  2019 года;  30 декабря  2020 года;  30 декабря  2021 года | информация в уполномоченный орган | Мероприятия по благоустройству территорий осуществляется в рамках:  1)двенадцати муниципальных программ «Благоустройство населённых пунктов в сельском поселении на 2019-2022 годы» и посредством конкурсного размещения муниципального заказа;  2)инициативного бюджетирования на основании конкурсного отбора  в соответствии с постановлением администрации Ханты-Мансийского района от 05.02.2018 № 47 «О конкурсном отборе проектов инициативного бюджетирования в Ханты-Мансийском районе»;  3)формирование комфортной городской среды в соответствии с постановлением администрации Ханты-Мансийского района от 05.08.2019 № 211 «О внесении изменений в постановление администрации Ханты-Мансийского района от 12 ноября 2018 года № 328 «О муниципальной программе Ханты-мансийского района «Развитие и модернизация жилищно-коммунального комплекса и повышение энергетической эффективности в Ханты-Мансийском районе на 2019 – 2024 годы» |
| 13. | Рынок выполнения работ по содержанию и текущему ремонту общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме | | | | | |
| 13.1. | Проведение информационно-разъяснительной кампании, направленной на информирование собственников помещений в многоквартирных домах и организаций, оказывающих услуги по содержанию и текущему ремонту общего имущества в многоквартирных домах, об их правах и обязанностях в сфере обслуживания жилищного фонда | низкая активность собственников помещений в многоквартирных домах в решении вопросов содержания общего имущества | создание условий для развития конкуренции на рынке обслуживания жилищного фонда | 30 декабря  2019 года;  30 декабря  2020 года;  30 декабря  2021 года | информация в уполномоченный орган | На официальном сайте администрации Ханты-Мансийского района размещается информация по содержанию и текущему ремонту общего имущества в многоквартирных домах, об их правах и обязанностях в сфере обслуживания жилищного фонда |
| 14. | Рынок оказания услуг по перевозке пассажиров автомобильным транспортом по муниципальным маршрутам регулярных перевозок (городской транспорт), за исключением городского наземного электрического транспорта | | | | | |
| 14.1. | Организация и проведение открытых конкурсов (электронных аукционов) по муниципальным маршрутам регулярных перевозок в соответствии с Федеральным [законом](consultantplus://offline/ref=818C41871BE4F2EAD3BF9FA2499A27984508B90219A57D38CBFC3758A25E5A22E8A12610AFF70086B1806F6FE7z3l4E) от 13 июля 2015 года № 220-ФЗ «Об организации регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» | недостаточность регулярного транспортного сообщения | создание условий для развития конкуренции на рынке услуг перевозок пассажиров наземным транспортом | 30 декабря 2019 года;  30 декабря 2020 года;  30 декабря 2021 года | информация на официальном сайте администрации Ханты-Мансийского района | Открытые аукционы (электронные аукционы) по муниципальным маршрутам регулярных перевозок в 1 полугодии 2020 года не проводились |
| 14.2. | Информирование населения о работе пассажирского автомобильного транспорта | низкий уровень информированности населения о работе пассажирского автомобильного транспорта | повышение информированности населения по вопросам организации регулярных перевозок пассажиров автомобильным транспортом в муниципальном сообщении | 30 декабря 2019 года;  30 декабря 2020 года;  30 декабря 2021 года | информация на официальных сайтах органов местного самоуправления | Информация размещена на официальном сайте администрации Ханты-Мансийского района в разделе: Район/Транспортное сообщение/ Расписание движения автомобильного транспорта, а также на сайтах администраций сельских поселений |
| 15. | Рынок услуг связи по предоставлению широкополосного доступа к сети Интернет | | | | | |
| 15.1. | Рассмотрение вопросов, связанных с размещением инфраструктуры связи в муниципальных районах, на заседаниях муниципальных общественных советов при участии операторов связи, а также на заседаниях рабочей группы при Департаменте информационных технологий Ханты-Мансийского автономного округа – Югры по развитию конкуренции на рынке услуг связи в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре в случае поступления жалоб операторов связи по проблемам размещения объектов связи в муниципальных районах | неравномерная обеспеченность муниципальных образований поставщиками услуг ШПД | увеличение количества объектов инфраструктуры по предоставлению сигнала связи | 30 декабря 2019 года;  30 декабря 2020 года;  30 декабря 2021 года | протоколы заседаний муниципальных общественных советов, протокол заседания рабочей группы при Департаменте информационных технологий Ханты-Мансийского автономного округа – Югры по развитию конкуренции на рынке услуг связи в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре | в 1 полугодии 2020 года вопросы, связанные с размещением инфраструктуры связи в районе, на заседаниях муниципальных общественных советов при участии операторов связи не рассматривались, ввиду отсутствия заинтересованности операторов связи |
| 15.2. | Организация взаимодействия операторов связи с органами местного самоуправления и организациями жилищно-коммунального хозяйства по вопросам развития инфраструктуры связи | слабое развитие инфраструктуры связи в муниципальных образованиях | содействие в реализации проектов в сфере развития инфраструктуры связи и средств связи | 30 декабря 2019 года;  30 декабря 2020 года;  30 декабря 2021 года | информация в уполномоченный орган | в 1 квартале 2020 года взаимодействие операторов связи с администрацией района и организациями жилищно-коммунального хозяйства по вопросам развития инфраструктуры связи  не осуществлялось |
| 16. | Рынок ритуальных услуг | | | | | |
| 16.1. | Ведение реестра участников рынка с указанием перечня предоставляемых ритуальных услуг, в том числе гарантированного перечня услуг по погребению | недостаточное обеспечение прозрачности деятельности участников рынка | повышение информированности населения об организациях, предоставляющих гарантированный перечень услуг по погребению и иные ритуальные услуги | 30 декабря 2019 года;  30 декабря 2020 года;  30 декабря 2021 года | информация на официальном сайте органов местного самоуправления | Информация размещена на официальных сайтах администраций сельских поселений в разделе: «Похоронное дело» |
| 16.2. | Создание на официальных сайтах органов местного самоуправления муниципальных образований специализированных разделов (вкладок) «Ритуальные услуги», актуализация информации | недостаточное информирование населения об услугах на рынке | создание условий для развития конкуренции на рынке, обеспечение доступа потребителей к информации о перечне  и стоимости предоставляемых участниками рынка ритуальных услуг | 30 декабря 2019 года;  30 декабря 2020 года;  30 декабря 2021 года | информация на официальном сайте органов местного самоуправления | На официальных сайтах администраций сельских поселений Ханты-Мансийского района созданы разделы «Похоронное дело» |

Раздел II. ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ, НА ДОСТИЖЕНИЕ КОТОРЫХ

НАПРАВЛЕНЫ СИСТЕМНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ «ДОРОЖНОЙ КАРТЫ»

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование контрольного (целевого) показателя | Ед. изм. | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | Исполнение на 01.07.2020 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. | Развитие конкуренции при осуществлении процедур государственных и муниципальных закупок, а также закупок хозяйствующих субъектов, доля автономного округа или муниципального образования в которых составляет более 50 процентов | | | | | | |
| 1.1. | Доля закупок у субъектов малого и среднего предпринимательства (включая закупки, участниками которых являются любые лица, в том числе субъекты малого и среднего предпринимательства, закупки, участниками которых являются только субъекты малого и среднего предпринимательства, и закупки, в отношении участников которых заказчиком устанавливается требование о привлечении к исполнению договора субподрядчиков (соисполнителей) из числа субъектов малого и среднего предпринимательства) в общем годовом стоимостном объеме закупок, осуществляемых в соответствии с Федеральным [законом](consultantplus://offline/ref=818C41871BE4F2EAD3BF9FA2499A27984601B80A1EA57D38CBFC3758A25E5A22E8A12610AFF70086B1806F6FE7z3l4E)  от 18 июля 2011 года № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» | процент | 18 | 18 | 18 | 18 | 23,8 |
| 1.2. | Среднее число участников конкурентных процедур определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей) при осуществлении закупок для обеспечения государственных и муниципальных нужд, осуществляемых в соответствии с Федеральным [законом](consultantplus://offline/ref=818C41871BE4F2EAD3BF9FA2499A27984401BB0218A47D38CBFC3758A25E5A22E8A12610AFF70086B1806F6FE7z3l4E) от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ  «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее – Федеральный закон № 44-ФЗ) | ед. | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 1.3. | Доля закупок у субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций в соответствии с Федеральным [законом](consultantplus://offline/ref=818C41871BE4F2EAD3BF9FA2499A27984401BB0218A47D38CBFC3758A25E5A22E8A12610AFF70086B1806F6FE7z3l4E) № 44-ФЗ | процент | 25 | 31 | 31 | 31 | 42,61 |
| 2. | Иные направления | | | | | | |
| 2.1. | Наличие в муниципальных программах поддержки социально ориентированным некоммерческим организациям и (или) субъектам малого и среднего предпринимательства, в том числе индивидуальным предпринимателям, мероприятий, направленных на поддержку негосударственного (немуниципального) сектора в таких сферах, как |  |  |  |  |  |  |
| а) | дошкольное образование | ед. | 1 | 1 | 1 | 1 | Муниципальная программа «Развитие малого и среднего предпринимательства на территории Ханты-Мансийского района»  Муниципальная программа «Развитие образования в Ханты-Мансийском районе на 2019-2022 годы |
| б) | общее образование | ед. | 1 | 1 | 1 | 1 | Муниципальная программа «Развитие малого и среднего предпринимательства на территории Ханты-Мансийского района»  Муниципальная программа «Развитие образования в Ханты-Мансийском районе на 2019-2022 годы |
| в) | детский отдых и оздоровление детей | ед. | 1 | 1 | 1 | 1 | Муниципальная программа «Развитие малого и среднего предпринимательства на территории Ханты-Мансийского района»  Муниципальная программа «Культура в Ханты-Мансийском районе на 2019-2022 годы |
| г) | дополнительное образование детей | ед. | 1 | 1 | 1 | 1 | Муниципальная программа «Развитие малого и среднего предпринимательства на территории Ханты-Мансийского района»  Муниципальная программа «Развитие образования в Ханты-Мансийском районе на 2019-2022 годы |
| д) | производство технических средств реабилитации для лиц с ограниченными возможностями | ед. | 1 | 1 | 1 | 1 | муниципальная программа «Развитие малого и среднего предпринимательства на территории Ханты-Мансийского района» |
| 2.2. | Наличие типового административного регламента предоставления муниципальной услуги по выдаче разрешения на строительство и типового административного регламента предоставления муниципальной услуги по выдаче разрешений на ввод объекта в эксплуатацию при осуществлении строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства | ед. | 1 | 1 | 1 | 1 | постановление администрации Ханты-Мансийского района от 17.05.2018 № 163 «Об утверждении административных  регламентов предоставления  муниципальных услуг в сфере  строительства, архитектуры  и градостроительной деятельности |

Раздел III. СИСТЕМНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ, НАПРАВЛЕННЫЕ НА РАЗВИТИЕ

КОНКУРЕНТНОЙ СРЕДЫ

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование мероприятия | Описание проблемы,  на решение которой направлено  мероприятие | Ключевое событие/результат | Срок | Вид документа | Исполнение на 01.07.2020 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Раздел I. Системные мероприятия, предусмотренные пунктом 30 Стандарта развития конкуренции | | | | | | |
| 1. | Развитие конкурентоспособности товаров, работ, услуг субъектов малого и среднего предпринимательства | | | | | |
| 1.1. | Организация участия экспортно-ориентированных субъектов малого и среднего предпринимательства Югры в международных выставочно-ярмарочных мероприятиях, бизнес-миссиях | отсутствие системы продвижения продукции субъектов малого и среднего предпринимательства | продвижение продукции и услуг малых и средних компаний на внешних рынках | 25 января 2020 года;  25 января 2021 года;  25 января 2022 года | информация в уполномоченный орган | Экспортно-ориентированные субъекты малого и среднего предпринимательства не принимали участие в международных выставочно-ярмарочных мероприятиях, бизнес-миссиях в связи с введением периода повышенной готовности (COVID-19) |
| 1.2. | Содействие в разработке технических условий, получении документов соответствия (сертификатов, деклараций) на продукцию, производимую субъектами малого и среднего предпринимательства, в том числе экспортно-ориентированных предприятий | необходимость увеличения количества субъектов малого и среднего предпринимательства | создание условий для развития субъектов малого и среднего предпринимательства, в том числе экспортно-ориентированных предприятий | 30 декабря 2019 года;  30 декабря 2020 года;  30 декабря 2021 года | информация в уполномоченный орган | Содействие в разработке технических условий, получении документов соответствия (сертификатов, деклараций) на продукцию, производимую субъектами малого и среднего предпринимательства в 1 полугодии 2020 не оказывалось.  В первом полугодии 2020 года 3 субъектам малого и среднего предпринимательства предоставлена финансовая поддержка на возмещение части затрат, связанных с обязательной сертификацией продукции собственного производства. |
| 1.3. | Реализация комплекса мер, направленных на формирование современных управленческих и организационно-экономических механизмов в системе дополнительного образования детей, в части реализации модели персонифицированного финансирования дополнительного образования детей | закрепление гарантий на получение дополнительного образования для детей в возрасте от 5 до 18 лет, развитие негосударственного сектора в сфере дополнительного образования детей | не менее 20% детей в возрасте от 5 до 18 лет, проживающих на территории автономного округа, получают услуги дополнительного образования с использованием сертификата | 30 декабря 2019 года;  30 декабря 2020 года;  30 декабря 2021 года | информация в уполномоченный орган | Число сертификатов дополнительного образования, закрепляющих гарантию по оплате выбираемых ребенком дополнительных общеразвивающих программ в объеме, не превышающем установленный подушевой норматив на 2020 год, составляет 965 сертификатов (41%), предоставляемых детям в возрасте от 5 до 18 лет.  Ханты-Мансийский район вошел в число муниципалитетов, принимающих участие в пилотной апробации модели единого сертификата на дополнительное образование, закрепляющего гарантированное количество часов занятий для детей (Приказ Департамента образования и молодежной политики автономного округа от 28 февраля 2020 года № 284) |
| 1.4. | Предоставление субсидии бюджетам муниципальных образований Ханты-Мансийского автономного округа – Югры на создание условий для осуществления присмотра и ухода за детьми, содержания детей в частных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по реализации образовательных программ дошкольного образования, расположенных на территориях муниципальных образований Ханты-Мансийского автономного округа – Югры | потребность населения в услугах организаций, осуществляющих образовательную деятельность по реализации образовательных программ дошкольного образования | увеличение доли частных организаций, занимающихся реализацией образовательной программы дошкольного образования | 30 декабря 2019 года;  30 декабря 2020 года;  30 декабря 2021 года | информация в уполномоченный орган | не предоставляется, в связи с отсутствием заявителей |
| 1.5. | Предоставление субвенции бюджетам муниципальных районов и городских округов на социальную поддержку отдельных категорий обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях, частных общеобразовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по имеющим государственную аккредитацию основным общеобразовательным программам | потребность населения в качественных услугах образовательных организаций, реализующих основные общеобразовательные программы | увеличение доли частных организаций, занимающихся реализацией основных общеобразовательных программ | 30 декабря 2019 года;  30 декабря 2020 года;  30 декабря 2021 года | информация в уполномоченный орган | не предоставляется, в связи с отсутствием заявителей |
| 1.6. | Обеспечение детей услугами отдыха и оздоровления организациями частной формы собственности за счет средств консолидированного бюджета автономного округа | недостаточное участие негосударственных (немуниципальных) организаций в предоставлении услуг по отдыху и оздоровлению детей | создание условий для развития конкуренции | 30 декабря 2019 года;  30 декабря 2020 года;  30 декабря 2021 года | информация в уполномоченный орган | Организован выездной отдых 25 детей в палаточный лагерь. 2 смены в г. Нефтеюганск, «Кампус технологий будущего». Лагерь организован Автономным учреждением «Региональный молодёжный центр». |
| 2 | Обеспечение прозрачности и доступности закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых с использованием конкурентных способов определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей) | | | | | |  |  |  |  | Поддержка СОНКО по детскому отдыху и оздоровлению не проводилась. (только в рамках 44-ФЗ) |
| 2.1. | Проведение обучающих мероприятий для субъектов малого и среднего предпринимательства по участию в закупках по Федеральному закону № 44-ФЗ | масштабные преобразования и изменения законодательства в сфере закупок требуют соответствующего повышения квалификации субъектов малого и среднего предпринимательства | повышение уровня компетентности субъектов малого и среднего предпринимательства по участию в закупках по Федеральному закону  № 44-ФЗ | 30 декабря 2019 года;  30 декабря 2020 года;  30 декабря 2021 года | информация в уполномоченный орган | на текущую дату мероприятия не проводились  в связи с введением во втором квартале 2020 года периода повышенной готовности (COVID-19) |
| 3. | Включение в программы по повышению качества управления закупочной деятельностью компаний с муниципальным участием следующих показателей эффективности: прирост объема закупок у субъектов малого и среднего предпринимательства;  увеличение количества участников закупок из числа субъектов малого и среднего предпринимательства;  увеличение количества поставщиков (подрядчиков, исполнителей) из числа субъектов малого и среднего предпринимательства и количества договоров, заключаемых с субъектами малого и среднего предпринимательства | недостаточная поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства при закупках в соответствии с Федеральным [законом](https://login.consultant.ru/link/?rnd=54D48EAFE77781B9B17D75ED58DA7171&req=doc&base=LAW&n=196379&REFFIELD=134&REFDST=102223&REFDOC=191276&REFBASE=RLAW926&stat=refcode%3D16876%3Bindex%3D1427&date=18.06.2019) «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» | развитие конкуренции при осуществлении процедур государственных и муниципальных закупок, а также закупок хозяйствующих субъектов, доля автономного округа или муниципального образования в которых составляет более  50 процентов, в том числе за счет расширения участия в указанных процедурах субъектов малого и среднего предпринимательства | 30 декабря 2019 года;  30 декабря 2020 года;  30 декабря 2021 года | методические рекомендации исполнительного органа государственной власти автономного округа, органа местного самоуправления | На официальном сайте администрации Ханты-Мансийского района размещается информация по содержанию и текущему ремонту общего имущества в многоквартирных домах, об их правах и обязанностях в сфере обслуживания жилищного фонда.  Объем закупок у субъектов малого и среднего предпринимательства увеличился по сравнению с аналогичным периодом прошлого года |
| 4. | Устранение избыточного муниципального регулирования, а также снижение административных барьеров | | | | | |
| 4.1. | Анализ практики реализации муниципальных функций и услуг на предмет соответствия такой практики статьям 15 и 16 Федерального закона  «О защите конкуренции» (далее – анализ практики реализации муниципальных функций и услуг) | наличие рисков несоблюдения запретов, установленных статьям 15 и 16 Федерального закона «О защите конкуренции» | устранение административных барьеров, развитие конкуренции | 31 декабря  2020 года | аналитические материалы, информация в уполномоченный орган | Проведен мониторинг административных регламентов по предоставлению 38 муниципальных услуг, и осуществлению 8 муниципальных функций на предмет соответствия статьям 15 и 16 Федерального закона  «О защите конкуренции». Факторов ограничивающих конкуренцию, не выявлено |
| 4.2. | Подготовка предложений по оптимизации процесса предоставления муниципальных услуг для субъектов предпринимательской деятельности в части:  сокращения сроков их предоставления;  перевода предоставления услуг в электронную форму (далее – предложения по оптимизации процесса предоставления муниципальных услуг) | потребность субъектов предпринимательства в упрощении процедур и доступности получения государственных и муниципальных услуг | устранение избыточного государственного и муниципального регулирования, снижение административных барьеров, развитие предпринимательской деятельности | 31 декабря  2020 года | правовой акт исполнительного органа государственной власти, органа местного самоуправления, информация в уполномоченный орган | Предложения по оптимизации процесса предоставления муниципальных услуг для субъектов предпринимательской деятельности в части:  сокращения сроков их предоставления;  перевода предоставления услуг в электронную форму, отсутствуют, в связи с тем, что все услуги для СМП имеют оптимальные сроки их получения и переведены в электронный вид, либо имеется возможность их получения в МФЦ |
| 4.3. | Внесение изменений в муниципальные нормативные правовые акты (при необходимости) | потребность субъектов предпринимательства в упрощении процедур и доступности получения муниципальных услуг | устранение избыточного государственного и муниципального регулирования, снижение административных барьеров, развитие предпринимательской деятельности | 31 декабря  2020 года | правовой акт администрации Ханты-Мансийского района, информация в уполномоченный орган | Постановлением от 23.01.2020 [N 1](consultantplus://offline/ref=185825B1160234A40882BB16361C34B390228D21EF0D9A13D652BF82F878493B70334A7E29D21CBC0B04E91DB5AA1C527FF12DB6F2BA4136D90CC04FPECEG)4 [внесены изменения в постановление](consultantplus://offline/ref=185825B1160234A40882BB16361C34B390228D21EF0C9316DB52BF82F878493B70334A7E29D21CBC0B04E91DB5AA1C527FF12DB6F2BA4136D90CC04FPECEG)  от 17.05.2018 № 163 «Об утверждении административных регламентов предоставления муниципальных услуг в сфере строительства, архитектуры и градостроительной деятельности».  Постановлением от 23.03.2020 № 73 [внесены изменения в постановление](consultantplus://offline/ref=185825B1160234A40882BB16361C34B390228D21EF0C9316DB52BF82F878493B70334A7E29D21CBC0B04E91DB5AA1C527FF12DB6F2BA4136D90CC04FPECEG) администрации Ханты-Мансийского района  «Об утверждении административных регламентов предоставления муниципальных услуг в сфере архивного дела». |
| 5. | Совершенствование процессов управления объектами муниципальной собственности, включая разработку, утверждение и выполнение комплексного плана по эффективному управлению муниципальными предприятиями и учреждениями, акционерными обществами с муниципальным участием, муниципальными некоммерческими организациями, осуществляющими предпринимательскую деятельность, в котором содержатся в том числе ключевые показатели эффективности деятельности, целевые показатели доли муниципального участия (сектора) в различных отраслях экономики, программа (план) приватизации предприятий и пакетов акций акционерных обществ, находящихся в муниципальной собственности, с учетом задачи развития конкуренции, а также меры по ограничению влияния муниципальных предприятий на условия формирования рыночных отношений | | | | | |
| 5.1. | Утверждение и выполнение комплекса мероприятий (программы) по эффективному управлению муниципальными предприятиями и учреждениями, акционерными обществами с муниципальным участием, муниципальными некоммерческими организациями, наделенными правом предпринимательской деятельности, содержащего информацию, предусмотренную подпунктом «в» пункта 32 Стандарта:  1. Подготовка информации ДИЗО об управлении муниципальными предприятиями, акционерными обществами с долей муниципального образования в уставном капитале, учреждениями, муниципальными некоммерческими организациями, содержащей в том числе:  долю хозяйственных обществ в различных отраслях экономики;  перечень имущества, подлежащего приватизации, включая муниципальные предприятия (МП) и пакеты акций открытых акционерных обществ, с учетом задачи развития конкуренции;  отчет об итогах приватизации, включая сведения о приватизации муниципальных предприятий.  2. Проведение оценки эффективности управления муниципальным имуществом в соответствии с Методикой, утвержденной распоряжением администрации Ханты-Мансийского района от 01.12.2015  № 1541-р «О системе показателей эффективности управления муниципальным имуществом Ханты-Мансийского района» | влияние муниципальных предприятий на развитие конкуренции | совершенствование процессов управления объектами муниципальной собственности, ограничение влияния муниципальных предприятий на конкуренцию | 20 мая  2020 года;  20 мая  2021 года;  20 мая  2022 года | информация  в уполномоченный орган | Перечень муниципального имущества Ханты-Мансийского района, подлежащий приватизации, утвержден решением Думы Ханты-Мансийского района от 13.12.2019 № 532 «Об утверждении прогнозного плана приватизации муниципального имущества Ханты-Мансийского района на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов» (в редакции решений Думы Ханты-Мансийского района от 20.03.2020 № 587, от 28.05.2020 № 596). Отчет об итогах приватизации муниципального имущества за 2019 утвержден решением Думы Ханты-Мансийского района от 20.03.2020 №586.  2. Оценка эффективности управления муниципальным имуществом проводится ежегодно.  За 2019 год предварительная информация направлена в Депимущества Югры от 02.12.2019 № 04-Исх-5819/2019.  За 2020 год оценка эффективности управления муниципальным имуществом Ханты-Мансийского района будет проведена в 1 квартале 2021 года. |
| 5.2. | Организация и проведение публичных торгов или иных конкурентных процедур при реализации имущества хозяйствующими субъектами, доля участия муниципального образования в которых составляет 50 и более процентов | низкая активность частных организаций при проведении публичных торгов муниципального имущества | совершенствование процессов управления объектами муниципальной собственности, ограничение влияния муниципальных предприятий на конкуренцию | 30 декабря 2019 года;  30 декабря 2020 года;  30 декабря 2021 года | информация в уполномоченный орган | В 1 полугодии 2020 года публичные торги или иные конкурентные процедуры по реализации имущества, закрепленного на праве хоз.ведения за муниципальным предприятием «ЖЭК-3» Ханты-Мансийского района, не проводились |
| 6. | Создание условий для недискриминационного доступа хозяйствующих субъектов на товарные рынки | | | | | |
| 6.1. | Проведение мониторинга с целью определения административных барьеров, экономических ограничений, иных факторов, являющихся барьерами входа на рынок (выхода с рынка), и их устранение, проведение межведомственных экспертных советов | избыточные ограничения для деятельности субъектов предпринимательства | устранение избыточного муниципального регулирования, снижение административных барьеров | 30 декабря 2019 года;  30 декабря 2020 года;  30 декабря 2021 года | правовой акт органа местного самоуправления | Мониторинг в 1 полугодии 2020 года проводился следующими способами:   1. Проведение оценки регулирующего воздействия на предпринимательскую и инвестиционную деятельность проектов муниципальных нормативных правовых актов – 2 проектов НПА; 2. Проведение экспертизы НПА, направленных на развитие предпринимательской и инвестиционной деятельности запланировано – 1 НПА;   3. Проведено 7 заседаний Совета по развитию малого и среднего предпринимательства при администрации района  Проведено 3 заседания Совета по вопросам развития инвестиционной деятельности при администрации Ханты-Мансийского района. В результате проведенного мониторинга факторов, являющихся административными барьерами, экономическими ограничениями входа на рынок (выхода с рынка) не выявлено. |
| 7. | Обеспечение и сохранение целевого использования муниципальных объектов недвижимого имущества в социальной сфере | | | | | |
| 7.1. | Передача муниципальных объектов недвижимого имущества, включая не используемые по назначению, негосударственным (немуниципальным) организациям с применением механизмов муниципально-частного партнерства посредством заключения концессионного соглашения, с обязательством сохранения целевого назначения и использования объекта недвижимого имущества в одной или нескольких из следующих сфер: дошкольное образование; детский отдых и оздоровление; здравоохранение; социальное обслуживание | недостаточное участие негосударственных организаций, в том числе социально ориентированных некоммерческих организаций, в предоставлении услуг социальной сферы, низкая конкуренция на рынке услуг социальной сферы | обеспечение и сохранение целевого использования муниципальных объектов недвижимого имущества в социальной сфере | 30 декабря 2019 года;  30 декабря 2020 года;  30 декабря 2021 года | правовой акт администрации Ханты-Мансийского района; концессионное соглашение | За отчетный период не заключались концессионные соглашения с негосударственными (немуниципальными) организациями с обязательством сохранения целевого назначения и использования объекта недвижимого имущества в одной или нескольких из следующих сфер: дошкольное образование; детский отдых и оздоровление; здравоохранение; социальное обслуживание |
| 8. | Содействие развитию практики применения механизмов муниципально-частного партнерства, в том числе практики заключения концессионных соглашений в социальной сфере (детский отдых и оздоровление, спорт, здравоохранение, социальное обслуживание, дошкольное образование, культура, развитие сетей подвижной радиотелефонной связи в сельской местности, малонаселенных и труднодоступных районах), а также в сфере теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения | | | | | |
| 8.1. | Применение механизмов муниципально-частного партнерства, заключение концессионных соглашений в одной или нескольких из следующих сфер: детский отдых и оздоровление; спорт; здравоохранение; социальное обслуживание; дошкольное образование; общее образование; культура | недостаточное участие негосударственных организаций, в том числе социально ориентированных некоммерческих организаций, в предоставлении услуг социальной сферы, низкая конкуренция на рынке услуг социальной сферы | содействие развитию практики применения механизмов муниципально-частного партнерства, заключения концессионных соглашений в социальной сфере | 30 декабря 2019 года;  30 декабря 2020 года;  30 декабря 2021 года | соглашения о муниципально-частном партнерстве; концессионные соглашения | Заключен муниципальный контракт с Обществом с ограниченной ответственностью "Пансионат отдыха санаторного типа, круглогодичного действия "Шахтинский текстильщик" на организацию отдыха и оздоровления детей, подростков и молодежи Ханты-Мансийского автономного округа - Югры на территории Краснодарского Края (Черноморское побережье, Туапсинский район).  Заключен муниципальный контракт на организацию отдыха и оздоровления детей, подростков и молодежи Ханты-Мансийского автономного округа-Югры в климатически благоприятных регионах России (Тюменская область) с ООО «Планета».  На стадии размещения конкурс с ограниченным участием в электронной форме на организацию отдыха и оздоровления детей, подростков и молодежи Ханты-Мансийского автономного округа - Югры в климатически благоприятных регионах России (Свердловская область) |
| 9. | Содействие развитию негосударственных (немуниципальных) социально ориентированных некоммерческих организаций и «социального предпринимательства», включая наличие в муниципальных программах поддержки социально-ориентированных некоммерческих организаций и (или) субъектов малого и среднего предпринимательства, в том числе индивидуальных предпринимателей, мероприятий, направленных на поддержку негосударственного (немуниципального) сектора и развитие «социального предпринимательства» в таких сферах, как дошкольное, общее образование, детский отдых и оздоровление детей, дополнительное образование детей, производство технических средств реабилитации для лиц с ограниченными возможностями, включая мероприятия по развитию инфраструктуры поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций и «социального предпринимательства» | | | | | |
| 9.1. | Оказание поддержки социально ориентированным некоммерческим организациям и (или) субъектам малого и среднего предпринимательства, в том числе индивидуальным предпринимателям, и разработка мероприятий, направленных на поддержку негосударственного (немуниципального) сектора в таких сферах, как дошкольное, общее образование, детский отдых и оздоровление, дополнительное образование детей, производство технических средств реабилитации для лиц с ограниченными возможностями | недостаточное участие негосударственных организаций, в том числе социально ориентированных некоммерческих организаций, в предоставлении гражданам услуг социальной сферы | содействие развитию негосударственных (немуниципальных) социально ориентированных некоммерческих организаций | 30 декабря 2019 года;  30 декабря 2020 года;  30 декабря 2021 года | информация в уполномоченный орган | поддержка СОНКО и (или) СМП, в том числе индивидуальным предпринимателям за 1 полугодии 2020 года не осуществлялась.  Постановлением администрации Ханты-Мансийского района от 13.09.2019 № 232 внесены изменения в порядок предоставления субсидий, расширяющий меры поддержки для СМП района, осуществляющих деятельность в секторе дополнительного образования детей |
| 9.2. | Проведение конкурсного отбора на предоставление субсидии социально ориентированным некоммерческим организациям на оказание услуг (выполнение работ) в сфере образования, науки и молодежной политики, в том числе общественно полезных услуг | недостаточное участие негосударственных организаций, в том числе социально ориентированных некоммерческих организаций, в предоставлении услуг в сфере образования, науки и молодежной политики, в том числе общественно полезных услуг | содействие развитию негосударственных (немуниципальных) социально ориентированных некоммерческих организаций | 30 декабря 2019 года;  30 декабря 2020 года;  30 декабря 2021 года | Информация на сайте Депобразования и молодежи Югры,  информация в уполномоченный орган | конкурсного отбора на предоставление субсидии социально ориентированным некоммерческим организациям на оказание услуг (выполнение работ) в сфере образования не производилось |
| 9.3. | Предоставление финансовой поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства, осуществляющим социально значимые виды деятельности, определенные муниципальными образованиями и деятельность в социальной сфере | недостаточный уровень вовлечения субъектов малого бизнеса в социальную сферу деятельности | стимулирование новых предпринимательских инициатив | 25 января 2020 года;  25 января 2021 года;  25 января 2022 года | информация в уполномоченный орган | За 1 полугодии 2020 года финансовая поддержка субъектам малого предпринимательства , осуществляющим социально значимые виды деятельности, определенные муниципальными образованиями и деятельность в социальной сфере не предоставлялась в связи с отсутствием заявителей |
| 10. | Развитие механизмов поддержки технического и научно-технического творчества детей и молодежи, обучения их правовой, технологической грамотности и основам цифровой экономики, в том числе в рамках стационарных загородных лагерей с соответствующим специализированным уклоном, а также на повышение их информированности о потенциальных возможностях саморазвития, обеспечения поддержки научной, творческой и предпринимательской активности | | | | | |
| 10.1. | Содействие развитию научной, творческой и предпринимательской активности детей и молодежи | отсутствие систематизированной информации о реализуемых мероприятиях, направленных на саморазвитие детей и молодежи, обеспечение поддержки научной, творческой и предпринимательской активности | повышение уровня информированности населения о мероприятиях, направленных на саморазвитие детей и молодежи, обеспечение поддержки научной, творческой и предпринимательской активности | 30 декабря 2019 года;  30 декабря 2020 года;  30 декабря 2021 года | информация на официальном сайте администрации Ханты-Мансийского района | Основной площадкой для систематизации информации о проводимых мероприятиях по развитию научной, творческой и предпринимательской активности детей и молодежи Ханты-Мансийского района является официальная группа в социальной интернет-сети «Вконтакте» «Молодежь Ханты-Мансийского района» (https://vk.com/molodhmrn). Также информационное сопровождение мероприятий осуществляется на официальном сайте администрации Ханты-Мансийского района (http://hmrn.ru), в официальной группе в социальной интернет-сети «Вконтакте» «Волонтерское объединение Ханты-Мансийского района «Шаг навстречу – шаг вперед!» (https://vk.com/volonterukhantumansiyskogoraiona), ВОД «Волонтеры Победы Ханты-Мансийского района» «Спорт и туризм Ханты-Мансийского района» (https://vk.com/sporthmrn). На указанных ресурсах регулярно размещаются информационные посты, видеоролики, статьи, фото о проводимых спортивных, молодежных, творческих, научных районного, регионального, и Всероссийского уровня.).  Организация и проведение муниципальных мероприятий:  согласно приказа от 10.02.2020 №06-Пр-76-О «Об организации и проведении районной научной конференции молодых исследователей «Шаг в будущее» 28 февраля на базе МКОУ ХМР СОШ д. Шапша» прошел очный этап по защите творческих конкурсных работ. В общеобразовательных организациях Ханты-Мансийского района реализуется Комплексный план по организации профориентационной работы с учащимися образовательных организаций Ханты-Мансийского района (распоряжение администрации Ханты-Мансийского района от 16.08.2017 г. № 835-р), мероприятия которого направлены на формирование у учащихся способностей к профессиональному самоопределению. Обучающиеся 8-11 классов общеобразовательных организаций Ханты-Мансийского района принимают участие в открытых уроках «ПроеКТОриЯ». |
| 10.2. | Развитие сети детских технопарков «Кванториум», включение детей и молодежи в реализацию иных проектов, соответствующих основным направлениям Национальной технологической инициативы и социально-экономического и технологического развития района, в том числе развитие кружкового движения НТИ | отсутствие инфраструктуры развития инновационной деятельности молодежи | создание институциональной среды, способствующей внедрению инноваций и увеличению возможности хозяйствующих субъектов по внедрению новых технологических решений | 30 декабря 2019 года;  30 декабря 2020 года;  30 декабря 2021 года | информация в уполномоченный орган | В муниципалитете создан детский технопарк по направлениям «Авиамоделирование», «Автомоделирование», «Робототехника» в п. Луговской, п. Горноправдинск , дети вовлечены в реализацию проектов «Экошкола-родное село», «Благоустройство» |
| 10.3. | Создание и развитие Центров молодежного инновационного творчества в муниципальных образованиях | отсутствие инфраструктуры развития инновационной деятельности молодежи | создание институциональной среды, способствующей внедрению инноваций и увеличению возможности молодежи Югры в разработке и внедрению новых технологических решений | 25 января 2020 года;  25 января 2021 года;  25 января 2022 года | информация в уполномоченный орган | Оказана информационная поддержка Еленчук В.И.п. Луговской (ООО «Центр молодежного инновационного творчества»), по разработке  нормативно-правовой документации по созданию  ЦМИТ.  Постановлением администрации Ханты-Мансийского района от 13.09.2019 № 232 предусмотрен порядок предоставления субсидий СМП на организацию и обеспечение деятельности ЦМИТ |
| 11. | Обеспечение равных условий доступа к информации о имуществе, находящемся в собственности муниципальных образований, в том числе имуществе, включаемом в перечни для предоставления на льготных условиях субъектам малого и среднего предпринимательства, о реализации такого имущества или предоставлении его во владение и (или) пользование, а также о ресурсах всех видов, находящихся в муниципальной собственности, путем размещения указанной информации на официальном сайте Российской Федерации в сети «Интернет» для размещения информации о проведении торгов (www.torgi.gov.ru) и на официальном сайте уполномоченного органа в сети «Интернет» | | | | | |
| 11.1. | Размещение в открытом доступе информации о реализации имущества, находящегося в собственности муниципальных образований, а также ресурсов всех видов, находящихся в муниципальной собственности | низкая активность частных организаций при проведении публичных торгов муниципального имущества | обеспечение равных условий доступа к информации о реализации имущества, находящегося в собственности муниципальных образований, а также ресурсов всех видов, находящихся в муниципальной собственности | поддерживается в актуаль-ном состоянии, ежегодно до 30 декабря | информация на официальном сайте Российской Федерации в сети Интернет для размещения информации о проведении торгов (www.torgi.gov.ru), на официальном сайте уполномоченного органа в сети Интернет, на официальных сайтах органов местного самоуправления | За 1 полугодие 2020 года опубликованы на официальном сайте Российской Федерации для размещения информации о проведении торгов (www.torgi.gov.ru) и официальном сайте администрации Ханты-Мансийского района ([www.hmrn.ru](http://www.hmrn.ru)) следующие торги по реализации муниципального имущества:  1) Открытый аукцион на право заключения договора аренды муниципального имущества:  извещение от 31.12.2019 № 311219/0139250/ 02; от 31.12.2019 –протокол от 20.01.2020 №1;  извещение от 070520 № 0139250/02, протокол аукциона от 01.06.2020 №3  2) Открытые аукционы по продаже муниципального имущества:  извещения от 23.04.2020 №230420/0139250/02, от 29.06.2020 №290620/0139250/01;от 16.04.2020 №160420/0139250/01, от 16.04.2020 №160420/0139250/02 |
| 11.2. | Опубликование и актуализация на официальном сайте администрации Ханты-Мансийского района в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» информации об объектах, находящихся в собственности, включая сведения о наименованиях объектов, их местонахождении, характеристиках и целевом назначении объектов, существующих ограничениях их использования и обременениях правами третьих лиц | недостаточный уровень эффективности управления муниципальным имуществом | повышение эффективности управления муниципальным имуществом | 30 декабря 2019 года;  30 декабря 2020 года;  30 декабря 2021 года | информация на  официальных сайтах органов местного самоуправления | Информация об объектах учета, находящихся в муниципальной собственности опубликована на официальном сайте органа местного самоуправления.  В соответствии с принятыми нормативными правовыми актами муниципального образования Ханты-Мансийский район и сельских поселений Ханты-Мансийского района информация об объектах учета актуализируется ежеквартально, не позднее 15-го числа первого месяца квартала, следующего за отчетным. Актуальная информация на 01.04.2020 в разрезе сельских поселений прилагается к информации (приложение № 1) |
|  | Раздел II. Дополнительные системные мероприятия | | | | | |
| 12. | Обеспечение внедрения лучших региональных практик содействия развитию конкуренции, практик содействия развитию конкуренции, рекомендованных Межведомственной рабочей группой по вопросам реализации положений стандарта развития конкуренции в субъектах Российской Федерации | потребность в новых идеях/проектах для развития конкурентной среды | развитие конкуренции на рынках товаров и услуг района | 20 декабря 2019 года;  20 декабря 2020 года;  20 декабря 2021 года | информация в уполномоченный орган | При завершении строительства и введении в эксплуатацию объектов образования в д. Ярки, п. Луговской,  планируется внедрение лучшей региональной практики в сфере дошкольного образования в части выкупа объектов общего и дошкольного образования, и в части возмещения инвесторам части затрат по уплате процентов по привлекаемым заемным средствам, а также на строительство инженерных сетей и объектов инженерной инфраструктуры |

Раздел IV. СОЗДАНИЕ И РЕАЛИЗАЦИЯ МЕХАНИЗМОВ ОБЩЕСТВЕННОГО

КОНТРОЛЯ ЗА ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ СУБЪЕКТОВ ЕСТЕСТВЕННЫХ МОНОПОЛИЙ

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование мероприятия | Ключевое событие/результат | Срок | Вид документа | Исполнение на 01.07.2020 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Представление письменных ответов на полученное мнение потребителей, предпринимателей и экспертов, задействованных в рамках общественного контроля за деятельностью субъектов естественных монополий (далее – участники общественного контроля). Обеспечение обязательного получения и учета обоснованного мнения потребителей товаров и услуг субъектов естественных монополий, предпринимателей и экспертов при осуществлении следующих процедур: | создание и реализация механизмов общественного контроля за деятельностью субъектов естественных монополий, органов исполнительной власти автономного округа, осуществляющих регулирование деятельности субъектов естественных монополий | 30 декабря 2019 года;  30 декабря 2020 года;  30 декабря 2021 года | информация на официальном сайте администрации Ханты-Мансийского района |  |
| 1.1. | При согласовании и утверждении схем территориального планирования муниципальных районов, генеральных планов поселений |  |  |  | Проекты внесения изменений в генеральные планы подлежат обсуждению на публичных слушаниях или общественных обсуждениях, проводимых администрациями сельских поселений. |

Раздел V. ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия | Ключевое событие/результат | Срок | Вид документа | Исполнитель |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Информирование субъектов предпринимательства о проведении государственными органами статистики, Департаментом общественных и внешних связей Югры опросов и необходимости принятия в них участия | подготовка к проведению опросов субъектов предпринимательской деятельности | на постоянной основе. Информация в уполномоченный орган ежегодно  до 20 декабря  2019 года;  20 декабря 2020 года;  20 декабря 2021 года | информация на официальных сайтах органов местного самоуправления Ханты-Мансийского района;  листовки;  буклеты | Информация о проведении государственными органами статистики, Департаментом общественных и внешних связей Югры опросов и необходимости принятия в них участия размещена на официальном сайте администрации Ханты-Мансийского района, а также направлена на электронные адреса СМП |
| 2. | Размещение информации о состоянии конкурентной среды и деятельности по содействию развитию конкуренции в сети Интернет | повышение уровня информированности субъектов предпринимательской деятельности и потребителей товаров и услуг о состоянии конкурентной среды и деятельности по содействию развитию конкуренции в регионе | 30 декабря 2019 года;  30 декабря 2020 года;  30 декабря 2021 года | информация на официальном сайте администрации Ханты-Мансийского района | информации о состоянии конкурентной среды и деятельности по содействию развитию конкуренции размещена на официальном сайте администрации Ханты-Мансийского района в разделе: Экономическое развитие/Реализация планов развития экономики/План мероприятий по содействию развитию конкуренции в Ханты-Мансийском районе |
| 3. | Проведение комплексной оценки динамики количества хозяйствующих субъектов в соответствующей сфере деятельности (отрасли экономики) за последние 5 лет по муниципальному образованию, с отражением причин изменения показателя | мониторинг структуры хозяйствующих субъектов в отраслях экономики | 10 декабря 2019 года;  10 декабря 2020 года;  10 декабря 2021 года | информация в отраслевые исполнительные органы государственной власти автономного округа, ответственные за исполнение «дорожной карты» | Проведена комплексная оценка динамики количества хозяйствующих субъектов в соответствующей сфере деятельности (отрасли экономики) за последние 5 лет.  В результате которой установлено увеличение количества хозяйствующих субъектов в следующих сферах:  дошкольное образование на 1 ед. (на 01.01.2015 -0);  в сфере культуры на 1 ед. (на 01.01.2015 -0);  в сфере дополнительного образования на 2 ед. (на 01.01.2015 -0);  в сфере сельского хозяйства увеличение на 24 ед. (на 01.01.2015 - 41 КФХ, на 01.01.2020 – 65 КФХ);  в сфере физической культуры и спорта на 3 ед. (на 01.01.2015 -0);  в сфере связи на 4 ед. (01.01.2015 – 1 ед., на 01.01.2020 – 5 ед.);  в сфере медицинских услуг на 1 ед. (01.01.2015 – 1 ед., на 01.01.2020 – 2 ед.);  в сфере услуг ЖКХ на 2 ед. (01.01.2015 – 0 ед., на 01.01.2020 – 2 ед.)  в сфере услуг розничной торговли на 30 ед. (01.01.2015 – 104 ед., на 01.01.2020 – 134 ед.)  в сфере услуг социального обслуживания населения на 3 ед. (01.01.2015 – 0 ед., на 01.01.2020 – 3 ед.) |
| 4. | Исполнение мероприятий Национального плана развития конкуренции в Российской Федерации на 2018 – 2020 годы, утвержденного Указом Президента Российской Федерации от 21 декабря 2017 года № 618 «Об основных направлениях государственной политики по развитию конкуренции» («дорожной карты»), по развитию конкуренции в отраслях экономики Российской Федерации и переходу отдельных сфер естественных монополий из состояния естественной монополии в состояние конкурентного рынка на 2018 – 2020 годы, утвержденного распоряжением Правительства Российской Федерации от 16.08.2018 № 1697-р, при реализации национальных проектов (в том числе при планировании закупочной деятельности и проведении конкурсных процедур) | снижение рисков ограничения конкуренции при реализации национальных проектов | 30 декабря 2019 года;  30 декабря 2020 года;  30 декабря 2021 года | информация в уполномоченный орган | Распоряжением администрации  Ханты-Мансийского района от 16.08.2019 № 824-р утверждена «дорожная карта» по развитию конкуренции в Ханты-Мансийском районе  .2019 № 824-р |

Раздел VI. ПРОВЕДЕНИЕ МОНИТОРИНГА СОСТОЯНИЯ И РАЗВИТИЯ КОНКУРЕНЦИИ НА ТОВАРНЫХ РЫНКАХ ДЛЯ СОДЕЙСТВИЯ РАЗВИТИЮ КОНКУРЕНЦИИ В ХАНТЫ-МАНСИЙСКОМ АВТОНОМНОМ ОКРУГЕ – ЮГРЕ

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Составляющие мониторинга развития конкуренции | Сроки | Исполнение на 01.07.2020 |
| 1. | Мониторинг деятельности хозяйствующих субъектов, доля участия муниципального образования в которых составляет 50 и более процентов, предусматривающий формирование реестра указанных хозяйствующих субъектов, осуществляющих деятельность в районе, с обозначением товарного рынка их присутствия, на котором осуществляется такая деятельность, а также с указанием доли занимаемого товарного рынка каждого такого хозяйствующего субъекта (в том числе объема (доли) выручки в общей величине стоимостного оборота товарного рынка, объема (доли) реализованных на товарном рынке товаров, работ, услуг в натуральном выражении, объема финансирования из бюджета района и бюджетов сельских поселений | 1 декабря 2019 года; 1 декабря 2020 года;  1 декабря 2021 года – информация;  15 января 2020 года; 15 января 2021 года; 15 января 2022 года – реестр;  15 января 2020 года; 15 января 2021 года; 15 января 2022 года – мониторинг | Проведен мониторинг 48 хозяйствующих субъектов, доля участия муниципального образования в которых составляет 50 и более процентов.  В результате проведенного мониторинга установлено, что их доля на рынке:  производства продукции сельского хозяйства – 0%;  лесопромышленной продукции – 0%;  туристских услуг – 0%;  услуг психолого-педагогического сопровождения детей с ограниченными возможностями здоровья – 0%;  рынок услуг розничной торговли – 0%;  рынок услуг связи – 0%;  медицинских услуг – 0%;  услуг социального обслуживания населения -0%;  услуг перевозок пассажиров наземным транспортом – 0%;  услуг детского отдыха и оздоровления – 80%;  рынок услуг в сфере физической культуры и спорта – 85%;  дополнительного образования детей - 85%;  услуг в сфере культуры – 85%;  дошкольного образования – 95%;  услуг жилищно-коммунального хозяйства – 95%; |
| 2. | Мониторинг развития передовых производственных технологий и их внедрения, а также процесса цифровизации экономики и формирования ее новых рынков и секторов | 20 декабря 2019 года; 20 декабря 2020 года; 20 декабря 2021 года | В процессе проведения мониторинга развития передовых производственных технологий и их внедрения установлено, что в сфере сельского хозяйства одним из фермерских хозяйств приобретено новое технологическое оборудование:  по автоматическому розливу молочной продукции в бутылку, установка доения молока |

Раздел VII. КЛЮЧЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ РАЗВИТИЯ КОНКУРЕНЦИИ

В ОТРАСЛЯХ ЭКОНОМИКИ НА 2019 – 2022 ГОДЫ

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование ключевого показателя | Ед. изм. | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | Исполнение на 01.07.2020 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. | Рынок жилищного строительства (за исключением индивидуального жилищного строительства) |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Доля организаций частной формы собственности в сфере жилищного строительства (за исключением индивидуального жилищного строительства) | процент | 93,0 | 93,0 | 93,0 | 93,0 | 100 |
| 2. | Рынок строительства, за исключением дорожного строительства |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Доля организаций частной формы собственности в сфере строительства объектов капитального строительства, за исключением жилищного и дорожного строительства | процент | 89,0 | 89,0 | 89,0 | 89,0 | 90,0 |
| 3. | Рынок дорожной деятельности (за исключением проектирования) |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Доля организаций частной формы собственности в сфере дорожной деятельности (за исключением проектирования) | процент | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| 4. | Рынок архитектурно-строительного проектирования |  |  |  |  |  |  |
| 4.1. | Доля организаций частной формы собственности в сфере архитектурно- строительного проектирования | процент | 99,9 | 99,9 | 99,9 | 99,9 | 100,0 |
| 5. | Рынок кадастровых и землеустроительных работ |  |  |  |  |  |  |
| 5.1. | Доля организаций частной формы собственности в сфере кадастровых и землеустроительных работ | процент | 80 | 85 | 90 | 90 | 100,0 |
| 6. | Рынок благоустройства городской среды |  |  |  |  |  |  |
| 6.1. | Доля организаций частной формы собственности в сфере выполнения работ по благоустройству городской среды | процент | 85,0 | 88,0 | 90,0 | 90,0 | 100,0 |
| 7. | Рынок оказания услуг по перевозке пассажиров автомобильным транспортом по муниципальным маршрутам регулярных перевозок (городской транспорт) |  |  |  |  |  |  |
| 7.1. | Доля услуг (работ) по перевозке пассажиров автомобильным транспортом по муниципальным маршрутам регулярных перевозок, оказанных (выполненных) организациями частной формы собственности | процент | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| 8. | Рынок услуг связи по предоставлению широкополосного доступа к сети Интернет |  |  |  |  |  |  |
| 8.1. | Увеличение количества объектов муниципальной собственности, фактически используемых операторами связи для размещения и строительства сетей и сооружений связи, процентов по отношению к показателям 2018 года | процент | 17 | 18 | 19 | 20 | 18 |
| 8.2. | Доля организаций частной формы собственности в сфере оказания услуг по предоставлению широкополосного доступа к информационно- телекоммуникационной сети «Интернет» | процент | 67,0 | 67,0 | 67,0 | 67,0 | 67,0 |
| 9. | Рынок ритуальных услуг |  |  |  |  |  |  |
| 9.1. | Доля организаций частной формы собственности в сфере ритуальных услуг | процент | 10,0 | 12,0 | 20,0 | 20,0 | 100,0 |

Приложение

к плану мероприятий («дорожной карте»)

по содействию развитию конкуренции

в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре

МЕРОПРИЯТИЯ,

ПРЕДУСМОТРЕННЫЕ ИНЫМИ УТВЕРЖДЕННЫМИ

В УСТАНОВЛЕННОМ ПОРЯДКЕ НА МУНИЦИПАЛЬНОМ УРОВНЕ СТРАТЕГИЧЕСКИМИ И ПРОГРАММНЫМИ ДОКУМЕНТАМИ, РЕАЛИЗАЦИЯ КОТОРЫХ ОКАЗЫВАЕТ ВЛИЯНИЕ

НА СОСТОЯНИЕ КОНКУРЕНЦИИ

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование мероприятия | Правовой акт (вид документа, реквизиты) | Ссылка на адрес в Интернете, где размещен документ |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Раздел I. Мероприятия по содействию развитию конкуренции на товарных рынках Ханты-Мансийского района | | | |
| 1. | Государственная, муниципальная поддержка по улучшению экономических условий развития сельского хозяйства и рыбной отрасли | муниципальная [программа](consultantplus://offline/ref=71A6BC6C1A96457891F997D446CFD18F21AE5E6AAD6099D562CDAD60900B851FD54DCD47FC695C620521BA92EE40BC6BC35D7FEC538B00C05D0EC2A50Cl8E) «Развитие агропромышленного комплекса и традиционной хозяйственной деятельности коренных малочисленных народов Севера Ханты-Мансийского района на 2019 – 2021 годы» (постановление администрации Ханты-Мансийского района от 12 ноября 2018 года  № 321) | <http://hmrn.ru/raion/ekonomika/ser/socio_economic_programm/programms/munitsipalnye-programmy-na-2019-2021-gody.php> |
| 2. | Развитие транспортной инфраструктуры, обеспечивающей повышение доступности и безопасности услуг транспортного комплекса для населения Ханты-Мансийского района, создание условий для предоставления транспортных услуг населению вне границ населенных пунктов в границах Ханты-Мансийского района | муниципальная программа «Комплексное развитие транспортной системы на территории Ханты-Мансийского района  на 2019 – 2021 годы» (постановление администрации Ханты-Мансийского района  от 12 ноября 2018 года № 334) | <http://hmrn.ru/raion/ekonomika/ser/socio_economic_programm/programms/munitsipalnye-programmy-na-2019-2021-gody.php> |
| 3. | Развитие конкуренции на рынке услуг дошкольного образования | муниципальная программа «Развитие образования в Ханты-Мансийском районе  на 2019 – 2021 годы» (постановление администрации Ханты-Мансийского района  от 12 ноября 2018 года № 333) | <http://hmrn.ru/raion/ekonomika/ser/socio_economic_programm/programms/munitsipalnye-programmy-na-2019-2021-gody.php> |
| 4. | Развитие конкуренции на рынке услуг жилищно-коммунального хозяйства | муниципальная программа «Развитие и модернизация жилищно-коммунального комплекса и повышение энергетической эффективности в Ханты-Мансийском районе на 2019 – 2024 годы» (постановление администрации Ханты-Мансийского района  от 12 ноября 2018 года № 328) | <http://hmrn.ru/raion/ekonomika/ser/socio_economic_programm/programms/munitsipalnye-programmy-na-2019-2021-gody.php> |
| 5. | Развитие конкуренции на рынке услуг отдыха и оздоровления детей | муниципальная программа ««Молодое поколение Ханты-Мансийского района  на 2019 – 2021 годы» (постановление администрации Ханты-Мансийского района  от 12 ноября 2018 года № 329) | <http://hmrn.ru/raion/ekonomika/ser/socio_economic_programm/programms/munitsipalnye-programmy-na-2019-2021-gody.php> |
| 6. | Развитие конкуренции в сфере малого и среднего предпринимательства | муниципальная программа «Развитие малого и среднего предпринимательства на территории Ханты-Мансийского района на 2019-2021 годы» (постановление администрации Ханты-Мансийского района от 12 ноября 2018 года  № 324) | <http://hmrn.ru/raion/ekonomika/ser/socio_economic_programm/programms/munitsipalnye-programmy-na-2019-2021-gody.php> |