Исполнение ПЛАНА

МЕРОПРИЯТИЙ («ДОРОЖНАЯ КАРТА») ПО СОДЕЙСТВИЮ РАЗВИТИЮ КОНКУРЕНЦИИ

В ХАНТЫ-МАНСИЙСКОМ РАЙОНЕ

по состоянию на 31 декабря 2020 года

Раздел I. МЕРОПРИЯТИЯ ПО СОДЕЙСТВИЮ РАЗВИТИЮ КОНКУРЕНЦИИ НА ТОВАРНЫХ РЫНКАХ

ДЛЯ СОДЕЙСТВИЯ РАЗВИТИЮ КОНКУРЕНЦИИ В ХАНТЫ-МАНСИЙСКОМ РАЙОНЕ

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия | Описание проблемы, на решение которой направлено мероприятие | Ключевое событие/результат | Срок | Вид документа | Исполнение на 31.12.2020 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | Рынок теплоснабжения (производства тепловой энергии) | | | | | |
| 1.1. | Капитальный ремонт (с заменой) систем газораспределения, теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения, в том числе с применением композитных материалов | высокий уровень износа инженерных сетей коммунального комплекса | сохранение эксплуатационных свойств инженерных сетей коммунального комплекса | 30 декабря 2019 года;  30 декабря 2020 года;  30 декабря 2021 года | информация в уполномоченный орган | В соответствии с утвержденным планом мероприятий по проведению капитального ремонта выполнены работы по капитальному ремонту 6 котельных в п.Горноправдинск, п.Сибирский, д.Шапша. Выполнены работы по капитальному ремонту инженерных сетей теплоснабжения (902 п.м) и сетей водснабжения (1251 п.м.) в п.Горноправдинск и с.Кышик. |
| 2. | Рынок поставки сжиженного газа в баллонах | | | | | |
| 2.1. | Ежегодный анализ данных об объемах реализации и потребления населением района сжиженного газа, реализуемого уполномоченной организацией | отсутствие централизованного (сетевого) газоснабжения | обеспечение потребности населения сжиженным газом для бытовых нужд по регулируемой цене реализуемой уполномоченной организацией | 30 декабря  2019 года;  30 декабря  2020 года;  30 декабря  2021 года | информация в уполномоченный орган | Поставка сжиженного газа населению осуществлена в размере 100% от востребованного |
| 3. | Рынок жилищного строительства (за исключением индивидуального жилищного строительства) | | | | | |
| 3.1 | Внедрение целевой модели «Получение разрешения на строительство и территориальное планирование» в жилищном строительстве, оказание муниципальных услуг в соответствии с административным регламентом | низкая информированность участников градостроительных отношений о порядке получения муниципальных услуг в сфере градостроительства | снижение сроков получения разрешений на строительство и ввод объекта в эксплуатацию,  сроков проведения экспертизы проектной документации | 30 декабря 2019 года;  30 декабря 2020 года;  30 декабря 2021 года | информация на официальном сайте администрации Ханты-Мансийского района | Информация о муниципальных услугах размещена  1) на официальном сайте администрации Ханты-Мансийского района по адресу: <http://hmrn.ru/municserv/npa/rmu/adm>;  2)на информационном стенде ДСАиЖКХ;  3) в газете «Наш район» |
| 3.2 | Обеспечение инженерной инфраструктурой земельных участков, предоставляемых для жилищного строительства | существенные капитальные затраты застройщика на обеспечение земельных участков инженерной инфраструктурой | сокращение затрат застройщиков на строительство инженерной инфраструктуры | 30 декабря 2019 года;  30 декабря 2020 года;  30 декабря 2021 года | информация на официальном сайте администрации Ханты-Мансийского района | Проектами планировки охвачены территории населенных пунктов сельских поселений Кедровый, Луговской, Выкатной, Красноленинский, Кышик, Согом,  Горноправдинск, Нялинское, Цингалы, Селиярово, Сибирский |
| 4. | Рынок дорожной деятельности (за исключением проектирования) | | | | | |
| 4.1. | Совершенствование технологий дорожных работ с целью повышения долговечности дорожных конструкций, качества дорожно-строительных материалов, применения новых технологий, техники, решения задачи импортозамещения | реализация проектов по строительству и реконструкции дорог является капиталоемким | увеличение доли автомобильных дорог, соответствующих нормативным требованиям | 30 декабря 2019 года;  30 декабря 2020 года;  30 декабря 2021 года | мониторинг исполнения муниципальных контрактов | Мониторинг исполнения муниципальных контрактов по состоянию на 01.12. 2020 не осуществлялся в виду отсутствия запланированных мероприятий по ремонту дорожного полотна |
| 4.2. | Утверждение (актуализация) комплексной схемы организации дорожного движения | обеспечение безопасности дорожного движения | увеличение пропускной способности улично-дорожной сети | 30 декабря 2019 года;  30 декабря 2020 года;  30 декабря 2021 года | правовой акт администрации Ханты-Мансийского района | Утверждение комплексных схем организации дорожного движения не требуется, в связи с отсутствием межселенных дорог и тем, что численность населения составляет менее 10 тыс. жителей |
| 4.3. | Оказание муниципальных услуг в сфере строительства в соответствии с административным регламентом | низкая информированность участников градостроительных отношений о порядке получения муниципальных услуг в сфере строительства | сокращение сроков получения разрешений на строительство и ввод объекта в эксплуатацию,  сроков проведения экспертизы проектной документации | 30 декабря 2019 года;  30 декабря 2020 года;  30 декабря 2021 года | информация на официальном сайте администрации Ханты-Мансийского района | Информация размещена на официальном сайте администрации Ханты-Мансийского района по адресу:  <http://hmrn.ru/municserv/npa/rmu/adm/>:  1.срок выдачи градостроительного плана земельного участка-11 рабочих дней;  2.срок получения разрешения на строительство 5 рабочих дней;  3.срок получения разрешения на ввод объекта в эксплуатацию 5 рабочих дней.  4.информация о сроках проведения экспертизы проектной документации на официальных сайтах экспертных организаций. |
| 5 | Рынок архитектурно-строительного проектирования | | | | | |
| 5.1 | Популяризация объемного моделирования в архитектурно-строительном проектировании | длительные сроки проектирования, низкое качество проектов, отсутствие согласованности участвующих в проектировании и согласовании структур | внедрение лучших мировых практик, повышение конкурентоспособности, улучшение качества подготовленной проектной документации, на этапах строительства – соблюдение сроков реализации проекта, возможность отслеживания процесса строительства в режиме «ON-liNe» | 30 декабря 2019 года;  30 декабря 2020 года;  30 декабря 2021 года | информация на официальном сайте администрации Ханты-Мансийского района | Информация размещена на официальном сайте администрации Ханты-Мансийского района по адресу: http://hmrn.ru/grad/novosti/obemnoe-modelirovanie-v-arkhitekturno-stroitelnom-proektirovanii.php |
| 6. | Рынок кадастровых и землеустроительных работ | | | | | |
| 6.1. | Исследование рынка кадастровых и землеустроительных работ | недостаточность имеющихся сведений для комплексной оценки ситуации | установление количества, доли участия организаций частной формы собственности на рынке кадастровых и землеустроительных работ | 30 декабря 2019 года;  30 декабря 2020 года;  30 декабря 2021 года | информация в уполномоченный орган | Доля отгрузки организаций, осуществляющих проведение кадастровых и землеустроительных работ частной формы собственности в общем объёме отгрузки всех организаций такого рынка в Ханты-Мансийском районе составляет 100 процентов.  Информация направлена в уполномоченный орган - Депимущества Югры в установленный срок до 30 декабря 2019 года - Исх. ДИЗО от09.12.2019 №04-Исх-5908/2019  Информация за 2020 год будет направлена до 30 декабря 2020 года |
| 7. | Рынок услуг дополнительного образования детей | | | | | |
| 7.1. | Актуализация реестра негосударственных (немуниципальных) (частных) организаций, осуществляющих образовательную деятельность по реализации дополнительных общеразвивающих программ | недостаточность информации о системе предоставления услуг по реализации дополнительных общеразвивающих программ | организация мониторинга негосударственных организаций, осуществляющих образовательную деятельность по реализации дополнительных общеразвивающих программ, информированность населения и поставщиков об услугах в сфере дополнительного образования | 30 декабря 2019 года;  30 декабря 2020 года;  30 декабря 2021 года | реестр в АИС «ПФДО» – региональном навигаторе дополнительного образования | На официальном сайте администрации Ханты-Мансийского района в разделе «Гражданская активность» в [Реестре услуг в социальной сфере](http://hmrn.ru/ga/resursnyy-tsentr/konkursy/%D0%9A%D0%BE%D0%BF%D0%B8%D1%8F%20%D0%A0%D0%B5%D0%B5%D1%81%D1%82%D1%80%20%D1%83%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B3%2001.04.%202019%20%D0%A5%D0%9C%D0%A0%D0%9D.xlsx), в сфере образования состоит 2 негосударственных поставщика в сфере образования (ЧУДО):  «Центр обучения иностранным языкам «ТОЛМАЧ»; «Образовательный центр «Перезагрузка»; Актуализация на 01.12.2020 года не требуется. |
| 7.2. | Повышение уровня профессиональной компетентности работников негосударственных организаций, реализующих дополнительные общеразвивающие программы, через участие в мероприятиях методической направленности (программы дополнительного профессионального образования, стажировки, семинары-практики и т.д.) | наличие рисков несоблюдения законодательства при оказании услуг по реализации дополнительных общеразвивающих программ | оказание общественно полезной услуги «реализация дополнительных общеразвивающих программ» в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации | 30 декабря 2019 года;  30 декабря 2020 года;  30 декабря 2021 года | программы методических мероприятий | Оказание общественно полезной услуги «реализация дополнительных общеразвивающих программ» в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации не производилась, ввиду отсутствия заявителей |
| 8. | Рынок услуг отдыха и оздоровления детей | | | | | |
| 8.1. | Обеспечение детей услугами отдыха и оздоровления организациями частной формы собственности за счет средств консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации | недостаточное участие негосударственных (немуниципальных) организаций в предоставлении услуг по отдыху и оздоровлению детей | развитие конкуренции в сфере услуг отдыха и оздоровления детей | 30 декабря 2019 года;  30 декабря 2020 года;  30 декабря 2021 года | информация в уполномоченный орган | На официальном сайте администрации Ханты-Мансийского района в разделе «Организация отдыха, оздоровления, занятости детей и молодежи», размещена информация о предоставлении услуг детского отдыха и оздоровления на 2020 год, в газете «Наш район» и на сайтах образовательных организаций, а также в группах социальных сетей. |
| 9. | Рынок благоустройства городской среды | | | | | |
| 9.1. | Реализация мероприятий по благоустройству общественных территорий муниципальных образований, нуждающихся в благоустройстве по итогам проведенной инвентаризации | необходимость приведения общественных территорий в надлежащее состояние | создание условий для развития конкуренции на рынке благоустройства городской среды | 30 декабря  2019 года;  30 декабря  2020 года;  30 декабря  2021 года | информация в уполномоченный орган | Мероприятия по благоустройству территорий осуществляются в рамках:  1)12-ти муниципальных программ «Благоустройство населённых пунктов в сельском поселении на 2019-2022 годы» и посредством конкурсного размещения муниципального заказа;  2) инициативного бюджетирования на основании конкурсного отбора,  в соответствии с постановлением администрации Ханты-Мансийского района от 05.02.2018 № 47 «О конкурсном отборе проектов инициативного бюджетирования в Ханты-Мансийском районе»;  3) постановления администрации Ханты-Мансийского района от 12 ноября 2018 года № 328 «О муниципальной программе Ханты-Мансийского района «Развитие и модернизация жилищно-коммунального комплекса и повышение энергетической эффективности в Ханты-Мансийском районе на 2019-2024 годы», которым предусмотрено формирование комфортной городской среды |
| 10. | Рынок выполнения работ по содержанию и текущему ремонту общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме | | | | | |
| 10.1. | Проведение информационно-разъяснительной кампании, направленной на информирование собственников помещений в многоквартирных домах и организаций, оказывающих услуги по содержанию и текущему ремонту общего имущества в многоквартирных домах, об их правах и обязанностях в сфере обслуживания жилищного фонда | низкая активность собственников помещений в многоквартирных домах в решении вопросов содержания общего имущества | создание условий для развития конкуренции на рынке обслуживания жилищного фонда | 30 декабря  2019 года;  30 декабря  2020 года;  30 декабря  2021 года | информация в уполномоченный орган | На официальном сайте администрации Ханты-Мансийского района размещается информация по содержанию и текущему ремонту общего имущества в многоквартирных домах, об их правах и обязанностях в сфере обслуживания жилищного фонда |
| 11. | Рынок оказания услуг по перевозке пассажиров автомобильным транспортом по муниципальным маршрутам регулярных перевозок (городской транспорт), за исключением городского наземного электрического транспорта | | | | | |
| 11.1. | Организация и проведение открытых конкурсов (электронных аукционов) по муниципальным маршрутам регулярных перевозок в соответствии с Федеральным [законом](consultantplus://offline/ref=818C41871BE4F2EAD3BF9FA2499A27984508B90219A57D38CBFC3758A25E5A22E8A12610AFF70086B1806F6FE7z3l4E) от 13 июля 2015 года № 220-ФЗ «Об организации регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» | недостаточность регулярного транспортного сообщения | создание условий для развития конкуренции на рынке услуг перевозок пассажиров наземным транспортом | 30 декабря 2019 года;  30 декабря 2020 года;  30 декабря 2021 года | информация на официальном сайте администрации Ханты-Мансийского района | Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» и Федеральным законом от 13.07.2015 № 220-ФЗ «Об организации регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» 03.12.2020 объявлены торги на выполнение работ, связанных с осуществлением регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом с предоставлением субсидии на возмещение части затрат при осуществлении таких перевозок по муниципальным маршрутам Ханты-Мансийского района:  «п. Горноправдинск – п. Бобровский – п. Горноправдинск»;  «п. Горноправдинск – д. Лугофилинская – п. Горноправдинск»;  «п. Горноправдинск – с. Цингалы – п. Горноправдинск».  По результатам торгов запланировано заключение муниципальных контрактов в срок до конца декабря 2020 года. |
| 11.2. | Информирование населения о работе пассажирского автомобильного транспорта | низкий уровень информированности населения о работе пассажирского автомобильного транспорта | повышение информированности населения по вопросам организации регулярных перевозок пассажиров автомобильным транспортом в муниципальном сообщении | 30 декабря 2019 года;  30 декабря 2020 года;  30 декабря 2021 года | информация на официальных сайтах органов местного самоуправления | Информация о работе пассажирского автомобильного транспорта (расписание движения автомобильного транспорта, стоимость билетов на пассажирские перевозки и иные сведения) размещена на официальном сайте администрации Ханты-Мансийского района в разделе «Район – Транспортное сообщение»: http://hmrn.ru/raion/turizm/ |
| 12. | Рынок услуг связи по предоставлению широкополосного доступа к сети Интернет | | | | | |
| 12.1. | Рассмотрение вопросов, связанных с размещением инфраструктуры связи в муниципальных районах, на заседаниях муниципальных общественных советов при участии операторов связи, а также на заседаниях рабочей группы при Департаменте информационных технологий Ханты-Мансийского автономного округа – Югры по развитию конкуренции на рынке услуг связи в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре в случае поступления жалоб операторов связи по проблемам размещения объектов связи в муниципальных районах | неравномерная обеспеченность муниципальных образований поставщиками услуг ШПД | увеличение количества объектов инфраструктуры по предоставлению сигнала связи | 30 декабря 2019 года;  30 декабря 2020 года;  30 декабря 2021 года | протоколы заседаний муниципальных общественных советов, протокол заседания рабочей группы при Департаменте информационных технологий Ханты-Мансийского автономного округа – Югры по развитию конкуренции на рынке услуг связи в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре | В 2020 году вопросы, связанные с размещением инфраструктуры связи в районе, на заседаниях муниципальных общественных советов при участии операторов связи не рассматривались ввиду отсутствия заинтересованности операторов связи. |
| 12.2. | Организация взаимодействия операторов связи с органами местного самоуправления и организациями жилищно-коммунального хозяйства по вопросам развития инфраструктуры связи | слабое развитие инфраструктуры связи в муниципальных образованиях | содействие в реализации проектов в сфере развития инфраструктуры связи и средств связи | 30 декабря 2019 года;  30 декабря 2020 года;  30 декабря 2021 года | информация в уполномоченный орган | В 2020 году взаимодействие операторов связи с администрацией Ханты-Мансийского района и организациями жилищно-коммунального хозяйства по вопросам развития инфраструктуры связи не осуществлялось. |
| 13. | Рынок ритуальных услуг | | | | | |
| 13.1. | Ведение реестра участников рынка с указанием перечня предоставляемых ритуальных услуг, в том числе гарантированного перечня услуг по погребению | недостаточное обеспечение прозрачности деятельности участников рынка | повышение информированности населения об организациях, предоставляющих гарантированный перечень услуг по погребению и иные ритуальные услуги | 30 декабря 2019 года;  30 декабря 2020 года;  30 декабря 2021 года | информация на официальном сайте органов местного самоуправления | Информация размещена на официальных сайтах администраций сельских поселений в разделе: «Похоронное дело» |
| 13.2. | Создание на официальных сайтах органов местного самоуправления муниципальных образований специализированных разделов (вкладок) «Ритуальные услуги», актуализация информации | недостаточное информирование населения об услугах на рынке | создание условий для развития конкуренции на рынке, обеспечение доступа потребителей к информации о перечне  и стоимости предоставляемых участниками рынка ритуальных услуг | 30 декабря 2019 года;  30 декабря 2020 года;  30 декабря 2021 года | информация на официальном сайте органов местного самоуправления | На официальных сайтах администраций сельских поселений Ханты-Мансийского района созданы разделы «Похоронное дело» |
| 14. | Рынок оказания услуг по ремонту автотранспортных средств | | | | | |
| 14.1. | Оказание организационно-методической и информационно-консультативной помощи субъектам предпринимательства, осуществляющим (планирующим осуществлять) деятельность на товарном рынке | Недостаточная информированность хозяйствующих субъектов о регулировании деятельности на товарном рынке | повышение информированности хозяйствующих субъектов | 30 декабря 2020 года;  30 декабря 2021 года | информация на официальном сайте органов местного самоуправления | За 2020 года 17 субъектам предпринимательства, планирующим осуществлять деятельность по ремонту автотранспортных средств оказано информационно-консультативной помощи |
| 15. | Рынок нефтепродуктов |  |  |  |  |  |
| 15.1. | Ведение реестра земельных участков, предназначенных для строительства автозаправочных станций | Ограниченная доступность автозаправочных станций в удаленных населенных пунктах и на отдельных участках автомобильных дорог | создание условий для увеличения количества автозаправочных станций в удаленных населенных пунктах и на отдельных участках автомобильных дорог | 30 декабря 2020 года;  30 декабря 2021 года | информация на официальном сайте органов местного самоуправления | Перечень инвестиционных площадок (промышленные площадки, земельные участки, обеспеченные градостроительной документацией и предлагаемые для реализации инвестиционных проектов) размещена на официальном сайте администрации Ханты-Мансийского района по адресу: http://hmrn.ru/grad/zemlepolzovanie/reestry-zemelnykh-uchastkov/reestr-zemelnykh-uchastkov-dlya-realizatsii-investitsionnykh-proektov.php |
| 16. | Сфера наружной рекламы |  |  |  |  |  |
| 16.1. | Выявление и осуществление демонтажа незаконных рекламных конструкций | Установка рекламных конструкций в отсутствие действующих разрешений | размещение рекламных конструкций в соответствии с утвержденной схемой | 30 декабря 2020 года;  30 декабря 2021 года | правовые акты органов местного самоуправления,  информация на официальном сайте органов местного самоуправления | Размещение незаконных конструкций не выявлено |
| 16.2. | Актуализация схем размещения рекламных конструкций | Недостаточная информированность хозяйствующих субъектов | открытый доступ для хозяйствующих субъектов | 30 декабря 2020 года;  30 декабря 2021 года | правовые акты органов местного самоуправления,  информация на официальном сайте органов местного самоуправления | Схема размещения рекламных конструкций утверждена. Актуализация не требуется. |
| 16.3. | Размещение на официальных сайтах органов местного самоуправления правовых актов в сфере наружной рекламы | Недостаточная информированность организаций частной формы собственности о правовом регулировании сферы наружной рекламы | Повышение уровня правовой грамотности хозяйствующих субъектов, осуществляющих деятельность в сфере наружной рекламы | 30 декабря 2020 года;  30 декабря 2021 года | нформация на официальном сайте органов местного самоуправления | Схема размещения рекламных конструкций размещена на официальном сайте администрации Ханты-Мансийского района по адресу: http://hmrn.ru/grad/statistika-i-inye-svedeniya-o-gradostroitelnoy-deyatelnosti/ |
| 16.4. | Размещение информации на официальных сайтах органов местного самоуправления о проведении торгов на право установки и эксплуатации рекламных конструкций | Недостаточная информированность организаций частной формы собственности о проведении торгов на право установки и эксплуатации рекламных конструкций |  |  |  | Торги на право установки и эксплуатации рекламных конструкций на межселенной территории не проводились |

Раздел II. ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ, НА ДОСТИЖЕНИЕ КОТОРЫХ

НАПРАВЛЕНЫ СИСТЕМНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ «ДОРОЖНОЙ КАРТЫ»

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование контрольного (целевого) показателя | Ед. изм. | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | Исполнение на 31.12.2020 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. | Развитие конкуренции при осуществлении процедур государственных и муниципальных закупок, а также закупок хозяйствующих субъектов, доля автономного округа или муниципального образования в которых составляет более 50 процентов | | | | | | |
| 1.1. | Доля закупок у субъектов малого и среднего предпринимательства (включая закупки, участниками которых являются любые лица, в том числе субъекты малого и среднего предпринимательства, закупки, участниками которых являются только субъекты малого и среднего предпринимательства, и закупки, в отношении участников которых заказчиком устанавливается требование о привлечении к исполнению договора субподрядчиков (соисполнителей) из числа субъектов малого и среднего предпринимательства) в общем годовом стоимостном объеме закупок, осуществляемых в соответствии с Федеральным [законом](consultantplus://offline/ref=818C41871BE4F2EAD3BF9FA2499A27984601B80A1EA57D38CBFC3758A25E5A22E8A12610AFF70086B1806F6FE7z3l4E)  от 18 июля 2011 года № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» | процент | 18 | 20 | 20 | 20 | 23,8 |
| 1.2. | Среднее число участников конкурентных процедур определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей) при осуществлении закупок для обеспечения государственных и муниципальных нужд, осуществляемых в соответствии с Федеральным [законом](consultantplus://offline/ref=818C41871BE4F2EAD3BF9FA2499A27984401BB0218A47D38CBFC3758A25E5A22E8A12610AFF70086B1806F6FE7z3l4E) от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ  «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее – Федеральный закон № 44-ФЗ) | ед. | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 |
| 1.3. | Доля закупок у субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций в соответствии с Федеральным [законом](consultantplus://offline/ref=818C41871BE4F2EAD3BF9FA2499A27984401BB0218A47D38CBFC3758A25E5A22E8A12610AFF70086B1806F6FE7z3l4E) № 44-ФЗ | процент | 25 | 31 | 31 | 31 | 40,86 |
| 2. | Иные направления | | | | | | |
| 2.1. | Наличие в муниципальных программах поддержки социально ориентированным некоммерческим организациям и (или) субъектам малого и среднего предпринимательства, в том числе индивидуальным предпринимателям, мероприятий, направленных на поддержку негосударственного (немуниципального) сектора в таких сферах, как |  |  |  |  |  |  |
| а) | детский отдых и оздоровление детей | ед. | 1 | 1 | 1 | 1 | Муниципальная программа «Развитие малого и среднего предпринимательства на территории Ханты-Мансийского района»  Муниципальная программа «Культура в Ханты-Мансийском районе на 2019-2022 годы |
| б) | дополнительное образование детей | ед. | 1 | 1 | 1 | 1 | Муниципальная программа «Развитие малого и среднего предпринимательства на территории Ханты-Мансийского района»;  Муниципальная программа «Развитие образования в Ханты-Мансийском районе на 2019-2022 годы |
| 2.2. | Снижение количества нарушений антимонопольного законодательства, выявленных в деятельности исполнительных органов местного самоуправления по отношению к показателям 2019 года | ед. | 0 | 0 |  |  | Юридическо-правовым управлением, нарушений антимонопольного законодательства, в деятельности исполнительных органов местного самоуправления по отношению к показателям 2019 года не выявлено. |

Раздел III. СИСТЕМНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ, НАПРАВЛЕННЫЕ НА РАЗВИТИЕ

КОНКУРЕНТНОЙ СРЕДЫ

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование мероприятия | Описание проблемы,  на решение которой направлено  мероприятие | Ключевое событие/результат | Срок | Вид документа | Исполнение на 01.12.2020 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Раздел I. Системные мероприятия, предусмотренные пунктом 30 Стандарта развития конкуренции | | | | | | |
| 1. | Развитие конкурентоспособности товаров, работ, услуг субъектов малого и среднего предпринимательства | | | | | |
| 1.1. | Организация участия экспортно-ориентированных субъектов малого и среднего предпринимательства Югры в международных выставочно-ярмарочных мероприятиях, бизнес-миссиях | отсутствие системы продвижения продукции субъектов малого и среднего предпринимательства | продвижение продукции и услуг малых и средних компаний на внешних рынках | 25 января 2020 года;  25 января 2021 года;  25 января 2022 года | информация в уполномоченный орган | Экспортно-ориентированные субъекты малого и среднего предпринимательства не принимали участие в международных выставочно-ярмарочных мероприятиях, бизнес-миссиях в связи с введением периода повышенной готовности (COVID-19) |
| 1.2. | Содействие в разработке технических условий, получении документов соответствия (сертификатов, деклараций) на продукцию, производимую субъектами малого и среднего предпринимательства, в том числе экспортно-ориентированных предприятий | необходимость увеличения количества субъектов малого и среднего предпринимательства | создание условий для развития субъектов малого и среднего предпринимательства, в том числе экспортно-ориентированных предприятий | 30 декабря 2019 года;  30 декабря 2020 года;  30 декабря 2021 года | информация в уполномоченный орган | Оказано содействие в разработке технических условий, получении документов соответствия (сертификатов, деклараций) на продукцию, производимую субъектами малого и среднего предпринимательства ООО «Центр ремесел ас Аланг»  (сертификат соответствия: Напитки чайные травяные).  За 11 месяцев 2020 года 5 субъектам малого и среднего предпринимательства предоставлена финансовая поддержка на возмещение части затрат, связанных с обязательной сертификацией продукции собственного производства. |
| 1.3. | Реализация комплекса мер, направленных на формирование современных управленческих и организационно-экономических механизмов в системе дополнительного образования детей, в части реализации модели персонифицированного финансирования дополнительного образования детей | закрепление гарантий на получение дополнительного образования для детей в возрасте от 5 до 18 лет, развитие негосударственного сектора в сфере дополнительного образования детей | не менее 20% детей в возрасте от 5 до 18 лет, проживающих на территории автономного округа, получают услуги дополнительного образования с использованием сертификата | 30 декабря 2019 года;  30 декабря 2020 года;  30 декабря 2021 года | информация в уполномоченный орган | В 2020 году детей в возрасте от 5 до 18 лет, охвачено дополнительным образованием 2 388 детей, что составляет 76,8% от общего количества детей из них:  965 детей обучаются по программам персонифицированного финансирования с использованием сертификата персонифицированного финансирования;  1 423 детей обучаются по дополнительным общеразвивающим программам и предпрофессиональным программам в области спорта и искусства с использованием сертификата учета (постановление администрации Ханты-Мансийского района от 04.06.2020 № 143 «Об утверждении программы персонифицированного финансирования дополнительного образования в Ханты-Мансийском районе на 2020 год и плановый период 2021-2022 годов»  Ханты-Мансийский район вошел в число муниципалитетов, принимающих участие в пилотной апробации модели единого сертификата на дополнительное образование, закрепляющего гарантированное количество часов занятий для детей (Приказ Департамента образования и молодежной политики автономного округа от 28 февраля 2020 года № 284) |
| 2 | Обеспечение прозрачности и доступности закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых с использованием конкурентных способов определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей) | | | | | |
| 2.1. | Проведение обучающих мероприятий для субъектов малого и среднего предпринимательства по участию в закупках по Федеральному закону № 44-ФЗ | масштабные преобразования и изменения законодательства в сфере закупок требуют соответствующего повышения квалификации субъектов малого и среднего предпринимательства | повышение уровня компетентности субъектов малого и среднего предпринимательства по участию в закупках по Федеральному закону  № 44-ФЗ | 30 декабря 2019 года;  30 декабря 2020 года;  30 декабря 2021 года | информация в уполномоченный орган | Проведен семинар для субъектов малого и среднего предпринимательства на тему: «Очередные изменения в закон 44-ФЗ в связи с распространением коронавирусной инфекции» |
| 3. | Повышение качества управления закупочной деятельностью учреждений с муниципальным участием | | | | | |
| 3.1. | Размещение хозяйствующими субъектами, доля муниципального образования в которых составляет более 50% в открытом доступе в сети Интернет перечня товаров (работ и услуг), поставляемых (выполняемых или оказываемых) субъектами малого и среднего предпринимательства | низкий уровень участия субъектов малого и среднего предпринимательства при закупках в соответствии с Законом № 223-ФЗ | повышение эффективности закупочной деятельности хозяйствующих субъектов, доля муниципального образования в которых составляет более 50% у субъектов малого и среднего предпринимательства | 30 декабря 2020 года;  30 декабря 2021 года | информация в уполномоченный орган |  |
| 3.2. | Установление единого порядка закупок товаров, работ, услуг хозяйствующими субъектами, находящимися полностью или частично в муниципальной собственности, направленного на устранение (снижение) случаев применения способа закупки у единственного поставщика, применение конкурентных процедур (конкурс, аукцион), установление единых требований к процедурам закупки | отсутствие единых требований к закупочным процедурам, проводимым для нужд учреждений, учредителем которых является субъект с долей в уставном капитале более 50% | оптимизация процедур закупок товаров, работ и услуг хозяйствующими субъектами, доля муници пального образования в которых составляет 50 и более процентов | 30 декабря 2020 года; | правовые акты органов местного самоуправления |  |
| 4. | Устранение избыточного муниципального регулирования, а также снижение административных барьеров | | | | | |
| 4.2. | Подготовка предложений по оптимизации процесса предоставления муниципальных услуг для субъектов предпринимательской деятельности в части:  сокращения сроков их предоставления;  перевода предоставления услуг в электронную форму (далее – предложения по оптимизации процесса предоставления муниципальных услуг) | потребность субъектов предпринимательства в упрощении процедур и доступности получения государственных и муниципальных услуг | устранение избыточного государственного и муниципального регулирования, снижение административных барьеров, развитие предпринимательской деятельности | 31 декабря  2020 года | правовой акт исполнительного органа государственной власти, органа местного самоуправления, информация в уполномоченный орган | Предложения по оптимизации процесса предоставления муниципальных услуг для субъектов предпринимательской деятельности в части:  сокращения сроков их предоставления;  перевода предоставления услуг в электронную форму, отсутствуют, в связи с тем, что все услуги для СМП имеют оптимальные сроки их получения и переведены в электронный вид, либо имеется возможность их получения в МФЦ |
| 4.3. | Внесение изменений в муниципальные нормативные правовые акты (при необходимости) | потребность субъектов предпринимательства в упрощении процедур и доступности получения муниципальных услуг | устранение избыточного государственного и муниципального регулирования, снижение административных барьеров, развитие предпринимательской деятельности | 31 декабря  2020 года | правовой акт администрации Ханты-Мансийского района, информация в уполномоченный орган | Постановлением от 23.01.2020 [N 1](consultantplus://offline/ref=185825B1160234A40882BB16361C34B390228D21EF0D9A13D652BF82F878493B70334A7E29D21CBC0B04E91DB5AA1C527FF12DB6F2BA4136D90CC04FPECEG)4 [внесены изменения в постановление](consultantplus://offline/ref=185825B1160234A40882BB16361C34B390228D21EF0C9316DB52BF82F878493B70334A7E29D21CBC0B04E91DB5AA1C527FF12DB6F2BA4136D90CC04FPECEG)  от 17.05.2018 № 163 «Об утверждении административных регламентов предоставления муниципальных услуг в сфере строительства, архитектуры и градостроительной деятельности».  Постановлением от 23.03.2020 № 73 постановление администрации Ханты-Мансийского района  «Об утверждении административных регламентов предоставления муниципальных услуг в сфере архивного дела».  Постановлением от 04.09.2020 № 251 163 «Об утверждении административных регламентов предоставления муниципальных услуг в сфере строительства, архитектуры и градостроительной деятельности».  Постановление от 14.08.2020 № 227 «Об утверждении административных регламентов предоставления муниципальных услуг в сфере транспортного обслуживания и дорожной деятельности»;  Постановлением от 24.09.2020 № 266 163 «Об утверждении административных регламентов предоставления муниципальных услуг в сфере строительства, архитектуры и градостроительной деятельности» |
| 4.4 | Создание и организация системы внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства деятельности органов местного самоуправления | наличие рисков ограничения развития конкуренции | снижение количества нарушений антимонопольного законодательства со стороны органов местного самоуправления | 30 декабря 2020 года | правовой акт органа местного самоуправления | Приняты и реализовываются: - распоряжение администрации Ханты-Мансийского района от 21.12.2019 года № 1374-р «Об организации системы внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства (антимонопольного комплаенса)»;  - распоряжение администрации Ханты-Мансийского района от 04.03.2020 года № 181-р «О мероприятиях по снижению рисков нарушения антимонопольного законодательства на 2020 год» |
| 4.5 | Автоматизация процесса антимонопольного комплаенса в автономном округе посредством специализированного программного обеспечения | наличие рисков ограничения развития конкуренции | автоматизация процесса антимонопольного комплаенса | 30 декабря 2020 года | специализированный программный продукт | Автоматизирован процесс экспертизы проектов нормативных правовых актов, а также действующих нормативных правовых актов на предмет выявления возможных рисков нарушения антимонопольного законодательства с помощью модуля «АМК» на базе специализированного программного обеспечения «Кодекс» (с июля 2020 года направлено 5 проектов НПА для проведения предварительной экспертизы) |
| 5. | Совершенствование процессов управления объектами муниципальной собственности, включая разработку, утверждение и выполнение комплексного плана по эффективному управлению муниципальными предприятиями и учреждениями, акционерными обществами с муниципальным участием, муниципальными некоммерческими организациями, осуществляющими предпринимательскую деятельность, в котором содержатся в том числе ключевые показатели эффективности деятельности, целевые показатели доли муниципального участия (сектора) в различных отраслях экономики, программа (план) приватизации предприятий и пакетов акций акционерных обществ, находящихся в муниципальной собственности, с учетом задачи развития конкуренции, а также меры по ограничению влияния муниципальных предприятий на условия формирования рыночных отношений | | | | | |
| 5.1 | Оценка эффективности управления муниципальным имуществом в соответствии с методикой, утвержденной приказом Депимущества Югры от 16 сентября 2019 года № 13-Пр-2 | влияние муниципальных предприятий на развитие конкуренции | совершенствование процессов управления объектами муниципальной собственности, ограничение влияния предприятий на конкуренцию | 20 мая 2021 года  20 мая 2022 года | информация на официальном сайте органа местного самоуправления | Оценка эффективности управления муниципальным имуществом проводится ежегодно.  За 2019 год предварительная информация направлена в Депимущества Югры от 02.12.2019 № 04-Исх-5819/2019.  За 2020 год оценка эффективности управления муниципальным имуществом Ханты-Мансийского района будет проведена в 1 квартале 2021 года. |
| 5.2. | Организация и проведение публичных торгов или иных конкурентных процедур при реализации имущества хозяйствующими субъектами, доля участия муниципального образования в которых составляет 50 и более процентов | низкая активность частных организаций при проведении публичных торгов муниципального имущества | совершенствование процессов управления объектами муниципальной собственности, ограничение влияния муниципальных предприятий на конкуренцию | 30 декабря 2019 года;  30 декабря 2020 года;  30 декабря 2021 года | информация в уполномоченный орган | За 11 месяцев 2020 года публичные торги или иные конкурентные процедуры по реализации имущества, закрепленного на праве хозяйственного ведения за муниципальным предприятием «ЖЭК-3» Ханты-Мансийского района, не проводились |
| 5.3 | Мониторинг принятых на муниципальном уровне решений, приводящих к росту доли хозяйствующих субъектов, учреждаемых и контролируемых муниципальными образованиями, с оценкой их влияния на состояние конкуренции по соответствующим товарным рынкам | влияние муниципальных предприятий на развитие конкуренции | сокращение доли хозяйствующих субъектов, учреждаемых или контролируемых муниципальными образованиями, в общем количестве хозяйствующих субъектов, осуществляющих деятельность на товарных рынках | 30 декабря 2020 года, 30 декабря 2021 года | аналитическая справка в уполномоченный орган | Перечень муниципального имущества Ханты-Мансийского района, подлежащий приватизации, утвержден решением Думы Ханты-Мансийского района от 13.12.2019 № 532 «Об утверждении прогнозного плана приватизации муниципального имущества Ханты-Мансийского района на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов» (в редакции решений Думы Ханты-Мансийского района от 20.03.2020 № 587, от 28.05.2020 № 596). Отчет об итогах приватизации муниципального имущества за 2019 утвержден решением Думы Ханты-Мансийского района от 20.03.2020 №586 |
| 5.4 | Ежегодный отчет о выполнении комплекса мероприятий (программы) по эффективному управлению муниципальными предприятиями, учреждениями, акционерными обществами с муниципальным участием, муниципальными некоммерческими организациями, наделенными правом предпринимательской деятельности | влияние муниципальных предприятий на развитие конкуренции | совершенствование процессов управления объектами муниципальной собственности, ограничение влияния муниципальных предприятий на конкуренцию | 30 мая 2021 года, 30 мая 2022 года | информация в уполномоченный орган | За 2020 год ежегодный отчет о выполнении комплекса мероприятий (программы) по эффективному управлению муниципальными предприятиями, учреждениями, акционерными обществами с муниципальным участием, муниципальными некоммерческими организациями, наделенными правом предпринимательской деятельности будет направлен в 1 квартале 2021 года. |
| 6. | Создание условий для недискриминационного доступа хозяйствующих субъектов на товарные рынки | | | | | |
| 6.1. | Проведение мониторинга с целью определения административных барьеров, экономических ограничений, иных факторов, являющихся барьерами входа на рынок (выхода с рынка), и их устранение, проведение межведомственных экспертных советов | избыточные ограничения для деятельности субъектов предпринимательства | устранение избыточного муниципального регулирования, снижение административных барьеров | 30 декабря 2019 года;  30 декабря 2020 года;  30 декабря 2021 года | правовой акт органа местного самоуправления | Мониторинг 9 месяцев 2020 года проводился следующими способами:   1. Проведение оценки регулирующего воздействия на предпринимательскую и инвестиционную деятельность проектов муниципальных нормативных правовых актов – 5 проектов НПА; 2. Проведение экспертизы НПА, направленных на развитие предпринимательской и инвестиционной деятельности запланировано – 1 НПА;   3. Проведено 16 заседаний Совета по развитию малого и среднего предпринимательства при администрации района  4. Проведено 3 заседания Совета по вопросам развития инвестиционной деятельности при администрации Ханты-Мансийского района.  В результате проведенного мониторинга факторов, являющихся административными барьерами, экономическими ограничениями входа на рынок (выхода с рынка) не выявлено. |
| 7. | Обеспечение и сохранение целевого использования муниципальных объектов недвижимого имущества в социальной сфере | | | | | |
| 7.1. | Передача муниципальных объектов недвижимого имущества, включая не используемые по назначению, негосударственным (немуниципальным) организациям с применением механизмов муниципально-частного партнерства посредством заключения концессионного соглашения, с обязательством сохранения целевого назначения и использования объекта недвижимого имущества в одной или нескольких из следующих сфер: дошкольное образование; детский отдых и оздоровление; здравоохранение; социальное обслуживание | недостаточное участие негосударственных организаций, в том числе социально ориентированных некоммерческих организаций, в предоставлении услуг социальной сферы, низкая конкуренция на рынке услуг социальной сферы | обеспечение и сохранение целевого использования муниципальных объектов недвижимого имущества в социальной сфере | 30 декабря 2019 года;  30 декабря 2020 года;  30 декабря 2021 года | правовой акт администрации Ханты-Мансийского района; концессионное соглашение | За отчетный период не заключались концессионные соглашения с негосударственными (немуниципальными) организациями с обязательством сохранения целевого назначения и использования объекта недвижимого имущества в одной или нескольких из следующих сфер: дошкольное образование; детский отдых и оздоровление; здравоохранение; социальное обслуживание |
| 8. | Содействие развитию практики применения механизмов муниципально-частного партнерства, в том числе практики заключения концессионных соглашений в социальной сфере (детский отдых и оздоровление, спорт, здравоохранение, социальное обслуживание, дошкольное образование, культура, развитие сетей подвижной радиотелефонной связи в сельской местности, малонаселенных и труднодоступных районах), а также в сфере теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения | | | | | |
| 8.1. | Применение механизмов муниципально-частного партнерства, заключение концессионных соглашений в одной или нескольких из следующих сфер: детский отдых и оздоровление; спорт; здравоохранение; социальное обслуживание; дошкольное образование; общее образование; культура | недостаточное участие негосударственных организаций, в том числе социально ориентированных некоммерческих организаций, в предоставлении услуг социальной сферы, низкая конкуренция на рынке услуг социальной сферы | содействие развитию практики применения механизмов муниципально-частного партнерства, заключения концессионных соглашений в социальной сфере | 30 декабря 2019 года;  30 декабря 2020 года;  30 декабря 2021 года | соглашения о муниципально-частном партнерстве; концессионные соглашения | В соответствии с Федеральным законом от 13.07.2015 № 224-ФЗ «О государственно-частном партнерстве, муниципально-частном партнерстве в Российской Федерации» в муниципальном образовании Ханты-Мансийский район разработана и утверждена нормативная правовая база, устанавливающая механизм взаимодействия органов администрации района на этапах разработки, рассмотрения и реализации проектов муниципально-частного партнерства, а также правила принятия решений о заключении концессионных соглашений и соглашений о муниципально-частном партнерстве:  утвержден порядок взаимодействия органов администрации Ханты-Мансийского района на этапах разработки, рассмотрения и реализации проектов муниципально-частного партнерства в Ханты-Мансийском районе;  утверждены Правила принятия решений о заключении от имени муниципального образования Ханты-Мансийский район соглашений о муниципально-частном партнерстве и концессионных соглашений на срок, превышающий срок действия утвержденных лимитов бюджетных обязательств.  Концессионные соглашения за 11 месяцев 2020 года не заключались. |
| 8.2 | Передача в управление частным операторам на основе концессионных соглашений объектов коммунального хозяйства муниципальных предприятий | низкий уровень эффективности деятельности муниципальных предприятий в сфере коммунального хозяйства, повышение эффективности эксплуатации муниципального имущества | создание условий для развития конкуренции на рынке услуг коммунального хозяйства | 30 декабря 2020 года;  30 декабря 2021 года | концессионные соглашения | За отчетный период передача в управление частным операторам на основе концессионных соглашений объектов коммунального хозяйства муниципальных предприятий не осуществлялась. |
| 9. | Содействие развитию негосударственных (немуниципальных) социально ориентированных некоммерческих организаций и «социального предпринимательства», включая наличие в муниципальных программах поддержки социально-ориентированных некоммерческих организаций и (или) субъектов малого и среднего предпринимательства, в том числе индивидуальных предпринимателей, мероприятий, направленных на поддержку негосударственного (немуниципального) сектора и развитие «социального предпринимательства» в таких сферах, как дошкольное, общее образование, детский отдых и оздоровление детей, дополнительное образование детей, производство технических средств реабилитации для лиц с ограниченными возможностями, включая мероприятия по развитию инфраструктуры поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций и «социального предпринимательства» | | | | | |
| 9.1. | Оказание поддержки социально ориентированным некоммерческим организациям и (или) субъектам малого и среднего предпринимательства, в том числе индивидуальным предпринимателям, и разработка мероприятий, направленных на поддержку негосударственного (немуниципального) сектора в таких сферах, как дошкольное, общее образование, детский отдых и оздоровление, дополнительное образование детей, производство технических средств реабилитации для лиц с ограниченными возможностями | недостаточное участие негосударственных организаций, в том числе социально ориентированных некоммерческих организаций, в предоставлении гражданам услуг социальной сферы | содействие развитию негосударственных (немуниципальных) социально ориентированных некоммерческих организаций | 30 декабря 2019 года;  30 декабря 2020 года;  30 декабря 2021 года | информация в уполномоченный орган | В 2020 году оказывалась консультационная поддержка СОНКО и СМП в таких сферах, как дошкольное, общее образование, детский отдых и оздоровление, дополнительное образование детей, производство технических средств реабилитации для лиц с ограниченными возможностями. |
| 9.2. | Проведение конкурсного отбора на предоставление субсидии социально ориентированным некоммерческим организациям на оказание услуг (выполнение работ) в сфере образования, науки и молодежной политики, в том числе общественно полезных услуг | недостаточное участие негосударственных организаций, в том числе социально ориентированных некоммерческих организаций, в предоставлении услуг в сфере образования, науки и молодежной политики, в том числе общественно полезных услуг | содействие развитию негосударственных (немуниципальных) социально ориентированных некоммерческих организаций | 30 декабря 2019 года;  30 декабря 2020 года;  30 декабря 2021 года | Информация на сайте Депобразования и молодежи Югры,  информация в уполномоченный орган | Конкурсного отбора на предоставление субсидии социально ориентированным некоммерческим организациям на оказание услуг (выполнение работ) в сфере образования не производилось. |
| 9.3. | Оказание содействия субъектам малого и среднего предпринимательства, осуществляющим социально значимые виды деятельности, определенные муниципальными образованиями | недостаточный уровень вовлечения субъектов малого бизнеса в социальную сферу деятельности | стимулирование новых предпринимательских инициатив | 25 января 2020 года;  25 января 2021 года;  25 января 2022 года | информация в уполномоченный орган | За 11 месяцев 2020 года финансовая поддержка предоставлена 38 субъектам малого предпринимательства, осуществляющим социально значимые виды деятельности, определенные муниципальными образованиями на общую сумму 5329,09 тыс.рублей |
| 10. | Развитие механизмов поддержки технического и научно-технического творчества детей и молодежи, обучения их правовой, технологической грамотности и основам цифровой экономики, в том числе в рамках стационарных загородных лагерей с соответствующим специализированным уклоном, а также на повышение их информированности о потенциальных возможностях саморазвития, обеспечения поддержки научной, творческой и предпринимательской активности | | | | | |
| 10.1. | Содействие развитию научной, творческой и предпринимательской активности детей и молодежи | отсутствие систематизированной информации о реализуемых мероприятиях, направленных на саморазвитие детей и молодежи, обеспечение поддержки научной, творческой и предпринимательской активности | повышение уровня информированности населения о мероприятиях, направленных на саморазвитие детей и молодежи, обеспечение поддержки научной, творческой и предпринимательской активности | 30 декабря 2019 года;  30 декабря 2020 года;  30 декабря 2021 года | информация на официальном сайте администрации Ханты-Мансийского района | Основной площадкой для систематизации информации о проводимых мероприятиях по развитию научной, творческой и предпринимательской активности детей и молодежи Ханты-Мансийского района является официальная группа в социальной интернет-сети «Вконтакте» «Молодежь Ханты-Мансийского района» (https://vk.com/molodhmrn). Также информационное сопровождение мероприятий осуществляется на официальном сайте администрации Ханты-Мансийского района (http://hmrn.ru), в официальной группе в социальной интернет-сети «Вконтакте» «Волонтерское объединение Ханты-Мансийского района «Шаг навстречу – шаг вперед!» (https://vk.com/volonterukhantumansiyskogoraiona), ВОД «Волонтеры Победы Ханты-Мансийского района» «Спорт и туризм Ханты-Мансийского района» (https://vk.com/sporthmrn). На указанных ресурсах регулярно размещаются информационные посты, видеоролики, статьи, фото о проводимых спортивных, молодежных, творческих, научных районного, регионального, и Всероссийского уровня.).  Организация и проведение муниципальных мероприятий:  согласно приказа от 10.02.2020 №06-Пр-76-О «Об организации и проведении районной научной конференции молодых исследователей «Шаг в будущее» 28 февраля на базе МКОУ ХМР СОШ д. Шапша» прошел очный этап по защите творческих конкурсных работ. В общеобразовательных организациях Ханты-Мансийского района реализуется Комплексный план по организации профориентационной работы с учащимися образовательных организаций Ханты-Мансийского района (распоряжение администрации Ханты-Мансийского района от 16.08.2017 г. № 835-р), мероприятия которого направлены на формирование у учащихся способностей к профессиональному самоопределению. Обучающиеся 8-11 классов общеобразовательных организаций Ханты-Мансийского района принимают участие в открытых уроках «ПроеКТОриЯ». |
| 10.2. | Развитие сети детских технопарков «Кванториум», включение детей и молодежи в реализацию иных проектов, соответствующих основным направлениям Национальной технологической инициативы и социально-экономического и технологического развития района, в том числе развитие кружкового движения НТИ | отсутствие инфраструктуры развития инновационной деятельности молодежи | создание институциональной среды, способствующей внедрению инноваций и увеличению возможности хозяйствующих субъектов по внедрению новых технологических решений | 30 декабря 2019 года;  30 декабря 2020 года;  30 декабря 2021 года | информация в уполномоченный орган | В муниципалитете создан детский технопарк по направлениям «Авиамоделирование», «Автомоделирование», «Робототехника» в п. Луговской, п. Горноправдинск , дети вовлечены в реализацию проектов «Экошкола-родное село», «Благоустройство» |
| 10.3. | Создание и развитие Центров молодежного инновационного творчества в муниципальных образованиях | отсутствие инфраструктуры развития инновационной деятельности молодежи | создание институциональной среды, способствующей внедрению инноваций и увеличению возможности молодежи Югры в разработке и внедрению новых технологических решений | 25 января 2020 года;  25 января 2021 года;  25 января 2022 года | информация в уполномоченный орган | Оказана информационная поддержка Еленчук В.И. п. Луговской (ООО «Центр молодежного инновационного творчества»), по разработке  нормативно-правовой документации по созданию  ЦМИТ.  Постановлением администрации Ханты-Мансийского района от 13.09.2019 № 232 предусмотрен порядок предоставления субсидий СМП на организацию и обеспечение деятельности ЦМИТ. Ведется работа по выявлению среди физических и юридических лиц желающих создать или развивать центры молодежного инновационного творчества. |
| 11. | Повышение в Ханты-Мансийском районе цифровой грамотности населения, муниципальных служащих и работников бюджетной сферы | | | | | |
| 11.1. | Организация обучения муниципальных служащих по программе повышения квалификации «информационная политика и цифровые технологии в муниципальном управлении» | цифровая трансформация общества, сокращение издержек и повышение качества взаимодействия граждан и государства | повышение цифровой грамотности муниципальных служащих | 20 декабря 2020 года;  20 декабря 2021 года | информация в уполномоченный орган | В 2020 году муниципальные служащие администрации района не проходили обучение по указанной программе ввиду введения на территории округа режима повышенной готовности. Обучение муниципальных служащих запланировано на 2 квартал 2021 года. |
| 12. | Обеспечение равных условий доступа к информации о имуществе, находящемся в собственности муниципальных образований, в том числе имуществе, включаемом в перечни для предоставления на льготных условиях субъектам малого и среднего предпринимательства, о реализации такого имущества или предоставлении его во владение и (или) пользование, а также о ресурсах всех видов, находящихся в муниципальной собственности, путем размещения указанной информации на официальном сайте Российской Федерации в сети «Интернет» для размещения информации о проведении торгов (www.torgi.gov.ru) и на официальном сайте уполномоченного органа в сети «Интернет» | | | | | |
| 12.1. | Размещение в открытом доступе информации о реализации имущества, находящегося в собственности муниципальных образований, а также ресурсов всех видов, находящихся в муниципальной собственности | низкая активность частных организаций при проведении публичных торгов муниципального имущества | обеспечение равных условий доступа к информации о реализации имущества, находящегося в собственности муниципальных образований, а также ресурсов всех видов, находящихся в муниципальной собственности | поддерживается в актуаль-ном состоянии, ежегодно до 30 декабря | информация на официальном сайте Российской Федерации в сети Интернет для размещения информации о проведении торгов (www.torgi.gov.ru), на официальном сайте уполномоченного органа в сети Интернет, на официальных сайтах органов местного самоуправления | За 11 месяцев 2020 года опубликована на официальном сайте Российской Федерации (www.torgi.gov.ru) и официальном сайте администрации Ханты-Мансийского района ([www.hmrn.ru](http://www.hmrn.ru)) информация о проведении торгов по реализации муниципального имущества:  1) Открытый аукцион на право заключения договора аренды муниципального имущества:  извещение от 31.12.2019 № 311219/0139250/ 02; от 31.12.2019 –протокол от 20.01.2020 №1;  извещение от 070520 № 0139250/02, протокол аукциона от 01.06.2020 №3  2) Открытые аукционы по продаже муниципального имущества:  извещения от 23.04.2020 №230420/0139250/02, от 29.06.2020 №290620/0139250/01;от 16.04.2020 №160420/0139250/01, от 16.04.2020 №160420/0139250/02, от 09.07.2020  №090720/0139250/01,от 10.07.2020 №100720/0139250/01, от 04.09.2020 №40920/0139250/01, от 11.09.2020 №110920/0139250/01, от 08.09.2020 №080920/0139250/01, от 09.09.2020 №090920/0139250/01.  - извещение от 04.09.2020 № 040920/0139250/01 (протоколы от 07.10.2020 № 11);  - извещение от 08.09.2020 № 080920/0139250/01 (протоколы от 14.10.2020 № 12, от 16.10.2020 № 13); - извещение от 11.09.2020 № 110920/0139250/01 (протокол от 20.10.2020 № 14);  - извещение от 19.10.2020 № 191020/0139250/01 (протоколы от 16.11.2020 № 15, от 18.11.2020 № 16)  - извещение от 19.11.2020 № 191120/0139250/01 (в стадии подачи заявок) |
| 12.2. | Опубликование и актуализация на официальном сайте администрации Ханты-Мансийского района в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» информации об объектах, находящихся в собственности, включая сведения о наименованиях объектов, их местонахождении, характеристиках и целевом назначении объектов, существующих ограничениях их использования и обременениях правами третьих лиц | недостаточный уровень эффективности управления муниципальным имуществом | повышение эффективности управления муниципальным имуществом | 30 декабря 2019 года;  30 декабря 2020 года;  30 декабря 2021 года | информация на  официальных сайтах органов местного самоуправления | Информация об объектах учета, находящихся в муниципальной собственности опубликована на официальном сайте органа местного самоуправления.  В соответствии с принятыми нормативными правовыми актами муниципального образования Ханты-Мансийский район и сельских поселений Ханты-Мансийского района информация об объектах учета актуализируется ежеквартально, не позднее 15-го числа первого месяца квартала, следующего за отчетным. Актуальная информация на 01.12.2020 в разрезе сельских поселений прилагается к информации (приложение № 1) |
|  | Раздел II. Дополнительные системные мероприятия | | | | | |
| 13. | Обеспечение внедрения лучших региональных практик содействия развитию конкуренции, практик содействия развитию конкуренции, рекомендованных Межведомственной рабочей группой по вопросам реализации положений стандарта развития конкуренции в субъектах Российской Федерации | потребность в новых идеях/проектах для развития конкурентной среды | развитие конкуренции на рынках товаров и услуг района | 20 декабря 2019 года;  20 декабря 2020 года;  20 декабря 2021 года | информация в уполномоченный орган | В д. Ярки, п. Луговской в дошкольных образовательных учреждениях,  используются лучшие практики автономного округа в сфере дошкольного образования –предоставление субсидий бюджетам муниципальных образований на софинансирование мероприятий: по выкупу объектов общего и дошкольного образования, в части возмещения инвесторам части затрат по уплате процентов по привлекаемым заемным средствам, а также на строительство инженерных сетей и объектов инженерной инфраструктуры |

Раздел IV. СОЗДАНИЕ И РЕАЛИЗАЦИЯ МЕХАНИЗМОВ ОБЩЕСТВЕННОГО

КОНТРОЛЯ ЗА ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ СУБЪЕКТОВ ЕСТЕСТВЕННЫХ МОНОПОЛИЙ

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование мероприятия | Ключевое событие/результат | Срок | Вид документа | Исполнение на 31.12.2020 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Представление письменных ответов на полученное мнение потребителей, предпринимателей и экспертов, задействованных в рамках общественного контроля за деятельностью субъектов естественных монополий (далее – участники общественного контроля). Обеспечение обязательного получения и учета обоснованного мнения потребителей товаров и услуг субъектов естественных монополий, предпринимателей и экспертов при осуществлении следующих процедур: | создание и реализация механизмов общественного контроля за деятельностью субъектов естественных монополий, органов исполнительной власти автономного округа, осуществляющих регулирование деятельности субъектов естественных монополий | 30 декабря 2019 года;  30 декабря 2020 года;  30 декабря 2021 года | информация на официальном сайте администрации Ханты-Мансийского района |  |
| 1.1. | При согласовании и утверждении схем территориального планирования муниципальных районов, генеральных планов поселений |  |  |  | Проекты внесения изменений в генеральные планы подлежат обсуждению на публичных слушаниях или общественных обсуждениях, проводимых администрациями сельских поселений.  За 12 месяцев согласовывались схемы территориального планирования 6 муниципальных районов, генеральных планов поселений |

Раздел V. ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия | Ключевое событие/результат | Срок | Вид документа | Исполнитель |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Размещение информации о состоянии конкурентной среды и деятельности по содействию развитию конкуренции в сети Интернет | повышение уровня информированности субъектов предпринимательской деятельности и потребителей товаров и услуг о состоянии конкурентной среды и деятельности по содействию развитию конкуренции в регионе | 30 декабря 2019 года;  30 декабря 2020 года;  30 декабря 2021 года | информация на официальном сайте администрации Ханты-Мансийского района | Информации о состоянии конкурентной среды и деятельности по содействию развитию конкуренции размещена на официальном сайте администрации Ханты-Мансийского района в разделе: Экономическое развитие/Реализация планов развития экономики/План мероприятий по содействию развитию конкуренции в Ханты-Мансийском районе |
| 2. | Проведение комплексной оценки динамики количества хозяйствующих субъектов в соответствующей сфере деятельности (отрасли экономики) за последние 5 лет по муниципальному образованию, с отражением причин изменения показателя | мониторинг структуры хозяйствующих субъектов в отраслях экономики | 10 декабря 2019 года;  10 декабря 2020 года;  10 декабря 2021 года | информация в отраслевые исполнительные органы государственной власти автономного округа, ответственные за исполнение «дорожной карты» | Проведена комплексная оценка динамики количества хозяйствующих субъектов в соответствующей сфере деятельности (отрасли экономики) за последние 5 лет.  В результате которой установлено увеличение количества хозяйствующих субъектов в следующих сферах:  дошкольное образование на 1 ед. (на 01.01.2015 -0);  в сфере культуры на 1 ед. (на 01.01.2015 -0);  в сфере дополнительного образования на 2 ед. (на 01.01.2015 -0);  в сфере сельского хозяйства увеличение на 24 ед. (на 01.01.2015 - 41 КФХ, на 01.01.2020 – 65 КФХ);  в сфере физической культуры и спорта на 3 ед. (на 01.01.2015 -0);  в сфере связи на 4 ед. (01.01.2015 – 1 ед., на 01.01.2020 – 5 ед.);  в сфере медицинских услуг на 1 ед. (01.01.2015 – 1 ед., на 01.01.2020 – 2 ед.);  в сфере услуг ЖКХ на 2 ед. (01.01.2015 – 0 ед., на 01.01.2020 – 2 ед.)  в сфере услуг розничной торговли на 30 ед. (01.01.2015 – 104 ед., на 01.01.2020 – 134 ед.)  в сфере услуг социального обслуживания населения на 3 ед. (01.01.2015 – 0 ед., на 01.01.2020 – 3 ед.) |
| 3. | Исполнение мероприятий Национального плана развития конкуренции в Российской Федерации на 2018 – 2020 годы, утвержденного Указом Президента Российской Федерации от 21 декабря 2017 года № 618 «Об основных направлениях государственной политики по развитию конкуренции» («дорожной карты»), по развитию конкуренции в отраслях экономики Российской Федерации и переходу отдельных сфер естественных монополий из состояния естественной монополии в состояние конкурентного рынка на 2018 – 2020 годы, утвержденного распоряжением Правительства Российской Федерации от 16.08.2018 № 1697-р, при реализации национальных проектов (в том числе при планировании закупочной деятельности и проведении конкурсных процедур) | снижение рисков ограничения конкуренции при реализации национальных проектов | 30 декабря 2019 года;  30 декабря 2020 года;  30 декабря 2021 года | информация в уполномоченный орган | Распоряжением администрации  Ханты-Мансийского района от 16.08.2019 № 824-р (с изм. от 04.12.2020)утверждена «дорожная карта» по развитию конкуренции в Ханты-Мансийском районе  .2019 № 824-р |

Раздел VI. ПРОВЕДЕНИЕ МОНИТОРИНГА СОСТОЯНИЯ И РАЗВИТИЯ КОНКУРЕНЦИИ НА ТОВАРНЫХ РЫНКАХ ДЛЯ СОДЕЙСТВИЯ РАЗВИТИЮ КОНКУРЕНЦИИ В ХАНТЫ-МАНСИЙСКОМ АВТОНОМНОМ ОКРУГЕ – ЮГРЕ

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Составляющие мониторинга развития конкуренции | | Сроки | Исполнение на 31.12.2020 |
| 1 |  | |  |  |
| 1. | | Мониторинг наличия (отсутствия) административных барьеров и оценка состояния конкуренции субъектами предпринимательской деятельности | 1 октября 2021 года, 1 октября 2022 года | Мониторинг наличия (отсутствия) административных барьеров и оценка состояния конкуренции субъектами предпринимательской деятельности проводиться на постоянной основе путем проведения оценки регулирующего воздействия на предпринимательскую и инвестиционную деятельность проектов муниципальных нормативных правовых актов; проведение экспертизы НПА, направленных на развитие предпринимательской и инвестиционной деятельности запланировано;  проведений заседаний Совета по развитию малого и среднего предпринимательства при администрации района;  проведений заседаний Совета по вопросам развития инвестиционной деятельности при администрации Ханты-Мансийского района.  В результате факторов, являющихся административными барьерами не выявлено. |
| 1.1. | | Информация о результатах рассмотрения обращений предпринимателей с жалобами об устранении административных барьеров (удалось или не удалось отстоять свои права) | 1 октября 2021 года, 1 октября 2022 года |  |
| 1.2. | | Информация о наличии (отсутствии) возможности недискриминационного доступа на товарные рынки Ханты-Мансийского района и на товарные рынки приграничных субъектов Российской Федерации (Красноярский край, Республика Коми, Томская область, Свердловская область, Тюменская область, Ямало-Ненецкий автономный округ) | 1 октября 2021 года, 1 октября 2022 года |  |
| 2. | Мониторинг деятельности хозяйствующих субъектов, доля участия муниципального образования в которых составляет 50 и более процентов | | 1 августа 2021 года,  1 августа 2022 года | Ведение реестра хозяйствующих субъектов (доля участия муниципального образования Ханты-Мансийский район в которых составляет 50 и более процентов) осуществляется в составе реестра муниципального имущества Ханты-Мансийского района с использованием автоматизированной системы «1С: Реестр муниципального имущества» в порядке, предусмотренном приказом Минэкономразвития России от 30.08.2011 № 424 «Об утверждении порядка ведения органами местного самоуправления реестров муниципального имущества». Реестр хозяйствующих субъектов (доля участия муниципального образования Ханты-Мансийский район в которых составляет 50 и более процентов) прилагается к настоящей информации для проведения мониторинга деятельности (приложение № 2) |
| 2.1. | Информация о хозяйствующих субъектах доля участия муниципального образования в которых составляет 50 и более процентов (заполнение типовой формы с обозначением рынка присутствия хозяйствующих субъектов, на котором осуществляется такая деятельность, а также с указанием рынка каждого такого хозяйствующего субъекта, объем выручки, объем реализованных на рынке товаров, работ и услуг в натуральном выражении, объем финансирования из бюджета муниципального образования | | 1 августа 2021 года,  1 августа 2022 года |  |
|  |  | |  |  |

Раздел VII. КЛЮЧЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ РАЗВИТИЯ КОНКУРЕНЦИИ

В ОТРАСЛЯХ ЭКОНОМИКИ НА 2019 – 2022 ГОДЫ

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование ключевого показателя | Ед. изм. | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | Исполнение на 01.12.2020 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. | Рынок жилищного строительства (за исключением индивидуального жилищного строительства) |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Доля организаций частной формы собственности в сфере жилищного строительства (за исключением индивидуального жилищного строительства) | процент | 93,0 | 100,0 | 86,0 | 86,0 | 100 |
| 2. | Рынок строительства, за исключением дорожного строительства |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Доля организаций частной формы собственности в сфере строительства объектов капитального строительства, за исключением жилищного и дорожного строительства | процент | 89,0 | 89,0 | 89,0 | 89,0 | 90,0 |
| 3. | Рынок дорожной деятельности (за исключением проектирования) |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Доля организаций частной формы собственности в сфере дорожной деятельности (за исключением проектирования) | процент | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| 4. | Рынок архитектурно-строительного проектирования |  |  |  |  |  |  |
| 4.1. | Доля организаций частной формы собственности в сфере архитектурно- строительного проектирования | процент | 99,9 | 99,9 | 99,9 | 99,9 | 100,0 |
| 5. | Рынок кадастровых и землеустроительных работ |  |  |  |  |  |  |
| 5.1. | Доля организаций частной формы собственности в сфере кадастровых и землеустроительных работ | процент | 80 | 85 | 90 | 90 | 100,0 |
| 6. | Рынок благоустройства городской среды |  |  |  |  |  |  |
| 6.1. | Доля организаций частной формы собственности в сфере выполнения работ по благоустройству городской среды | процент | 85,0 | 100,0 | 90,0 | 90,0 | 100,0 |
| 7. | Рынок оказания услуг по перевозке пассажиров автомобильным транспортом по муниципальным маршрутам регулярных перевозок (городской транспорт) |  |  |  |  |  |  |
| 7.1. | Доля услуг (работ) по перевозке пассажиров автомобильным транспортом по муниципальным маршрутам регулярных перевозок, оказанных (выполненных) организациями частной формы собственности | процент | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| 8. | Рынок услуг связи по предоставлению широкополосного доступа к сети Интернет |  |  |  |  |  |  |
| 8.1. | Увеличение количества объектов муниципальной собственности, фактически используемых операторами связи для размещения и строительства сетей и сооружений связи, процентов по отношению к показателям 2018 года | процент | 17 | 18 | 19 | 20 | 18 |
| 8.2. | Доля организаций частной формы собственности в сфере оказания услуг по предоставлению широкополосного доступа к информационно- телекоммуникационной сети «Интернет» | процент | 67,0 | 67,0 | 98,0 | 98,0 | 67,0 |
| 9. | Рынок ритуальных услуг |  |  |  |  |  |  |
| 9.1. | Доля организаций частной формы собственности в сфере ритуальных услуг | процент | 10,0 | 0 | 33,3 | 33,3 | 0 |
| 10. | Рынок оказания услуг по ремонту автотранспортных средств |  |  |  |  |  |  |
| 10.1. | Доля организаций частной формы собственности в сфере оказания услуг по ремонту автотранспортных средств | процент | х | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100 |
| 11. | Рынок нефтепродуктов |  |  |  |  |  |  |
| 11.1. | Доля организаций частной формы собственности на рынке нефтепродуктов | процент | х | 98,0 | 98,0 | 98,0 | 100 |
| 12. | Сфера наружной рекламы |  |  |  |  |  |  |
| 12.1. | Доля организаций частной формы собственности в сфере наружной рекламы | процент | х | 100 | 62,0 | 100,0 | 100 |

Приложение

к плану мероприятий («дорожной карте»)

по содействию развитию конкуренции

в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре

МЕРОПРИЯТИЯ,

ПРЕДУСМОТРЕННЫЕ ИНЫМИ УТВЕРЖДЕННЫМИ

В УСТАНОВЛЕННОМ ПОРЯДКЕ НА МУНИЦИПАЛЬНОМ УРОВНЕ СТРАТЕГИЧЕСКИМИ И ПРОГРАММНЫМИ ДОКУМЕНТАМИ, РЕАЛИЗАЦИЯ КОТОРЫХ ОКАЗЫВАЕТ ВЛИЯНИЕ

НА СОСТОЯНИЕ КОНКУРЕНЦИИ

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование мероприятия | Правовой акт (вид документа, реквизиты) | Ссылка на адрес в Интернете, где размещен документ |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Раздел I. Мероприятия по содействию развитию конкуренции на товарных рынках Ханты-Мансийского района | | | |
| 1. | Государственная, муниципальная поддержка по улучшению экономических условий развития сельского хозяйства и рыбной отрасли | муниципальная [программа](consultantplus://offline/ref=71A6BC6C1A96457891F997D446CFD18F21AE5E6AAD6099D562CDAD60900B851FD54DCD47FC695C620521BA92EE40BC6BC35D7FEC538B00C05D0EC2A50Cl8E) «Развитие агропромышленного комплекса и традиционной хозяйственной деятельности коренных малочисленных народов Севера Ханты-Мансийского района на 2019 – 2021 годы» (постановление администрации Ханты-Мансийского района от 12 ноября 2018 года  № 321) | <http://hmrn.ru/raion/ekonomika/ser/socio_economic_programm/programms/munitsipalnye-programmy-na-2019-2021-gody.php> |
| 2. | Развитие транспортной инфраструктуры, обеспечивающей повышение доступности и безопасности услуг транспортного комплекса для населения Ханты-Мансийского района, создание условий для предоставления транспортных услуг населению вне границ населенных пунктов в границах Ханты-Мансийского района | муниципальная программа «Комплексное развитие транспортной системы на территории Ханты-Мансийского района  на 2019 – 2021 годы» (постановление администрации Ханты-Мансийского района  от 12 ноября 2018 года № 334) | <http://hmrn.ru/raion/ekonomika/ser/socio_economic_programm/programms/munitsipalnye-programmy-na-2019-2021-gody.php> |
| 3. | Развитие конкуренции на рынке услуг дошкольного образования | муниципальная программа «Развитие образования в Ханты-Мансийском районе  на 2019 – 2021 годы» (постановление администрации Ханты-Мансийского района  от 12 ноября 2018 года № 333) | <http://hmrn.ru/raion/ekonomika/ser/socio_economic_programm/programms/munitsipalnye-programmy-na-2019-2021-gody.php> |
| 4. | Развитие конкуренции на рынке услуг жилищно-коммунального хозяйства | муниципальная программа «Развитие и модернизация жилищно-коммунального комплекса и повышение энергетической эффективности в Ханты-Мансийском районе на 2019 – 2024 годы» (постановление администрации Ханты-Мансийского района  от 12 ноября 2018 года № 328) | <http://hmrn.ru/raion/ekonomika/ser/socio_economic_programm/programms/munitsipalnye-programmy-na-2019-2021-gody.php> |
| 5. | Развитие конкуренции на рынке услуг отдыха и оздоровления детей | муниципальная программа ««Молодое поколение Ханты-Мансийского района  на 2019 – 2021 годы» (постановление администрации Ханты-Мансийского района  от 12 ноября 2018 года № 329) | <http://hmrn.ru/raion/ekonomika/ser/socio_economic_programm/programms/munitsipalnye-programmy-na-2019-2021-gody.php> |
| 6. | Развитие конкуренции в сфере малого и среднего предпринимательства | муниципальная программа «Развитие малого и среднего предпринимательства на территории Ханты-Мансийского района на 2019-2021 годы» (постановление администрации Ханты-Мансийского района от 12 ноября 2018 года  № 324) | <http://hmrn.ru/raion/ekonomika/ser/socio_economic_programm/programms/munitsipalnye-programmy-na-2019-2021-gody.php> |