Информация об исполнении Комплексного плана мероприятий по формированию благоприятного инвестиционного климата на территории Ханты-Мансийского района на 2021 год по состоянию на 1 января 2022 года

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Мероприятие | Срок исполнения | Ответственный |
| 1. | Подготовка правовых актов | | |
| 1.1. | Внесение изменений в постановление администрации Ханты-Мансийского района от 22.01.2021 № 21 «Об утверждении перечня объектов, в отношении которых планируется заключение концессионных соглашений» | по мере  необходимости | департамент имущественных и земельных отношений |
| В связи с отсутствием предложений от органов местного самоуправления по включению объектов в перечень, в отношении которых планируется заключение концессионных соглашений, в отчетном периоде внесение изменений в постановление администрации Ханты-Мансийского района от 22.01.2021 № 21«Об утверждении перечня объектов, в отношении которых планируется заключение концессионных соглашений» не осуществлялось. | | | |
| 1.2. | Внесение изменений в План-график проведения аукционов  по продаже и (или) предоставлению в аренду земельных участков, предназначенных для реализации инвестиционных проектов в Ханты-Мансийском районе | по мере  необходимости | департамент имущественных и земельных отношений |
| Перечень земельных участков перспективной жилищной застройки в населенных пунктах Ханты-Мансийского района на 2021-2023 годы, утвержден распоряжением администрации Ханты-Мансийского района от 27.04.2021 № 510-р.  Перечень размещен на официальном сайте администрации Ханты-Мансийского района в разделе «[Землепользование](http://hmrn.ru/grad/zemlepolzovanie/)/[Реестр земельных участков перспективной жилой застройки](http://hmrn.ru/grad/zemlepolzovanie/reestry-zemelnykh-uchastkov/) и доступен по адресу: http://hmrn.ru/grad/zemlepolzovanie/reestry-zemelnykh-uchastkov/reestry-zemelnykh-uchastkov.php. | | | |
| 1.3. | Внесение изменений в распоряжение администрации Ханты-Мансийского района от 02.06.2015 № 625-р «Об утверждении перечня инвестиционных проектов, реализуемых и планируемых к реализации на территории Ханты-Мансийского района» (в редакции от 26.08.2019) | по мере  необходимости | комитет экономической политики |
| В 2021 году изменения в Перечень инвестиционных проектов, реализуемых и планируемых к реализации на территории Ханты-Мансийского района, не вносились. | | | |
| 1.4. | Принятие распоряжения администрации Ханты-Мансийского района «Об утверждении плана создания объектов инвестиционной инфраструктуры в Ханты-Мансийском районе на 2021 год | до 01.02.2021 | комитет экономической политики |
| План создания объектов инвестиционной инфраструктуры в Ханты-Мансийском районе на 2021 год (далее – План) утвержден распоряжением администрации Ханты-Мансийского района от 21.01.2021 года № 53-р. | | | |
| 1.5. | Внесение изменений в распоряжение администрации Ханты-Мансийского района от 19.01.2018 № 42-р «Об утверждении перечня инвестиционных площадок (промышленные площадки, земельные участки, обеспеченные градостроительной документацией и предлагаемые для реализации инвестиционных проектов)» (в редакции от 26.12.2019) и реестр земельных участков, находящихся в муниципальной собственности Ханты-Мансийского района, которые могут быть предоставлены юридическим лицам в аренду без проведения торгов для размещения объектов социально-культурного и коммунально-бытового назначения | по мере  необходимости | департамент имущественных и земельных отношений; департамент строительства, архитектуры и ЖКХ |
| В отчетном периоде изменения в распоряжение администрации Ханты-Мансийского района от 19.01.2018 № 42-р «Об утверждении перечня инвестиционных площадок (промышленные площадки, земельные участки, обеспеченные градостроительной документацией и предлагаемые для реализации инвестиционных проектов)» (в редакции от 26.12.2019 № 1321-р) не вносились.  Изменения в реестр земельных участков, находящихся в муниципальной собственности Ханты-Мансийского района, которые могут быть предоставлены юридическим лицам в аренду без проведения торгов для размещения объектов социально-культурного и коммунально-бытового назначения не вносились.  В актуальном виде документы размещены на официальном сайте администрации Ханты-Мансийского района в разделе «Инвестиционная деятельность/Путеводитель инвестора/Предоставление земельных участков». | | | |
| 1.6. | Принятие распоряжения главы Ханты-Мансийского района  «Об утверждении инвестиционного послания главы Ханты-Мансийского района на 2022 год» | до 01.12.2021 | комитет экономической политики;  органы администрации района |
| Инвестиционное послание главы Ханты-Мансийского района на 2022 год утверждено распоряжением администрации Ханты-Мансийского района от 21.12.2021 № 8-рг. | | | |
| 1.7. | Принятие распоряжения администрации Ханты-Мансийского района «Об утверждении плана создания объектов инвестиционной инфраструктуры в Ханты-Мансийском районе на 2022 год» | декабрь 2021 | комитет экономической политики |
| План создания объектов инвестиционной инфраструктуры в Ханты-Мансийском районе разработан, проходит согласование в органах администрации района. | | | |
| 1.8. | Принятие распоряжения администрации Ханты-Мансийского района «Об утверждении перечня строек и объектов, подлежащих строительству (реконструкции, модернизации) на территории Ханты-Мансийского района на 2021 год и плановый период 2022 – 2023 годов» | до 1 февраля 2021 года | комитет экономической политики |
| Перечень строек и объектов, подлежащих строительству (реконструкции, модернизации) на территории Ханты-Мансийского района на 2021 год и плановый период 2022-2023 годов утвержден постановлением администрации Ханты-Мансийского района от 21.01.2021 года № 20 (внесены изменения 21.04.2021 № 94, 27.07.2021 № 179, 06.12.2021 № 315). | | | |
| 2. | Повышение эффективности деятельности по работе с инвесторами | | |
| 2.1. | Информационно-консультационное обеспечение инвесторов и предпринимателей по вопросам поддержки инвестиционных проектов | в течение года | комитет экономической политики;  органы администрации района;  МАУ «Организационно-методический центр» |
| В отчетном периоде была оказана информационно-консультационная поддержка:  1.По участию в «Конкурсе по предоставлению грантов в форме субсидий на реализацию проектов по заготовке и переработке дикоросов»:  1.1.ООО НП «Кордон» директор Вагнер А.А (Подготовлен бизнес-план, сформирован и направлен в Департамент промышленности Ханты-Мансийского автономного округа – Югры пакет конкурсной документации для участия в Конкурсе).  1.2. ООО НРО "Обь" директор Вагнер А.О. (подготовлен бизнес-план, сформирован и направлен в Департамент промышленности Ханты-Мансийского автономного округа – Югры пакет конкурсной документации для участия в Конкурсе).  1.3. ОКМНС «Остяко-Вогульск» Председатель Охранов А.С. (подготовлен бизнес-план, сформирован пакет конкурсной документации для участия в Конкурсе).  2.По участию в Конкурсе в целях отбора соискателей, претендующих на получение грантов в форме субсидий для реализации проектов, способствующих традиционной хозяйственной деятельности:  ООО Национальная родовая община "Обь" (Подготовлен бизнес-план, сформирован пакет конкурсной документации и направлен в Департамент недропользования и природных ресурсов ХМАО-Югры)  3. По участию в Конкурсе Грант Губернатора ХМАО-Югра:  Местное общественное движение помощи бездомным животным "Любовь и Верность" (подготовлен бизнес-план, сформирована на сайте заявка для участия в конкурсе)  4.По участию в Конкурсе в целях отбора участников программного мероприятия, в виде гранта на реализацию проекта создания и развития крестьянского (фермерского) хозяйства "Агростартап" (Овцеводство):  ИП Боров М.А. и ИП Нехорошева А.В. (Подготовлены бизнес-планы, сформированы пакеты конкурсной документации, направлены в Департамент промышленности ХМАО-Югры»;  5.Грант в форме субсидий на развитие семейных ферм Веретельникова Татьяна Аркадьевна (подготовлен бизнес-план, сформирован пакет конкурсной документации, направлен в Департамент промышленности ХМАО-Югры)  6. По участию в конкурсе «мой проект-моей стране!»:  ООО «Центр ремесел Ас Аланг» и Тимофеев Василий Сергеевич (подготовлены пакеты документов, сформированы заявки на участие);  7. По участию в конкурсе на предоставление гранта Президента РФ:  Трайкопулос Екатерина Костасовна (подготовлены пакеты документов, сформированы заявки на участие);  8. По участию в конкурсе на предоставление гранта Губернатора Ханты-Мансийского автономного округа-Югры:  Костерина Эльвира Тагирзяновна (подготовлены пакеты документов, сформированы заявки на участие);  9. По участию в гранте «Родные города»:  Ассоциация работодателей сферы медико-социальных услуг Ханты-Мансийского района (подготовлен бизнес-план, сформирован пакет конкурсной документации);  10. По участию в конкурсе «Грант Губернатора Ханты-Мансийского автономного округа-Югры»:  Трайкопулос Екатерина Костасовна (подготовлен пакет документов, сформирована заявка на участие). | | | |
| 2.2. | Формирование и размещение на официальном сайте администрации Ханты-Мансийского района в разделе «Экономическое развитие /Реализация планов развития экономики» информации об исполнении плана проведения экспертизы нормативных правовых актов, затрагивающих вопросы осуществления предпринимательской и инвестиционной деятельности в 2021 году | до 01.02.2022 | комитет экономической политики;  органы администрации района |
| Срок исполнения мероприятия не наступил. | | | |
| 2.3. | Утверждение плана проведения экспертизы нормативных правовых актов, затрагивающих вопросы осуществления предпринимательской и инвестиционной деятельности, на 2022 год и размещение на официальном сайте администрации Ханты-Мансийского района в разделе «Экономическое развитие /Реализация планов развития экономики» | декабрь 2021 | комитет экономической политики |
| Распоряжение администрации Ханты-Мансийского района от 20.12.2021 № 1407-р «Об утверждении планов проведения экспертизы и оценки фактического воздействия нормативных правовых актов, затрагивающих вопросы осуществления предпринимательской и инвестиционной деятельности на 2022 год» | | | |
| 2.4. | Проведение процедуры публичного обсуждения (ОРВ) проектов нормативных правовых актов, затрагивающих вопросы осуществления предпринимательской и инвестиционной деятельности | в течение года | органы администрации района;  комитет экономической политики |
| За 2021 год проведена процедура публичного обсуждения (ОРВ) 9 проектов нормативных правовых актов, затрагивающих вопросы осуществления предпринимательской и инвестиционной деятельности. | | | |
| 3. | Организационные мероприятия | | |
| 3.1. | Реализация плана мероприятий («дорожной карты») по содействию развитию конкуренции в Ханты-Мансийском районе и размещение отчетов о его исполнении на официальном сайте администрации Ханты-Мансийского района | в течение года | комитет экономической политики;  органы администрации района |
| Информация об исполнении плана мероприятий («дорожная карта») о развитии конкуренции в Ханты-Мансийском районе за 2021 год размещена на официальном сайте администрации Ханты-Мансийского района в разделе «Экономическое развитие /Реализация планов развития экономики». | | | |
| 3.2. | Реализация плана мероприятий по информированию представителей бизнеса и экспертного сообщества на 2021 – 2022 годы, утвержденного распоряжением администрации Ханты-Мансийского района от 08.12.2020 № 1305-р | в течение года | комитет экономической политики;  органы администрации района |
| За 2021 год проведены 22 круглых стола в 22 населенных пунктах, в мероприятии приняли участие 301 житель района, в т.ч. субъекты малого и среднего предпринимательства, безработные граждане района. | | | |
| 3.3. | Реализация мероприятий в рамках портфелей проектов Ханты-Мансийского автономного округа – Югры в соответствии с направлениями, определенными перечнем поручений Президента Российской Федерации от 05.12.2016  № ПР-2347ГС |  |  |
| 3.3.1. | Совершенствование и внедрение положений регионального инвестиционного стандарта | в течение года | комитет экономической политики;  департамент имущественных и земельных отношений |
| В рамках совершенствования и внедрения положений регионального инвестиционного стандарта проведены следующие мероприятия:  1. Актуализирован инвестиционный паспорт Ханты-Мансийского района по состоянию на 01.01.2021, и размещен на официальном сайте администрации Ханты-Мансийского района в разделе Инвестиционная деятельность/Инвестиционная политика;  2. В Департамент экономического развития Ханты-Мансийского автономного округа-Югры направлена информация для проведения ежегодного рейтинга муниципальных образований автономного округа по обеспечению благоприятного инвестиционного климата и содействию развитию конкуренции в 2020 году.  3. Сформировано, утверждено и размещено на официальном сайте администрации Ханты-Мансийского района инвестиционное послание главы Ханты-Мансийского района на 2022 год.  3. В рамках реализации заключенных соглашений на оказание информационно-консультационных услуг в сфере инвестиционной деятельности на территории Ханты-Мансийского района, сформирована отчетность за 2021 год о ходе реализации Соглашений, заключенных с ИП Разбойниковой Е.В., ООО «Ханты-Мансийское автотранспортное предприятие», КФХ Берсеневой Л.А. | | | |
| 3.3.2. | Малое и среднее предпринимательство | в течение года | комитет экономической политики; департамент имущественных и земельных отношений; департамент строительства, архитектуры и ЖКХ |
| В соответствии с Правилами оказания имущественной поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства, утвержденными постановлением администрации Ханты-Мансийского района от 02.09.2016 № 266, оказана имущественная поддержка 5 субъектам малого и среднего предпринимательства:  1. ИП Веклич А.Н.– предоставление в аренду сроком на 5 лет холодильной камеры на базе 20 тонн в целях оказания имущественной поддержки субъекту малого и среднего предпринимательства для осуществления традиционной хозяйственной деятельности коренных малочисленных народов Севера (хранение рыбы, дикоросов и прочее):  2. КФХ Чирков Ф.М. - часть здания для содержания сельскохозяйственных животных и производства, хранения, переработки сельскохозяйственной продукции, площадью 285,6 кв. метра, Ханты-Мансийский район, с.Кышик, берег реки Малая, в целях оказания имущественной поддержки субъекту малого и среднего предпринимательства для осуществления сельскохозяйственной деятельности.  3. ООО «Велес» – предоставление в аренду сроком на 5 лет блок-контейнера, в целях оказания имущественной поддержки субъекту малого и среднего предпринимательства в целях использования для заготовки и хранения рыбной продукции.  4. КФХ Башмакова В.А. - часть здания коровника на 100 голов привязного содержания, площадью 221,3 кв. метров соразмерно доле в праве 2248/10000 общей долевой собственности на объект, расположенного по адресу: Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, Ханты-Мансийский район, с. Троица, район бывшей деревни Богдашка, в целях оказания имущественной поддержки субъекту малого и среднего предпринимательства для содержания и разведения крупного рогатого скота.  5. И.П. Тандалова Е.А.– предоставление в аренду сроком на 5 лет движимого имущества муниципальной казны района, для осуществления традиционной хозяйственной деятельности (рыболовство, сбор и заготовка дикорастущих грибов, плодов и ягод и прочее).  6. ИП Колесник Александр Владимирович – предоставление в аренду сроком на 5 лет нежилого помещения площадью 64,1 кв. метра, п адресу Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, Ханты-Мансийский район, п. Горноправдинск, ул. Песчаная, д.5, пом. 2, в целях оказания косметологических услуг (услуги по уходу за кожей лица и тела, прочие услуги);  7. ИП Медведев Федор Васильевич - предоставление в аренду сроком на 5 лет холодильной камеры на базе 40-футового контейнера в целях осуществления традиционной хозяйственной деятельности коренных малочисленных народов Севера (хранение дикоросов, охотничьей и рыбной продукции);  8. ИП Истомина Валерия Валерьевна - предоставление в аренду сроком на 10 лет холодильной камеры на базе 20 тонн TAG2516Z, холодильной камеры на базе 40 тонн в целях осуществления традиционной хозяйственной деятельности (рыболовство, сбор и заготовка дикорастущих грибов, плодов и ягод и прочее);  9. ИП Михайлов Станислав Сергеевич - предоставление в аренду сроком на 10 лет холодильной камеры на базе 40 тонн, холодильной камеры на базе 20 тонн TAG2516Z в целях осуществления традиционной хозяйственной деятельности (рыболовство, сбор и заготовка дикорастущих грибов, плодов и ягод и прочее);  10. ИП Тандалова Екатерина Александровна - предоставление в аренду сроком на 10 лет Вездеход Трекол 39292, холодильной камеры на базе 40 тонн в целях осуществления традиционной хозяйственной деятельности (рыболовство, сбор и заготовка дикорастущих грибов, плодов и ягод и прочее).  Сведения об оказании имущественной поддержки в установленном порядке размещены в Едином реестре субъектов МСП – получателей поддержки. | | | |
| 3.3.3. | Подключение (технологическое присоединение) к электрическим сетям | в течение года | департамент строительства, архитектуры и ЖКХ |
| Заявления о подключении к электрическим сетям в адрес департамента строительства, архитектуры и ЖКХ в отчетном периоде не поступали. | | | |
| 3.3.4. | Получение разрешения на строительство и территориальное планирование | в течение года | департамент строительства, архитектуры и ЖКХ |
| В отчетном периоде выдано 33 разрешения на строительство.  Заключены муниципальные контракты на выполнение работ по внесению изменений в генеральные планы и правила землепользования и застройки СП Шапша, Горноправдинск, Луговской, Кедровый, Выкатной, Нялинское. | | | |
| 3.3.5. | Обеспечение качества ЖКУ | в течение года | департамент строительства, архитектуры и ЖКХ |
| По информации Департамента строительства, архитектуры и ЖКХ, 92,5% населения Ханты-Мансийского района обеспечены качественной питьевой водой из систем централизованного водоснабжения. | | | |
| 3.3.6. | Формирование комфортной городской среды | в течение года | департамент строительства, архитектуры и ЖКХ |
| В рамках приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды» в отчетном периоде заключено 2 муниципальных контракта, направленных на благоустройство общественных территорий п.Горноправдинск и д.Шапша за счет средств федерального, регионального, районного и местного бюджетов. Кроме этого, заключено 3 муниципальных контракта направленных на благоустройство дворовых территорий в п.Горноправдинск.  В настоящее время проекты реализованы, объекты введены в эксплуатацию. | | | |
| 3.3.7. | Регистрация права собственности на земельные участки и объекты недвижимого имущества | в течение года | департамент имущественных и земельных отношений |
| В отчетном периоде осуществлена государственная регистрация права собственности на 11 земельных участков. | | | |
| 3.3.8. | Постановка на кадастровый учет земельных участков и объектов недвижимого имущества | в течение года | департамент имущественных и земельных отношений |
| В отчетном периоде осуществлена постановка на государственный кадастровый учет на 40 земельных участков. | | | |
| 3.3.9. | Доступное дополнительное образование для детей в Югре | в течение года | комитет по образованию |
| Численность детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных программами дополнительного образования и спортивной подготовки, по состоянию на 01.01.2022 составляет 2 888 человек (85 % от общего количества детей), в том числе:  - дополнительные общеразвивающие программы технической и естественнонаучной направленностей осваивают 656 человек, или 23 % от общего количества детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных программами дополнительного образования и спортивной подготовки;  - дополнительные предпрофессиональные программы в области искусства по состоянию на 01.01.2022 осваивают 197 человека, или 7 % от общего количества детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных программами дополнительного образования и спортивной подготовки;  -программы спортивной подготовки по видам спорта по состоянию на 01.01.2022 осваивают 457 человек в возрасте от 6-18 лет, что составляет 16% от общего количества детей, обучающихся в спортивной школе;  - дополнительные общеобразовательные программы по состоянию на 01.01.2022 осваивают 92 человека в возрасте от 5 до 18 лет из числа детей с ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов, что составляет 28 % от общего количества детей указанной категории, проживающих на территории муниципального образования.  По состоянию на 01.01.2022 965 детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных программами дополнительного образования, получают услуги по сертификату дополнительного образования. | | | |
| 3.4. | Внедрение персонифицированного дополнительного образования в Ханты-Мансийском районе | в течение года | комитет по образованию |
| Согласно распоряжению администрации Ханты-Мансийского района № 535-р от 04.06.2018 «О внедрении системы персонифицированного дополнительного образования детей на территории Ханты-Мансийского района» с января 2018 года в учреждениях дополнительного образования муниципального образования внедрена система персонифицированного дополнительного образования. Муниципальной программой, утвержденной постановлением № 143 от 04.06.2020 года «Об утверждении муниципальной программы персонифицированного финансирования дополнительного образования детей в Ханты-Мансийском районе на 2020 год и плановый период 2021 – 2022 годов». Порядком обеспечения сертификатами дополнительного образования, определена категория детей, которым предоставляются сертификаты – дети в возрасте от 5 до 18 лет. Число сертификатов дополнительного образования, закрепляющих гарантию по оплате выбираемых ребенком дополнительных общеразвивающих программ в объеме, не превышающем установленный подушевой норматив на 2021 год, составляет 965 сертификатов (37%), предоставляемых детям в возрасте от 5 до 18 лет.  Дети и подростки получают услуги дополнительного образования в учреждениях дополнительного образования района и индивидуальных предпринимателях, реализующих программы дополнительного образования.  С 2020 года Ханты-Мансийский район вошел в число муниципалитетов, принимающих участие в пилотной апробации модели единого сертификата на дополнительное образование, закрепляющего гарантированное количество часов занятий для детей (приказ Департамента образования и молодежной политики автономного округа от 28 февраля 2020 года № 284).  Реестр дополнительных общеобразовательных программ на 2021 год утвержден 30.12.2020, актуализирован 01.03.2021 в связи с  включением в реестр дополнительной общеобразовательной программы, реализуемой негосударственным поставщиком услуг ИП Храмов  Григорий Александрович. Также реестр актуализирован 01.10.2021 (протокол No3), включена дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа технической направленности «Начальное техническое моделирование «ТЕХНО-Бумс», реализуемая негосударственным поставщиком услуг ИП Храмов Григорий Александрович.  С целью создания благоприятной деловой среды, развития негосударственного сектора, привлечения социально ориентированных некоммерческих организаций в Ханты-Мансийский район, формирования конкурентной среды в системе дополнительного образования Ханты-Мансийского района, в реестре негосударственных (немуниципальных) (частных) организаций, осуществляющих образовательную деятельность по реализации дополнительных общеобразовательных программ, состоит 5 негосударственных поставщика в сфере образования:  Негосударственное некоммерческое частное учреждение дополнительного профессионального образования "Учебно-курсовое предприятие",  Автономная некоммерческая организация "Центр досуга "Алые паруса" , АНО "Центр социально-культурного развития и дополнительного образования "Югорские традиции",  Автономная некоммерческая организация "Центр содействия развитию Сельской молодежи "Молодежный совет Горноправдинска",  Автономная некоммерческая организация дополнительного образования "Центр поддержки и реализации общественных инициатив "Неравнодушные люди". | | | |
| 3.5. | Мониторинг реализации инвестиционных проектов Ханты-Мансийского района | ежеквартально до 20 числа месяца, следующего за отчетным кварталом | комитет экономической политики |
| Информация о реализации инвестиционных проектов на территории Ханты-Мансийского района за 2021 год сформирована и размещена на официальном сайте администрации Ханты-Мансийского района в разделе Экономическое развитие/Инвестиционная деятельность/Инвестиционные проекты. | |
| 3.6. | Актуализация интерактивной инвестиционной карты Югры в части информации по Ханты-Мансийскому района в соответствии с требованиями Фонда развития Югры | по мере внесения изменений в распоряжения администрации Ханты-Мансийского района  от 02.06.2015  № 625-р,  от 21.01.2021  № 53-р  от 19.01.2018  № 42-р | комитет экономической политики;  департамент имущественных и земельных отношений;  департамент строительства, архитектуры и ЖКХ |
| На инвестиционную карту Югры внесены данные в части информации по инвестиционным площадкам и объектам инвестиционной инфраструктуры Ханты-Мансийского района. | |  |
| 3.7. | Актуализация инвестиционной карты Ханты-Мансийского района | комитет экономической политики |
| Инвестиционная карта Ханты-Мансийского района актуализирована в связи с принятием распоряжения администрации Ханты-Мансийского района от 21.01.2021 № 53-р «Об утверждении плана создания объектов инвестиционной инфраструктуры в Ханты-Мансийском районе на 2021 год». | |
| 3.8. | Проведение Совета по развитию малого и среднего предпринимательства при администрации Ханты-Мансийского района | в соответствии с утвержденным планом  на 2021 год | комитет экономической политики |
| За 2021 год проведено 13 заседаний Совета, из них: 2 заседания в очной форме, 11 заседаний в заочной форме. Протоколы размещены на официальном сайте администрации Ханты-Мансийского района в разделе Экономическое развитие/Координационные и совещательные органы /Совет по развитию малого и среднего предпринимательства | | | |
| 3.9. | Проведение Совета по вопросам развития инвестиционной деятельности при администрации Ханты-Мансийского района | в соответствии с утвержденным планом  на 2021 год | комитет экономической политики |
| В отчетном периоде проведено 1 заседание Совета. Протокол размещен на официальном сайте администрации Ханты-Мансийского района в разделе Экономическое развитие/Инвестиционная деятельность. | | | |
| 3.10. | Актуализация инвестиционного паспорта Ханты-Мансийского района | до 15.04.2021 | комитет экономической политики;  органы администрации района |
| Инвестиционный паспорт Ханты-Мансийского района актуализирован по состоянию на 01.01.2021 года и размещен на официальном сайте администрации Ханты-Мансийского района в разделе Экономическое развитие/Инвестиционная деятельность/Инвестиционная политика. | | | |
| 3.11. | Формирование информации о реализации плана создания объектов инвестиционной инфраструктуры в Ханты-Мансийском районе в 2020 году | до 01.03.2021 | комитет экономической политики;  органы администрации района |
| Информация о реализации плана создания объектов инвестиционной инфраструктуры в Ханты-Мансийском районе за 2020 год сформирована, размещена на официальном сайте администрации Ханты-Мансийского района. | | | |
| 3.12. | Повышение квалификации муниципальных служащих, ответственных за формирование благоприятного инвестиционного климата на территории Ханты-Мансийского района | в течение года | отдел кадровой работы  и муниципальной службы;  департамент имущественных  и земельных отношений;  департамент строительства, архитектуры и ЖКХ |
| В отчетном периоде повышение квалификации муниципальных служащих, ответственных за формирование благоприятного инвестиционного климата на территории Ханты-Мансийского района не проводилось. | | | |
| 3.13. | Формирование плана работы Совета по вопросам развития инвестиционной деятельности при администрации Ханты-Мансийского района на 2022 год | декабрь  2021 года | комитет экономической политики |
| План работы Совета по вопросам развития инвестиционной деятельности при администрации Ханты-Мансийского района на 2022 год утвержден главой Ханты-Мансийского района, размещен на официальном сайте администрации района. | | | |
| 3.14. | Формирование плана работы Совета по развитию малого и среднего предпринимательства при администрации Ханты-Мансийского района на 2022 год | декабрь  2021 года | комитет экономической политики |
| План работы Совета по развитию малого и среднего предпринимательства при администрации Ханты-Мансийского района на 2022 год сформирован и размещен на официальном сайте администрации Ханты-Мансийского района в разделе Экономическое развитие/Координационные и совещательные органы | | | |
| 3.15. | Формирование доклада главы Ханты-Мансийского района о взаимодействии с инвесторами по вопросам реализации инвестиционных проектов в 2021 году | до 01.12.2021 | комитет экономической политики;  органы администрации района |
| Необходимость формирования докладов руководителей органов местного самоуправления Ханты-Мансийского автономного округа-Югры отменена на региональном уровне, данное мероприятие отсутствовало в плане мероприятий по улучшению инвестиционного климата в Ханты-Мансийском автономном округе-Югре на 2021 год. | | | |
| 3.16. | Информационное обновление разделов «Малое предпринимательство», «Инвестиционная деятельность», «Социально-экономическое развитие», «Реализация планов развития экономики» на официальном сайте администрации района | по мере необходимости,  но не реже 1 раза  в квартал | комитет экономической политики |
| Актуализация разделов осуществляется по мере обновления информации. | | | |
| 3.17. | Информирование субъектов малого предпринимательства по участию в публичных консультациях в целях ОРВ проектов муниципальных нормативных правовых актов администрации Ханты-Мансийского района, экспертизы и оценки фактического воздействия, принятых администрацией Ханты-Мансийского района муниципальных нормативных правовых актов, затрагивающих вопросы осуществления предпринимательской и инвестиционной деятельности | в течение года | комитет экономической политики;  МАУ «Организационно-методический центр» |
| Проинформировано 93 субъекта малого предпринимательства Ханты-Мансийского района:  О проведении публичных консультаций по НПА:  - «О внесении изменений в постановление администрации Ханты-Мансийского района от 12.11.2018 № 319 «О муниципальной программе Ханты-Мансийского района «Содействие занятости населения Ханты-Мансийского района на 2019 – 2023 годы»;  - «О внесении изменений в постановление администрации Ханты-Мансийского района от 12.11.2018 № 324 «О муниципальной программе Ханты-Мансийского района «Развитие малого и среднего предпринимательства на территории Ханты-Мансийского района на 2019 – 2023 годы»;  - «О внесении изменений в постановление администрации Ханты-Мансийского района от 11.12.2020 № 333 «Развитие агропромышленного комплекса Ханты-Мансийского района на 2021-2023 годы»;  - «Об утверждении Порядка предоставления субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства в рамках реализации муниципальной программы развития малого и среднего предпринимательства на территории Ханты-Мансийского района»;  - постановление администрации Ханты-Мансийского района от 09.07.2020 № 181 «О предоставлении субсидий из местного бюджета за оказание транспортных услуг населению Ханты-Мансийского района»;  - «О внесении изменений в постановление администрации Ханты-Мансийского района от 06.07.2021 № 166 «Об утверждении порядка предоставления субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства в рамках реализации муниципальной программы развития малого и среднего предпринимательства на территории Ханты-Мансийского района»;  - «О внесении изменений в постановление администрации Ханты-Мансийского района от 24.06.2021 № 155 «Об утверждении правил предоставления субсидий из местного бюджета социально ориентированным некоммерческим организациям, за исключением государственных, муниципальных учреждений»;  - «О внесении изменений в постановление администрации Ханты-Мансийского района от 20.01.2021 № 14 «Об утверждении Порядков предоставления субсидий в рамках реализации мероприятий муниципальной программы «Развитие агропромышленного комплекса Ханты-Мансийского района». | | | |
| 3.18. | Развитие системы муниципального частного партнерства путем субсидирования затрат на строительство объектов в рамках реализации муниципальных программ | в течение года | органы администрации района |
| Практика по реализации на территории Ханты-Мансийского района системы муниципально-частного партнерства в отчетном периоде отсутствовала. | | | |
| 3.19. | Формирование и размещение на официальном сайте администрации Ханты-Мансийского района информации об исполнении комплексного плана мероприятий по формированию благоприятного инвестиционного климата на территории Ханты-Мансийского района на 2021 год | ежеквартально,  до 20 числа месяца, следующего за отчетным кварталом | комитет экономической политики;  органы администрации района |
| Информация об исполнении комплексного плана мероприятий по формированию благоприятного инвестиционного климата на территории Ханты-Мансийского района по состоянию на 01.01.2022 года сформирована и размещена на официальном сайте администрации Ханты-Мансийского района в разделе Экономическое развитие/Реализация планов развития экономики. | | | |
| 3.20. | Информирование предпринимательского сообщества о предоставлении муниципальных услуг, необходимых для ведения предпринимательской деятельности посредствам размещения актуальной информации на официальном сайте администрации Ханты-Мансийского района | в течение года | комитет экономической политики;  органы администрации района |
| На сайте администрации Ханты-Мансийского района в разделе «Муниципальное имущество» создан подраздел «Имущественная поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства и физических лиц, не являющихся индивидуальными предпринимателями и применяющих специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход», в котором содержится актуальная информация по вопросам оказания муниципальной услуги по имущественной поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства и физическим лицам, не являющимся индивидуальными предпринимателями и применяющим специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход», в том числе, перечень муниципального имущества, подлежащего передаче указанным лицам, порядок и условия оказания имущественной поддержки. | | | |
| 3.21. | Информирование жителей Ханты-Мансийского района о мерах поддержки посредством размещения информации на официальном сайте администрации Ханты-Мансийского района, в газете «Наш район», группах в социальных сетях, в том числе о преимуществах получения услуг в электронном виде на портале Госуслуг | в течение года | МАУ ХМР «Редакция газеты «Наш район», управление по информационным технологиям, органы администрации района |
| На официальном сайте в подразделе «Государственные и муниципальные услуги в электронном виде» раздела «Услуги» размещена информация о Едином портале государственных и муниципальных услуг (функций) (далее – Единый портал), о порядке регистрации на Едином портале.  Также на официальном сайте размещена информация для жителей района:  11.02.2021, 04.03.2021 - Памятка: как зарегистрироваться на Едином портале государственных и муниципальных услуг;  20.07.2021 - Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций);  23.06.2021- Что такое Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)?;  09.12.2021 - Что такое Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)?;  21.12.2021- О возможностях получения массовых социально значимых услуг в электронном виде на Едином портале государственных и муниципальных услуг (функций). | | | |
| 3.22. | Внесение данных по энергосервисным контрактам, концессионным соглашениям в ГАС «Управление» | в течение года | комитет по образованию;  департамент имущественных и земельных отношений |
| В связи с отсутствием заключенных концессионных соглашений соответствующая информация в ГАС «Управление» не размещается. | | | |
| 3.23. | Организация на официальном сайте администрации Ханты-Мансийского района раздела по получению в электронной форме муниципальных услуг для субъектов малого предпринимательства | август 2021 года | Управление по информационным технологиям,  департамент имущественных и земельных отношений;  департамент строительства, архитектуры и ЖКХ |
| На официальном сайте в подразделе «Государственные и муниципальные услуги в электронном виде» раздела «Услуги» размещена информация о Едином портале государственных и муниципальных услуг (функций) (далее – Единый портал), о порядке регистрации на Едином портале, о государственных и муниципальных услугах, предоставляемых в электронном виде посредством Единого портала. На официальном сайте в подразделе «Государственные и муниципальные услуги в электронном виде» раздела «Услуги» размещена информация о Едином портале государственных и муниципальных услуг (функций) (далее – Единый портал), о порядке регистрации на Едином портале, о государственных и муниципальных услугах, предоставляемых в электронном виде посредством Единого портала. | | | |
| 3.24. | Размещение на официальном сайте администрации Ханты-Мансийского района информации об объявленных закупках для СМП и СОНКО | в течение года | органы администрации района |
| Закупки для СМП и СОНКО размещаются в соответствии с планом-графиком закупок товаров, работ, услуг на 2021 финансовый год и плановый период 2022 и 2023 годов на Единой информационной системе в сфере закупок посредствам интеграции из ГИС «Государственный заказ». | | | |
| 3.25. | Информирование представителей бизнеса о возможном участии в закупках в сфере предварительных и периодических медицинских осмотров учащихся образовательных учреждений Ханты-Мансийского района | в течение года | комитет по образованию |
| 3.26. | Проведение мониторинга наличия административных барьеров при оказании муниципальных услуг | в течение года | органы администрации района |
| В отчетном периоде постановлением администрации Ханты-Мансийского района от 02.09.2021 № 220, от 06.07.2021 № 166 исключено требование о наличии государственной регистрации юридического лица, физического лица или индивидуального предпринимателя на территории Ханты-Мансийского района.  В иных действующих муниципальных правовых актах избыточные требования и административные барьеры для развития предпринимательской и инвестиционной деятельности не выявлены. | | | |
| 3.27. | Рассмотрение лучших практик (инициатив, идей) в сфере развития инвестиционной и предпринимательской деятельности на заседании Совета по вопросам развития инвестиционной деятельности при администрации Ханты-Мансийского района | в течение года | органы администрации района |
| По результатам предложений сельхозтоваропроизводителей по совершенствованию мер государственной поддержки, направленных в 2021 году в Департамент промышленности Ханты-Мансийского автономного округа-Югры, с 2022 года на региональном уровне утверждены новые меры государственной поддержки сельхозтоваропроизводителей. | | | |