Исполнение плана мероприятий («дорожная карта») по поддержке немуниципальных организаций (коммерческих, некоммерческих) к предоставлению услуг в социальной сфере в Ханты-Мансийском районе на 2016 – 2020 годы

по состоянию на 01.10.2016 года

| № пункта «дорожной карты» | Наименование мероприятия | Ответственные исполнители | Информация об исполнении по состоянию на 01.10.2016 года | Результат |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| - 1. Совершенствование нормативной правовой базы по обеспечению доступа негосударственных организаций, в том числе социально ориентированных некоммерческих организаций к предоставлению услуг в социальной сфере |  |  |  |  |
| 1.1. | Имущественная поддержка в приоритетном порядке в виде предоставления недвижимого имущества в аренду на льготных условиях или в безвозмездное пользование социально ориентированным немуниципальным организациям, в том числе некоммерческим организациям, оказывающим услуги населению в социальной сфере | департамент имущественных и земельных отношений администрации района | Сформирован перечень свободного муниципального, государственного недвижимого имущества, расположенного на территории Ханты-Мансийского района, возможного для использования, в рамках осуществления деятельности по оказанию социальных услуг. В перечень свободных помещений включено 5 150,3 кв.м., в том числе в следующих населенных пунктах: Сибирский – 1432,2 кв.м., Кышик – 522,0 кв.м., Луговской – 1110,4 кв.м., Кирпичный – 368,6 кв.м., Выкатной – 1679,1 кв.м. Информация об имеющихся свободных площадях размещена на официальном сайте администрации Ханты-Мансийского района, а также направлена в Фонд поддержки предпринимательства, в Центр развития социального предпринимательства (исх. от 10.10.2016), с целью рассмотрения возможности использования площадей для организации социального бизнеса. | стимулирование участия социально ориентированных некоммерческих организаций в предоставлении услуг в социальной сфере |
| 1.2. | Дополнение муниципальных программ Ханты-Мансийского района на период до 2020 года мероприятиями по поддержке деятельности немуниципальных организаций, в том числе социально ориентированных некоммерческих организаций, оказывающих услуги в социальной сфере, и развитию муниципально-частного партнерства, включая создание условий для упрощения доступа к предоставлению населению услуг в социальной сфере, финансируемых из бюджетных источников | комитет по образованию администрации района; МКУ ХМР «Комитет по культуре, спорту и социальной политике»; комитет экономической политики администрации района | В рамках реализации муниципальной программы «Развитие малого и среднего предпринимательства на территории Ханты-Мансийского района на 2014-2018 годы» предусмотрены меры финансовой поддержки для социального предпринимательства: субсидии, гранты. С начала года в сфере социального предпринимательства предоставлены гранты 2 СМП: ИП Тимофееву В. С., с бизнес-проектом ««Социальное обслуживание лиц, относящихся к социально незащищенным группам, в части обеспечения хлебом и хлебобулочными изделиями в с.Зенково»; ИП Котельниковой С.В., с бизнес-проектом «Открытие мини-пекарни, обеспечивая занятость женщин, имеющих детей в возрасте до 7 лет в п. Кедровый». В рамках реализации муниципальной программы ««Развитие гражданского общества Ханты-Мансийского района на 2014 – 2018 годы» предусмотрены меры финансовой поддержки для социально ориентированных некоммерческих организаций. С начала года социально ориентированным некоммерческим организациям предоставлены субсидии на финансовое обеспечение проектов социально ориентированных некоммерческих организаций: направленных на повышение качества жизни людей пожилого возраста в размере 900,0 тыс.рублей; направленных на социальную адаптацию инвалидов и их семей в размере 400,0 тыс.рублей____ в области образования, культуры, просвещения, науки, искусства, здравоохранения, профилактики и охраны здоровья граждан, пропаганды здорового образа жизни, улучшения морально-психологического состояния граждан, физической культуры и спорта, а также содействие духовному развитию личности в размере 50,0 тыс.рублей. | повышение качества предоставляемых социальных услуг; увеличение доли средств бюджета Ханты-Мансийского района, выделяемых немуниципальным организациям, в том числе социально ориентированным некоммерческим организациям на предоставление услуг, в общем объеме средств бюджета Ханты-Мансийского района, выделяемых на предоставление услуг в социальной сфере, до 15% |
| 1.3. | Внесение изменений в распоряжение администрации Ханты-Мансийского района от 02.09.2015 № 1160-р «Об утверждении Плана мероприятий («дорожной карты») по содействию развитию конкуренции в Ханты-Мансийском районе | комитет экономической политики администрации района | Распоряжением администрации Ханты-Мансийского района от 10.10.2016 № 990-р внесены изменения в распоряжение администрации Ханты-Мансийского района от 02.09.2015 № 1160-р «Об утверждении Плана мероприятий («дорожной карты») по содействию развитию конкуренции в Ханты-Мансийском районе, в соответствии с распоряжением Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 10 июля 2015 года № 387-рп | повышение эффективности мониторинга деятельности социально ориентированных некоммерческих организаций |
| 1.4. | Формирование перечня (комплекса) услуг, которые могут быть переданы на исполнение немуниципальным организациям, в том числе социально ориентированным некоммерческим организациям, и размещение его на официальном сайте администрации Ханты-Мансийского района | комитет по образованию администрации района; МКУ ХМР «Комитет по культуре, спорту и социальной политике» | Комитетом по культуре, спорту и социальной политике утвержден перечень, состоящий из 3-х услуг, которые могут быть переданы на исполнение некоммерческим организациям в Ханты-Мансийском районе: - организация и проведение мероприятий районного уровня; - организация и проведение официальных физкультурных (физкультурно-оздоровительных) мероприятий; - организация и проведение физкультурных и спортивных мероприятий в рамках всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «готов к труду и обороне» (ГТО) Комитетом по образованию утвержден перечень - услуга в сфере дополнительного образования (по обучению столярному делу) | определение услуг, которые могут исполнять немуниципальные организации, в том числе социально ориентированные некоммерческие организации |
| 1.5. | Стандартизация предоставления услуг (работ), которые могут быть переданы на исполнение немуниципальным организациям, в том числе социально ориентированным некоммерческим организациям | комитет по образованию администрации района; МКУ ХМР «Комитет по культуре, спорту и социальной политике» | Срок исполнения не наступил - до 30 ноября 2016 года | совершенствование оказания социальных услуг |
| 1.6. | Утверждение стоимости одной услуги, которая может быть передана на исполнение немуниципальным организациям, в том числе социально ориентированным некоммерческим организациям | комитет по образованию администрации района; МКУ ХМР «Комитет по культуре, спорту и социальной политике»; комитет экономической политики администрации района | Срок исполнения не наступил - до 10 декабря 2016 года | определение объема расходов на одного человека при оказании услуг в целях внедрения системы персонифициро-ванного финансирования услуг |
| 1.7. | Разработка отраслевых планов мероприятий по обеспечению доступа немуниципальных организаций, в том числе социально ориентированных некоммерческих организаций, к предоставлению услуг в социальной сфере, в том числе предусматривающих анализ и оценку эффективности существующих мер поддержки | комитет по образованию администрации района; МКУ ХМР «Комитет по культуре, спорту и социальной политике»; комитет экономической политики администрации района | Разработаны отраслевые планы мероприятий по обеспечению доступа немуниципальных (коммерческих) организаций к предоставлению услуг в социальной сфере: - В Комитете по образованию «по оказанию услуг в сфере дополнительного образования»; - В комитете по культуре «по оказанию услуг в сфере культуры и физкультурно-оздоровительной деятельности». | развитие механизма поддержки негосударственных организаций, в том числе социально ориентированных некоммерческих организаций, оказывающих услуги в социальной сфере |
| 2. Реализация механизмов поддержки немуниципальных организаций, в том числе социально ориентированных некоммерческих организаций |  |  |  |  |
| 2.1. | Проведение семинаров, совещаний для руководителей, работников немуниципальных организаций, в том числе социально ориентированных некоммерческих организаций, индивидуальных предпринимателей, осуществляющих деятельность в социальной сфере, с учетом развития практики саморегулирования социально ориентированных некоммерческих организаций | комитет по образованию администрации района; МКУ ХМР «Комитет по культуре, спорту и социальной политике»; комитет экономической политики администрации района | В течение 2016 года вопросы по организации социально-ориентированной деятельности на территории района рассмотрены: - на Межведомственном муниципальном координационном Совете по поддержке одаренных детей и молодежи в Ханты-Мансийском районе. С начала года проведено 1 заседание Совета. Количество участников Совета 13 человек. - на Совете малого и среднего предпринимательства при Администрации Ханты-Мансийского района, в рамках которого субъектам малого и среднего предпринимательства района предоставлена информация о существующих методах и формах поддержки: финансовой, информационной, консультационной, а также доведена информация о существующих свободных площадях на территории района возможных для использования в целях организации социального предпринимательства. Количество участников Совета из числа СМП 40 человек. | повышение эффективности деятельности немуниципальных организаций, в том числе социально ориентированных некоммерческих организаций |
| 2.2. | Оказание методической, консультационной и информационной поддержки социально ориентированным немуниципальным организациям, оказывающим услуги населению в социальной сфере | комитет по образованию администрации района; МКУ ХМР «Комитет по культуре, спорту и социальной политике» | С начала года оказано содействие в разработке 2-х бизнес-планов для предпринимателей, оказывающих услуги в социальной сфере, предоставлено 19 консультаций 13 социально-ориентированным организациям (в т.ч. 5 некоммерческим, 8 коммерческим) по вопросам осуществления деятельности в социальной сфере: - ООО «Кедр Строй» (Остащук Д.П.) п.Горноправдинск – о финансовой поддержке социально-ориентированных организаций, о возможности оказания услуг в сфере дополнительного образования; - филиал общественной организации ХМАО-Югры «Центр социальной реабилитации «Борей» (п.Бобровский) о существующих формах поддержки для некоммерческих организаций; - негосударственная организация с ограниченной возможностью многофункциональный комплекс социальных услуг населению «Забота» (г.Когалым») – о существующих свободных площадях на территории района; - ООО «ЮКОН» (г.Сургут) – о возможности создания филиала на территории района; - ИП Тимофеев В.С. (с.Зенково) – по заключению соглашения о совместной деятельности с БУ ХМАО-Югры «Комплексный центр социального обслуживания населения «Светлана», по подготовке пакета документов на участие в конкурсе по грантовой поддержке; - ИП Ивашко В.В. (д.Ярки) – по заключению трудовых договоров; - ИП Котельниковой С.В. (п.Кедровый) – по заключению трудовых договоров, по подготовке документов на компенсацию затрат, связанных с приобретением оборудования; - ИП Боковели Э.Э. (п.Горноправдинск) – о перечне документов на получение лицензии в социальной сфере, о свободных площадях на территории района для организации социального бизнеса; - Ханты-Мансийская районная организация общероссийской общественной организации "Всероссийское общество инвалидов» - о возможности включения в реестр поставщиков социальных услуг; о существующих компенсационных выплатах для поставщиков социальных услуг; - Ханты-Мансийская районная общественная организация ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных Сил, о существующих компенсационных выплатах для поставщиков социальных услуг и правоохранительных органов: о реестре поставщиков социальных услуг, о существующих компенсационных выплатах для поставщиков социальных услуг; - ИП Криштанович Т.М. (г.Сургут) – о свободных площадях, расположенных на территории района возможных для оказания социальных услуг; - ИП Володин В.В. (г.Ханты-Мансийск) - о свободных площадях, расположенных на территории района возможных для оказания социальных услуг; - Общественная организация «Поколение плюс» (с.Кышик) – по вопросам предоставления услуг в сфере дополнительного образования детей | повышение информированности социально ориентированных некоммерческих организаций, оказывающих населению услуги в социальной сфере |
| 3. Отраслевые меры, направленные на расширение участия немуниципальных организаций в оказании социальных услуг в приоритетных секторах социальной сферы |  |  |  |  |
| 3.1. | Проведение конкурса на предоставление субсидии социально ориентированным некоммерческим организациям, оказывающим услуги населению в социальной сфере | МКУ ХМР «Комитет по культуре, спорту и социальной политике» | Организация и проведение конкурса запланировано в 2017 году | развитие конкуренции на рынке социальных услуг |
| 3.2. | Формирование и развитие системы персонифицированного финансирования услуг путем предоставления сертификатов немуниципальным организациям, в том числе социально ориентированным некоммерческим организациям, на оплату услуг | комитет по образованию администрации района; МКУ ХМР «Комитет по культуре, спорту и социальной политике» | Реализация мероприятия планируется с 2017 года | создание условий для привлечения негосударственных организаций, в том числе социально ориентированных некоммерческих организаций, в сферу оказания социальных услуг |
| 3.3. | Внедрение эффективных практик деятельности немуниципальных организаций, в том числе социально ориентированных некоммерческих организаций, в области содействия занятости инвалидов и других категорий граждан; в сфере физической культуры и спорта; в сфере дошкольного образования, в том числе для образовательных организаций, реализующих образовательную программу дошкольного образования, в том числе созданных учреждениями профессионального и дополнительного образования, учреждениями культуры и спорта, а также в сфере дополнительного образования детей; в сфере услуг по организации отдыха и оздоровления детей | МКУ ХМР «Комитет по культуре, спорту и социальной политике»; комитет экономической политики администрации района | Реализация мероприятия планируется в 2017 году Реализация мероприятия планируется с 2018 года | создание условий для привлечения немуниципальных организаций в сферу содействия занятости инвалидов и других категорий граждан, в сферу отдыха и оздоровления детей, в сферу дополнительного образования, дошкольного образования, в сферу физической культуры и спорта |
| 3.4. | Рассмотрение вопросов участия немуниципальных организаций в оказании услуг дополнительного образования на заседаниях общественного совета в сфере образования | комитет по образованию администрации района | Вопросы участия немуниципальных организаций в оказании услуг дополнительного образования рассмотрены на заседании Межведомственного муниципального координационного Совета по поддержке одаренных детей и молодежи в Ханты-Мансийском районе. В рамках которого организовано анкетирование по вопросу оказания платных образовательных услуг (готовность родительской общественности «оплачивать» услуги дополнительного образования). В результате проведенного опроса установлено, что большинство родителей (законных представителей) готовы оплачивать услуги дополнительного образования стоимостью не более 1000 рублей в месяц. Данная информация будет использована при подготовке бизнес-планов для субъектов социального предпринимательства. | повышение роли институтов гражданского общества |
| 4. Информационно-методическое обеспечение |  |  |  |  |
| 4.1. | Создание и поддержание в актуальном содержании раздела о развитии немуниципальных организаций, предоставляющих социальные услуги в соответствующих сферах, на официальном сайте администрации Ханты-Мансийского района | управление по информационным технологиям администрации района; комитет по образованию администрации района; МКУ ХМР «Комитет по культуре, спорту и социальной политике» | Реализация мероприятия планируется с 2017 года | повышение информированности граждан |
| 4.2. | Публикация в средствах массовой информации разъяснений о предоставлении социальных услуг немуниципальными организациями, популяризация их деятельности | МАУ ХМР «Редакция газеты «Наш район» | План на 2016 год – 12 публикаций. По состоянию на 01.10.2016 года о предоставлении социальных услуг, а также о возможностях получения поддержки для социально ориентированных организаций на территории района подготовлено 13 публикаций, что составляет 108,3% от плана (на сайте, в газете «Наш район»), в том числе: - по организации конкурса на предоставление грантовой поддержки в сфере социального предпринимательства; - о предоставлении грантовой поддержки в сфере социального предпринимательства; - о существующих услугах в сфере дополнительного образования; - о существующих формах компенсации затрат для социального предпринимательства; - о деятельности частного оздоровительного лагеря «Добрино»; - о деятельности палаточного лагеря на территории района «Патриот +» в с.Елизарово; - о деятельности палаточного этно-лагеря «Моссум Нявремат» в с.Кышик; - о деятельности летней школы краеведения в д.Согом; - о деятельности малой олимпийской деревни в п.Кедровый; - об образовательных мероприятиях «школы социального предпринимательства»; - о проведении конкурса на грантовую поддержку для социально-ориентированных некоммерческих организаций; - о реестре поставщиков социальных услуг; - о возможностях получения компенсации за оказанные социальные услуги. | повышение информированности граждан |
| 4.3. | Отчет о реализации мер по обеспечению доступа социально ориентированных некоммерческих организаций к предоставлению услуг в сфере образования, сфере культуры и спорта и механизмов их поддержки | комитет по образованию администрации района; МКУ ХМР «Комитет по культуре, спорту и социальной политике» | ежеквартально в срок до 10-го числа месяца, следующего за отчетным периодом исполнители «дорожной карты» предоставляют информацию о ходе ее реализации. Учитывая, что «дорожная карта» утверждена 14.09.2016 года, итоговая информация об исполнении будет направлена исполнителями в Комитет экономической политики района до 10 января 2017 года. | повышение эффективности принятия управленческих решений |

Целевые показатели Плана мероприятий («дорожной карты») по поддержке доступа немуниципальных организаций (коммерческих, некоммерческих) к предоставлению услуг в социальной сфере в Ханты-Мансийском районе на 2016 – 2020 годы

| № п/п | Наименование целевого показателя | Ед. изм. | 2015 год | 2016 год | 2017 год район/ округ | 2018 год район/ округ | 2019 год район/округ | 2020 год район/ округ | Исполнитель |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1. | Доля средств бюджета района, выделяемых немуниципальным организациям на предоставление услуг (работ) в общем объеме средств бюджета района, выделяемых на предоставление услуг в социальной сфере | процен-тов | - | - | 10/10 | 15/15 | 15/15 | 15/15 | комитет по образованию администрации района; МКУ ХМР «Комитет по культуре, спорту и социальной политике»; комитет экономичес-кой политики администрации района |
| 2. | Средний размер предоставляемой льготы социально ориентированным немуниципальным организациям при предоставлении недвижимого имущества в аренду (в процентных пунктах от полной стоимости) | процен-тов | 50/50 | 50/50 | 50/50 | 50/50 | 50/50 | 50/50 | департамент имущественных и земельных отношений администрации района |
| 3. | Количество публикаций о деятельности социально ориентированных немуниципальных организаций, благотворительной деятельности в средствах массовой информации | ед. | 0/ 100 | 12/110 | 15/115 | 15/130 | 15/140 | 15/150 | МАУ ХМР «Редакция газеты «Наш район»; комитет экономичес-кой политики администрации района; комитет по образованию администрации района; МКУ ХМР «Комитет по культуре, спорту и социальной политике» |
| 4. | Доля муниципальных учреждений социальной сферы, находящихся в ведении муниципального образования, в которых действуют попечительские (общественные, наблюдательные) советы с участием в их работе заинтересованных социально ориентированных немуниципальных организаций, представителей общественности | процен-тов | 0/50 | 50/50 | 70/70 | 80/80 | 90/90 | 100/ 100 | комитет по образованию администрации района; МКУ ХМР «Комитет по культуре, спорту и социальной политике» |
| 5. | Доля сельских поселений, реализующих меры по поддержке социально ориентированных негосударственных организаций от общего количества сельских поселений района | процен-тов | - | - | 1/50 | 2/100 | 2/100 | 3/100 | комитет по образованию администрации района; МКУ ХМР «Комитет по культуре, спорту и социальной политике» |
| 6. | Доля образовательных организаций, реализующих меры по поддержке социально ориентированных некоммерческих организаций в сфере дополнительного образования, от общего количества образовательных организаций в сфере дополнительного образования Ханты-Мансийского района | процен-тов | - | - | 1 | 2 | 2 | 3 | комитет по образованию администрации района |