Приложение

к распоряжению администрации

Ханты-Мансийского района

от 02.09.2015 № 1160-р

Информация о реализации плана мероприятий («дорожная карта») по содействию развитию конкуренции

в Ханты-Мансийском районе за 4 квартал 2015 года

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № пункта дорож-ной карты | Наименование мероприятия | Результат | Срок | Вид документа | Отчет об исполнении |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Раздел I. Мероприятия по содействию развитию конкуренции на приоритетных и социально значимых рынках товаров и услуг | | | | | |
| 1. | Рынок услуг дошкольного образования | | | | |
| 1.1. | Реализация переданных государственных полномочий по финансовому обеспечению получения дошкольного образования в частных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по реализации образовательных программ дошкольного образования, посредством предоставления субсидий на возмещение затрат, включая расходы на оплату труда, приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек (за исключением расходов на оплату труда работников, осуществляющих деятельность, связанную с содержанием зданий и оказанием коммунальных услуг) | возмещение затрат частной организации  на реализацию образователь-ной программы дошкольного образования | ежегодно | Информация в Департамент образования и молодежной политики  ХМАО – Югры | На территории Ханты-Мансийского района отсутствуют частные образовательные организации, реализующие основную общеобразовательную программу дошкольного образования |
| 1.2. | Организация межведомственного взаимодействия в целях создания оптимальных условий для оказания услуг дошкольного образования, в том числе в частных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по реализации образовательных программ дошкольного образования | развитие сектора частных организаций, осуществляю-щих образователь-ную деятельность по реализации образователь-ных программ дошкольного образования | ежеквар-тально | информация в Департамент образования и молодежной политики Ханты-Мансийского автономного округа – Югры | На территории Ханты-Мансийского района отсутствуют частные образовательные организации, реализующие основную общеобразовательную программу дошкольного образования |
| 1.3. | Внесение изменений в муниципальные [программ](consultantplus://offline/ref=63A890EF4B57774896625C2681E7E7399A75213BB29A5EAD7365BDFFDE5460C1649297E9FB115C007AB0816EM41EL)ы Ханты-Мансийского района «Развитие образования в Ханты-Мансийском районе на 2014 – 2017 годы», «Развитие малого и среднего предпринимательства на территории Ханты-Мансийского района на 2014 – 2017 годы» в части оказания содействия в реализации инвестиционных программ и проектов | создание условий для развития конкуренции на рынке услуг дошкольного образования | по  необходи-мости  в течение срока действия МП «Развитие образова-ния в Ханты-Мансий-ском районе на 2014 – 2017 годы», «Развитие малого и среднего предприни-мательства на террито-рии Ханты-Мансий-ского района  на 2014 – 2017 годы» | постановление администрации Ханты-Мансийского района | Изменения в части создания условий для развития конкуренции на рынке услуг дошкольного образования в муниципальные [программ](consultantplus://offline/ref=63A890EF4B57774896625C2681E7E7399A75213BB29A5EAD7365BDFFDE5460C1649297E9FB115C007AB0816EM41EL)ы не вносились |
| 1.4. | Оказание организационно-методической и информационно-консультативной помощи частным организациям, осуществляющим образовательную деятельность по реализации образовательных программ дошкольного образования | развитие сектора частных организаций, осуществляю-щих образо-вательную деятельность по реализации образовательных программ дошкольного образования | декабрь 2015 года | методические рекомендации для частных организаций, осуществля-ющих образова-тельную деятельность по реализации образовательных программ дошкольного образования | На территории Ханты-Мансийского района отсутствуют частные образовательные организации, реализующие основную общеобразовательную программу дошкольного образования |
| 2. | Рынок услуг жилищно-коммунального хозяйства | | | | |
| 2.1. | Мониторинг развития сектора немуниципальных организаций, индивидуальных предпринимателей, осуществляющих деятельность по управлению многоквартирными домами | развитие сектора негосударствен-ных (немуници-пальных) организаций, индивидуаль-ных предпри-нимателей, осуществля-ющих деятельность по управлению многоквартир-ными домами | ежегодно | информация в Департамент жилищно-коммунального комплекса [и энергетики ХМАО – Югры](http://www.depjkke.admhmao.ru) | На территории Ханты-Мансийского района отсутствуют негосударственные (немуниципальные) организации, индивидуальные предприниматели, осуществляющие деятельность по управлению многоквартирными домами.  Информация направлена в Департамент жилищно-коммунального комплекса [и энергетики ХМАО – Югры](http://www.depjkke.admhmao.ru) (исх. от 14.01.2016 № 61/16-0-0) |
| 2.2. | Передача негосударственным (немуниципальным) организациям в концессию или долгосрочную аренду (более 1 года) объектов энергетики, тепло-, водоснабжения, водоотведения и объектов, на которых осуществляются обработка, утилизация, обезвреживание, размещение твердых коммунальных отходов | развитие сектора негосударст-венных (немуниципаль-ных) организаций, осуществля-ющих оказание услуг по электро-, газо-, тепло-, водоснабжению, водоотведению, очистке сточных вод и эксплуатации объектов для утилизации твердых бытовых отходов, которые используют объекты коммунальной инфраструктуры на праве частной собственности, по договору аренды или концессионному соглашению | ежегодно | договоры концессии, аренды | В соответствии с постановлениями администрации Ханты-Мансийского района от 30.09.2015 №218, №219 «О заключении концессионных соглашений» Департаментом имущественных и земельных отношений Ханты-Мансийского района объявлены открытые конкурсы на право заключения концессионных соглашений в отношении объектов теплоснабжения, расположенных в следующих населенных пунктах Ханты-Мансийского района: п.Красноленинский, п.Урманный, с. Елизарово, п.Кедровый, д. Шапша. На участие в конкурсах не поступило ни одной заявки, в связи с чем, они признаны несостоявшимися и объявлены повторно. Определение победителей конкурсов состоится 20.04.2016.  В соответствии с постановлениями администрации Ханты-Мансийского района от 23.12.2015 №317, №318, №319 «О заключении концессионных соглашений» объявлены открытые конкурсы на право заключения концессионных соглашений в отношении объектов водоотведения, расположенных в следующих населенных пунктах Ханты-Мансийского района: д. Ярки, п. Кирпичный, с. Нялинское, с. Цингалы, п. Горноправдинск;  и в отношении объектов водоснабжения, расположенных в следующих населенных пунктах Ханты-Мансийского района: д.Белогорье, с.Батово, п.Выкатной, с.Елизарово, п.Кедровый, п.Кирпичный, п.Красноленинский, п.Урманный, с.Кышик, п.Луговской, с. Нялинское, п.Пырьях, с.Селиярово, п.Сибирский, с.Троица, с.Тюли, д.Шапша, д.Ягурьях, с.Цингалы, д.Ярки. Определение победителей конкурсов состоится 20.05.2016.  В соответствии с распоряжением администрации Ханты-Мансийского района от 30.10.2015 № 1426-р «О заключении договора аренды на новый срок» и на основании договора аренды муниципального имущества от 01.11.2015 № 8/05/15 переданы в аренду ОАО «ЮТЭК-РС» объекты электроснабжения, расположенные в централизованной зоне в населенных пунктах: д. Ярки, д. Шапша, с. Селиярово, сроком на 3 года.  По результатам открытого аукциона на право заключения договора аренды муниципального имущества, с ОАО «ЮТЭК-РС» заключен договор аренды муниципального имущества от 02.12.2015 № 8/07/15 на две дизель-генераторные установки в с. Зенково сроком на 5 лет. |
| 3. | Рынок услуг розничной торговли | | | | |
| 3.1. | Проведение выставок-ярмарок, презентаций, способствующих реализации продукции товаропроизводителей автономного округа | обеспечение возможности осуществления розничной торговли на розничных рынках и ярмарках | ежеквар-тально | комитет экономической политики администрации Ханты-Мансийского района;  муниципальное автономное учреждение «Организационно-методический центр»;  администрации сельских поселений | В четвертом квартале 2015 года на территории Ханты-Мансийского района организовано и проведено 16 ярмарок, в том числе:  - 13 ярмарок выходного дня организовано в п.Горноправдинск;  - 1 ярмарка в п.Селиярово;  - 1 ярмарка в п.Цингалы;  - 1 ярмарка в с.Нялинское  17 субъектов малого предпринимательства Ханты-Мансийского района приняли участие в окружной выставке «Товары Земли Югорской» |
| 3.2. | Формирование системы ярмарочных площадок.  Размещение информации на официальном сайте администрации Ханты-Мансийского района | создание логистической инфраструктуры для организации торговли на розничных рынках и ярмарках | по мере актуализа-ции (после 1 января 2016 года) | комитет экономической политики администрации Ханты-Мансийского района;  администрации сельских поселений |  |
| 3.3. | Внесение изменений в постановление администрации Ханты-Мансийского района  от 29.10.2012 № 260 «Об утверждении Схемы размещения нестационарных торговых объектов  на территории Ханты-Мансийского района» | обеспечение возможности населению покупать продукцию в «магазинах шаговой доступности» | сентябрь 2015 года | комитет экономической политики администрации Ханты-Мансийского района;  администрации сельских поселений Ханты-Мансийского района | Постановлением администрации Ханты-Мансийского района от 14.10.2015 №233 «О внесении изменений в постановление администрации Ханты-Мансийского района от 29.10.2012 № 260 «Об утверждении Cхемы размещения нестационарных торговых объектов на территории Ханты-Мансийского района» увеличены:  1. количество земельных участков, предназначенных для размещения нестационарных торговых объектов до 45 *(ранее было 8).*  2. количество нестационарных торговых объектов, возможных для размещения на выделенных земельных участках до 69 (*ранее было 8).*  3. общая площадь земельных участков, предназначенных для размещения нестационарных торговых объектов до 7 012,2 кв.м. *(ранее было 290,23 кв.м.).* |
| 4. | Рынок услуг в сфере физической культуры и спорта | | | | |
| 4.1. | Создание и ведение реестра физкультурно-спортивных организаций Ханты-Мансийского района, развитие системы информирования жителей автономного округа по вопросам предоставления физкультурно-оздоровительных и спортивных услуг | повышение информированности населения автономного округа по вопросам предоставления физкультурно-оздоровительных и спортивных услуг | декабрь 2015 года;  по мере актуализации | размещение информации на официальном сайте администрации Ханты-Мансийского района | Реестр физкультурно-спортивных организаций ведется в постоянном режиме с ежемесячной актуализацией информации. Режим работы учреждений размещен на официальном сайте администрации Ханты-Мансийского района (ссылка: http://hmrn.ru/raion/socs/cms/mode-of-operation-leisure-institutions-of-the-khanty-mansiysk-district/) |
| 4.2. | Создание системы мониторинга содержания и качества физкультурно-оздоровительных услуг | повышение результативности деятельности физкультурно-оздоровительных комплексов | декабрь 2015 года | информация в Департамент физической культуры и спорта автономного округа | Мониторинг содержания и качества физкультурно-оздоровительных услуг проводится в соответствии с постановлением администрации Ханты-Мансийского района от 22.11.2014 года № 1529-р.  Результаты мониторинга размещаются на официальном сайте администрации Ханты-Мансийского района в разделе Социальная сфера/Культура, молодежь, спорт/Итоги проведения социологического исследования муниципальных услуг (работ) подведомственными учреждениями в сфере культуры и спорта |
| 4.3. | Внесение изменений в муниципальную программу «Развитие спорта и туризма на территории Ханты-Мансийского района на 2014 – 2017 годы» в части организации и проведения конкурсов общественных инициатив в области развития физической культуры и спорта | развитие массовой физической культуры и спорта | по мере необходимости | постановление администрации Ханты-Мансийского района | Мероприятие «Проведение конкурса проектов социально ориентированных некоммерческих организаций в области образования, просвещения, науки, культуры, искусства, здравоохранения, профилактики и охраны здоровья граждан, пропаганды здорового образа жизни, улучшения морально-психологического состояния граждан, физической культуры и спорта, а также содействие духовному развитию личности» реализуется  в рамках муниципальной программы Ханты-Мансийского района «Развитие гражданского общества Ханты-Мансийского района на 2014 – 2016 годы», утвержденной постановлением администрации Ханты-Мансийского района от 30.09.2013 № 230.  В связи с чем, внесение изменений в муниципальную программу «Развитие спорта и туризма на территории Ханты-Мансийского района на 2014 – 2017 годы», не требуется. |
| 5. | Рынок услуг перевозок пассажиров наземным транспортом | | | | |
| 5.1. | Организация и проведение конкурсов на право заключения договоров о регулярных пассажирских перевозках автомобильным транспортом общего пользования по муниципальным маршрутам  в Ханты-Мансийском районе | создание условий для развития конкуренции на рынке услуг перевозок пассажиров наземным транспортом | ежегодно | протокольное решение комиссии | В 4 квартале 2015 года конкурсы на право заключения договоров о регулярных пассажирских перевозках автомобильным транспортом общего пользования по муниципальным маршрутам в Ханты-Мансийском районе не проводились.  Все маршруты, осуществляемые на территории Ханты-Мансийского района, относятся к межмуниципальным, которые устанавливаются, изменяются и отменяются субъектом Российской Федерации. |
| 5.2. | Мониторинг рынка услуг перевозок пассажиров наземным транспортом по муниципальным маршрутам | развитие сектора муниципальных перевозчиков на муниципальных маршрутах пассажирского наземного транспорта | ежеквартально | отчет о ходе реализации ВЦП «Организация  транспортного обслуживания  населения Ханты-Мансийского района на 2015 –  2017 годы» | В 4 квартале 2015 года на территории Ханты-Мансийского района выполнен 81 рейс. Количество перевезенных пассажиров составило 484 человек. Сумма субсидии из бюджета Ханты-Мансийского района составила 358170,6 руб. |
| 6. | Рынок производства агропромышленной продукции | | | | |
| 6.1. | Оказание мер муниципальной поддержки по улучшению экономических условий развития сельского хозяйства | реализация муниципальных программ «Развитие малого и среднего предпринимательства на территории Ханты-Мансийского района на 2014 – 2017 годы», «Комплексное развитие агропромышленного комплекса и традиционной хозяйственной деятельности коренных малочисленных народов Севера Ханты-Мансийского района на 2014 – 2017 годы» | ежеквар-тально | комитет экономической политики администрации Ханты-Мансийского района | В 4 квартале 2015 года в рамках реализации муниципальной программы «Комплексное развитие агропромышленного комплекса и традиционной хозяйственной деятельности коренных малочисленных народов Севера Ханты-Мансийского района на 2014 – 2017 годы» предоставлена государственная поддержка 58 сельхозтоваропроизводителям Ханты-Мансийского района на общую сумму 40 823,9 тыс.руб., в том числе:  - 28 субъектам на производство и реализацию продукции животноводства в сумме 19 240,5 тыс. рублей;  - 3 субъектам на производство и реализацию продукции растениеводства в сумме 10 014,6 тыс. рублей;  - 27 субъектам на рыболовство и рыбопереработку в сумме  11 568,8 тыс. рублей.  В рамках реализации мероприятий муниципальной программы «Развитие малого и среднего предпринимательства на территории Ханты-Мансийского района на 2014-2017 годы» субсидии предоставлены 6 субъектам малого бизнеса, осуществляющих деятельность в сфере сельского хозяйства на общую сумму 684,3тыс. рублей, в том числе предоставлена компенсация затрат на строительство убойного цеха КФХ Воронцова А.А. |
| Раздел II. Системные мероприятия, направленные на развитие конкурентной среды | | | | | |
| 1. | Установление единого порядка закупок товаров, работ, услуг хозяйствующими субъектами, находящимися полностью или частично в собственности муниципального образования, направленного на устранение (снижение) случаев применения способа закупки «у единственного поставщика», применение конкурентных процедур (конкурсов, аукционов), установление единых требований к процедурам закупки | оптимизация процедур муниципальных закупок | после принятия НПА Правительством Ханты-Мансий-ского автономного округа – Югра | распоряжение администрации Ханты-Мансийского района | Разработка единого порядка закупок товаров, работ, услуг хозяйствующими субъектами, находящимися полностью или частично в собственности муниципального образования планируется во 2 квартале 2016 года |
| 2. | Определение административных барьеров, экономических ограничений, иных факторов, являющихся барьерами входа на рынок (выхода с рынка), и их устранение, проведение межведомственных экспертных советов | устранение избыточного государственного (муниципального) регулирования, снижение административных барьеров | ежегодно  при необходимости |  | В 4 квартале 2015 года в адрес администрации Ханты-Мансийского района не поступало обращений, жалоб и не установлено фактов, позволяющих выявить административные барьеры, экономические ограничения и иные факторы, являющиеся барьерами входа на рынок (выхода с рынка). |
| 3. | Оптимизация процессов предоставления муниципальных услуг для субъектов предпринимательской деятельности путем сокращения сроков их оказания и снижения их стоимости | устранение избыточного государственного (муниципального) регулирования  и снижение административных барьеров | при необходимости | внесение изменений в административ  ные регламенты | В 4 квартале 2015 года внесение изменений в административные регламенты предоставления муниципальных услуг для субъектов предпринимательской деятельности, не осуществлялось.  Постановлением администрации Ханты-Мансийского района от 03.04.2015 №69 внесены изменения в административные регламенты в сфере земельных отношений, в частности взамен ранее принятых 13-ти регламентов утверждены в новой редакции 8 административных регламентов, с целью соответствия действующему законодательству и сокращения сроков предоставления муниципальных услуг для субъектов предпринимательской деятельности.  В первом полугодии 2015 года в целях сокращения сроков предоставления муниципальных услуг в органах администрации района внедрено межведомственное электронное взаимодействие, в связи с чем, сократился срок, необходимый для получения межведомственных запросов до 5 рабочих дней, а также внесены изменения в административные регламенты муниципальных услуг, в части сокращения максимального срока ожидания в очереди при сдаче и получении документов (результата услуги). |
| 4. | Обеспечение обязательного получения и учета обоснованного мнения потребителей товаров и услуг субъектов естественных монополий при согласовании и утверждении схем территориального планирования автономного округа и муниципальных районов, генеральных планов поселений и городских округов | обязательный учет мнения потребителей товаров и услуг | ежеквар-тально | информация на официальном сайте администрации Ханты-Мансийского района | В 4квартале 2015 года изменения в схему территориального планирования Ханты-Мансийского района не вносились, информация на официальном сайте не размещалась |