Информация об исполнении комплексного плана мероприятий по формированию благоприятного инвестиционного климата на территории Ханты-Мансийского района на 2022 год по состоянию на 01.01.2023 года

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Мероприятие | Срок исполнения | Ответственный |
| 1. | Подготовка правовых актов | | |
| 1.1. | Внесение изменений в постановление администрации  Ханты-Мансийского района от 22.01.2021 № 21 «Об утверждении перечня объектов, в отношении которых планируется заключение концессионных соглашений» | по мере  необходимости | департамент имущественных и земельных отношений |
| Постановлением администрации Ханты-Мансийского района от 24.01.2022 № 21 утвержден перечень объектов, в отношении которых планируется заключение концессионных соглашений на 2022 год.  Утвержденный Перечень размещен на официальном сайте Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» для размещения информации о проведении торгов, определенном Правительством Российской Федерации, а также на официальном сайте администрации Ханты-Мансийского района в разделе «Муниципальное имущество».  В 2022 году изменения в указанный перечень не вносились. | | | |
| 1.2. | Внесение изменений в План-график проведения аукционов по продаже и (или) предоставлению в аренду земельных участков, предназначенных для реализации инвестиционных проектов  в Ханты-Мансийском районе | по мере  необходимости | департамент имущественных и земельных отношений |
| Перечень земельных участков перспективной жилищной застройки в населенных пунктах Ханты-Мансийского района на 2022-2024 годы, утвержден распоряжением администрации Ханты-Мансийского района от 21.12.2021 № 1416-р.  Перечень размещен на официальном сайте администрации Ханты-Мансийского района в разделе «[Землепользование](http://hmrn.ru/grad/zemlepolzovanie/)/[Реестр земельных участков перспективной жилой застройки](http://hmrn.ru/grad/zemlepolzovanie/reestry-zemelnykh-uchastkov/). | | | |
| 1.3. | Внесение изменений в распоряжение администрации  Ханты-Мансийского района от 02.06.2015 № 625-р  «Об утверждении перечня инвестиционных проектов, реализуемых и планируемых к реализации на территории Ханты-Мансийского района» | по мере  необходимости | комитет экономической политики |
| В 2022 году изменения в распоряжение администрации Ханты-Мансийского района от 02.06.2015 № 625-р «Об утверждении перечня инвестиционных проектов, реализуемых и планируемых к реализации на территории Ханты-Мансийского района» не вносились. | | | |
| 1.4. | Принятие распоряжения администрации Ханты-Мансийского района «Об утверждении плана создания объектов инвестиционной инфраструктуры в Ханты-Мансийском районе на 2022 год | до 1 марта  2022 года | комитет экономической политики |
| План создания объектов инвестиционной инфраструктуры в Ханты-Мансийском районе на 2022 год утвержден распоряжением администрации Ханты-Мансийского района от 02.02.2022 № 152-р. | | | |
| 1.5. | Внесение изменений в распоряжение администрации  Ханты-Мансийского района от 19.01.2018 № 42-р «Об утверждении перечня инвестиционных площадок (промышленные площадки, земельные участки, обеспеченные градостроительной документацией и предлагаемые для реализации инвестиционных проектов)» и реестр земельных участков, находящихся  в муниципальной собственности Ханты-Мансийского района, которые могут быть предоставлены юридическим лицам в аренду без проведения торгов для размещения объектов  социально-культурного и коммунально-бытового назначения | по мере  необходимости | департамент имущественных и земельных отношений; департамент строительства, архитектуры и ЖКХ |
| В отчетном периоде в распоряжение администрации Ханты-Мансийского района от 19.01.2018 № 42-р «Об утверждении перечня инвестиционных площадок (промышленные площадки, земельные участки, обеспеченные градостроительной документацией и предлагаемые для реализации инвестиционных проектов)» внесены изменения распоряжением от 15.11.2022 № 1498-р «О внесении изменений в распоряжение администрации Ханты-Мансийского района от 19.01.2018 № 42-р «Об утверждении перечня инвестиционных площадок (промышленные площадки, земельные участки, обеспеченные градостроительной документацией и предлагаемые для реализации инвестиционных проектов)».  В актуальном виде документы размещены на официальном сайте администрации Ханты-Мансийского района в разделе «Инвестиционная деятельность / Путеводитель инвестора / Предоставление земельных участков».  Все земельные участки в районе обеспечены градостроительной документацией.  Градостроительные ограничения для реализации инвестиционных проектов отсутствуют. | | | |
| 1.6. | Принятие распоряжения главы Ханты-Мансийского района  «Об утверждении инвестиционного послания главы  Ханты-Мансийского района на 2023 год» | до 1 декабря  2022 года | комитет экономической политики;  органы администрации района |
| Инвестиционное послание главы Ханты-Мансийского района утверждено распоряжением главы Ханты-Мансийского района от 21.12.2022 № 8-рг. | | | |
| 1.7. | Принятие распоряжения администрации Ханты-Мансийского района «Об утверждении плана создания объектов инвестиционной инфраструктуры в Ханты-Мансийском районе на 2023 год» | декабрь  2022 года | комитет экономической политики |
| План создания объектов инвестиционной инфраструктуры в Ханты-Мансийском районе утвержден распоряжением администрации Ханты-Мансийского района от 09.01.2023 № 3-р. | | | |
| 2. | Повышение эффективности деятельности по работе с инвесторами | | |
| 2.1. | Актуализация информации о стоимости сырья, строительных материалов, оборудования и комплектующих к ним, прочих материалов, используемых в ходе реализации инвестиционных проектов на территории Ханты-Мансийского района  в существующих экономических условиях | до 1 мая  2022 года | комитет экономической политики;  органы администрации района |
| Во исполнение Протокола заседания Совета по вопросам развития инвестиционной деятельности при администрации Ханты-Мансийского района от 18.03.2022 года, проведен анализ действующих цен на строительные материалы, оборудование, комплектующие, а также сырье и материалы, используемые при реализации инвестиционных проектов Ханты-Мансийского района в существующих экономических условиях. С учетом роста цен (в среднем на 50%), инвесторами совместно с администрацией района актуализированы планы мероприятий («дорожные карты»), скорректированы сроки реализации проектов. | | | |
| 2.2. | Внесение изменений в перечень инвестиционных проектов, реализуемых и планируемых к реализации на территории  Ханты-Мансийского района в части корректировки сроков реализации проектов, инвестиционной емкости | до 1 апреля  2022 года | комитет экономической политики;  органы администрации района |
| В перечень инвестиционных проектов, реализуемых и планируемых к реализации на территории  Ханты-Мансийского района внесены изменения, касающиеся сроков реализации проектов и инвестиционной емкости. | | | |
| 2.3. | Информационно-консультационное обеспечение инвесторов и предпринимателей по вопросам поддержки инвестиционных проектов | в течение года | комитет экономической политики;  органы администрации района;  МАУ «Организационно-методический центр» |
| В 2022 году оказана информационно-консультационная поддержка:  - по участию в «Конкурсе по предоставлению грантов в форме субсидий на реализацию проектов по заготовке и переработке дикоросов»: Маннинен Владимиру Николаевичу;  - по участию в Гранте в форме субсидии на создание системы поддержки фермеров и развития сельской кооперации (Агростартап): Слинкину Егору Ивановичу;  - по участию в Гранте в форме субсидии на развитие семейных ферм: - Кугаевскому Андрею Константиновичу, Воронцову Аркадию Аркадьевичу;  - по участию в конкурсе на предоставление грантов в форме субсидий для реализации проектов, способствующих развитию традиционной хозяйственной деятельности коренных малочисленных народов Севера Ханты-Мансийского автономного округа – Югры: ООО «НП Кордон», ООО НРО «Обь»;  - по участию в Гранте «Агротуризм»: КФХ Антонова Сергея Владимировича, СППК «Партнер Агро»;  - по участию в конкурсе на предоставление субсидий из бюджета Ханты-Мансийского автономного округа-Югры на возмещение части затрат на реализацию проектов в сфере внутреннего и въездного туризма: ИП Агзамовой Евгении Владимировне, ИП Векличу Артему Николаевичу; ООО «Община «Остяко-Вогульск». | | | |
| 2.4. | Утверждение плана проведения экспертизы и оценки фактического  воздействия нормативных правовых актов, затрагивающих вопросы осуществления предпринимательской и инвестиционной деятельности на 2023 год | декабрь  2022 года | комитет экономической политики;  органы администрации района |
| План проведения экспертизы и оценки фактического воздействия нормативных правовых актов, затрагивающих вопросы осуществления предпринимательской и инвестиционной деятельности на 2023 год утвержден распоряжением администрации Ханты-Мансийского района от 22.12.2022 № 1655-р. | | | |
| 2.5. | Утверждение плана проведения экспертизы нормативных правовых актов, затрагивающих вопросы осуществления предпринимательской и инвестиционной деятельности на 2023 год, и размещение на официальном сайте администрации  Ханты-Мансийского района в разделе «Документы/Оценка регулирующего воздействия/Планы экспертизы муниципальных нормативных правовых актов» | декабрь  2022 года | комитет экономической политики |
| Распоряжение администрации Ханты-Мансийского района от 22.12.2022 № 1655-р «Об утверждении планов проведения  экспертизы и оценки фактического воздействия нормативных правовых актов, затрагивающих вопросы осуществления предпринимательской и иной экономической деятельности на 2023 год» | | | |
| 2.6. | Проведение процедуры публичного обсуждения (ОРВ) проектов нормативных правовых актов, затрагивающих вопросы осуществления предпринимательской и инвестиционной деятельности | в течение года | органы администрации района;  комитет экономической политики |
| За 2022 год проведена процедура публичного обсуждения (ОРВ) в отношении 2-х проектов нормативных правовых актов, затрагивающих вопросы осуществления предпринимательской и инвестиционной деятельности. | | | |
| 2.7. | Внедрение в работу органов администрации  Ханты-Мансийского района свода инвестиционных правил (алгоритмов действий инвестора):  - для обеспечения доступа  к дорожной инфраструктуре путем строительства или реконструкции пересечений и (или) примыканий  к автомобильным дорогам;  - по подключению (технологическому присоединению) газоиспользующего оборудования и объектов капитального строительства к сетям газораспределения;  - по процедуре подключения к сетям теплоснабжения;  - для получения земельного участка в аренду  (без торгов);  - для получения земельного участка (на торгах);  - для получения разрешения на ввод объекта  в эксплуатацию;  - для получения разрешения на строительство;  - по процедуре оформления прав собственности  на введенный  в эксплуатацию объект;  - по процедурам подключению  к электрическим сетям (средний и крупный бизнес – свыше 150 квт);  - по процедурам подключению  к электрическим сетям (средний и крупный бизнес – до 150 квт);  - по процедурам подключения к объектам водоснабжения и водоотведения | до  30 октября 2022 года | департамент строительства, архитектуры и ЖКК;  департамент имущественных и земельных отношений;  комитет экономической политики;  МП «ЖЭК-3»;  МКУ ХМР «Управление капитального строительства и ремонта» |
| Актуализированные алгоритмы действий («клиентский путь») инвестора, планирующего реализацию инвестиционного проекта на территории Ханты-Мансийского района Ханты-Мансийского автономного округа – Югры и размещены на официальном сайте администрации Ханты-Мансийского района по следующим приоритетным направлениям:  - получение земельных участков в аренду (без торгов);  - получение земельных участков (на торгах);  - получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию;  - по процедуре получения разрешения на строительство объекта в Ханты-Мансийском районе. | | | |
| 3. | Организационные мероприятия | | |
| 3.1. | Направление предложений в органы исполнительной власти Ханты-Мансийского автономного округа – Югры об увеличении размера финансовой поддержки (введении новых мер поддержки) для субъектов малого и среднего предпринимательства | до 1 апреля  2022 года | комитет экономической политики |
| В адрес Департамента промышленности и Департамента экономического развития Ханты-Мансийского автономного округа-Югры направлены предложения о введении новых мер поддержки, а также увеличении размера имеющейся финансовой поддержки для субъектов малого и среднего предпринимательства. | | | |
| 3.2. | Реализация плана мероприятий («дорожной карты») по содействию развитию конкуренции в Ханты-Мансийском районе и размещение отчетов о его исполнении на официальном сайте администрации Ханты-Мансийского района | в течение года | комитет экономической политики;  органы администрации района |
| Отчет по исполнению плана мероприятий («дорожной карты») по содействию развитию конкуренции в Ханты-Мансийском районе за 2022 год размещен на официальном сайте администрации Ханты-Мансийского района в разделе: Экономическое развитие/Реализация планов развития экономики (http://hmrn.ru/raion/ekonomika/realizatsiya-planov/konkurent.php) | | | |
| 3.3. | Реализация плана мероприятий по информированию представителей бизнеса и экспертного сообщества  на 2021 – 2022 годы, утвержденного распоряжением администрации Ханты-Мансийского района от 08.12.2020  № 1305-р | в течение года | комитет экономической политики; органы администрации района |
| Во исполнение плана мероприятий по информированию представителей бизнеса и экспертного сообщества за 2022 год проведено 15 круглых столов, в мероприятии приняло участие 127 человек | | | |
| 3.4. | Реализация мероприятий в рамках портфелей проектов  Ханты-Мансийского автономного округа – Югры в соответствии  с направлениями, определенными перечнем поручений Президента Российской Федерации от 05.12.2016 № ПР-2347ГС |  |  |
| 3.4.1. | Совершенствование и внедрение положений регионального инвестиционного стандарта | в течение года | комитет экономической политики; департамент имущественных и земельных отношений |
| В рамках совершенствования и внедрения положений регионального инвестиционного стандарта проведены следующие мероприятия:  1. Актуализирован инвестиционный паспорт Ханты-Мансийского района по состоянию на 01.01.2022, и размещен на официальном сайте администрации Ханты-Мансийского района в разделе Инвестиционная деятельность/Инвестиционная политика;  2. В Департамент экономического развития Ханты-Мансийского автономного округа-Югры направлена информация для проведения ежегодного рейтинга муниципальных образований автономного округа по обеспечению благоприятного инвестиционного климата и содействию развитию конкуренции в 2021 году.  3. Актуализирован перечень инвестиционных проектов, реализуемый и планируемых к реализации на территории Ханты-Мансийского района.  4. Утверждено инвестиционное послание главы Ханты-Мансийского района на 2023 год. | | | |
| 3.4.2. | Малое и среднее предпринимательство | в течение года | комитет экономической политики; департамент имущественных и земельных отношений; департамент строительства, архитектуры и ЖКХ |
| В соответствии с Правилами оказания имущественной поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства и физическим лицам, не являющимся индивидуальными предпринимателями и применяющим специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход» Ханты-Мансийского района, утвержденными постановлением администрации Ханты-Мансийского района от 02.09.2016 № 266 в 2022 году предоставлена имущественная поддержка 33 субъектам МСП района в форме предоставления в аренду на льготных условиях муниципального недвижимого имущества, общей площадью 2242 кв. метров и 39 объектов движимого имущества (оборудование).  24 субъектам малого и среднего предпринимательства предоставлена финансовая поддержка в форме субсидии на общую сумму 3 841,90 тыс. рублей.  Сведения об оказании финансовой и имущественной поддержки в установленном порядке размещены в Едином реестре субъектов МСП – получателей поддержки. | | | |
| 3.4.3. | Подключение (технологическое присоединение) к электрическим сетям | в течение года | департамент строительства, архитектуры и ЖКХ |
| Заявления о подключении к электрическим сетям в адрес департамента строительства, архитектуры и ЖКХ в 2022 году не поступали. | | | |
| 3.4.4. | Получение разрешения на строительство и территориальное планирование | в течение года | департамент строительства, архитектуры и ЖКХ |
| В 2022 году выдано 28 разрешений на строительство. Ведется работа в соответствии с муниципальными контрактами по внесению изменений в генеральные планы и правила землепользования и застройки СП Шапша, Горноправдинск, Луговской, Кедровый, Выкатной, Нялинское. | | | |
| 3.4.5. | Обеспечение качества ЖКУ | в течение года | департамент строительства, архитектуры и ЖКХ |
| По информации Департамента строительства, архитектуры и ЖКХ, 92,5% населения Ханты-Мансийского района обеспечены качественной питьевой водой из систем централизованного водоснабжения. | | | |
| 3.4.6. | Формирование комфортной городской среды | в течение года | департамент строительства, архитектуры и ЖКХ |
| В рамках ФП «ФКГС» заключено 2 муниципальных контракта, направленных на благоустройство общественных территорий в п. Горноправдинск, с. Нялинское за счет средств федерального, регионального, районного, местного бюджетов. Работы выполнены в полном объеме. | | | |
| 3.4.7. | Регистрация права собственности на земельные участки и объекты недвижимого имущества | в течение года | департамент имущественных и земельных отношений |
| В отчетном периоде осуществлена государственная регистрация права собственности МО Ханты-Мансийский район на 19 земельных участков. | | | |
| 3.4.8. | Постановка на кадастровый учет земельных участков и объектов недвижимого имущества | в течение года | департамент имущественных и земельных отношений |
| В отчетном периоде осуществлена постановка на государственный кадастровый учет 33 земельных участков. | | | |
| 3.4.9. | Доступное дополнительное образование для детей в Югре | в течение года | комитет  по образованию |
| На территории Ханты-Мансийского района в 2022 году дополнительным образованием охвачено 2 761 детей, что составляет 87,1% от общего количества детей из них:  по программам персонифицированного финансирования с использованием сертификата персонифицированного финансирования обучаются 965 детей (35 %), из них 30 детей занимаются по дополнительной общеобразовательной программе технической направленности «Техно-Бумс» (ИП Храмов Григорий Александрович на базе МАДОУ «Детский сад «Березка» п. Горноправдинск»);  по дополнительным общеразвивающим программам и предпрофессиональным программам в области спорта и искусства  с использованием сертификата учета обучаются 2 070 детей.  Всего на территории района реализуется 179 программ дополнительного образования по шести направленностям: художественная, социально-педагогическая, физкультурно-спортивная, техническая, естественнонаучная, туристско-краеведческая (57 программ по сертификату персонифицированного финансирования, 122 программы по сертификату учета). | | | |
| 3.5. | Модернизация пекарен, расположенных на территории  Ханты-Мансийского района в соответствии с планом мероприятий до 2025 года | в течение года | комитет экономической политики; органы администрации района |
| Модернизация хлебопекарен осуществляется в соответствии с утвержденным планом. Актуальная информация о ходе реализации плана мероприятий по модернизации хлебопекарен, расположенных на территории Ханты-Мансийского района до 2025 года, отражается в Дорожных картах по решению актуальных вопросов развития сельских поселений района, с указанием дополнительных контрольных точек, характеризующих исполнения каждого мероприятия. | | | |
| 3.6. | Создание сельскохозяйственных кооперативов по выращиванию и сбыту сельскохозяйственной продукции в населенных пунктах Ханты-Мансийского района | в течение года | МАУ «Организационно-методический центр»; комитет экономической политики; органы администрации района |
| Согласно плану по развитию кооператива по выращиванию овощей в с.Елизарово Ханты-Мансийского района, оказана консультационная поддержка Агонен Валерию Викторовичу, Наумовой Валентине Васильевне, Тукрановой Раисе Прокофьевне, Кулькину Николаю Николаевичу. Данные граждане намерены выращивать картофель (в среднем от 500 до 700 тонн каждый) с целью последующей сдачи в кооператив по цене 25-30 рублей за кг. | | | |
| 3.7. | Внедрение персонифицированного дополнительного образования в Ханты-Мансийском районе | в течение года | комитет  по образованию |
| Согласно распоряжению администрации Ханты-Мансийского района № 535-р от 04.06.2018 «О внедрении системы персонифицированного дополнительного образования детей на территории Ханты-Мансийского района» с января 2018 года в учреждениях дополнительного образования муниципального образования внедрена система персонифицированного дополнительного образования. Муниципальной программой, утвержденная постановлением администрации Ханты-Мансийского района от 04.06.2020 года № 143 «Об утверждении муниципальной программы персонифицированного финансирования дополнительного образования детей в Ханты-Мансийском районе на 2020 год и плановый период 2021 – 2022 годов». Порядком обеспечения сертификатами дополнительного образования, определена категория детей, которым предоставляются сертификаты – дети в возрасте от 5 до 18 лет. Число сертификатов дополнительного образования, закрепляющих гарантию по оплате выбираемых ребенком дополнительных общеразвивающих программ в объеме, не превышающем установленный подушевой норматив на 2022 год, составляет 965 сертификатов (41,9%), предоставляемых детям в возрасте от 5 до 18 лет.  Номинал одного сертификата персонифицированного финансирования составляет 28 167,88 рублей.  Общий объем обеспечения сертификатов персонифицированного финансирования дополнительного образования из средств бюджета муниципального образования на 2022 год – 27 182,0 тыс. рублей. | | | |
| 3.8. | Мониторинг реализации инвестиционных проектов  Ханты-Мансийского района | ежеквартально до 20 числа месяца, следующего  за отчетным кварталом | комитет экономической политики |
| Мониторинг реализации инвестиционных проектов, реализуемых на Ханты-мансийский район осуществляется ежеквартально. | | | |
| 3.9. | Актуализация интерактивной инвестиционной карты Югры в части информации по Ханты-Мансийскому району | по мере внесения изменений в распоряжения администрации Ханты-Мансийского района  от 02.06.2015  № 625-р,  от 02.02.2022  № 152-р,  от 19.01.2018  № 42-р | комитет экономической политики |
|  | |  |
| 3.10. | Актуализация инвестиционной карты Ханты-Мансийского района | комитет экономической политики |
| Инвестиционная карта Ханты-Мансийского района актуализирована в связи с принятием распоряжения администрации Ханты-Мансийского района от 02.02.2022 № 152-р (в редакции от 14.07.2022) и распоряжением администрации Ханты-Мансийского района от 15.11.2022 № 1498-р. | | | |
| 3.11. | Проведение Совета по развитию малого и среднего предпринимательства при администрации Ханты-Мансийского района | в соответствии с утвержденным планом на 2022 год | комитет экономической политики |
| В отчетном периоде организовано и проведено 9 заседаний Совета по развитию малого и среднего предпринимательства при администрации района (2 – в очном и 7 - в заочном режиме). Рассмотрены вопросы предоставления в аренду муниципального имущества Ханты-Мансийского района в соответствии с потупившими запросами от предпринимательского сообщества, в рамках Совета 08.10.2022 в п.Горноправдинск состоялось празднование Дня работника сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности, а также выставка-ярмарка товаропроизводителей Ханты-Мансийского района. | | | |
| 3.12. | Проведение Совета по вопросам развития инвестиционной деятельности при администрации Ханты-Мансийского района | в соответствии с утвержденным планом на 2022 год | комитет экономической политики |
| В 2022 году состоялось 2 заседания Совета по вопросам развития инвестиционной деятельности при администрации Ханты-Мансийского района под председательством главы Ханты-Мансийского района (18.03.2022 и 08.10.2022). Рассмотрены вопросы о реализации на территории района инвестиционных проектов: «Строительство логистического комплекса» (инвестор – ООО «Терминал»); «Создание цеха по переработке молока (сыроварни) в с.Кышик» (инвестор – сельскохозяйственный потребительский перерабатывающий кооператив «Партнер-Агро»); «Строительство фермы «Югорское подворье» (инвестор – КФХ Берсеневой Л.А.), о реализации перспективных проектов в Ханты-Мансийском районе. | | | |
| 3.13. | Актуализация инвестиционного паспорта Ханты-Мансийского района | до 15 апреля  2022 года | комитет экономической политики; органы администрации района |
| Инвестиционный паспорт Ханты-Мансийского района актуализирован по состоянию на 01.01.2022 года и размещен на официальном сайте администрации Ханты-Мансийского района в разделе «Инвестиционная деятельность». | | | |
| 3.14. | Формирование информации о реализации плана создания объектов инвестиционной инфраструктуры в Ханты-Мансийском районе  в 2021 году | до 1 апреля  2022 года | комитет экономической политики; органы администрации района |
| Информация о реализации плана создания объектов инвестиционной инфраструктуры в Ханты-Мансийском районе за 2021 год сформирована, размещена на официальном сайте администрации Ханты-Мансийского района. | | | |
| 3.15. | Повышение квалификации муниципальных служащих, ответственных за формирование благоприятного инвестиционного климата на территории Ханты-Мансийского района | в течение года | отдел кадровой работы  и муниципальной службы управления юридической, кадровой работы и муниципальной службы; департамент имущественных  и земельных отношений;  департамент строительства, архитектуры и ЖКХ |
| В отчетном периоде обучен 1 муниципальный служащий по программе повышение квалификации в дистанционной форме обучения по теме: «Реализация инвестиционных программ». | | | |
| 3.16. | Формирование плана работы Совета по вопросам развития инвестиционной деятельности при администрации  Ханты-Мансийского района на 2023 год | декабрь  2022 года | комитет экономической политики |
| План работы Совета по вопросам развития инвестиционной деятельности при администрации Ханты-Мансийского района на 2023 год утвержден, размещен на инвестиционном портале Ханты-Мансийского района | | | |
| 3.17. | Формирование плана работы Совета по развитию малого и среднего предпринимательства при администрации Ханты-Мансийского района на 2023 год | декабрь  2022 года | комитет экономической политики |
| План работы Совета по развитию малого и среднего предпринимательства при администрации Ханты-Мансийского района на 2023 год утвержден, размещен на официальном сайте администрации Ханты-Мансийского района. | | | |
| 3.18. | Информационное обновление разделов «Малое предпринимательство», «Инвестиционная деятельность», «Социально-экономическое развитие», «Реализация планов развития экономики» на официальном сайте администрации Ханты-Мансийского района | по мере необходимости, но  не реже  1 раза в квартал | комитет экономической политики |
| Информационное обновление разделов осуществляется на регулярной основе, по мере актуализации информации. | | | |
| 3.19. | Информирование субъектов малого предпринимательства по участию в публичных консультациях в целях ОРВ проектов муниципальных нормативных правовых актов администрации Ханты-Мансийского района, экспертизы и оценки фактического воздействия, принятых администрацией Ханты-Мансийского района муниципальных нормативных правовых актов, затрагивающих вопросы осуществления предпринимательской и инвестиционной деятельности | в течение года | комитет экономической политики;  МАУ «Организационно-методический центр» |
| За отчетный период проинформировано 10 субъектов малого предпринимательства Ханты-Мансийского района о  поправках к проекту федерального закона № 200303-6 "О любительском рыболовстве", внесенному Правительством Российской Федерации, принятому Государственной Думой в первом чтении 10 декабря 2013 года. | | | |
| 3.20. | Развитие системы муниципального частного партнерства путем субсидирования затрат на строительство объектов в рамках реализации муниципальных программ | в течение года | органы администрации района |
| Практика по реализации на территории Ханты-Мансийского района системы муниципально-частного партнерства в отчетном периоде отсутствовала. | | | |
| 3.21. | Разработка и реализация мероприятий, обеспечивающих вовлеченность субъектов малого и среднего предпринимательства и социально-ориентированных некоммерческих организаций  к участию в закупках для государственных нужд | в течение года | органы администрации района |
| Закупки для СМП и СОНКО размещаются в соответствии с планом-графиком закупок товаров, работ, услуг на 2022 финансовый год и плановый период 2023 и 2024 годов, размещенным в Единой информационной системе в сфере закупок посредствам интеграции из ГИС «Государственный заказ». | | | |
| 3.22. | Формирование и размещение на официальном сайте администрации Ханты-Мансийского района информации  об исполнении комплексного плана мероприятий  по формированию благоприятного инвестиционного климата  на территории Ханты-Мансийского района на 2022 год | ежеквартально,  до 20 числа месяца, следующего  за отчетным кварталом | комитет экономической политики; органы администрации района |
| Информация об исполнении комплексного плана мероприятий по формированию благоприятного инвестиционного климата на территории Ханты-Мансийского района на 2022 год по состоянию на 01.012.2023 года сформирована и размещена на официальном сайте администрации Ханты-Мансийского района в разделе «Реализация планов развития экономики». | | | |
| 3.23. | Информирование предпринимательского сообщества  о предоставлении муниципальных услуг, необходимых для ведения предпринимательской деятельности посредствам размещения актуальной информации на официальном сайте администрации Ханты-Мансийского района | в течение года | комитет экономической политики; органы администрации района |
| На сайте администрации Ханты-Мансийского района в разделе «Муниципальное имущество» создан подраздел «Имущественная поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства и физических лиц, не являющихся индивидуальными предпринимателями и применяющих специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход», в котором содержится актуальная информация по вопросам оказания муниципальной услуги по имущественной поддержке субъектов малого и среднего предпринимательства и физических лиц, не являющихся индивидуальными предпринимателями и применяющих специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход», в том числе: перечень муниципального имущества, подлежащего передаче указанным лицам, порядок и условия оказания имущественной поддержки. | | | |
| 3.24. | Информирование жителей Ханты-Мансийского района о мерах поддержки посредством размещения информации на официальном сайте администрации Ханты-Мансийского района, в газете  «Наш район», группах в социальных сетях, в том числе  о преимуществах получения услуг в электронном виде на портале Госуслуг | в течение года | МАУ ХМР «Редакция газеты  «Наш район»; управление  по информационным технологиям; органы администрации района |
| На официальном сайте администрации Ханты-Мансийского района, в разделе «Информационные сообщения» размещена следующая информация:  1. Главные преимущества использования портала государственных услуг www.gosuslugi.ru, 25.02.2022, официальный сайт АХМР информационные сообщения.  2. ЦОД, 29.03.2022, официальный сайт АХМР информационные сообщения.  3. О возможностях получения массовых социально значимых услуг в электронном виде на Едином портале государственных и муниципальных услуг, 06.04.2022, официальный сайт АХМР информационные сообщения.  4. Единый портал государственных и муниципальных услуг, 10.08.2022, официальный сайт АХМР информационные сообщения.  5. Что такое Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)? | | | |
| 3.25. | Организация выездных информационно-консультационных и образовательных мероприятий в сельские поселения  Ханты-Мансийского района по вопросам содействия  в открытии собственного предпринимательского дела, а также развития действующих проектов, поддержке работодателей и граждан, испытывающих трудности  в трудоустройстве | сентябрь – декабрь  2022 года | комитет экономической политики;  МАУ «Организационно-методический центр» |
| В целях активизации работы с субъектами малого предпринимательства и безработными гражданами был утвержден график выездных мероприятий на 2022 год в населенные пункты района с участием специалистов комитета экономической политики администрации района, казенного учреждения Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Ханты-Мансийский центр занятости населения», Фонда Югорская региональная микрокредитная компания, МАУ «Организационно-методический центр». В отчетном периоде выездные консультации проведены в 12 населенных, проведено 14 круглых столов, в рамках которых 89 граждан района проинформированы об услугах Центра занятости, о возможностях участия в мероприятиях государственных и муниципальных программ, о существующих формах поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства. | | | |