Информация об исполнении комплексного плана мероприятий по формированию благоприятного инвестиционного климата на территории Ханты-Мансийского района на 2016 год

за I квартал 2016 года

| № п/п | Мероприятие | Срок исполнения | Ответственный |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Подготовка правовых актов |
| 1.1. | Внесение изменений в распоряжение администрации Ханты-Мансийского района «Об утверждении Плана-графика проведения конкурсных процедур по передаче в концессию объектов жилищно-коммунального хозяйства Ханты-Мансийского района» | по мере необходимости | департамент имущественных и земельных отношений; департамент строительства, архитектуры и ЖКХ |
| В 1 квартале 2016 года изменения в План-график не вносились. |
| 1.2. | Внесение изменений в План-график проведения аукционов по продаже и (или) предоставлению в аренду земельных участков, предназначенных для реализации инвестиционных проектов в Ханты-Мансийском районе, на 2016 год | по мере необходимости | департамент имущественных и земельных отношений |
| В 1 квартале 2016 года изменения в План-график не вносились, план график является актуальным. |
| 1.3. | Внесение изменений в распоряжение администрации Ханты-Мансийского района «Об утверждении перечня инвестиционных проектов, реализуемых и планируемых к реализации на территории Ханты-Мансийского района» | по мере необходимости | комитет экономической политики |
| Распоряжением администрации Ханты-Мансийского района от 19.02.2016 № 157-р внесены изменения в распоряжение администрации Ханты-Мансийского района от 02.06.2015 № 625-р «Об утверждении перечня инвестиционных проектов, реализуемых и планируемых к реализации на территории Ханты-Мансийского района. Внесенными изменениями исключены из перечня инвестиционных проектов (в связи с вводом объектов в эксплуатацию (реализацией проектов) в 2015 году следующие инвестиционные проекты: «Строительство цеха по переработке молока» КФХ Антонова С.В.; «Строительство рыбоперерабатывающего предприятия ООО НРО «Объ» в с. Селиярово; «Строительство цеха по глубокой переработке рыбы» ООО НРО «Колмодай в с. Цингалы; «Строительство магазина» ИП Трофимова Т.Ю. в п. Луговской; «Строительство комплекса «Школа-детский сад» в д. Согом. В перечень включен инвестиционный проект «Строительство убойного цеха» КФХ Воронцова А.А. в с.Батово, субсидии на строительство которого выделены из бюджета района в рамках муниципальной программы «Развитие малого и среднего предпринимательства на территории Ханты-Мансийского района на 2014-2017 годы». Кроме того, в связи с продлением разрешения на строительство, внесены корректировки в проект «Строительство пекарни-кафе» в с.Нялинское. Срок ввода в эксплуатацию объекта изменен с 2015 года на 2016 год. |
| 1.4. | Принятие распоряжения администрации Ханты-Мансийского района «Об утверждении плана создания объектов инфраструктуры в Ханты-Мансийском районе на 2016 год» | февраль 2016 года | комитет экономической политики |
| Распоряжением администрации Ханты-Мансийского района от 11.02.2016 № 134-р утвержден план создания объектов инфраструктуры в Ханты-Мансийском районе на 2016 год. |
| 1.5. | Внесение изменений в распоряжение администрации Ханты-Мансийского района «Об утверждении перечня инвестиционных площадок (промышленные площадки, земельные участки, обеспеченные градостроительной документацией и предлагаемые для реализации инвестиционных проектов)» | по мере необходимости | департамент имущественных и земельных отношений; департамент строительства, архитектуры и ЖКХ |
| Перечень инвестиционных площадок, утвержденный распоряжением администрации Ханты-Мансийского района от 31.03.2015 № 406-р содержит актуальную информацию по 8-ми инвестиционным площадкам на территории Ханты-Мансийского района. В 1 квартале 2016 года изменений в Перечень инвестиционных площадок не вносились. |
| 1.6. | Подготовка проекта постановления администрации Ханты-Мансийского района «Об утверждении плана мероприятий «дорожной карты» внедрения Стандарта деятельности органов местного самоуправления по обеспечению благоприятного инвестиционного климата в Ханты-Мансийском районе» | после утверждения Стандарта на федеральном уровне | комитет экономической политики; органы администрации района |
| 2. Повышение эффективности деятельности по работе с инвесторами |
| 2.1. | Информационно-консультационное обеспечение инвесторов и предпринимателей по вопросам поддержки инвестиционных проектов | в течение года | комитет экономической политики; органы администрации района; МАУ «Организационно-методический центр» |
| Предоставлено 128 консультаций субъектам малого предпринимательства |
| 2.2. | Проведение процедуры публичного обсуждения (ОРВ) нормативных правовых актов, затрагивающих вопросы осуществления предпринимательской и инвестиционной деятельности | в течение года | органы администрации района; комитет экономической политики |
| Проведены публичные обсуждения 4 нормативных правовых актов, затрагивающих вопросы осуществления предпринимательской и инвестиционной деятельности. В результате публичных обсуждений, предложений по внесению изменений в муниципальные нормативные правовые акты, затрагивающие вопросы осуществления предпринимательской и инвестиционной деятельности, не поступало. |
| 2.3. | Формирование доступной инфраструктуры для размещения производственных и иных объектов инвесторов (строительство торгово-делового центра в п. Горноправдинске) | в течение года | органы администрации района; инвестор |
| В п. Горноправдинск планируется строительство объекта «торгово-деловой центр» площадью 800 кв. метров. Внесены изменения в правила землепользования и застройки поселка Горноправдинск; Подготовлен проект постановления администрации сельского поселения «Об изменении характеристик земельных участков» для регистрации в кадастровой палате (регистрация пройдет до конца мая 2016г.); Организация проведения оценочной стоимости земельного участка (июнь 2016г.); Объявление аукциона на аренду земельного участка, с учетом оценочной стоимости земельного участка (конец июня-июль 2016 года); Осуществляется предварительный мониторинг предложений инвесторов, с целью определения ориентировочной стоимости строительства 1 кв.м.; На сегодняшний день 27 субъектов предпринимательства, осуществляющие деятельность в п.Горноправдинск, направили заявки на приобретение торговых площадей, либо потенциальных арендаторов на 980 кв.метров. |
| 3. | Организационные мероприятия |  |  |
| 3.1. | Реализация дорожной карты «Реализация инвестиционного проекта по строительству второй очереди тепличного комплекса в д. Ярки Ханты-Мансийского района площадью 5,2 гектара ОАО «Агрофирма» | в течение года | комитет экономической политики; органы администрации района |
| В рамках реализации «Дорожной карты» проводится работа по увеличению мощности водоочистных сооружений и газораспределительной станции в д.Ярки. По объекту «Реконструкция ВОС в д. Ярки Ханты-Мансийского района» выполнены работы по разработке ПСД, получены положительные заключения гос. экспертизы от 03.03.2016 и экспертизы определения сметной стоимости объекта от 11.03.2016. По объекту «Строительство газораспределительной станции в д. Ярки Ханты-Мансийского района» разработана ПСД, передана для прохождения гос. экспертизы и экспертизы определения сметной стоимости. Планируемый срок получения экспертиз - 1 полугодие 2016 года. |
| 3.2. | Реализация плана мероприятий («дорожной карты») «Расширение возможностей доступа субъектов малого и среднего предпринимательства Ханты- Мансийского района к закупкам организаций с муниципальным участием Ханты-Мансийского района на период до 2018 года» | ежеквартально до 5 числа месяца, следующего за отчетным кварталом | органы администрации района комитет экономической политики; |
| Распоряжение администрации Ханты-Мансийского района от 18.04.2016 № 353-р «О плане мероприятий («дорожной карте») «Расширение возможностей доступа субъектов малого и среднего предпринимательства Ханты-Мансийского района к закупкам организаций с муниципальным участием Ханты-Мансийского района на период до 2018 года». |
| 3.3. | Реализация плана мероприятий («дорожной карты») по содействию развитию конкуренции в Ханты-Мансийском районе | ежеквартально до 20 числа месяца, следующего за отчетным периодом | комитет экономической политики; органы администрации района |
| Информация об исполнении дорожной карты за 1 квартал 2016 года размещена на сайте администрации Ханты-Мансийского района. |
| 3.4. | Мониторинг реализации инвестиционных проектов Ханты-Мансийского района | ежеквартально до 20 числа месяца, следующего за отчетным кварталом | комитет экономической политики |
| В результате проведенного мониторинга внесены изменения в перечень инвестиционных проектов, реализуемых и планируемых к реализации на территории Ханты-Мансийского района (распоряжение администрации Ханты-Мансийского района от 19.02.2016 № 157-р). |
| 3.5. | Актуализация интерактивной инвестиционной карты Югры в части информации по Ханты-Мансийскому району | до 10 числа каждого четного месяца | комитет экономической политики |
| В I квартале 2016 года информация, содержащаяся в интерактивной карте Югры, не актуализировалась. |
| 3.6. | Формирование реестра субъектов малого и среднего предпринимательства – получателей поддержки Ханты-Мансийского района и размещение на сайте администрации Ханты-Мансийского района |  | комитет экономической политики |
| В реестре содержится 18 получателей поддержки, в том числе 1 получатель финансовой поддержки, 17 получателей имущественной поддержки. Общий размер поддержки составил 3,35 млн. рублей. |
| 3.7. | Проведение Совета по развитию малого и среднего предпринимательства при администрации Ханты-Мансийского района | не реже 2 раз в год | комитет экономической политики |
| В 1 квартале 2016 года заседания Совета не проводились (заседание запланировано на 2 квартал 2016 года). |
| 3.8. | Проведение Совета по вопросам развития инвестиционной деятельности при администрации Ханты-Мансийского района | не реже 2 раз в год | комитет экономической политики |
| В 1 квартале 2016 года заседания Совета не проводились (заседание запланировано на 2 квартал 2016 года). |
| 3.9. | Актуализация инвестиционного паспорта Ханты-Мансийского района | до 15 апреля 2016 года | комитет экономической политики; органы администрации района |
| Инвестиционный паспорт Ханты-Мансийского района актуализирован по состоянию на 01.01.2016 года и размещен на официальном сайте администрации Ханты-Мансийского района в разделе «Инвестиции». |
| 3.10. | Повышение квалификации муниципальных служащих, ответственных за формирование благоприятного инвестиционного климата на территории Ханты-Мансийского района | в течение года | отдел кадровой работы и муниципальной службы; департамент имущественных и земельных отношений; департамент строительства, архитектуры и ЖКХ; комитет по культуре, спорту и социальной политике |
| В 1 квартале 2016 года муниципальные служащие, ответственные за формирование благоприятного инвестиционного климата на территории Ханты-Мансийского района на курсах повышения квалификации не обучались. |
| 3.11. | Формирование плана работы Совета по вопросам развития инвестиционной деятельности при администрации Ханты-Мансийского района на 2016 год | до 15 марта 2016 года | комитет экономической политики |
| Сформирован план работы Совета на 2016 год. |
| 3.12. | Формирование доклада о ходе реализации Стратегии социально-экономического развития Ханты-Мансийского района до 2030 года, включая доклад об инвестиционном климате Ханты-Мансийского района за 2015 год | до 15 апреля 2016 года | комитет экономической политики; органы администрации района |
| Ведется работа по формированию доклада о ходе реализации Стратегии социально-экономического развития Ханты-Мансийского района до 2030 года, включая доклад об инвестиционном климате Ханты-Мансийского района за 2015 год. (Срок формирования доклада – 15 апреля года, следующего за отчетным в соответствии с распоряжением администрации Ханты-Мансийского района от 22.12.2015 Я№ 1658-р «О внесении изменений в распоряжение администрации Ханты-Мансийского района от 14.04.2015 № 445-р «Об утверждении плана мероприятий по реализации Стратегии социально-экономического развития Ханты-Мансийского района до 2020 года и на период до 2030 года»). |
| 3.13. | Информационное обновление раздела «Формирование благоприятных условий ведения предпринимательской деятельности» на официальном сайте администрации района | не реже 1 раза в квартал | комитет экономической политики |
| В постоянном режиме, по мере обновления документации осуществляется обновление раздела «Формирование благоприятных условий ведения предпринимательской деятельности» на официальном сайте администрации района. |
| 3.14. | Проведение обучающего семинара для субъектов малого предпринимательства по участию в публичных консультациях в целях ОРВ проектов муниципальных нормативных правовых актов администрации Ханты-Мансийского района, экспертизы и оценки фактического воздействия принятых администрацией Ханты-Мансийского района муниципальных нормативных правовых актов, затрагивающих вопросы осуществления предпринимательской и инвестиционной деятельности | в течение года | МАУ «Организационно-методический центр» |
| В 1 квартале 2016 года обучающие семинары не проводились (организация и проведение семинара запланировано на 3 квартал 2016 года). |
| 3.15. | Развитие системы муниципального частного партнерства путем субсидирования затрат на строительство объектов в рамках реализации муниципальных программ | в течение года | органы администрации района |
| В настоящее время строительство объектов в рамках системы частного партнерства не осуществляется. |