

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ РАЙОН

Ханты-Мансийский автономный округ – Югра

**АДМИНИСТРАЦИЯ ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО РАЙОНА**

**Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е**

от 06.12.2018 № 1167-р

*г. Ханты-Мансийск*

Об утверждении плана мероприятий

по реализации Стратегии

социально-экономического развития

Ханты-Мансийского района до 2030 года

В целях реализации Стратегии социально-экономического развития Ханты-Мансийского района до 2030 года, утвержденной решением Думы Ханты-Мансийского района от 21 сентября 2018 года № 341:

1. Утвердить План мероприятий по реализации стратегии социально-экономического развития Ханты-Мансийского района до 2030 года
(далее – Стратегия 2030) согласно приложению.

2. Руководителям органов местного самоуправления и иным участникам реализации Плана мероприятий предоставлять в комитет экономической политики администрации Ханты-Мансийского района информацию о ходе реализации Плана мероприятий ежегодно не позднее
1 марта года, следующего за отчетным.

3. Комитету экономической политики администрации Ханты-Мансийского района ежегодно не позднее 15 апреля года, следующего
за отчетным, формировать доклад о ходе реализации Стратегии 2030
и обеспечивать размещение доклада на официальном сайте администрации Ханты-Мансийского района в сети Интернет.

4. С 30 апреля 2019 года признать утратившим силу распоряжение администрации Ханты-Мансийского района от 14 апреля 2015 года
№ 445-р «Об утверждении плана мероприятий по реализации Стратегии социально-экономического развития Ханты-Мансийского района
до 2020 года и на период до 2030 года».

5. Настоящее распоряжение разместить на официальном сайте администрации Ханты-Мансийского района в сети Интернет.

6. Контроль за выполнением распоряжения возложить на заместителя главы Ханты-Мансийского района, курирующего деятельность комитета экономической политики администрации района.

Глава Ханты-Мансийского района К.Р.Минулин

Приложение

 к распоряжению администрации

Ханты-Мансийского района

от 06.12.2018 № 1167-р

План мероприятий по реализации

Стратегии социально-экономического развития Ханты-Мансийского района до 2030 года

Целевые показатели, на достижение которых направлены мероприятия по реализации Стратегии

социально-экономического развития Ханты-Мансийского района до 2030 года

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Наименование показателя | Ед. изм. | Целевые показатели социально-экономического развития, ожидаемые результаты реализации мероприятий |
| 2018 г. | 2019 г. | 2020 г. | 2021 г. | 2022 г. | 2023 г. | 2024 г. | 2025 г. | 2030 г. |
|  | Целевой блок 1 «Устойчивое развитие экономики района» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Промышленное производство |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами | млн. руб. | 363 669,4 | 367 158,3 | 376 474,8 | 423 880,1 | 468 892,4 | 505 585,0 | 555 509,7 | 596 550,0 | 994 109,9 |
| 1.1. | Добыча полезных ископаемых | млн. руб. | 359 894,4 | 363 120,2 | 372 175,5 | 419 289,1 | 463 889,6 | 500 248,6 | 549 880,5 | 590 612,9 | 986 755,6 |
| 1.2. | Обрабатывающие производства | млн. руб. | 1 410,3 | 1 499,6 | 1 606,9 | 1 741,4 | 1 858,2 | 1 975,1 | 2 070,9 | 2 192,4 | 2 765,2 |
| 1.3. | Обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха | млн. руб. | 2 305,4 | 2 476,1 | 2 626,6 | 2 781,1 | 3 072,9 | 3 286,5 | 3 426,1 | 3 606,2 | 4 419,4 |
| 1.4. | Водоснабжение; водоотведение, организация сбора и утилизации отходов, деятельность по ликвидации загрязнений  | млн. руб. | 59,3 | 62,4 | 65,8 | 68,6 | 71,6 | 74,8 | 132,1 | 138,5 | 169,7 |
|  | Сельское хозяйство |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Продукция сельского хозяйства | млн. руб. | 1 927,6 | 2 006,3 | 2 185,6 | 2 889,3 | 3 518,6 | 3 845,8 | 4 089,7 | 4 354,4 | 5 895,1 |
|  | Строительство |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Объем работ, выполненных по виду экономической деятельности «Строительство» | млн. руб. | 1 759,4 | 1 829,1 | 1 956,1 | 1 823,9 | 1 810,1 | 1 939,3 | 1 940,9 | 1 932,7 | 2 170,4 |
|  | Торговля и услуги населению |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. | Оборот розничной торговли | млн. руб. | 2 469,6 | 1 917,5 | 2 100,9 | 2 276,7 | 2 469,6 | 2 676,2 | 2 900,2 | 3 142,9 | 4 697,1 |
| 5. | Оборот общественного питания | млн. руб. | 232,6 | 296,5 | 319,4 | 332,5 | 361,4 | 393,1 | 426,8 | 454,3 | 611,0 |
| 6. | Объем платных услуг населению | млн. руб. | 358,3 | 345,3 | 348,3 | 362,6 | 379,7 | 398,3 | 434,5 | 461,0 | 620,0 |
|  | Инвестиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7. | Инвестиции в основной капитал за счет всех источников финансирования (без субъектов малого предпринимательства и параметров неформальной деятельности)  | млн. руб. | 134 406,0 | 147 082,0 | 162 731,9 | 177 653,9 | 189 949,0 | 203 542,5 | 217 712,0 | 231 876,2 | 389 844,6 |
|  | Труд и занятость |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8. | Среднесписочная численность работников организаций (по организациям, не относящимся к субъектам МП) | тыс. чел. | 17,76 | 17,78 | 17,79 | 17,98 | 18,08 | 18,16 | 18,19 | 18,24 | 18,50 |
| 9. | Численность безработных, зарегистрированных в государственных учреждениях службы занятости населения (на конец года) | тыс. чел. | 0,23 | 0,25 | 0,27 | 0,19 | 0,16 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,11 |
|  | Малый бизнес |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10. | Число малых и средних предприятий, включая микропредприятия (на конец года) | ед. | 109 | 116 | 124 | 127 | 130 | 133 | 136 | 136 | 157 |
| 11. | Среднесписочная численность работников малых и средних предприятий, включая микропредприятия (без внешних совместителей) | тыс. чел. | 1,14 | 1,16 | 1,19 | 1,34 | 1,40 | 1,42 | 1,48 | 1,55 | 1,87 |
|  | Транспорт |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12. | Протяженность автомобильных дорог общего пользования (местного значения) | км | 206,2 | 206,2 | 206, | 206,2 | 206,2 | 206,2 | 206,2 | 206,2 | 206,2 |
| 13. | Удельный вес автомобильных дорог с твердым покрытием в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования (местного значения) | % | 35,8 | 35,8 | 35,8 | 35,8 | 35,8 | 35,8 | 35,8 | 35,8 | 35,8 |
|  | Экология |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14. | Выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух от стационарных источников  | тыс. тонн | 125,2 | 124,7 | 123,0 | 113,0 | 112,2 | 111,6 | 110,7 | 110,0 | 103,0 |
|  | Целевой блок 2 «Развитие человеческого капитала и социальной сферы» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Демографические показатели |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15. | Численность населения (среднегодовая) | тыс. чел. | 20,03 | 20,29 | 20,58 | 20,80 | 20,93 | 21,01 | 21,05 | 21,11 | 21,40 |
| 16. | Естественный прирост  | чел. | 118 | 115 | 120 | 116 | 113 | 110 | 106 | 102 | 110 |
| 17. | Миграционный прирост | чел. | 122 | 163 | 191 | 13 | 5 | -65 | -61 | -35 | -1 |
|  | Уровень жизни |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18. | Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников крупных и средних предприятий и некоммерческих организаций | руб. | 79 197 | 82 788 | 88 000 | 97 270 | 108 229 | 114 939 | 123 070 | 130 129 | 187 205 |
|  | Жилищный фонд |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19. | Общая площадь жилищного фонда | тыс. м² общей площади | 449,0 | 456,2 | 463,4 | 470,7 | 478,0 | 485,4 | 492,7 | 500,1 | 536,8 |
| 20. | Ввод в действие жилых домов | тыс. м² общей площади | 9,7 | 9,5 | 9,5 | 9,5 | 14,2 | 14,2 | 14,2 | 14,2 | 14,2 |
| 21. | Доля ветхого и аварийного жилищного фонда в общей площади жилищного фонда | % | 16,5 | 15,7 | 14,9 | 13,2 | 11,5 | 9,9 | 8,4 | 6,9 | 0,0 |
|  | Образование  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 22. | Доля воспитанников дошкольных образовательных организаций в общей численности детей от 1-6 лет | % | 64,3 | 60,5 | 59,6 | 86,0 | 90,0 | 90,0 | 97,0 | 97,0 | 97,0 |
| 23. | Доля обучающихся в государственных (муниципальных) общеобразовательных организациях, занимающихся в одну смену, в общей численности обучающихся в государственных (муниципальных) общеобразовательных организациях | % | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
|  | Здравоохранение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 24. | Уровень обеспеченности населения:  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 24.1. | Врачами всех специальностей | на 10 тыс. населения | 24,5 | 24,2 | 23,8 | 23,6 | 23,4 | 23,3 | 23,3 | 23,2 | 22,9 |
| 24.2. | Средним медицинским персоналом | на 10 тыс. населения | 119,2 | 115,9 | 116,8 | 116,4 | 116,2 | 115,8 | 115,7 | 115,7 | 116,3 |
|  | Культура |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 25. | Обеспеченность учреждениями культуры: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 25.1. | Межпоселенческие библиотеки | ед. | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 25.1. | Общедоступные библиотеки | ед. | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 |
| 25.1. | Учреждения культурно-досугового типа | ед. | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
|  | Физическая культура и спорт |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 26. | Доля населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом, в общей численности населения | % | 38,0 | 38,0 | 38,5 | 39,0 | 39,2 | 39,6 | 39,9 | 40,5 | 45,0 |
| 27. | Число лиц, систематически занимающихся физической культурой и спортом | тыс. чел. | 7,61 | 7,71 | 7,92 | 8,11 | 8,20 | 8,32 | 8,40 | 8,55 | 9,63 |

Комплекс мероприятий по реализации Стратегии социально-экономического развития Ханты-Мансийского района до 2030 года

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Направление развития (Наименование цели, задачи, мероприятия) | Сроки реализации | Ответственныйисполнитель | Исполнение |
|  | Целевой блок 1 «Устойчивое развитие экономики района» |
| 1. | Цель 1. Освоение ресурсного потенциала территории |
| 1.1. | Задача 1. Освоение месторождений углеводородов |
| 1.1.1. | Организация взаимодействия с предприятиями, осуществляющими добычу нефти и газа на территории района, с целью разработки направлений сотрудничества в реализации согласованных стратегических направлений развития | на постоянной основе | комитет экономической политики |  |
| 1.1.2. | Содействие реализации и мониторинг инвестиционных проектов | 2018 – 2030 | комитет экономической политики |  |
| 2. | Цель 2. Развитие агропромышленного комплекса |
| 2.1. | Задача 2. Реализация инвестиционных проектов в области производства и переработки сельскохозяйственной продукции и рыбы |
| 2.1.1. | Содействие реализации и мониторинг инвестиционных проектов: | 2018 – 2020 | комитет экономической политики  |  |
| 2.2. | Задача 3. Поддержка фермерских хозяйств и развитие сельхозкооперации |
| 2.2.1. | Поддержка малых форм хозяйствования: предоставление субсидий на развитие материально-технической базы  | 2018 – 2030 | комитет экономической политики |  |
| 2.2.2. | Предоставление субсидий на развитие животноводства, растениеводства, на развитие ресурсного потенциала рыбохозяйственного комплекса, системы заготовки и переработки дикоросов | 2018 – 2030 | комитет экономической политики |  |
| 2.2.3. | Оказание мер поддержки сельскохозяйственным кооперативам: предоставление в пользование муниципального имущества на льготных условиях | 2018 – 2030 | департамент имущественных и земельных отношений |  |
| 2.2.4. | Организация и проведение специализированных ярмарок сельхозпродукции, ярмарок выходного дня | 2021 – 2030 | комитет экономической политики |  |
| 3. | Цель 3. Развитие туризма |
| 3.1. | Задача 4. Продвижение туристских продуктов района |
| 3.1.1. | Включение туристских ресурсов Ханты-Мансийского района в экскурсионную программу ежегодных мероприятий, проводимых на территории г. Ханты-Мансийска (фестиваль «Дух Огня», фестиваль ремесел коренных народов мира, мероприятия, проводимые Центром зимних видов спорта имени А.В.Филипенко); включение представителей Ханты-Мансийского района в рабочие группы по подготовке таких мероприятий | на постоянной основе | муниципальное казенное учреждение Ханты-Мансийского района «Комитет по культуре, спорту и социальной политике»(далее – «Комитет по КС и СП») |  |
| 3.1.2. | Доработка и постоянное обновление раздела «Туризм» на сайте района:формирование карты с достопримечательностями района и их описанием;создание раздела «10 причин посетить Ханты-Мансийский район»;размещение иллюстрированных каталогов с туристскими объектами, маршрутами и экскурсионными программами, базами отдыха, гостевыми домами и др.;создание событийного календаря с перечнем всех планируемых на территории района туристских массовых мероприятий | на постоянной основе | МКУ ХМР «Комитет по КС и СП»;комитет экономической политики; управление по информационным технологиям; администрации сельских поселений |  |
| 3.1.3. | Партнерство с федеральными и региональными туроператорами по созданию новых программ внутреннего и въездного туризма | на постоянной основе | МКУ ХМР «Комитет по КС и СП» |  |
| 3.1.4. | Сотрудничество с региональными СМИ по продвижению туристских ресурсов района | на постоянной основе | МКУ ХМР «Комитет по КС и СП» |  |
| 3.1.5. | Информационное освещение проведенных мероприятий (публикации, фотографии, отзывы) | на постоянной основе | МКУ ХМР «Комитет по КС и СП» |  |
| 3.1.6. | Мониторинг Национального туристического портала Russia Travel и регионального туристического портала «Туризм в Югре» с целью проверки наличия и актуальности данных о туристских ресурсах Ханты-Мансийского района и включения информации о новых туристских ресурсах района | на постоянной основе | МКУ ХМР «Комитет по КС и СП» |  |
| 3.1.7. | Разработка туристического бренда района «Неизведанный, экологичный, самобытный. Окунись в настоящую природу» | 2021 – 2022 | МКУ ХМР «Комитет по КС и СП» |  |
| 3.1.8. | Проведение фотоконкурса в различных номинациях (лучшее фото пейзажа, птиц, животных, достопримечательностей, традиций и обычаев местных жителей и др.) с целью продвижения туристских возможностей района, а также содействие участию победителей во всероссийских фотоконкурсах | 2021 – 2030 | МКУ ХМР «Комитет по КС и СП» |  |
| 3.2. | Задача 5. Развитие туристской инфраструктуры |
| 3.2.1. | Мероприятия по развитию этнографического туризма | 2021 – 2030 | МКУ ХМР «Комитет по КС и СП»; хозяйствующие субъекты  |  |
| 3.2.2. | Мероприятия по развитию событийного туризма | 2021 – 2030 | МКУ ХМР «Комитет по КС и СП»; хозяйствующие субъекты |  |
| 3.2.3. | Развитие сельского туризма | 2021 – 2030 | потенциальные инвесторы; хозяйствующие субъекты |  |
| 3.2.4. | Развитие спортивного туризма | 2021 – 2030 | МКУ ХМР «Комитет по КС и СП»; хозяйствующие субъекты |  |
| 3.2.5. | Развитие экологического туризма | 2021 – 2030 | МКУ ХМР «Комитет по КС и СП»; хозяйствующие субъекты |  |
| 3.2.6. | Поддержка развития производств сувенирной продукции народных промыслов и ремесел  | 2019 – 2030 | комитет экономической политики; департамент имущественных и земельных отношений;МАУ «ОМЦ» |  |
| 3.2.7. | Создание производства сувенирной продукции (футболок, сумок и т.п.) с использованием национальных узоров, с привлечением молодых дизайнеров для разработки концепции | 2021 – 2030 | потенциальные инвесторы; хозяйствующие субъекты |  |
| 3.2.8. | Заключение соглашения с администрацией г. Ханты-Мансийска по координации совместныхдействий по обеспечению безопасности туристов на территории района | 2018 – 2030 | МКУ ХМР «Комитет по КС и СП»;МКУ «УГЗ»; хозяйствующие субъекты |  |
| 4. | Цель 4. Поддержка малого предпринимательства, развитие потребительского рынка  |
| 4.1. | Задача 6. Стимулирование предпринимательской активности населения |
| 4.1.1. | Создание условий для развития субъектов малого и среднего предпринимательства | 2018 – 2030 | комитет экономической политики;МАУ «ОМЦ» |  |
| 4.1.2. | Финансовая поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства | 2018 – 2030 | комитет экономической политики;департамент строительства, архитектуры и ЖКХ |  |
| 4.1.3. | Имущественная поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства | 2018 – 2030 | департамент имущественных и земельных отношений |  |
| 4.1.4. | Консультационно-информационная поддержка  | 2018 – 2030 | комитет экономической политики;МАУ «ОМЦ» |  |
| 4.1.5. | Оказание поддержки социально ориентированным некоммерческим организациям | 2018 – 2030 | МКУ ХМР «Комитет по КС и СП»;комитет экономической политики; комитет по образованию |  |
| 4.1.6. | Поддержка молодежного предпринимательства путем проведения бизнес-обучения | 2018 – 2030 | комитет экономической политики |  |
| 4.2. | Задача 7. Развитие потребительского рынка и сферы услуг |
| 4.2.1. | Развитие мобильной торговли (автомагазинов) в труднодоступных и малонаселенных населенных пунктах района | 2021 – 2030 | комитет экономической политики; субъекты малого и среднего предпринимательства |  |
| 4.2.2. | Создание условий для развития семейного торгового бизнеса (булочных, кондитерских, мясных лавок, рыбных магазинов и других помещений) | 2021 – 2030 | комитет экономической политики; департамент имущественных и земельных отношений; департамент строительства, архитектуры и ЖКХ |  |
| 5. | Цель 5. Развитие транспортной инфраструктуры  |
| 5.1. | Задача 8. Улучшение транспортной доступности труднодоступных и малонаселенных населенных пунктов |
| 5.1.1. | Обеспечение доступности услуг водного, воздушного и автомобильного транспорта и повышения качества обслуживания населения | 2018 – 2030 | отдел транспорта, связи и дорог |  |
| 5.1.2. | Строительство речных причалов в населенных пунктах района: п. Кедровый, д. Ягурьях, п. Луговской, с. Нялинское, п. Выкатной, с. Реполово  | 2026 – 2030 | администрации сельских поселений |  |
| 5.1.3. | Обустройство лодочных станций в населенных пунктах района для оказания транспортных услуг населению | 2026 – 2030 | администрации сельских поселений |  |
| 5.1.4. | Перенос вертолетной площадки в с. Реполово в незатопляемую зону | 2026 – 2030 | департамент строительства, архитектуры и ЖКХ (МКУ «УКСиР») |  |
| 5.2. | Задача 9. Строительство и реконструкция автомобильных дорог  |
| 5.2.1. | Строительство участка подъезда дороги до п. Выкатной | 2018 | департамент строительства, архитектуры и ЖКХ (МКУ «УКСиР») |  |
| 5.2.2. | Строительство участка подъезда дороги до с. Реполово | 2018 | департамент строительства, архитектуры и ЖКХ (МКУ «УКСиР») |  |
| 5.2.3. | Ремонт автомобильных дорог в сельских поселениях | 2018 – 2030  | департамент строительства, архитектуры и ЖКХ (МКУ «УКСиР»);администрации сельских поселений |  |
| 5.2.4. | Строительство автодороги Ханты-Мансийск – Белогорье – Луговской – Троица – Кирпичный | 2026 – 2030  | департамент строительства, архитектуры и ЖКХ (МКУ «УКСиР») |  |
| 5.3. | Задача 10. Развитие транзитного потенциала района |
| 5.3.1. | Развитие придорожного сервиса | 2021 – 2030  | потенциальные инвесторы; хозяйствующие субъекты |  |
| 5.3.2. | Строительство логистического комплекса в районе съезда с автодороги «Югра» на автозимник до д. Согом | 2018 – 2026  | потенциальные инвесторы; хозяйствующие субъекты |  |
| 5.3.3. | Открытие дорожно-ремонтного пункта в п. Горноправдинске | 2021 – 2030  | потенциальные инвесторы; хозяйствующие субъекты |  |
| 5.3.4. | Открытие автозаправочного комплекса в районе п. Горноправдинска, в с. Кышик, п. Луговской, д. Согом | 2021 – 2030  | потенциальные инвесторы; хозяйствующие субъекты |  |
| 5.3.5. | Создание регионального хаба в п. Горноправдинске для нужд нефтегазового комплекса и других отраслей | 2021 – 2030  | потенциальные инвесторы; хозяйствующие субъекты |  |
| 6. | Цель 6. Активизация благоустройства территории населенных пунктов |
| 6.1. | Задача 11. Благоустройство общественных и дворовых территорий населенных пунктов района |
| 6.1.1. | Благоустройство дворовых и общественных территорий населенных пунктов Ханты-Мансийского района | 2018 – 2030 | администрации сельских поселений; департамент строительства, архитектуры и ЖКХ  |  |
| 6.1.2. | Обустройство детских спортивно-игровых площадок | 2018 – 2030 | департамент строительства, архитектуры и ЖКХ;администрации сельских поселений |  |
| 6.1.3. | Проведение смотра-конкурса среди жителей района по благоустройству индивидуальных жилых домов (номинация «Лучшая частная усадьба», «Самый красочный фасад», «Лучший палисадник», «Лучший объект благоустройства из вторсырья» и др.) и среди хозяйствующих субъектов района («Лучшая благоустроенная территория магазина», «Лучшая благоустроенная территория организации» и др.) | 2019 – 2030  | администрации сельских поселений |  |
| 6.1.4. | Проведение общерайонного праздника благоустройства – субботника «Благоустроим вместе!» с целью вовлечения жителей района в процесс благоустройства общественных и дворовых территорий и помощи в уборке частных территорий, принадлежащих пожилым жителям района и инвалидам | 2019 – 2030  | администрации сельских поселений |  |
| 7. | Цель 7. Развитие и модернизация жилищно-коммунального комплекса |
| 7.1. | Задача 12. Строительство и реконструкция объектов коммунальной инфраструктуры |
| 7.1.1. | Реализация инвестиционных проектов в сфере электроснабжения | 2018 – 2022 | департамент строительства, архитектуры и ЖКХ (МКУ «УКСиР»)  |  |
| 7.1.2. | Реализация инвестиционных проектов в сфере газоснабжения | 2018 – 2030  | департамент строительства, архитектуры и ЖКХ (МКУ «УКСиР») |  |
| 7.1.3. | Реализация инвестиционных проектов в сфере водоснабжения | 2018 – 2030  | департамент строительства, архитектуры и ЖКХ (МКУ «УКСиР») |  |
| 7.1.4. | Реализация инвестиционных проектов в сфере водоотведения | 2018 – 2030  | департамент строительства, архитектуры и ЖКХ (МКУ «УКСиР») |  |
| 7.1.5. | Реализация инвестиционных проектов в сфере теплоснабжения | 2023 – 2030 | департамент строительства, архитектуры и ЖКХ (МКУ «УКСиР») |  |
| 7.1.6. | Актуализация схем теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения сельских поселений района | 2018 – 2030 | департамент строительства, архитектуры и ЖКХ (МКУ «УКСиР») |  |
| 8. | Цель 8. Поддержка традиционных видов хозяйственной деятельности коренных малочисленных народов Севера |
| 8.1. | Задача 13. Реализация мер поддержки традиционной хозяйственной деятельности коренных малочисленных народов Севера |
| 8.1.1. | Сохранение и развитие территорий традиционного природопользования и отраслей традиционного хозяйства, внедрение современной техники и технологий в традиционные отрасли экономики коренных малочисленных народов Ханты-Мансийского района | 2018 – 2030  | комитет экономической политики |  |
| 8.1.2. | Организация участия представителей коренных малочисленных народов Севера в конкурсах профессионального мастерства | 2018 – 2030 | комитет экономической политики; МАУ «ОМЦ»;МКУ ХМР «Комитет по КСиСП» |  |
| 8.1.3. | Проведение Региональной научно-практической конференции «Волдинские чтения» в с. Кышик | 2018 – 2030  | МКУ ХМР «Комитет по КС и СП» |  |
| 8.1.4. | Организация просветительских мероприятий по обучению ремеслу и промыслу, передаче (сохранению) мастерства коренных малочисленных народов Севера | 2018 – 2030  | МКУ ХМР «Комитет по КС и СП» |  |
| 9. | Цель 9. Сохранение и восстановление окружающей среды |
| 9.1. | Задача 14. Совершенствование системы обращения с отходами, рекультивация нарушенных земель |
| 9.1.1. | Строительство комплексного межмуниципального полигона твердых коммунальных отходов для г. Ханты-Мансийска, поселений Ханты-Мансийского района  | 2018 – 2022  | департамент строительства, архитектуры и ЖКХ (МКУ «УКСиР») |  |
| 9.1.2. | Ликвидация и рекультивация несанкционированных свалок | 2019 – 2030  | департамент строительства, архитектуры и ЖКХ (МКУ «УКСиР») |  |
| 9.1.3. | Содействие в организации накопления (в т. ч. раздельного накопления) и сбора твердых коммунальных отходов в населенных пунктах района, содействие в организации пунктов приема вторичного сырья | 2018 – 2030  | департамент строительства, архитектуры и ЖКХ (МКУ «УКСиР») |  |
| 9.1.4. | Создание пунктов для сбора и накопления опасных отходов и вторичного сырья на территории малонаселенных и труднодоступных населенных пунктов | 2018 – 2030  | департамент строительства, архитектуры и ЖКХ (МКУ «УКСиР») |  |
| 9.1.5. | Осуществление контроля выполнения хозяйствующими субъектами рекультивации и восстановления нарушенных и загрязненных земель после завершения разработки месторождений полезных ископаемых (включая общераспространенные полезные ископаемые), строительных, лесозаготовительных, изыскательских и иных работ | 2018 – 2030  | департамент строительства, архитектуры и ЖКХ |  |
| 9.2. | Задача 15. Экологическое просвещение |
| 9.2.1. | Организация и проведение научных исследований, летних школ, семинаров и совещаний в области экологии | 2019 – 2030  | комитет по образованию; представители общественных экологических движений |  |
| 9.2.2. | Повышение квалификации преподавателей образовательных учреждений, педагогов дополнительного образования по экологии и охраны окружающей среды | 2019 – 2030  | комитет по образованию |  |
| 9.2.3. | Популяризация раздельного сбора отходов среди населения | 2019 – 2030  | администрации сельских поселений: департамент строительства, архитектуры и ЖКХ |  |
| 10. | Цель 10. Развитие информационного общества |
| 10.1. | Задача 16. Развитие информационно-коммуникационной инфраструктуры района |
| 10.1.1. | Развитие сети центров общественного доступа к сети Интернет | 2021 – 2030  | МКУ ХМР «Комитет по КС и СП» |  |
| 10.1.2. | Создание условий для повышения компьютерной грамотности населения | 2019 – 2030  | комитет по образованию;МКУ ХМР «Комитет по КС и СП» |  |
| 10.2. | Задача 17. Развитие электронного муниципалитета |
| 10.2.1. | Развитие и сопровождение инфраструктуры электронного муниципалитета и информационных систем | 2018 – 2030 | управление по информационным технологиям |  |
| 10.2.2. | Обеспечение предоставления гражданам и организациям государственных и муниципальных услуг с использованием современных информационно-коммуникационных технологий | 2018 – 2030  | управление по информационным технологиям |  |
|  | Целевой блок 2 «Развитие человеческого капитала и социальной сферы» |
| 11. | Цель 11. Создание условий для оказания медицинской помощи населению  |
| 11.1. | Задача 18. Развитие сети медицинских учреждений района и их материально-технической базы  |
| 11.1.1. | Содействие реализации и мониторинг инвестиционных проектов | 2018 – 2020  | администрация Ханты-Мансийского района  |  |
| 11.1.2. | Передача объектов здравоохранения БУ ХМАО – Югры «Ханты-Мансийская районная больница» по договорам аренды с обязательством сохранения целевого назначения и использования объекта негосударственным организациям:врачебная амбулатория в п. Сибирский;филиал в с. Кышик;филиал в п. Луговской | 2021 – 2030 | - |  |
| 11.1.3. | Поддержка внедрения в практику работы мобильных медицинских комплексов, в т. ч. для оказания услуг узкими специалистами | 2021 – 2030  |  |  |
| 11.1.4. | Поддержка внедрения в практику дистанционных технологий мониторинга состояния здоровья пациентов | 2021 – 2030  | администрация Ханты-Мансийского района |  |
| 12. | Цель 12. Активизация жилищного строительства  |
| 12.1. | Задача 19. Содействие развитию индивидуальной жилой застройки |
| 12.1.1. | Улучшение жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности, в том числе молодых специалистов | 2019 – 2030  | департамент имущественных и земельных отношений |  |
| 12.1.2. | Приобретение жилых помещений для предоставления нуждающимся гражданам | 2018 – 2030  | департамент имущественных и земельных отношений |  |
| 12.1.3. | Финансовая поддержка отдельных категорий граждан на улучшение жилищных условий | 2018 – 2030  | департамент имущественных и земельных отношений |  |
| 12.1.4. | Подготовка документации по планировке и межеванию территорий сельских поселений и населенных пунктов  | 2018 – 2030  | департамент строительства, архитектуры и ЖКХ |  |
| 12.1.5. | Содействие реализации проектов комплексного освоения территории в целях жилищного строительства усадебного типа | 2026 – 2030  | департамент строительства, архитектуры и ЖКХ |  |
| 12.2. | Задача 20. Ликвидация ветхого и аварийного жилья |
| 12.2.1. | Переселение граждан из ветхого и аварийного жилья | 2018 – 2030  | администрации сельских поселений |  |
| 12.2.2. | Снос ветхого и аварийного жилья | 2018 – 2030 | администрации сельских поселений |  |
| 13. | Цель 13. Обеспечение доступности качественного образования, соответствующего современным потребностям общества |
| 13.1. | Задача 21. Инновационное развитие образования |
| 13.1.1. | Модернизация кадровых, организационных, технологических и методических условий, развитие системы выявления, поддержки и сопровождения одаренных детей, лидеров в сфере образования | 2018 – 2030 | комитет по образованию |  |
| 13.2. | Задача 22. Обеспечение комплексной безопасности и комфортных условий образовательного процесса |
| 13.2.1. | Проведение капитальных и текущих ремонтов зданий, сооружений  |   | департамент строительства, архитектуры и ЖКХ (МКУ «УКСиР»);комитет по образованию |  |
| 13.2.2. | Строительство и реконструкция образовательных учреждений | 2018 – 2030  | департамент строительства, архитектуры и ЖКХ (МКУ «УКСиР»)  |  |
| 13.2.3. | Создание в дошкольных образовательных, общеобразовательных организациях, организациях дополнительного образования детей условий для получения детьми-инвалидами качественного образования | 2018 – 2030  | комитет по образованию |  |
| 13.2.4. | Укрепление материально-технической базы образовательных учреждений | 2018 – 2030  | комитет по образованию |  |
| 14. | Цель 14. Создание нового культурного пространства и развитие культурного потенциала района |
| 14.1. | Задача 23. Развитие культурно-досуговой инфраструктуры и материально-технического оснащения учреждений культуры |
| 14.1.1. | Строительство учреждений культуры | 2018 – 2030  | департамент строительства, архитектуры и ЖКХ (МКУ «УКСиР»)  |  |
| 14.1.2. | Строительство многофункциональных модульных домов культуры в с. Батово, с. Тюли, с. Цингалы, п. Луговской, д. Шапша | 2026 – 2030  | МКУ ХМР «Комитет по КСиСП»; департамент строительства, архитектуры и ЖКХ |  |
| 14.1.3. | Внедрение новых информационных продуктов и технологий в учреждениях культуры | 2018 – 2030 | МКУ ХМР «Комитет по КС и СП»;администрации сельских поселений |  |
| 14.2. | Задача 24. Сохранение и развитие историко-культурного наследия |
| 14.2.1. | Реализация мероприятий, направленных на распространение и укрепление культуры мира и межнационального согласия, на базе учреждений культуры, сохранение наследия русской культуры и культуры народов России  | 2018 – 2030 | МКУ ХМР «Комитет по КС и СП»;администрации сельских поселений |  |
| 14.2.2. | Развитие механизмов поддержки творческой деятельности в сфере культуры и искусства, в том числе традиционной народной культуры, сохранение и развитие традиционных народных художественных промыслов и ремесел, историко-природной среды их бытования | 2018 – 2030 | МКУ ХМР «Комитет по КС и СП»;администрации сельских поселений |  |
| 14.2.3. | Поддержка развития исторического краеведения, в т.ч. изучение найденных артефактов, проведение просветительских лекций, выездных краеведческих семинаров, поддержка негосударственных организаций на реализацию проектов краеведческой направленности | 2021 – 2030  | МКУ ХМР «Комитет по КС и СП»; |  |
| 14.3. | Задача 25. Содействие реализации творческого потенциала жителей района |
| 14.3.1. | Преобразование учреждений культуры в места для встреч и общения жителей поселений, площадки реализации личных интересов и социального взаимодействия  | 2021 – 2030  | МКУ ХМР «Комитет по КС и СП»;администрации сельских поселений |  |
| 14.3.2. | Развитие кадрового потенциала учреждений культуры и искусства: развитие системы непрерывного профессионального образования в сфере культуры и искусства, поддержка мастеров искусств и творческой молодежи, повышение престижа творческих профессий | 2018 – 2030  | МКУ ХМР «Комитет по КС и СП»;администрации сельских поселений |  |
| 14.3.3. | Проведение и участие в конкурсах, конференциях, фестивалях и т.п., ориентированных на реализацию творческого потенциала населения, развитие культурного обмена на межпоселенческом, районном, межрегиональном, общероссийском и международном уровнях | 2018 – 2030  | МКУ ХМР «Комитет по КС и СП» |  |
| 14.3.4. | Организация общерайонного праздника «В гости к соседям» с ежегодной сменой места проведения. В программе праздника: выступления творческих коллективов поселений, массовые спортивные игры, ярмарка продукции местного производства, церемония передачи символа праздника принимающей стороне на следующий год | 2021 – 2030  | МКУ ХМР «Комитет по КС и СП»;администрации сельских поселений |  |
| 15. | Цель 15. Создание условий для занятий физической культурой и массовым спортом |
| 15.1. | Задача 26. Вовлечение жителей в занятия спортом, популяризация здорового образа жизни |
| 15.1.1. | Укрепление материально-технической базы учреждений физической культуры и спорта | 2018 – 2030  | МКУ ХМР «Комитет по КС и СП» (МБУ ДО «ДЮСШ ХМР») |  |
| 15.1.2. | Совершенствование ежегодного календарного плана физкультурных и спортивных мероприятий различных групп населения | 2018 – 2030  | МКУ ХМР «Комитет по КС и СП» |  |
| 15.1.3. | Пропаганда физической культуры и спорта, здорового образа жизни среди различных возрастных групп в образовательных учреждениях, по месту работы, жительства и отдыха населения | 2018 – 2030  | МКУ ХМР «Комитет по КС и СП» |  |
| 15.1.4. | Организации деятельности спортивных клубов по месту жительства, клубов в образовательных учреждениях, общественных организациях и т.д., в т.ч. для самостоятельно занимающихся физической культурой и спортом | 2018 – 2030  | МКУ ХМР «Комитет по КС и СП» |  |
| 15.1.5. | Создание коллективов физической культуры в учреждениях, организациях и предприятиях всех форм собственности; включение производственной физкультуры в систему мероприятий, направленных на улучшение условий труда; развитие ВФСК ГТО | 2018 – 2030  | МКУ ХМР «Комитет по КС и СП» |  |
| 15.1.6. | Повышение качества организации физкультурно-оздоровительной и спортивно-массовой работы среди лиц с ограниченными физическими возможностями | 2018 – 2030  | МКУ ХМР «Комитет по КС и СП» |  |
| 15.1.7. | Развитие и поддержка негосударственного сектора в сфере предоставления услуг физической культуры и спорта | 2018 – 2030 | МКУ ХМР «Комитет по КС и СП» |  |
| 15.2. | Задача 27. Совершенствование системы подготовки спортивного резерва и спорта высоких достижений |
| 15.2.1. | Развитие и поддержка наиболее перспективных видов спорта, физкультурно-спортивных организаций и спортсменов, показывающих высокие результаты и достойно представляющих Ханты-Мансийский район на спортивных мероприятиях различного уровня | 2018 – 2030 | МКУ ХМР «Комитет по КС и СП» |  |
| 15.2.2. | Повышение профессионального уровня специалистов сферы физической культуры и спорта (участие в курсах повышения квалификации, проведение семинаров, мастер-классов и др.) | 2018 – 2030 | МКУ ХМР «Комитет по КС и СП» |  |
| 15.2.3. | Развитие массовой физической культуры и спорта высших достижений среди лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов  | 2018 – 2030 | МКУ ХМР «Комитет по КС и СП» |  |
| 16. | Цель 16. Создание условий для реализации творческого и интеллектуального потенциала детей и молодежи |
| 16.1. | Задача 28. Поддержка молодежных инициатив и развитие социальной активности молодежи |
| 16.1.1. | Проведение и участие детей и молодежи Ханты-Мансийского района в слетах, фестивалях, конференциях, форумах, конкурсах, соревнованиях | 2018 – 2030  | комитет по образованию |  |
| 16.1.2. | Популяризация молодежного волонтерского движения | 2018 – 2030 | МКУ ХМР «Комитет по КС и СП» |  |
| 16.1.3. | Организация и проведение мероприятий, направленных на развитие межкультурных коммуникаций и профилактику экстремизма в молодежной среде | 2018 – 2030  | МКУ ХМР «Комитет по КС и СП» |  |
| 16.1.4. | Стимулирование инновационного поведения молодежи и создание условий для развития ее творческого потенциала  | 2018 – 2030  | МКУ ХМР «Комитет по КС и СП» |  |
| 16.1.5. | Содействие профориентации и карьерным устремлениям молодежи  | 2018 – 2030  | МКУ ХМР «Комитет по КС и СП»;комитет по образованию |  |
| 16.1.6. | Создание условий для развития гражданско-, военно-патриотических качеств молодежи  | 2018 – 2030 | МКУ ХМР «Комитет по КС и СП» |  |
| 17. | Цель 17. Реализация социальной политики |
| 17.1. | Задача 29. Реализация мер адресной социальной поддержки граждан |
| 17.1.1. | Содействие занятости населения, организация общественных работ | 2018 – 2030  | МАУ «ОМЦ»; комитет экономической политики; администрации сельских поселений |  |
| 17.1.2. | Организация отдыха и оздоровления детей  | 2018 – 2030  | комитет по образованию»; МКУ ХМР «Комитет по КС и СП» |  |
| 17.1.3. | Сохранение семейных ценностей, оказание психологической и иной помощи детям и семьям  | 2018 – 2030 | комитет по образованию |  |
| 17.1.4. | Внедрение инновационных, малозатратных, стационарозамещающих технологий социального обслуживания («уберизация» социальных услуг) | 2021 – 2030  | социально ориентированные некоммерческие организации |  |
| 17.1.5. | Повышение компьютерной грамотности граждан старшего возраста, разработка проекта «Университет 55+» | 2021 – 2030 | социально ориентированные некоммерческие организации |  |
| 18. | Цель 18. Обеспечение безопасности населения |
| 18.1. | Задача 30. Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности |
| 18.1.1. | Строительство пожарных водоемов в населенных пунктах | 2018 – 2030  | МКУ «УГЗ» (сельские поселения) |  |
| 18.1.2. | Защита сельских населенных пунктов, расположенных в лесных массивах, от лесных пожаров  | 2018 – 2030  | МКУ «УГЗ» (сельские поселения) |  |
| 18.1.3. | Совершенствование работы ЕДДС Ханты-Мансийского района, включая развитие системы обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому номеру «112» | 2018 – 2030  | администрация Ханты-Мансийского района (МКУ «УГЗ») |  |
| 18.1.4. | Ремонт, содержание и обслуживание дамб обвалования (земляных валов) в населенных пунктах сельских поселений | 2018 – 2030  | администрация Ханты-Мансийского района (МКУ «УГЗ») |  |
| 18.2. | Задача 31. Укрепление межнационального согласия, профилактика экстремизма и правонарушений |
| 18.2.1. | Реализация мероприятий в сфере гармонизации межнациональных и межконфессиональных отношений, профилактики экстремизма | 2018 – 2030 | комитет по образованию; МКУ ХМР «Комитет по КС и СП |  |
| 19. | Цель 19. Совершенствование местного самоуправления |
| 19.1. | Задача 32. Повышение эффективности муниципального управления |
| 19.1.1. | Совершенствование и обеспечение работы системы дополнительного профессионального образования муниципальных служащих и лиц, включенных в кадровый резерв Ханты-Мансийского района  | 2018 – 2030 | администрация Ханты-Мансийского района |  |
| 19.1.2. | Поддержка доступа социально ориентированных некоммерческих организаций к предоставлению услуг в социальной сфере | 2018 – 2030  | администрация Ханты-Мансийского района |  |
| 19.1.3. | Привлечение активных жителей района в постановку и решение задач социально-экономического развития территории | 2018 – 2030  | администрация Ханты-Мансийского района |  |
| 19.2. | Задача 33. Повышение эффективности использования муниципального имущества и земельных ресурсов |
| 19.2.1. | Формирование и развитие муниципального имущества Ханты-Мансийского района | 2018 – 2030  | департамент имущественных и земельных отношений |  |
| 19.2.2. | Ведение землеустройства и рационального использования земельных ресурсов | 2018 – 2030  | департамент имущественных и земельных отношений |  |
| 19.3. | Задача 34. Повышение эффективности управления муниципальными финансами |
| 19.3.1. | Выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных образований сельских поселений района | 2018 – 2030  | комитет по финансам |  |
| 19.3.2. | Внедрение механизмов инициативного бюджетирования | 2018 – 2030  | комитет по финансам; администрации сельских поселений; департамент строительства, архитектуры и ЖКХ |  |